Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» и использовании финансовых средств

за 1 полугодие 2020 года

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1. | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности | % к базовому значению | 1,3 | 0 | -1,3 | -100 |
| 2. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к базовому значению | 9 | 0 | -9 | -100 |
| 3. | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | единица | 1 | 0 | -1 | -100 |
| 4. | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | единица | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Удовлетворенность населения деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры | % от числа опрошенных | 86 | 94,7 | +9,7 | 10,1 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (1 полугодие) | фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 218 726,06323 | 191 138,53917 | -27 587,52406 | 87,39 |
| 2. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 126 710,83200 | 115 774,68860 | -10 936,14340 | 91,37 |
| 3. | Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей | 8 773,98200 | 6 829,56730 | -1 944,41470 | 77,84 |
| 4. | Региональный проект «Культурная среда» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 5. | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 6. | Развитие туризма | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 7. | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | 11 124,08800 | 10 583,50142 | -540,58658 | 95,14 |
| 8. | Усиление социальной направленности культурной политики | 1 044,52400 | 1 044,52400 | 0,00000 | 100,00 |
|  | Всего | 366 379,48923 | 325 370,82049 | -41 008,66874 | 88,81 |

Информация о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» за 1 полугодие 2020 года

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 15.11.2018 года № 599-п (с последними изменениями от 13.05.2020 № 718-п).

Общий плановый объем финансирования программы на 2020 год составляет 668 561,30300 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск – 634 403,80300 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 30 308,00000 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 3 233,70000 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 615,80000 тыс. рублей.

Исполнение по состоянию на 01.07.2020 года – 325 370,82049 тыс. рублей, что составляет 88,81 к плану 1 полугодия 2020 года, в том числе по мероприятиям программы:

Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел – 87,39% (план 218 726,06323 тыс. рублей, факт 191 138,53917 тыс. рублей);

Развитие дополнительного образования в сфере культуры – 91,37% (план 126 710,83200 тыс. рублей, факт 115 774,68860 тыс. рублей);

Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей – 77,84% (план 8 773,98200 тыс. рублей, факт 6 829,56730 тыс. рублей);

Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма – 95,14% (план 11 124,08800 тыс. рублей, факт 10 583,50142 тыс. рублей);

Усиление социальной направленности культурной политики – 100% (план 1 044,52400 тыс. рублей, факт 1 044,52400 тыс. рублей).

На мероприятия: техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения; региональный проект «Культурная среда»; развитие туризма в 2020 году денежные средства не предусмотрены.

Муниципальной программой предусмотрены следующие показатели:

-увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению 2017 года), достижение данного показателя возможно будет проанализировать по итогам года.

-увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению 2017 года), достижение данного показателя возможно будет проанализировать по итогам года.

-количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска (единиц), участие запланировано в 4 квартале 2020 года.

-количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (единиц). Показатель достигнут, на исполнение Общественной организации «Федерация спортивного танца» передана одна услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

- удовлетворенность населения деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры (% от числа опрошенных), показатель достигнут и составляет 92,5 % от числа опрошенных.

«Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»

МБУК «Городская библиотека»

В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов осуществляется обслуживание читателей во внестационарных пунктах выдачи литературы:

-в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга» и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка»;

-в выездном (летнем) читальном зале на территории библиотеки;

-в рамках межбиблиотечного обслуживания по договору с Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области «Тюменская областная специальная библиотека для слепых».

За январь-июнь внестационарным обслуживанием охвачен 91 человек, посещения составили 300 единиц, книговыдача – 312 экземпляров. За 1 полугодие 2020 года количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 13, количество доставленных экземпляров литературы – 85.

При МБУК «Городская библиотека» работают 18 объединений – клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для несовершеннолетних – 12. В клубах для детей и подростков: участников – 261, состоялось мероприятий – 29, посещений – 607. В клубах для взрослых: участников – 101, состоялось мероприятий – 14, посещений – 204.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка онлайн» проведено 18 уроков, посещений – 202, обучено 22 человека. Результаты работы: люди пожилого возраста приобрели навыки работы на компьютере, с программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных» осуществляется локально и в удаленном доступе: в отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов, Интернет, количество оказанных услуг – 135 398, в электронном виде – 132 227.

Услуга «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям» осуществляется в зале краеведения и на сайте МБУК «Городская библиотека», количество обращений к оцифрованным изданиям – 1 149.

Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» на 30.06.2020 составляет 234 825 экземпляров. Количество документов, переведенных в электронную форму составляет 3 наименования документов, всего 237 наименований.

ЦОД обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами, всего пользователей – 544, число посещений – 1 468, обращений к сайтам органов власти разных уровней – 232, справок 417.

Учреждение участвует в корпоративной каталогизации путем заимствования электронных записей с внешних ресурсов: электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ и web-сервера издательства «Openforyou».

На отчетный период объем электронного каталога составляет 119 478 записей, уменьшилось на 6,8%, в связи с исключением документов из единого библиотечного фонда, удаленного 8 каталога 8 452 записи. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 100%.

МБУК «Городская библиотека» является участником создания корпоративного сводного каталога библиотек Югры. Через модуль «СККлиент» происходит синхронизация электронного каталога библиотеки со сводным каталогом библиотек Югры.

Библиографическая и техническая обработка в электронных карточных каталогах и картотеках за 1 полугодие 2020 года составила 22 756 карточек. Объем документного фонда составляет 234 825 экземпляров, новые поступления за квартал составили 154 экземпляра за счет поступлений документов в дар, и обязательного экземпляра документов.

Одной из мер, принимаемой для повышения качества предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных и их планируемых значениях на 3-х летний период, является оперативная обработка новых (поступивших) партий документов с целью пополнения электронного каталога и выполнения показателя «доля библиотечного фонда отраженного в электронном каталоге от общего объема библиотечного фонда».

В целях привлечения внимания к чтению и литературе, пропаганде ценности чтения и книги, формированию информационной культуры личности, развитию творческих способностей организованы литературные мероприятия различных форм. Всего для различных категорий населения проведено 324 мероприятия с участием 7 325 человек.

Динамика основных показателей работы за 1 полугодие 2020 года:

-количество посещений – 51 529 человек;

-число читателей – 15 029 человек;

-читателей до 14 лет – 9 252 человека;

-книговыдача – 162 952 экземпляра.

НГ МАУК «Музейный комплекс»

С января по декабрь во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа. Художественный салон галереи представляет живописные работы, предметы декоративно-прикладного искусства местных и иногородних мастеров, как в стационарных условиях, так и в выездных мероприятиях. Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование коллекции судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века.

За отчётный период в галерее работали фондовые выставки: «Чёрное в белом» (графика), авторская выставка археолога Александра Кухтерина «Путь в Мангазею». Экскурсии по всем выставкам носили интерактивный характер. Проведена работа по подготовке и оформлению фондовой выставки «Была война… Была Победа…», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены архивные документы, фотографии, личные вещи ветеранов ВОв. В режиме онлайн проведены музейно-просветительские программы, информационные часы, а также музейно-просветительские мероприятия: «Ночь музеев», «Праздник первой улицы», «Зажги свою свечу».

«Музей реки Обь» специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Оби. В отчетном периоде в музее функционировали стационарные выставки –

«Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», «Русские старожилы Западной Сибири». Продолжила свою работу временная фондовая выставка «Звезда Анатолия Кима», посвящена одному из руководителей геологических 5 поисков на Ямале и в Югре, где были открыты газоконденсатные, газовые и нефтяные месторождения. Открылась фондовая выставка из цикла «Музейные коллекции. Посуда советского периода». Были открыты две выставки из личных коллекций (цикл «Мир моих увлечений») – «Колокольный перезвон», «Маки на посуде и не только…». На базе «Музея

реки Обь» разработаны музейно-просветительские программы «Что хранят музейные фонды», «Город и современность», «Изучаем современную историю», «Компьютерная грамотность для пожилых людей», «Кукла Акань» своими руками.

Культурно-выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-х гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города.

За 1 полугодие 2020 года в КВЦ «Усть-Балык» состоялось 2 выставки: «Усть-Балык: 10 лет храним историю» и «Мужская территория», на которых представлены историко-бытовые коллекции из фондов Музейного комплекса. Ко Дню защитника Отечества прошла викторина «Не ради Славы, а ради долга».

В отчётный период было организовано 5 передвижных выставок, представляющих коллекции Музейного комплекса – в КЦСОН «Защита», специальном доме для одиноких престарелых.

Всего за отчётный период в НГ МАУК «Музейный комплекс» функционировала 41 выставка, общее количество посетителей составило 3 456 человек, из них: 10 стационарных фондовых экспозиций, 12 временных фондовых выставок, 12 выставок с использованием фондов других музеев и частных коллекций, 7 выставок с использованием передвижного фонда проведены вне музея – в социальных учреждениях города.

Фондовая работа включает в себя систематизацию, научное описание, обработку и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Музейный комплекс» на конец июня 2020 года насчитывают 44 198 единиц хранения, основной фонд – 24 972 единицы. Экспонирование основного фонда составило 2 026 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 42 232 единицы. 11 718 экспонатов представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры. В Государственном каталоге

представлено 10 148 предметов. Оцифровано 23 083 предмета основного и вспомогательного фонда.

Во 2 квартале в режиме онлайн организовано и проведено 138 мероприятий, 26 766 просмотров, из них: видеоэкскурсии – 11 мероприятий, 3 802 просмотра, тематические мастер-классы – 11 мероприятий, 5 877 просмотров, акции – 8 мероприятий, 921 просмотр, мастер-классы – 42 мероприятия, 6 926 просмотров, просветительские статьи – 6 215 просмотров, виртуальные проекты «Памяти героев» – 11 мероприятий, 2 115 просмотров.

МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» (занимаемая площадь здания 1125,9м², зрительный зал на 125 мест) является показ спектаклей.

В 1 полугодии 2020 года организовано и показано 60 спектаклей, охвачено – 3 012 человек, в режиме онлайн показано 43 спектакля, 10 707 – просмотров.

Репертуар театра на данный момент представлен 26 спектаклями:

-спектакли для самых маленьких (от 1 года): «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка», «Сказочка из мешочка», «Жихарка», «Истории Ладошкиных», «Волшебная кухня»;

-для детей от 3 до 5 лет: «Чур, я!», «Сюрприз», «За лесами, за горами», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Бука», «Котовасия», «Гуси-лебеди»;

-для детей от 6 лет: «Сказка о попе и работнике его Балде», «По зелёным холмам океана», «День Енота», «Маленький Мук», «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», «Новогодний переполох в тридевятом царстве», «Гадкий Утёнок»;

-для молодёжи (12+): «Дорога в никуда», «Медведь»;

-для взрослой аудитории (16+): «Любовь всё побеждает».

марта в Театре кукол «Волшебная флейта» состоялся премьерный показ кукольного спектакля «Гадкий Утёнок» (6+) по пьесе Владимира Синакевича. Режиссёр-постановщик Тамара Волынкина (г.Санкт-Петербург), художник – Роман Вильчик (г.Санкт-Петербург). Охвачено 213 человек.

В Театре кукол на платной основе работают две детские театральные студии:

-детская театральная студия «Подрастем, скажем…», руководитель Сергей Зубарев. В студии занимаются 14 человек в возрасте от 8 до 15 лет;

-детский театр – студия «Синий Кот и зелёная Сова», руководитель Нина Якупова. В студии занимаются 12 человек в возрасте от 10 до 13 лет.

В отчётном периоде Театр кукол побывал на гастролях:

-в январе в гп. Пойковский со спектаклем «Маленький Мук», охвачено 82 человека, из них 58 несовершеннолетних.

-в марте в г. Сургуте со спектаклем «Котовасия». Охвачено 125 человек, из них 133 несовершеннолетних.

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и МБУК «Центр национальных культур»

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляют свою деятельность 43 творческих коллектива, которые посещает 915 человек, из них – 20 детских коллективов, которые посещают 634 человека (из них 5 детских коллективов, в которых занимается 102 человека на платной основе), 6 – молодежных, в которых занимается 52 человека, 13 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 158 человек (1 коллектив для пожилых людей, с охватом 15 человек), 4 разновозрастных коллектива, которые посещает 71

человек.

7 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив», 3 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 2 коллектива имеют звание «Народная самодеятельная студия». Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «Образцовый», «Народный» составляет 338 человек.

С января по июнь 2020 года организовано и проведено 188 мероприятий, из них в обычном режиме 94 мероприятия, с охватом 9 781 человек, в онлайн режиме 94 мероприятия, 28 487 просмотров.

В рамках гастрольной деятельности состоялось 9 выступлений профессиональных творческих коллективов и солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило 1 088 человек.

Участники творческих коллективов МБУК «КДК» приняли участие в 24 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного, межрегионального, регионального значения, из них 13 онлайн. Завоевано 73 диплома.

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 15 творческих коллективов, которые посещают 403 человека, из них 9 детских коллективов, которые посещают 229 человек, 3 разновозрастных коллектива, которые посещает 61 человек, 3 коллектива для участников старше 35 лет, которые посещает 113 человек. 2 коллектива имеют звание «Образцовый художественный коллектив», 1 коллектив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив», 3 коллектива имеют звание «Народная самодеятельная студия».

С целью передачи традиций народной культуры подрастающему поколению, сохранения преемственности художественных ремесел в учреждении действуют 4 коллектива декоративно-прикладного искусства, в которых занимается 59 человек и 1 студия изобразительного искусства.

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых.

Участники творческих коллективов МБУК «ЦНК» приняли участие в 20 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного значения, из них 14 онлайн. Завоевано 132 диплома.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на 2019/2020 учебный год составляет 1 986 человек, в том числе 1 441 человек по муниципальному заданию, на платной образовательной основе занимается 231 человек, по программам персонифицированного финансирования 314 человек.

На базе двух школ работает 54 творческих коллектива, которые посещают 1 133 человека, из них: 48 детских коллективов, которые посещают 1 012 человек, 2 взрослых – 4 человека, 4 смешанных – 117 человек.

За 1 полугодие 2020 года школами искусств было организовано и проведено 26 мероприятий с охватом населения 1 790 человек.

В онлайн режиме организовано и проведено 267 мастер-классов и видеоуроков, 24 167 просмотров.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 438 человек приняли участие в 54 фестивалях и конкурсах различного уровня, в том числе 36 в режиме онлайн: международных – 21, всероссийских – 17, межрегиональных – 2, региональных – 1, окружных – 2, городских – 10, корпоративных – 1. Завоевано 352 диплома лауреата и дипломанта.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 1 квартале 2020 года проведен ряд социально-значимых мероприятий.

В преддверии Дня защитника Отечества, в КЦ «Юность» волонтеры Победы встречали самых почетных гостей – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на приеме главы города в честь 75-летия Великой Победы. Всем им были вручены юбилейные медали, учрежденные Президентом страны в ознаменование 75-летия Великой Победы. В воплощении художественного замысла этого мероприятия особая роль была отведена песням военных лет, которые звучали в исполнении солистов-артистов «Культурно-досугового комплекса», а также творческих коллективов.  В адрес ветеранов в этот день звучали поздравления от представителей городской власти и почетных гостей. Юные нефтеюганцы не остались в стороне от Всероссийской акции «Письма Победы» и тоже написали послания для ветеранов города.

29 февраля 2020 года на площади «Юбилейная» в духе традиционных русских «широких гуляний» состоялось народное гуляние «Масленица». Театрализованная  программа  началась на сцене, где всех гостей ожидали яркие и запоминающиеся выступления лучших творческих коллективов города, также гостей праздника ждали уличные конкурсы для детей и взрослых, выставка-конкурс и различные развлечения. Мастера-лотошники жителям и гостям города предлагали приобрести авторские сувениры: керамические свистульки, домовят, обереги и сувениры из соломки. В торговых палатках желающие смогли отведать традиционные масленичные угощения. Праздник завершился церемонией награждения участников открытого городского конкурса декоративно-прикладного искусства «Блиновский разгуляй» и традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Во 2 квартале 2010 года в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2020 года № 24 «О дополнительных

мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», мероприятия проходят в онлайн режиме до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019. Всего во 2 квартале 2020 года организовано и проведено: 829 онлайн-мероприятий, 213 212 просмотров.

Усиление социальной направленности культурной политики

В соответствии с  Порядком предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.09.2019 № 161-нп 01.11.2019 года Общественной организации «Федерация спортивного танца города Нефтеюганска» передана на исполнение муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».