Приложение

к распоряжению

администрации города

от 13.10.2020 № 261-р

План

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

на территории муниципального образования город Нефтеюганск

на период 2020 – 2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Результат | Исполнение 2 квартал 2021 года | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска | ежеквартально | 4  | 3 (2 очно 1 заочно) | Департамент экономического развития |
| 1.2. | Организация проведения заседания Проектного комитета администрации города Нефтеюганска | ежемесячно | 12  | 2 | Департамент экономического развития,участники проектной деятельности |
| 1.3. | Организация проведения заседания координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нефтеюганске | 1 раз в 2 месяца | 6 | 1 | Департамент экономического развития |
| 2. | Мероприятия, направленные на формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционных возможностях города Нефтеюганска |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка Инвестиционного паспорта муниципального образования город Нефтеюганск | март – апрель 2021 года | Размещение на официальном сайте [www.admugansk.ru](http://www.admugansk.ru) в разделе «Инвестиционная политика»  | адрес в сети Интернет: <http://www.admugansk.ru/category/1052> раздел Инвестиционная политика | Департамент экономического развития |
| 2.2. | Сопровождение раздела инвестиционная политика города Нефтеюганска | постоянно | Размещение актуальной информации на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | адрес в сети Интернет: http://www.admugansk.ru/category/1051 раздел наполняется постоянно. | Департамент экономического развитияДепартамент по делам администрации |
| 2.3. | Подготовка ежегодного инвестиционного послания главы города | ежегоднодо 01 декабря | Размещение на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | адрес в сети Интернет: http://www.admugansk.ru/category/1051. | Департамент экономического развития |
| 2.4. | Публикации в СМИ, социальных сетях информации о деятельности по улучшению состояния инвестиционного климата и развитию конкуренции города Нефтеюганска | ежеквартально | 4СМИ:МАУ РГ «Здравствуйте, нефтеюганцы!»; ТРК Юганск, Социальные сети  | **Департамент по делам администрации:** за 2 квартал 2021 г. в новостной ленте официального сайта ОМСУ г.Нефтеюганска, в средствах массовой информации города ирегиона вышло в эфир/было опубликовано 33информационных материала на тему деятельности по улучшению состояния инвестиционного климата и развитиюконкуренции города Нефтеюганска. В томчисле:- Официальный сайт ОМСУ г.Нефтеюганска –3 материала (дублировались в группахадминистрации города в соцсетях ВКонтакте,Одноклассники);- ТРК «Юганск» - 14 (материалыдублировались в группах ТРК «Юганск» всоцсетях ВКонтакте, Одноклассники;размещались на видеохостинге «Ютюб»);- газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 11(материалы дублировались в группах газеты в соцсетях ВК, Одноклассники; размещались на официальном сайте газетыhttp://www.znpress.ru);- ТРК «7 канал» - 3;- Радиостанции «Милицейская волна»,«Русское радио» - 1 (прямой эфир с участиемдиректора ДЭР С.Григорьевой на темуантимонопольного комплаенса);- Окружная телекомпания «Югра» - 1.**Департамент экономического развития:**адрес в сети Интернет: <http://www.admugansk.ru/category/1051>. | Департамент экономического развитияДепартамент по делам администрации |
| 2.5. | Актуализация реестра существующих инвестиционных площадок на территории муниципального образования город Нефтеюганск  | ежеквартально | Размещение на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» перечня инвестиционных площадок | **Департамент экономического развития:**адрес в сети Интернет: <http://www.admugansk.ru/category/1051>, информация актуализируется ежеквартально. | Департамент экономического развитияДепартамент градостроительства и земельных отношений |
| 2.6. | Организация работы по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», совершенствование механизма подачи обращений, инвестиционных предложений через информационный раздел «Инвестиционная политика» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска | постоянно | Размещение на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | **Департамент по делам администрации:**на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Инвестиционная политика» размещена «форма обращения инвестора» дляоказания содействия по реализации инвестиционного проекта; форма бизнес-плана инвестиционного проекта; работает онлайн-прием обращений и инвестиционных предложений (ссылка: http://www.admugansk.ru/invest/). | Департамент экономического развитияДепартамент по делам администрации |
| 2.7. | Формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и размещение на официальном сайте  | ежегодно | 31 декабря формирование реестра01 февраля публикация на сайте[www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) | адрес в сети Интернет: http://www.admugansk.ru/category/1670 | Департамент муниципального имуществаДепартамент экономического развития |
| 3 | Увеличение инвестиционного потенциала муниципального образования город Нефтеюганск  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, предназначенные для жилищного строительства либо для объектов социального назначения  | ежеквартально | Создание актуальной базы по земельным участкам | Для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой ведется проектирование объекта:-«Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска»;Завершено проектирование объектов:-«Напорный канализационный коллектор вдоль ул.Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне», по адресу: г.Нефтеюганск, 17 микрорайон.- «Тепловые сети 2Ду 530 по ул.Набережная от МК 16А-5 до МК15-18 Нефтяников» (участок от МК16-5 Набережная до ТК1-15мкр.).-«Инженерное обеспечение 4 микрорайонаг.Нефтеюганска».Введен в эксплуатацию объект «Инженерноеобеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганскавдоль ул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников).По объекту «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. №529125 (участок от ТК 1-15мкр. до МК 14-23Неф.)» в марте 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения 3,7 мес.Реализация проекта «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул. Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная» предусмотрена в 2021 году за счет средств окружного и местного бюджетов, во 2 квартале 2021 года велась подготовка конкурсной документации для проведенияторгов. | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 3.2 | Улучшение инвестиционного климата и обеспечение инвестиционной привлекательности города Нефтеюганска путем создания благоприятных условий привлечения инвестиций в экономику |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности\*Дополнить пункт земельными участками, собственность на которые не разграничена | 2020 год2021 год | Принятие решения органов местного самоуправления о порядке и условиях предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | На 28.06.2021 на территории муниципальногообразования город Нефтеюганск без проведения торгов заключено 8 договоров аренды земельных участков (продлено под объектами недвижимости), 3 договора аренды - первоначальное предоставление | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 3.2.2. | Предоставление в соответствии с соглашениями о защите и поощрении капиталовложений: налоговых льгот по земельному налогу | 2021 год | Проект решения Думы города «О внесении изменения в решение Думы города Нефтеюганска «О земельном налоге», предусматривающий налоговые льготы юридическим лицам в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект | - | Департамент градостроительства и земельных отношенийДепартамент финансовДепартамент экономического развития |
| 3.2.3. | Предоставление в соответствии с соглашениями о защите и поощрении капиталовложений: льгот по арендной плате в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых реализуются инвестиционные проекты | сентябрь 2021 год | Принятие решения органов местного самоуправления о предоставлении льгот | - | Департамент экономического развития  |
| 3.2.4. | Предоставление в соответствии с инвестиционными соглашениями (договорами) информационных и консультационных услуг | постоянно  | Не менее 10 консультаций, совещаний, вебинаров  | - проведено 3 консультации с инвесторами.  | Департамент экономического развития  |
| 3.2.5. | Обеспечение в соответствии с инвестиционными соглашениями (договорами), открытости и доступности информации об инвестиционных проектах | постоянно  | Размещение актуальной информации на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | адрес в сети Интернет: <http://www.admugansk.ru/category/1051>, информация актуализируется постоянно. | Департамент экономического развития |
| 3.3. | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений  |  |  |  |  |
| 3.3.1  | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений в отношении объектов уличного освещения муниципального образования город Нефтеюганск | 01.01.2021 | Заключение концессионного соглашения  | Ведется работа, направленная на заключениеконцессионного соглашения в отношении объектов уличного и дворового освещения. По поручению Губернатора срок заключения концессионного соглашения продлен до 01.09.2021. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Департамент экономического развития |
| 3.3.2 | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений в отношении реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск | 31.12.2021 | Заключение концессионного соглашения  | В настоящее время не планируется заключение концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности в порядке конкурса. Объекты водоснабжения и водоотведения, числящиеся в реестре муниципальной собственности, переданы АО «Юганскводоканал» по договорам долгосрочной аренды. Тем не менее, в целях наличия права у частного партнера инициировать интересный ему проект и подготовить по нему материалы для рассмотрения публичным партнером, перечень объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Департамент экономического развития |
| 3.3.3. | Осуществление контрольных мероприятий по исполнению обязательств по заключенным концессионным соглашениям  | 2020 год2021 год | Акты о результатах контроля в сроки, установленные концессионными соглашениями  | - | Департамент экономического развитияДепартамент жилищно-коммунального хозяйстваДепартамент градостроительства и земельных отношенийЮридическо-правовое управлениеДепартамент образования и молодежной политикиКомитет физической культуры и спортаКомитет культуры и туризма |
| 3.4. | Проведение мероприятий по заключению энергосервисных контрактов |  |  | - |  |
| 3.4.1. | Проведение технико-экономического обоснования получения экономии энергетических ресурсов объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов | февраль2021 года | Технико - экономический расчёт обоснования получения экономии энергетических ресурсов объектов капитального строительства муниципальной собственности  | - | Департамент образования и молодежной политикиКомитет физической культуры и спортаКомитет культуры и туризма (в отношении подведомственных учреждений)  |
| 3.4.2. | Проведение обследования объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов | август 2021 года | Выявление для заключения энергосервисных контрактов:- объектов капитального строительства в сфере образования;- объектов капитального строительства в сфере культуры;- объектов капитального строительства в сфере спорта | - | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.4.3. | Проведение закупочных процедур по определению поставщиков для заключения энергосервисных контрактов | сентябрь2021 года | Определение исполнителей по энергосервисным контрактам, заключение энергосервисных контрактов | - | Департамент экономического развитияДепартамент образования и молодежной политикиКомитет физической культуры и спортаКомитет культуры и туризма (в отношении подведомственных учреждений) |
| 3.5.  | Проведение мероприятий по контрактам жизненного цикла  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Формирование нормативно-правовой базы | декабрь2020 года | Разработка нормативного правового акта, регулирующего условия и порядок заключения контрактов жизненного цикла | - | Департамент экономического развития |
| 3.5.2. | Формирования перечня объектов для заключения контрактов жизненного цикла | 2021 год  | Утверждение перечня муниципальным правовым актом | По состоянию на 28.06.2021 по департаментуградостроительства и земельных отношений(МКУ «УКС») перечень объектов капитального строительства, утвержденных (планируемых к утверждению), в отношении которых в целях архитектурно-строительногопроектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предметомкоторых является одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнениеинженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитальногостроительства, а также поставка оборудования, если проектной документацией предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта (контракт «под ключ»), отсутствует. | Департамент градостроительства и земельных отношений  |
| 3.6. | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности, аренды земельных участков (предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты)  | постоянно | Заключение договоров аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающих вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | **Департамент муниципального имущества:** по состоянию на 30.06.2021 количество действующих договоров аренды составляет 91. | Департамент муниципального имуществаДепартамент градостроительства и земельных отношений  |
| 4. | Уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий по заключению новых и завершению действующих инвестиционных соглашений | 2020 год2021 год | Не менее 2 новых инвестиционных соглашений, 7 действующих инвестиционных соглашений  | 8 соглашений | Юридическо-правовое управлениеДепартамент экономического развития |
| 5. | Мероприятия по подготовке проведения оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Нефтеюганска |  |  |  |  |
| 5.1. | Взаимодействие с экспертами и представителями бизнес-сообщества города Нефтеюганска для проведения ежегодного опроса «Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования» при формировании Рейтинга муниципального образования город Нефтеюганск | постоянно | Актуализация базы респондентов из числа представителей бизнес-сообщества города,актуализация реестра арендаторов муниципального имущества | **Департамент муниципального имущества:**актуализация реестра арендаторов муниципального имущества ведется постоянно. Режим актуализации данных ежедневный. По состоянию на 30.06.2021 количество действующих договоров арендысоставляет 91.**Департамент экономического развития:**информация о проведении опроса доводится до предпринимательского сообщества следующим образом:-рассылка на электронные адреса предпринимателей (937 получателей);-размещение информации в сообществах «Предприниматели Нефтеюганска» в социальных сетях ВКонтакте (482 подписчика), Instagram (348 подписчиков), Facebook (188 подписчиков);-размещение информации в сообществах «Предприниматели Нефтеюганска» в мессенджере Viber (256 подписчиков), WhatsApp (96 подписчиков), в сообществе «Социальные предприниматели Нефтеюганска» (74 участника).Таким образом, общее количество потенциальных респондентов составляет 2381. | **Департамент экономического развития**Департамент градостроительства и земельных отношенийДепартамент муниципального имущества |
| 5.1.1. | Оказание консультационной и информационной поддержки предпринимателям и потенциальным инвесторам, в том числе: -телефонное консультирование;-онлайн консультирование посредством обращения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска;-встречи, собеседования, семинары с участием представителей бизнеса | постоянно  | Не менее 250 мероприятий ежегодно | **Департамент экономического развития:**проведено 53 мероприятия, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, в том числе образовательные семинары и вебинары, выставка товаров и услуг предпринимателей города Нефтеюганска и пр., общее количество участников мероприятий – 546.В целях информационно-консультационной поддержки специалистами отдела развития предпринимательства и потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска предоставлено 684 консультации по общим вопросам предпринимательской деятельности и вопросам оказания поддержки.Специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска является администратором сообщества «Предприниматели Нефтеюганска» в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram, направленного на информирование субъектов предпринимательства города Нефтеюганска (новости, важная информация, фото, видео, полезные ссылки, документы). Также информация размещается в сообществах «Предприниматели Нефтеюганска» в мессенджерах Viber и WhatsApp. За период с 11.01.2021 по 30.06.2021 в данных сообществах размещено более 300 информационных постов.**Департамент образования и молодежной политики:** | Департамент экономического развитияДепартамент жилищно-коммунального хозяйстваДепартамент градостроительства и земельных отношенийДепартамент образования и молодежной политикиКомитет физической культуры и спортаКомитет культуры и туризма |
| 5.1.2. | Проведение опроса населения «Уровень удовлетворенности бизнеса и населения условиями для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности»: - онлайн опрос на официальном сайте администрации города Нефтеюганска | постоянно | Размещение информации в официальных группах, социальных сетях Интернет | адрес в сети Интернет: http://www.admugansk.ru/read/44570 | Департамент экономического развития |
| 5.1.3. | Продвижение информационного ресурса «Портал Бизнес-навигатора МСП», расположенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, его наполнение | постоянно | Размещение информации в официальных группах, социальных сетях Интернет, проведение семинаров о возможностях портала и инструкции по его использованию | адрес в сети Интернет: <http://www.admugansk.ru/category/1619>, информация актуализируется постоянно;- проведено 400 онлайн обучающих семинаров по использованию портала. | Департамент экономического развития |
| 5.1.4. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проведение оценки фактического воздействия и экспертизы действующих правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  | постоянно | 18 процедур в 2020 году22 процедур в 2021 году | Проведено 12 процедур | Департамент экономического развитияДепартамент жилищно-коммунального хозяйстваДепартамент градостроительства и земельных отношенийДепартамент муниципального имуществаДепартамент по делам администрацииДепартамент образования и молодежной политикиКомитет физической культуры и спортаКомитет культуры и туризма |
| 6. | Снижение уровня административных барьеров |  |  |  |  |
| 6.1. | Увеличение доли мер муниципальной поддержки (СОНКО включительно), представленных в электронном виде | 2020 год2021 год | Не менее 35% | **Департамент муниципального имущества:** Исполнение мероприятия - 100%**Департамент экономического развития:**Прием заявлений на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства запланирован на 3 квартал 2021 года. | Департамент по делам администрации Департамент экономического развитияДепартамент градостроительства и земельных отношенийДепартамент муниципального имущества |
| 6.1.1. | Разработка регламента предоставления услуги в электронном виде, включая возможность подачи заявок через Портал государственных услуг Российской Федерации | декабрь2020 года | Регламент предоставления услуги в электронном виде, включая возможность подачи заявок через Портал государственных услуг Российской Федерации | **Департамент муниципального имущества:**Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, регламент утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от29.05.2019 № 99-нп.Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений, регламент утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.07.2019 № 134-нп.Предоставление информации из реестра муниципального имущества, регламент утвержден постановлением администрациигорода Нефтеюганска от 16.07.2019 № 130-нп.**Департамент финансов:**Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нормативных правовых актов муниципального образования город Нефтеюганск о местных налогах и сборах регламент утвержден Постановлением администрации города от 06.04.2021 №37-нп «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги. **Департамент образования и молодежной политики:**информация размещена на сайте <https://www.gosuslugi.ru/search?query=департамент%20образования%20и%20молодёжной%20политики%20города%20Нефтеюганска&serviceRecipient=all> **Департамент по делам администрации:**Постановление администрации города Нефтеюганска от 08.06.2021 № 86-нп «Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги «Приём и хранение документов физических июридических лиц». Постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2020 № 167-нп "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»". Постановление администрации города Нефтеюганска от 15.07.2020 № 100-нп "О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 09.01.2018 № 7-нп «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»". Постановление администрации города Нефтеюганска от 25.06.2019 №113-нп "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов»".  | Департамент жилищно-коммунального хозяйстваДепартамент градостроительства и земельных отношенийДепартамент муниципального имуществаДепартамент экономического развитияДепартамент финансовДепартамент по делам администрацииДепартамент образования и молодежной политикиКомитет культуры и туризма |
| 6.2. | Сокращение фактического времени получения градостроительного плана земельного участка до 13 дней | 1 раз в 6 месяцев в 2020-2021  | Фактический срок предоставления услуги 13 дней | - | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 6.3. | Сокращение фактического времени получения разрешения на строительство до 4 дней | 1 раз в 6 месяцев в 2020-2021 | Фактический срок предоставления услуги 4 дня | - | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 7. | Мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного предпринимательского климата и поддержку малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 7.1. | Формирование реестра свободного недвижимого имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам предпринимательской деятельности во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | 2020 год2021 год | Размещение сформированного реестра на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Поддержка предпринимательства» | Размещен на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Поддержкапредпринимательства».http://www.admugansk.ru/uploads/2021/04/949\_resh.\_ek.\_perechni\_sm sp\_aprel.zip. | Департамент муниципального имущества |
| 7.2. | Увеличение доли муниципальных закупок у СМП (субъекты малого предпринимательства), СОНКО (социально-ориентированные некоммерческие организации) от совокупного годового объема закупок (рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 ст.30 Закона 44-ФЗ) | ежегодно |   | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ за 2 квартал 2021 года составила 34,56 % | Муниципальные заказчики Департамент экономического развития |
| 7.2.1. | Проведение закупок с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с частью 1 статьи 30 44-ФЗ | постоянно | Не менее 35 % от совокупного годового объёма закупок по результатам мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ за 2 квартал 2021 года составила 34,56 % | Департамент экономического развития, муниципальные заказчики |
| 7.2.2. | Проведение закупок с привлечением субподрядчиков из числа СМП, СОНКО в соответствии с частью 6 статьи 30 44-ФЗ | постоянно | в том числе, доля закупок с привлечением субподрядчиков из числа СМП, СОНКО за 2 квартал 2021 года составила 14,34 %. | Департамент экономического развития, муниципальные заказчики |
| 7.2.3. | Проведение закупок подведомственными учреждениями с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с 223-ФЗ | постоянно | Не менее 70 % от совокупного годового объёма закупок по результатам мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»за 2 квартал 2021 года составляет 89,76 %. | Департамент экономического развития, заказчики с долей участия муниципального образования выше 25% |
| 8. | Развитие малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |
| 8.1. | Увеличение динамики доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  | постоянно | Проведение заседаний рабочей группы по легализации трудовых отношений, мониторинг заключенных договоров гражданско - правового характера | В соответствии с постановлением администрации города от 03.10.2018 № 488-п «О рабочей группе по легализации трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск» в целях реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости, ежемесячно проводится сбор информации с частных охранных предприятий о количестве заключенных договоров гражданско-правового характера. При выявлении договоров гражданско-правового характера проводится адресная работа с работодателем.В целом в первом полугодии 2021 года заключено 445 трудовых договоров с работниками, что составляет 56% от контрольного показателя, утвержденного распоряжением Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.01.2021 № 17-Р-9. | Департамент экономического развития |
| 8.2. | Увеличение динамики самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима самозанятых  |  |  |  | Департамент экономического развития |
| 8.2.1. | Выявление самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус  | 31.12.2021 | Не менее 1500 самозанятых граждан | 1640 | Департамент экономического развития |
| 8.2.2. | Проведение образовательных мероприятий для самозанятых граждан | постоянно | 4 мероприятияза весь период | 1.Семинар на тему: «Налог на профессиональный доход» со студентами, обучающимися в Нефтеюганском индустриальном колледже (филиале) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»;2.Вебинар на тему: «Налог на профессиональный доход» со студентами, обучающимися в Нефтеюганском политехническом колледже | Департамент экономического развития |
| 8.3. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «Социальное предприятие»  | 31.12.2021 | 10 субъектов малого и среднего предпринимательства в статусе «Социальное предприятие» | 7 | Департамент экономического развития |
| 8.3.1. | Организация и проведение обучающих семинаров о порядке признания субъектов МСП «Социальными предприятиями» | 2020 год2021 год | 4 мероприятияза весь период | 1.Вебинар «Получение статуса «социальное предприятие» и иные меры поддержки»;2.Вебинар «Получение статуса «социальное предприятие» | Департамент экономического развития |
| 8.3.2. | Сопровождение заявок на получение статуса «социального предприятие»  | 2020 год2021 год  | не менее 5 заявок за весь период | - | Департамент экономического развитияДепартамент по делам администрации  |
| 8.4. | Развитие предпринимательства креативных индустрий | 2021 год | Выявление потенциальных получателей мер поддержки в сфере креативных индустрий | **Департамент экономического развития:**В настоящее время в Реестр субъектов креативных индустрий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре включено 2 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Нефтеюганска. | Департамент экономического развитияДепартамент по делам администрации Департамент образования и молодежной политикиКомитет культуры и туризмаКомитет физической культуры и спорта |
| 8.5. | Подготовка печатной продукции, буклетов, информационных материалов  | ежеквартально | Размещение информации в официальных группах, социальных сетях Интернет | В официальных группах администрации города Нефтеюганска в соцсетях «ВКонтакте»https://vk.com/online\_admugansk и «Одноклассники» <https://ok.ru/group/53869303955595> размещаются информационные сообщения,направляемые в департамент по деламадминистрации специалистами департаментаэкономического развития г.Нефтеюганска(учет таких сообщений не ведется), а такжесобственные материалы ИАО ДДА (одновременно с размещением в новостнойленте официального сайта ОМСУ) – во 2 квартале размещено 3 материала на тему поддержки бизнеса и улучшения инвестиционного климата. | Департамент по делам администрации Департамент экономического развития |
| 9 | Мероприятия, направленные на улучшение развития конкуренции  |  |  |  |  |
| 9.1. | Повышение уровня достижения целевых показателей «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, закрепленных за муниципальными образованиями |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Развитие негосударственного сектора в сфере дополнительного образования путём передачи услуг | 2020 год2021 год | Не менее 10 поставщиков услуг дополнительного образованияза весь период | Услуги дополнительного образования детей в рамках программы персонифицированного финансирования оказывают 4 муниципальных учреждения: МБУ ДО «Дом детского творчества, МБУ ДО ЦДО «Поиск», МАУ «СШОР «Сибиряк», МБУ ДО «Детская школа искусств», 5 негосударственных (немуниципальных) организаций: ООО «Инновационные образовательные технологии», Индивидуальный предприниматель Сибагатуллин Денис Аданисович, ООО «Сибирский лекарь», МООГН "Спортивно-оздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики "ГРАЦИЯ", Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Стартум». | Департамент образования и молодежной политики |
| 9.1.2. | Увеличение доли расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организации в сфере культуры | 2020 год2021 год  | Не менее 8%  | 7 % | Комитет культуры и туризма |
| 9.1.3. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов | 30.08.2021 | Завершение капитального ремонта здания спорткомплекса «Сибиряк» | **Департамент градостроительства и земельных отношений:**Между МКУ «УКС» и ООО «Евро-Строй»(г.Нефтеюганск) 11.12.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Здание, предназначенноепод спорткомплекс «Сибиряк», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 3микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 (Капитальный ремонт)». Выполнение работпо 30.08.2021. Работы ведутся согласно графику производства работ. | Департамент градостроительства и земельных отношенийКомитет физической культуры и спорта |
| 9.2. | Повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг |  |  |  | Департамент экономического развития  |
| 9.2.1. | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары и автомобильное топливо | 2020 год2021 год  | Направление актуальной информации в РАЦ | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары проводится еженедельно по четырем предприятиям розничной торговли, дополнительно 1 раз в месяц осуществляется мониторинг цен на рынке и ярмарке. Мониторинг цен на автомобильное топливо проводится ежедневно. | Департамент экономического развития  |
| 9.3. | Повышение уровня доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города Нефтеюганска | 2020 год2021 год  | Размещение на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Развитие конкуренции» | адрес в сети Интернет: http://www.admugansk.ru/category/1713. | Департамент экономического развития |
| 9.4. | Утверждение перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании город Нефтеюганск | 2020 год2021 год  | Внесение изменений в распоряжение администрации города № 257-р от 13.09.2019 | Изменения внесены распоряжением администрации города Нефтеюганска от 02.03.2021 №43-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 13.09.2019 №257-р «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в городе Нефтеюганске» (в перечень добавлен рынок водоснабжения , водоотведения). | Департамент экономического развития |
| 9.4.1. | Разработка и контроль исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования город Нефтеюганск  | ежеквартально 2020 год | Размещение на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Развитие конкуренции» | адрес в сети Интернет: <http://www.admugansk.ru/category/1713>, информация размещается ежеквартально. | Департамент экономического развития |
| 9.4.2. | Достижение ключевых показателей развития конкуренции в муниципальном образовании город Нефтеюганск  | постоянно | Согласно утвержденному плану мероприятий  | адрес в сети Интернет: <http://www.admugansk.ru/category/1713>, информация размещается ежеквартально. | Департамент экономического развитияДепартамент жилищно-коммунального хозяйстваДепартамент градостроительства и земельных отношенийДепартамент муниципального имуществаДепартамент финансовЮридическо-правовое управлениеДепартамент по делам администрацииДепартамент образования и молодежной политикиКомитет физической культуры и спортаКомитет культуры и туризма  |
| 10. | Реализация мероприятий и достижение показателей портфелей проектов основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) | в сроки,установленныепроектамипортфелей | Показатели портфелей проектов в ИСУП | Показатели портфелей проектов заполняются своевременно, в сроки установленные ИСУП. | Департамент экономического развитияДепартамент жилищно-коммунального хозяйстваДепартамент градостроительства и земельных отношенийДепартамент муниципального имуществаДепартамент финансовДепартамент по делам администрацииДепартамент образования и молодежной политикиКомитет физической культуры и спортаКомитет культуры и туризма |
| 11  | Реализация плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции |  |  |  |  |
| 11.1. | Предоставление мер поддержки НКО СОНКО  | 2020 год2021 год  | Снижение количества контрольных мероприятий;отсрочка (освобождение) арендной платы;отсрочка предоставления отчетности в Минюст России;освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по государственным контрактам;особый порядок взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную и (или) неполную оплату коммунальных услуг;возможность проводить собрания высшего органа управления организацией путем заочного голосования  | **Департамент муниципального имущества:**заключено 56 дополнительных соглашений к договорам аренды: отсрочка предоставлена на сумму 38 352 191,57 руб., освобождение от уплаты арендных платежей на сумму 832 775,34 руб., в том числе НКО СОНКО 3 дополнительных соглашения, предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей с 01.03.2020 по 31.12.2020 на сумму 151 503 руб.**Департамент по делам администрации:** в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» департаментом по делам администрации, предоставляется финансовая,имущественная, консультационно- методическая, информационная поддержкаСОНКО.Финансовая: В настоящее время осуществляется прием заявок на участие в конкурсе социально значимых проектов средиСОНКО на предоставление субсидий из местного бюджета. Выплата субсидий будетпроизведена в июле 2021 года.Имущественная: ДМИ предоставлено СОНКО20 помещений, из них: 12 – безвозмездное пользование и 8 - аренда.Консультационная: ДДА проведено 5консультаций СОНКО. | Департамент по делам администрации,департамент муниципального имущества,департамент образования и молодежной политики,комитет культуры и туризма,комитет физической культуры и спорта |
| 11.2. | Предоставление мер поддержки МСП  | 2020 год2021 год  | Выплата субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции | В 2021 году не предусмотрено финансирование на выплаты субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции | Департамент экономического развития |
| 11.3. | Предоставление мер поддержки организациям в сфере культуры  | 2020 год2021 год  | Сохранён объём финансированияучреждений культуры;бесплатный доступ к онлайн экскурсиям по музеям, выставкам, спектаклям и кинофильмам | Объем финансирования муниципальных бюджетных (автономных) учреждений подведомственных комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска сохранен на уровне первоначального утвержденного бюджета на 2020 г. | Комитет культуры и туризмаДепартамент экономического развития |
| 11.4. | Снижение административной нагрузки  |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Ограничения на движение и погрузку-разгрузку в городской черте | 2020 год | Введён круглосуточный режим допуска грузового транспорта для организаций, осуществляющих доставку в магазины.Разрешена круглосуточная парковка для грузового транспорта, осуществляющего выгрузку товаров, предназначенных для магазинов и мест общественного питания | Ограничения на движение грузового транспорта не предусмотрены. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 11.4.2. | Введение моратория на новые требованияк оборудованию автобусов и грузовиковсистемой ГЛОНАСС  |  до 31.05.2021 | Отсутствие требования в проектах контрактов при проведении закупок на организацию транспортных перевозок | В проектах контрактов при проведении закупок на организацию транспортных перевозок отсутствуют требования к оборудованию автобусов системой ГЛОНАСС | Муниципальные заказчикиДепартамент экономического развития |
| 11.5. | Снижение непроизводительных издержек бизнеса |  |  |  |  |
| 11.5.1. | Обязательная предустановка российского программного обеспечения на сложные технические товары | с 01.01.2021 | Контроль требований заказчика при проведении закупочных процедур  | - | Департамент экономического развития |
| 11.5.2. | Введение маркировки молочной продукции | 2021 год | Организация деятельности участников оборота молочной продукции подготовиться к введению обязательной маркировки с учётом результатов проведения эксперимента | - | Департамент экономического развития |
| 11.5.3. | Отмена штрафов и пени по исполненным в 2020 году государственным контрактам | 2020 год2021 год  | Количество принятых решений об отмене штрафов и пени  |  | Департамент экономического развития |
| 12. | Реализация лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развитии Российской Федерации (СМАРТЕКА)  |  |  |  |  |
| 12.1. | Изучение лучших муниципальных практик, выявленных по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития РФ (СМАРТЕКА) | 2020 год2021 год  | Внедрение муниципальной практики в муниципальном образовании | Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – стандарт), реализована лучшая практика «Предоставление социально ориентированнным некоммерческим организациям в безвомездное временное пользование муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нефтеюганск и включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в безвозмездное временное пользование социально ориентированнным некоммерческим организациям». | Департамент экономического развитияДепартамент жилищно-коммунального хозяйстваДепартамент градостроительства и земельных отношенийДепартамент муниципального имуществаДепартамент финансовДепартамент по делам администрацииДепартамент образования и молодежной политикиКомитет физической культуры и спортаКомитет культуры и туризма  |
| 12.2. | Формирование заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика»  | 2021 год  | Размещение на платформе СМАРТЕКА | **Департамент по делам администрации:** Подготовлено 2 заявки для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса«Лучшая муниципальная практика» по следующим номинациям:- обеспечение эффективной «обратной связи»с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах,- укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне. | Департамент экономического развитияДепартамент жилищно-коммунального хозяйстваДепартамент градостроительства и земельных отношенийДепартамент муниципального имуществаДепартамент финансовДепартамент по делам администрацииДепартамент образования и молодежной политикиКомитет физической культуры и спортаКомитет культуры и туризма  |