СПРАВКА

о фактическом исполнении показателя Исполнения плана по повышению инвестиционной привлекательности

города Нефтеюганск за 1 квартал 2021 года

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | План | Факт | Исполнение | Примечание |
| План мероприятий, направленный на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Нефтеюганск | кол-во пунктов | 71 | 19 | 26 | К исполнению - 71 пункт.Исполнено – 19 пункта (26%). |
| % | 100 | 26 |  |

Таблица 2

Исполнение плана мероприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Нефтеюганск | Всего мероприятий на 01.04.2021 | Не исполнено мероприятий | % исполнения |
| План | Исполнено | в т.ч. досрочно  |  |  |
| 1. | Департамент градостроительства и земельных отношений | 19 | 2 | - | 17 | 10,5 |
| 2. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 11 | 2 | - | 9 | 18 |
| 3. | Департамент муниципального имущества | 12 | 2 | - | 10 | 17 |
| 4. | Департамент экономического развития | 55 | 8 | - | 47 | 14,5 |
| 5. | Департамент образования и молодежной политики | 13 | 3 | - | 10 | 23 |
| 6. | Департамент по делам администрации | 11 | 1 | - | 7 | 9 |
| 7. | Комитет физической культуры и спорта | 12 | 1 | - | 7 | 8 |
| 8. | Комитет культуры и туризма | 0 | 0 | - | 0 | 0 |