****

**ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**проект**

**О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2028 годы**

Принято Думой города

«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п, руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, Дума города решила:

1.Внести изменения в решение Думы города Нефтеюганска от 21.02.2018 № 347-VI «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2028 год» (далее - ПКР СИ) на основании письма департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 23.04.2021 № 01-01-46-1, в части внесения изменений в паспорт ПКР СИ согласно приложению к решению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Решение вступает в силу после его опубликования.

Глава города Председатель Думы

Нефтеюганска города Нефтеюганска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Ю.Дегтярев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Е.Цыбулько

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

№ \_\_\_\_ -

Приложение

к решению Думы города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

1.В строке «Основание для разработки программы» слова «решением Думы города от 26.06.2015 №1085-V» заменить на слова «решением Думы города Нефтеюганска от 31.10.2018г № 483-VI».

2.В строке «Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры» пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«-Строительство детского сада на 320 мест в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска;

-Приобретение нежилого помещения для размещения «Билдинг-сада» на 120 мест в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска.»

3.В разделе 1 «Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск»:

3.1.В абзаце третьем подпункта 1.2.1 слова «строительство в 2018 – 2020 годах двух детских садов: в 5 мкр. – на 320 мест, в 16 мкр. – на 300 мест» заменить на слова «строительство трёх детских садов: в 5 микрорайоне (в 2024-2025 годах, на 320 мест), в 16 микрорайоне (в 2021-2023 годах, на 300 мест), в 17 микрорайоне (в 2025-2027 годах, на 320 мест), приобретение нежилого помещения для размещения «Билдинг-сада» в 17 микрорайоне (в 2022 году на 120 мест)».

3.2.Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:

«-4-х средних общеобразовательных школ: в 17 микрорайоне (в 2022-2024 годах, на 1600 мест), в 6 микрорайоне (в 2024-2026 годах, на 1200 мест), в 11В микрорайоне (в 2024-2026 годах, на 1200 мест), в СУ-62 (в 2025-2027 годах, на 500 мест);

-3-х пристроев с тёплым переходом к основному зданию: МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» (в 2024-2025 годах, на 400 мест); МБОУ «СОШ № 6» (в 2025-2027 годах, на 400 мест); МБОУ «СОШ № 14» (в 2026-2028 годах, на 400 мест).».

4.В разделе 2 «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск»:

4.1.Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Технико-экономические показатели | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск, микрорайон 17 | 1600 мест | 2022 - 2024 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Администрация города Нефтеюганска (Департамент  образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, Департамент градостроительства и земельных отношений  администрации города Нефтеюганска, Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска) |
| 2. | Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск,  микрорайон 11В | 1 200 мест | 2024 - 2026 |
| 3. | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», микрорайон 2 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск,  микрорайон 2 | 400 мест | 2024- 2025 |
| 4. | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», микрорайон 11В (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск,  микрорайон 2 | 400 мест | 2026-2028 |
| 5 | Средняя общеобразовательная школа в 6 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск,  микрорайон 6 | 1200 мест | 2024-2026 |
| 6 | Средняя общеобразовательная школа в г.Нефтеюганске СУ-62 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск,  район СУ-62 | 500 мест | 2025-2027 |
| 7 | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», микрорайон 8 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск,  микрорайон 8 | 400 мест | 2025-2027 |
| 8 | Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска | г.Нефтеюганск,  микрорайон 5 | 320 мест | 2024-2025 |
| 9 | Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска | г.Нефтеюганск,  микрорайон 16 | 300 мест | 2021-2023 |
| 10 | Детский сад на 320 мест в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска | г.Нефтеюганск,  микрорайон 17 | 320 мест | 2025-2027 |
| 11 | «Билдинг-сад на 120 мест в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска | г.Нефтеюганск,  микрорайон 17 | 120 мест | 2022 |

4.2.Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Технико-экономические показатели | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске | г.Нефтеюганск, ул.Набережная | 180 чел./час | 2021 - 2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Нефтеюганска (комитет по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска) |
| 2 | Лыжный стадион | Г.Нефтеюганск, Северо-Восточная зона (16 квартал) | - | 2022 - 2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Нефтеюганска (комитет по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска) |