## на 31.10.2021 г
Отчёт о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске" на 31.10.2021 года
№ п/п | Название программы | КЦСР | Исполнитель ГРБС | Источники финансирования | ПЛАН 2021 год (в рублях) |  |  |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2021 года (рублей) |  |  |  |  | Кассовый расход (в рублях) |  |  |  |  | % исполнения к плану 9 месяцев 2021 года |  |  |  |  | % исполнения к годовому плану 2021 года
| Основные мероприятия |  |  |  | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет
1 | 2 |  | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
"Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске"
Подпрограмма I. «Общее образование. Дополнительное образование детей»
1.1. | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель №№ 1,2,5,7,8,21,22,23) |  | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска
| Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа | 0210184301 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 946115200 | 946115200 | 0 | 0 | 0 | 721545000 | 721545000 | 0 | 0 | 0 | 668055221.92 | 668055221.92 | 0 | 0 | 0 | 92.5868 | 92.5868 | 0 | 0 | 0 | 70.6103 | 70.6103 | 0 | 0 | 0
| Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа | 0210184302 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 170031300 | 170031300 | 0 | 0 | 0 | 133409761 | 133409761 | 0 | 0 | 0 | 152968284 | 152968284 | 0 | 0 | 0 | 114.6605 | 114.6605 | 0 | 0 | 0 | 89.9648 | 89.9648 | 0 | 0 | 0
| Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа | 0210184303 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 1971303718 | 1971303718 | 0 | 0 | 0 | 1496330400 | 1496330400 | 0 | 0 | 0 | 1542891901.42 | 1542891901.42 | 0 | 0 | 0 | 103.1117 | 103.1117 | 0 | 0 | 0 | 78.2676 | 78.2676 | 0 | 0 | 0
| Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа | 0210184304 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 23155100 | 23155100 | 0 | 0 | 0 | 16177000 | 16177000 | 0 | 0 | 0 | 19384914.27 | 19384914.27 | 0 | 0 | 0 | 119.8301 | 119.8301 | 0 | 0 | 0 | 83.7177 | 83.7177 | 0 | 0 | 0
| Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | 0210184030 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 185337600 | 185337600 | 0 | 0 | 0 | 120775668 | 120775668 | 0 | 0 | 0 | 96292275.4 | 96292275.4 | 0 | 0 | 0 | 79.7282 | 79.7282 | 0 | 0 | 0 | 51.9551 | 51.9551 | 0 | 0 | 0
| Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа | 0210184050 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 92036000 | 92036000 | 0 | 0 | 0 | 68467017 | 68467017 | 0 | 0 | 0 | 59447401.59 | 59447401.59 | 0 | 0 | 0 | 86.8263 | 86.8263 | 0 | 0 | 0 | 64.5915 | 64.5915 | 0 | 0 | 0
| На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований за счет средств бюджета автономного округа | 0210182470 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 40080000 | 40080000 | 0 | 0 | 0 | 31112000 | 31112000 | 0 | 0 | 0 | 33916000 | 33916000 | 0 | 0 | 0 | 109.0126 | 109.0126 | 0 | 0 | 0 | 84.6208 | 84.6208 | 0 | 0 | 0
| Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске | 0210161804 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 676556 | 0 | 0 | 0 | 676556 | 453158 | 0 | 0 | 0 | 453158 | 210180 | 0 | 0 | 0 | 210180 | 46.3812 | 0 | 0 | 0 | 46.3812 | 31.0662 | 0 | 0 | 0 | 31.0662
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0210100590 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 651036638 | 0 | 0 | 0 | 651036638 | 522106293 | 0 | 0 | 0 | 522106293 | 465152132.99 | 0 | 0 | 0 | 465152132.99 | 89.0915 | 0 | 0 | 0 | 89.0915 | 71.4479 | 0 | 0 | 0 | 71.4479
| Внебюджетные источники |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | иные внебюджетные источники | 246672035.45 | 0 | 0 | 246672035.45 | 0 | 233866587.33 | 0 | 0 | 233866587.33 | 0 | 246672035.45 | 0 | 0 | 246672035.45 | 0 | 105.4755 | 0 | 0 | 105.4755 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
| Реализация мероприятий | 0210199990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 3643050 | 0 | 0 | 0 | 3643050 | 2898750 | 0 | 0 | 0 | 2898750 | 1662217.36 | 0 | 0 | 0 | 1662217.36 | 57.3426 | 0 | 0 | 0 | 57.3426 | 45.6271 | 0 | 0 | 0 | 45.6271
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа | 0210185060 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Иные межбюджетные трансферы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств автономного округа | 0210185160 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 1629900 | 1629900 | 0 | 0 | 0 | 1629900 | 1629900 | 0 | 0 | 0 | 1526512.48 | 1526512.48 | 0 | 0 | 0 | 93.6568 | 93.6568 | 0 | 0 | 0 | 93.6568 | 93.6568 | 0 | 0 | 0
| На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств окружного бюджета | 0210182480. | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 600300 | 600300 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 256744 | 256744 | 0 | 0 | 0 | 54.6264 | 54.6264 | 0 | 0 | 0 | 42.7693 | 42.7693 | 0 | 0 | 0
| На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 02101S2480. | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета | 0210153030. | ДО и МП г.Нефтеюганска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета | 02101L3040 | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70 процентов, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляемого за счет средств федерального бюджета | 0210185040. | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!; 16: 0; 17: 0; 18: 0
| Итого 1.1 |  |  |  | 4332317397.45 | 3430289118 | 0 | 246672035.45 | 655356244 | 3349241534.33 | 2589916746 | 0 | 233866587.33 | 525458201 | 3288435820.88 | 2574739255.08 | 0 | 246672035.45 | 467024530.35 | 98.1845 | 99.414 | 0 | 105.4755 | 88.8795 | 75.9048 | 75.059 | 0 | 100 | 71.2627
1.2. | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель №№ 6,22) |  | 3: ДГ и ЗО; 5: всего
| Строительство и реконструкция дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты за счет средств бюджета автономного округа |  |  |  | 105269600 | 105269600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска | 0210282030 |  |  | 105269600 | 105269600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты |  |  |  | 46520136 | 0 | 0 | 0 | 46520136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска | 02102S2030 |  |  | 46520136 | 0 | 0 | 0 | 46520136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  |  | местный бюджет | 1104016 | 0 | 0 | 0 | 1104016 | 418109 | 0 | 0 | 0 | 418109 | 339000 | 0 | 0 | 0 | 339000 | 81.0793 | 0 | 0 | 0 | 81.0793 | 30.7061 | 0 | 0 | 0 | 30.7061
| Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска | 0210242110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| "Универсальное спортивное плоскостное сооружение", расположенного по адресу г. Нефтеюганск, микрорайон 8, территория МБОУ "СОШ №6" | 0210242110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Детский сад-ясли на 310 мест (наружное освещение территории) | 0210242110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Детский сад-ясли на 310 мест (наружное освещение территории) авторский надзор |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| МБДОУ "Детский сад №20 "Золушка" (наружное освещение территории) |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| МБДОУ "Детский сад №10 "Гусельки" (наружное освещение территории)(1корпус) |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| МБДОУ "Детский сад №10 "Гусельки" (наружное освещение территории)(2корпус) |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| ПИР «Учебный корпус» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2 |  | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: #DIV/0!; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: #DIV/0!
| ПИР "Нежилое строение гаража" (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») | 0210242110 |  |  | 380334 | 0 | 0 | 0 | 380334 | 380334 | 0 | 0 | 0 | 380334 | 339000 | 0 | 0 | 0 | 339000 | 89.1322 | 0 | 0 | 0 | 89.1322 | 89.1322 | 0 | 0 | 0 | 89.1322
| ПИР «Учебный корпус» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2 | 0210242110 |  |  | 37775 | 0 | 0 | 0 | 37775 | 37775 | 0 | 0 | 0 | 37775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание детского сада №25 (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 12, здание №22 | 0210242110 |  |  | 685907 | 0 | 0 | 0 | 685907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий |  |  |  | 1770459 | 0 | 0 | 0 | 1770459 | 1147878 | 0 | 0 | 0 | 1147878 | 1147878 | 0 | 0 | 0 | 1147878 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64.8351 | 0 | 0 | 0 | 64.8351
| «Здание детского сада № 7» (благоустройство территории), расположенного по адресу г. Нефтеюганск, мкр-н 6, здание 64 | 0210299990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по ремонту МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка» | 0210299990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по ремонту МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка» (авторский надзор) | 0210299990 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Здание детского сада №7" (благоустройство территории), расположенного по адресу г.Нефтеюганск, мкр-н 6, здание 64 (Ограждение) | 0210299990 |  |  | 1147878 | 0 | 0 | 0 | 1147878 | 1147878 | 0 | 0 | 0 | 1147878 | 1147878 | 0 | 0 | 0 | 1147878 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
| "Здание детского сада №25" (благоустройство территории), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 12, здание №22 | 0210299990 |  |  | 622581 | 0 | 0 | 0 | 622581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ДЖКХ | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ДЖКХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 1.2 |  |  | всего | 154664211 | 105269600 | 0 | 0 | 49394611 | 1565987 | 0 | 0 | 0 | 1565987 | 1486878 | 0 | 0 | 0 | 1486878 | 94.9483 | 0 | 0 | 0 | 94.9483 | 0.96136 | 0 | 0 | 0 | 3.0102
1.3. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель № 9) |  | 5: всего
| Реализация мероприятий | 0210399990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 32235000 | 0 | 0 | 0 | 32235000 | 24325281 | 0 | 0 | 0 | 24325281 | 24437612.28 | 0 | 0 | 0 | 24437612.28 | 100.4618 | 0 | 0 | 0 | 100.4618 | 75.8108 | 0 | 0 | 0 | 75.8108
| Итого 1.3 |  |  | всего | 32235000 | 0 | 0 | 0 | 32235000 | 24325281 | 0 | 0 | 0 | 24325281 | 24437612.28 | 0 | 0 | 0 | 24437612.28 | 100.4618 | 0 | 0 | 0 | 100.4618 | 75.8108 | 0 | 0 | 0 | 75.8108
1.4. | Региональный проект «Современная школа» (показатель №№ 6,22) |  | 5: всего
| На приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций |  | ДГ и ЗО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | 021E1S2690 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 1.4 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель № 24) |  | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета | 0210553030 |  | всего | 89838000 | 0 | 89838000 | 0 | 0 | 77289794 | 0 | 77289794 | 0 | 0 | 65345639 | 0 | 65345639 | 0 | 0 | 84.5463 | 0 | 84.5463 | 0 | 0 | 72.7372 | 0 | 72.7372 | 0 | 0
| Итого 1.5 |  |  | всего | 89838000 | 0 | 89838000 | 0 | 0 | 77289794 | 0 | 77289794 | 0 | 0 | 65345639 | 0 | 65345639 | 0 | 0 | 84.5463 | 0 | 84.5463 | 0 | 0 | 72.7372 | 0 | 72.7372 | 0 | 0
1.6. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель № 25) |  | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска
| На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета | 02106L3040 |  |  | 106556800 | 71979100 | 30848200 | 0 | 3729500 | 69268300 | 46787000 | 20050000 | 0 | 2431300 | 52917187.6 | 35745556.75 | 15319523.27 | 0 | 1852107.58 | 76.3945 | 76.4006 | 76.4066 | 0 | 76.1777 | 49.661 | 49.661 | 49.661 | 0 | 49.661
| Итого 1.6 |  |  |  | 106556800 | 71979100 | 30848200 | 0 | 3729500 | 69268300 | 46787000 | 20050000 | 0 | 2431300 | 52917187.6 | 35745556.75 | 15319523.27 | 0 | 1852107.58 | 76.3945 | 76.4006 | 76.4066 | 0 | 76.1777 | 49.661 | 49.661 | 49.661 | 0 | 49.661
1.7. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» (показатель № 8) |  | 3: ДО и МП г.Нефтеюганска
| На создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств местного бюджета, бюджета автономного округа и федерального бюджета | 021E254910 |  |  | 1891346 | 1067192.95 | 682302.05 | 0 | 141851 | 1891346 | 1067192.95 | 682302.05 | 0 | 141851 | 1214048.19 | 685027.32 | 437967.24 | 0 | 91053.63 | 64.1896 | 64.1896 | 64.1896 | 0 | 64.1896 | 64.1896 | 64.1896 | 64.1896 | 0 | 64.1896
| Итого 1.7 |  |  |  | 1891346 | 1067192.95 | 682302.05 | 0 | 141851 | 1891346 | 1067192.95 | 682302.05 | 0 | 141851 | 1214048.19 | 685027.32 | 437967.24 | 0 | 91053.63 | 64.1896 | 64.1896 | 64.1896 | 0 | 64.1896 | 64.1896 | 64.1896 | 64.1896 | 0 | 64.1896
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 4717502754.45 | 3608605010.95 | 121368502.05 | 246672035.45 | 740857206 | 3523582242.33 | 2637770938.95 | 98022096.05 | 233866587.33 | 553922620 | 3433837185.95 | 2611169839.15 | 81103129.51 | 246672035.45 | 494892181.84 | 97.453 | 98.9915 | 82.7396 | 105.4755 | 89.3432 | 72.7893 | 72.3595 | 66.8239 | 100 | 66.7999 | [5 empty] | 3289715655 | 2637770938.95 | 98022096.05 | 0 | 553922620 | 3187165150.5
Подпрограмма II. «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»
2.1. | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель №№ 3, 4)
| Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена за счет средств бюджета автономного округа | 0220184305 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 3255082 | 3255082 | 0 | 0 | 0 | 3255082 | 3255082 | 0 | 0 | 0 | 3210941 | 3210941 | 0 | 0 | 0 | 98.6439 | 98.6439 | 0 | 0 | 0 | 98.6439 | 98.6439 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий | 0220199990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 423649 | 0 | 0 | 0 | 423649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 3678731 | 3255082 | 0 | 0 | 423649 | 3255082 | 3255082 | 0 | 0 | 0 | 3210941 | 3210941 | 0 | 0 | 0 | 98.6439 | 98.6439 | 0 | 0 | 0 | 87.2839 | 98.6439 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III. «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время»
3.1. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель № 10)
| Осуществление переданных полномочий на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде за счет средств бюджета автономного округа | 0230184080 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 8038500 | 8038500 | 0 | 0 | 0 | 23962000 | 23962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14-17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием за счет средств бюджета автономного округа | 0230182050 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 9586671 | 9586671 | 0 | 0 | 0 | 10973934 | 10973934 | 0 | 0 | 0 | 7044124.91 | 7044124.91 | 0 | 0 | 0 | 64.1896 | 64.1896 | 0 | 0 | 0 | 73.4783 | 73.4783 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | 0230120010 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 5540550 | 0 | 0 | 0 | 5540550 | 5421350 | 0 | 0 | 0 | 5421350 | 4991314.89 | 0 | 0 | 0 | 4991314.89 | 92.0677 | 0 | 0 | 0 | 92.0677 | 90.087 | 0 | 0 | 0 | 90.087
| На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 02301S2050 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 7117890 | 0 | 0 | 0 | 7117890 | 3657982 | 0 | 0 | 0 | 3657982 | 2315414.69 | 0 | 0 | 0 | 2315414.69 | 63.2976 | 0 | 0 | 0 | 63.2976 | 32.5295 | 0 | 0 | 0 | 32.5295
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 30283611 | 17625171 | 0 | 0 | 12658440 | 44015266 | 34935934 | 0 | 0 | 9079332 | 14350854.49 | 7044124.91 | 0 | 0 | 7306729.58 | 32.6043 | 20.163 | 0 | 0 | 80.4765 | 47.3882 | 39.9663 | 0 | 0 | 57.7222
Подпрограмма IV. «Молодёжь Нефтеюганска»
4.1. | Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель № 11, 12, 13) |  | 5: всего
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0240100590 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 41471650 | 0 | 0 | 0 | 41471650 | 30972735 | 0 | 0 | 0 | 30972735 | 30886285.49 | 0 | 0 | 0 | 30886285.49 | 99.7209 | 0 | 0 | 0 | 99.7209 | 74.4757 | 0 | 0 | 0 | 74.4757
| Реализация мероприятий | 0240199990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 843000 | 0 | 0 | 0 | 843000 | 777400 | 0 | 0 | 0 | 777400 | 722175 | 0 | 0 | 0 | 722175 | 92.8962 | 0 | 0 | 0 | 92.8962 | 85.6673 | 0 | 0 | 0 | 85.6673
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств автономного округа | 0240185160 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа | 0240185060 | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 4918200 | 4918200 | 0 | 0 | 0 | 5285818 | 5285818 | 0 | 0 | 0 | 4548187.65 | 4548187.65 | 0 | 0 | 0 | 86.0451 | 86.0451 | 0 | 0 | 0 | 92.4767 | 92.4767 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | 0240120610 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 17483000 | 0 | 0 | 0 | 17483000 | 16297900 | 0 | 0 | 0 | 16297900 | 12949100.46 | 0 | 0 | 0 | 12949100.46 | 79.4526 | 0 | 0 | 0 | 79.4526 | 74.0668 | 0 | 0 | 0 | 74.0668
| Внебюджетные источники |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | иные внебюджетные источники | 25808.8 | 0 | 0 | 25808.8 | 0 | 23124.94 | 0 | 0 | 23124.94 | 0 | 25808.8 | 0 | 0 | 25808.8 | 0 | 111.6059 | 0 | 0 | 111.6059 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
| Итого 4.1 |  |  |  | 64741658.8 | 4918200 | 0 | 25808.8 | 59797650 | 53356977.94 | 5285818 | 0 | 23124.94 | 48048035 | 49131557.4 | 4548187.65 | 0 | 25808.8 | 44557560.95 | 92.0808 | 86.0451 | 0 | 111.6059 | 92.7354 | 75.8886 | 92.4767 | 0 | 100 | 74.5139
4.2. | Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям (показатель № 20) |  | 5: всего
| Реализация мероприятий | 0240299990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 183.3333 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 61.1111 | 0 | 0 | 0 | 61.1111
| Итого 4.1 |  |  |  | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 183.3333 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 61.1111 | 0 | 0 | 0 | 61.1111
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 64777658.8 | 4918200 | 0 | 25808.8 | 59833650 | 53368977.94 | 5285818 | 0 | 23124.94 | 48060035 | 49153557.4 | 4548187.65 | 0 | 25808.8 | 44579560.95 | 92.1014 | 86.0451 | 0 | 111.6059 | 92.7581 | 75.8804 | 92.4767 | 0 | 100 | 74.5058
Подпрограмма V. «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики»
5.1. | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель №№ 14,15,16,17,18,23) |  | 5: всего
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 0250102400 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 0250102040 |  | местный бюджет | 60250200 | 0 | 0 | 0 | 60250200 | 46595742 | 0 | 0 | 0 | 46595742 | 49962711.98 | 0 | 0 | 0 | 49962711.98 | 107.2259 | 0 | 0 | 0 | 107.2259 | 82.9254 | 0 | 0 | 0 | 82.9254
| Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств федерального бюджета | 0250155500. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 5.1 |  |  |  | 60250200 | 0 | 0 | 0 | 60250200 | 46595742 | 0 | 0 | 0 | 46595742 | 49962711.98 | 0 | 0 | 0 | 49962711.98 | 107.2259 | 0 | 0 | 0 | 107.2259 | 82.9254 | 0 | 0 | 0 | 82.9254
5.2. | Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель №№ 14,15,16,17,18,23) |  | 5: всего
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 0250200590 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 68624300 | 0 | 0 | 0 | 68624300 | 57449086 | 0 | 0 | 0 | 57449086 | 53208067.59 | 0 | 0 | 0 | 53208067.59 | 92.6178 | 0 | 0 | 0 | 92.6178 | 77.5353 | 0 | 0 | 0 | 77.5353 | МКУ
| "Часть нежилого административного здания", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 1, здание № 30 (вторая часть) (капитальный ремонт кровли) | 0250299990. | ДГ и ЗО |  | 6280387 | 0 | 0 | 0 | 6280387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757584.79 | 0 | 0 | 0 | 3757584.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8305 | 0 | 0 | 0 | 59.8305
| Итого 5.2 |  |  |  | 74904687 | 0 | 0 | 0 | 74904687 | 57449086 | 0 | 0 | 0 | 57449086 | 56965652.38 | 0 | 0 | 0 | 56965652.38 | 92.6178 | 0 | 0 | 0 | 92.6178 | 76.0509 | 0 | 0 | 0 | 76.0509
ДГ и ЗО
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего | 135154887 | 0 | 0 | 0 | 135154887 | 104044828 | 0 | 0 | 0 | 104044828 | 106928364.36 | 0 | 0 | 0 | 106928364.36 | 102.7714 | 0 | 0 | 0 | 102.7714 | 79.1154 | 0 | 0 | 0 | 79.1154
Подпрограмма VI. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
6.1. | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель № 19) |  | 5: всего
| Реализация мероприятий | 0260199990 | ДО и МП г.Нефтеюганска | местный бюджет | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
| Итого по подпрограмме 6 |  |  | всего | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
Ответственный исполнитель |  |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 4790512044.25 | 3529133863.95 | 121368502.05 | 246697844.25 | 893311834 | 3726759409.27 | 2681247772.95 | 98022096.05 | 233889712.27 | 713599828 | 3602295440.41 | 2625973092.71 | 81103129.51 | 246697844.25 | 648521373.94 | 96.6603 | 97.9385 | 82.7396 | 105.4761 | 90.8803 | 75.1965 | 74.4084 | 66.8239 | 100 | 72.5974
Ответственный исполнитель |  |  | ДГ и ЗО | всего | 160944598 | 105269600 | 0 | 0 | 55674998 | 1565987 | 0 | 0 | 0 | 1565987 | 5244462.79 | 0 | 0 | 0 | 5244462.79 | 334.8982 | 0 | 0 | 0 | 334.8982 | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 9.4198
Ответственный исполнитель |  |  | ДЖКХ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 4951456642.25 | 3634403463.95 | 121368502.05 | 246697844.25 | 948986832 | 3728325396.27 | 2681247772.95 | 98022096.05 | 233889712.27 | 715165815 | 3607539903.2 | 2625973092.71 | 81103129.51 | 246697844.25 | 653765836.73 | 96.7603 | 97.9385 | 82.7396 | 105.4761 | 91.4146 | 72.8582 | 72.2532 | 66.8239 | 100 | 68.8909
| ДО и МП без внебюджета |  | проверка |  | 4543814200 | 3529133863.95 | 121368502.05 | 0 | 893311834 | 3492869697 | 2681247772.95 | 98022096.05 | 0 | 713599828 | 3355597596.16 | 2625973092.71 | 81103129.51 | 0 | 648521373.94 | 96.0699 | 97.9385 | 82.7396 | #DIV/0! | 90.8803 | 73.8498 | 74.4084 | 66.8239 | #DIV/0! | 72.5974 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | пр 1 |  | 4316166508 | 3503335410.95 | 121368502.05 | 0 | 691462595 | 3288149668 | 2637770938.95 | 98022096.05 | 0 | 552356633 | 3185678272.5 | 2611169839.15 | 81103129.51 | 0 | 493405303.84 | 96.8836 | 98.9915 | 82.7396 | #DIV/0! | 89.3273 | 73.808 | 74.5338 | 66.8239 | #DIV/0! | 71.3568
|  |  | пр 4 |  | 64751850 | 4918200 | 0 | 0 | 59833650 | 53345853 | 5285818 | 0 | 0 | 48060035 | 49127748.6 | 4548187.65 | 0 | 0 | 44579560.95 | 92.0929 | 86.0451 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92.7581 | 75.8708 | 92.4767 | #DIV/0! | #DIV/0! | 74.5058
|  |  | пр 5 |  | 128874500 | 0 | 0 | 0 | 128874500 | 104044828 | 0 | 0 | 0 | 104044828 | 103170779.57 | 0 | 0 | 0 | 103170779.57
[5 empty] | 4704758798 | 3360842058.95