Отчет об исполнении Плана мероприятий

по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Нефтеюганск на 2019-2021 годы

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель | Механизм реализации (муниципальная программа) | Исполнение на 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Направление 1. Формирование «умной экономики» | | | |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса | | | |  |
| 1.1.1. | Обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения и газоснабжения | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | В рамках муниципальной программы мероприятия по объектам электроснабжения и газоснабжения на 2019-2021 годы не предусмотрены, мероприятия по обеспечению надежности и безопасности работы системы электроснабжения и газоснабжения выполняются самостоятельно электросетевой организацией, газораспределительной и ресурсоснабжающей организациями. |
| 1.2. | Задача 2. Развитие несырьевых видов деятельности | | | |  |
| 1.2.1. | Содействие развитию агропромышленного комплекса | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | По состоянию на 01.01.2022 поддержка в виде субсидий оказана 11-ти сельскохозяйственным товаропроизводителям, общий объем оказанной поддержки – 42 055 900,00 рублей. |
| 1.2.2. | Содействие развитию деятельности по производству строительных материалов (железобетонных изделий и металлоконструкций) | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | Реализация соглашений об инвестиционном сотрудничестве с ООО «ЮграПромТехСервис», ООО «Строительная компания Стандарт» | В рамках Соглашения об инвестиционном сотрудничестве от 29 октября 2017 года с ООО «ЮграПромТехСервис» реализован проект «Цех по сборке металлоконструкций со встроенными административными помещениями»:  - количество созданных рабочих мест 250;  - площадь земельного участка 2,0 га;  - объем инвестиций составил 316,0 млн. руб. |
|  | Задача 3. Развитие новых видов деятельности (маркетинг-ориентированные отрасли) | | | |  |
| 1.3.1. | Содействие развитию предпринимательства, ориентированного на потребление в сфере нефтегазодобычи (производство «бизнес для бизнеса») | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | АО «Промышленный парк Югры» сформирована промышленная площадка в Промышленной зоне Юго-Западная.  Ведется работа по привлечению резидентов.  Размер свободной территории 1,5 га.  Предложение по размещению: производство нефтегазового оборудования; производство металлоконструкции; производство сэндвич-панелей; производство теплоизоляционных материалов; производство термоусадочной пленки, упаковочной пленки, пакетов и другой продукции из ПЭ; производство фасадов, окон; использование причальной стенки и открытой площадки для складирования грузов; размещение мобильного вычислительного.  Заключено Соглашение № 82 о взаимодействии между администрацией города Нефтеюганска и Акционерным обществом «Управляющая компания «Промышленные парки Югры» от 09 ноября 2020 года.  Целью Соглашения является обеспечение информационно-аналитической, информационно-просветительской и организационно-правовой поддержки в отношении Индустриального парка «Нефтеюганский» в вопросах развития и реализации мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, созданию новых сфер и направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание условий для увеличения доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в городе Нефтеюганске, развития конкуренции на товарных рынках.  Под производственную площадку Индустриального парка «Нефтеюганский» выделены земельные участки (ЗУ 86:20:0000070:95,  ЗУ 86:20:0000070:11, ЗУ 86:20:0000070:97) общей площадью 8,1 Га. Площадь производственных помещений, со встроенными АБК составила 14 635 м2.  Резидентами Индустриального парка «Нефтеюганский» являются ООО «Ойлпамп сервис», ООО «ППУ», ООО «ТехноСервис», ООО «ПромСервис».  Созданный парк получил специализацию – нефтесервис, объекты комплекса в объеме ≈ 7 000 м2 (55%) переданы в аренду предприятиям, предоставляющим услуги нефтедобывающим компаниям таким как АО «Новомет-Пермь» и ООО «Уралмегатраст». |
| 1.3.2. | Развитие внутреннего туризма | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | НГ МАУК «Музейный комплекс» представлены следующие объекты туристического показа: стационарные и временные экспозиции структурных подразделений «Музей реки Обь», Художественная галерея «Метаморфоза», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык»: «Югорское наследие», «Природа реки Обь», «Город, рождённый нефтью», «Русский коч. Освоение Сибири» и др.  19 августа 2021 года проведена пешеходная экскурсия по исторической зоне Нефтеюганска (набережная р.Юганская Обь, храмовый комплекс) для туристов – участников автобусного тура Екатеринбург – Ханты-Мансийск – Тобольск. Туроператор «Профсервис» (г.Екатеринбург). Охвачено 33 человека.  За отчетный период выставки и экскурсии Музейного комплекса посетили 328 иногородних жителей.  Услугами организаций туриндустрии города воспользовались:  -услугами гостиниц – 19 579 человек;  -этнографический центр коренных малочисленных народов Севера с ознакомительной экскурсией посетило - 664 человека. |
|  | Задача 4. Снижение инфраструктурных ограничений роста | | | |  |
| 1.4.1. | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | В 2021 году отремонтировано 4 участка автомобильных дорог, протяженностью – 4,510 км. общей стоимостью – 70 564,041 тыс.руб. |
| 1.4.2. | Обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье, жилищно-коммунальных услугах, комфортной и благоустроенной среде | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города,  Департамент муниципального имущества администрации города | «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»,  «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | В рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на 2021 год запланирован ввод жилья в объеме 0,0476651 млн. кв.м., на отчетную дату введено 0,0184249 млн. кв.м.  В результате проведенных аукционов в 2021 году с целью определения подрядной организации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий было заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 38 091 484,64 рублей (в том числе на общественную территорию 3 микрорайона (мемориальная и культурно-досуговая зона) – 1 муниципальный контракт, 3 муниципальных контракта на благоустройство общественной территории 11 микрорайона, около МБОУ СОШ № 7 и ЦНК).  В настоящее время работы выполнены в полном объеме.  В рамках благоустройства дворовых территорий (Формирование комфортной городской среды) выполнено благоустройство 13 дворов на сумму 30 913 499,21 рублей.  В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в 2020 году были заключены 346 муниципальных контрактов на приобретение 346 жилых помещений на общую сумму 951 790 457,40 рублей. В 2021 году 346 жилых помещения приняты в муниципальную собственность.  Для реализации мероприятия по приобретению жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2021 год выделены денежные средства в сумме 440 497 149 рублей.  С целью приобретения жилых помещений, в соответствии с доведенным лимитом денежных средств в 2021 году было размещено 497 аукционов в электронном виде на приобретение жилых помещений в городе Нефтеюганск.  Аукционы признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. |
| 1.4.3. | Реализация договора концессии в коммунальной сфере | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | в рамках текущей деятельности | По состоянию на 01.10.2021 заключенные концессионные соглашения в коммунальной сфере в муниципальном образовании отсутствуют. В настоящее время не планируется заключение концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности в порядке конкурса. Объекты водоснабжения и водоотведения, числящиеся в реестре муниципальной собственности, переданы АО «Юганскводоканал» по договорам долгосрочной аренды.  Тем не менее, в целях наличия права у частного партнера инициировать интересный ему проект и подготовить по нему материалы для рассмотрения публичным партнером, перечень объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). |
| 1.4.4. | Повышение качества оказания услуг водоснабжения посредством строительства (модернизации существующих) станций водоочистки и приведения в нормативное состояние водопроводных сетей | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | В рамках ГП ХМАО-Югры запланировано строительство объекта «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки». Получены положительное заключение государственной экспертизы ПД и ИИ от 24.02.2021 №86-1-1-3-007895-2021, положительное заключение государственной экспертизы ПД от 20.05.2021 №86-1-1-2-025437-2021 (сметной стоимости). В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 10.09.2021 № 1524-п проектно-сметная документация по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки» принята в собственность муниципального образования город Нефтеюганск. С ООО «АТОМСТРОЙПРОЕКТ» (г.Москва) 27.12.2021 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения – II квартал 2023 года.  Распоряжением администрации города Нефтеюганска от 06.02.2020  № 30-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации оптимального технического решения, полученного по результатам проведенных научно-исследовательских и опытно-технологических работ и направленного на достижение качества очищенной питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации.  В феврале 2020 года состоялся открытый аукцион на проектирование по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки», ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС) (далее – объект). Заказчиком на проектирование выступило АО «Юганскводоканал». По результатам подведения итогов закупки 16.03.2020 заключен договор с единственным участником ООО «РИА-Инжиниринг». Получены положительные заключения государственной экспертизы. 27.12.2021 между МКУ «УКС» и ООО «Атомстройпроект» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Реализация мероприятий по строительству объекта водоснабжения планируется по региональной программе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 347-п и муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п в 2022-2023 годах. |
| 1.4.5. | Обеспечение инженерной инфраструктурой территории (земельные участки), на которых планируется строительство объектов жилищной и социальной сферы, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления согласно статьям 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» | Для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой:  1.Завершено проектирование объекта «Тепловые сети 2Ду 530 по ул.Набережная от МК 16А-5 до МК15-18 Нефтяников» (участок от МК16-5 Набережная до ТК1-15мкр.).  2.Ведется корректировка проекта «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. №529125 (участок от ТК 1-15мкр. до МК 14-23Неф.)».  3.По состоянию на 30.12.2021 ведется строительство объектов:  -«Напорный канализационный коллектор вдоль ул.Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне», по адресу: г.Нефтеюганск, 17 микрорайон. Завершение работ — I квартал 2022 года;  -«Инженерное обеспечение 4 микрорайона г.Нефтеюганска». Завершение работ — III квартал 2022 года;  -«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул. Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная». Завершение работ — I квартал 2022 года.  4.Введен в эксплуатацию объект «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников). |
| 1.4.6. | Создание условий для развития информационно-телекоммуникационных технологий в органах исполнительной власти муниципального образования город Нефтеюганск | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города,  Департамент экономического развития администрации города,  Юридическо-правовое управление администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Приобретение серверного оборудования запланировано до конца 2022 года. |
| 1.4.6.1. | Формирование и реализация единой политики в области информатизации | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Система электронного документооборота СЭД «Дело».  Обеспечение доступа к информационным системам:  Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);  Автоматизированное рабочее место «Муниципал» (АРМ Муниципал);  Многоуровневая автоматизированная информационная система ЗАГС (МАИС Загс);  Сетевой справочный телефонный узел обращения граждан (ССТУ);  Территориальная информационная система ХМАО-Югры (ТИС ЮГРЫ);  Государственная автоматизированная система «Управление» (ГАС Управление);  Государственная информационная система Единый реестр проверок (ГИС ЕРП);  Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);  Система удаленного финансового документооборота (СУФД);  Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), система исполнения регламентов (СИР);  Справочно правовая система Консультант;  Региональная база данных автоматизированная информационная система технолога (РБД АИСТ) (с 01.05.2019);  Автоматизированная информационная система «Опека» (АИС Опека)  Региональный реестр государственных услуг (РРГУ);  Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС ГИА) ;  Автоматизированная информационно-аналитическая система АИАС «Регион. Контингент»;  АИС «Зачисление в ОУ»;  РИС «Web. Комплектование»;  ИАС «Аверс: Управление ДОО»;  ФГИС ДО;  ИС «Электронный бюджет»;  1С: Предприятие;  ИС «Реестр государственных услуг»;  ИС «BUS. GOV»;  ИС «Аверс: Сводная отчетность»;  ИС «Аверс: Мониторинг»;  Реформа ЖКХ;  ИСУП;  ИСОГД;  САУМИ;  «Ваш финансовый аналитик»;  «Контур-экстерн»;  «Госфинансы – справочная система для учреждений госсектора»;  ГИС Энергоэффективность;  АЦК финансы\планирование;  АИС Мониторинг;  ЕИС в сфере закупок;  «WEB-консолидация»;  Росреестр;  Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования;  AdmCom 2.3 «Административная комиссия». |
| 1.4.6.1.1. | Подготовка и принятие нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития электронного муниципалитета | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города,  Юридическо-правовое управление администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Внесение изменений в распоряжение 245-р от 30.08.2019 «Об инструкции по делопроизводству в городе Нефтеюганске» запланировано в первом полугодии 2022 года. |
| 1.4.6.2. | Содействие реализации мероприятий Административной реформы посредством применения информационных технологий | 2019-2021 | Департамент по делам администрации | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Мероприятия по реализации мероприятий Административной реформы посредством применения информационных технологий запланированы в течение 2022 года. |
| 1.4.6.2.1. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города  Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Регулярное приобретение электронно - цифровых подписей для сотрудников администрации города с целью обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации. В 2021 году приобретено 9 ЭП для структурных подразделений администрации города. |
| 1.4.6.2.2. | Администрирование организации администрация города Нефтеюганска в единой системе идентификации и аутентификации | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Проведена настройка прав доступа и авторизация пользователей, производится ведение справочников информационных систем. |
| 1.4.6.3. | Развитие специальных и типовых информационных систем в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | В муниципальном образовании город Нефтеюганск обеспечен доступ и регулярно используются в работе информационные системы:  - 25 типовых;  - 15 специальных. |
| 1.4.6.3.1. | Сопровождение и администрирование официального сайта администрации города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обновление информации разделов и сопровождение официального сайта администрации города Нефтеюганска. Осуществляется приведение раздела интернет – приемная к единой унифицированной (утвержденной) форме. |
| 1.4.6.3.2. | Администрирование и наполнение регионального реестра муниципальных услуг (функций) органов власти | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска в постоянном режиме осуществляет наполнение регионального реестра муниципальных услуг. |
| 1.4.6.3.3. | Обеспечение доступа уполномоченных сотрудников администрации города к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Проводится регулярное приобретение и продление электронно-цифровых подписей для сотрудников администрации города Нефтеюганска с целью обеспечения доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде. В 2021 году приобретено 13 ЭП для структурных подразделений администрации города, а также обновление сервисов и программ. |
| 1.4.6.3.4. | Внедрение и сопровождение автоматизированной системы электронного документооборота в органах муниципального образования | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | На постоянной основе ведется работа по обновлению системы электронного документооборота СЭД «Дело» (483 пользователей). |
| 1.4.6.4. | Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обеспечение:  - интернет – 99.9%  - 20 бесплатных телеканалов РТРС  - зона покрытия сотовой связи 99.9%  - 11 интернет провайдеров. |
| 1.4.6.4.1. | Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Проводятся работы по обслуживанию компьютерной техники и периферийного оборудования, включая организацию и проведение работ по их ремонту (в том числе приобретение запасных частей и расходных материалов), заключены муниципальные контракты со сроком действия до 31.12.2021.  Организованы работы (услуги) по утилизации компьютерной техники и периферийного оборудования;  Ведется сопровождение информационных систем. |
| 1.4.6.4.2. | Сопровождение и эксплуатация автоматизированных информационных систем, созданных в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=4978CD1BCF79DB8658B846C18A633221664E78E3E1BA5F971BD147DEB54A72185BEEF73F82EC31i6I5F) «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Ведется работа (с выдачей логинов и паролей) по актуализации сервиса Территориальная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 1.4.6.4.3. | Модернизация и администрирование локальной вычислительной сети администрации города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Модернизация и администрирование локальной вычислительной сети администрации города Нефтеюганска запланирована в течение 2022 года. |
| 1.4.6.4.4. | Приобретение системного и прикладного программного обеспечения | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Приобретено 24 шт. системного программного обеспечения в 2021 году. |
| 1.4.6.4.5. | Приобретение и продление лицензий на программное обеспечение (сертификаты электронно-цифровых подписей, антивирусные программы, серверное программное обеспечение, организация защищенных каналов передачи данных) для администрации города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Приобретено и продлено действие сертификатов электронно-цифровых подписей 42 шт.  Продлено действие лицензий на программное обеспечение (антивирусные программы, серверное программное обеспечение, организация защищенных каналов передачи данных). |
| 1.4.6.5. | Создание благоприятных условий для повышения грамотности населения в области использования информационных технологий | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обучение по программам:  «Основы цифровой грамотности» - 466 человека;  «Основы безопасности работы в сети Интернет» - 321 человек;  В рамка мероприятий приуроченных ко «Дню Интернета» приняли участие 4490 человек. |
| 1.4.6.5.1. | Организация центров обслуживания по регистрации, подтверждению личности в единой системе идентификации аутентификации Единого портала государственных и муниципальных услуг | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Организованы точки оказания регистрации, подтверждения и восстановления учетных записей на портале Госуслуги. За 2021 год данная услуга оказана свыше 500 жителям города Нефтеюганска. |
| 1.4.6.5.2. | Обучение муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обучение муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска использованию информационных технологий происходит на регулярной основе посредством распространения инструкций и методических указаний. Регулярное содействие в обучении работе в СЭД «Дело» с сотрудниками администрации города Нефтеюганска. |
| 1.4.6.5.3. | Популяризация муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде населению | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города  Департамент экономического развития администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Видеоролики о популяризации муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде населению посредством трансляции на ТРК «Юганск» 3442 показа. |
| 2. | Направление 2. Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала | | | |  |
| 2.1. | Задача 1. Улучшение демографической ситуации | | | |  |
| 2.1.1. | Создание условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города,  Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города | В рамках плана мероприятий по профилактике немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования здорового образа жизни в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории ХМАО-Югры на 2019-2020 годы; в рамках ткущей деятельности | В целях создания условий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией в образовательных организациях реализуется комплекс мер:  1.Проведение классных часов и бесед об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.  Реализуются планы совместной работы с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в рамках которых проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в том числе в формате онлайн (265 мероприятий, охват - 13612 человек, родителей (законных представителей) - 4620 человек):  -классные часы и профилактические беседы с обучающимися: «Здоровье – это главное!»; «Здоровый образ жизни - правильный выбор!»; «Наркомания - что это?»; «Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте»; «О вреде употребления ПАВ». «Профилактика употребления электронных сигарет, вэйпов, айкоса, носвая»; «Профилактика подростковой токсикомании, употребления газа бутана. Профилактика сниффинга»; «Осторожно, СНИФФИНГ!» (с раздачей брошюр и показом слайда-презентации)»; «Я выбираю - жизнь!»; «Уголовная и административная ответственность за употребление и сбыт наркотических, психотропных и незаконных лекарственных препаратов (с раздачей буклетов)» (охват - 4865 человек);  -разъяснительные, профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета, об ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, профилактики зависимостей (охват - 3569 человек);  - акции: «Территория безопасности» с раздачей информационных листовок о вреде употребления наркотиков; «Телефоны доверия»; «Неделя добра»; «Чистые руки»; «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; «Добрые крышечки»; «Что такое здоровый образ жизни», «Скажи никотину – нет!» (охват - 8 340человек);  -конкурсы рисунков: «Наркотикам - нет», «ЗОЖ и моя жизнь», «Мы против наркотиков» (охват - 109 человек);  -участие в городском конкурсе «Мой здоровый день» для учащихся 1-11 классов (охват - 154 человека), в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» (охват - 7 человек), в окружной информационной акции «Должен знать!» (охват - 4 организации, 35 человек), во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (охват - 258 просмотров)  -конкурс видеороликов «Уроки здоровья» в рамках городского мероприятия «Ярмарка педагогических идей – 2021» в дошкольных образовательных организациях (март);  -участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (охват - 258 просмотров) (март);  -конкурс тематических плакатов «Мир без наркотиков» (охват - 99 просмотров);  -профилактическая беседа «Независимость (охват - 10 человек, 52 просмотра);  -акция, приуроченная к всемирному дню борьбы с курением «Это не модно!», акция «Закрась меня».  В 100% образовательных организаций проведена оперативно-профилактическая операция «Дети - России 2021»: классные часы, интерактивные беседы, часы общения с несовершеннолетними и их родителями, спортивно-массовые и другие просветительские мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к потреблению наркотических веществ, спиртосодержащей продукции «Профилактика употребления алкогольных напитков, ПАВ, спайсов, токсикомании», «Полезные привычки», «Здоровый образ жизни, прежде всего», «Административная ответственность по ст. 6.9 КоАП РФ и уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ», «Особенности административной и уголовной ответственности несовершеннолетних в сфере оборота наркотических средств» (охват - 8597 человек, в том числе 80 несовершеннолетних состоящих на различных видах профилактического учета) (апрель).  2.Проведение родительских собраний об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ:  -проведены родительские собрания с рассмотрением вопросов об уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, «Опасность, которая рядом. Наркомания. Что о ней нужно знать?», «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних», «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения в сфере употребления и распространения психотропных веществ», «Ответственность несовершеннолетних и родителей (законных представителей) за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, а так же об ответственности за употребление табакосодержащей продукции (в том числе вэйпов, электронных сигарет, содержащих солевой никотин)» (охват - 4323 чел.).  -организованы индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) несовершеннолетних по навыкам бесконфликтного общения с детьми (охват - 237 человек), семейные консультации по теме: «Гармонизация отношений», «Взаимоотношения в семье» (охват - 152 человека);  -размещены рекомендации родителям (законным представителям) учащихся по правилам поведения в конфликте с ребенком на официальных сайтах школ в сети Интернет.  3.Оформление (актуализация) информационных стендов (уголков): «Закон на стороне здоровья нации»  На стендах образовательных организаций размещена информация, направленная на формирование у учащихся социальных навыков, необходимых для законопослушного и безопасного поведения в обществе: «Закон на стороне здоровья нации» Молодежь против наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни», «Не отнимай у себя завтра!». Информационные стенды обновлены в первом квартале 2021 года.  4.Проведение встреч родительской общественности с сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических и психотропных веществ.  В течение учебного года организовано проведение профилактических мероприятий: видеолекториев, часов инспектора, лекций по профилактике правонарушений и преступлений, беседы о работе единой окружной социально-психологической службы «Телефон доверия», беседы по вопросам противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков, консультирование родителей (законных представителей) учащихся, в том числе в рамках деятельности «Телефон доверия». На сайтах школ размещены рекомендации для родителей и детей как найти выход из трудных жизненных ситуаций (охват – 15 002 чел.).  5.Проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни.  В течение года организована реализация и проведение городских мероприятий, в том числе на платформе Zoom, в дистанционной форме:  -профилактического проекта «Здоровое поколение XXI века»: проведены 80 занятий (охват - 92 чел.), онлайн-тренировки, образовательные семинары информационное сопровождение (охват - 248 чел., 7 982 онлайн-просмотров);  -онлайн-зарядка в рамках муниципального этапа Всероссийской акции «Всемирный день здоровья» (158 просмотров);  -акция «Здоровым быть модно» (охват - 80 чел.);  -акция «На зарядку становись!» (144 просмотра);  -муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубных привычек» (охват - 4 чел.);  -акция «Скажем никотину НЕТ!» (охват - 150 чел.);  -акция «Молодёжь за ЗОЖ» (охват - 16 чел.);  -размещение информации «Что такое ЗОЖ?» и видеоролика «#ЯЗАСПОРТ» (охват - 15 чел.) в группе в ВК «Неформальные молодежные объединения» (117 просмотров);  -молодёжная информационно-просветительская акция по культуре безопасности и здорового образа жизни (191 просмотр);  -интернет-флешмоб «Я за спорт» (охват - 20 чел.)  -интернет – квест «Неформат» на тему «Здоровый образ жизни» (охват - 41 чел., 688 просмотров);  -интернет-флешмоб «ЗОЖ как пример» (охват - 15 чел., 289 просмотров);  -молодежный диалог «ЗОЖ как стиль жизни» (1806 просмотров);  -фотоконкурс «Спортивная молодёжь города Н. в объективе» (охват - 16 чел., онлайн просмотров 2406);  -спортивное мероприятие «Спорт-миротворец» (охват - 50 чел.);  -мастер класс по ездовому спорту Скиджер (езда с собакой на лыжах) (охват - 10 чел., 347 онлайн-просмотров);  -мастер класс по мини-футболу среди студенческой молодёжи (охват - 15 чел., 106 онлайн-просмотров);  -профилактическая информационная акция «Тест на жизнь» (78 онлайн-просмотров);  -профилактическая информационная акция «ЗОЖ без наркотиков» (70 онлайн-просмотров);  -конкурс тематических плакатов «Мир без наркотиков» (99 просмотров);  -профилактическая беседа «Независимость (охват - 10 чел., 52 просмотра);  -акция, приуроченная к всемирному дню борьбы с курением «Это не модно!»;  -прямой эфир «Зарядка с папой» в официальной группе в ВК «Клуба молодых семей г. Нефтеюганска» (охват - 6 чел., 696 просмотров);  -реализация молодежного проекта «Спорт в каждый двор».  6.Просмотр видео, кинофильмов о последствиях незаконного потребления наркотиков (кинотерапия) в рамках внеурочной деятельности.  В общеобразовательных организациях проведены:  -просмотр фильма на тему: «Никотин. Секреты манипуляции» с учащимися 6-8 классов; для родителей (законных представителей) несовершеннолетних - фильм «Чем опасен Вейп»;  -виртуальные экскурсии «Правовое обозрение» для учащихся 8-11 классов (охват -189 человек);  -просмотр видеоролика для учащихся 8 классов «Притча О вреде наркотиков», мультфильм «Тайна едкого дыма» (охват - 160 человек);  -просмотр профилактического документального фильма (119 просмотров).  7.Проведение занятий с учащимися образовательных организаций: «Управление стрессом и развитие стрессоустойчивости»; «Основы и техники саморегуляции»; психопрофилактические занятия, сеансы психологической саморегуляции.  В общеобразовательных организациях системно проводится работа по формированию стрессоустойчивости, снижению уровня психологической нагрузки на обучающихся, направленная на освоение приемов саморегуляции, предупреждение и профилактику агрессивных проявлений, формирование стремления к позитивно-конструктивному принятию жизненных ситуаций через:  -классные часы и беседы об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ;  -психопрофилактические занятия по темам: «Управление стрессом и развитие стрессоустойчивости», «Основы и техника саморегуляции»;  -консультации, лектории для родителей (законных представителей) в рамках обучения их основам деткой психологии и педагогике.  С января по декабрь педагогами-психологами проведены занятия с элементами тренинга и индивидуальные консультации, направленные на формирование позитивного мировоззрения, направленного на снижение тревожности в период подготовки к ЕГЭ, включающее вопрос «Управление стрессом и развитие стрессоустойчивости». Проведены профилактические мероприятия с элементами тренинга, с отработкой практических навыков с учащимися 7-11 классов по теме: «Искусство позитивного мышления», «Саморегуляция в стрессовой ситуации»; «Умение расслабиться, раскрепоститься, слушать и слышать, выговариваться» (охват - 10953 человек). С марта по апрель проведены занятия с учащимися и их родителями (законными представителями), направленные на снижение тревожности и умение управлять стрессовыми ситуациями (охват - 3788 чел.), для учащихся 9, 11 классов проведены тренинги «Я и экзамен» (охват - 1250 чел.), через социальную сеть «Viber» направлена памятка для родителей по проверке страниц подростков в социальной сети «Вконтакте» на риск суицидального поведения и участие в суицидальной игре «групп смерти» (охват - 5450 чел.). Во всех общеобразовательных организациях проведена акция «Весна – время родительской любви и внимания» (охват 15000 чел.).  8.Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи.  В 2021-2022 учебном году проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, общее число подлежащих тестированию 4817 обучающихся из них прошли 4797 обучающихся (99,58%), 20 отказы родителей (законных представителей). У 40 обучающихся выявлена явная рискогенность социально-психологических условий.  9.Развитие добровольческого (волонтерского) движения по пропаганде здорового образа жизни, в том числе взаимодействие с общественными организациями по реализации мероприятий  Осуществляет деятельность Координационный центр развития добровольчества, в состав которого входит 16 волонтерских объединений на базе образовательных организаций. Работа объединений осуществляется согласно плану по развитию добровольческого движения в городе Нефтеюганске, в который включен раздел «За здоровое будущее», реализуются мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде, профилактику употребления ПАВ, как в рамках школьных акций, так и в формате городских мероприятий во взаимодействии с БУ «Центр медицинской профилактики», общественной организацией «Фитнес поколение». Обучение волонтёров по проведению профилактической антинаркотической работы проводится в форме тренинга «Я выбираю жизнь».  10.Размещение на официальных сайтах образовательных организаций информации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ.  На сайтах 100% образовательных организаций размещена информация для родителей (законных представителей) и учащихся об ответственности за незаконное распространение психотропных веществ и наркотических средств, в официальной группе во ВКонтакте МАУ «ЦМИ» - информация по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ.  11.Распространение средств наглядной агитации (памятки, листовки, буклеты), направленных на формирование родительской ответственности совершение несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ.  При проведении профилактических бесед и классных часов учащиеся получают буклеты и памятки. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) родители (законные представители) несовершеннолетних ознакомлены с информацией по безопасности детей с применением мессенджеров, Viber, WatsApp.  В марте проведена акция «Скажи никотину - нет!» (охват - 150 чел.).  12.Организация курсов повышения квалификации специалистов образовательных организаций «Организация работы с несовершеннолетними обучающимися по предупреждению употребления психоактивных веществ (ПАВ)».  100% специалистов, занимающихся профилактической работой, в течение 3-х лет получили дополнительное профессиональное образование в объеме 72-144 часов в АУ ДПО «Институт развития образования», СурГПУ, ООО «Инфоурок», МЦФЭР «Ресурсы образования», ООО «Нетология-групп» и пр. по актуальным тематикам: «Основы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», «Выявление, реабилитация и ресоциализация несовершеннолетних, употребляющих в немедицинских целях наркотические и психотропные вещества» и др.  Организовано участие в онлайн семинарах по темам:  -«Работа с детьми группы-риска»;  -«СПП планирование профилактики и коррекции девиантного поведения»;  -«Социально педагогические и психологические технологии работы в образовательной организации» (охват - 58 человек (социальные педагоги, педагоги психологи, заместители директора по УВР).  В целях создания условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией) комитет культуры и туризма и подведомственные учреждения участвуют в реализации мероприятий «Комплексного плана реализации на территории города Нефтеюганска Концепции государственной антинаркотической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «Комплексного межведомственного плана по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С».  За 2021 год учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма, организовано и проведено 160 мероприятий, в том числе в онлайн формате; охвачено 6 510 человек, количество просмотров – 11 029.  Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам»:  - проведен турнир Открытое лично-командное первенство г.Нефтеюганска по каратэ (WKF) в рамках компании «Спорт – против наркотиков»;  -проведена беседа с несовершеннолетними обучающимися отделения дзюдо на тему: «Профилактика травматизма», «Профилактика алкоголизма», «Антидопинговые правила и процедурные правила допинг-контроля»;  -оформлен информационный стенд по профилактике алкоголизма;  -проведена профилактическая беседа с несовершеннолетними «Профилактика табакокурения»;  - размещен на сайте школы информационный буклет на тему «Без табака прекрасна жизнь! От сигареты откажись!».  Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»:  -Проведены родительские собрания на тему профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией.  Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»:  -проводятся регулярные беседы с обучающимися по повышению уровня информированности подростков о проблемах, связанных с употреблением наркотиков, развитие навыков, предотвращающие употребление психоактивных веществ.  Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»:  -осуществляется организация взаимодействия спортивной школы с сотрудниками ОМВД (участковый), КДН, ОДН.  Муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»:  -проведена акция «Сохрани своё здоровье»;  -проведено мероприятие «ЗОЖ онлайн под флагом России»  Муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина»:  -проведены беседы: «Мы живем в мире, где есть наркотики», «Хочешь быть здоровым – будь им»;  -просмотр презентации на тему «Наркотики и дети».  В рамках месячника антинаркотической направленности в муниципальных учреждениях, подведомственных спорткомитету города были проведены беседы на тему:  1.«Наркомания-шаг в пропасть».  2.«Мы выбираем жизнь».  3.«Предупрежден, значит защищен».  Проведено 2 конкурса рисунков посвященный «Международному дню отказа от курения», на тему «Хочу быть здоровым».  Также были проведены:  1.Флэш-моб, посвященный «Международному дню отказа от курения».  2.Кроссовый бег по пересеченной местности.  3. Игра-квест «За здоровый образ жизни», принимали участие дети, зачисленные в лагеря с дневным пребыванием детей.  4.Викторины:  - «Знатоки здорового образа жизни».  - «Здоровье - это долголетие.  В центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» на двух телевизионных экранах ежедневно транслируется просмотр документальных и короткометражных видео роликов, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику зависимостей.  В муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак» сотрудниками и занимающимися был смонтирован мини-фильм «Спорт против наркотиков», трансляция велась в фае спортивного комплекса «Олимп».  Согласно плану работы Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска (далее - Комиссия) в 2021 году проведено 4 заседания, где рассмотрено 15 вопросов, заслушано 17 должностных лиц.  По итогам работы 4 заседаний было выработано 49 решений.  Среди приоритетных задач, решаемых комиссией в 2021 году необходимо отметить:  -уровень наркотизации населения города и мерах профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;  -утверждение Плана мероприятий по реализации на территории города Нефтеюганска Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года;  -меры, направленные на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств  План работы Комиссии на 2021 год реализован в полном объеме.  Протоколы заседаний Комиссии размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Безопасность» в подразделе «Антинаркотическая комиссия» и направлен в установленные сроки в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 2.1.2. | Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | 100% общеобразовательных организаций соответствуют современным требованиям обучения: 100% обучающимся обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортзалами и спортивными площадками, спортивные секции в образовательных организациях посещают 8 138 детей. По данным медицинского осмотра доля учащихся, имеющих 1-2 группы здоровья, составляет 85%.  -в рамках муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» - соревнования по легкой атлетике, баскетболу, спортивному многоборью среди 3-4-х классов (охват - 1278 учащихся из 16 общеобразовательных организаций);  -конкурс по физической культуре «Быстрее, выше, сильнее» для учащихся 3-6 классов (охват - 186 учащихся);  -месячник оборонно-массовой и спортивной работы (охват - 15 002 учащихся);  -муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» среди Юнармейцев Нефтеюганского местного отделения ВВП ОД «Юнармия» (охват - 98 учащихся);  -муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок» среди Юнармейцев Нефтеюганского местного отделения ВВП ОД «Юнармия» (охват - 57 учащихся);  -участие в региональном этапе военно-спортивной игры «Победа» (охват - 7 учащихся);  -участие в региональном этапе соревнований «Школа безопасности» (общий зачет команд - 4 место, по виду «Поисково-спасательные работы» - дипломом II степени);  -участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (МБОУ «СОШ № 13»);  -участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (МБОУ «СОШ № 9»);  -участие во всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревновании школьников «Президентские состязания» (МБОУ «СОШ № 13»);  -участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации» (победитель в номинации «Лучший учитель предмета по физической культуре в средней образовательной школе» МБОУ «СОШ №10»).  С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики и предупреждения употребления несовершеннолетними и молодежью наркотических средств, психоактивных веществ, формирования законопослушного поведения, духовно-нравственных качеств, проведены:  -конкурс видеороликов «Уроки здоровья» в рамках городского мероприятия «Ярмарка педагогических идей – 2021» (охват – 15 дошкольных образовательных организаций);  -мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в том числе в формате онлайн (230 мероприятий, охват - 10254 чел.);  -классные часы и профилактические беседы с учащимися с участием социальных педагогов, специалистов системы профилактики на темы: «Здоровье – это главное!»; «Здоровый образ жизни - правильный выбор!»; «Наркомания-что это?»; «Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте»; «О вреде употребления ПАВ». «Профилактика употребления электронных сигарет, вэйпов, айкоса, носвая»; «Профилактика подростковой токсикомании, употребления газа бутана. Профилактика сниффинга»; «Осторожно, СНИФФИНГ!» (с раздачей брошюр и показом слайда-презентации)»; «Я выбираю - жизнь!»; «Уголовная и административная ответственность за употребление и сбыт наркотических, психотропных и незаконных лекарственных препаратов (с раздачей буклетов)» (охват - 4865 чел.);  -акции: «Территория безопасности» с раздачей информационных листовок о вреде употребления наркотиков; «Телефоны доверия»; «Неделя добра»; «Чистые руки»; «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; «Добрые крышечки»; «Что такое здоровый образ жизни», и в создание видеоролика «Я за спорт» (охват - 8 340 чел.);  конкурс рисунков по теме: «Наркотикам - нет», «ЗОЖ и моя жизнь», «Мы против наркотиков» (охват - 109 чел.);  -городской конкурс «Мой здоровый день» для учащихся 1-11 классов, организованный БУ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (охват - 54 чел.);  -акция «Скажи никотину - нет!» (охват – 150 участников);  -организовано участие в окружной информационной акции «Должен знать!» (охват - 3 организации, 30 чел.); в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»; (охват - 7 чел.); в окружной информационной акции «Должен знать!» (охват - 4 организации, 35 чел.) во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». |
| 2.1.3. | Разработка концепции Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (диагностики и консультирования) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2017 № 533 «Об итогах Конкурсного отбора образовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для создания опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития» МБОУ «СОШ №8» является опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми, имеющими особенности развития, где обучается 32 учащихся с ОВЗ, из них 27 учащихся с ОВЗ, имеющие статус «инвалид». Охвачены разными формами дистанционного образования 100% детей-инвалидов.  В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, работают 22 консультационных центра с охватом 820 детей, 3 лекотеки для родителей (законных представителей) детей с особыми образовательными потребностями.  За период январь-декабрь консультационными центрами оказано 650 услуг. Функционируют региональные площадки по реализации проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» в ХМАО-Югре на базе МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка», МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка», МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». |
| 2.1.4. | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления медицинских услуг (в т.ч. открытие индивидуальными предпринимателями дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с общим охватом до 800 чел.) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики,  Департамент экономического развития администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»,  «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | В систему дошкольного образования успешно интегрированы 4 частных детских сада (ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета», ООО «Детский сад 7 гномов», ООО «Центр развития семьи»), которые посещают 912 детей в возрасте от года до восьми лет (2020 г. – 865 детей), из них в возрасте до трёх лет - 563 ребенка. В 2021 году получена лицензия на осуществление образовательной деятельности ООО «Центр развития семьи», в которой открыто 45 новых мест.  В систему дополнительного образования интегрированы поставщики образовательных услуг, связанные с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске: ООО «Инновационные образовательные технологии», АУ «Региональный молодёжный центр», ИП Сибагатуллин Д.А, ООО «Сибирский лекарь», ИП Ситников А.А., МООГН «Спортивно-оздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация», ИП Васильева Т.И., АНО ДПО «СТАРТУМ». |
| 2.2. | Задача 2. Развитие физической культуры и спорта | | | |  |
| 2.2.1. | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | Между МКУ «УКС» и ООО «Евро-Строй» (г.Нефтеюганск) 11.12.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенному по адресу: г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 (Капитальный ремонт)».  На отчётную дату заменены 67 аварийных плит перекрытия на крыше, отремонтированы оба бассейна, душевые и раздевалки, большой спортивный зал, зал акробатики и дзюдо, буфет, вестибюль и другие помещения. Кроме этого, проведены работы по инженерным сетям, обновлены системы вентиляции и водоочистки (закуплено 5 новых фильтров).  В связи с проведением испытаний всех инженерных систем, и подготовкой залов под установку спортивного оборудования и инвентаря официальное открытие «Сибиряка» запланировано на конец февраля – начало марта 2022 года.  За 2021 год было приобретено инвентаря и оборудования на сумму 9 511 919 рублей. |
| 2.2.2. | Организация проведения ежегодных мероприятий по повышению квалификации работников учреждений физической культуры и спорта (стажировки, семинары по обмену опытом, дистанционное обучение и др.) | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | В Комитете за 2021 год курсы повышения квалификации по программе «Информационная политика и цифровые технологии в муниципальном управлении» прошел один муниципальный служащий. |
| 2.2.3. | Совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях совершенствования системы развития физической культуры и спорта в городе учреждениями спортивной направленности проводятся спортивные соревнования, спартакиады, другие физкультурно-спортивные мероприятия, организуя пропаганду физической культуры и спорта.  Осуществляется организация физического воспитания в дошкольных и образовательных учреждениях. В общеобразовательных учреждениях города Нефтеюганска созданы условия для развития спортивных секций и клубов, таких как «Общая физическая подготовка», «Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы», «Лыжи», «Легкая атлетика», «Футбол». В этих видах спорта учащиеся показывают стабильно высокие результаты на муниципальном уровне. В данных игровых видах спорта воспитывается сплоченность, коллективизм, доверительные товарищеские взаимоотношения.  Проводится работа со студенческой и учащейся молодежью, с молодежью призывного и допризывного возраста.  Повышается заинтересованность руководителей в здоровом образе жизни своих сотрудников. Стали традиционными Спартакиады трудовых коллективов и товарищеские встречи между предприятиями.  Физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства осуществляли специалисты физкультурно-спортивных и образовательных организаций города, инструкторы-спортсмены и специалисты клубов по месту жительства.  Для организации физкультурно-оздоровительной работы среди детей, подростков и взрослых в зимний период действовал каток, где все желающие жители и гости города могут проводить свой досуг, бесплатно катаясь на коньках, без ограничения по дням недели и времени. Так же занятия проводились на придомовых площадках 14 мкр. Количество человек, воспользовавшихся данной услугой, составило – 1075. |
| 2.2.4. | Совершенствование физического воспитания населения города, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | в рамках текущей деятельности | Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам»:  - проведено совершенствование ежегодного Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий.  -составной частью Единого календарного плана является система Всероссийских Спартакиад среди различных групп населения (под девизом "Спартакиада длиною в жизнь"), как основа комплексных многоэтапных спортивных и физкультурных мероприятий в стране.  Муниципальным бюджетным учреждением «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»:  - организовано предоставление бесплатного посещения пунктов проката для многодетных семей, проведение Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" 2021 года.  Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»:  - принято участие в организации и проведении общегородских мероприятий;  - организовано предоставление бесплатного посещения тренажерного зала для многодетных семей  Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»:  - организовано проведение спортивно – массовых мероприятий спортивной школы (в течение года);  - принято участие в организации и проведении общегородских мероприятий.  Муниципальным бюджетным учреждением Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»:  Для обеспечения реализации совершенствования физического воспитания, комплексных и системных мероприятий по поддержке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном учреждении Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» проведено 8 физкультурно-спортивных для разных групп населения. Учреждением заключено 6 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с организациями и службами города по вопросам, направленным на обеспечение жителям Нефтеюганска возможностей в реализации спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, обеспечение последовательности, комплексности и непрерывности в осуществлении реабилитации посредством физической культуры и спорта.  Отделением адаптивной физической культуры и спорта оказывается 458 людям спортивные и физкультурно-оздоровительной услуги по следующим спортивным дисциплинам: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол, бачча, бильярд, легкая атлетика в зале. 362 человека с ограниченными возможностями занимается в группах спортивной подготовки по утвержденным программам, физкультурным оздоровлением занимается 96 человек.  Одним из самых приоритетных направлений в организации реабилитации инвалидов, детей-инвалидов средствами физической культуры и спорта является обеспечение их прав к беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям.  В центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» созданы комфортные условия пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой, обеспечивающей учебный, тренировочный и соревновательные процессы.  Проводится системная работа по повышению квалификации специалистов, участию тренеров- преподавателей, инструкторов-методистов в семинарах, круглых столах, обучающих работе с лицами, имеющими инвалидность.  С целью развития добровольческого движения и участия волонтеров в проведении спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе организовано межведомственное взаимодействие с муниципальным автономным учреждением «Центр молодежных инициатив» департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска  Все это позволяет повышать эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», осуществляя процесс социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, ставит перед собой задачу активного вовлечения таких лиц в спорт и занятия физической культурой. С этой целью в учреждении реализуется комплекс мер по пропаганде адаптивной физической культуры и спорта на основе системного использования всего потенциала средств массовых коммуникаций.  Информационное обеспечение мероприятий спортивной направленности осуществляется через местные печатные издания: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт учреждения «Жемчужина Югры», в социальной сети «В контакте»: «Это, Юганск, детка», «Типичный Нефтеюганск» и другие. Сотрудники отделения, тренеры, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья регулярно выступают в эфирах местных радио «Милицейская волна», «Европа +», в новостийных программах телевидения «ТРК Юганск», рассказывая о своих достижениях и успехах, с целью информирования граждан, прежде всего, родителей, имеющих детей-инвалидов. |
| 2.3. | Задача 3. Развитие образования | | | |  |
| 2.3.1. | Развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической базы | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В системе образования осуществляют образовательную деятельность:  -15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;  -15 муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также 4 частные организации ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета», ООО «Детский сад 7 гномов», ООО «Центр развития семьи»;  -2 муниципальные организации дополнительного образования.  Продолжается проектирование образовательных учреждений.  По заключенному в 2020 году муниципальному контракту продолжаются работы по капитальному ремонту объекта «МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка» (начало производственных работ-в марте 2021 года, срок выполнения-4,5 месяца). Ведется претензионная работа. На отчетную дату выполнение составило 70%.  Завершено проектирование следующих объектов:  -Универсальное спортивное плоскостное сооружение, расположенное по адресу г.Нефтеюганск, микрорайон 8, территория МБОУ СОШ №6;  -Нежилое здание детского сада «Рябинка» (благоустройство территории);  -Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска;  -МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» (устройство теплого перехода).  Выполнены работы по следующим объектам:  -Здание детского сада №7 (благоустройство территории), расположенного по адресу г.Нефтеюганск, мкр-н 6, здание 64 (установка ограждения);  -Часть нежилого административного здания, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 1, здание № 30 (вторая часть) (капитальный ремонт кровли);  -Часть нежилого административного здания, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 1, здание № 30 (вторая часть) (замена оконных блоков). |
| 2.3.1.1. | Строительство детского сада на 320 мест в 5 микрорайоне, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2022-2023 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ № 0187300012819000244 от 17.06.2019 года с ООО «Сибирский институт проектирования» (проектно-изыскательские работы).  ПСД разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий №86-1-1-3-019209-2021 от 20.04.2021. Объект предусмотрен государственной программой автономного округа «Развитие образования» на 2024-2025 годы.  Проектно-изыскательские работы выполнены, подготовлено и направлено в адрес Депобразования Югры инвестиционное предложение о включении объекта в государственную программу «Развитие образования» для рассмотрения вопроса о предоставлении финансовых средств из бюджета автономного округа на 2022 год, плановый период 2023, 2024 годов. |
| 2.3.1.2. | Строительство детского сада на 300 мест в 16 микрорайоне, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2023-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Заключен муниципальный контракт № 3860400113921000013 от 07.09.2021 с ООО «СИБМЕХСТРОЙ» (г.Сургут) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска». Срок исполнения - 27 месяцев (до 31.12.2023). Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Строительная готовность объекта – 5%. |
| 2.3.1.3. | Реконструкция объекта дошкольного образования в 13 микрорайоне на 615 мест в рамках концессионного соглашения между администрацией города Нефтеюганска и обществом с ограниченной ответственностью «Негосударственная дошкольная образовательная организация «УМНИЧКА» | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Департамент экономического развития администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Концессионное соглашение № 1  от 30.03.2018 | В 2018 году между администрацией города Нефтеюганска и ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Умничка» было заключено концессионное соглашение №1 от 30.03.2018 в отношении объекта дошкольного образования, в рамках которого Концессионер был обязан осуществить реконструкцию нежилого строения, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 13, здание 24.  На основании постановления администрации города Нефтеюганска от 20.04.2020 №609-п «О досрочном расторжении концессионного соглашения», в связи с неисполнением Концессионером обязательств по концессионному соглашению №1, заключено соглашение о расторжении от 22.04.2020.  Договор аренды земельного участка № 33 от 27.04.2018 с ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Умничка» расторгнут 30.12.2020. |
| 2.3.1.4. | Создание объекта Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне на 1600 мест (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города,  Департамент экономического развития администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) на 1600 мест предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п, на 2022-2024 годы.  Земельный участок, сформированный под строительство объекта, обеспечен инженерной инфраструктурой со стороны ул.Набережная.  Согласно распоряжения администрации города Нефтеюганска от 19.02.2021 № 35-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» утверждена дорожная карта со сроком реализации 2024 год. Согласно протокольному поручению заседания комиссии Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по рассмотрению заявок на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание, реконструкцию объектов образования в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально – частном партнерстве от 25.08.2021 № 1, администрацией города актуализировано техническое задание по объекту «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) и направлено на рассмотрение в Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 2.3.1.5. | Создание объекта Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне на 1200 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Строительство Средней общеобразовательной школы в 11В микрорайоне на 1200 мест (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 338-п на 2024-2026 годы. |
| 2.3.1.6. | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» в микрорайоне 2 на 400 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» в микрорайоне 2 на 400 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п на 2024-2025 годы. |
| 2.3.1.7. | Реконструкция объекта «Нежилое строение учебной лаборатории, г.Нефтеюганск 8 мкр., строение № 28/1 (МБУ ДО «Центр дополнительного образования») | 2019 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | разработка предложений по внесению изменений в ГП ХМАО - Югры «Развитие образования» | Реконструкция объекта выполнена в 2019 году. |
| 2.3.1.8. | Укрепление материально-технической, учебной, лабораторной базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В целях развития материально-технической базы образовательных организаций, управлением капитального строительства города Нефтеюганска: начаты строительно-монтажные работы по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска» (обустройство ограждения строительной площадки, фундамента, свай), проведен капитальный ремонт по объекту «Здание детского сада №7» (благоустройство территории, ограждение), проведены строительно-монтажные работы по устройству крылец, окон, вентилируемого фасада с утеплением по объекту МБДОУ города Нефтеюганска «Детский сад № 25 «Ромашка».  Разработана проектно-сметная документация по объектам: «Универсальное спортивное сооружение», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 8, территория МБОУ «СОШ № 6»; «Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне города Нефтеюганска»; «Нежилое здание детского сада «Рябинка» (благоустройство территории).  Ведется подготовка проектно-сметной документации по объектам: МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» (наружное освещение территории); «Здание детского сада № 7» (наружное освещение территории), «Здание детского сада № 25» (благоустройство территории, наружное освещение территории), «Строение гаража» (здание мастерских МБОУ «СОШ №10»).  В целях соблюдения технических и санитарных норм и требований, обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности в 2021 году выполнено 96 мероприятий, в том числе: ремонт кровли, кровельного ограждения, ремонты учебных помещений, помещений в дошкольных группах, пищеблоков, специализированных кабинетов, выполнены работы по замене линолеумного покрытия полов, напольной плитки, ремонт освещения, замена светильников, электромонтажные работы, замена окон, ремонт канализационной системы, оснащение охранной сигнализацией, системами контроля управления доступом, видеодомофонами, модернизация видеонаблюдения, приобретение оборудования для адресной системы ОПС и другие.  Общий объем средств местного бюджета направленных на совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений 87 614,419 тыс. руб., в том числе ГРБС ДГиЗО г.Нефтеюганска 5 457,233 тыс. руб, ГРБС ДО и МП г.Нефтеюганска 82 156,957 тыс. руб. Мероприятия исполнены в рамках реализации муниципальных программ города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики» (33 674,174 тыс. руб.), «Доступная среда» (771,00 тыс. руб.), «Профилактика терроризма» (20 143,320 тыс. руб.), «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (17 420,347 тыс. руб.), «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (15 605,349 тыс. руб.). |
| 2.3.2. | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города,  Департамент по делам администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Осуществляется развитие услуг негосударственного сектора в сфере образования по направлениям:  -программы общеобразовательные: ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»;  -программы социально-педагогической направленности: ИП Афанасьева Е.А. ООО «Инновационные образовательные технологии», ИП Фролова А.В. ООО «Сибирский лекарь», ИП «Сибагатуллин Д.А.» «Шахматы для детей дошкольников», ИП Васильева Т.И., АНО ДОД «Стартум» (Кеня Н.А.);  -ИП Ситников А.А. «Алгоритмика» - программы по изучению информатики;  -программы в области искусств; ИП Ведерникова Л.И., ИП Савостьянов Н.В. НКО «Благотворительный фонд поддержки и развития детского творчества «Акварель»;  -программы спортивно-оздоровительной направленности и спортивной подготовки: ИП Нефтеюганская федерация айкидо ХМАО – Югры, спортивно-оздоровительный клуб «Грация», МБУ ЦФКИС «Жемчужина Югры»;  -программы дошкольного образования: ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета», ООО «Детский сад 7 гномов».  Всего реализацией программ у негосударственных поставщиков услуг охвачены:  -по программам дошкольного образования - 912 воспитанников, из них 563 в возрасте до 3-х лет;  -по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 172 человека;  -по дополнительным общеразвивающим программам - 1 042 человека.  В рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» департаментом по делам администрации, предоставляется финансовая, имущественная, консультационно-методическая, информационная поддержка СОНКО.  Финансовая:  -по результатам конкурса социально значимых проектов среди СОНКО на предоставление субсидий из местного бюджета выплачено 13 субсидий в размере 2950,0 тыс.рублей;  -субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности (оплата ЖКУ Православная гимназия) в размере 1 464,2 тыс.рублей (ДОиМП).  Имущественная: ДМИ предоставлено СОНКО 30 помещений, из них: 20 - безвозмездное пользование и 10 - аренда.  Консультационная: органами МСУ проведено 55 консультаций СОНКО.  Информационная: размещено около 187 материалов о деятельности СОНКО. |
| 2.3.3. | Внедрение механизмов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города,  Комитет культуры и туризма администрации города,  Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»,  «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»,  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.11.2020 № 2005-п «О программе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске» реализуется проект по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей. Обеспечен фактический охват 18 578 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (82%).  На основании приказа Минпросвещения России от 02.02.2021 № 38 «О внесении изменений в Целевую модель развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденную приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467» детские школы искусств исключены из Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.  С 01 сентября 2021 года использование сертификатов персонифицированного финансирования на обучение по дополнительным общеразвивающим программам не осуществляется.  Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» заключен договор № 07 от 01.01.2019 с МАУ «Центр молодежных инициатив», на оказание образовательных услуг детям, внесенным в реестр действующих сертификатов дополнительного образования. |
| 2.3.4. | Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | С целью повышения профессионального уровня педагогов работают 27 городских методических объединения, организовано проведение методических семинаров с включением в деятельность 100% педагогических работников.  В рамках системы методического сопровождения педагогических работников и распространения форматов непрерывного профессионального развития педагогов организованы курсы повышения квалификации не менее, чем для 30% педагогических работников образовательных организаций; всего педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии с основными направлениями работы, – 100%. Для директоров и заместителей директоров общеобразовательных организаций организовано повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Механизмы эффективного управления школой: кадровые и финансовые ресурсы» (охват – 100%).  Педагогическими работниками МБОУ «СОКШ №4» в качестве тьюторов по предметам «Русский язык» и «Литература» обеспечена реализация практической части курса ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа современного учителя» для педагогических работников ХМАО - Югры (охват – 320 чел.).  Продолжается межмуниципальное взаимодействие по совершенствованию коммуникаций, созданию единой информационной научно-образовательной среды и партнёрства в сфере образования, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества:  -реализуются Меморандум о намерениях сотрудничества между администрацией г.Нефтеюганска и Департаментом образования г.Москвы, договор о сотрудничестве между Департаментом образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска и АУ ПО ХМАО - Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»;  -организовано участие в межмуниципальном проекте «Школы городов России-партнеры Москвы», организовано участие образовательных организаций в проекте «Взаимообучение городов».  В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», организации работы методического объединения молодых педагогов 100% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. С целью создания условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников организовано участие 2-х молодых педагогов образовательных организаций в конкурсе педагогических работников ХМАО - Югры «Портфолио молодого педагога», по итогам которого оба участника определены победителями (МБОУ «СОШ № 9», МБУ ДО «ДДТ»).  Для организации успешной подготовки педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства:  -систематически проводятся методические семинары по повышению профессионального мастерства (охват - 238 чел.) (2020 г. - 165 чел.);  -организована работа коммуникационной площадки по обмену опытом между педагогическими работниками образовательных организаций города по подготовке к профессиональному конкурсу «Учитель будущего» (охват – 10 команд педагогических работников из 10 образовательных организаций);  -организована площадка по обмену опытом и распространению лучших практик образовательных организаций города в рамках подготовки к Всероссийскому профессиональному конкурсу «Флагманы образования. Школы» президентской платформы «Россия – страна возможностей» (охват - 12 команд педагогических работников из 11 образовательных организаций).  Результат:  -3 победителя регионального конкурса «Лучший учитель образовательной организации ХМАО – Югры» (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ №2 им А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 7»);  -2 победителя регионального конкурса «Лучший педагог образовательной организации ХМАО – Югры» (МБДОУ «Детский сад №16 «Золотая рыбка», МБОУ «СОШ №2 им А.И.Исаевой»);  -лауреат заключительного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020» (МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость»);  -призёр регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования ХМАО– Югры «Педагог года Югры - 2021» в номинации «Педагогический дебют» (МБОУ «Школа развития № 24»);  -3 победителя в конкурсе на присуждении премии Губернатора ХМАО - Югры «Педагог-новатор» (МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ № 8»);  -2 победителя, 2 призёра регионального конкурса лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» (МБУ ДО «ЦДО «Поиск», МБУ ДО «ДДТ», МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки», МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка»);  -1 призёр регионального конкурса на присвоение статуса «Педагог Югры» (МБОУ «Начальная школа № 15»);  -1 команда - полуфиналист Всероссийского профессионального конкурса педагогических команд «Флагманы образования. Школы» президентской платформы «Россия – страна возможностей» (МБОУ «СОКШ № 4»). |
| 2.3.4.1. | Развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения (разработка предложений ММЦ по эффективному использованию IT-технологий в образовании) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Развитие системы цифровой образовательной среды в городе Нефтеюганске осуществляется в соответствии с основными направлениями реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению образовательных организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.  Для решения задачи по созданию к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, в образовательных организациях внедрена единая муниципальная информационная система по учету контингента обучающихся, используются электронные журналы и электронные дневники, интегрированные с Единым порталом государственных и муниципальных услуг.  100% общеобразовательных организаций обеспечены высокоскоростным Интернетом со скоростью не менее 100 Мбит/с, используют ресурсы цифровых образовательных платформ. Официальные сайты образовательных организаций приведены в соответствие с Правилами размещения на официальном сайте в сети «Интернет», имеют единое портальное решение и единую централизованную концепцию сайта и хостинга.  В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2017 №472-рп, приказом ДОиМП ХМАО – Югры от 12.12.2017 № 1838 МБОУ «СОШ № 5» утверждена пилотной площадкой для апробации цифровой образовательной платформы «Образование 4.0».  Государственная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ГИС Образование Югры)» внедрена в 100% образовательных организаций.  В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.07.2019 № 356-рп 86,66% общеобразовательных организаций города включены в реализацию региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда», из них в 7 образовательных организаций в 2021 году выполнена поставка оборудования, приобретенного за счет средств федерального бюджета для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (2020 г. – 6 общеобразовательных организаций).  В МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» функционирует узловой информационно - библиотечный центр, цель которого – развитие системы библиотечного делопроизводства в образовательных организациях города, внедрение инновационных технологий работы с информацией, распространение лучших практик работы с программным обеспечением для самообразования. Четыре образовательные организации входят в сеть информационно-библиотечных центров: МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой», МБОУ «СОШ №3 им. А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ № 13». В МБОУ «СОШ № 13» организована деятельность 100-ого филиала Президентской библиотеки.  В 100% общеобразовательных организаций осуществляется электронное обучение учащихся с применением дистанционных образовательных технологий через образовательные платформы «Цифровая образовательная платформа ХМАО-Югры», «Учи.Ру», «ЯКласс», «Российская электронная школа», «Мобильное электронное образование», «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ» и др.  5 общеобразовательных организаций участвуют в реализации пилотного проекта «Школьная цифровая платформа» ПАО «Сбербанк» России». |
| 2.3.4.2. | Разработка концепции дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» | 2019 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе МБУ ДО ЦДО «Поиск» создан муниципальный опорный центр дополнительного образования (постановление администрации города Нефтеюганска от 20.09.2019  № 957-п «О создании муниципального (опорного) центра дополнительного образования» (с изм. от 20.11.2020 №2013-п) (далее - Центр):  -организована работа с заместителями директоров образовательных организаций по воспитательной работе, в том числе представителей ведомства культуры, негосударственных поставщиков услуг, по вопросам организации дополнительного образования (охват – 78 чел.) (январь, сентябрь);  -проведён семинар для педагогических работников дополнительного образования по реализации технологии проектирования программ дополнительного образования, а также вопросам профессионального выгорания педагогических работников, повышения мотивации обучающихся, организации работы с родителями (законными представителями) (охват – 59 чел.) (февраль, сентябрь);  -проведён семинар для педагогических работников дополнительного образования по реализации технологии проектирования программ дополнительного образования, а также вопросам профессионального выгорания педагогических работников, повышения мотивации обучающихся, организации работы с родителями (законными представителями) (охват – 48 чел.) (февраль)  -осуществляется реализация проекта «Методическая среда», в рамках которого еженедельно проводятся методические семинары для педагогов дополнительного образования, работающих в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях (еженедельно);  -проведена кадровая школа для педагогов дополнительного образования «Организация дополнительного образования в современных условиях», в рамках которой состоялся муниципальный этап регионального конкурса лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры».  -организовано участие в региональном конкурсе «Лучших практик дополнительного образования», по итогам которого программа педагога МБУ ДО ЦДО «Поиск» Ребенок Д.Ю. определена победителем.  В городе созданы условия для получения детьми с ОВЗ дополнительного образования на базе дошкольных образовательных организаций, МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Школа развития № 24», МБОУ «СОШ №14», МБУ ДО «Дом детского творчества». Реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ осуществляется по запросу (заявлению) родителей (законных представителей) учащихся для 382 детей с ОВЗ и детей-инвалидов (80%). Постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.11.2020  № 2005-п определены количество и номинал сертификатов персонифицированного финансирования для детей с ОВЗ. |
| 2.3.5. | Улучшение качества услуг в сфере образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с решением Думы города от 24.12.2014 №938-V «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Нефтеюганска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и установлении порядка определения размера платы за их оказание», Департаментом организовано предоставление 7 муниципальных услуг в электронной форме, в том числе 3 услуги предоставляются непосредственно Департаментом, 7 услуг оказываются муниципальными образовательными организациями.  С целью информационной открытости для родителей (законных представителей) учащихся, граждан (получателей услуг) в марте 2021 года Департаментом организовано проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством образования в городе Нефтеюганске. По результатам интерактивного опроса удовлетворены качеством образования: дошкольного – 90,3%, общего – 87,2%, дополнительного – 97,7% респондентов.  Ежеквартально в образовательных организациях организовано проведение опроса родителей (законных представителей) обучающихся, по результатам которых определяются проблемные вопросы, а также комплекс мер, необходимый для их решения. |
| 2.3.6. | Развитие государственно-общественного принципа управления на всех этапах образовательного процесса | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Для решения задач, связанных с реализацией закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2006 № 104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также в осуществлении государственно-общественного характера управления образованием, организована деятельность Общественного совета по развитию образования города Нефтеюганска. |
| 2.3.6.1. | Организация работы Общественного совета по вопросам образования, управляющих советов образовательных организаций | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Деятельность Общественного Совета по развитию образования города Нефтеюганска осуществляется на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 12.10.2016 №919-п «Об утверждении Положения об общественном Совете по развитию образования города Нефтеюганска» (с изм. от 22.02.2017 № 93-п). За 2021 год проведено четыре заседания, рассмотрено 17 вопросов.  В 100% образовательных организаций осуществляют деятельность органы государственно-общественного управления (в 27 образовательных организациях - Управляющие советы, в 5 дошкольных автономных образовательных организациях – Наблюдательные советы, в ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия – Попечительский совет»).  В целях содействия в реализации государственной семейной политики на территории города Нефтеюганска в 33 образовательных организациях созданы Советы отцов из представителей родительской общественности, информация о деятельности размещается в группе «Совет отцов Югры» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club182303573, на официальном сайте образовательной организации. |
| 2.3.7. | Развитие инклюзивного образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В городе дошкольное образование получают 105 детей с ОВЗ (2020 г. – 118 детей), 52 ребёнка имеют статус «инвалид». В 5 дошкольных образовательных организациях функционируют 9 групп компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения, с нарушением речи, с умственной отсталостью, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, реализуются адаптированные образовательные программы дошкольного образования с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей. Осуществляется инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ «СОШ  № 3 им. А.А.Ивасенко», в 3-х образовательных организациях в 2021 году созданы 3 группы комбинированной направленности.  В общеобразовательных организациях в 2021-2022 уч. г. обучаются 343 несовершеннолетних с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет (2020-2021 уч. г. – 366 чел.), из них 136 детей-инвалидов (2020-2021 уч. г. – 114 чел.), открыты 12 классов для учащихся с задержкой психического развития в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Школа развития № 24»; 4 класса для детей с нарушениями по слуху, 1 класс для слепых учащихся в МБОУ «СОШ № 8».  Постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.11.2020 №2005-п определены количество и номинал сертификатов персонифицированного финансирования для детей с ОВЗ.  Доступность общего образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 100%. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным образовательным программам и индивидуальным учебным планам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 24 образовательные организации предоставляют образовательную услугу в форме инклюзивного образования (приказ Департамента от 29.08.2016 № 450-п).  Опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми с ОВЗ, является МБОУ «СОШ № 8» (приказ Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры (далее – ДОиМП ХМАО - Югра) от 28.03.2017 № 533), где обучается 32 учащихся с ОВЗ, из них 27 учащихся с ОВЗ, имеющие статус «инвалид». Охвачены разными формами дистанционного образования 100% детей-инвалидов.  Моделями реабилитационно-образовательного сопровождения несовершеннолетних обучающихся, имеющих особенности развития, охвачены 120 учащихся (совместный приказ ДОиМП ХМАО - Югры и Департамента социального развития ХМАО-Югры от 31.08.2016 № 1306/578а-р).  В рамках реализации муниципальной программа «Доступная среда в городе Нефтеюганске» (постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №595-п (от 22.09.2020 № 1567-п) в образовательных организациях установлены пандусы, роллопандусы, подъемные устройства, оборудованы поручни, расширенные дверные проемы, звуковые и тактильные средства, специализированные туалетные комнаты, кнопка вызова помощника с функцией видеосвязи, приобретены ступенькоходы. В 87,8% общеобразовательных организаций создана универсальная безбарьерная среда по оказанию инклюзивного образования, в 100% образовательных организаций разработаны паспорта доступности зданий и помещений.  Учащиеся с ОВЗ включены в социально-значимую деятельность и активно участвуют в мероприятиях международного, федерального и регионального уровней. С целью создания условий для развития детей с ОВЗ обеспечивается шахматное образование (20 учащийся с ОВЗ). Успешно в работу волонтёрского объединения «Созидатели» МБОУ «СОШ № 8» вовлечены 99 из них 2 учащихся с ОВЗ. Реализуются инклюзивные проекты: традиционный ежегодный концерт, приуроченный ко Дню инвалидов, «Мы вместе»; проект «Доброе сердце», направленный на оказание посильной помощи детям с ОВЗ и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  Организована работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Нефтеюганска (далее - ТПМПК). В период с января по по декабрь проведено 30 заседаний, обследованы 310 несовершеннолетних по обращению родителей (законных представителей), всем выданы заключения, содержащие рекомендации образовательного маршрута и видов помощи, из них 260 детей получил заключение ТПМПК по адаптированной основной общеобразовательной программе. Рекомендации по прохождению государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена получил 6 учащихся 9 класса с ОВЗ. |
| 2.3.8. | Развитие вариативных форм дошкольного образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях функционирует 22 консультационных центра с охватом 820 детей. Открыты 3 группы кратковременного пребывания детей с охватом 65 детей. Открыты группы присмотра и ухода в ООО «Кидс Планета» (62 мест). 9 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода для 125 детей раннего возраста. |
| 2.3.9. | Развитие форм и методов выявления и поддержки талантливых и способных детей | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827) (далее - Концепция) реализуется Межведомственный муниципальный Комплекс мер, организована работа координационного совета по поддержке одарённых детей и молодёжи по направлениям, результатом которых является успешное участие обучающихся:  1.Развитие интеллектуального творчества учащихся:  В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827) (далее - Концепция) реализуется Межведомственный муниципальный Комплекс мер, организована работа координационного совета по поддержке одарённых детей и молодёжи.  Результатом работы является успешное участие в:  -участие в международном дистант-форуме лучших молодых умов планеты «Шаг в будущее» (охват – 4 чел.);  -участие в XXVI окружной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», регионального этапа Соревнований молодых ученых Европейского союза (охват – 9 чел. (1 победитель, 2 призера);  -окружном конкурсе «Молодой изобретатель» (2 призёра).  Организована деятельность городского интеллектуального клуба. В VI Чемпионате по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» (далее - Чемпионат) принимает участие 16 команд из 11 образовательных организаций.  В рамках деятельности интеллектуального клуба организовано участие в:  -международной интеллектуальной онлайн-игре «Истоки славянства», посвящённой Дню славянской культуры и письменности с участием команд Казахстана, Белоруссии (участие - МБОУ «Лицей № 1»);  -международной интеллектуальной онлайн - игре, посвящённой творчеству Н.В.Гоголя с участием команд Казахстана, Белоруссии (участие - МБОУ «СОШ № 10»);  -зачётных турнирах в рамках Всероссийского синхронного Чемпионата по интеллектуальным играм.  С целью развития шахматного образования и выявления одарённых шахматистов, на базе МБУ ДО «ДДТ» работает шахматный клуб с охватом 482 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Воспитанники шахматного клуба принимают участие в муниципальных, региональных и Всероссийских этапах шахматных первенств, отмечены призовыми местами в личном и командном зачётах, очных и дистанционных соревнованиях, матчевых встречах и турнирах. В январе-декабре проведено 8 шахматных онлайн-турнира (охват - 322 чел.), городской конкурс-фестиваль среди воспитанников дошкольных образовательных организаций «Юный шахматист» (охват - 30 чел.), шахматный турнир «Белая ладья» (охват – 8 команд, 32 чел.), турнир по шахматам среди юношей и девушек на призы «Деда Мороза» (охват – 60 чел.).  Проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (охват - 41 учащийся 5-11-х классов из 13 общеобразовательных организаций). Учащаяся МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой» как победитель регионального этапа приняла участие в торжественном награждении финалистов и победителей Конкурса в мае в г. Москве.  2.Формирование лидерских качеств, активной гражданской позиции учащихся:  Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ) организована деятельность федеральной опорной площадки – МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» по теме «Создание системы лидерских площадок в пространстве школы как инструмента расширения возможностей Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в социализации школьников». К «Российскому движению школьников» подключено 100% общеобразовательных организаций города. Организована деятельность детских и молодёжных общественных объединений: «Клуб менеджеров «Новая цивилизация», волонтёрских объединений и др. Включены в указанную деятельность более 70% учащихся.  В рамках деятельности РДШ организованы и проведены:  -городской форум для актива первичных отделений РДШ (охват - 1447 чел. из 16 образовательных организаций);  -участие команд активистов РДШ города в окружном военно-патриотическом слёте РДШ (охват - 25 чел.), региональном зимнем фестивале РДШ (охват - 5 чел.);  -городской слет РДШ (организованы образовательные площадки, обучающие мастер-классы, квизы, выявлены лучшие команды РДШ) (охват - 80 чел. из 14 образовательных организаций). Результат: учащиеся образовательных организаций определены - копирайтером региональной группы сообщества «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте и ведущим проекта «Классные встречи РДШ» (МБОУ «СОШ № 8»), региональным куратором медиа-центра по ХМАО-Югре (МБОУ «СОШ №3 им.А.А.Ивасенко»);  -мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи РДШ» (региональный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»).  С целью создания условий для учащихся по раскрытию способностей, не попадающих в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады, организовано участие обучающихся 5-10 классов во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» (охват – 3 687 чел.). Результат:  -7 обучающихся приняли участие во Всероссийском фестивале «Большая перемена» (г.Москва);  -13 обучающихся приняли участие в окружном полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Уральского федерального округа по региональной образовательной программе «Летний Образовательный Университет»;  -3 обучающихся приняли участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся 8-10 классов (Республика Крым). Победитель (МБОУ «СОШ №3 им.А.А.Ивасенко») награждена сертификатом на 200 000 руб.  Для создания единого пространства, общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций организован и проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Ученик года-2021» (охват – 9 чел.), организовано успешное участие в региональном этапе конкурса (лауреат - МБОУ «СОШ №1»).  Большое внимание уделяется развитию социальной и проектной деятельности. По итогам заключительного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» социальный проект МБОУ «СОШ № 8» «Gr - бульвар» определён финалистом, команда приглашена для участия в профильной смене детского центра «Смена» в г. Анапе. В очном этапе конкурса молодёжных проектов «Если бы я был Президентом» (г.Санкт-Петербург) обучающаяся МБУ ДО «ЦДО «Поиск» определена победителем в номинации «Эссе».  3.Развитие художественного творчества:  Задачу выявления и поддержки лучших детских коллективов и творчески одарённых детей решает городской ресурсный центр художественно-эстетического развития – МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск».  В рамках XIII городского фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» проведены: городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Территория северного творчества», городской конкурс народной песни «Родные напевы», конкурс хореографии «Югорский хоровод дружбы», медиа - форум «Мы пишем историю любимой Югории», праздник-конкурс современной хореографии (охват – 865 чел.). По итогам XIII городского фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» в 2020-2021 учебном году приняли участие 1880 учащихся города в возрасте от 5 до 18 лет. В рамках XIV городского фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» с октября по декабрь проведены: онлайн - битва хоров «Музыкальная волна», литературный онлайн - марафон «Семью сплотить сумеет мудрость книг», онлайн - конкурс изобразительного искусства «Родники семейных традиций» (охват - 1360 чел.).  На базе муниципального координационного центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, проведён III городской детско-юношеский конкурс авторской песни и стихотворений «Звезда удачи», посвящённый Десятилетию детства в Российской Федерации (охват - 30 чел.). Организовано участие в окружном конкурсе экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» (направлено 15 работ, 6 призовых мест).  В рамках социального партнёрства с МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» реализуется сетевой образовательный проект «Детская филармония «Твой друг – музыка» (охват - более 1000 учащихся 1-5 классов).  4.Военно-патриотическое воспитание:  В целях патриотического воспитания учащихся в городе создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (охват - 727 чел. детей и молодежи), которым проведены:  -городское соревнование «Юнармейская Школа безопасности» (слёт Нефтеюганского местного отделения (охват – 120 чел.);  -военно-спортивная игра «Юнармеец-Спасатель» (охват –200 чел.);  -городское первенство по Азимутальному ориентированию «Юнармейский Азимут» (охват –68 чел.).  Развивается кадетское движение на базе МБОУ «СОКШ № 4», которая подтвердила свой статус лидера кадетского движения в ХМАО – Югре и в десятый раз определена победителем регионального смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс», а также регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох».  Организовано участие обучающихся образовательных организаций в окружном конкурсе творческих работ «Служу России!» (охват - 43 обучающихся). В апреле-мае по итогам окружного конкурса чтецов о Великой Отечественной войне определён 1 победитель (МБУ ДО ЦДО «Поиск), 3 призёра (МБУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ «СОШ № 7»). |
| 2.3.9.1. | Обеспечение условий для реализации федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Образовательный процесс в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в штатном режиме в 100% общеобразовательных организаций. Для реализации задач по внедрению ФГОС и обеспечения доступного качественного образования организована деятельность:  -3 федеральных инновационных площадок;  -14 региональных инновационных площадок.  В дошкольных образовательных организациях разработаны образовательные программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Создана современная развивающая предметно-пространственная среда: центры Монтессори, шахматные студии, центры робототехники и ЛЕГО конструирования, мини-музеи, детские экспериментальные лаборатории, центры науки, метеорологические станции, мини-обсерватории, творческие мастерские. 100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО.  Создана муниципальная система оценки качества образования. Мониторинг качества общего образования, проводимый в течение года, обеспечивает независимую оценку качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, способствует повышению качества результатов ГИА. Организовано участие учащихся общеобразовательных организаций в мониторинговых процедурах:  -международного уровня: PIRLS – 2021 (обучающиеся 4-х классов МБОУ «СОШ №7»);  -федерального уровня: всероссийские проверочные работы - 100% учащихся 4-8 классов (штатный режим), 100% учащихся 11-х классов по предметам, не выбранным для сдачи ГИА (режим апробации); мониторинг функциональной грамотности для обучающихся 9-х классов (20% обучающихся 9-х классов);  -регионального уровня: апробация критериального (сквозного) оценивания знаний, обучающихся 9-х классов по 3 учебным предметам – русский язык, математика, обществознание;  -муниципального уровня: репетиционные экзамены по учебным предметам, обязательным для сдачи, с выходом в пункты проведения экзамена (100% обучающихся 9-х классов по учебному предмету «Русский язык», 49% обучающихся 11-х классов по учебному предмету «Математика» (профильный уровень).  С целью оценки механизмов управления качеством образования организовано участие в мониторинге системы управления качеством образования на муниципальном уровне. |
| 2.3.9.2. | Проведение ежегодного городского бала выпускников «Россия. Страна возможностей» | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В связи с введением на территории ХМАО – Югры режима повышенной готовности и самоизоляции проведение городского бала выпускников «Выпускник - 2021» отменено.  В единый день проведения торжественных мероприятий для выпускников 11-х классов в городе Нефтеюганске 25.06.2021 в общеобразовательных организациях 100% выпускников организовано торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании. |
| 2.3.9.3. | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников в рамках совместного плана взаимодействия с высшими профессиональными учреждениями | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Организована и проведена научная сессия для старшеклассников в рамках сотрудничества с Югорским физико-математическим лицеем, в которой приняли участие 304 учащихся 9-11 класса, 6 преподавателей математики. |
| 2.3.10. | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности учащихся осуществляется в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».  Фактическое исполнение целевого показателя «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент» по итогам реализации национального проекта «Образование» в 2021 году – 1314 человек (15,61%) (план 2021 г. – 7%).  Организованы:  -фестиваль научно-технического творчества и прикладного искусства «От замысла к творчеству», посвященный 60-летию первого полёта человека в космос (проведены конкурсы, мастер-классы, выставки, олимпиады по техническому конструированию и моделированию, информационным технологиям и программированию, архитектурно-строительному проектированию, легоконструированию) (охват - 525 чел. из 16 образовательных организаций);  -городская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» (охват - 241 чел.);  -участие 17 педагогов из трёх образовательных организаций в кадровой школе кружкового движения НТИ;  -участие 63 учащихся в 8 образовательных сменах в рамках реализации регионального проекта по работе с одарёнными детьми на базе регионального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности при ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет».  По результатам конкурсного отбора для образовательной стажировки на базе образовательного центра «Сириус» приглашено 2 учащихся МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», 2 учащихся (МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой, МБОУ «Лицей № 1») включены в резервный список. |
| 2.3.10.1. | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся - реализация Комплекса мер (дорожной карты) по развитию научно-технического творчества учащихся в подведомственных образовательных организаций | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | Организовано взаимодействие с АУ ХМАО-Югры «Технопарк «Кванториум». Для 1314 учащихся общеобразовательных организаций (15,61%) на его базе ежегодно реализуются современные дополнительные общеразвивающие программы технической направленности. Учащиеся на современном оборудовании осваивают и реализуют собственные проекты в области физики, химии, биологии, робототехники. 5 137 учащихся охвачены общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленности на базе общеобразовательных организаций.  В рамках сотрудничества с АУ ХМАО-Югры «Региональный молодёжный центр» (Кванториум) в марте 3 учащихся МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 8» приняли участие в региональном (очном) этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в г. Ханты-Мансийске для отбора к участию в образовательной смене «Большие вызовы» на базе ЮГУ (г.Ханты-Мансийск).  МБУ ДО «Дом детского творчества», являясь сетевой экспериментальной площадкой Лаборатории интеллектуальных технологий «Линтех» при Российской академии образования по теме «Машинное зрение для беспилотного транспорта» (№88.32 от 24.01.2020), региональным ресурсным инженерным центром сквозных компетенций «STEAMS/SkoolSkills» (приказ инновационного центра «Сколково» Лаборатории интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» от 24.01.2020 № 54), муниципальным центром развития технического творчества, реализует программы «Основы компьютерной грамотности», «Начальное техническое моделирование» «3D моделирование», «Аниматроника», «Образовательная робототехника», «Школа юных пилотов». На его базе организовано проведение муниципальных конкурсов по развитию научно-технического творчества учащихся. Осуществляется проект модульной сетевой программы научно-технической направленности «Инженер будущего». |
| 2.3.11. | Проведение профориентационной работы в муниципальных общеобразовательных организациях | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | На базе МАУ «ЦМИ» осуществляет свою деятельность служба занятости подростков и молодёжи, в рамках которого в период с февраля по октябрь организовано временное трудоустройство 1273 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.  С целью оказания помощи в выборе будущей профессии проводится цикл профориентационных мероприятий «Профессиональная траектория»: организовано 28 встреч с представителями разных профессий (актер, нефтяник, педагог, работник банка, специалист по цветочному делу) (охват - 379 чел., онлайн просмотров 4403).  В общеобразовательных организациях проводится работа по профессиональной ориентации школьников с учетом социально-экономических запросов рынка труда города и региона: организована деятельность классов «Роснефть-классы», «Педагогический класс», «Модель многопрофильной школы», «Кадетские классы», «Медицинский класс».  На базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» организована работа Ресурсного центра по профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города.  Организовано участие учащихся города в:  -конкурсе «Профгид» (охват - 12 образовательных организаций);  -Ток-шоу «Моя будущая профессия - медицинский работник» (охват – 280 чел.);  -Ток-шоу «Энергетик – профессия Югры!» (охват - 250 чел.).  С сентября совместно с ООО РН-Юганскнефтегаз реализуется новый профориентационный проект для учащихся 8-9 классов «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ».  Программы профильного уровня реализуются для 60% учащихся 10-11 классов, открыто 24 профильных класса.  Осуществляется взаимодействие образовательных организаций с высшими учебными заведениями городов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута по вопросам поступления в высшие учебные заведения в 2021 году, организованы встречи с представителями ВУЗов, онлайн-экскурсии «Дни открытых дверей».  С целью повышения финансовой грамотности, эффективного управления личными финансами, формирования предпринимательских навыков среди молодежи обучающиеся образовательных организаций принимают активное участие в онлайн – уроках, конкурсах по финансовой грамотности, 36 учащихся стали участниками финала Всероссийской олимпиады школьников по финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН» (март). Организовано участие педагогов в:  -конкурсе учебно-методических материалов по формированию основ финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (лауреат МБОУ «СОШ №2 им.А.И. Исаевой»);  -региональном конкурсе буклетов «Финансовая грамотность: мы знаем зачем это нужно!» (победитель - МБОУ «Школа развития №24», призёр - МБОУ «СОШ №7»).  В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» учащиеся города принимают активное участие в:  -просмотре онлайн-уроков с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «Открытые уроки.рф» (охват – 2525 чел.);  -профориентационном проекте «Билет в будущее» (охват – 450 чел.), из них 105 человек – участники очных профессиональных проб на базе АУ ПО ХМАО-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж»,  -проекте по профессиональной ориентации «Будущий профессионал», реализованный Департаментом труда и занятости населения ХМАО-Югры, совместно с ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (охват - 885 чел.).  К 2024 году 30% учащихся ежегодно должны участвовать в мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее». В настоящее время 35,34% учащихся общеобразовательных организаций приняли дистанционное участие в открытых онлайн-уроках проектов «Проектория», «Открытые уроки», «Уроки настоящего», «Билет в будущее», иных проектах, направленных на раннюю профориентацию учащихся. |
| 2.4. | Задача 4. Реализация культурного потенциала | | | |  |
| 2.4.1 | Развитие сети учреждений культуры и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-досуговый комплекс» запланировано и выполнено:  -проведен капитальный ремонта здания, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 10 микрорайоне, здание 32/1 (заключены контракты на общую сумму 7 589 362,00), выполнены следующие виды работ:  -структурирование кабельной системы;  -капитальный ремонт по замене напольного покрытия зрительного зала;  -ремонт крыльца;  -монтаж и устройство системы звукоизоляции помещения звукозаписи;  -наливное напольное покрытие;  -обустройство гардероба;  -устройство перегородки;  -монтаж и пусконаладка системы видеонаблюдения;  -капитальный ремонт помещений  № 1,2,3,4,5 2 этажа;  -замена дверей 1 этажа;  -капитальный ремонт ливневого колодца;  -капитальный ремонт контейнерной площадки;  -капитальный ремонт входа в подвал.  -выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта ДК «Юность» (капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции, устройство вытяжной противодымной вентиляции «Юность» кинозал).  На сегодняшний день проектные работы выполнены, получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ЭКСПЕРТ ПРОЕКТ» от 12.01.2021 № 86-2-1-2-001204-2021 проектной документации, положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Капитал Эксперт» от 27.09.2021 № 86-2-1-2-055398-2021 проектной документации (о проверке достоверности определения сметной стоимости). Стоимость строительства составляет 12 984,75 тыс.руб (в ценах на 2 квартал 2021 года).  Проведен текущий ремонт КЦ «Юность» и КЦ «Лира» на сумму 2 308 551,00, выполнены следующие виды работ:  - ремонт кабинетов № 20,23, коридора и лестничного марша 3 этажа в здании КЦ «Юность» на сумму 489000 рублей (исполнено в полном объеме);  -текущий ремонт кабинетов  № 21,22,30А,30Б, коридор 1 и 3 этажа, студии в КЦ «Юность» на сумму 510500 рублей (исполнено в полном объеме);  -ремонт кабинетов № 31,32,33,34 в здании КЦ «Юность» на сумму 593688 рублей (запланировано в 2022);  -текущий ремонт кабинетов в КЦ «Лира»: костюмерная, методический кабинет на сумму 241649 рублей (исполнено в полном объеме);  -текущий ремонт кабинетов: ИЗО, кабинет вокала, лестничный марш, операторская, кабинет директора, приемной в здании КЦ «Лира» на сумму 531164 рублей (исполнено в полном объеме);  -текущий ремонт кабинетов в КЦ «Лира»: мастерская 1 этажа, вахта в здании КЦ «Лира» на сумму 536238 рублей (исполнено в полном объеме).  В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева»:  -проведены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт мансардного этажа и реконструкции входной группы. На сегодняшний день по заключенному муниципальному контракту между МКУ «УКС» и ООО «Проектная группа «Югра-Проект» проектно-сметная документация выполнена в полном объеме, а также получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СИБСТРОЙЭКСПЕРТ» от 24.12.2021 № 86-2-1-3-082564-2021 проектной документации и результатов инженерных изысканий, от 24.12.2021 № 86-2-1-3-082592-2021 о проверке достоверности определения сметной стоимости. Утверждена проектная документация, сметная стоимость капитального ремонта на 4 квартал 2021 года составляет 21 780,53 рублей;  -заключены договора на текущий ремонт помещений (учебный класс № 30, актовый зал) на сумму 494893 рублей и (кабинет директора, приемная, коридор 2 этажа, библиотека 3 этаж) на сумму 541 216 рублей с ИП Файзуллаевым (исполнено в полном объеме).  В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр национальных культур»:  - проведена замена окон в здании учреждения на сумму 200 000,00 рублей в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске». Работы выполнены в июне 2021.  - ПСД на капитальный ремонт «Нежилое помещение» прошла экспертизу и получены положительные заключения негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» от 02.02.2021 №86-2-1-3-003933-2021 и государственной экспертизы АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» от 28.07.2021 № 86-1-1-2-041129-2021. Утверждена проектная документация, сметная стоимость капитального ремонта 128 958, 70 рублей.  -проведен текущий ремонт помещений учреждения (№ 41,42,43,27,37,39,2,6,7,8,17,19,29,71) на общую сумму 1 374 263,13 рублей (приемная, кабинет директора, концертный зал, кабинет специалистов по творчеству, кабинет бухгалтерии, холл 1 этажа, гардероб, коридор 1 этажа). Работы выполнены в декабре 2021 года.  В муниципальном бюджетном учреждении культуры Театр кукол «Волшебная флейта» запланировано:  -выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Нежилое здание», (устройство противодымной вентиляции). На сегодняшний день по заключенному муниципальному контракту между МКУ «УКС» и ООО «АрхСтройПроект» от 09.09.2019  № 0187300012819000642 проектно-сметная документация согласована и проведена негосударственная экспертиза от 08.10.2021 № 86-2-1-2-058260-2021 ООО КАПИТАЛЭКСЕРТ», ориентировочное выполнение работ по проведению капитального ремонта по устройству вытяжной противодымной вентиляции – апрель 2022 год.  В муниципальном бюджетном учреждении «Детская школа искусств», строение школы искусств № 2, запланировано:  -реконструкция (замена отопительной системы, осветительных приборов на светодиодные (энергосберегающие), оконные и дверные блоки, вентиляции, также будет произведен ремонт, включающий замену полового покрытия, обоев):  В наличии положительное заключение АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 02.09.2021 № 86-1-13-049880-2021.  В муниципальном бюджетном учреждении «Городская библиотека» выполнено:  -текущий ремонт части нежилого помещения (оконных заполнений) на сумму 647 000,00 рублей, договор №137/21 от 06.12.2021, заключен с ООО "Грандмастер" (срок исполнения 06.12.2021-30.04.2022г.);  -текущий ремонт системы наружного освещения на сумму 185 000,00 рублей, договор № 97 от 04.10.2021г., заключен с ООО "Сервис Плюс" (исполнен 11.11.2021);  -текущий ремонт стен и потолков (мест общего пользования, коридоры), на сумму 1 993 857,25, договор № 145/21 от 20.12.2021г., заключен с ООО "Защита 86" (срок исполнения 20.12.2021-30.04.2022).  В НГ МАУК «ИХМК» заключен договор с ООО «Элион» от 26.10.2021 б/н на капитальный ремонт конструкции входной группы ХГ «Метаморфоза» на сумму 121 481,56 ((исполнено в полном объеме).  В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» завершено проектирование следующих объектов:  -«Строение школы искусств №2», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр.11, д.115;  -«МБУК «Культурно-досуговый комплекс» культурный центр «Юность»;  -«Нежилое помещение МБУК «Городская библиотека», МБУК «Центр национальных культур» (реестр. №432019, 606183, 432009) (капитальный ремонт);  -МБУК «Театр Кукол «Волшебная флейта» (устройство вытяжной противодымной вентиляции);  -нежилое здание МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева», расположенного по адресу: город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1. (капитальный ремонт входной группы и мансардного этажа). |
| 2.4.2. | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» составляет 239 370 экземпляров.  Новых поступлений – 3 641 экземпляр.  Количество документов, переведенных в электронную форму, составляет 12 наименований документов, всего 259 наименований. |
| 2.4.3. | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | МБУК «Городская библиотека» оказывает муниципальную услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов осуществляется обслуживание читателей во внестационарных пунктах выдачи литературы:  -в библиотечных пунктах, организованных в МБДОУ Нефтеюганска «Детский сад №9» «Радуга» (мкр.14, здание 43) и МБДОУ Детский сад №17 «Сказка» (мкр.9, здание 32). За 2021 год пользователей – 13, посещений – 13, книговыдача – 30;  В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы: обслуживание лиц преклонного возраста, инвалидов; надомное обслуживание; выездные мероприятия.  За 2021 год количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 4, количество посещений – 24, количество доставленных экземпляров литературы – 197.  Всего за отчетный период внестационарным библиотечным обслуживанием охвачено: количество читателей – 15 человек, посещений – 1 950 человек, книговыдача – 227 экземпляров, количество массовых мероприятий – 78, посещение массовых мероприятий – 1 913 человек.  Дистанционное обслуживание осуществляется путем доступа пользователей к электронной библиотеке Литрес: читателей – 94, посещений – 5 479, книговыдач – 1 179 и сайту учреждения: посещений – 6 355.  Выполнено виртуальных справок и индивидуальных консультаций на сайте, платформе Zoom, Литрес – 1 767. |
| 2.4.4. | Популяризация культурного наследия, повышение качества культурных услуг | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Основная задача музейной деятельности, направленная на дальнейшую популяризацию культурного наследия – систематизация, научное описание, обработка и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» насчитывают 47 138 единиц хранения, основной фонд – 26 488 единиц. Экспонирование основного фонда составило 2 855 единиц. В сети Интернет через объединённый музейный портал Югры представлено 13 219 экспонатов. В Государственном музейном каталоге представлено 16 354 предмета. Оцифровано 25 933 предмета основного и вспомогательного фонда.  В рамках популяризации культурного наследия за 2021 год МБУК «Центр национальных культур» организовано 19 мероприятий, охват 1 731 человек, просмотров 26 593. Наиболее значимые: открытый городской конкурс народного творчества «Блиновский разгуляй», экскурсия по выставочной экспозиции «Блиновский разгуляй», в рамках проекта «В гостях у народа» состоялись «Русская вечёрка» и молдавский национальный фестиваль «Мэрцишор – 2021», отчётный концерт «Образцового художественного коллектива ансамбля русской песни «Тараторки» – «Тараторкины посиделки», концертная программа «Родной земли очарованье» ансамбля русского танца «КалинА», фольклорный праздник «Летние посиделки», фестиваль национальных культур «Территория дружбы в рамках реализации проекта «В гостях у народа» национальный праздник «Вороний день», праздничное мероприятие, посвящённое 20-летию со Дня образования муниципальной общественной организации «Общество старожилов», фольклорный праздник «Осенины», открытый городской литературно-поэтический конкурс «Под большим шатром России», открытый городской фестиваль – конкурс русской культуры «Родники моей души».  В МБУК «Городская библиотека» в целях продвижения чтения организованы культурно-просветительские мероприятия различных форм.  МБУК «Городская библиотека» за 2021 год проведено 857 мероприятий, охват 15 195 человек.  По направлениям деятельности оказаны услуги: краеведческая работа – 75 мероприятий, количество посещений 1 489; экологическое просвещение – 48 мероприятий, количество посещений 866; правовое просвещение – 88 мероприятий, количество посещений 735; гражданско-патриотическое воспитание – 98 мероприятий, посещений 21 159; пропаганда здорового образа жизни – 50 мероприятий, посещений 777; эстетическое воспитание – 134 мероприятия, количество посещений 2 034; продвижение чтения – 229 мероприятий, количество посещений 4 257, социально-значимое просвещение – 135 мероприятий, количество посещений 2 878. |
| 2.4.5. | Развитие форм выставочной, просветительской работы | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | За 2021 год в НГ МАУК «Музейный комплекс» работало 13 стационарных фондовых экспозиций, 41 временная фондовая выставка, 23 выставки с использованием фондов других музеев и частных коллекций, 20 выставок с использованием передвижного фонда были проведены вне музея – в социальных учреждениях города и на открытых площадках. Всего 97 выставок.  Всего выставки Музейного комплекса посетили 19 437 человек разных возрастных и социальных категорий.  МБУК «Городская библиотека» организовано 239 выставок на различные актуальные темы, посетило 8 286 человек. В социальных сетях учреждения прошли онлайн обзоры 51 выставки, 9 690 просмотров.  МБУК «Центр национальных культур организовано 10 выставок, которые посетили 2 022 человека. Проведено 10 обучающих мастер-классов по декоративно-прикладному искусству, охвачено 345 человек.  МБУК «Культурно-досуговый комплекс» организовано и проведено 133 выставки, охвачено 3 196 человек различных возрастных и социальных категорий, 600 просмотров.  МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» организовано 11 информационных выставок по патриотическому воспитанию, профилактики чрезвычайных происшествий, здорового образа жизни, охвачено 1 700 человек.  МБУ ДО «Детская школа искусств» организовано и проведено 39 выставок, в том числе в дистанционном формате, охвачено 4 720 человек, 8 847 просмотров. |
| 2.4.6. | Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | в рамках текущей деятельности | На базе учреждений, подведомственных Комитету в режиме офлайн и онлайн организован досуг (отдых детей в каникулярное время) путем организации малозатратных форм отдыха, а именно: реализация проектов, организация игровых программ, викторин, выставок, творческих занятий и т.д.  За каникулярные периоды 2021 года организовано и проведено 627 мероприятий:  429 офлайн мероприятий, охвачено 9 314 человек;  198 онлайн мероприятий, просмотров более 50 000. |
| 2.4.7. | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях совершенствования системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержки одаренных детей в учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма организована концертно-конкурсная деятельность. За отчётный период 938 человек принял участие в 193 конкурсах и фестивалях. Завоёвано 716 дипломов. |
| 2.4.8. | Обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения для различных категорий граждан | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Для обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного доступа на 2021 год по программе «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» денежные средства не запланированы. |
| 2.4.9. | Вовлечение жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях вовлечения жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма администрации города проведены мероприятия различных форм, таких как: конкурсы, акции, заседания в клубах по интересам, концертные программы, развлекательные программы, игровые программы, вечера отдыха, тематические выставки, виртуальная музейная мастерская, видео экскурсии, виртуальные мастер-классы, конференции, церемонии награждения, церемонии возложения цветов, фестивали, видеопрограммы, международная культурная программа, спектакли и другие.  В 2021 году организовано и проведено:  -офлайн мероприятий - 1500, охвачено 67 927 человек;  -онлайн мероприятий - 342, просмотров 269 997;  -дистанционных мероприятий - 1, охвачено 4310 человек. |
| 2.5. | Задача 5. Сохранение системы традиционных российских семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи | | | |  |
| 2.5.1. | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города,  Комитет культуры и туризма администрации города | в рамках текущей деятельности | С целью сотрудничества в сфере образования, духовного просвещения несовершеннолетних, укрепления нравственных и семейных устоев проводится работа в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве между Департаментом и:  -местной религиозной организацией православный Приход храма Святого Духа (от 20.01.2015), в рамках которого за каждой образовательной организацией закреплён священнослужитель одного из православных приходов города, подписан договор о совместной деятельности;  -местной религиозной мусульманской религиозной организацией (от 20.09.2019); по запросу образовательных организаций индивидуальную профилактическую работу и консультации оказывает имам-хатыб Нефтеюганской соборной мечети Усман хазрат Печорин.  В рамках реализации программы «Социокультурные истоки», реализуемой в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, традиционно проводится городской конкурс «У истоков творчества», который позволяет говорить о важных нравственных категориях с детьми младшего школьного возраста.  Для 100% учащихся 4-х классов реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики» во всех общеобразовательных организациях, а также курсы «Социокультурные истоки», ОДНКНР для учащихся 1 – 9 классов.  С целью формирования семейных ценностей, реализуется проект «Диалоги о главном», в рамках которого ежегодно проводятся городские юношеские Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения (охват – 22 учащихся 2-11-х классов), городской конкурс ученических проектов по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», посвящённый 800-летию Александра Невского (охват - 17 учащихся 4-6 классов), муниципальные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества», организуется участие в региональном и международном этапах Рождественских образовательных чтений.  В целях сохранения и приумножения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, как основы российского общества, учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма администрации города проведены мероприятия различных форм, таких как: спектакли, инклюзивные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, концерты, классные часы, беседы, фотовыставки, пленэр, видео лектории, конференции, выставки, интеллектуальные игры, флешмоб, мероприятия, способствующие развитию межэтнических и этноконфессиональных отношений, укреплению общегражданской российской идентичности и другие.  В 2021 году организовано и проведено:  -офлайн мероприятий - 227, охвачено 19 496 человек;  -онлайн мероприятий - 95, просмотров 31 513;  -дистанционных мероприятий - 2, охвачено 365 человек. |
| 2.5.2. | Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | На базе МАУ «ЦМИ» осуществляет деятельность Клуб молодых семей, который посещает 30 семей в возрасте от 18 до 35 лет.  Основные направления деятельности:  -популяризация семейных ценностей (мастер-класс «Подарок маме», «Ваза с цветами», «Экологичный подарок для мамы», клуб выходного дня «Полезная суббота»);  -интеллектуальное развитие (проект «Читаем вместе»);  -развитие социальной активности молодых семей (социальная акция «Фримаркет»)  Организовано проведение мероприятий:  -консультации для участников муниципального этапа конкурса «Семья года Югры», проводимого в целях укрепления института семьи, развитие лучших семейных традиций, формирование позитивного имиджа (охват - 5 семей) (февраль-март);  -муниципальный и окружной этап конкурса «Семья года Югры» (охват - 5 семей) (февраль-апрель);  -городской фестиваль молодых семей «Мир, в котором мы живем» (апрель);  -городской онлайн - конкурс по родословию, посвящённый Международному дню семьи (охват - 75 семей) (май);  -онлайн-марафон детства #ДетиРулят86, посвященного Международному Дню защиты детей (охват - 58 чел. офлайн-формате, 517 онлайн-просмотров);  -городской фотоконкурс молодых семей «Family look» (июль);  -флэш-моб «Папа, папочка, папуля!» (октябрь);  -мастер-класс «Букет для мамы» (9 семей) (октябрь);  -окружной фестиваль клубов молодых семей (5 человек) (ноябрь);  -мастер-класс «Подарок для мамы» (10 семей) (ноябрь);  -акция «Мама, я люблю тебя» (ноябрь);  -мастер-класс «Подарок другу» по изготовлению антистрессовых игрушек для детей с ОВЗ (декабрь) (25 участников).  В целях популяризации ответственного отношения родителей к детям, в официальной группе в ВК «Клуба молодых семей г. Нефтеюганска» размещены листовки, информация, памятки профилактического характера по различным направлениям воспитательной политики. |
| 2.5.3. | Создание условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского движения | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В целях создания условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского движения на территории города осуществляет свою деятельность Координационный центр по развитию добровольчества в молодежной среде, в состав которого входит 19 волонтерских объединений.  Основные направления деятельности волонтёрских площадок: волонтерство социальное, экологическое, событийное, медиаволонтерство, патриотическое воспитание.  На едином информационном портале добро.рф зарегистрировано 52 добровольческие организации, количество зарегистрированных добровольцев - 1512 человек.  С целью популяризации добровольчества организованы и проведены мероприятия:  -городская «Неделя добра» (2345 чел.);  -участие во Всероссийской акции «Добрая суббота» в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» (охват – 7163 чел.), прямые эфиры «Молодежного диалога» (29 выпусков, охват – 55 840 просмотров в социальных сетях);  -городская школа добровольчества ДОБРО-BRO для обучающихся ССУЗОв и общеобразовательных организаций города (охват - 22 чел.).  -IV Межрегиональный инклюзивный форум «Независимость движения»;  -городская конференция «Молодежь за добрые дела» (охват - 1213 чел.);  -реализована программа обучения «Зимняя школа добра» (охват - 85 чел. в возрасте от 14 до 18 лет).  В рамках празднования Дня защитника Отечества проведены:  -акция ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, уроки Памяти «Блокадный Ленинград» (охват – 6 999 чел.).  -участие во Всероссийском уроке мужества (охват - 652 чел.);  -квест «Сталинградская битва» (охват – 1358 чел.);  -акция «Помни своих героев» (охват - 466 чел.);  -акция «Письмо Победы» (охват - 109 чел.);  -акция «Скажи «спасибо» лично» (охват - 249 чел.);  -акция «Родные объятия» (охват – 223 чел.);  -церемония возложения цветов (охват - 47 чел.);  -акция «Крым и Россия», посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией (охват – 100 чел.);  -акция «#Годкаквместе», флешмоб «Оранжевая нить» (охват - 200 чел.);  -урок социальной активности среди студентов Нефтеюганского индустриального колледжа (охват - 150 чел.);  С целью развития добровольчества организованы:  -всероссийская акция «Вам, любимые»;  -участие во всероссийской интеллектуальной игре «1418» (охват 62 чел.);  -участие в окружной Неделе добра, в рамках которой проведены: акция «Добрые крышечки» (в образовательных организациях, детских садах, МАУ «ЦМИ»), «Добрая кофейня» (кофейня «Крем Кофе»), акция по высадке деревьев, сбор корма для животных, организовано подключение к Доброму уроку, проведены субботники, цветочный СВОП, на базе МАУ «ЦМИ» реализован проект «Экопросветители», ярмарка «Доброцвет», по итогам которой собраны средства на лечение;  -городская акция «Собери ребенка в школу» с целью оказания помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (собрано и вручено 25 наборов);  -акция по сбору гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате пожара;  -акция «Уроки добра» (10124 чел.);  -участие во Всероссийском проекте «Формирование комфортной городской среды» (охват – 40 чел.)  -17-19 сентября оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья в рамках дня голосования на избирательных участках (251 чел. волонтеров);  -открытые уроки «Мое участие в национальных проектах» (охват - 1024 учащихся 8-11 классов образовательных организаций);  -молодежный исторический квест «Наша Победа» (охват - 20 чел., 8 волонтеров).  -акция «Забота памятникам» (приведено в порядок более 30 захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, охват - 11 чел.);  - акция «Ветеран живет рядом»;  -акция «С новым годом – Ветеран».  В работе оперативного Штаба по взаимодействию с добровольцами (волонтерами) за январь-сентябрь приняли участие 44 волонтёра, оказана помощь 84 пожилым людям. |
| 2.5.4. | Развитие молодежного самоуправления – реализация программы «Кадровый резерв общественных лидеров» по подготовке активистов, лидеров молодежных общественных объединений | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Организовано участие молодёжи в:  -окружном молодёжном онлайн форуме-фестивале «МосТы» по направлениям: «Национальная политика», «Религиозная безопасность», «Информационная безопасность», «Создание, поддержка и развитие сообществ» (участие - 14 чел., 2 победителя);  -окружном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»;  -муниципальный и региональном этапах окружного проекта «Молодежная лига управленцев Югры» (охват - 18 чел. молодежи в возрасте от 18 до 35 лет), региональный этап – проект-победитель;  -Всероссийском конкурсе социальных проектов Общественной палаты Российской Федерации «Мой проект – моей стране!» (лауреат проект «Дети онлайн»);  -проекте «Школа лидера» (охват - 22 чел.).  Организовано торжественное мероприятие по занесению на доску почета активной молодежи города. Фотографии 20 активистов в области образования, общественной деятельности и молодёжной политике, культуры и искусства, спорта занесены на доску почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска». |
| 2.5.5. | Реализация социального проекта занятости детей в каникулярное время «Дворовая педагогика» | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В рамках подготовки к весенней и летней оздоровительной кампании проведена «Городская школа вожатского мастерства»: организовано дистанционное обучение, проведены образовательные и практические модули (охват - 200 чел.).  В целях реализации комплексной программы «Команда нашего двора – 2021» организована работа дворовой педагогики на 8 детских площадках города с понедельника по пятницу с 16 до 18 часов (охват - 4830 чел. детей в возрасте от 8 до 12 лет, всего участников программы – 628 чел.), проведён конкурс-смотр 60 дворовых площадок, конкурс среди вожатых «Вожатый года» (охват - 8 чел.).  Организовано участие:  -во Всероссийском конкурсе «Лига Вожатых» (эксперт вошел в состав участников форума в г.Москва);  -участие в конкурсе «Лучшая программа, реализуемая в организациях, осуществляющих досуг и занятость детей в ХМАО-Югре в 2021 году. |
| 2.5.6. | Поддержка социально-значимых проектов и программ по вовлечению молодежи в жизнь общества - организация и проведение:  -городского конкурса вариативных проектов и программ в сфере молодежной политики;  -городского конкурса молодежных проектов. | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Объявлена заявочная кампания в рамках городского конкурса проектов в сфере молодежной политики среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет по следующим номинациям:  -проекты (проектные идеи), направленные на патриотическое воспитание молодежи,  -проекты (проектные идеи), направленные на вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность,  -проекты (проектные идеи), направленные на вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодёжной среде,  -проекты (проектные идеи), направленные на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу,  -проекты (проектные идеи), направленные на формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.  Проведён городской форум «Нефтеюганск - территория возможностей» (охват - 200 чел.). |
| 2.5.7. | Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества – участие молодежи города во всероссийских, межрегиональных и окружных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Организовано участие молодёжи в конкурсах и форумной кампании в:  -окружном форуме «Креативный город» (охват - 23 чел.) (февраль);  -окружном патриотическом конкурсе «С папой в армию» (охват – 5 семей) (февраль);  -слёте актива региональных отделений Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» (участие руководителя ВПК «Долг» А.Н. Довбах) (март);  -окружном молодёжном онлайн форуме-фестивале «МосТы» по направлениям: «Национальная политика», «Религиозная безопасность», «Информационная безопасность», «Создание, поддержка и развитие сообществ (участие - 14 человек, 2 победителя);  -участие в окружном форуме добровольцев «Школа. Добро. Университета» (участие 7 чел.);  -участие в форуме специалистов и организаторов патриотического воспитания Уральского и Приволжских федеральных округов «ЯПатриот».  -участие в Международном форуме «Евразия Глобал» (участие - 1 чел.);  участие во Всероссийском форуме по урбанистике и развитию территорий (ноябрь);  -участие в Международном форуме волонтеров #МЫВМЕСТЕ (декабрь);  -участие во Всероссийском Патриотическом форуме (декабрь);  -участие во Всероссийском форуме-лаборатории «Тепло», г. Ярославль (декабрь).  В целях поддержки талантливой молодёжи и развития её способностей организовано участие в мероприятиях и форумах различного уровня: окружной форум молодежи «Креативный город», окружной форум «Мосты», Всероссийский форум молодых деятелей культуры «Таврида», региональный форум «УТРО». Организованы праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня молодёжи России (июнь) (охват – 500 чел.).  По итогам конкурсного отбора на получение Гранта Губернатора Югры, лауреатами премии определены 2 человека в номинации «Общественная деятельность. |
| 2.5.8. | Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным датам и официальным праздникам России | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В течение года в образовательных организациях проведены мероприятия и акции, посвященных памятным датам и официальным праздникам России:  1.77-ая годовщина снятия блокады Ленинграда (январь):  -проведены уроки Памяти «Блокадный Ленинград» (охват – 6 999 чел.).  -Всероссийский урок мужества (охват - 652 чел.);  2.76-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:  -квест «Сталинградская битва» (охват – 1358 чел.)  -акция «Помни своих героев» (охват - 466 чел.);  -акция «Письмо Победы» (охват - 109 чел.);  -акция «Скажи «спасибо» лично» (охват - 249 чел.);  -акция «Родные объятия» (охват – 223 чел.);  -церемония возложения цветов (охват - 47 чел.);  -акция ко дню памяти Зои Космодемьянской (охват - 1196 чел.);  -акция «Забота Памятникам» (охват – 10 волонтеров).  3.День защитника Отечества (февраль):  -интеллектуальная патриотическая игра «ЩИТ» (охват - 21 чел.);  -акция ко Дню Героев Отечества (охват - 1945 чел.).  4.День молодого избирателя (февраль):  -акция по вручению паспортов «Мы – граждане России!» (охват - 10 чел.).  5.76-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (май):  -городская акция «Стена Памяти»;  -праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (акция «Рассвет Победы» городской концерт «Мы этой памяти верны…», акция «Бессмертный полк» и др.);  -поздравления с праздником Победы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и приравненных к ним категорий;  6.Мероприятия, посвященные Дню России (июнь):  -акция «Мы – граждане России» (выдача паспортов) (охват - 9 чел.);  -акция, посвященная Дню России – распространение ленточек «триколор»;  7.Мероприятия, посвящённые дню памяти и скорби (июнь):  -Всероссийская акция «Свеча Памяти»;  -Всероссийская акция «Красная гвоздика».  8.Мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации:  -акция «Цвета моей страны»;  -«Знай свою Страну» (раздача лент триколор -1 500 шт.);  -акция «Мы – граждане России» (выдача паспортов) (охват - 7 чел.)  9.Всероссийский день волонтёра:  -онлайн-поздравления активных волонтеров города (охват - 240 чел.) |
| 2.5.9. | Реализация муниципальных социально значимых мероприятий:  -фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России;  -обновление Доски Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска» | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Проведено торжественное мероприятие по занесению имён 20 активистов в области образования, общественной деятельности и молодёжной политике, культуры и искусства, спорта на доску почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска» (список имён утверждён постановлением главы города Нефтеюганска от 13.04.2021 № 20).  Организованы праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня молодёжи России (июнь) (охват – 500 чел.), проведены: видео- и фотоконкурсы, флешмобы и профилактические мероприятия, а также спортивные соревнования для молодёжи города. |
| 2.6. | Задача 6. Формирование диверсифицированной сферы занятости | | | |  |
| 2.6.1. | Создание условий для увеличения количества рабочих мест на основе прогрессивного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города и развития предприятий малого и среднего бизнеса | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | В 2021 году на реализацию региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделено 6 423 200 рублей, в том числе:  -4 532 200 рублей – окружной бюджет;  -1 891 000 рублей – городской бюджет.  Освоение бюджета составило 100%, финансовая поддержка предоставлена 35 субъектам малого среднего предпринимательства.  В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» проведено 224 мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, в том числе городской конкурс «Предприниматель года – 2020», образовательные семинары и вебинары, выставки товаров и услуг предпринимателей города Нефтеюганска и пр., общее количество участников мероприятий – 1274.  В целях информационно-консультационной поддержки специалистами отдела развития предпринимательства и потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска предоставлено 1550 консультаций по общим вопросам предпринимательской деятельности и вопросам оказания поддержки.  Созданы сообщества «Предприниматели Нефтеюганска» в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram, направленные на информирование субъектов предпринимательства города Нефтеюганска (новости, важная информация, фото, видео, полезные ссылки, документы). Также информация размещается в сообществах «Предприниматели Нефтеюганска» в мессенджерах Viber и WhatsApp. За 2021 год в данных сообществах размещено более 500 информационных постов.  Численность субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) по состоянию на 01.01.2022 составила 4241 единицы. Численность плательщиков налога на профессиональный доход по состоянию на 01.07.2021 составила 2358. Выполнение плана по количеству зарегистрированных «самозанятых» граждан составляет 114%. |
| 2.6.2. | Развитие системы управления охраной труда | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | В рамках исполнения переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в 2021 году проведена уведомительная регистрация 17 коллективных договоров, 134 дополнения (изменения) в коллективный договор, Трехстороннее соглашение - 1.  В соответствии с Постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.02.2021 № 98-п «О городском конкурсе «Лучший специалист по охране труда муниципального образования город Нефтеюганск» проводился городской конкурс (далее – Конкурс) среди предприятий, организаций зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Нефтеюганск, с целью привлечения внимания к обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, активизации работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях. Конкурс проводился с 01.02.2021 по 01.07.2021 в три этапа:  - первый этап – оценка показателей работы организации в области охраны труда за предыдущий год;  - второй этап – Визитная карточка;  - третий этап – оказание первой доврачебной помощи.  В Конкурсе приняли участие 14 специалистов по охране труда организаций города Нефтеюганска.  Победитель по итогам городского Конкурса принял участие в окружном смотре-конкурсе на звание «Лучший специалист по охране труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  Подготовлено 8 методических пособия по охране труда, аналитических материалов, в т. ч. анализов производственного травматизма.  В рамках ведомственного контроля по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права проведено 12 плановых проверок.  В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.10.2019 № 1040-п «О проведении конкурса детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» в муниципальном образовании город Нефтеюганск» состоялся конкурс детского рисунка (далее – Конкурс).  На Конкурс представлено 36 творческих работ в трёх номинациях по трём возрастным категориям: «Рисунок», «Плакат», «Памятка». Подведение итогов Конкурса состоялось 14.10.2021.  В окружном конкурсе детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в номинации «Рисунок» лучшими были признаны работы нефтеюганцев Роксаны Мамедовой и Анны Викторовой, в номинации «Памятка» - работы Николая Гуженко и Камиллы Фишер. |
| 2.6.3. | Сохранение стабильной ситуации на рынке труда и предотвращение роста безработицы | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города,  Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | В 2021 году за государственными услугами в области содействия занятости населения обратились 4631 жителей города Нефтеюганска, из них за содействием в поиске подходящей работы 3368 человек, что на 16,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ – 4032). Из числа ищущих работу граждан при содействии Нефтеюганского центра занятости населения было трудоустроено 1615 жителей города Нефтеюганска, что в 1,52 раза больше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 1063), что составляет 48,0%. Уровень трудоустройства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возрос на 21,6% (АППГ - 26,4%).  Из числа зарегистрированных официально признаны безработными 345 человек, что в 4,4 раза меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 1501).  На 01.01.2022 в банк вакансий по городу Нефтеюганску заявлено 2180 рабочих мест, из них по рабочим профессиям (специальностям) – 1117. Количество заявленных вакансий увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,15 раза (АППГ – 1903 / 1032).  Коэффициент напряженности по городу Нефтеюганску по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился в 7,1 раза и составляет 0,07% (АППГ – 0,5%).  Центром занятости ежедневно осуществляется мониторинг обратившихся граждан и граждан, состоящих на учете, уровня регистрируемой безработицы, количества заявленных вакансий и коэффициента напряженности на рынке труда. Организована адресная работа с ищущими и безработными гражданами (в первоочередном порядке – состоящих на учете в центре занятости 6 и более месяцев). Нами используются все возможности повышения (сохранения) мотивации к труду безработных граждан. Без исключения всем безработным гражданам, состоящим на учете в центре занятости 6 и более месяцев, в обязательном порядке предлагаем государственные услуги по психологической поддержке безработных граждан и по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. С ними проводятся занятия по составлению резюме, проведению успешного собеседования с работодателем и самопрезентации, по формированию индивидуального плана поиска работы. Предлагаются все возможные варианты трудоустройства безработных граждан (включая временные работы в рамках программы «Поддержка занятости населения»), участия в мероприятиях активной политики занятости. В настоящее время центром занятости проводятся торги для заключения контрактов на организацию профессионального обучения безработных граждан.  В каждом конкретном случае специалистами устанавливаются конкретные причины (обстоятельства) препятствующие трудоустройству безработных, разрабатываются варианты устранения препятствий для скорейшего решения вопроса трудовой занятости, в том числе с участием представителей администраций города Нефтеюганска, органов социальной защиты населения, медико-социальной экспертизы и др. (при необходимости).  Вместе с тем представитель Нефтеюганского центра занятости населения входит в состав Комиссии по оказанию помощи при Управлении социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району. При принятии решения о выделении мер социальной поддержки учитывается мнение органов службы занятости.  По состоянию на 01.01.2022 на учете в органах службы занятости зарегистрировано 152 жителя незанятой категории, в том числе безработных – 109. Уровень регистрируемой безработицы по городу Нефтеюганску составляет 0,15%. |
| 2.6.4. | Развитие гибких форм занятости и самозанятости граждан | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города,  Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | Организована разъяснительная работа с работодателями о необходимости создания рабочих мест с особым режимом работы для трудоустройства родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.  Работодатели, предоставляющие сведения о потребности в работниках, адресно информируются о необходимости создания ими рабочих мест с особым режимом работы для трудоустройства родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. В ходе проведения мероприятий с работодателями в формате индивидуального консультирования, совещаний, и т.д. освещается данная проблематика. В 2021 году проведено 7 круглых-столов для работодателей, где рассматривался вопрос соответствующей тематики.  В 2021 году в рамках ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» рабочие места с применением гибких форм занятости и надомного труда для многодетного родителя не создавались.  В 2021 году выделена финансовая помощь на организацию предпринимательской деятельности 13 безработным (ОКВЭД 96.02.2 - предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты, 96.02 - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, 36.00 - забор, очистка и распределение воды, 47.99.2 - деятельность по осуществлению торговли через автоматы, 43.31 - производство штукатурных работ, 47.11 - торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, 81.22 - деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая, 01.19 - выращивание прочих однолетних культур, 85.41 - образование дополнительное детей и взрослых, 85.41.2 - образование в области культуры). |
| 2.6.5. | Интеграция в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города,  Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | По мере поступления информации от Нефтеюганского центра занятости населения о нарушении работодателями МО Нефтеюганск обязательных требований законодательства в части квотирования рабочих мест для инвалидов в адрес работодателей направляются информационные письма о необходимости исполнения обязательных требований действующего законодательства, а также выносятся на рассмотрение Координационного совета по делам инвалидов при главе города Нефтеюганска.  За 2021 год проведено 2 заседания Координационного совета по делам инвалидов при главе города на котором был рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых органами службы занятости населения, направленных на трудоустройство инвалидов в городе Нефтеюганске; об исполнении работодателями законодательства по созданию (выделению) рабочих мест для инвалидов в пределах установленной квоты.  В 2021 году за содействием в поиске подходящей работы обратились 115 инвалидов – жителей г.Нефтеюганска, из которых было трудоустроено 39 человек, что 3,7% меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 37,6%). По состоянию на 01.01.2022 на учете состоят 11 инвалидов, с которыми проводится работа в рамках действующего законодательства. В целях содействия трудоустройству инвалидов в 2021 году организованы и проведены четыре специализированные ярмарки вакансий рабочих мест.  В настоящее время в банке вакансий КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» имеется 252 свободных рабочих места в городе Нефтеюганске, предусмотренных для трудоустройства инвалидов, из них 39 – СРМ. |
| 2.7. | Задача 7. Обеспечение безопасности населения | | | |  |
| 2.7.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 2019-2021 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске» | Постановлением администрации г.Нефтеюганска от 15.11.2018 № 596-п (с последними изменениями от 17.12.2021 № 2136-п) утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске».  В рамках п.1.2. муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города» на 2021 год утверждено финансирование на сумму 3 031,000 тыс.рублей (бюджет города). Исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (в лице ЕДДС).  По итогам 2021 года освоено  3 031,002 тыс.рублей, из них:  -на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения 2 596,225 тыс.рублей;  -на услуги связи 99,999 тыс.рублей.  -приобретение оборудования 334,778 тыс.рублей. |
| 2.7.2. | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | В 2021 году замено 28 шт. дорожных знаков, заменено 20 м2 ИДН, заменено 25 м секций ограждений.  Установлено 601 м дорожного ограждения. Проведен ямочный ремонт и устранено колейности – 5 700 м². |
| 2.7.3. | Усиление межведомственного взаимодействия в вопросах раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений | 2019-2021 | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города,  МКУ «Управление опеки и попечительства» | в рамках текущей деятельности | Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске в целях усиления межведомственного взаимодействия по вопросам раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений рассмотрены вопросы и приняты в 4 квартале 2021 года постановления:  -№ 45 от 21.10.2021 «Об организации мероприятий, направленных на  профилактику подростковой токсикомании и употребление психоактивных веществ несовершеннолетними»;  -№ 46 от 21.10.2021 «О результатах проведения на территории г.Нефтеюганска в 2021 году межведомственной профилактической операции «Подросток»;  -№ 48 от 18.11.2021 «Об итогах организации работы по выявлению семей  и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  организации проведения с ними индивидуальной профилактической работы за 2021 год»;  -№ 50 от 18.11.2021 «О взаимодействии органов и учреждений в сфере  профилактики правонарушений в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;  -№ 51 от 18.11.2021 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе об исполнении исполнительных документов о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита прав несовершеннолетних в части взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения»;  -№ 54 от 16.12.2021 «Об уровне подростковой преступности и правонарушений, в том числе о мерах по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в террористическую и экстремистскую деятельность, а также доведению до них информации об уголовной ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности»;  -№ 55 от 16.12.2021 «Об итогах реализации Комплекса мер по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов, семейного неблагополучия, социального сиротства, а также обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2021-2025 годы за 2021 год».  За период 2021 года управлением опеки и попечительства проводилась информационно-просветительская работа, направленная на профилактику социального сиротства.  На постоянной основе организована работа со средствами массовой информации – направляются материалы для размещения в городских СМИ следующие материалы. В газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!», в эфире радио «Юганск», в информ-афише ТРК«Юганск» и на официальном сайте администрации города Нефтеюганска на постоянной основе размещена информация о способах подачи сообщений о детях, чьи права и законные интересы нарушены, информация для родителей по профилактике суицидов подростков, не оставления детей одних и безопасности общения детей с незнакомыми лицами, памятка для родителей первоклассников. В газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!», и на официальном сайте администрации города Нефтеюганска: в рубрике «Ищу родителей» размещена информация для граждан города, специалистов организаций (медицинских, образовательных):  -о 2 детях, оставшихся без попечения родителей;  -о проекте «Цифровое решение распознавания азбуки Брайля»;  -о размещении методических материалов лучших региональных практик;  -о размещении цикла интервью со взрослыми усыновленными «Тайна усыновления: раскрыть нельзя скрывать».  -об интернет – проекте «Усыновитете.ру, с указанием ссылки на страницу; -о праве на получение сертификата по оказанию социально-психологической помощи приемным семьям имеют лица, принявшие на воспитание в свою семью ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, признанные нуждающимся в социальном обслуживании; -статья «Добровольная» опека»; -о предоставлении бесплатной психологической помощи родителям и гражданам, желающим принять детей на воспитание; -статья «Что делать, если бывший супруг или супруга не дают видеться с ребенком?»; -жизнеустройство ребенка в связи с госпитализацией родителей; -статья «Как взять ребенка из детского дома в гости…».  В газете «МаркетПресс» в рубрике «Ищу родителей» размещена информация об одном ребенке, оставшемся без попечения родителей, статья «Добровольная» опека», «Как взять ребенка из детского дома в гости…».  На официальном сайте в сети Интернет, в чатах опубликовано более 100 размещений: Основные правила поведения пассажиров в общественном транспорте, Если ты дома один, Правила поведения пешеходов вне населенных пунктов, Правила безопасного поведения в лесу, Правила безопасности на осенней рыбалке с лодки, Школа выживания: что делать, если заблудился в лесу, Правила безопасности в темное время суток: памятка для детей и родителей, информация о Благотворительном фонде «Волонтеры в помощь детям», о проведении марафона «Здоровье женщин благополучие нации», об акции «Изучая право-развиваем конкуренцию!», об учреждении для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимости «Лемпинский наркологический реабилитационный центр», Детский телефон доверия «Рука в руке. Как воспитать счастливого ребенка»), в том числе по проведению ежемесячной «Горячей телефонной линии».  Проведены мероприятия по правовой помощи граждан, приуроченные ко Дню защиты детей, Дню знаний, Всероссийскому дню правовой помощи детям. В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям был организован прием граждан по правовому консультированию на базе Многофункционального центра Югры. Осуществляли правовое консультирование граждан, в рамках еженедельных приёмов, при обследованиях условий жизни детей и их семьи, совершеннолетних подопечных, при осуществлении полномочий органа опеки и попечительства. На базе АНО «ВестаПлюс» управлением проведено 3 курса правовой подготовки лиц, желающих принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей (обучено 46 человек).  Проведено заседание межведомственного опекунского совета города Нефтеюганска. Проведены проверки 112 сообщения о нарушении прав 144 детей, по результатам которых в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав направлено 75 заключений о необходимости организации индивидуальной профилактической (реабилитационной) работы с семьей, работа организована в отношении 64 семей, в которых проживает 127 несовершеннолетних. Специалисты Управления приняли участие в конференции МБОУ СОШ № 2 им. А.И.Исаевой. |
| 2.7.4. | Осуществление просветительской работы с населением, направленной на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | 2019-2021 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города,  Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города | В рамках плана мероприятий по профилактике немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования здорового образа жизни в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории ХМАО - Югры на 2019-2020 годы; в рамках текущей деятельности | Деятельность Комиссии широко освещается в средствах массовой информации на городском уровне. Заседание комиссии, различные видеоматериалы и социальные ролики по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения размещены в эфире ТРК «Юганск», на страницах газет «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.  В группах «Официальный Нефтеюганск», «Это Юганск, детка», «Типичный Нефтеюганск», «Безопасный Нефтеюганск» социальной сети «ВКонтакте» размещались серии социальных видеороликов, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде.  В 2021 году в средствах массовой информации города Нефтеюганска и ХМАО-Югры (и социальных сетях) вышло 340 информационных материалов, в том числе:  - на официальном сайте ОМСУ г.Нефтеюганска – 32 (с дублированием части из них в соцсетях «ВК», «ОК», Инстаграм – на официальных страницах администрации города);  - в эфире телерадиокомпании «Юганск» – 137;  - в эфире телерадиокомпании «7 канал» – 17;  - в эфире окружных телерадиокомпаний (ОТРК «Югра», ГТРК «Вести-Югория»).  В соответствии с совместным приказом Департамента и БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» от 15.09.2021 540-п/488 «О проведении в 2021/2022 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города Нефтеюганска, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактических медицинских осмотров обучающихся» в 13 общеобразовательных организациях с 18.09.2021 по 31.10.2021 прошло социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  С целью организации просветительской работы с населением, направленной на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками проведены:  -окружная информационная акция «Должен знать!» (319 просмотров);  -муниципальный этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (339 просмотров);  -профилактическая акция «Вред энергетиков» (распространено 100 листовок).  Просветительская работа с населением, направленная на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребление алкогольными напитками ведется посредством размещения на официальных сайтах подведомственных учреждений культуры и в группах в социальных сетях информационного материала (памяток, буклетов, видеороликов), распространения при проведении профилактических мероприятий.  В 2021 году учреждениями культуры разработано 3 памятки по пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа.  В течение 2021 года распространено 1173 экземпляра памяток, буклетов; количество просмотров в социальных сетях – 3843.  Информирование жителей города Нефтеюганска о действиях при обнаружении надписей, содержащих информацию о продаже наркотических средств и психотропных веществ, осуществлено посредством размещения информации на официальных сайтах учреждений.  Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам»  - размещается информация на сайте школы;  - размещается информации в бегущей строке;  Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»:  -проведены родительские собрания на тему профилактики немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками.  Муниципальным бюджетным учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»:  - размещается информация по профилактике употребления наркотиков и злоупотребления алкогольных напитков на официальном сайте учреждения.  Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»:  -проведены беседы с обучающимися и родителями (законными представителями) на родительских собраниях: «Правда и ложь об алкоголе»; «Здоровье - это жизнь»; «Личность и алкоголь»; «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления наркотиков».  Муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»:  осуществляется просветительская работа с населением, направленной на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками, посредствам сети Интернет, в ТВ и РВ программах, на страницах газет.  На собственных ресурсах учреждения размещены информационные материалы (социальные сети, официальный сайт).  На фасаде здания размещена наружная социальная реклама.  Учреждение ведет активную информационно-пропагандистскую работу собственных информационных проектов для различных целевых аудиторий. Пример: городские и окружные соревнования по различным видам спорта, программы по фитнесу для похудения, адаптивная физическая культура и спорт, ГТО, прокат коньков, плавание, банно-оздоровительный комплекс, аквапарк, тренажерный зал, настольный теннис, а также различные разовые акции (йога, дорога и правонарушения, масс-старт скандинавским шагом за здоровьем, безопасная езда на велосипеде и т.д.).  Размещением материалов и реализацией PR-проектов занимается отдел церемоний и протоколов, который в тесном контакте работает с информационно-аналитическим отделом администрации города.  Муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина»:  -распечатаны листовки с данной информацией и распространённо среди занимающихся, родителей и законных представителей занимающихся. |
| 2.7.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма с изготовлением и распространением в образовательных учреждениях города информационных материалов (буклеты, плакаты, памятки, брошюры, листовки), ориентированных на разные возрастные группы детей и молодежи | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В учебный план общеобразовательных организаций введено обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) в 4-х классах в объеме 34 учебных часа в год.  В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия курса «Социокультурные истоки» в 1-4 классах, курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах.  В соответствии с приказом ДОиМП ХМАО – Югры от 19.02.2016 № 230 «Об организации деятельности муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей – мигрантов», приказом Департамента от 03.03.2016 № 85-п, на базе МБОУ «СОШ № 7» функционирует центр культурно-языковой адаптации детей – мигрантов. Реализуются программа «Адаптация и социализация детей мигрантов в социальное и культурное пространство ХМАО – Югры», программа воспитания «Мир во всем мире, и я в этом мире», проекты «Музей мира» как средство гармонизации межэтнических отношений» и «Наш край – Россия» как средство межкультурного воспитания учащихся.  Проведена духовно-нравственная встреча со священнослужителями Нефтеюганского благочиния «На пороге взрослой жизни» с выпускниками образовательных организаций (охват - 200 учащихся). |
| 2.7.5.1. | Проведение городского лагеря актива лидеров детских и молодежных общественных объединений «Жить в мире с собой и другими» | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В марте на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» организовано проведение городского форума для актива первичных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Жить в мире с собой и другими (охват – 1 447 учащихся). |
| 2.7.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города,  Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» в 2021 году организовано 32 мероприятия, охвачено 5402 человека, в том числе:  в целях реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов» МБУК «Городская библиотека»: обеспечен доступ 145 иностранным гражданам к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам;  консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 106 человек; оформлено 22 справки об административно-территориальных изменениях;  разработано 3 буклета: «Миграционная карта. Постановка на миграционный учет иностранного гражданина», «Государственные услуги для иностранных граждан», «Здоровье и медицина. Образование для детей: памятка трудовым мигрантам». Среди мигрантов распространено 75 экземпляров.  Проведено 6 мероприятий, приуроченных к памятным датам и государственным праздникам, охвачено 829 человек.  В целях развития и использования потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия проведено 2 мероприятия с охватом 70 человек.  Проведено 3 просветительских мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, с участием 372 человек.  В целях содействия этнокультурному многообразию народов России проведено 16 мероприятий (концерты, выставки, акции, фестивали, конкурсы, викторины) в которых приняли участие 3681 человек.  В образовательных организациях регулярно проводятся мероприятия, направленных на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности:  -профилактические, культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, а также мероприятия с участием представителей общественных и религиозных организаций;  -разъяснительные беседы с учащимися, их родителями (законными представителями) об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений, в том числе экстремистской и террористической направленности;  -фестивали национальных культур «Дружба народов», «Все народы собою дружины» (охват – 320 учащихся) (ежеквартально).  -муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (охват - 41 участник) (март);  -круглый стол «Взрослые проблемы детей» по формированию культурного и нравственного развития подрастающего поколения (охват - 65 участников) (март);  -круглый стол «Этнокультурное образование как основа формирования личности» (охват – 640 участников) (март).  -XII конференция родителей «Семья – основа государства» по теме «Семья России – наследница Победы», посвящённая Году памяти и славы (охват – 50 участников) (апрель). |
| 2.7.6.1. | Организация и проведение городского фестиваля национальных культур, направленного на социализацию и адаптацию детей мигрантов «Нефтеюганск - город дружбы» | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В ноябре проведён городской фестиваль, направленный на формирование толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в молодежной среде национальных культур, «Нефтеюганск – город дружбы», в котором приняло участие 11 образовательных организаций. Проведены: выставка рисунков «На моём рисунке - мой Нефтеюганск» (18 участников в возрастной категории 8-17лет), презентация лэпбука «Здесь каждая тропа мне дорога» (5 команд). |
| 2.7.6.2. | Проведение конференций, семинаров по вопросам формирования установок толерантного сознания обучающихся для преподавателей общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | С целью совершенствования профилактической работы по формированию законопослушного поведения участников образовательных отношений, в том числе по формированию установок толерантного сознания учащихся проведены:  -онлайн-семинар по формированию правовой культуры и правовой грамотности «Правовой лабиринт» (охват - 56 участников) (февраль);  -онлайн-семинар «Правовое воспитание как компонент педагогического процесса» на основе педагогических практик образовательных организаций (охват - 286 участников) (февраль);  -круглый стол с участием представителей служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Взрослые проблемы детей» (охват - 65 участников) (март);  -профилактическая акция «Знаю, что делать» (декабрь). |
| 2.7.6.3. | Проведение культурно-досуговых и образовательных мероприятий, направленных на воспитание толерантности, на базе центра молодёжных инициатив города | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города,  Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | На базе МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведены:  -неформальное родительское собрание «Каждый ребенок имеет право быть защищенным от всего, от чего он может быть защищен» (охват – 665 чел.);  -информационная акция «Нет экстремизму» (охват – 1890 чел.);  -фотовыставка «Все люди в мире улыбаются на одном языке» (охват -657 чел.);  -просветительское мероприятие «Мирное время» (охват 200 чел.);  -интернет-акция «Мирное время» (охват - 1771 просмотр);  -мастер – класс «Орнамент» (охват - 15 чел.);  -коммуникативный тренинг «Этно-калейдоскоп» (охват - 50 чел.).  -онлайн викторина «День славянской письменности и культуры» (охват – 24 чел., 308 просмотров);  -квест «Городские легенды» (охват – 50 чел.). |
| 2.7.6.4. | Реализация проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи (интерактивные тренинги, диспуты, конкурсы) | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | С целью реализации проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи, формированию толерантного отношения к разным народам и религиям, воспитанию межкультурных и межэтнических отношений проведены:  -городской форум для актива первичных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Жить в мире с собой и другими» (охват – 1 447 чел.);  -муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (охват – 41 чел.);  -городской фестиваль национальных культур, направленный на формирование толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в молодежной среде «Нефтеюганск-город дружбы» (охват - 120 чел.);  -круглый стол «Этнокультурное образование как основа формирования личности» (охват – 640 чел.);  -XII конференция родителей «Семья – основа государства» по теме «Семья России – наследница Победы», посвящённая Году Памяти и Славы (охват – 50 чел.);  -участие обучающихся во Всероссийских мероприятиях, приуроченных к празднованию Всемирного дня мира и согласия: «Вместе к новым Победам», «Игротека», «ВкусоИдентичность», «Народ, которым горжусь», «Квиз PROЕдинство», марафоне культур «Большой перемены»;  -спортивное соревнование среди молодежи города «Спорт Миротворец»;  -тренинг-семинар «Азбука единства» (охват – 70 чел.);  -акция «Мирное время» (раздача листовок – 500 шт.) |
| 2.7.6.5. | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма, укреплению толерантности в городе Нефтеюганске, с использованием информационных материалов | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности:  -работает центр культурно-языковой адаптации детей – мигрантов (далее – Центр) на базе МБОУ «СОШ № 7» (приказы ДОиМП ХМАО - Югры от 19.02.2016 № 230, Департамента от 27.05.2021 № 377-п), эффективно реализуется комплекс мероприятий, услуги в Центре получают 22 учащихся по разным направлениям;  -реализуются предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) в рамках основной образовательной программы для 100% учащихся;  -профилактические, культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, а также мероприятия с участием представителей общественных и религиозных организаций;  -разъяснительные беседы с учащимися, их родителями (законными представителями) об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений, в том числе экстремистской и террористической направленности;  -систематически проводятся межведомственные встречи с представителями ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску.  -С целью сотрудничества в сфере образования, духовного просвещения, укрепления нравственных устоев продолжается работа по ранее заключенным соглашениям:  -местной религиозной организацией православный Приход храма Святого Духа (от 20.01.2015), в рамках которого за каждой образовательной организацией закреплён священнослужитель одного из православных приходов города, подписан договор о совместной деятельности;  -местной религиозной мусульманской религиозной организацией (от 20.09.2019); по запросу образовательных организаций индивидуальную профилактическую работу и консультации оказывает имам-хатыб Нефтеюганской соборной мечети Усман хазрат Печорин. |
| 2.7.6.6. | Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи, в том числе в сети Интернет (обучающие семинары, круглые столы, диспуты и т.д.) с применением наглядной атрибутики | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | Работа по информационному противодействию распространения идей экстремизма проводится как среди учащихся образовательных организаций, так и среди учащейся молодёжи и студентов.  С этой целью в образовательных организациях проведены:  -просветительская акция «Мирное время», направленная на формирование у обучающихся знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни (охват – 100 чел.);  -обучающий вебинар: «Профилактическая работа с обучающимися, подверженными идеологии терроризма и экстремизма или подпавшими под ее влияние» (май);  -онлайн семинар по вопросам формирования установок толерантного сознания учащихся «Технология адаптации детей-мигрантов в образовательной среде» (охват - 50 чел.) (ноябрь);  -форум «Все СВОИ» по профилактике экстремизм (охват - 50 чел.) (декабрь);  -окружной обучающий семинар «Профилактическая работа с обучающимися, по недопущению совершения правонарушений и преступлений, связанных с насилием и применением оружия, вовлечения несовершеннолетних и молодежи в деструктивные группы, а также к участию в протестных акциях» (охват - 30 чел.) (декабрь).  Вожатыми в рамках реализации программы дворовой педагогики «Команда нашего двора» проведены профилактические беседы с детьми на детских площадках города (охват - 72 чел.).  В период летней кампании 2021 года для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, проведены мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений (охват - 475 чел.). |
| 2.7.6.7. | Распространение печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города,  Комитет культуры и туризма администрации города,  Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В рамках профилактических мероприятий информация «Об ответственности за разжигание межнациональной розни» размещена на официальных сайтах 100% общеобразовательных организаций, проведены профилактические беседы, распространены информационные буклеты «Сила в единстве» (охват – 3 400 чел.).  В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» МБУК «Городская библиотека» разработано 3 буклета: «Миграционная карта. Постановка на миграционный учет иностранного гражданина», «Государственные услуги для иностранных граждан», «Здоровье и медицина. Образование для детей: памятка трудовым мигрантам». Среди мигрантов распространено 50 экземпляров.  Печатная продукция размещена на официальном сайте МБУК «Городская библиотека» в разделе Центр общественного доступа – Информация для мигрантов.  Учреждениями культуры в течение 2021 года при проведении мероприятий распространено 372 экземпляра печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости, количество просмотров – 2710.  Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам»:  -проведены беседа со спортсменами о последствиях ложных сообщений о готовящихся террор атаках;  -проведена беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы организации и проведения ими своих замыслов и акций;  Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта»:  - выданы буклеты обучающимся по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости.  -проведены беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы организации и проведения ими своих замыслов и акций;  Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»:  -разработанные буклеты и памятки, распространяющиеся среди спортсменов учреждения.  -проведены беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы организации и проведения ими своих замыслов и акций;  Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»:  -организованны группы волонтеров по распространению печатной продукции (памятки, буклеты).  Муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина»:  -проведена беседа «Гражданская и уголовная ответственность за проявление экстремизма». |
| 2.7.6.8 | Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города |  | В целях воспитания патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения организованы:  -круглый стол «Этнокультурное образование как основа формирования личности», (охват - 640 участников);  -вебинар «Правовой лабиринт» (охват - 65 участников);  -вебинар «Взрослые проблемы детей» (охват - 65 участников).  -XII конференция родителей «Семья – основа государства» по теме «Семья России – наследница Победы», посвящённая Году Памяти и Славы (охват – 50 участников);  -муниципальный форум «Наши Победы» (охват - 200 чел.). |
| 2.7.7. | Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций, информирование населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2019-2021 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, информирования населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, отделом по делам ГО и ЧС администрации города в 4 квартале 2021 года организовано:  -совместно с представителями 6 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по ХМАО – Югре и отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) ГУ МЧС РФ по ХМАО – Югре проведены рейдовые мероприятия (с раздачей агитационных материалов) по местам проживания многодетных семей, по жилым домам с низкой противопожарной устойчивостью;  -совместно с инспекторами Нефтеюганского инспекторского отделения Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре организовано проведение рейдовых мероприятий по водным объектам города в местах возможного выхода людей на лед, с проведением разъяснительной работы о мерах безопасного нахождения на водоемах;  -в средствах массовой информации города организовано регулярное опубликование памяток, статей и репортажей о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций и действиях, при возникновении ЧС;  -в местах возможного выхода (выезда) людей на лед установлены запрещающие знаки «Переход (Переезд) по льду воспрещен!»  -информирование детей и родительской общественности о способах защиты от опасностей, организовано через учреждения образования, культуры и спорта, посредством СМС-рассылок в мессенджеры и социальные сети Интернет;  -организовано доведение информации до руководителей управляющих организаций, председателей садовых и огороднических кооперативов с описанием обстановки с пожарами на территории города, основными причинами пожаров и требованиями правил пожарной безопасности в период пожароопасного сезона;  -на информационных стендах муниципальных учреждений и в многоквартирных домах города организовано размещение агитационных материалов по действиям по предотвращению ЧС. |
| 2.7.8. | Информационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | 42 информационный материал вышло в СМИ города Нефтеюганска. |
| 3. | Направление 3. Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды | | | |  |
| 3.1. | Задача 1. Внедрение современных технологий обращения с отходами | | | |  |
| 3.1.1. | Строительство комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | ГП ХМАО-Югры «Экологическая безопасность» | Открытие, начало эксплуатации объекта комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района планируется в II квартале 2022 года. В настоящее время ведется работа по внедрению раздельного сбора отходов. Разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора (пилотный проект), закуплены контейнера для организации мест накопления для раздельного сбора, определены контейнерные площадки для запуска пилотного проекта для раздельного сбора для организации мест раздельного сбора отходов. Пилотный проект будет запущен при условии введения в эксплуатацию нового комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 3.2. | Задача 2. Организация природовосстановительной деятельности | | | |  |
| 3.2.1. | Рекультивация эксплуатируемого полигона ТБО (после его закрытия), закрытой санкционированной свалки твердых бытовых отходов | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | 1.Процедура по закрытию действующего полигона будет запущена после открытия комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района.  2. Во исполнение плана мероприятий регионального проекта «Чистая страна» заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут  № 138-18 от 27.07.2018г.  В соответствии с условиями муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации свалки ТБО на 8 км. автодороги Нефтеюганск-Сургут  № 138-18 от 27.07.2018г получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на разработанную проектную документацию.  Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Рекультивация свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут» №18-ээ от 10.08.2020 утверждено приказом Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 10.08.2020 № 305-э.  22.03.2021 года получено положительное заключение негосударственной экспертизы сметной документации по проекту «Рекультивация свалки на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут», №86-1-0008-21 от 19.03.2021 года.  02.04.2021 года распоряжением администрации города Нефтеюганска утверждена проектно-сметная документация по объекту: «Рекультивация свалки 8 км автодороги Сургут-Нефтеюганск», №73-р от 02.04.2021 года.  Собран полный пакет документов для подачи заявки на софинансирование по проекту «Чистая страна» входящая в портфель проектов «Экология».  В соответствии с планом мероприятий (Дорожная карта) по прохождению процедур государственных экспертиз и проведению открытого конкурса на рекультивацию земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут предусмотрено завершение работ по рекультивации земельного участка – 31.12.2024.  Запланированные мероприятия исполняются в срок и в соответствии с данной Дорожной картой.  В соответствии с Дорожной картой – Заказчиком – НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» подготовлена конкурсная документация на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утверждённой распоряжением администрации города Нефтеюганска проектно-сметной документацией по объекту: «Рекультивация свалки 8 км автодороги Сургут-Нефтеюганск», №73-р от 02.04.2021 года.  Срок завершения конкурсной процедуры по отбору подрядной организации и заключение контракта на выполнение работ по рекультивации земельного участка – 01.03.2022. |
| 3.2.2. | Ликвидация несанкционированных свалок и восстановление нарушенных земель | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | В бюджете муниципального образования г.Нефтеюганск заложены финансовые средства на ежегодные расходы по ликвидации мест несанкционированных свалок в 2020 г. и планируемые 2021, 2022 г., в размере 200 000 рублей.  Объём финансирования утверждён решением Думы города Нефтеюганска №51-VII от 22 декабря 2021 года «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». В связи с тем, что данных средств недостаточно для ликвидации несанкционированных свалок, по запросу департамента ЖКХ выделено дополнительное финансирование на ликвидацию свалок в 2021 году в размере 3 510 816,63 руб., из которых средства в размере 486 621,63 руб. направлены на ликвидацию свалок отработанных пневматических шин.  15.04.2021 заключен муниципальный контракт № ЭА.2021.00013 на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок (отработанные пневматические шины) на сумму 296 808,27 рублей (исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Утилитсервис»).  Работы по ликвидации несанкционированных свалок (пневматических шин) по данному контракту выполнены в полном объёме. Собрано и утилизировано 36,104 тонн пневматических шин.  В рамках дополнительно выделенного финансирования по результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт № ЭА.2021.00089 от 17.09.2021 на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования г. Нефтеюганск на сумму 3 224 195,00 рублей, исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «ВТОР РЕСУРС»).  На сегодняшний день утверждён План мероприятий («дорожная карта») по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования город Нефтеюганск с внесением в него земельных участков, в том числе по Решениям суда. |
| 3.2.3. | Поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологии, организующих производство с использованием вторичного сырья, осуществляющих переработку (утилизации) твердых бытовых отходов | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | Заявки на оказание мер поддержки не поступали. |
| 3.2.4. | Участие в реализации социально значимого проекта «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | В рамках акции «Спасти и сохранить» на территории города 24.04.2021, 21.05.2021, организованы и проведены общегородские субботники по санитарной очистке территории города Нефтеюганска, в том числе по очистке от мусора берегов и прилегающей акватории водных объектов протяженностью 5,3 км. В рамках данного субботника приняли участие коллективы учреждений, организаций, предприятий, волонтёрские организации, инициативные граждане города. Из года в год увеличивается количество населения, вовлеченного в мероприятия по санитарной очистке территории города и берегов водных объектов.  Согласно дислокации мест проведения субботника, была проведена санитарная очистка береговой зоны водных объектов г.Нефтеюганска, а также очистка территории по периметру жилой застройки города Нефтеюганска:  1.Территория перед зданием нового Аэропорта, окрестность.  2.Территория вдоль дороги (с обоих сторон) от перекрестка ул.Ленина-Объездная в сторону нового аэропорта (до поворота на автостоянку).  3.Набережная, от территории за «парком аттракционов» (на данный момент строительная площадка) до памятника «Первопроходцам» вдоль берега.  4.Территория за памятником «Первопроходцам» вдоль береговой полосы, лесного участка, включая территорию вдоль тротуара в сторону 15 микрорайона.  5.Береговая зона протоки Юганская Обь возле подстанции напротив ТЦ «Европейский».  6.Береговая зона протоки Юганская Обь в районе 17 микрорайона.  7.Береговая зона протоки Юганская Обь в районе моста (поворот налево перед въездом на Мостотряд-15) включая территорию от поворота на берег и склон вдоль автодороги.  8. Территория в районе голубого озера. От Озёрного проезда (координаты: 61.084938, 72.653466) до Кафе «Причал».  9.Территория в районе протоки Акопас, включая дорогу, ведущую к водному объекту (Озёрный проезд) (координаты: 61.081130, 72.639918 – 61.086961, 72.652729).  10.Территория от автомобильной развязки до отворота на КНС -4 (Территория скважины Р-63).  11.Территория скважины Р-63 (включая дорогу при въезде на скважину начиная с причала СУ-905).  12. Береговая полоса протоки Акопас (начиная от дороги напротив 13 микрорайона до пляжа).  13.Береговая зона протоки Юганская Обь от памятника «Первопроходцам» до бывшего магазина «Позитроника» вдоль берега.  14.11 Б» микрорайон СОШ №14 (пустырь по периметру школы).  15.Территория 11 микрорайона пустырь напротив школы-интерната.  16.Территория от ул.Строителей до ул.Сургутская (пешеходная дорожка между зданиями Нефтеюганского индустриального колледжа)  17.Территория в районе перекрёстка ул.Р.Кузоваткина и ул.Мамонтовская (напротив дома №56 микрорайона 14 через дорогу ул.Р.Кузоваткина)  18.Территория в районе ТЦ «Мир одежды и обуви» ул.Парковая (стоянка за ДОСААФ)  В результате субботника 21.05.2021 по санитарной очистке, очищено 18 мест, из них 11 мест, прилегающих к водным объектам.  Вывоз ТКО с мест проведения субботников осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО «АО «Югра-Экология», объем собранных и вывезенных отходов на полигон ТБО составил – 89 м³.  04.06.2021 проведён субботник по благоустройству и озеленению территории г.Нефтеюганска. В рамках озеленения высажено 165 саженцев деревьев на землях общего пользования.  01.10.2021 в рамках акции «Спасти и сохранить» проведен общегородской субботник, в рамках которого проведены мероприятия по очистке от мусора берегов и прилегающей акватории водных объектов протяженностью 4 км. Вывоз ТКО с мест проведения субботников обеспечил оператор по транспортированию ТКО ООО «Спецкоммунсервис». |
| 3.2.5. | Проведение для учащейся молодежи конкурсов по реализации совместных научных и природоохранных проектов | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | в рамках текущей деятельности | МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» реализует проект «Чистота планеты начинается с меня», в рамках которого учащимися организуется сбор макулатуры и вывоз её на переработку.  МБОУ «Начальная школа №15» заключено соглашение о включении в пилотный проект по образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТ-ВИН ЮНЕСКО) экспериментальной ассоциированной образовательной организации от 13.11.2019.  100% образовательных организаций присоединились к проекту «Добрые крышечки», МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 13» присоединились к акции «Бумбатл». |
| 3.2.6. | Выпуск и распространение буклетов, полиграфической продукции по данной тематике для распространения среди населения | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | Регулярно размещается информация в СМИ (интернет, газета, соц. сети) по мере необходимости. |