

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**распоряжение**

09.02.2022 № 35-р

г.Нефтеюганск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по обеспечению благоприятного инвестиционного климата**

**на территории муниципального образования город Нефтеюганск**

**на период 2022 – 2023 годов**

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённой решением Думы города Нефтеюганска от 31.10.2018 № 483-VI, для обеспечения благоприятного инвестиционного климата и улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Нефтеюганск на период 2022 – 2023 годов:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Нефтеюганск на период 2022 – 2023 годов (далее – план мероприятий) согласно приложению к распоряжению.

2.Ответственным исполнителям, определенным в приложении к распоряжению, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска информацию о ходе реализации плана мероприятий.

3.Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска ежеквартально осуществлять мониторинг исполнения плана мероприятий.

4.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 09.02.2022 № 35-р

План

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

на территории муниципального образования город Нефтеюганск

на период 2022 – 2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска | 1 раз в квартал | Решение вопросов, затрагивающих предпринимательское сообщество, подготовка рекомендаций, разработка предложений по вопросам деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства | Департамент экономического развития (далее- ДЭР) |
| 1.2. | Организация онлайн-трансляций (с обеспечением возможности предпринимателям задать вопрос в прямом эфире) заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска | 1 раз в квартал | Обеспечение возможности для хозяйствующих субъектов направлять предложения по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата | ДЭР |
| 1.3. | Организация проведения заседания Проектного комитета администрации города Нефтеюганска | 1 раз в месяц | Развитие проектной деятельности в администрации города Нефтеюганска, запуск принятых портфелей проектов | ДЭР,  участники проектной деятельности |
| 1.4. | Организация проведения заседания координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нефтеюганске | 1 раз в 2 месяца | Принятие решений о целесообразности поддержки реализации представленных на рассмотрение инвестиционных проектов, улучшения инвестиционного климата | ДЭР |
| 2. | Мероприятия, направленные на формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционных возможностях города Нефтеюганска |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка Инвестиционного паспорта муниципального образования город Нефтеюганск | ежегодно  до 01 мая | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет [www.admugansk.ru](http://www.admugansk.ru) в разделе «Инвестиционная политика» | ДЭР |
| 2.2. | Сопровождение раздела инвестиционная политика города Нефтеюганска |  |  |  |
| 2.2.2. | Актуализация информации на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | 1 раз в квартал | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет [www.admugansk.ru](http://www.admugansk.ru) в разделе «Инвестиционная политика» | ДЭР,  департамент по делам администрации  (далее - ДДА) |
| 2.3. | Подготовка ежегодного инвестиционного послания главы города | ежегодно  до 01 декабря | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | ДЭР |
| 2.4. | Публикации в СМИ, социальных сетях информации о деятельности по улучшению состояния инвестиционного климата города Нефтеюганска | 1 раз в квартал | Повышение эффективного взаимодействия с жителями города, инвесторами и бизнес сообществом города | ДЭР, ДДА |
| 2.5. | Актуализация реестра существующих инвестиционных площадок на территории муниципального образования город Нефтеюганск в соответствии с требованиями Фонда развития Югры | 1 раз в полугодие | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика», на инвестиционной карте Югры | ДЭР,  департамент градостроительства и земельных отношений (далее - ДГиЗО) |
| 2.6. | Организация работы по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», обеспечение возможности подачи обращений, инвестиционных предложений через информационный раздел «Инвестиционная политика» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска | по мере поступления обращений | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | ДЭР, ДДА |
| 2.7. | Формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и размещение на официальном сайте | ежегодно | 31 декабря формирование перечня.  01 февраля публикация на сайте  [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет | Департамент муниципального имущества  (далее - ДМИ), ДЭР,  органы и структурные подразделения администрации города Нефтеюганска |
| 3. | Увеличение инвестиционного потенциала муниципального образования город Нефтеюганск |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, предназначенных для жилищного строительства либо для объектов социального назначения | ежегодно до 31 декабря | Увеличение площади земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставленных в аренду | ДГиЗО |
| 3.2. | Улучшение инвестиционного климата и обеспечение инвестиционной привлекательности города Нефтеюганска путем создания благоприятных условий привлечения инвестиций в экономику |  |  |  |
| 3.2.1. | Предоставление налоговых льгот по земельному налогу в соответствии с соглашениями о защите и поощрении капиталовложений, а также при реализации инвестиционных проектов | ежегодно до 31 декабря | Решение Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 54-VII «О внесении изменения в решение Думы города Нефтеюганска «О земельном налоге», предусматривающий налоговые льготы юридическим лицам в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект | Департамент финансов (далее – ДФ), ДЭР, ДГиЗО |
| 3.2.2. | Предоставление информационных и консультационных услуг по вопросам инвестиционной деятельности | 1 раз в квартал | Проведение совещаний, консультаций, вебинаров по вопросам инвестиционной деятельности | ДЭР |
| 3.3. | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений в отношении объектов уличного освещения муниципального образования город Нефтеюганск | 2022 год | Заключение концессионного соглашения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее- ДЖКХ), ДЭР |
| 3.3.2. | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений в отношении реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск | 2023 год | Заключение концессионного соглашения | ДЖКХ, ДЭР |
| 3.3.3. | Проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении создания объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» | 2025 год | Заключение концессионного соглашения | Департамент образования  и молодежной политики (далее – ДОиМП), ДЭР |
| 3.3.4. | Осуществление контрольных мероприятий по исполнению обязательств по заключенным концессионным соглашениям | 1 раз в квартал | Разработка и утверждение «дорожных карт» по реализации заключённых концессионных соглашений.  Размещение Актов о результатах контроля в сроки, установленные концессионными соглашениями в ГАС «Управление», на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет | Юридическо-правовое управление  (далее – ЮПУ), ДЭР, ДЖКХ, ДГиЗО, ДОиМП, комитет физической культуры и спорта  (далее –КФКиС), |
| 3.3.5. | Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций | 2022 год  2023 год | Увеличение показателя обеспеченности детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного  образования | ДОиМП,  ДМИ |
| 3.4. | Проведение мероприятий по заключению энергосервисных контрактов |  |  |  |
| 3.4.1. | Проведение технико-экономического обоснования получения экономии энергетических ресурсов объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов | ежегодно до 01 апреля | Технико-экономический расчёт обоснования получения экономии энергетических ресурсов объектов капитального строительства муниципальной собственности | ДОиМП, КФКиС, ККиТ  (в отношении подведомственных учреждений) |
| 3.4.2. | Проведение обследования объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов | ежегодно до 01 сентября | Выявление для заключения энергосервисных контрактов:  - объектов капитального строительства в сфере образования;  - объектов капитального строительства в сфере культуры;  - объектов капитального строительства в сфере спорта | ДОиМП, КФКиС, ККиТ  (в отношении подведомственных учреждений) |
| 3.4.3. | Проведение закупочных процедур по определению поставщиков для заключения энергосервисных контрактов | ежегодно до 01 декабря | Определение исполнителей по энергосервисным контрактам, заключение энергосервисных контрактов | ДЭР, ДОиМП, КФКиС, ККиТ  (в отношении подведомственных учреждений) |
| 3.5. | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности, аренды земельных участков (предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | ежегодно до 31 декабря | Заключение договоров аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающих вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | ДМИ, ДГиЗО |
| 4. | Мероприятия по подготовке проведения оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Нефтеюганска |  |  |  |
| 4.1. | Взаимодействие с экспертами и представителями бизнес-сообщества города Нефтеюганска для проведения ежегодного опроса «Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования» при формировании Рейтинга муниципального образования город Нефтеюганск | ежегодно до 01 апреля | Актуализация базы респондентов из числа представителей бизнес-сообщества города, актуализация реестра арендаторов муниципальной собственности.  Увеличение количества предпринимателей в онлайн-опросе субъектов предпринимательской деятельности на тему «Состояние делового климата в городе Нефтеюганске | ДЭР, ДМИ, ДГиЗО |
| 4.2. | Оказание консультационной и информационной поддержки предпринимателям и потенциальным инвесторам, в том числе:  -телефонное консультирование;  -онлайн консультирование посредством обращения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска;  -встречи, собеседования, семинары с участием представителей бизнеса | постоянно | Проведение мероприятий на постоянной основе | ДЭР, ДЖКХ, ДГиЗО, ДОиМП, КФКиС, ККиТ |
| 4.3. | Проведение опроса населения «Уровень удовлетворенности бизнеса и населения условиями для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности»:  - онлайн опрос на официальном сайте администрации города Нефтеюганска | ежегодно до 01 апреля | Размещение информации в официальных группах, социальных сетях Интернет | ДЭР, ДДА |
| 5. | Снижение уровня административных барьеров |  |  |  |
| 5.1. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проведение оценки фактического воздействия и экспертизы действующих правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | постоянно | Недопущение положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования город Нефтеюганск | ДЭР, ДФ, ДГиЗО, ДЖКХ, ДМИ, ДДА, ДОиМП, КФКиС, ККиТ |
| 5.2. | Мониторинг проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступающих в юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска для проведения правовой экспертизы, на предмет наличия заключения о необходимости/об отсутствии необходимости проведения оценки регулирующего воздействия | 1 раз в квартал | Недопущение согласования проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступающих в юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска для проведения правовой экспертизы, без наличия заключения о необходимости/об отсутствии необходимости проведения оценки регулирующего воздействия | ЮПУ |
| 5.3. | Увеличение доли мер муниципальной поддержки (включая СОНКО), представленных в электронном виде | ежегодно до 01 декабря | Последовательный перевод мер муниципальной поддержки в электронный вид | ДДА, ДЭР, ДГиЗО, ДМИ |
| 5.4. | Расширение информирования представителей бизнеса с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования посредством, включая сеть Интернет, средства массовой информации, о возможности получения меры муниципальной поддержки в электронной форме | 1 раз в квартал | Повышение информированности представителей бизнеса | ДДА, ДЭР, ДГиЗО, ДМИ |
| 5.5. | Организация круглых столов с участием субъектов предпринимательства, общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества и органов власти для обсуждения и решения вопросов, препятствующих безбарьерному осуществлению предпринимательской деятельности | 1 раз в квартал | Снижение административных барьеров при оказании государственных и муниципальных услуг, повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления | ДЭР |
| 5.6. | Анализ текущей структуры процедуры получения градостроительного плана земельного участка с целью определения и минимизации «зон риска» временных задержек, оптимизация текущего процесса | ежегодно до 01 декабря | Сокращение фактического времени получения градостроительного плана земельного участка до 10 дней | ДГиЗО |
| 5.7. | Анализ текущей структуры процедуры получения разрешений на строительство с целью определения и минимизации «зон риска» временных задержек, оптимизация текущего процесса | ежегодно до 01 декабря | Сокращение фактического времени получения разрешения на строительство до 4 дней | ДГиЗО |
| 5.8. | Анализ текущей структуры процедур с целью сокращения количества дополнительных процедур, связанных с получением разрешений на строительство, исчисляемые от получения градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство | ежегодно до 01 декабря | Отсутствие дополнительных процедур, связанных с получением разрешений на строительство, исчисляемых от получения градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство | ДГиЗО |
| 6. | Мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного предпринимательского климата и поддержку малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 6.1. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ежегодно до 31 декабря | Размещение утвержденного перечня на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет www.admugansk.ru в разделе «Поддержка предпринимательства» | ДМИ |
| 6.2. | Увеличение доли муниципальных закупок у субъекты малого предпринимательства (СМП), социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) от совокупного годового объема закупок (рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 ст.30 Закона 44-ФЗ) | ежегодно до 31 декабря | Расширение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам, проводимым органами местного самоуправления.  Повышение информированности представителей бизнеса о возможности участия в закупках | ДЭР,  муниципальные заказчики |
| 6.2.1. | Проведение закупок с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с частью 1 статьи 30 44-ФЗ | ежегодно до 31 декабря | Не менее 35 % от совокупного годового объёма закупок по результатам мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок | ДЭР,  муниципальные заказчики |
| 6.2.2. | Проведение закупок с привлечением субподрядчиков из числа СМП, СОНКО в соответствии с частью 6 статьи 30 44-ФЗ | ежегодно до 31 декабря | ДЭР,  муниципальные заказчики |
| 6.2.3. | Проведение закупок подведомственными учреждениями с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с 223-ФЗ | ежегодно до 31 декабря | Не менее 20 % от совокупного годового объёма закупок по результатам мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок | ДЭР,  заказчики с долей участия муниципального образования выше 25% |
| 6.2.4. | Обеспечение участников закупок информационным доступом к порталу, объединяющего все закупки по региональному принципу, размещенные в Единой информационной системе | постоянно | Функционирование Витрины закупок на бесплатной основе | ДЭР |
| 7. | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 7.1. | Оказание информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства о финансовых кредитных продуктах | 1 раз в квартал | Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов предпринимательства | ДЭР |
| 7.2. | Увеличение динамики самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима самозанятых |  |  | ДЭР |
| 7.2.1. | Выявление самозанятых граждан, не зафиксировавших свой статус | ежегодно до 31 декабря | Не менее 1 500 самозанятых граждан | ДЭР |
| 7.2.2. | Проведение образовательных мероприятий для самозанятых граждан | 1 раз в полугодие | 4 мероприятия за весь период | ДЭР |
| 7.3. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «Социальное предприятие» | ежегодно до 31 декабря | 10 субъектов малого и среднего предпринимательства в статусе «Социальное предприятие» | ДЭР |
| 7.3.1. | Организация и проведение обучающих семинаров о порядке признания субъектов МСП «Социальными предприятиями» | 1 раз в полугодие | 4 мероприятия за весь период | ДЭР |
| 7.4. | Развитие предпринимательства креативных индустрий | ежегодно до 31 декабря | Выявление потенциальных получателей мер поддержки в сфере креативных индустрий | ДЭР, ДОиМП, КФКиС, ККиТ |
| 7.5. | Проведение круглых столов по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении контрольно-надзорной деятельности органов местного самоуправления | 1 раз в квартал | Повышение удовлетворенности предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольно-надзорных мероприятий, повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления | ДЭР |
| 7.6. | Внедрение системы обратной связи от получателей мер поддержки по факту оказания услуг, с целью сбора информации о практической пользе от полученной услуги | ежегодно до 31 декабря | Повышение качества организационной, инфраструктурной и информационной поддержки субъектов предпринимательства, СОНКО и НКО | ДЭР, ДДА, ДМИ, ДОиМП, КФКиС, ККиТ |
| 7.7. | Дополнение перечня муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом по имущественной поддержке СМСП | ежегодно до 31 декабря | Расширение перечня муниципального имущества | ДМИ |
| 7.8. | Предоставление объектов, включенных в перечень муниципального имущества, субъектам МСП в соответствии с прогнозным планом по имущественной поддержке СМСП | ежегодно до 31 декабря | Увеличение площади объектов муниципального имущества, предоставленных субъектам МСП | ДМИ |
| 7.9. | Предоставление объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход | ежегодно до 31 декабря | Увеличение площади объектов муниципального имущества, предоставленных самозанятым гражданам | ДМИ |
| 8. | Реализация мероприятий и достижение показателей портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) | в сроки,  установленные  проектами  портфелей | Показатели портфелей проектов в ИСУП | ДЭР, ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ, ДФ, ДДА, ДОиМП, КФКиС, ККиТ |
| 9. | Реализация лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развитии Российской Федерации |  |  |  |
| 9.1. | Изучение лучших муниципальных практик, выявленных по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития РФ | ежегодно до 31 декабря | Внедрение лучших муниципальных практик в городе Нефтеюганске | ДЭР, ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ, ДФ, ДДА, ДОиМП, КФКиС, ККиТ |
| 9.2. | Формирование заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика» | ежегодно до 30 сентября | Участие в конкурсе | ДЭР, ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ, ДФ, ДДА, ДОиМП,  КФКиС, ККиТ |

Согласование

проекта распоряжения администрации города

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Нефтеюганск на период 2022 – 2023 годов»

1.Визы:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы города | А.В.Пастухов |
| Заместитель главы города | О.Г.Чурикова |
| Заместитель главы города-  директор департамента финансов | Н.С.Халезова |
| Заместитель главы города | М.В.Усков |
| Директор департамента  экономического развития | С.А.Григорьева |
| Временно исполняющий обязанности директора департамента по делам администрации | С.В.Белякова |
| Начальник юридическо-  правового управления | И.Н.Иванчикова |

2.Проект разработан:

главным специалистом отдела экономической политики, инвестиций, проектного управления и административной реформы департамента экономического развития Н.В.Кориковой.

Тел.: 22 57 96.

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:

ДЭР,

ИАО ДДА, ДЖКХ,

ДМИ, ДГиЗО, ДОиМП,

ККиТ, КФКиС, ЮПУ.