Отчет по Плану мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

на территории муниципального образования город Нефтеюганск

на период 2022 – 2023 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Результат | Ответственные исполнители | Исполнение на 01.04.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска | 1 раз в квартал | Решение вопросов, затрагивающих предпринимательское сообщество, подготовка рекомендаций, разработка предложений по вопросам деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства | Департамент экономического развития (далее- ДЭР) | В первом квартале 2022 года проведено одно заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска. |
| 1.2. | Организация онлайн-трансляций (с обеспечением возможности предпринимателям задать вопрос в прямом эфире) заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска | 1 раз в квартал | Обеспечение возможности для хозяйствующих субъектов направлять предложения по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата | ДЭР | 03.03.2022 проведена онлайн-трансляция заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска. |
| 1.3. | Организация проведения заседания Проектного комитета администрации города Нефтеюганска | 1 раз в месяц | Развитие проектной деятельности в администрации города Нефтеюганска, запуск принятых портфелей проектов | ДЭР,  участники проектной деятельности | В первом квартале 2022 года проведено одно заседание Проектного комитета администрации города Нефтеюганска. |
| 1.4. | Организация проведения заседания координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нефтеюганске | 1 раз в 2 месяца | Принятие решений о целесообразности поддержки реализации представленных на рассмотрение инвестиционных проектов, улучшения инвестиционного климата | ДЭР | В первом квартале 2022 года проведено одно заседание координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нефтеюганске. |
| 2. | Мероприятия, направленные на формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционных возможностях города Нефтеюганска |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка Инвестиционного паспорта муниципального образования город Нефтеюганск | ежегодно  до 01 мая | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет [www.admugansk.ru](http://www.admugansk.ru) в разделе «Инвестиционная политика» | ДЭР | Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте в разделе «Инвестиционная политика»  (ссылка: http://www.admugansk.ru/category/1052).  По состоянию на отчетную дату Инвестиционный паспорт за 2021 год находится на стадии формирования и будет утвержден в установленный Планом мероприятий срок. |
| 2.2. | Сопровождение раздела инвестиционная политика города Нефтеюганска |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Актуализация информации на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | 1 раз в квартал | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет [www.admugansk.ru](http://www.admugansk.ru) в разделе «Инвестиционная политика» | ДЭР,  департамент по делам администрации  (далее - ДДА) | Информация актуализируется постоянно. |
| 2.3. | Подготовка ежегодного инвестиционного послания главы города | ежегодно  до 01 декабря | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | ДЭР | Инвестиционное послание размещено на официальном сайте органов местного самоуправления г.Нефтеюганска (ссылка: http://www.admugansk.ru/read/50508). |
| 2.4. | Публикации в СМИ, социальных сетях информации о деятельности по улучшению состояния инвестиционного климата города Нефтеюганска | 1 раз в квартал | Повышение эффективного взаимодействия с жителями города, инвесторами и бизнес сообществом города | ДЭР, ДДА | За 1 квартал 2022 года в новостной ленте официального сайта ОМСУ г.Нефтеюганска, в средствах массовой информации города и региона, а также в социальных сетях вышло в эфир/было опубликовано 46 информационных материалов на тему деятельности по улучшению состояния инвестиционного климата и развитию конкуренции города Нефтеюганска.  В том числе:  - Официальный сайт ОМСУ г.Нефтеюганска – 6 материалов (дублировались в группах администрации города в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники; мессенджере Телеграм);  - ТРК «Юганск» - 16 (материалы дублировались в группах ТРК «Юганск» в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники; размещались на видеохостингах «Ютюб», «Рутюб»; в мессенджере Телеграм);  - газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 12 (материалы дублировались в группах газеты в соцсетях ВК, Одноклассники; размещались на официальном сайте газеты http://www.znpress.ru);  - Окружная телекомпания  «Югра» - 5;  - ВГТРК «Югория» - 2;  - окружная газета «Новости Югры» - 5. |
| 2.5. | Актуализация реестра существующих инвестиционных площадок на территории муниципального образования город Нефтеюганск в соответствии с требованиями Фонда развития Югры | 1 раз в полугодие | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика», на инвестиционной карте Югры | ДЭР,  департамент градостроительства и земельных отношений (далее - ДГиЗО) | В феврале 2022 года  информация была актуализирована на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в разделе «Инвестиционная политика», а также на Инвестиционной карте ХМАО-Югры (ссылка: http://www.admugansk.ru/category/1894). |
| 2.6. | Организация работы по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», обеспечение возможности подачи обращений, инвестиционных предложений через информационный раздел «Инвестиционная политика» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска | по мере поступления обращений | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | ДЭР, ДДА | На официальном сайте в разделе «Инвестиционная политика», «Обращение инвестора по принципу «Одного окна», размещена «форма обращения инвестора» для оказания содействия по реализации инвестиционного проекта; форма бизнес-плана инвестиционного проекта; работает онлайн-прием обращений и инвестиционных предложений (ссылка: http://www.admugansk.ru/invest/). Контактная информация о должностных лицах, курирующих вопросы инвестиционной деятельности (ссылка: <http://www.admugansk.ru/category/1895>) |
| 2.7. | Формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и размещение на официальном сайте | ежегодно | 31 декабря формирование перечня.  01 февраля публикация на сайте  [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет | Департамент муниципального имущества  (далее - ДМИ), ДЭР,  органы и структурные подразделения администрации города Нефтеюганска | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 31.01.2022  № 125-п «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2022 год».  Информация размещена на официальном сайте (ссылка: http://www.admugansk.ru/category/1670).  Также данный Перечень размещен на официальном сайте размещения информации о проведении торгов по аренде и продаже государственного имущества (ссылка: https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidKindId=6&potentialConcessionId=57638186&prevPageN=2) |
| 3. | Увеличение инвестиционного потенциала муниципального образования город Нефтеюганск |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, предназначенных для жилищного строительства либо для объектов социального назначения | ежегодно до 31 декабря | Увеличение площади земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, предоставленных в аренду | ДГиЗО | Для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой проводятся следующие мероприятия:  Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:  -«Напорный канализационный коллектор вдоль ул.Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне», по адресу: г.Нефтеюганск, 17 микрорайон.  -«Инженерное обеспечение 4 микрорайона г.Нефтеюганска».  -«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул. Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная»  По объекту «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. №529125 (участок от ТК 1-15мкр. до МК 14-23Неф.)» 27.12.2021 заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации № 0187300012821001105.  Завершено проектирование объектов:  - «Тепловые сети 2Ду 530 по ул.Набережная от МК 16А-5 до МК15-18 Нефтяников» (участок от МК16-5 Набережная до ТК1-15мкр.). В целях реализации данного объекта и возможностью включения в госпрограмму автономного округа, ДЖКХ проводится работа по актуализации схемы теплоснабжения города Нефтеюганска.  В целях заключения муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта: "Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска" на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещен  открытый конкурс в электронной форме. Окончание подачи заявок – 29.04.2022 |
| 3.2. | Улучшение инвестиционного климата и обеспечение инвестиционной привлекательности города Нефтеюганска путем создания благоприятных условий привлечения инвестиций в экономику |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Предоставление налоговых льгот по земельному налогу в соответствии с соглашениями о защите и поощрении капиталовложений, а также при реализации инвестиционных проектов | ежегодно до 31 декабря | Решение Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 54-VII «О внесении изменения в решение Думы города Нефтеюганска «О земельном налоге», предусматривающий налоговые льготы юридическим лицам в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект | Департамент финансов (далее – ДФ), ДЭР, ДГиЗО | Действует решение Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 54-VII «О внесении изменения в решение Думы города Нефтеюганска «О земельном налоге», предусматривающий налоговые льготы юридическим лицам в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект. |
| 3.2.2. | Предоставление информационных и консультационных услуг по вопросам инвестиционной деятельности | 1 раз в квартал | Проведение совещаний, консультаций, вебинаров по вопросам инвестиционной деятельности | ДЭР | Предоставлено 4 информационно-консультационные услуги:  ИП Афанасьева Екатерина Александровна;  ООО «Юганский Медицинский Центр». |
| 3.3. | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений в отношении объектов уличного освещения муниципального образования город Нефтеюганск | 2022 год | Заключение концессионного соглашения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее- ДЖКХ), ДЭР | Инвестиционное предложение по состоянию на 01.04.2022 в адрес администрации города не поступало. |
| 3.3.2. | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений в отношении реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск | 2023 год | Заключение концессионного соглашения | ДЖКХ, ДЭР | По состоянию на 01.04.2021 заключенные концессионные соглашения в коммунальной сфере в муниципальном образовании отсутствуют. В настоящее время не планируется заключение концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности в порядке конкурса. Объекты водоснабжения и водоотведения, числящиеся в реестре муниципальной собственности, переданы АО «Юганскводоканал» по договорам долгосрочной аренды.  Тем не менее, в целях наличия права у частного партнера инициировать интересный ему проект и подготовить по нему материалы для рассмотрения публичным партнером, перечень объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). |
| 3.3.3. | Проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении создания объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» | 2025 год | Заключение концессионного соглашения | Департамент образования  и молодежной политики (далее – ДОиМП), ДЭР | Реализуется план мероприятий («дорожная карта») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска», утвержденный распоряжением администрации города Нефтеюганска от 19.02.2021  № 35-р. |
| 3.3.4. | Осуществление контрольных мероприятий по исполнению обязательств по заключенным концессионным соглашениям | 1 раз в квартал | Разработка и утверждение «дорожных карт» по реализации заключённых концессионных соглашений.  Размещение Актов о результатах контроля в сроки, установленные концессионными соглашениями в ГАС «Управление», на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет | Юридическо-правовое управление  (далее – ЮПУ), ДЭР, ДЖКХ, ДГиЗО, ДОиМП, комитет физической культуры и спорта  (далее –КФКиС), | Заключенные концессионные соглашения отсутствуют.  Новые концессионные соглашения  МО г.Нефтеюганск за период  с 01.01.2022 по 01.04.2022  не заключались. |
| 3.3.5. | Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций | 2022 год  2023 год | Увеличение показателя обеспеченности детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного  образования | ДОиМП,  ДМИ | За счет инвестиций частных организаций осуществляется создание следующих объектов:  1) «Билдинг-сад на 120 мест в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска». По состоянию на отчетную дату выдано разрешение на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом №5 со встроенными помещениями общественного назначения, с пристроенным детским дошкольным учреждением и с пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска». 2) Нежилое помещение для размещения дошкольной образовательной организации на 350 мест в 11 микрорайоне г.Нефтеюганска.  По состоянию на 31 марта 2022  года действующих договоров  аренды 86 с условиями  привлечения инвестиций, из них:  -11 действующих договоров  аренды объектов муниципальной  собственности, предоставленных  субъектам МСП и организациям,  образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а  также физическим лицам, не  являющимся индивидуальными  предпринимателями и  применяющим специальный  налоговый режим «Налог на  профессиональный доход»,  площадь имущества составляет  1041,6 кв.м.  -11 действующих договоров  аренды объектов муниципальной  собственности, предоставленных  НКО СОНКО, площадь  имущества составляет 1713,4 кв.м.  С АО «Юганскводоканал»  заключено 25 договоров аренды,  передано 681 объект недвижимости.  С АО «Югансктранстеплосервис»  заключено 25 договоров аренды,  передано 321 объект  недвижимости.  Вложения частных инвестиций в  арендованные объекты составили  2 млн.рублей (ремонт нежилых  помещений, замена сантехники,  установка новых приборов  учета). В 9 арендуемых  помещениях, находящихся в  муниципальной собственности, в которых СОНКО был произведен  ремонт за свой счет  в 2020-2021 гг.  По объектам инженерной  инфраструктуры капитальный  ремонт сетей осуществляется в  соответствии с программами АО  «ЮВК», АО «ЮТТС». |
| 3.4. | Проведение мероприятий по заключению энергосервисных контрактов |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Проведение технико-экономического обоснования получения экономии энергетических ресурсов объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов | ежегодно до 01 апреля | Технико-экономический расчёт обоснования получения экономии энергетических ресурсов объектов капитального строительства муниципальной собственности | ДОиМП, КФКиС, ККиТ  (в отношении подведомственных учреждений) | Департаментом образования и молодежной политики проведен анализ возможности реализации энергосервисных контрактов подведомственных департаменту образования и молодежной политики образовательных учреждений.  По итогам проведенного анализа возможности реализации энергосервисных контрактов в части модернизации освещения в подведомственных учреждениях, установлено, что получение прибыли в связи с экономией потребления энергоресурсов потенциальными инвесторами возможно в случаях заключения энергосервисных контрактов на срок не менее 6- 7 лет, что не позволяет сделать вывод об эффективности реализации таких проектов для инвесторов.  Учреждениями культуры рассмотрена возможность реализации энергосервисных контрактов в части модернизации внутреннего и утилитарного наружного освещения. |
| 3.4.2. | Проведение обследования объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов | ежегодно до 01 сентября | Выявление для заключения энергосервисных контрактов:  - объектов капитального строительства в сфере образования;  - объектов капитального строительства в сфере культуры;  - объектов капитального строительства в сфере спорта | ДОиМП, КФКиС, ККиТ  (в отношении подведомственных учреждений) | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» проведены технические испытания и измерения электрооборудования в подведомственных учреждениях культуры для рассмотрения возможности внедрения новых технологий на основе энергосервисных контрактов, по результатам которого выявлено, что расчётный срок окупаемости нового дорогостоящего оборудования составит более десяти лет, что является нерентабельно для предполагаемого инвестора.  В учреждениях разработаны программы энергосбережения на 2020-2023 годы.  В МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» в 2019 году был заключен энергосервисный контракт № Ф.2018.706997 с ИП Иризан С.Г., но расторгнут, поскольку плановый размер экономии электроэнергии достигнут не был по причине увеличения объема использования электроэнергии другими источниками электропотребления, такими как сценический свет, прожектора. |
| 3.4.3. | Проведение закупочных процедур по определению поставщиков для заключения энергосервисных контрактов | ежегодно до 01 декабря | Определение исполнителей по энергосервисным контрактам, заключение энергосервисных контрактов | ДЭР, ДОиМП, КФКиС, ККиТ  (в отношении подведомственных учреждений) | За отчетный период энергосервисные контракты не заключались. |
| 3.5. | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности, аренды земельных участков (предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | ежегодно до 31 декабря | Заключение договоров аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающих вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | ДМИ, ДГиЗО | За отчетный период договора аренды земельных участков (предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты) не заключались. |
| 4. | Мероприятия по подготовке проведения оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Нефтеюганска |  |  |  |  |
| 4.1. | Взаимодействие с экспертами и представителями бизнес-сообщества города Нефтеюганска для проведения ежегодного опроса «Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования» при формировании Рейтинга муниципального образования город Нефтеюганск | ежегодно до 01 апреля | Актуализация базы респондентов из числа представителей бизнес-сообщества города, актуализация реестра арендаторов муниципальной собственности.  Увеличение количества предпринимателей в онлайн-опросе субъектов предпринимательской деятельности на тему «Состояние делового климата в городе Нефтеюганске | ДЭР, ДМИ, ДГиЗО | Актуализация реестра  арендаторов муниципального  имущества ведется постоянно.  Режим актуализации данных  ежедневный. По состоянию на  31.03.2022 количество  действующих договоров аренды  составил 86.  В целях организации взаимодействия с экспертами и представителями бизнес-сообщества города Нефтеюганска, департаментом градостроительства и земельных отношений в ДЭР предоставлен список респондентов по показателю «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» в соответствии с требованиями.  База респондентов из числа представителей бизнес-сообщества города Нефтеюганска актуализируется ежеквартально. По состоянию на 01.04.2022 общее число респондентов составил – 1558. |
| 4.2. | Оказание консультационной и информационной поддержки предпринимателям и потенциальным инвесторам, в том числе:  -телефонное консультирование;  -онлайн консультирование посредством обращения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска;  -встречи, собеседования, семинары с участием представителей бизнеса | постоянно | Проведение мероприятий на постоянной основе | ДЭР, ДЖКХ, ДГиЗО, ДОиМП, КФКиС, ККиТ | ДЭР  Департаментом экономического развития консультационная и информационная поддержка предпринимателям проводится на постоянной основе. В первом квартале 2022 года проведено 26 мероприятий, с общим количеством участников – 197, оказано 402 консультационной поддержки.  В 1 квартале 2022 года в адрес комитета физической культуры и спорта предприниматели и представители бизнеса не обращались за информационной поддержкой.  Комитетом культуры и туризма на постоянной основе оказывается консультационная и информационная поддержка предпринимателям и потенциальным инвесторам. В 1 квартале проведены 3 консультации.  Департаментом образования и молодежной политики систематически осуществляется оказание методической и консультативной помощи предпринимателям и потенциальным инвесторам. |
| 4.3. | Проведение опроса населения «Уровень удовлетворенности бизнеса и населения условиями для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности»:  - онлайн опрос на официальном сайте администрации города Нефтеюганска | ежегодно до 01 апреля | Размещение информации в официальных группах, социальных сетях Интернет | ДЭР, ДДА | Информация о необходимости прохождения опроса размещается в сообществах «Предприниматели Нефтеюганска», в социальной сети ВКонтакте, а также в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram. |
| 5. | Снижение уровня административных барьеров |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проведение оценки фактического воздействия и экспертизы действующих правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | постоянно | Недопущение положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования город Нефтеюганск | ДЭР, ДФ, ДГиЗО, ДЖКХ, ДМИ, ДДА, ДОиМП, КФКиС, ККиТ | В соответствии с Порядком осуществления экспертизы проектов  муниципальных нормативных правовых актов администрации города  Нефтеюганска и органов администрации города Нефтеюганска на предмет  выявления положений, содержащих возможные риски нарушения  антимонопольного законодательства деятельности администрации города  Нефтеюганска и органов администрации города Нефтеюганска, утвержденным  постановлением администрации города Нефтеюганска от 31.08.2020 № 127-нп,  департаментом финансов была проведена экспертиза проекта решения Думы города Нефтеюганска «О  внесении изменения в решение Думы города Нефтеюганска «О налоге на  имущество физических лиц», положительное заключение предоставлено  департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска.  Департаментом по делам администрации за 1 квартал 2022 год проведено 2 процедуры в отношении постановления администрации города Нефтеюганска № 165-нп от 14.11.2018 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям»: ОРВ и экспертиза на предмет наличия/отсутствия положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства. |
| 5.2. | Мониторинг проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступающих в юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска для проведения правовой экспертизы, на предмет наличия заключения о необходимости/об отсутствии необходимости проведения оценки регулирующего воздействия | 1 раз в квартал | Недопущение согласования проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступающих в юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска для проведения правовой экспертизы, без наличия заключения о необходимости/об отсутствии необходимости проведения оценки регулирующего воздействия | ЮПУ | Аналитическим отделом юридическо-правового управления за первый квартал проведено 73 правовые экспертизы  проектов муниципальных нормативных правовых актов из них принят 31 муниципальный нормативный правовой акт. |
| 5.3. | Увеличение доли мер муниципальной поддержки (включая СОНКО), представленных в электронном виде | ежегодно до 01 декабря | Последовательный перевод мер муниципальной поддержки в электронный вид | ДДА, ДЭР, ДГиЗО, ДМИ | Департаментом экономического развития в первом квартале 2022 года финансовая поддержка не была предоставлена, выплаты планируются во втором квартале.  Департаментом по делам администрации в рамках оказания финансовой поддержки СОНКО был проведен конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города на предоставление субсидий из местного бюджета.  Прием заявок для участия в конкурсе осуществлялся в электронном виде http://www.admugansk.ru/forma\_szp.php  Конкурс на получение субсидий из бюджета города запланирован на 2 квартал 2022 года.  Департаментом муниципального имущества оказывается имущественная  поддержка. Согласно  регламентам предоставления  муниципальных услуг, заявления  на предоставление  муниципальных услуг можно  направлять через МФЦ,  непосредственно в ДМИ (на  эл.почту/лично), через сайт МО.  За 1 квартал 2022 года через  официальный сайт органов местного самоуправления города  Нефтеюганска подано:  - 2 заявления на предоставление  муниципальной услуги  «Передача в аренду,  безвозмездное пользование  имущества, находящегося в  собственности муниципального  образования, за исключением  земельных участков и жилых  помещений». В результате  заключено 2 договора аренды. |
| 5.4. | Расширение информирования представителей бизнеса с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования посредством, включая сеть Интернет, средства массовой информации, о возможности получения меры муниципальной поддержки в электронной форме | 1 раз в квартал | Повышение информированности представителей бизнеса | ДДА, ДЭР, ДГиЗО, ДМИ | С целью повышения информированности представителей бизнеса департаментом экономического развития в сообществах «Предприниматели Нефтеюганска», в социальной сети ВКонтакте, а также в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram размещается информация о возможности получения меры муниципальной поддержки в электронной форме.  Объявления для предпринимателей, в т.ч. о возможности получения меры муниципальной поддержки в электронной форме, размещаются департаментом по делам администрации на официальном сайте ОМСУ г.Нефтеюганска, в разделах «Объявления», «Поддержка предпринимательства / Объявления» http://www.admugansk.ru/category/643, а также в официальных группах администрации города Нефтеюганска в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», мессенджере «Телеграм».  На сайте ОМСУ имеется возможность онлайн-приема заявлений на предоставление субсидий субъектам МСП http://www.admugansk.ru/oform.  В целях информирования  заявителей о возможности подачи  заявления в электронной форме  департаментом муниципального имущества размещено объявление на официальном сайте органов  местного самоуправления города  Нефтеюганска в сети Интернет, в  разделе «Имущественные  отношения» и «Объявления»,  а также опубликовано в газете  «Здравствуйте, нефтеюганцы!»:  «Департамент муниципального  имущества администрации  города Нефтеюганска доводит до  сведения заявителей о  бесплатном онлайн инструменте  в открытом доступе: Заявление на предоставление муниципальных  услуг, а именно:  -Предоставление информации из  реестра муниципального  имущества;  -Предоставление информации об  объектах недвижимого  имущества, находящихся в  муниципальной собственности и  предназначенных для сдачи в  аренду;  -Передача в аренду,  безвозмездное пользование  имущества, находящегося в  собственности муниципального  образования, за исключением  земельных участков и жилых  помещений, можно направлять в  электронной форме через сервис  «Муниципальные услуги» -  «Муниципальное имущество» на  официальном сайте органов  местного самоуправления города  Нефтеюганска ХМАО-Югра  (http://www.admugansk.ru/categor  y/727), а также бланки заявлений  размещены в бегущей  ленте на официальном сайте  органов местного  самоуправления города  Нефтеюганска ХМАО-Югра –отправка заявлений в  департамент муниципального  имущества.»  Для улучшения данного  показателя показаны  преимущества подачи заявления  в электронной форме:  -онлайн заявка будет  рассматриваться в кратчайшие  сроки, и ответственный  исполнитель свяжется с  заявителем для уточнения  деталей;  -подать заявление можно в любое  удобное для заявителя время, без  посещения офиса МФЦ;  -отсутствие очередей и как  следствие экономия времени.  Также с целью проведения  информационной кампании по  имущественной поддержке  субъектов малого и среднего  предпринимательства и  организаций, образующим  инфраструктуру поддержки  малого и среднего  предпринимательства,  самозанятых граждан, в  социальных сетях: ВКонтакте, в  мессенджерах Viber и WhatsApp,  ежеквартально размещаются объявления о проведении  аукционов на право заключения  договоров аренды, с указанием  лотов, с приглашением субъектов  малого и среднего  предпринимательства и  организаций, образующим  инфраструктуру поддержки  малого и среднего  предпринимательства,  физических лиц, не являющихся  индивидуальными  предпринимателями и  применяющих специальный  налоговый режим «Налог на  профессиональный доход»,  принять участие на торгах. |
| 5.5. | Организация круглых столов с участием субъектов предпринимательства, общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества и органов власти для обсуждения и решения вопросов, препятствующих безбарьерному осуществлению предпринимательской деятельности | 1 раз в квартал | Снижение административных барьеров при оказании государственных и муниципальных услуг, повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления | ДЭР | 18.03.2022 проведен круглый стол с участием субъектов предпринимательства,  общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества и органов власти для обсуждения и решения вопросов, препятствующих безбарьерному осуществлению предпринимательской деятельности. |
| 5.6. | Анализ текущей структуры процедуры получения градостроительного плана земельного участка с целью определения и минимизации «зон риска» временных задержек, оптимизация текущего процесса | ежегодно до 01 декабря | Сокращение фактического времени получения градостроительного плана земельного участка до 10 дней | ДГиЗО | По результатам анализа текущей структуры процедуры получения градостроительного плана земельного участка средний фактический срок выдачи составил 10 дней. |
| 5.7. | Анализ текущей структуры процедуры получения разрешений на строительство с целью определения и минимизации «зон риска» временных задержек, оптимизация текущего процесса | ежегодно до 01 декабря | Сокращение фактического времени получения разрешения на строительство до 4 дней | ДГиЗО | Срок оказания муниципальной услуги – 5 рабочих дней.  По результатам анализа текущей структуры процедуры получения разрешений на строительство фактический средний срок оказания услуги не превысил 4-х рабочих дней. |
| 5.8. | Анализ текущей структуры процедур с целью сокращения количества дополнительных процедур, связанных с получением разрешений на строительство, исчисляемые от получения градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство | ежегодно до 01 декабря | Отсутствие дополнительных процедур, связанных с получением разрешений на строительство, исчисляемых от получения градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство | ДГиЗО | Постановлением от 08.05.2015 № 391-п «Об утверждении регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство» (с изменениями от 25.11.2016 №1049-п; от 22.03.2018 №119-п), утвержден исчерпывающий перечень процедур. Иных процедур не предусмотрено. |
| 6. | Мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного предпринимательского климата и поддержку малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ежегодно до 31 декабря | Размещение утвержденного перечня на официальном сайте органов местного самоуправления город Нефтеюганск в сети Интернет www.admugansk.ru в разделе «Поддержка предпринимательства» | ДМИ | Решением Думы города от  29.09.2017 № 239-VI утвержден  Перечень муниципального  имущества, предназначенного  для передачи во владение и (или)  в пользование субъектам малого  и среднего предпринимательства  и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки  малого и среднего  предпринимательства (с изм. от  25.03.2022 № 110-VII). Реестр  свободного недвижимого  имущества, включенного в  перечень муниципального  имущества, предназначенного для предоставления субъектам  предпринимательской  деятельности во владение и (или)  в пользование на долгосрочной  основе размещен на официальном  сайте www.admugansk.ru в  разделе «Поддержка  предпринимательства». |
| 6.2. | Увеличение доли муниципальных закупок у субъекты малого предпринимательства (СМП), социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) от совокупного годового объема закупок (рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 ст.30 Закона 44-ФЗ) | ежегодно до 31 декабря | Расширение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам, проводимым органами местного самоуправления.  Повышение информированности представителей бизнеса о возможности участия в закупках | ДЭР,  муниципальные заказчики | Обеспечен свободный и равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций к закупкам для муниципальных нужд. Торги проводятся на открытых электронных площадках.  Доля муниципальных закупок  департамента муниципального  имущества у субъектов малого  предпринимательства (СМП),  социально-ориентированные  некоммерческие организации  (СОНКО) от совокупного  годового объема закупок  (рассчитанного за вычетом  закупок, предусмотренных  частью 1.1 ст.30 Закона 44-ФЗ)  в 1 квартале 2022 года составила 100%. |
| 6.2.1. | Проведение закупок с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с частью 1 статьи 30 44-ФЗ | ежегодно до 31 декабря | Не менее 35 % от совокупного годового объёма закупок по результатам мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок | ДЭР,  муниципальные заказчики | В 1 квартале 2022 года,  размещено 2 извещения о  проведения аукционов в  электронной форме, из них 2 с  предоставлением преимущества  СМП, СОНКО в соответствии с  частью 1 статьи 30 44-ФЗ.  Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ за 1 квартал 2022 года составила 24,42 %. |
| 6.2.2. | Проведение закупок с привлечением субподрядчиков из числа СМП, СОНКО в соответствии с частью 6 статьи 30 44-ФЗ | ежегодно до 31 декабря | ДЭР,  муниципальные заказчики | Доля закупок с привлечением субподрядчиков из числа СМП, СОНКО за 1 квартал 2022 года составила 6,9 % |
| 6.2.3. | Проведение закупок подведомственными учреждениями с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с 223-ФЗ | ежегодно до 31 декабря | Не менее 20 % от совокупного годового объёма закупок по результатам мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок | ДЭР,  заказчики с долей участия муниципального образования выше 25% | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  за 1 квартал 2022 года составила 75,66 %. |
| 6.2.4. | Обеспечение участников закупок информационным доступом к порталу, объединяющего все закупки по региональному принципу, размещенные в Единой информационной системе | постоянно | Функционирование Витрины закупок на бесплатной основе | ДЭР | Участники закупок обеспечены информационным доступом к порталу Витрина закупок администрации города Нефтеюганска. Ссылка:zakupki.admugansk.ru |
| 7. | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 7.1. | Оказание информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства о финансовых кредитных продуктах | 1 раз в квартал | Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов предпринимательства | ДЭР | Информация размещается в сообществах «Предприниматели Нефтеюганска» в социальной сети ВКонтакте, а также в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram. |
| 7.2. | Увеличение динамики самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима самозанятых |  |  | ДЭР |  |
| 7.2.1. | Выявление самозанятых граждан, не зафиксировавших свой статус | ежегодно до 31 декабря | Не менее 1 500 самозанятых граждан | ДЭР | По состоянию на 01.04.2022 зарегистрировано 2684 «самозанятых» гражданина. |
| 7.2.2. | Проведение образовательных мероприятий для самозанятых граждан | 1 раз в полугодие | 4 мероприятия за весь период | ДЭР | 1.Отпечатана и распространяется информационная памятка «Налог на профессиональный доход – налог для самозанятых»  2.Информационная кампания в сообществах «Предприниматели Нефтеюганска» в социальной сети ВКонтакте, в мессенджерах Viber и WhatsApp  3.Ежемесячные дни открытых дверей, проведённые в 1 квартале 2022 года для «самозанятых» граждан 28.01.2022, 21.02.2022, 25.03.2022  4.Ярмарки выходного дня 05.02.2022, 06.02.2022, 12.02.2022, 13.02.2022, 19.02.2022, 20.02.2022, 26.02.2022, 27.02.2022, 06.03.2022, 12.03.2022, 13.03.2022, 19.03.2022, 20.03.2022, 26.03.2022, 27.03.2022.  Общее количество мероприятий – 18. |
| 7.3. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «Социальное предприятие» | ежегодно до 31 декабря | 10 субъектов малого и среднего предпринимательства в статусе «Социальное предприятие» | ДЭР | По состоянию на 01.04.2022  19 субъектов имеют статус «Социальное предприятие». |
| 7.3.1. | Организация и проведение обучающих семинаров о порядке признания субъектов МСП «Социальными предприятиями» | 1 раз в полугодие | 4 мероприятия за весь период | ДЭР | 1.Информационная кампания в сообществах «Предприниматели Нефтеюганска» в социальной сети ВКонтакте, в мессенджерах Viber и WhatsApp .  2.Семинар «Получение статуса «социальное предприятие» и муниципальные меры поддержки».  3.Ежемесячные дни открытых дверей.  4.Ярмарки выходного дня 05.02.2022, 06.02.2022, 12.02.2022, 13.02.2022, 19.02.2022, 20.02.2022, 26.02.2022, 27.02.2022, 06.03.2022, 12.03.2022, 13.03.2022, 19.03.2022, 20.03.2022, 26.03.2022, 27.03.2022.  Общее количество мероприятий – 20. |
| 7.4. | Развитие предпринимательства креативных индустрий | ежегодно до 31 декабря | Выявление потенциальных получателей мер поддержки в сфере креативных индустрий | ДЭР, ДОиМП, КФКиС, ККиТ | В сфере развития креативных индустрий проведены следующие мероприятия:  1.Департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска в безвозмездное пользование предоставлено нежилое помещение АНО РЦ «Сердце Югры» для организации Арт-резиденции;  2.Два рабочих совещания по вопросу организации Арт резиденции креативных индустрий в городе Нефтеюганске;  3.Разработана «дорожная карта» по созданию и развитию Арт резиденции.  В мессенджере Telegram создана группа «Креативы Нефтеюганска», выявлено 65 потенциальных получателя мер поддержки в сфере креативных индустрий. |
| 7.5. | Проведение круглых столов по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении контрольно-надзорной деятельности органов местного самоуправления | 1 раз в квартал | Повышение удовлетворенности предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольно-надзорных мероприятий, повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления | ДЭР | 18.02.2022 проведен круглый стол по обсуждению правоприменительной практики при осуществлении контрольно-надзорной деятельности органов местного самоуправления. |
| 7.6. | Внедрение системы обратной связи от получателей мер поддержки по факту оказания услуг, с целью сбора информации о практической пользе от полученной услуги | ежегодно до 31 декабря | Повышение качества организационной, инфраструктурной и информационной поддержки субъектов предпринимательства, СОНКО и НКО | ДЭР, ДДА, ДМИ, ДОиМП, КФКиС, ККиТ | Средством обратной связи жителей города с представителями муниципальной власти Нефтеюганска служит Интернет-приемная органов местного самоуправления на официальном сайте ОМСУ г.Нефтеюганска по адресу: http://www.admugansk.ru/feedback/.  Департаментом муниципального имущества подготовлен список объектов муниципальной собственности, готовых к предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства и  организациям, образующим  инфраструктуру поддержки  малого и среднего  предпринимательства,  физическим лицам, не  являющимся индивидуальными  предпринимателями и  применяющим специальный  налоговый режим «Налог на  профессиональный доход» для  организации ежеквартальных  офлайн маркетинговых кампаний  для бизнеса по презентации  объектов, а также  информирования об условиях его  предоставления  предпринимателей,  осуществляющих или  планирующих осуществлять  деятельность в Нефтеюганске.  Запланированы проведения  офлайн маркетинговых кампаний  для бизнеса в отношении  объектов муниципальной  собственности.  Для самозанятых граждан было  организовано электронное  анкетирование в социальных  сетях: ВКонтакте, в  мессенджерах Viber и WhatsApp.  Анкета подготовлена АО  «Корпорация МСП» и размещена  по следующей  ссылке:http://docs.google.com/for  ms/d/1VOJXq9KHUX-  \_yqPBQxu5zLXxvHF5qgek\_x3C6  Xosrx4/  viewform?edit\_requested=true.  Департаментом экономического развития разработана анкета получения обратной связи от получателей мер поддержки по факту оказания услуг, с целью сбора информации о практической пользе от полученной услуги.  В целях обеспечения обратной  связи от получателей мер  поддержки по факту оказания  услуг, с целью сбора информации о практической пользе от  полученной услуги в 2021 году  комитетом культуры и туризма проведена независимая оценка  качества оказываемых услуг. В  результате которой будут  исправлены выявленные  недостатки. Срок выполнения 2022 год. |
| 7.7. | Дополнение перечня муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом по имущественной поддержке СМСП | ежегодно до 31 декабря | Расширение перечня муниципального имущества | ДМИ | По состоянию на 01.0.2022 подготавливается дополнение  перечня муниципального  имущества в соответствии с  прогнозным планом по  имущественной поддержке  СМСП. |
| 7.8. | Предоставление объектов, включенных в перечень муниципального имущества, субъектам МСП в соответствии с прогнозным планом по имущественной поддержке СМСП | ежегодно до 31 декабря | Увеличение площади объектов муниципального имущества, предоставленных субъектам МСП | ДМИ | Объявлен аукцион с 01.04.2022,  аукционная документация  размещена на официальном сайте  Российской Федерации в сети  Интернет –  https://torgi.gov.ru/new/public. |
| 7.9. | Предоставление объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход | ежегодно до 31 декабря | Увеличение площади объектов муниципального имущества, предоставленных самозанятым гражданам | ДМИ | Объявлен аукцион с 01.04.2022,  аукционная документация размещена на официальном сайте  Российской Федерации в сети  Интернет –  https://torgi.gov.ru/new/public. |
| 8. | Реализация мероприятий и достижение показателей портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) | в сроки,  установленные  проектами  портфелей | Показатели портфелей проектов в ИСУП | ДЭР, ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ, ДФ, ДДА, ДОиМП, КФКиС, ККиТ | Ввод данных в Информационную Систему Управления Проектами осуществляется ежемесячно, в установленные сроки. |
| 9. | Реализация лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развитии Российской Федерации |  |  |  |  |
| 9.1. | Изучение лучших муниципальных практик, выявленных по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития РФ | ежегодно до 31 декабря | Внедрение лучших муниципальных практик в городе Нефтеюганске | ДЭР, ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ, ДФ, ДДА, ДОиМП, КФКиС, ККиТ | На платформе СМАРТЕКА регулярно изучаются практики в области культуры и туризма, направленные на привлечение туристов, на развитие туристской инфраструктуры, практики в сфере событийного, гастрономического, культурно-познавательного, этнографического и рекреационного туризма, а также в других областях и категориях (комфортная среда, развитие предпринимательства, образование, муниципальное управление). |
| 9.2. | Формирование заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика» | ежегодно до 30 сентября | Участие в конкурсе | ДЭР, ДЖКХ, ДГиЗО, ДМИ, ДФ, ДДА, ДОиМП,  КФКиС, ККиТ | Комитетом физической культуры и спорта в 1 квартале 2022 года была направлена заявка на участие в конкурсе «Лучший объект спорта». |