Отчет об исполнении Плана мероприятий

по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Нефтеюганск на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель | Механизм реализации (муниципальная программа) | Исполнение по состояниюна 01.07.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление 1. Формирование «умной экономики» |  |
| 1.1 | Задача 1. Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса |  |
| 1.1.1. | Повышение энергоэффективности в отраслях экономики  | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | В рамках муниципальной программы на 2022 год запланированы мероприятия поэнергосбережению и повышениюэнергетической эффективности на сумму на 2022 год 14 210,533 тыс. рублей.На 01.07.2022 выполнено работ на сумму 3 021,850 тыс. рублей. |
| 1.2 | Задача 2. Развитие не сырьевых видов деятельности |  |
| 1.2.1. | Содействие развитию агропромышленного комплекса | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | Во втором квартале финансовая поддержка предоставлена восьми сельхотоваро-производителям на общую сумму 24 444,042 тыс. рублей. |
| 1.3 | Задача 3. Развитие новых видов деятельности (маркетинг-ориентированные отрасли) |  |
| 1.3.1. | Содействие развитию предпринимательства, ориентированного на потребление в сфере нефтегазодобычи (производство «бизнес для бизнеса») | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | АО «Промышленный парк Югры» сформирована промышленная площадка в Промышленной зоне Юго-Западная. Ведется работа по привлечению резидентов.Размер свободной территории 1,5 га. Предложение по размещению: производство нефтегазового оборудования; производство металлоконструкции; производство сэндвич-панелей; производство теплоизоляционных материалов; производство термоусадочной пленки, упаковочной пленки, пакетов и другой продукции из ПЭ; производство фасадов, окон; использование причальной стенки и открытой площадки для складирования грузов; размещение мобильного вычислительного.Заключено Соглашение № 82 о взаимодействии между администрацией города Нефтеюганска и Акционерным обществом «Управляющая компания «Промышленные парки Югры» от 09 ноября 2020 года.Целью Соглашения является обеспечение информационно-аналитической, информационно-просветительской и организационно-правовой поддержки в отношении Индустриального парка «Нефтеюганский» в вопросах развития и реализации мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, созданию новых сфер и направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание условий для увеличения доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в городе Нефтеюганске, развития конкуренции на товарных рынках. Под производственную площадку Индустриального парка «Нефтеюганский» выделены земельные участки (ЗУ 86:20:0000070:95, ЗУ 86:20:0000070:11, ЗУ 86:20:0000070:97) общей площадью 8,1 Га. Площадь производственных помещений, со встроенными АБК составила 14 635 м2. Резидентами Индустриального парка «Нефтеюганский» являются 8 производственных предприятий.Созданный парк получил специализацию – нефтесервис, объекты комплекса в объеме ≈ 7 000 кв. метров переданы в аренду предприятиям, предоставляющим услуги нефтедобывающим компаниям |
| 1.3.2. | Развитие внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке  | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях развития внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке НГ МАУК «Музейный комплекс»представляет объекты туристического показа: стационарные и временные экспозиции структурных подразделений «Музей реки Обь», Художественная галерея «Метаморфоза», Культурно-выставочныйцентр «Усть-Балык»: «Югорское наследие», «Природа реки Обь», «Город, рождённый нефтью», «Русский коч. Освоение Сибири» и др. Также НГ МАУК «Музейный комплекс» проводит пешеходные экскурсии по г.Нефтеюганску (по предварительной записи).С января по июнь 2022 года выставки и экскурсии Музейного комплекса посетили 182 иногородних жителя. |
|  | Задача 4. Снижение инфраструктурных ограничений роста |  |
| 1.4.1. | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | В 2022 году выполнены работы поактуализации «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на2017-2028 года». |
| 1.4.2. | Обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье, жилищно-коммунальных услугах, комфортной и благоустроенной среде | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города,Департамент муниципального имущества администрации города | «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»,«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | В целях обеспечения потребностей населения в доступном и комфортном жилье на 2022 год запланировано ввести в эксплуатацию 60,0 тыс. кв. метров жилья. По состоянию на 01.07.2022 введено 35,7 тыс. кв. метров.Департаментом жилищно-коммунального хозяйства обеспечивается проведениекапитальных ремонтов жилых помещений муниципального жилищного фонда городаНефтеюганска. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту 12 жилых помещений на сумму 2 839 412,0 рублей, из них выполнен ремонт в 7 квартирах.Заключен контракт на ремонт 3 квартир детей оставшихся без попечения родителей на сумму 2 120 476 рублей.Заключен муниципальный контрактна замену приборов учета в 12 квартирах на сумму 147 500 рублей.Выполнены работы по восстановительному ремонту на сумму 478 тыс. рублей по жилищным услугам.В целях обеспечения надлежащегосодержания общего имуществауправляющими организациямивыполняются работы в рамках договора управления обеспечивается выполнение минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащегосодержания общего имущества вмногоквартирном доме по благоустройству.В 2022 году запланировано:- устройство 7 детских площадок засчет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» на сумму 39,5 млн. рублей;- благоустройство 3 территорий врамках инициативного бюджетирования на сумму 8,4 млн. рублей;- благоустройство 2 общественныхтерриторий в рамках региональногопроекта «Формирование комфортнойгородской среды» на сумму 24,4 млн. рублей;- устройство 4 детских площадок насумму 5,6 млн. рублей. Выполнение запланировано во 2-4 квартале 2022 года.Для реализации мероприятия поприобретению жилых помещений вцелях переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2022 год выделены денежные средства в сумме 1 934 307 485,00 рублей.С целью приобретения жилых помещений, в соответствии с доведенным лимитом денежных средств, размещено 314 аукционов на приобретение жилых помещений (квартир), в соответствие сположениями Федерального закона от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальныхнужд», из них:-по 148 извещениям, аукционыпризнаны несостоявшимися, ввидуотсутствия заявок.- по 166 извещениям ведется прием заявок, срок окончания - 11.07.2022.75 извещений находятся в стадии подготовки к размещению. |
| 1.4.3. | Реализация договора концессии в коммунальной сфере | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | в рамках текущей деятельности | Заключенные концессионные соглашения в коммунальной сфере в муниципальном образовании отсутствуют. В настоящее время не планируется заключение концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности в порядке конкурса. Объекты водоснабжения и водоотведения, числящиеся в реестре муниципальной собственности, переданы АО «Юганскводоканал» по договорам долгосрочной аренды. Тем не менее, в целях наличия права у частного партнера инициировать интересный ему проект и подготовить по нему материалы для рассмотрения публичным партнером, перечень объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). |
| 1.4.4. | Повышение качества оказания услуг водоснабжения посредством строительства (модернизации существующих) станций водоочистки и приведения в нормативное состояние водопроводных сетей | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | В целях выполнения СМР по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» 27.12.2021 с ООО «АтомСтройПроект» (г.Москва) заключен МК №0187200001721 001916 со сроком окончания работ - в течение 13,5 месяцев согласно графику выполнения строительно-монтажных работ. Выдано разрешение на строительство от 23.09.2021 № 86-ru86304000-24-2021. Выполнены работы по организации строительной площадки согласно генеральному плану строительства. Оформлено разрешение на производство земляных работ. Работы по устройству свайного поля выполнены на 100% (443 шт.).Металлоконструкции для здания фильтровальной станции завезено на объект 100%.Трубы для наружных инженерных сетей завезены на объект 100% (поставка из г.Тюмень).Закладные детали (анкерные болты, шпильки): поставка на объект- 100%.Изготовление арматурных каркасов для ростверков - 93%, бетонирование ростверков, фундаментов - 631 м3. Земляные работы по устройству сетей водоснабжения, завершена прокладка трубопроводов (кроме врезок в колодцах).Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.Срок завершения работ - 2023 год.В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 запланированы работы по капитальному ремонту:-скорых фильтров №3,6 первойступени очистки, установленных наобъекте «Нежилое строение станцииобезжелезивания»;-фильтров №7, 8, 9 второй ступениочистки, установленных на объекте«Нежилое строение станцииобезжелезивания»;-сетей водоснабжения-1,14 км. (1,93 % от ветхих сетей водоснабжения).Завершены работы по капитальномуремонту фильтров № 3-6; 7 фильтров. По остальным фильтрам(8,9) работы продолжаются.По объекту "Водопровод от ТК в 11 мкр. до 11A мкр.", назначение: инженерные сети, протяженность 876 м, инв.№71:134:002:000054250, адрес объекта: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,г.Нефтеюганск, мкр-н 11a вдоль ул.Дорожная, от ТК в 11 мкр. (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Дорожная от ВК/ПГ– сущ. до Вкам-сущ. у ж.д.№ 23) (далее - капитальный ремонтучастка водопровода вдоль ул.Дорожная) работы ведутся. Срок окончания работ - до 01.09.2022. |
| 1.4.5. | Обеспечение инженерной инфраструктурой территории (земельные участки), на которых планируется строительство объектов жилищной и социальной сферы, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления согласно статьям 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, |  «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» | По состоянию на 01.07.2022 по МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» реализуются следующие мероприятия:- «КНС с резервуарами-усреднителями сточных вод, расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, Проезд 5П, район КОС-50 000 м3/сут.».С ООО ТАПМ «Саратовархпроект» 17.05.2022 заключен контракт на сумму 9 969,096 тыс. рублей. Срок выполнения - 250 календарных дней.- «Инженерное обеспечение 4 микрорайона г.Нефтеюганска»С ООО "Газстройсервис" (г.Тобольск) 16.08.2021 заключили контракт на сумму 74 300,00 тыс. рублей. Срок исполнения - 30.09.2022. Строительная готовность - 75%.- «Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в 11А микрорайоне г.Нефтеюганска»Раннее заключенный контракт (2020 года) расторгнут со стороны подрядчика. В апреле 2022 года МКУ УКС выполнен расчет НМЦК на выполнение ПИР для повторного проведения аукциона. Проведение торгов планируется в 3 квартале.- «Напорный канализационный коллектор вдоль ул. Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне» С ООО "ВОРТ" (г.Сургут) 25.08.2021 заключен контракт на сумму 187 333,01520 тыс. рублей. Срок исполнения-31.03.2022. Кассовое исполнение за 2021 год составило 48 473 596,80 рублей (строительная готовность - 95%). Соглашение о приостановке работ с 27.01.2022 до момента передачи подрядчику внесенных изменений в ПД. В рамках авторского надзора ведется корректировка ПД.По МП "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска" реализовываются следующие мероприятия:- «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)» - С ООО "Сибпромстрой-Югория" (г.Сургут) 02.08.2021 заключен муниципальный контракт на сумму 66 762,271 тыс. рублей. Срок исполнения - 6 месяцев. Исполнение за 2021 год составило 28 510,70804 тыс. рублей. Выполнены работы по устройству наружных сетей: водоснабжение - 599,6 м, теплоснабжение -634,0 м, водоотведения - 487,7 м. Соглашение о приостановке работ с 27.01.2022 до момента передачи подрядчику внесенных изменений в ПД (строительная готовность - 95%). В рамках авторского надзора ведется корректировка ПД.- «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4.Реестр № 529125 (участок от ТК 1-15 мкр. до МК 14-23 Неф)». С ИП Скоров Николай Сергеевич 27.12.2021 заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации на сумму 1 950,00 тыс. рублей. Срок исполнения - 180 календарных дней.- «Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска». С ООО "СТРОЙУСЛУГА" (г.Сургут) 17.05.2022 заключен контракт на сумму 45 957,00 тыс. рублей, на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта. Срок выполнения работ - 550 календарных дней. |
| 1.4.6. | Создание условий для развития информационно-телекоммуникационных технологий в органах исполнительной власти муниципального образования город Нефтеюганск | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города,  | в рамках текущей деятельности  | Запланировано приобретение серверного оборудования для структурных подразделений администрации города в 4-м квартале 2022 года. |
| 1.4.6.1. | Формирование и реализация единой политики в области информатизации | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Обеспечено функционирование Системы электронного документооборота СЭД «Дело», Платформы обратной связи (ПОС).Обеспечен доступ к информационным системам:- Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);- Автоматизированное рабочее место «Муниципал» (АРМ Муниципал);Многоуровневая автоматизированная информационная система ЗАГС (МАИС Загс);- Сетевой справочный телефонный узел обращения граждан (ССТУ);- Территориальная информационная система ХМАО-Югры (ТИС ЮГРЫ);- Государственная автоматизированная система «Управление» (ГАС Управление);- Государственная информационная система Единый реестр проверок (ГИС ЕРП); - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);- Система удаленного финансового документооборота (СУФД);- Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), система исполнения регламентов (СИР);- Справочно правовая система Консультант;- Региональная база данных автоматизированная информационная система технолога (РБД АИСТ) (с 01.05.2019);- Автоматизированная информационная система «Опека» (АИС Опека);- Региональный реестр государственных услуг (РРГУ);- Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС ГИА);- Автоматизированная информационно-аналитическая система АИАС «Регион. Контингент»;- АИС «Зачисление в ОУ»;- - РИС «Web. Комплектование»;- ИАС «Аверс: Управление ДОО»; - ФГИС ДО;- ИС «Электронный бюджет»;- 1С: Предприятие;- ИС «Реестр государственных услуг»;- ИС «BUS. GOV»;- ИС «Аверс: Сводная отчетность»;- ИС «Аверс: Мониторинг»;- Реформа ЖКХ;- ИСУП;- ИСОГД;- САУМИ;- «Ваш финансовый аналитик»;- «Контур-экстерн»;- «Госфинансы – справочная система для учреждений госсектора»;- ГИС Энергоэффективность;- АЦК финансы\планирование;- АИС Мониторинг;- ЕИС в сфере закупок;- «WEB-консолидация»; - Росреестр;- Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования;- AdmCom 2.3 «Административная комиссия». |
| 1.4.6.1.1. | Подготовка и принятие нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития электронного муниципалитета | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города,  | в рамках текущей деятельности | Внесение изменений в распоряжение 245-р от 30.08.2019 «Об инструкции по делопроизводству в городе Нефтеюганске» запланировано в 4-м квартале 2022 года. |
| 1.4.6.2. | Содействие реализации мероприятий Административной реформы посредством применения информационных технологий | 2022-2024 | Департамент по делам администрации | в рамках текущей деятельности | Мероприятия по реализации мероприятий Административной реформы посредством применения информационных технологий не запланированы в 2022 году. |
| 1.4.6.2.1. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города,Департамент экономического развития администрации города | в рамках текущей деятельности | Ведётся регулярный выпуск электронно- цифровых подписей для сотрудников администрации города с целью обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации. Выпущено и настроено 2 ЭП для структурных подразделений администрации города. |
| 1.4.6.3. | Развитие специальных и типовых информационных систем в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | В муниципальном образовании город Нефтеюганск обеспечен доступ и регулярно используются в работе информационные системы:- 25 типовых; - 15 специальных. |
| 1.4.6.3.1. | Сопровождение и администрирование официального сайта администрации города Нефтеюганска | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | На постоянной основе обновление информации в разделах и сопровождение официального сайта администрации города Нефтеюганска. Осуществляется приведение раздела интернет – приемная к единой унифицированной (утвержденной) форме. |
| 1.4.6.3.2. | Обеспечение доступа уполномоченных сотрудников администрации города к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Проводится регулярный выпуск и продление электронно-цифровых подписей для сотрудников администрации города Нефтеюганска с целью обеспечения доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде. Выпущено 15 ЭП для структурных подразделений администрации города, а также обновление сервисов и программ. |
| 1.4.6.3.3. | Сопровождение автоматизированной системы электронного документооборота в органах муниципального образования | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | На постоянной основе ведется работа по обновлению системы электронного документооборота СЭД «Дело» (483 пользователей). |
| 1.4.6.4. | Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Обеспечение:- интернет – 99.9%- 20 бесплатных телеканалов РТРС- зона покрытия сотовой связи 99.9%- 11 интернет провайдеров. |
| 1.4.6.4.1. | Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | На постоянной основе ведутся работы по обслуживанию компьютерной техники и периферийного оборудования, включая организацию и проведение работ по их ремонту (в том числе приобретение запасных частей и расходных материалов), Заключены муниципальные контракты со сроком действия до 31.12.2022.Организованы работы (услуги) по утилизации компьютерной техники и периферийного оборудования;Ведется сопровождение информационных систем. |
| 1.4.6.4.2. | Модернизация и администрирование локальной вычислительной сети администрации города Нефтеюганска | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Модернизация и администрирование локальной вычислительной сети администрации города Нефтеюганска запланирована в течение 2022 года. |
| 1.4.6.4.3. | Приобретение системного и прикладного программного обеспечения | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | В 1-м полугодии 2022 года приобретение системного программного обеспечения не осуществлялось. |
| 1.4.6.4.4. | Приобретение и продление лицензий на программное обеспечение (сертификаты электронно-цифровых подписей, антивирусные программы, серверное программное обеспечение, организация защищенных каналов передачи данных) для администрации города Нефтеюганска | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Выпущено вновь и продлено действие сертификатов 47 электронно-цифровых подписей. Проведено продление лицензий на программное обеспечение (антивирусные программы, серверное программное обеспечение, организация защищенных каналов передачи данных). |
| 1.4.6.5. | Создание благоприятных условий для повышения грамотности населения в области использования информационных технологий | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Обучение по программам:- «Основы цифровой грамотности» - 23 человека;- «Основы безопасности работы в сети Интернет» - 21 человек. |
| 1.4.6.5.1. | Организация центров обслуживания по регистрации, подтверждению личности в единой системе идентификации аутентификации Единого портала государственных и муниципальных услуг | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Организованы точки оказания регистрации, подтверждения и восстановления учетных записей на портале Госуслуги. |
| 1.4.6.5.2. | Обучение муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Обучение муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска использованию информационных технологий происходит на регулярной основе посредством распространения инструкций и методических указаний. Регулярное содействие в обучении работе в СЭД «Дело» с сотрудниками администрации города Нефтеюганска. |
| 1.4.6.5.3. | Популяризация муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде населению | 2022-2024 | Департамент по делам администрации городаДепартамент экономического развития администрации города | в рамках текущей деятельности | Видеоролики о популяризации муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде населению посредством трансляции на ТРК «Юганск» - 11 показов. |
| 2. | Направление 2. Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала |  |
| 2.1 | Задача 1. Улучшение демографической ситуации |  |
| 2.1.1. | Создание условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией) | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществв городе Нефтеюганске» | В целях создания условий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией в образовательных организациях реализуется комплекс мер:1.Проведение конкурсов рисунков, сочинений, отражающих проблемы наркомании, и направленных на популяризацию здорового образа жизни.МБОУ «СОШ №1»:-конкурс плакатов «Нет наркотикам» (охват - 54 чел.);МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная»:-участие в окружном конкурсе творческих работ «Служу России!» (охват -97 чел.);МБОУ «СОШ №6»:-конкурс рисунков по теме: «Здоровый Я». Охват 50 учащихся 1-4 классов;МБОУ «СОШ №7»:-конкурс рисунков» по пропаганде ЗОЖ «Мы против наркотиков» (охват - 22 чел.);-участие в городском конкурсе «Мой здоровый день» (охват - 54 чел.);МБОУ «СОШ №8»:-конкурс рисунков «Наркотики - зло!» (охват - 48 чел.);МБОУ «СОШ №14»:-конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» (охват - 94 чел.);МБОУ «Лицей №1»:-конкурс рисунков антинаркотической направленности по теме: «Выбери здоровый жизненный путь» (охват - 45 чел.);МБОУ «Школа развития №24»:-участие в городском конкурсе видеороликов «Мой здоровый день»; участие в окружном конкурсе художественного творчества «Здоровым быть здорово!» в номинации: комиксы, семейное фото, рисунки (охват – 15 чел.);МБУ ДО «Дом детского творчества»:-конкурс рисунков «Вместе против наркотиков» (охват - 18 чел.);МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск»:-конкурс детского рисунка «Радужный мир без наркотиков» (охват - 40 чел.).МАУ «Центр молодёжных инициатив»:-конкурс тематических плакатов «Мир без наркотиков» (охват - 30 чел.).Реализуются планы совместной работы с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в рамках которых проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в том числе в формате онлайн. 2.Проведение родительских собраний об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ:-единое родительское собрание с участием специалистов ОУУПиДН, ОДН ОМВд по г.Нефтеюганску, КДНиЗП, отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города по теме: «Об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков» в формате онлайн (охват - 2729 родителей);-мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в том числе в формате онлайн (130 мероприятий, охват - 12 254 чел.);-классные часы и профилактические беседы с учащимися с участием социальных педагогов, специалистов системы профилактики с раздачей буклетов (охват - 5547 чел.);-акции: «Мы за здоровый образ жизни», «В здоровом теле – здоровый дух», «Профилактика табакокурения», «Формула здоровья», «Даешь бой, дряни любой» (охват – 1 171 чел.);-конкурс рисунков, плакатов по теме: «Нет наркотикам». «Здоровый Я», «Наркотики - зло!», «Мой здоровый день», «Мы за здоровый образ жизни», «Выбери здоровый жизненный путь», «Вместе против наркотиков», «Мы против наркотиков», «Радужный мир без наркотиков» (охват - 425 чел.);-городской конкурс «Мой здоровый день» для учащихся 1-11 классов (охват - 54 человека);-участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (охват - 393 чел.);-участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Здоровье» (охват - 181 чел.).3.Оформление (актуализация) информационных стендов (уголков): «Закон на стороне здоровья нации»На информационных стендах образовательных организаций актуализирована информация по теме: «Закон на стороне здоровья нации», «Знаю и соблюдаю», «Быть здоровым это класс!», «Для вас родители», «Закон на стороне здоровья нации», «Умей сказать нет», «Это должен знать каждый», «Советы детям и подросткам. Почему взрослые не всегда слушают детей», «Закон на стороне здоровья нации».4.Проведение встреч родительской общественности с сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических и психотропных веществВ течение учебного года организовано проведение профилактических мероприятий: видеолекториев, часов инспектора, лекций по профилактике правонарушений и преступлений, беседы о работе единой окружной социально-психологической службы «Телефон доверия», беседы по вопросам противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков, консультирование родителей (законных представителей) учащихся, в том числе в рамках деятельности «Телефон доверия». На сайтах школ размешены рекомендации для родителей и детей как найти выход из трудных жизненных ситуаций (охват – 15 002 чел.).5.Проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни среди молодёжи города Нефтеюганска:-тренинг для подростков «Мы за здоровый образ жизни» (охват - 20 чел., 168 просмотров);-интернет – квест «Неформат» на тему «Здоровый образ жизни» (охват - 30 чел., 136 просмотров);-онлайн-флеш-моб на тему «ЗОЖ как пример» среди подростков и молодежи (охват - 23 чел., 125 просмотров);-онлайн-конкурс «Здоровье, спорт, успех» (охват - 16 чел., 70 просмотров); -мастер-класс в рамках реализации проекта «Спорт, норма жизни» (охват - 20 чел., 264 просмотров);-мастер-класс по сдаче норм ГТО в рамках реализации проекта «Спорт, норма жизни» (охват - 30 чел., 38 просмотров).6.Просмотр видео, кинофильмов о последствиях незаконного потребления наркотиков (кинотерапия) в рамках внеурочной деятельности В муниципальном автономном учреждении «Центр молодёжных инициатив» (далее – МАУ «ЦМИ») проведены:-молодёжный вечер «Синемалогия», сеанс просмотра тематических фильмов о подростковой наркомании (охват - 56 представителей неформальных молодежных объединений МАУ «ЦМИ», 267 просмотров онлайн).В общеобразовательных организациях проведены:-просмотр фильмов «Наркомания и вред наркотиков (охват - 112 чел.), «Наркотики, секреты манипуляции» (охват - 22 чел.), «Опасная зона» (охват - 240 чел.);-просмотр видеороликов «Здоровье нации-основа процветания России» (охват – 56 чел.), «Выбираю жизнь!», «Здоровый образ жизни» (охват - 102 чел.), «Тайна едкого дыма» (охват – 358 чел.), «Я хочу жить» (охват - 85 чел.), «За мир без наркотиков» (охват - 34 чел.).7.Проведение занятий с учащимися образовательных организаций: «Управление стрессом и развитие стрессоустойчивости»; «Основы и техники саморегуляции»; психопрофилактические занятия, сеансы психологической саморегуляцииВ общеобразовательных организациях системно проводится работа по формированию стрессоустойчивости, снижению уровня психологической нагрузки на обучающихся, направленная на освоение приемов саморегуляции, предупреждение и профилактику агрессивных проявлений, формирование стремления к позитивно-конструктивному принятию жизненных ситуаций через:-классные часы и беседы об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ;-психопрофилактические занятия по темам: «Управление стрессом и развитие стрессоустойчивости», «Основы и техника саморегуляции»;-консультации, лектории для родителей (законных представителей) в рамках обучения их основам деткой психологии и педагогике.С января по март педагогами-психологами проведены занятия с элементами тренинга и индивидуальные консультации, направленные на формирование позитивного мировоззрения, снижение тревожности в 9-11 классах в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, включающее вопрос «Управление стрессом и развитие стрессоустойчивости». Проведены профилактические мероприятия с элементами тренинга, с отработкой практических навыков с учащимися 7-11 классов по темам: «Тревожность», «Смерть одного из родителей», «Эмоциональная стабильность», «Взаимоотношения с родителями», «Взаимоотношения со сверстниками», «Роль самооценки в жизни человека», «Неуверенность», «Жизнь прекрасна!», «Развод родителей», «Внутри личностный конфликт» (охват – 2 250 чел.). В общеобразовательных организациях за 1 квартал 2022 года педагогами-психологами проведено 126 консультаций (в формате беседы, офлайн, по сотовой связи) с родителями (законными представителями) несовершеннолетних о правильном и бесконфликтном общении с подростками.8.Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежиВ целях раннего выявления незаконного потребления наркотиков среди детей и молодежи в образовательных организациях проводятся профилактические медицинские осмотры обучающихся, в соответствии с утвержденным планом БУ «НОКБ им.В.И.Яцкив». В МБОУ «СОШ №3 им. А.А.Ивасенко» в марте 2022 года проведен медицинский осмотр учащихся из числа опекаемых.Социально-психологического тестирования обучающихся запланировано к проведению в IV квартале.9.Развитие добровольческого (волонтерского) движения по пропаганде здорового образа жизни, в том числе взаимодействие с общественными организациями по реализации мероприятий Осуществляет деятельность Координационный центр развития добровольчества, в состав которого входит 16 волонтерских объединений на базе образовательных организаций. Работа объединений осуществляется согласно плану по развитию добровольческого движения в городе Нефтеюганске, в который включен раздел «За здоровое будущее», реализуются мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде, профилактику употребления ПАВ, как в рамках школьных акций, так и в формате городских мероприятий во взаимодействии с БУ «Центр медицинской профилактики», общественной организацией «Фитнес поколение». Обучение волонтёров по проведению профилактической антинаркотической работы проводится в форме тренинга «Я выбираю жизнь». 10.Размещение на официальных сайтах образовательных организаций информации, учреждения молодёжной политики по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществНа сайтах 100% образовательных организаций размещена информация для родителей (законных представителей) и учащихся об ответственности за незаконное распространение психотропных веществ и наркотических средств, в официальной группе во в Контакте МАУ «ЦМИ» - информация по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ.11.Распространение средств наглядной агитации (памятки, листовки, буклеты), направленных на формирование родительской ответственности совершение несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществПри проведении профилактических бесед и классных часов учащиеся получают буклеты и памятки. Кроме этого, информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних осуществляется с применением мессенджеров, Viber, WatsApp по темам:-буклет «Ответственный ли я родитель» (охват – 10 489 чел.);-листовки «Осторожно алкоголь», «Осторожно психоактивные вещества», «Влияние курения на прогноз жизни», «Рекомендации по здоровому образу жизни» (охват - 7560 чел.);-буклет «Твои счастливые глаза дороже временного кайфа» (охват – 2130 чел.);-листовки «Осторожно – сниффинг» онлайн (охват - 6586 чел.);-акция «Осторожно — сниффинг» (охват – 6756 чел.);-ролик «ЗОЖ. Сделайте шаг навстречу здоровью, здоровому образу жизни» (охват – 3292 чел.);-листовка «Горячая линия по вопросам безопасности детей» (охват - 924 чел.);-информационная листовка «Служба примирения помогает в трудной жизненной ситуации» (охват - 120 чел.);-листовка детского телефона доверия (охват - 350 чел., 250 онлайн просмотров).12.Организация курсов повышения квалификации специалистов образовательных организаций «Организация работы с несовершеннолетними обучающимися по предупреждению употребления психоактивных веществ (ПАВ)»100% специалистов, занимающихся профилактической работой, в течение 3-х лет получают дополнительное профессиональное образование в объеме 72-144 часов в АУ ДПО «Институт развития образования», СурГПУ, ООО «Инфоурок», МЦФЭР «Ресурсы образования», ООО «Нетология-групп» и пр. по актуальным тематикам: «Основы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», «Выявление, реабилитация и ресоциализация несовершеннолетних, употребляющих в немедицинских целях наркотические и психотропные вещества» и др.В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконногооборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ вгороде Нефтеюганске» подпрограммы:«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств ипсихотропных веществ» во втором квартале 2022 года проведено мероприятие:«Велопробег по улицам города Нефтеюганск – территория ЗОЖ».Спортивное мероприятие проведено с целью профилактики незаконного оборота и потребления наркотических средств ипсихотропных веществ в городе Нефтеюганске, приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией по маршруту следования эстафеты Олимпийского огня в городе Нефтеюганске. Приняло участие 100 человек.Согласно регламенту, во 2 квартале 2022 года проведено 1 заседание Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска (далее – Комиссия, где рассмотрено 4 вопроса, заслушано 8 должностных лица.По итогам работы заседания было выработано 17 решений.Протокол заседания Комиссии размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Безопасность» в подразделе «Антинаркотическая комиссия» и направлен в установленные сроки в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 2.1.2. | Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, популяризация культуры безопасности в молодежной среде | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | 100% образовательных организаций соответствуют современным требованиям обучения: 100% обучающимся обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортзалами и спортивными площадками, спортивные секции в образовательных организациях посещают 10597 детей, из них 8 147 школьного возраста, 2450 дошкольного возраста. В целях активизации физкультурно - спортивной работы в школе, развития детско-юношеского спорта и приобщения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 3 общеобразовательных организациях созданы школьные спортивные клубы (далее - ШСК), на базе которых организована работа спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол», «Легкая атлетика», «Киберспорт», «Русский хоккей», «Игровое ГТО», «Шахматы», «Юный спасатель», «Будущие олимпийцы», «ОФП «Быстрее, выше, сильнее» (охват - 1053 чел.).В целях пропаганды здорового образа жизни, совершенствования физического развития учащихся проведены:-конкурс по физической культуре «Быстрее, выше, сильнее» для учащихся 3-6 классов (охват - 221 чел.);-месячник оборонно-массовой и спортивной работы (охват - 15 002 чел.);-муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» среди Юнармейцев Нефтеюганского местного отделения ВВП ОД «Юнармия» (охват - 170 чел.);-муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок» среди Юнармейцев Нефтеюганского местного отделения ВВП ОД «Юнармия» (охват -48 чел.);-муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» среди Юнармейцев Нефтеюганского местного отделения ВВП ОД «Юнармия» (охват - 42 чел.);-участие в региональном этапе военно-спортивной игры «Зарница» (охват - 10 чел.);-участие в пятидневных учебных сборах на территории Центр подготовки к военной службе (охват - 70 чел.);-участие в региональном этапе Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в г. Нижневартовске (охват - 9 чел.).МАУ «ЦМИ» организовано проведение мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодёжной среде: цикл мероприятий в рамка оперативно-профилактическое мероприятие «Здоровье», первого этапа общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Профилактика ВИЧ-инфекции», профилактические беседы с обучающимися «Профилактика употребления психотропных веществ, в том числе электронных сигарет», «Ответственность за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ», «Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, посвященные Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Реализуются мероприятия в рамках городского проекта «Здоровое поколение 21 века»: акция «Выучил, сдал, забыл» в рамках празднования Дня студента, онлайн конкурс «Здоровье, спорт, успех», организовано проведение проекта «Спорт в каждый двор», спортивный Челендж «Пусть всегда будет завтра», «Зарядка со стражем порядка», флэшмоб «Молодежь за ЗОЖ», акция «Селфи с #ЗОЖ», зарядка фитнес тренером студии «Body\_Club».С целью формирования безопасного поведения несовершеннолетних в сети Интернет в марте в общеобразовательных организациях проведены профилактические мероприятия: классные часы, акции, мастер-классы по робототехнике и безопасному использованию сети Интернет, а также интеллектуальные игры и викторины (охват - 4500 чел.). |
| 2.1.3. | Разработка концепции Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (диагностики и консультирования) | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2017 № 533 «Об итогах Конкурсного отбора образовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для создания опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития» МБОУ «СОШ №8» является опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми, имеющими особенности развития, где обучается 33 учащихся с ОВЗ, из них 29 учащихся с ОВЗ, имеющие статус «инвалид». Охвачены разными формами дистанционного образования 100% детей-инвалидов.В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, работают 22 консультационных центра, 3 лекотеки для родителей (законных представителей) детей с особыми образовательными потребностями.Функционируют региональные площадки по реализации проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» в ХМАО-Югре на базе МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка», МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка», МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». |
| 2.1.4. | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг дошкольного образования (в т.ч. открытие индивидуальными предпринимателями дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с общим охватом до 800 чел.) | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В систему дошкольного образования успешно интегрированы 4 частных детских сада (ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета», ООО «Детский сад 7 гномов», ООО «Центр развития семьи»), которые посещают 976 детей в возрасте от года до восьми лет (2021 г. – 912 детей), из них в возрасте до трёх лет - 535 детей. Заключены договоры на оказание услуг негосударственного сектора: -программы социально-педагогической направленности: ООО «Инновационные образовательные технологии» (Афанасьева Е.А.), ООО «Сибирский лекарь» (Башкирова Е.С.), ИП Сибагатуллин Д.А., АНО ДОД «Стартум» (Кеня Н.А.), ИП Кокшарова М.А.;-программы по изучению информатики - ИП Бутаков Анатолий Николаевич «Алгоритмика»;-программы спортивно-оздоровительной направленности и спортивной подготовки: спортивно-оздоровительный клуб «Грация», МБУ ЦФКИС «Жемчужина Югры». |
| 2.2 | Задача 2. Развитие физической культуры и спорта |  |
| 2.2.1. | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 2022-2024 | Комитет физической культуры и спорта администрации города,Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | В соответствии с мероприятием 1.4.2 «Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» таблицы 2 ипорядком предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры на софинансирование расходов муниципальных образованийпо развитию сети спортивных объектовшаговой доступности приложения 22 государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»муниципальным автономнымучреждением «Спортивная школа «Сибиряк» был приобретен ковер длягимнастики (ковровое покрытие, пружинные щиты, буддо-маты).«Ремонт кровли по объекту: СК "Олимп" 14 мкр., стр.1»С ООО «ЭЛИОН» 11.05.202 заключен контракт на сумму 28 912,02440 тыс.рублей. Срок выполнения - в течение 6 месяцев. Работы ведутся в соответствии с графиком (устройство кровли).«Здание, предназначенное под спорткомплекс "Сибиряк", расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 (Капитальный ремонт).ООО "Евро-Строй" (г.Нефтеюганск) работы по капитальному ремонту объекта выполнены. |
| 2.2.1.1 | Строительство объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» | 2021-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта»МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | «Многофункциональный спортивный комплекс в г.Нефтеюганске»Электронные аукционы, проведенные в июле и августе 2021 года, признаны не состоявшимся по причине отсутствия заявок. Во исполнение поручения Губернатора ХМАО-Югры распоряжением администрации города Нефтеюганска от 24.09.2021 №253-р разработан план мероприятий ("дорожная карта") по строительству объекта. Выполнен расчет стоимости корректировки сметной документации и прохождения повторной государственной экспертизы сметной стоимости. С ООО «Проектный институт «Градъ» 12.05.2022 заключен контракт на сумму 1 269,600 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 120 календарных дней.В соответствии с уведомлением опредоставлении субсидии, субвенции, иногомежбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год иплановый период 2023 и 2024 годов от 22.04.2022 № 270/04/96 закрытыбюджетные ассигнования в сумме 537 733 580 рублей, из них: окружной бюджет498 346 900 рублей и местный бюджет 39 386 680 рублей по объекту«Многофункциональный спортивный комплекс» в городе Нефтеюганске.В настоящее время исключено из программы. |
| 2.2.1.2 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 2022-2024 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | За 1 полугодие 2022 года было приобретено инвентаря и оборудования на сумму8361 523 рублей. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениямиисходя из единовременной пропускной способности объектов спорта: факт – 25,3%. |
| 2.2.2 | Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта | 2022-2024 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | Доля населения, систематическизанимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 33 794 человека в возрасте от 3 до79 лет. Из них занимаются: в возрасте 16-18 лет – 4 163 человека, в возрасте 19-29 лет – 6172 человек, в возрасте 30-54 (женщины), 30-59 (мужчины) лет – 5 902 человек, в возрасте 55-79 (женщины), 60-79 (мужчины) лет – 1 492 человек, старше80 – 20 человек.Ежегодно численность занимающихся физической культурой и спортомувеличивается. |
| 2.2.3. | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта | 2022-2024 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | В целях агитации и пропаганды физическойкультуры и спорта, Спорткомитет города в своей работе тесно сотрудничает сосредствами массовой информации, регулярно освещая спортивную жизньмуниципального образования втелекоммуникационной сети интернет, телевидении, радио, периодическихпечатных изданиях, из них: ТРК «Юганск», радио Европа+, газета «Здравствуйте,Нефтеюганцы!», официальный сайт органовместного самоуправления город Нефтеюганск.Создаются условия, ориентирующие граждан на здоровый образ жизнипосредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта, а именно проводятся занятия наплощадках придомовых территорий. В МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» имеются две спортивные площадки: спортивная площадка, расположенная по адресу:г.Нефтеюганск, микрорайон 14, между жилыми домами, включает: футбольное поле, баскетбольную площадку,волейбольную площадку; спортивная площадка, расположенная по адресу:г.Нефтеюганск, 14 микрорайон, между домами №№ 50,53,54,56,58,59, включает в себя: мини-футбол и уличные тренажеры. На всех площадках проводятся занятия для граждан.В МБУ «СШОР по ЗВС» находитсямногофункциональная спортивная площадка (футбол, баскетбол),расположенная на территории городскойлыжной базы.Также занятия граждан проходят на турниковых комплексах STREET WORKOUT, расположенных на территории города Нефтеюганска:1.Площадка STREET WORKOUT расположенная по адресу: г.Нефтеюганск,мкр. 9, на территории хоккейного корта (МБОУ «СОШ № 3»).2.Площадка STREET WORKOUT расположенная по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Ленина, строение № 5 (территория городской лыжной базы).3.Площадка STREET WORKOUT расположенная по адресу: г.Нефтеюганск,мкр. 2, дом № 13.4.Площадка STREET WORKOUT расположенная по адресу: г.Нефтеюганск,ул. Ленина, строение № 18 (территория бывшего аэропорта).5.Площадка STREET WORKOUT расположенная по адресу: г.Нефтеюганск,мкр. 1, городской стадион «Нефтяник».6.Площадка STREET WORKOUT расположенная по адресу: г.Нефтеюганск,Пионерская зона, ул.Парковая, строение № 9А.7.Площадка STREET WORKOUT расположенная по адресу: г.Нефтеюганск,ул.Усть-Балыкская, строение № 15.На сегодняшний день готовится проект строительства лыжного стадиона, которыйпредусматривает также освещение трассы на Лыжной базе. |
| 2.2.4. | Совершенствование физического воспитания населения города, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2022-2024 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях поддержки семей, имеющих 3-х и более детей, в рамках реализации статьи 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз«О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», принято Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 года № 574-п «О Порядке бесплатного посещения многодетными семьями спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением комитета физической культуры и спорта от 27.01.2014 № 04-р «О порядке бесплатного посещения многодетными семьями спортивных сооружений учреждений спортивной направленности, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска», утверждены льготы в сфере физической культуры и спорта для многодетных семей, в соответствии с которыми они обладают правом на бесплатное посещение спортивных учреждений. В муниципальном образовании город Нефтеюганск 1064 человека занимаются адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, из них в возрасте от 4 до 18 лет – 616 человек, в возрасте от 60 лет и старше – 142 человека. Реализуемый комплекс мер, полное обеспечение доступности спортивных сооружений, полное комплектование спортивным оборудованием спортивных залов позволило увеличить количество занимающихся, а также улучшить результаты и достижения нефтеюганских спортсменов – лиц с инвалидностью. |
| 2.3 | Задача 3. Развитие образования |  |
| 2.3.1. | Развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической базы | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В системе образования осуществляют образовательную деятельность:-15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;-15 муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также 4 частные организации ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета», ООО «Детский сад 7 гномов», ООО «Центр развития семьи»;-2 муниципальные организации дополнительного образования.«Детский сад №20 "Золушка" (наружное освещение территории)» ООО "ПИ "БРИГ" разработана ПД.«Детский сад №10 "Гусельки" (наружное освещение территории) (1 корпус)» ООО "ПИ "БРИГ" разработана ПД.«Здание детского сада №25 (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 12, здание №22» - С ИП Донских П.Г. 12.08.2021 заключен контракт на сумму 685,907 тыс. рублей. Срок исполнения - 31.03.2022. ПД разработана. В июне направлена на экспертизу.Выполнен капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка" ООО «СтройИмидж» (г.Сургут)."Здание детского сада №25" (благоустройство территории), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 12, здание №22 С ИП Донских П.Г. 12.08.2021 заключен контракт на сумму 622,581 тыс. рублей. Срок исполнения - 28.02.2022. ПСД на рассмотрении у заказчика. Ориентировочно в июле будет направлена на экспертизу."Нежилое строение гаража" (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») - С ООО "Первая кадастровая компания" (г. Нефтеюганск) 14.12.2018 заключен контракт, выполнение работ 170 дней. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. ПД в стадии разработки. Заказчиком даны замечания на ПД. Ведется претензионная работа. «Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная», микрорайон 2 (Общеобразовательная организация универсальной безбарьерной средой») -Раннее заключенный (ноябрь 2019 года) с ООО "Проект Строй" (г.Омск) контракт расторгнут в сентябре 2021 года по соглашению сторон в связи с увеличением объема работ. В соответствии с протокольным решением от 20.05.2022 данное финансирование перераспределено на выполнение СМР по объекту "Нежилое здание" (наружное освещение территории), расположенному по адресу: г.Нефтеюганск, мкрн 8а, здание № 29. |
| 2.3.1.1 | Строительство детского сада на 300 мест в 16 микрорайоне, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2021-2023 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | С ООО "СИБМЕХСТРОЙ" (г.Сургут) 07.09.2021 заключен контракт на выполнение СМР на сумму 370 960,54080 тыс. рублей. Срок исполнения - 31.12.2023. С начала строительства выполнены подготовительные работы (устройство временного ограждения, организация строительной площадки согласно генеральному плану строительства); земляные работы (устройство котлована); работы по статическому и динамическому испытанию свай, забивке свай. Заканчиваются работы по устройству ленточных ростверков - 98%. Строительная готовность объекта - 10%.Заключен муниципальный контракт № 3860400113921000013 от 07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска». Срок исполнения контракта до 31.12.2023. На текущую дату выполнены работы по забивке свай (1001 шт.) Ведутся работы по устройству каркасов для бетонирования ростверков. Готовность объекта 8%. |
| 2.3.1.2 | Нежилые помещения для размещения «Билдинг – сада» на 120 мест | 2022-2023 | Департамент муниципального имущества,Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Включен в государственную программу на 2029 год.Направленно инвестиционное предложение о приобретении данного объекта в 2022 годуОбъект включен в перечень объектов капитального строительства государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – третий квартал 2022 года. |
| 2.3.2. | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города,Департамент по делам администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Осуществляется развитие услуг негосударственного сектора в сфере образования по направлениям:-программы социально-педагогической направленности: ООО «Инновационные образовательные технологии» (Афанасьева Е.А.), ООО «Сибирский лекарь» (Башкирова Е.С.), ИП Сибагатуллин Д.А., АНО ДОД «Стартум» (Кеня Н.А.), ИП Кокшарова М.А.;-программы по изучению информатики - ИП Бутаков Анатолий Николаевич «Алгоритмика»;-программы спортивно-оздоровительной направленности и спортивной подготовки: спортивно-оздоровительный клуб «Грация», МБУ ЦФКИС «Жемчужина Югры»;-программы дошкольного образования: ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета», ООО «Детский сад 7 гномов», ООО «Центр развития семьи»Всего реализацией программ у негосударственных поставщиков услуг охвачены:-по программам дошкольного образования - 976 детей в возрасте от года до восьми лет, из них в возрасте до трёх лет – 535 детей;-по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 172 человека;-по дополнительным общеразвивающим программам - 472 человека.В 1 полугодии 2022 года с целью оказания финансовой поддержки СОНКО был проведен конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города на предоставление субсидий из местного бюджета. По результатам конкурса признаны победителями 16 проектов заключено 15 соглашений на получение субсидий из бюджета города. |
| 2.3.3. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.11.2020 № 2005-п «О программе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске» (с изм. от 22.11.2021 №1964-п) реализуется проект по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей. В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.11.2021 № 1964-п «О программе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске» реализуется проект по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей. В реестре поставщиков Нефтеюганска, оказывающих услуги по сертификату персонифицированного финансирования, состоят 11 организаций – 4 муниципальных и 7 негосударственных.Прошли сертификацию 570 программ дополнительного образования. Муниципальные поставщики услуг: МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Поиск», МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк», МБУ «СШОРПОЗВС». Обеспечен фактический охват 18 597 ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами (86,5%). |
| 2.3.4. | Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | С целью повышения профессионального уровня педагогов работают 27 городских методических объединения, организовано проведение методических семинаров с включением в деятельность 100% педагогических работников. -3 федеральных инновационных площадок; -14 региональных инновационных площадок.На базе МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко» организована региональная апробация примерных рабочих программ начального общего и основного общего образования, создан муниципальный координационный совет по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО, осуществляется деятельность по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций города. С этой целью в школах города организовано: -обучение педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования по вопросам эффективного управления процессом формирования и развития функциональной грамотности, а также обучение технологиям формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся (охват – 343 чел.);-внедрение в образовательный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»;-участие педагогических работников города в еженедельных методических совещаниях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций ХМАО – Югры (руководители городских методических объединений, педагогический актив, ответственные за сопровождение направлений по функциональной грамотности (общее количество мероприятий - 24, охват – 984 чел.);-участие педагогических работников города в региональном практико-ориентированном семинаре «Формирование функциональной грамотности обучающихся» (представили опыт педагогические работники МБОУ «СОШ №3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «Начальная школа № 15», МБОУ «СОШ №8»).По итогам проведённой работы и в соответствии с приказом Департамента образования и науки ХМАО – Югры от 16.06.2022 № 10-П-1188 «О признании образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стажировочными площадками по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся» две школы – МБОУ «Начальная школа № 15» МБОУ «Школа развития № 24» определены стажировочными площадками по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. Осуществляется активная апробация и внедрение новых элементов системы научно-методического сопровождения: продолжено масштабное повышение квалификации учителей (75,8% педагогических работников образовательных организаций города прошли курсы повышения квалификации), проведена диагностика учительских дефицитов, составлены индивидуальные образовательные маршруты педагогов.По итогам отбора квалифицированных учителей с высоким уровнем методической компетентности и в соответствии с приказом Департамента образования и науки ХМАО – Югры от 20.05.2022 № 10-П-945 «О реализации проекта по созданию единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на территории ХМАО - Югры» 4 педагогических работника их МБОУ «СОКШ № 4» и МБОУ «СОШ № 8» вошли в состав методического актива педагогов автономного округа. Кроме этого, 19 педагогических работников вошли в состав экспертного сообщества ХМАО - Югры (учителя по учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, история, обществознание, география, экономика, экология, информатика и ИКТ, право, трудовое обучение (технология), английский язык, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, искусство (мировая художественная культура), начальная школа), члены городских методических объединений учителей русского языка и литературы (Зайнуллина Галина Файзулловна, Белогурова Елена Филимоновна МБОУ «СОКШ №4») выступили тьюторами в рамках реализации курсов повышения квалификации педагогических работников ХМАО-Югры «Школа современного учителя, в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся.Продолжается межмуниципальное взаимодействие по совершенствованию коммуникаций, созданию единой информационной научно-образовательной среды и партнёрства в сфере образования, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества:-реализуются Меморандум о намерениях сотрудничества между администрацией г.Нефтеюганска и Департаментом образования г.Москвы, договор о сотрудничестве между Департаментом образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска и АУ ПО ХМАО - Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»;-организовано участие в межмуниципальном проекте «Школы городов России-партнеры Москвы», организовано участие образовательных организаций в проекте «Взаимообучение городов».В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», организации работы методического объединения молодых педагогов 100% учителей в возрасте до 35 лет (207 чел.) вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Для организации успешной подготовки педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства систематически проводятся методические семинары по повышению профессионального мастерства (охват - 88 чел.).Результат:-3 призёра регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования ХМАО– Югры «Педагог года Югры - 2022» в номинациях «Педагогический дебют» (МБОУ «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко»), «Сердце отдаю детям» (МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск»), «От сердца к сердцу» (МБОУ «Школа развития № 24»).-победитель регионального конкурса отбора заявок образовательных организаций на участие в реализации Комплексной программы по развитию личностного потенциала в образовательных организациях Ханты Мансийского автономного округа-Югры» (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»);-победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»);-победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Мир Талантов» в номинации «Нравственно-патриотическое воспитание» (МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»);-победитель профессионального фестиваля «Воспитатель года-2022» в номинации «100 лучших методических разработок России - 2022» (МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»); -1 команда - финалист Всероссийского профессионального конкурса педагогических команд «Флагманы образования. Школы» президентской платформы «Россия – страна возможностей» (МБОУ «СОКШ № 4»);-3 победителя окружного конкурса на звание лучшего педагога Ханты-Мансиймского автономного округа – Югры в 2022 году (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ №2 им А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 7»). |
| 2.3.4.1. | Развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения (разработка предложений ММЦ по эффективному использованию IT-технологий в образовании) | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | Развитие системы цифровой образовательной среды в городе Нефтеюганске осуществляется в соответствии с основными направлениями реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению образовательных организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.Для решения поставленных задач в образовательных организациях внедрена единая муниципальная информационная система по учету контингента обучающихся, используются электронные журналы и электронные дневники, интегрированные с Единым порталом государственных и муниципальных услуг.100% общеобразовательных организаций подключены к единой сети передачи данных (ЕСПД), обеспечены высокоскоростным Интернетом со скоростью не менее 100 Мбит/с, используют ресурсы цифровых образовательных платформ. Официальные сайты образовательных организаций приведены в соответствие с Правилами размещения на официальном сайте в сети «Интернет», имеют единое портальное решение и единую централизованную концепцию сайта и хостинга. 100% общеобразовательных организаций являются участниками пилотного проекта «ГосWeb» (опытно-промышленная эксплуатация конструктора сайтов на базе единого портала государственных и муниципальных услуг).Государственная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ГИС Образование Югры)» внедрена в 100% образовательных организаций. В 2021-2022 учебном году в системе ЦОП «ГИС Образование Югры» запущены два новых модуля «Личный кабинет родителя», где родители (законные представители) могут принимать участие в образовательном процессе своего ребёнка и «Школьное питание», которое обеспечивает автоматизацию всех процессов организации питания, а также четырёхступенчатую систему контроля качества питания. Ведется разработка модуля «Безопасность», внедрение которого позволит обеспечить комплексный анализ всех входных групп образовательных организаций.В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.07.2019 № 356-рп 13 общеобразовательных организаций (86,66%) включены в реализацию региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда», в которых выполнена поставка оборудования, приобретенного за счет средств федерального бюджета для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (в МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ № 6» поставка оборудования планируется в 2024 году).В МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» функционирует узловой информационно - библиотечный центр, цель которого – развитие системы библиотечного делопроизводства в образовательных организациях города, внедрение инновационных технологий работы с информацией, распространение лучших практик работы с программным обеспечением для самообразования. Четыре образовательные организации входят в сеть информационно-библиотечных центров: МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой», МБОУ «СОШ №3 им. А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ № 13». В МБОУ «СОШ № 13» организована деятельность 100-ого филиала Президентской библиотеки.В 100% общеобразовательных организаций осуществляется электронное обучение учащихся с применением дистанционных образовательных технологий через образовательные платформы «Цифровая образовательная платформа ХМАО-Югры», «Учи.Ру», «ЯКласс», «Российская электронная школа», «Мобильное электронное образование», «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ» и др.3 общеобразовательных организации участвуют в реализации пилотного проекта «Школьная цифровая платформа» ПАО «Сбербанк» России». |
| 2.3.4.2. | Организация деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования на базе МБУ ДО ЦДО «Поиск»  | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на базе МБУ ДО ЦДО «Поиск» организована работа муниципального опорного центра дополнительного образования (постановление администрации города Нефтеюганска от 20.09.2019 № 957-п «О создании муниципального (опорного) центра дополнительного образования» (с изм. от 20.11.2020 №2013-п) (далее - Центр):-проведены методические семинары для педагогов дополнительного образования, работающих в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях в рамках проекта «Методическая среда» (еженедельно), муниципальная кадровая школа для педагогов дополнительного образования «Организация дополнительного образования в современных условиях», семинар «Апробация технологии зачёта результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки при освоении основных общеобразовательных программ»;-организовано проведение муниципального этапа регионального конкурса лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры», подготовка к региональному этапу данного конкурса (март). |
| 2.3.5. | Улучшение качества услуг в сфере образования | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с решением Думы города от 24.12.2014 №938-V «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Нефтеюганска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и установлении порядка определения размера платы за их оказание», Департаментом организовано предоставление 7 муниципальных услуг в электронной форме, в том числе 3 услуги предоставляются непосредственно Департаментом, 7 услуг оказываются муниципальными образовательными организациями.С целью информационной открытости для родителей (законных представителей) учащихся, граждан (получателей услуг) ежегодно в марте Департаментом организуется проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством образования в городе Нефтеюганске. По результатам интерактивного опроса в 2022 году удовлетворены качеством образования: дошкольного – 90,87%, общего – 90,95%, дополнительного – 91,35% респондентов, в целом деятельностью системой образования – 91%.Ежеквартально в образовательных организациях организовано проведение опроса родителей (законных представителей) обучающихся, по результатам которых определяются проблемные вопросы, а также комплекс мер, необходимый для их решения. |
| 2.3.6. | Развитие государственно-общественного принципа управления на всех этапах образовательного процесса | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | Для решения задач, связанных с реализацией закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2006 № 104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также в осуществлении государственно-общественного характера управления образованием, организована деятельность Общественного совета по развитию образования города Нефтеюганска |
| 2.3.6.1. | Организация работы Общественного совета по вопросам образования, управляющих советов образовательных организаций | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | Деятельность Общественного Совета по развитию образования города Нефтеюганска осуществляется на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 23.03.2022 №498-п «Об утверждении Положения об общественном совете по развитию образования в городе Нефтеюганске» (с изм. от 21.06.2022 № 1187-п). За январь-июнь 2022 года проведено два заседания, рассмотрено 10 вопросов.В 100% образовательных организаций осуществляют деятельность органы государственно-общественного управления (в 27 образовательных организациях - Управляющие советы, в 5 дошкольных автономных образовательных организациях – Наблюдательные советы, в ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия – Попечительский совет»).В целях содействия в реализации государственной семейной политики на территории города Нефтеюганска в 33 образовательных организациях созданы Советы отцов из представителей родительской общественности, информация о деятельности размещается в группе «Совет отцов Югры» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club182303573, на официальном сайте образовательной организации. |
| 2.3.7. | Развитие инклюзивного образования | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | В городе дошкольное образование получают 120 детей с ОВЗ (2021 г. – 105 детей c ОВЗ, 52 ребенка - с инвалидностью), 57 детей, имеют статус «инвалид». В 5 дошкольных образовательных организациях функционируют 10 групп компенсирующей направленности: для детей с нарушением зрения 4 группы, с нарушением речи 2 группы, с умственной отсталостью 1 группа, с задержкой психического развития 2 группы, с расстройствами аутистического спектра 1 группа, реализуются адаптированные образовательные программы дошкольного образования с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей. Осуществляется инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ «СОШ№ 3 им. А.А.Ивасенко», в 3-х образовательных организациях созданы 3 группы комбинированной направленности. В целях реализации прав родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», работают 22 консультационных центра, 3 лекотеки для родителей (законных представителей) детей с особыми образовательными потребностями.В условиях модернизации системы образования главной задачей выступает обеспечение современного качества дошкольного образования: 7 дошкольных образовательных организаций, являющихся региональными инновационными площадками, реализуют модель образовательных условийВ условиях модернизации системы образования главной задачей выступает обеспечение современного качества дошкольного образования: 7 дошкольных образовательных организаций, являющихся региональными инновационными площадками, реализуют модель образовательных условий для становления инициативы и самостоятельности дошкольников, 2 инновационные площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» - модель патриотического воспитания. На базе 3 дошкольных образовательных организаций реализуется проект сетевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум», который позволил создать социально-психологические условия для успешного образования и развития детей с особыми образовательными потребностями.Число учащихся общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году 15 225 чел., в том числе 172 учащихся ЧОУ «НПГ» (2020-2021 уч.г. – 15 002 чел., в том числе 188 учащихся ЧОУ «НПГ»). Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 14 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены составляет 33% (2020-2021 уч. г. – 33,8%).В период с января по июнь 2022 года в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) 40 учащихся осуществляют обучение с применением дистанционных образовательных технологий.Особое внимание уделяется обеспечению доступности образования детей с ОВЗ. В общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году обучаются 363 несовершеннолетних с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет (2020-2021 уч. г. – 366 чел.), из них 136 детей-инвалидов (2020-2021 уч. г. – 114 чел.), открыты 12 классов для учащихся с задержкой психического развития в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Школа развития № 24»; 4 класса для детей с нарушениями по слуху, 1 класс для слепых учащихся в МБОУ «СОШ № 8».Постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.11.2020 №2005-п определены количество и номинал сертификатов персонифицированного финансирования для детей с ОВЗ.Доступность общего образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 100%. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным образовательным программам и индивидуальным учебным планам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 24 образовательные организации предоставляют образовательную услугу в форме инклюзивного образования (приказ Департамента от 29.08.2016 № 450-п). Опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми с ОВЗ, является МБОУ «СОШ № 8» (приказ Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры (далее – ДОиМП ХМАО - Югра) от 28.03.2017 № 533), где обучается 33 учащихся с ОВЗ, из них 29 учащихся с ОВЗ, имеющие статус «инвалид». Охвачены разными формами дистанционного образования 100% детей-инвалидов.Моделями реабилитационно-образовательного сопровождения несовершеннолетних обучающихся, имеющих особенности развития, охвачены 57 учащихся (совместный приказ ДОиМП ХМАО - Югры и Департамента социального развития ХМАО-Югры от 31.08.2016 № 1306/578а-р). В рамках реализации муниципальной программа «Доступная среда в городе Нефтеюганске» (постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №595-п (с изм. от 06.04.2022 № 617-п) в образовательных организациях установлены пандусы, роллопандусы, подъемные устройства, оборудованы поручни, расширенные дверные проемы, звуковые и тактильные средства, специализированные туалетные комнаты, кнопка вызова помощника с функцией видеосвязи, приобретены ступенькоходы. В 87,8% общеобразовательных организаций создана универсальная безбарьерная среда по оказанию инклюзивного образования, в 100% образовательных организаций разработаны паспорта доступности зданий и помещений.Учащиеся с ОВЗ включены в социально-значимую деятельность и активно участвуют в мероприятиях международного, федерального и регионального уровней. С целью создания условий для развития детей с ОВЗ обеспечивается шахматное образование (21 учащийся с ОВЗ). Успешно в работу волонтёрского объединения «Созидатели» МБОУ «СОШ № 8» вовлечены 87 из них 1 учащихся с ОВЗ. Реализуются инклюзивные проекты: традиционный ежегодный концерт, приуроченный ко Дню инвалидов, «Мы вместе»; проект «Доброе сердце», направленный на оказание посильной помощи детям с ОВЗ и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Организована работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Нефтеюганска (далее - ТПМПК). В период с января по июнь проведено 25 заседаний, обследованы 169 несовершеннолетних по обращению родителей (законных представителей), всем выданы заключения, содержащие рекомендации образовательного маршрута и видов помощи, из них 142 обучающихся получили заключение ТПМПК по адаптированной основной общеобразовательной программе. Рекомендации по прохождению государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена получили 7 учащихся 9 классов с ОВЗ. Созданы условия для получения детьми с ОВЗ дополнительного образования на базе дошкольных образовательных организаций, МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Школа развития № 24», МБОУ «СОШ №14», МБУ ДО «Дом детского творчества». Реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ осуществляется по запросу (заявлению) родителей (законных представителей) учащихся для 382 детей с ОВЗ и детей-инвалидов (80%). Постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.11.2021 № 1964-п определены количество и номинал сертификатов персонифицированного финансирования для детей с ОВЗ. |
| 2.3.8. | Развитие вариативных форм дошкольного образования | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях функционирует 22 консультационных центра с охватом 120 детей. Открыты 3 группы кратковременного пребывания детей (71 место). |
| 2.3.9. | Развитие форм и методов выявления и поддержки талантливых и способных детей | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827) (далее - Концепция) реализуется Межведомственный муниципальный Комплекс мер, организована работа координационного совета по поддержке одарённых детей и молодёжи по направлениям:1.Развитие интеллектуального творчества учащихся:В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827) (далее - Концепция) реализуется Межведомственный муниципальный Комплекс мер, организована работа координационного совета по поддержке одарённых детей и молодёжи.Результатом работы является успешное участие в международном дистант-форуме «Шаг в будущее» (охват – 3 чел.), других региональных и всероссийских интеллектуальных конкурсах.На базе МБУК «Городская библиотека» организована деятельность городского интеллектуального клуба (далее – Клуба). В VII Чемпионате по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» (далее - Чемпионат) принимает участие 17 команд из 9 образовательных организаций. В рамках деятельности Клуба в феврале – марте состоялось две онлай н-игры. По итогам окружного финала Школьного чемпионата Югры по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», в котором приняли участие 27 команд из Сургута, Когалыма, Нефтеюганска, Сургутского и Кондинского районов, команда МБОУ «Лицей № 1» определена победителем (старший зачёт) призёром (младший зачёт).С целью развития шахматного образования и выявления одарённых шахматистов, на базе МБУ ДО «ДДТ» работает шахматный клуб с охватом 298 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Воспитанники шахматного клуба принимают участие в муниципальных, региональных и Всероссийских этапах шахматных первенств, отмечены призовыми местами в личном и командном зачётах, очных и дистанционных соревнованиях, матчевых встречах и турнирах. В январе-июне проведено 4 шахматных онлайн-турнира (охват - 180 чел.): первенство, посвящённое Дню защитника Отечества (охват - 80 чел.), семейный турнир по шахматам (охват – 20 команд, 40 чел.), отборочный турнир среди юношей и девушек (охват – 16 чел.), турнир по шахматам «Юный шахматист», посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне (охват - 38 чел.).В апреле на сайте play.ruchess.ru команда МБОУ «Лицей № 1» как победитель муниципального этапа приняла участие в окружном турнире по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций ХМАО – Югры в возрасте до 14 лет, по итогам турнира в командном зачёте из 15 команд – участниц заняла 6 место (6 баллов).В мае учащиеся МБУ ДО «Дом детского творчества» приняли участие в соревнованиях по шахматам, посвящённым памяти участника ВОВ Г.Н.Никонова, в зачёт фестиваля спорта «Шахматный олимп» в г.Сургуте, по итогам которых заняли 3 место.Организовано участие обучающихся в российской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее»: победитель (МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная») и участники (МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №14»).2.Формирование лидерских качеств, активной гражданской позиции учащихся.Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ) организована деятельность федеральной опорной площадки – МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» по теме «Создание системы лидерских площадок в пространстве школы как инструмента расширения возможностей Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в социализации школьников». К «Российскому движению школьников» подключено 100% общеобразовательных организаций города. Организована деятельность детских и молодёжных общественных объединений: «Клуб менеджеров «Новая цивилизация», волонтёрских объединений и др. Включены в указанную деятельность более 70% учащихся.В рамках деятельности РДШ организованы и проведены:-городской форум для актива первичных отделений РДШ (охват - 1371 чел. из 16 образовательных организаций);-городской слёт лидеров первичных отделений РДШ (охват - 120 чел. из 16 образовательных организаций);-мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи РДШ» (региональный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование») (охват - 3125 чел. из 16 образовательных организаций).С целью создания условий для развития способностей старшеклассников и активного включения их в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя, поддержки лидерских компетенций организовано участие обучающихся 5-10 классов во Всероссийском проекте «Большая перемена», а также в фестивале Всероссийского конкурса «Большая перемена-2022 (охват - 7 чел. из МБОУ «СОШ №1, МБОУ «СОШ №3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ №8»).С целью выявления, сопровождения и поддержки талантливых граждан, принимающих активное участие в планировании и создании проектов благоустройства городской среды организовано участие обучающихся в V Всероссийском конкурсе «Идеи, преображающие города» (2 чел. из МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3 им.А.А.Ивасенко»).Большое внимание уделяется развитию социальной и проектной деятельности: проведён муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (охват - 70 чел., 12 социальных проектов, реализация которых в настоящее время продолжается), направлено для участия во Всероссийском этапе акции 3 социальных проекта.3.Развитие художественного творчества:Задачу выявления и поддержки лучших детских коллективов и творчески одарённых детей решает городской ресурсный центр художественно-эстетического развития – МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск».В рамках XIV городского фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» проведены: I муниципальный Медиафестиваль «Нравственное поколение – поколение будущего», городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Территория семейного творчества» (охват – 138 чел.), праздник-конкурс народного творчества «Воспеты во все времена: дружба, любовь и семья» (хореография, вокал) (охват – 236 чел.), конкурс современной хореографии «Юганская весна» (охват – 301 чел.). Всего в рамках XIV городского фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска», который проводился в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства на основании Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», под девизом «Крепкая и дружная семья – надежда и оплот страны», приняло участие около 2200 учащихся города Нефтеюганска в возрасте от 5 до 18 лет.С целью выявления одаренных детей, проявивших особые достижения в области культуры, науки и спорта, по результатам освоения дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, распространения своих историй успеха организовано участие обучающихся в региональном этапе Всероссийского Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы «Открытия – 2030» и Всероссийской интерактивной выставки достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия 2030». Результат - победитель в номинации «Художественное творчество» (обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества»).В рамках социального партнёрства с МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» реализуется сетевой образовательный проект «Детская филармония «Твой друг – музыка» (охват - более 1000 учащихся 1-5 классов). В феврале – мае проведено 4 занятия.Проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (охват - 40 учащийся 5-11-х классов из 12 общеобразовательных организаций), для участия в региональном этапе направлено видеоматериалы 3 победителей.4.Военно-патриотическое воспитаниеВ целях патриотического воспитания учащихся в городе создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (охват - 780 чел. детей и молодежи), которым проведены:-урок мужества «Ратная слава героев российской земли» с участием депутата Тюменской областной Думы Винникова И.В., участников Нефтеюганского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана (охват – 30 чел.);-участие в окружном конкурсе творческих работ «Служу России!» посвященному Дню защитника Отечества (охват – 9 чел.);-муниципальный смотр строя и песни среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, посвящённого памяти Сергея Васильевича Андреева (охват –710 чел.); -военно-тактическая игра «Юнармеец. Волонтер. Спасатель» (охват – 120 чел.);-городской турнир по армейскому рукопашному бою среди Юнармейцев «Герой среди нас» (охват - 150 чел.).Разработан Комплекс мер (дорожная карта) по созданию учебно-методического центра военно-патриотического воспитания и Юнармейской подготовки «Нефтеюганский Авангард» в муниципальном образовании город Нефтеюганск в 2023 году.Развивается кадетское движение на базе МБОУ «СОКШ № 4», которая подтвердила свой статус лидера кадетского движения в ХМАО – Югре и в десятый раз определена победителем регионального смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс», а также регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох». Организовано участие обучающихся образовательных организаций в муниципальном и региональном этапах Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (24 участника муниципального этапа, 3 – регионального этапа). По итогам регионального этапа победителем в возрастной категории «5-7 класс» определен учащийся МБОУ «СОШ № 13», призёром в возрастной категории «8 – 9 класс» - учащийся МБОУ «СОШ № 7».Проведён муниципальный этап международного фестиваля-конкурса патриотической песни «Молодые таланты Отечества», посвящённый 350-летию со дня рождения первого императора России Петра I (охват - 750 чел., из них 53 определены победителями и призёрами). |
| 2.3.9.1. | Обеспечение условий для реализации федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Образовательный процесс в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ООО, СОО) осуществляется в штатном режиме в 100% общеобразовательных организаций. Для реализации задач по внедрению ФГОС и обеспечения доступного качественного образования организована деятельность:-3 федеральных инновационных площадок; -14 региональных инновационных площадок.В целях обеспечения единства образовательного пространства, идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в школах города в прошедшем учебного году организована работа по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года (далее – ФГОС НОО и ООО).Разработан муниципальный план мероприятий, организованы: региональная апробация примерных рабочих программ НОО и ООО на базе МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко», повышение квалификации 238 педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы НОО и ООО (238 чел.), участие 612 педагогических и управленческих работников в региональных методических совещаниях по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО; представлен опыт успешных практик учителей МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой», МБОУ «Начальная школа № 15», МБОУ «СОКШ №4» по разработке рабочих программ.В дошкольных образовательных организациях разработаны образовательные программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Создана современная развивающая предметно-пространственная среда: центры Монтессори, шахматные студии, центры робототехники и ЛЕГО конструирования, мини-музеи, детские экспериментальные лаборатории, центры науки, метеорологические станции, мини-обсерватории, творческие мастерские. 100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО. Создана муниципальная система оценки качества образования. Мониторинг качества общего образования, проводимый в течение года, обеспечивает независимую оценку качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, способствует повышению качества результатов ГИА. Организовано участие учащихся общеобразовательных организаций в мониторинговых процедурах:-федерального уровня: всероссийские проверочные работы - 100% учащихся 11-х классов по предметам, не выбранным для сдачи ГИА (режим апробации);-муниципального уровня: репетиционные экзамены по учебным предметам, обязательным для сдачи, с выходом в пункты проведения экзамена (100% обучающихся 9-х классов по учебному предмету «Русский язык», 52% обучающихся 11-х классов по учебному предмету «Математика» (профильный уровень).В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА), с целью проведения технической подготовки, контроля технической готовности пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ) организовано участие в федеральных тренировочных мероприятиях по предметам «Английский язык» (устная часть) (май), «Информатика и ИКТ» в компьютерной форм (апрель), «Обществознание» (май), региональных тренировочных мероприятиях – по предмету «Английский язык» (май) с участием обучающихся 11-х классов, во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (март).В соответствии с нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня на территории города организована ГИА в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на базе 3 ППЭ (МБОУ «СОШ №2 им. Исаевой А.И.», МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ №10»), в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) на базе 5 ППЭ (МБОУ «СОШ №2 им. Исаевой А.И.», МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №10, МБОУ «Лицей №1»).По итогам сдачи ЕГЭ в основной период в городе Нефтеюганске 8 выпускников 11-х классов (МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 10», ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия») получили максимальный результат 100 баллов по учебным предметам «химия», «литература», «русский язык», «физика», из них один учащийся МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» максимальный результат 200 баллов по учебным предметам «русский язык» и «физика».С целью оценки механизмов управления качеством образования организовано участие в мониторинге системы управления качеством образования на муниципальном уровне. |
| 2.3.9.2. | Проведение ежегодного городского бала выпускников «Россия - страна возможностей» | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 24.03.2022 № 508-п «Об организации и проведении единого дня торжественных мероприятий для выпускников 11-х классов в городе Нефтеюганске» единый день проведения торжественных мероприятий для выпускников 11-х классов с торжественным вручением аттестатов о среднем общем образовании в городе Нефтеюганске проведён 23.06.2022. |
| 2.3.9.3. | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников в рамках совместного плана взаимодействия с высшими профессиональными учреждениями | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Научная сессия для старшеклассников в рамках сотрудничества с Югорским физико-математическим лицеем запланирована к проведению в III квартале т.г. |
| 2.3.10. | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности учащихся осуществляется в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Фактическое исполнение целевого показателя «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент» по итогам реализации национального проекта «Образование» в январе-июне 2022 года – 3273 человека (21,5%).Организованы:-мероприятия фестиваля научно-технического творчества и прикладного искусства «От замысла к творчеству» (проведены конкурсы, мастер-классы, выставки, соревнования) (охват - 616 чел. из 16 образовательных организаций).-участие учащихся: в программах образовательного интенсива для школьников «Junior IT» в г. Ханты-Мансийске, в проектной школе «Практики будущего: информационные технологии» для учащихся 8-10 классов (охват – 5 учащихся МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», «СОШ № 5 «Многопрофильная», «СОШ № 8», «СОШ № 10»), в демо-олимпиаде по профилю «Проекты в области информационных технологий» Национальной технологической олимпиады (НТО) для учащихся 5 – 7 классов (учащиеся МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», «СОШ № 13», ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»), в «Дата-кампусе: развитие компетенции в сфере информационных технологий и гуманитаристике» для учащихся 8 и 10 классов (учащиеся ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»), в Региональной Компетентностной Олимпиаде (общий охват – 50 чел.);-участие в финальном этапе Всероссийского ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Кружкового движения НТИ и компании «Иннопрактика» на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи Калужской области «Сокол». |
| 2.3.10.1. | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся - реализация Комплекса мер (дорожной карты) по развитию научно-технического творчества учащихся в подведомственных образовательных организациях | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | МБУ ДО «Дом детского творчества», являясь сетевой экспериментальной площадкой Лаборатории интеллектуальных технологий «Линтех» при Российской академии образования по теме «Машинное зрение для беспилотного транспорта» (№88.32 от 24.01.2020), региональным ресурсным инженерным центром сквозных компетенций «STEAMS/SkoolSkills» (приказ инновационного центра «Сколково» Лаборатории интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» от 24.01.2020 № 54), муниципальным центром развития технического творчества, реализует программы «Основы компьютерной грамотности», «Начальное техническое моделирование» «3D моделирование», «Аниматроника», «Образовательная робототехника», «Школа юных пилотов». На его базе организовано проведение муниципальных конкурсов по развитию научно-технического творчества учащихся. Осуществляется проект модульной сетевой программы научно-технической направленности «Инженер будущего». Организовано взаимодействие с АУ ХМАО-Югры «Технопарк «Кванториум». Для 2 552 учащихся общеобразовательных организаций (17,4%) на его базе ежегодно реализуются современные дополнительные общеразвивающие программы технической направленности. Учащиеся на современном оборудовании осваивают и реализуют собственные проекты в области физики, химии, биологии, робототехники. 6 051 учащихся охвачены общебразовательными программами естественнонаучной и технической направленности на базе общеобразовательных организаций.В рамках сотрудничества с АУ ХМАО-Югры «Региональный молодёжный центр» (Кванториум) в марте 2 учащихся МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ № 10» приняли участие в региональном (очном) этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов дистанционно для отбора к участию в образовательной смене «Большие вызовы». |
| 2.3.11 | Проведение профориентационной работы в муниципальных общеобразовательных организациях | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | На базе МАУ «ЦМИ» осуществляет свою деятельность служба занятости подростков и молодёжи, в рамках которого в период с января по июнь квартала 2022 года организовано временное трудоустройство 670 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.В общеобразовательных организациях проводится работа по профессиональной ориентации школьников с учетом социально-экономических запросов рынка труда города и региона: организована деятельность классов «Роснефть-классы», «Модель многопрофильной школы», «Кадетские классы».На базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» организована работа Ресурсного центра по профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города.Организовано участие учащихся города в муниципальном конкурсе авторских сценариев классных часов, занятий, внеклассных профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных организаций (охват – 70 обучающихся из 13 образовательных организаций).Совместно с ОО РН-Юганскнефтегаз реализуется профориентационный проект для учащихся 8-9 классов «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ».Программы профильного уровня реализуются для 60% учащихся 10-11 классов, открыто 24 профильных класса. Осуществляется взаимодействие образовательных организаций с высшими учебными заведениями городов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута по вопросам поступления в высшие учебные заведения в 2022 году, организованы встречи с представителями ВУЗов, онлайн-экскурсии «Двери открытых дверей».С целью повышения финансовой грамотности, эффективного управления личными финансами, формирования предпринимательских навыков среди молодежи обучающиеся образовательных организаций принимают активное участие в онлайн – уроках, конкурсах по финансовой грамотности. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» учащиеся города принимают активное участие в просмотре онлайн-уроков с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «Открытые уроки.рф» (охват – 180 чел.).К 2024 году 30% учащихся ежегодно должны участвовать в мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее». В первом-втором квартале 1024 учащихся общеобразовательных организаций (12%) приняли дистанционное участие в открытых онлайн-уроках проектов «Проектория», «Открытые уроки», «Уроки настоящего», «Билет в будущее», иных проектах, направленных на раннюю профориентацию учащихся. |
| 2.4 | Задача 4. Реализация культурного потенциала |  |
| 2.4.1 | Развитие сети учреждений культуры и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-досуговый комплекс»:-приобретены и установлены автоматические шлагбаумы на территории здания 10-32/1 в количестве2 ед. на сумму: 321 870 руб. (контракт № 141/21/КДК от 22.12.2021 г. ИП Магафуров Е.Р.);-выполнены работы по текущему ремонту помещений 31,32,33,34 в здании КЦ «Юность» на сумму: 593 688,00 руб. (контракт 142/21/КДК от 24.12.2021 г. ИПГерасимчук В.В.);-выполнены работы по капитальному ремонту помещений 1,2,3,4,5 второго этажа здания по адресу 10- 32/1, на сумму: 553 263,00 руб. (контракт 134/21/КДК от23.12.2021г. ИП Герасимчук В.В.);-приобретены расходные материалы и металлическиестеллажи для оборудования костюмерной на сумму: 170 000,00 руб. (контракт 26/22/КДК от 24.03.2022 г.);-выполнен монтаж светового оборудования на сцене и светодиодного экрана в здании 10-32/1 (амфитеатр) на сумму 140 000, 00 руб.В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городская библиотека»:-выполнены работы по текущему ремонту части нежилого помещения (помещения №12, №16, №67 на 1 этаже, помещения №3, №12, №19, №45, №48, №49, №50 на 2 этаже). ООО «Грандмастер» контракт от 06.12.2021г. № 137/21, срок действия с 06.12.2021 г. по 31.05.2022г. (ремонт оконных заполнений);-выполнены работы по капитальному ремонту части нежилого помещения (помещения №10, №12, №15, №24, №25, №26, №27, №60, №65, №73, №75, №119 на 1 этаже, помещения №5, №7, №8, №12, №14, №15, №16, №18, №20, №51, №66, №70, №136 на 2 этаже), в, пом. 3. ООО «Защита86» контракт от 20.12.2021 г. № 145/21, срок действия с 20.12.2021 г. по 30.04.2022 г. (покраска стен и потолков);-выполнены работы по текущему ремонту части нежилого помещения (помещения №11, №12, №59, №74, №76, №119 на 1 этаже, помещения №3, №12, №45, №48, №49, №50 на 2 этаже, помещения №8, №11 на 3 этаже), пом.3 и части нежилого помещения (помещения №104 на 1 этаже), пом.2. ООО «Защита 86» контракт от25.04.2022 г. № 19/22, срок действия с 25.04.2022 г. По 31.07.2022 г. (ремонт оконных заполнений);-выполнены работы по текущему ремонту части нежилого помещения (помещения №11 на 3 этаже), пом.3. ИП Пономарев Евгений Алексеевич» контракт от20.05.2022 г. № 31, срок действия с 20.05.2022 г. по 31.07.2022 г., (ремонт купольного остекления);-выполнение работ по текущему ремонту части нежилого помещения №11 на 3 этаже), расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2а, здание №8, пом.3. ООО «Универсал» контракт от 10.06.2022 г. № 23/22, срок действия с 10.06.2022 г. по 31.07.2022 г. (ремонт стен ипотолков под куполом).В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр национальных культур»:-на проведение текущего ремонта помещений учреждения доведены денежные ассигнования в сумме 50 878,00 рублей. Проведен аукцион в электронной формена площадке РТС-тендер, по итогам которого заключенМун/конт. № 0187300012822000132/ЭА от 16.05.22г. с ИП Файзуллаев Бахреддин Баширхонович на сумму 499 368,61руб. Экономия от аукциона на сумму 2509,39руб. будет возвращена в бюджет. Работывыполнены в полном объеме и в срок, согласно контракта. Оплачено по п/п 354 от 02.06.2022 г.В муниципальном бюджетном учреждении культуры Театр кукол и Актера «Волшебная флейта» проведен капитальный ремонт по замене светильников в зрительном зале на сумму 609 412 рублей. |
| 2.4.2 | Формирование информационных ресурсов и модернизация общедоступных библиотек  | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» на 01.07.2022 года составляет 241001 экземпляров.Новых поступлений – 1631 экземпляров.Всего за 1 полугодие оцифровано – 5 наименований, архив оцифрованных документов включает - 525 наименований документов. |
| 2.4.3 | Развитие системы внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | МБУК «Городская библиотека» оказываетмуниципальную услугу «Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов осуществляется обслуживание читателей вовнестационарных пунктах выдачи литературы:-в библиотечных пунктах, организованных в МБДОУ Нефтеюганска «Детский сад №9» «Радуга» (мкр.14, здание 43) и МБДОУ Детский сад №17 «Сказка» (мкр.9, здание 32), МБУК «Центр национальных культур»(мкр.11, строение 62).В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы: обслуживание лиц преклонного возраста, инвалидов; надомное обслуживание; выездные мероприятия.По состоянию на 01.07.2022 количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 10, количестводоставленных экземпляров литературы – 89. Всего за отчетный период внестационарнымбиблиотечным обслуживанием охвачено: количество читателей – 2 человека, посещений – 2287 человек, количество массовых мероприятий – 84, посещениемассовых мероприятий – 2277 человек.Дистанционное обслуживание осуществляется путем доступа пользователей к электронной библиотекеЛитрес: читателей – 63, посещений – 5511, книговыдач – 649 и сайту учреждения: посещений – 4774. Выполнено виртуальных справок и индивидуальных консультаций на сайте, платформе Zoom, Литрес – 936. |
| 2.4.4 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия, повышение качества культурных услуг  | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Объектов нематериального культурного наследия в учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма не имеется. |
| 2.4.5 | Внедрение новых культурно-просветительных программ и проектов | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | 24 марта состоялось открытие медийного комплекса «МедиаРубка», направленного на производство, потребление, распространение собственных культурных продуктов – SMM (промороликов,видеообзоров, мастер-классов, встреч, презентаций, инфографик и др.), формирование информационного контента, предоставление медийного комплекса дляпользователей города для творчества и общения. |
| 2.4.6 | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | Отдых, оздоровление, занятость детей реализуется в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.01.2022 № 56-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2022 год», распоряжением администрации города Нефтеюганска от 19.01.2022 № 12-р «О деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории города Нефтеюганска в каникулярные периоды 2022 года».В Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа-Югры включены 19 организаций отдыха детей и их оздоровления, созданных на базе образовательных организаций и МАУ «Центр молодёжных инициатив». В весенний каникулярный период на базе образовательных организаций организована работа 17 лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом 2 110 человек, на отчётную дату на базе образовательных организаций в летний каникулярный период организована работа 8 лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом - 1195 человек, а так же на базе Частного образовательного учреждения «Нефтеюганская православная гимназия» организована работа лагеря с дневным пребыванием детей с охватом - 25 человек. Работа лагерей осуществляется в соответствии с оздоровительно - воспитательными программами, содержание которых имеет профильную направленность: гражданско-патриотическую, краеведческую, профориентационную, творческую, духовно-нравственную, оборонно-спортивную, спортивно-оздоровительную, а так же мероприятия, направленные на приобщение детей и подростков к деятельности Российского движения школьников, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, профилактические мероприятия.На базе МАУ «Центр молодёжных инициатив» в весенний каникулярный период организовано проведение городской школы вожатского мастерства «По дороге к лету», проведение акций и мероприятий для детей и молодёжи города. В летний каникулярный период организована работа дворовых площадок, на которых специалисты учреждения, волонтёры реализуют программы по приоритетным направлениям: командообразование, экология и краеведение, спортивные состязания, эстафеты, ЗОЖ, конкурсно-досуговые мероприятия, профилактика травматизма, патриотическое воспитание, воспитание толерантности.Летний периодЗаключены муниципальные контракты на оказание услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства на территории города, в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные в Тюменской области - ДОЛ «Дружба–Ямал» г.Тюмень, ДОЛ «Дружба» Ишимский район; расположенные в Свердловской области - ДОЛ «Салют» городской округ Артемовский, Санаторий «Курьи», Сухоложский район. Направлены по вышеуказанным направлениям - 96 детей.Одним из видов поощрения детей, достигших наилучших результатов в обучении, победителей и призёров Всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, является награждение путёвками, предоставленными ДОиН ХМАО-Югры, всего с начала года направлено 16 человека: Краснодарский край ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» - 3 человека; ДОЛ «Вита» Краснодарский край, г.Анапа – 13 человек.Информирование населения об организации отдыха детей и молодёжи осуществляется на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Каникулы 2022» (http://www.admugansk.ru/category/661). Организована работа консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске. Согласно распоряжения комитета физической культуры и спортаадминистрации города Нефтеюганска от 22.03.2022 № 30-р «Об организацииработы лагерей с дневным пребыванием детей в рамках тренировочного процесса набазе учреждений, подведомственных комитету физической культуры испорта администрации города Нефтеюганска в летний период 2022 года»на базе 4 подведомственных учреждений организованы лагеря с дневнымпребыванием детей с охватом 368 человек:-муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Сибиряк» - 80человек;-муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва«Спартак» - 90 человек;-муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам» - 80 человек;-муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» - 70 человек;-муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва«Спартак» - 48 человек. |
| 2.4.7 | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях совершенствования системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сферекультуры и искусства, поддержки одаренных детей в учреждениях, подведомственных комитету культуры итуризма организована концертно-конкурсная деятельность.За отчётный период 1491 человека приняли участие в 106 конкурсах и фестивалях. |
| 2.4.8 | Обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения для различных категорий граждан | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В 1 полугодии учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма был обеспечен равный доступ к получению культурных услуг всемикатегориями граждан. |
| 2.4.9 | Вовлечение жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях вовлечения жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей учреждениями,подведомственными комитету культуры и туризма администрации города, проведены мероприятия различных форм, такие как: конкурсы, акции, заседания в клубах по интересам, концертные программы,развлекательные программы, игровые программы, вечера отдыха, тематические выставки, виртуальные видео экскурсии, виртуальные мастер-классы, конференции, церемонии награждения, церемониивозложения цветов фестивали, видеопрограммы, цикл встреч, приуроченных к 55-летию города, спектакли, и другие.Всего в 1 полугодии организовано и проведено:-офлайн мероприятий - 1332, охвачено - 108764 человек;-онлайн мероприятий - 137, просмотров - 4111;-дистанционно - 5 мероприятий, охвачено - 212 человек;-видеопрограммы - 3, просмотров - 8481. |
| 2.4.10 | Региональный проект «Культурная среда» | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города,Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» |  |
| 2.4.10.1 | Реконструкция объекта «Нежилое помещение», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, 11 мкр. стр. 115 «Строение школы искусств № 2» | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | ПСД по объекту «Строение школы искусств № 2» разработана в полном объеме, получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 02.09.2021 № 86-1-1-3-049880-2021. Финансирование предусмотрено на 2023 год не в полном объемеВ 1 полугодии 2022 года реконструкция объекта «Нежилое помещение», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,г.Нефтеюганск, 11 мкр. стр. 115 «Строение школы искусств № 2» не проводилось. |
| 2.4.11 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | «Нежилое здание музыкальной школы, расположенное по адресу: город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1». С ООО "АРС-ТРЭЙД" 16.05.2022 заключен контракт на выполнение капитального ремонта на сумму 28 591,17948 тыс.рублей. Срок выполнения работ - в течение 4 месяцев.Также 14.06.2022 с ООО «Трастсервис» (г.Тюмень) заключен контракт на сумму 2 087,112 тыс.рублей на выполнение работ по реконструкции объекта (устройство входной группы). Срок выполнения работ - 2,5 месяца.«Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 10, ДК «Юность». С ООО СК «АВИС» 16.05.2022 заключен контракт на сумму 13 270,97177 тыс.рублей на выполнение капитального ремонта объекта. Срок выполнения работ - в течение 2,7 месяцев.Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 9, здание 39 (МБУК Театр Кукол "Волшебная флейта") (устройство вытяжной противодымной вентиляции)». С ООО "АРТСТРОЙ" 11.05.2022 заключен контракт на сумму 1 564,02480 тыс.рублей на выполнение капитального ремонта объекта. Срок выполнения работ - в течение 2,7 месяцев.В 1 полугодии 2022 года техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры не проводилось. |
| 2.5 | Задача 5. Сохранение системы традиционных российских семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |  |
| 2.5.1 | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске», «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»,Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске»,«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске»в рамках текущей деятельности | С целью сотрудничества в сфере образования, духовного просвещения несовершеннолетних, укрепления нравственных и семейных устоев проводится работа в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве между Департаментом и:-местной религиозной организацией православный Приход храма Святого Духа (от 20.01.2015), в рамках которого за каждой образовательной организацией закреплён священнослужитель одного из православных приходов города, подписан договор о совместной деятельности;-местной религиозной мусульманской религиозной организацией (от 20.09.2019); по запросу образовательных организаций индивидуальную профилактическую работу и консультации оказывает имам-хатыб Нефтеюганской соборной мечети Усман хазрат Печорин.С целью усиления роли семьи, формирования семейных ценностей, реализуется проект «Диалоги о главном», в рамках которого ежегодно проводятся городские юношеские Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения, городской конкурс ученических проектов по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», городской онлайн - конкурс по родословию, муниципальные Рождественские образовательные чтения, организуется участие в региональном и международном этапах Рождественских образовательных чтений.В рамках реализации программы «Социокультурные истоки», реализуемой в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, традиционно проводится городской конкурс «У истоков творчества», который позволяет говорить о важных нравственных категориях с детьми младшего школьного возраста, конкурс ученических проектов по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».Для 100% учащихся 4-х классов реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики» во всех общеобразовательных организациях, а также курсы «Социокультурные истоки» для учащихся 1 – 9 классов.Проведена встреча руководителей образовательных организаций города с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом по вопросу сотрудничества между образовательными организациями и местными религиозными организациями Нефтеюганского благочиния в сфере образования, в том числе в рамках реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания «Социокультурные истоки».Организованы и проведены:-муниципальный конкурс ученических проектов курса «Основы религиозных культур и светской этики», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, (представлено 27 исследовательских, мультимедийных, творческих проектов, охват – 34 учащихся 4-7 классов);-муниципальный конкурс детского творчества «У истоков творчества» в рамках реализации программы «Социокультурные истоки» (охват - 8 общеобразовательных организаций (50%)).-XIV городские Кирилло-Мефодиевские юношеские чтения (охват – 18 учащихся 4-11-х классов);-духовно-нравственная встреча со священнослужителями Нефтеюганского благочиния «На пороге взрослой жизни» года для выпускников общеобразовательных организаций (охват – 160 чел.);-муниципальный онлайн - конкурс по родословию, посвящённый Международному дню семьи (охват - 117 семей).В целях сохранения и приумножения традиционных российских духовно- нравственных ценностей, как основы российского общества, учреждениями,подведомственными комитету культуры и туризма администрации города, проведены мероприятия различных форм, таких как: спектакли, инклюзивные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству,концерты, классные часы, беседы, фотовыставки, пленэры, видео лектории, конференция, выставки, интеллектуальные игры, флешмоб, и многие другие.Всего в 1 полугодии организовано и проведено 197 мероприятий, с охватом 24004 человека. Количество просмотров составило 12599 |
| 2.5.2 | Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | На базе МАУ «ЦМИ» осуществляет свою деятельность Клуб молодых семей, который посещает 30 семей в возрасте от 18 до 35 лет. Основные направления деятельности:1.популяризация семейных ценностей: акции «Подарок папе», «Подарок маме», клуб выходного дня «Полезная суббота»; 2.развитие социальной активности молодых семей:-социальная акция «Фри маркет»;-цикл мастер-классов по переработке (вторичному использованию) вещей;-участие в конкурсе «Семья-основа государства в 2022 году» (5 семей).-проведение мероприятий: мастер-класс по изготовлению куклы-оберега Масленица, родительский лекторий на тему: «Неформальные религиозные течения».В целях популяризации ответственного отношения родителей к детям, в официальной группе в ВК «Клуба молодых семей г. Нефтеюганска» размещены листовки, информация, памятки профилактического характера по различным направлениям воспитательной политики: видеоролики о детском телефоне доверия, о ЗОЖ, «Внимание, мошенники!», информационный буклет «Подростковый алкоголизм» и др.В рамках Международного дня защиты детей проведены: -выставка рисунков «Я и моя семья» состоялась (охват - 24 ребенка членов клуба молодых семей, 300 просмотров);-игровая программа «Лето жаркая пора» (охват - 95 чел., 644 онлайн просмотров). |
| 2.5.3 | Создание условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского, юнармейского, кадетского движения | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | С целью вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность на постоянной основе осуществляет деятельность координационный центр по развитию добровольчества в молодежной среде, в состав которого входят 19 волонтерских объединений, за январь-июнь 2022 года оформлено 82 волонтерских книжки. На едином информационном портале добро.рф зарегистрировано 50 добровольческих организаций, количество зарегистрированных добровольцев составляет 1705 человек.В преддверии празднования Дня защитника Отечества школьные волонтерские отряды приняли участие во Всероссийской акции «Посылка солдату» (охват - 930 чел.), в образовательных организациях проведены уроки добра и социальной активности (охват - 8258 чел.).В честь празднования Дня Победы 120 членов муниципального штаба «Волонтеров Победы» приняли участие памятных мероприятиях, посвящённых Победе Великой Отечественной войне.Осуществляет работу муниципальный Штаб по взаимодействию с добровольцами в рамках Всероссийской акции «#МыВместе»: добровольцы в возрасте от 18 лет помогают гражданам, находящимся в группе риска, с доставкой продуктов и лекарств в условиях пандемии. Результаты: приняли участие в акции 44 волонтёра, оказана помощь 24 пожилым людям. Волонтерами Штаба проведены: акция «Помощь любимым» для 30 одиноких пожилых, проживающих в специальном доме; акция по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса, акции «Наборы для любимых» для 4 девочек, проживающих в социальном приюте города.Организована акция «Молодежная коробка добра», в которой приняло участие 20 волонтеров г.Нефтеюганска. |
| 2.5.4 | Развитие молодежного самоуправления – реализация программы «Кадровый резерв общественных лидеров» по подготовке активистов, лидеров молодежных общественных объединений | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | С целью поддержки молодежных инициатив в городе создан Молодежный Парламент при Думе города Нефтеюганска VII созыва, три представителя молодежной общественности прошли отбор и вошли в состав окружного молодежного Парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VII созыва.Организовано участие в краудсорсинговом проекте «Слово молодым!» (охват - 13 проектов). Проведён муниципальный форум «Нефтеюганск – территория возможностей», в рамках которого организована работа площадок «Медиа», «Добровольчество» и «Креативные индустрии». С целью отбора лучших инициатив реализован проект «Лига будущего», модераторами которого выступили активисты Нефтеюганска (проведены 11 встреч, охват - 200 чел.), по итогам которого на заключительном этапе в г.Москве представлен один проект. |
| 2.5.5 | Реализация социального проекта занятости детей в каникулярное время «Дворовая педагогика» | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании состоялось городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету - 2022». В период весенней сессии организовано обучение вожатых, проведены образовательные и практические модули (охват - 80 чел.). По итогам участия в конкурсе программ педагогических отрядов ХМАО - Югры на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодёжи в каникулярный период программа «Команда нашего двора» получила грант 1 степени в сумме 75 000 рублей.В рамках комплексной программы «Команда нашего двора – 2022» организована работа дворовой педагогики на 7 детских площадках города с понедельника по пятницу с 16 до 18 часов (охват - 2150 чел. детей в возрасте от 8 до 12 лет, всего участников программы – 200 чел.). |
| 2.5.6 | Поддержка социально-значимых проектов и программ по вовлечению молодежи в жизнь общества - организация и проведение: -городского конкурса проектов в сфере молодежной политики (согласно номинациям) | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В марте 2022 года в городе запущена Проектная Лаборатория, в рамках которой социальному проектированию обучаются молодые люди, желающие принимать участие в конкурсах различных уровней, объявлен прием заявок на Городской конкурс проектов в сфере молодежной политики (на отчетную дату подано 20 заявок).С целью подготовки молодежи города к участию в заявочной кампании, а также повышения уровня качества подаваемых проектов реализован проект «Проектная лаборатория», в которой приняло участие 25 человек. В рамках лаборатории проведена встреча окружных экспертов с активной молодежью города, мероприятия по разработке проектов.Объявлена заявочная кампания на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди граждан в возрасте от 14 до 35 лет, направлено 20 заявок.Проведена публичная защита участников городского конкурса проектов в сфере молодежной политики, по итогам которой 6 победителей получили поддержку на реализацию своих инициатив. |
| 2.5.7 | Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества – участие молодежи города во всероссийских, межрегиональных и окружных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Организовано участие молодёжи в конкурсах и форумной кампании в:-проекте Кубок Югры «Точка Роста» (охват - 19 чел.); -обучающем курсе «Креативные методологии» (охват - 35 чел.); -обучающем курсе «Школа социального предпринимательства» (охват – 45 чел.);-творческом конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца» (охват – 5 чел.);-конкурсе «Семья-основа государства в 2022 году» (охват - 5 чел.);-Всероссийском проекте «Дорогая Фаина Борисовна» (охват – 1 чел.);-акселераторе развития территорий Уральского федерального округа «Урбан Урал» (охват – 2 чел.); -Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) (охват – 17 чел.);-Международном молодежном форуме «Евразия Глобал» (охват – 2 чел.);-XIX Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – Моя Россия» (охват - 5 чел.);-Всероссийском урбанистическом хакатоне «Города» (охват - 2 чел.);-Всероссийской мастерской для молодых авторов «Мир литературы. Новое поколение» (охват - 1 чел.). |
| 2.5.8 | Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным датам и официальным праздникам России | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»,«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»,«Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» | В учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма проведены мероприятия и акции, посвященные памятным датам и официальнымпраздникам России. Социально-значимые мероприятия:15 февраля - Церемония возложения цветов и венков, посвящённая выводу войск из Афганистана «Без права на забвение», охвачено 120 человек; 22 февраля - Праздничный концерт «Так точно!»,посвящённый Дню защитника Отечества, охвачено 60 человек; 22 февраля - Акция #ВремяПомогать #МыВместе, охвачено 30 человек; 18 марта - Торжественное мероприятие, посвящённое воссоединению Крыма с Россией, охвачено 210 человек;07 апреля - Акция по провозглашению ДНР, охвачено 300 человек;18 апреля - Концерт-митинг в поддержку спецоперациина Украине, охвачено 500 человек;26 апреля - Церемония возложения цветов и венков, посвящённая Международному дню памяти жертв о чернобыльской катастрофе, охвачено 230 человек;9 мая мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:- Торжественная церемонии возложения цветов, венкови гирлянд к подножию памятника «Воинуосвободителю» охвачено 300 человек;-Праздничное шествие, охвачено 7850 человек;-Народное гуляние, охвачено 9140 человек.13 мая флешмоб «МЫVМЕСТЕ» #«ZА Россию! ZА Победу!», охвачено 500 человек12 июня - Выступление народных артистов «Хор Турецкого», в рамках народного гуляния Дня России, охвачено 1500 тысячи человек;22 июня - Церемония возложения цветов, венков, посвященная Дню памяти и скорби, охвачено 500 человек;26 июня – мероприятия, посвященные памяти В.А. Петухову, охвачено 90 человек;Всего проведено за отчетный период 29 мероприятий, с охватом 51117 человек.В течение года в образовательных организациях проведены мероприятия и акции, посвященных памятным датам и официальным праздникам России:1.78-ая годовщина снятия блокады Ленинграда (январь):-акция в память Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;-уроки памяти (227 уроков с охватом 7325 чел.);-Всероссийская акция «Блокадный хлеб» с раздачей информационных материалов в количестве 50 шт.;-организовано посещение жительницы блокадного Ленинграда.2.77-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:-уроки памяти (охват - 2903 чел.);-акция по очистке памятных мест «Снежный десант» (3 волонтера);-исторический онлайн-квиз «Сталинградская битва» (охват- 75 чел.);-телефонные поздравления ветеранов ВОВ (охват - 60 чел.);3.День вывода советских войск из Афганистана:-участие в митинге и возложении цветов (8 волонтеров).4.День защитника Отечества:-адресные поздравления ветеранов ВОВ (охват - 5 чел.);-очистка памятных мест (6 волонтеров);-акция, посвященная соотечественникам, которые носят звание Героя Российской Федерации, «Звезды Героев» (охват - 70 чел.).5.8-ая годовщина присоединения Крыма к Российской Федерации -акция «Крымская весна» (роздано 200 лент триколор).6.День Победы в Великой Отечественной войне:-поздравление ветеранов Великой Отечественной войны (охват – 137 чел.); -участие в церемонии возложения цветов к памятнику Воину-Освободителю;-муниципальная акция «Рассвет Победы»;-волонтерское сопровождение Всероссийской народной акции «Бессмертный полк» (охват - 120 волонтеров);-акция «Окна победы» (охват - 500 участников);-акция «Георгиевская ленточка» (роздано 8000 лент);-проведение «Урок мужества» (охват - 750 чел.);-акция «Красная гвоздика» (роздано 800 значков);-акция «Сад памяти» (охват - 37 чел.);-акция «Сад дружбы» (охват - 15 волонтеров);7.День России 12 июня:-флешмоб ко Дню России (16 волонтеров);-исторический квест «Объединяющая народы» (охват - 57 чел.);-акция «Россия – Родина моя» (роздано 730 ленточек триколор);-акция «Мы – граждане России» (выдача паспортов) (охват - 12 подростков);-онлайн акция «Для меня Россия это.» (охват - 2 936 просмотров);-молодежный флешмоб «V» (охват - 20 волонтеров Победы, 1148 просмотров);-акция «Слово России»; -акция «В сердце-Россия»;8.День памяти и скорби:-акция свеча памяти (охват - 40 человек).9.100-летие Всесоюзной пионерской организации: городской слет лидеров «РДШ собирает друзей!» (охват - 120 чел.);10.День славянской культуры и письменности:-XIII городские Кирилло-Мефодиевские чтения (охват – 120 чел.);-Пасхальные хоровые Ассамблеи (охват - 18чел.);11.350-летие со дня рождения первого императора России Петра I:-муниципальный этап международного фестиваля-конкурса патриотической песни «Молодые таланты Отечества» (охват-750 педагогов и учащихся);-конкурс проектов ОРКСЭ (количество проектов – 27 ед.);12.Открытые уроки «История космонавтики», «Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономику», «Информационные технологии. Вклад России в сферу ИТ. Отечественные разработки», «Герой нашего времени» и др. (охват – 15225 чел.) |
| 2.5.9 | Реализация муниципальных социально значимых мероприятий:-муниципальный молодёжный форум «Нефтеюганск - территория возможностей»;-фестиваля молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященного Дню молодёжи России;-обновление имён молодых граждан города Нефтеюганска на доску почёта «Молодёжь – гордость Нефтеюганска» | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Организован муниципальный молодёжный форум «Нефтеюганск - территория возможностей», в рамках которого работали площадки по направлению «Добровольчество», «Медиа», «Креативные индустрии» (охват 200 чел.).Организованы праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня молодёжи России (июнь) (охват – 500 чел.), проведены: видео- и фотоконкурсы, флешмобы и профилактические мероприятия, а также спортивные соревнования для молодёжи города. В соответствии с постановлением главы города Нефтеюганска от 04.05.2021 № 30 «Об утверждении списка молодых граждан города Нефтеюганска для занесения их имён на Доску Почёта «Молодёжь - гордость Нефтеюганска». 3 сентября планируется организация торжественного мероприятия по занесению имён 20 активистов в области образования, общественной деятельности и молодёжной политике, культуры и искусства, спорта на доску почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска». |
| 2.6. | Задача 6. Формирование диверсифицированной сферы занятости |  |
| 2.6.1 | Создание условий для увеличения количества рабочих мест на основе прогрессивного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города и развития предприятий малого и среднего бизнеса | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | В 2022 году на реализацию национального проекта выделено 6 329,300 тыс. рублей, в том числе:-4 438,300 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;-1 891,000 тыс. рублей – средства бюджета города Нефтеюганска. В связи с необходимостью приведения Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска от 04.08.2021 № 130-нп в соответствие с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обусловленные внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 483-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», от 30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», приём заявок на предоставление субсидий осуществлялся с 05.05.2022 по 03.06.2022. Департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска получено 66 заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, общий размер которых превышает объем заложенных на программу денежных средств в 2 раза. 24.06.2022 проведена комиссия по вопросам предоставления субсидий. Освоение средств в 100 % объёме планируется в первой декаде июля 2022 года.В мае 2022 года в связи с необходимость проведения городского конкурса «Предприниматель года – 2021», направленного на популяризацию предпринимательской деятельности, денежные средства в размере 50 000,00 рублей местного бюджета с мероприятия «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» перенесены на мероприятие «Популяризация предпринимательства». По состоянию на 16.06.2022 освоение в 100% размере.В целях информационно-консультационной поддержки специалистами отдела развития предпринимательства и потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска предоставлено 762 консультаций по общим вопросам предпринимательской деятельности и вопросам оказания поддержки, проведено 59 мероприятий, с общим количеством участников – 577. |
| 2.6.2 | Развитие системы управления охраной труда | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | В рамках исполнения переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в 1 полугодии 2022 года проведена уведомительная регистрация 19 коллективных договоров, 42 дополнения (изменения) в коллективный договор.В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.02.2018 № 69-п «О проведении конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» проводится муниципальный этап конкурса по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (далее – конкурс) среди работников организаций города, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Нефтеюганск.Конкурс проводится в номинации «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» до 30 мая 2022 года в 2 этапа:1 этап - решение 20 тестовых заданий;2 этап - решение ситуационной задачи. В конкурсе приняли участие 33 специалиста из 18 организаций города. Подведение итогов состоялось 30 мая 2022 года. Победитель направлен для участия в окружном конкурсе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».Подготовлено 11 методических пособий по охране труда, аналитических материалов, в т. ч. анализов производственного травматизма. В рамках ведомственного контроля по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права проведено 6 плановых проверок. 30.03.2022 специалисты департамента экономического развития администрации города приняли участие в радиоэфире на тему: «Изменение трудового законодательства в 2022 году» (радиостанция «Русское радио»);06.04.2022 онлайн-семинар «Последние изменения законодательства в области охраны труда. Требования к работодателям»;22.04.2022, 17.06.2022 день открытых дверей для самозанятых граждан; 18.05.2022 семинар «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;25.05.2022 вебинар «Занятость. Легализация трудовых отношений»; 02.06.2022, 09.06.2022, 16.06.2022, 23.06.2022, 30.06.2022 учебно-практический семинар «Заполнение форм отчета «Информация о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования»; 29.06.2022 ярмарка вакансий для жителей города Нефтеюганска.Созданы информационные площадки профессионального сообщества по охране труда: -социальная сеть «ВКонтакте» сообщество «Охрана труда Нефтеюганск» (https://vk.com/public211814761); -в мессенджере «Viber» «Охрана труда в Нефтеюганске». |
| 2.6.3 | Сохранение стабильной ситуации на рынке труда и предотвращение роста безработицы | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города, Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | В первом полугодии 2022 года загосударственными услугами в области содействия занятости населения обратился 1461 житель города Нефтеюганска, из них за содействием в поиске подходящей работы 1270 человек, что в 1,8 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2021 г. – 2302). Из числа ищущих работу граждан при содействии Нефтеюганского центра занятости населения было трудоустроено 832 жителя города Нефтеюганска, что на 11,0% меньше аналогичного периода прошлого года (2021 г. – 935), что составляет 65,5%. Уровень трудоустройства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,возрос на 24,9% (2021 г. - 40,6%).Из числа зарегистрированных официальнопризнаны безработными 126 человек, что на 31,5% меньше аналогичного периода прошлого года (2021 г. – 184). На 01.07.2022 в банк вакансий по городуНефтеюганску заявлено 2497 рабочих мест, из них по рабочим профессиям (специальностям) – 1332. Количество заявленных вакансий увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,13 раза (2021 г. – 2207 / 1032).Коэффициент напряженности по городуНефтеюганску по сравнению с аналогичнымпериодом прошлого года уменьшился в 3,3 раза и составляет 0,04% (2021 г. – 0,13%).Центром занятости ежедневноосуществляется мониторинг обратившихся граждан и граждан, состоящих на учете, уровня регистрируемой безработицы, количества заявленных вакансий и коэффициента напряженности на рынке труда. Организована адресная работа с ищущими и безработными гражданами, используются все возможностиповышения (сохранения) мотивации к трудубезработных граждан. Безработным гражданам, предлагаются государственные услуги по психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. Проводятся занятия по проведению успешного собеседования сработодателем и самопрезентации, поформированию индивидуального плана поиска работы. Предлагаются все возможные варианты трудоустройства, в том числе в рамках государственной программы «Поддержка занятостинаселения», участие в мероприятиях активной политики занятости.В каждом конкретном случае специалистами устанавливаются конкретные причины (обстоятельства) препятствующие трудоустройствубезработных, разрабатываются варианты устранения препятствий для скорейшего решения вопроса трудовой занятости.По состоянию на 01.07.2022 на учете ворганах службы занятости зарегистрировано 93 жителя незанятой категории, в том числе безработных – 43. Уровень регистрируемой безработицы по городу Нефтеюганску составляет 0,06%. |
| 2.6.4 | Развитие гибких форм занятости и самозанятости граждан | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города, Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | Организована разъяснительная работа сработодателями о необходимости создания рабочих мест с особым режимом работы для трудоустройства родителей, воспитывающих несовершеннолетнихдетей.Работодатели, предоставляющие сведения опотребности в работниках, адресно информируются о необходимости создания ими рабочих мест с особым режимом работы для трудоустройства родителей, воспитывающих несовершеннолетнихдетей. В ходе проведения мероприятий сработодателями в формате индивидуальногоконсультирования, совещаний, и т.д. освещается данная проблематика.В первом полугодии 2022 года в рамкахгосударственной программы «Поддержка занятости населения» рабочие места с применением гибких форм занятости и надомного труда для многодетного родителя не создавались.В первом полугодии 2022 года выделенафинансовая помощь на организациюпредпринимательской деятельности и самозанятости 9 безработным, из них 2 гражданам, зарегистрировавшим предпринимательскую деятельность (ОКВЭД 85.41 – Образование дополнительное детей и взрослых, 56.10.2 - деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному), 7 граждан встали на учёт физического лица в качественалогоплательщика налога на профессиональный доход (Открытие Онлайн-школы русского языка,Создание рабочего места для мастера маникюра, Поздравительные комбинации из мыла и шоколада, Открытие школы развития интеллекта и скорочтения, Парикмахерские услуги, Деятельностьпо предоставлению прочих персональных услуг). |
| 2.6.5 | Интеграция в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города, Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | 28 июня 2022 года проведено заседание Координационного совета по делам инвалидов при главе города Нефтеюганска, в том числе рассмотрены вопросы о мерах, принимаемых органами службы занятости населения, направленных на трудоустройство инвалидов в городе, а также об исполнении работодателями законодательства по созданию (выделению) рабочих мест для инвалидов в пределах установленной квоты с участием руководителей муниципальных учреждений (25 организаций) не исполняющих квоту по трудоустройству инвалидов.В первом полугодии 2022 года за содействием в поиске подходящей работы обратились 49 инвалидов – жителей г.Нефтеюганска, из которых был трудоустроен 31 человек, что 34,2% большеаналогичного периода прошлого года (2021 г. – 29,1%). По состоянию на 01.07.2022 на учете состоят 8 инвалидов, с которыми проводится работа в рамках действующего законодательства. В целях содействиятрудоустройству инвалидов в первом полугодии 2022 года организованы и проведены две специализированные ярмарки вакансий рабочих мест.В банк вакансий КУ «Нефтеюганский центрзанятости населения» 67 работодателями заявлена потребность на 231 свободное рабочее место в городе Нефтеюганске, предусмотренных для трудоустройства инвалидов, из них 32 – специальное рабочее место (СРМ). |
| 2.7. | Задача 7. Обеспечение безопасности населения |  |
| 2.7.1 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 2022-2024 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» | Постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 596-п утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске». В рамках п.1.2. муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города» на 2022 год утверждено финансирование на сумму 3206712 рублей (бюджет города). Исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (в лице ЕДДС).По состоянию на 01.07.2022 освоено 1029017 рублей (местный бюджет).В соответствии с объемом предусмотренных работ по содержанию городской системы видеонаблюдения оплата производится ежемесячно, освоено в 1 полугодии 2022 года - 788 352 рубля. В соответствии с условиями заключенного договора на услуги связи - выплаты производятся ежемесячно, предусматривающих равные платежи в размере - 8 333 рубля. Итого в 1 полугодии освоено - 41 666 рублей.Также выделено дополнительное финансирование на оказания услуг по переносу дорогостоящего оборудования системы видеонаблюдения в серверную МКУ «ЕДДС» г. Нефтеюганска, расположенной по адресу: г. Нефтеюганск, улица Мира, строение 1/1, помещение 3, для сохранности оборудования, в связи с затоплением помещения 12.02.2022 по адресу: г. Нефтеюганск, 12 мкр., 19 дом, помещение №17. Предусмотрено 199 тыс. 977 рублей. Муниципальный контракт заключен. Денежные средства освоены в размере 198 999 рублей; 99,5%. |
| 2.7.2 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | Выполнены работы по обустройствуулично-дорожной сети городаприборами фото-видео фиксациинарушений ПДД (перекрёстокул.Ленина – ул.Нефтяников) |
| 2.7.3 | Усиление межведомственного взаимодействия в вопросах раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений | 2022-2024 | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, МКУ «Управление опеки и попечительства» | в рамках текущей деятельности | С целью эффективности деятельности служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в течение 2 квартала 2022 года отделом по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города подготовлены проекты постановлений МКДНиЗП по вопросам: - «О проведении Межведомственной операции «Подросток» на территории муниципального образования город Нефтеюганск в 2022 году» (принято постановление № 14 от 21.04.2022); - «О внесении дополнений в постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске № 12 от 17.03.2022» (принято постановление № 15 от 21.04.2022); - «О принимаемых мерах по снижению преступлений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на территории города Нефтеюганска» (принято постановление № 18 от 26.05.2022);- «Об организации мероприятий субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленных на профилактику подростковой токсикомании, потребление наркотических и психоактивных веществ, табачной продукции и табачных изделий, алкогольной продукции, энергетических напитков, в том числе об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушения в указанной сфере» (принято постановление № 19 от 26.05.2022);- «О принимаемых мерах по раннему выявлению семейного неблагополучия» (принято постановление № 21 от 26.05.2022); - «О вовлечении лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, состоящих на оперативно - профилактическом учете в ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску, в социальные практики, а также к участию в культурно - массовых, спортивных, патриотических и других общественных мероприятиях» (принято постановление № 22 от 26.05.2022); - «О внесении корректировок в Комплекс мер по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов, семейного неблагополучия, социального сиротства, а также обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних на 2021-2025 годы, утвержденный постановлением муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске № 22 от 15.04.2021» (принято постановление № 23 от 26.05.2022); - «Об участии в месячнике антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни» (принято постановление № 24 от 26.05.2022);- «О вовлечении в досуговую занятость несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, находящихся в социально опасном положении, органами системы профилактики в соответствии со статьей 24 Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в том числе в летний период» (принято постановление № 29 от 16.06.2022).Продолжается работа по реализации Комплекса мер по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов, семейного неблагополучия, социального сиротства, а также обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением МКДНиЗП № 22 от 21.04.2021. В процессе его исполнения участвуют 18 субъектов системы профилактики и иных заинтересованных органов.В течение июня 2022 года отделом по организации деятельности КДНиЗП администрации города организовано проведение (совместно с членами МКДНиЗП, ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску, представителями родительского патруля) профилактические рейды в места концентрации молодежи: 01.06.2022, 17.06.2022, 24.06.2022 года.В данных рейдовых мероприятиях приняло участие 8 членов муниципальной комиссии, 6 инспекторов ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску, 9 членов родительского патруля.За 1 полугодие 2022 года управлением опеки и попечительства проводилась информационно-просветительская работа, направленная на профилактику социального сиротства. По состоянию на 01.07.2022 на официальном сайте органа местного самоуправления города Нефтеюганска в рубрике «Органы опеки и попечительства», в информ-афише ТРК «Юганск», посредством мессенджера Viber, сообщества «ВКонтакте», в группе «Управление опеки и попечительства города Нефтеюганска» размещено 358 публикаций по пропаганде семейных ценностей, поддержке и сохранении семьи, способах подачи сообщений о детях, чьи права и законные интересы нарушены, с публикацией контактных данных ответственных за прием сообщений и работу с семьями и детьми должностных лиц (информация о публикациях отражается в ежемесячном мониторинге, ссылка: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X7La2lt5alrOaWpBludZQ_VgaT5taJl-To6TZTa7F4c/edit?usp=sharing>). Управлением в рамках правового консультирования ежемесячно проводится акция «Горячая линия».На информационном стенде управления, в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальном сайте администрации города Нефтеюганска в рубрике «Опека и попечительство» размещена информация о 3 детях, оставшихся без попечения родителей. Управлением на постоянной основе ведется работа с лицами, выразившими желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. В рамках этой работы на базе АНО «ВестаПлюс» управлением проведена правовая подготовка 29 граждан, в количестве 18 часов. За отчетный период управлением проведены проверки 54 сообщений о нарушении прав 95 детей, по результатам которых в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав направлено 43 заключения о необходимости организации индивидуальной профилактической (реабилитационной) работы с семьей, работа организована в отношении 37 семей, в которых проживает 64 несовершеннолетних. |
| 2.7.4 | Осуществление просветительской работы с населением, направленной на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками  | 2022-2024 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города,Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске», в рамках текущей деятельности | Деятельность Комиссии широко освещается в средствах массовой информации на городском уровне. Заседание комиссии, различные видеоматериалы и социальные ролики по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения размещены в эфире ТРК «Юганск», на страницах газет «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.В группах «Официальный Нефтеюганск», «Это Юганск, детка», «Типичный Нефтеюганск», «Безопасный Нефтеюганск» социальной сети «ВКонтакте» размещались серии социальных видеороликов, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде.Социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных организаций города Нефтеюганска, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактических медицинских осмотров обучающихся» в общеобразовательных организациях запланировано к проведению в III-IV квартале 2022 года (сентябрь-октябрь). С целью организации просветительской работы с населением, направленной на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками на сайтах образовательных организаций и МАУ «ЦМИ» размещены информационный буклет «Подростковый алкоголизм», листовка «Детский телефон доверия».С целью формирования нравственных качеств личности МАУ «ЦМИ» организованно мероприятие по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, в период с января по июнь 2022 года трудоустроено 670 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 286 оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На базе МБОУ «СОШ № 8» организована работа лагеря труда и отдыха «Круто» (охват - 15 чел.).В рамках просветительской работы по профилактике немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками учреждениями культуры в 1 полугодии 2022 года организовано и проведено 79 мероприятий, охвачено 3585 человек, количество просмотров – 2383, распространено тематических памяток – 640 экз.Основные формы профилактических мероприятий: классные часы, игровые программы, беседы, выставки, демонстрация видеороликов по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ, размещение наофициальных сайтах учреждений культуры и в официальных группах в социальной сети «ВКонтакте» тематических памяток и роликов, рассылка тематических памяток в чате мессенджеров WhatsApp и Viber.В рамках межведомственноговзаимодействия, сотрудниками МО МВДРоссии г. Нефтеюганска, ООО «Сибирский лекарь», БУ «Центр социальной помощи семье и детям Веста» проведеныпрофилактические встречи снесовершеннолетними, а также по средствам социальных сетей распространены памятки среди родителей (законных представителей).На официальных сайтах учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска размещена и систематическиобновляется информация, направленная напрофилактику немедицинскогоупотребления наркотиков, злоупотребленияалкогольными напитками.В соответствии с Единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий города Нефтеюганска на 2022 год,Утверждённым распоряжением комитетафизической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от30.12.2021 № 139-р, в рамкахфинансирования муниципальной программы города Нефтеюганска«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске», утверждённой постановлением администрации городаНефтеюганска от 15.11.2018 № 600-п (с изменениями) и на основании положения опроведении велопробега по улицам города«Нефтеюганск-территория ЗОЖ», приуроченного к Международному днюборьбы с наркоманией по маршруту следования эстафеты Олимпийского огня в городе Нефтеюганске проведён велопробега по улицам города «Нефтеюганск-территория ЗОЖ», приуроченного кМеждународному дню борьбы с наркоманией по маршруту следованияэстафеты Олимпийского огня в городе Нефтеюганске. Охват участников составилболее 100 человек. В муниципальномбюджетном учреждении центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»: Ведётся просветительская работа снаселением, направленной на профилактикунемедицинского употребления наркотиков,злоупотребления алкогольными напитками,осуществляется посредствам сети Интернет, в ТВ. На собственных ресурсах учрежденияразмещены информационные материалы (социальные сети, официальный сайт). Учреждение ведет активную информационно-пропагандистскую работусобственных информационных проектовдля различных целевых аудиторий. Пример:городские и окружные соревнования по различным видам спорта, программы пофитнесу для похудения, адаптивная физическая культура и спорт, ГТО, прокат коньков, плавание, банно-оздоровительный комплекс, аквапарк, тренажерный зал,настольный теннис, а также различные разовые акции (йога, дорога иправонарушения, масс-старт скандинавским шагом за здоровьем, безопасная ездана велосипеде и т.д.). |
| 2.7.5 | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами  | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В учебный план общеобразовательных организаций введено обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) в 4-х классах в объеме 34 учебных часа в год. В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия курса «Социокультурные истоки» в 1-4 классах, курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах.В соответствии с приказом ДОиМП ХМАО – Югры от 19.02.2016 № 230 «Об организации деятельности муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей – мигрантов», приказом Департамента от 03.03.2016 № 85-п, на базе МБОУ «СОШ № 7» функционирует центр культурно-языковой адаптации детей – мигрантов.Реализуются программа «Адаптация и социализация детей мигрантов в социальное и культурное пространство ХМАО – Югры», программа воспитания «Мир во всем мире и я в этом мире», проекты «Музей мира» как средство гармонизации межэтнических отношений» и «Наш край – Россия» как средство межкультурного воспитания учащихся.Проведена встреча руководителей образовательных организаций города с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом по вопросу сотрудничества между образовательными организациями и местными религиозными организациями Нефтеюганского благочиния в сфере образования, в том числе в рамках реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания «Социокультурные истоки». 25 мая 2022 года для выпускников общеобразовательных организаций проведена духовно-нравственная встреча с благочинным Нефтеюганского благочиния «На пороге взрослой жизни» (охват – 160 чел.). Педагогами и учащимися ЧОУ «Нефтеюганска православная гимназия», воскресной школы прихода храма Святого Духа г. Нефтеюганска проведён городской Пасхальный концерт (охват – более 300 жителей). Организована работа летней детской православная площадка «Истоки» при воскресной школе прихода храма Святого Духа г. Нефтеюганска, смена посвящена 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. |
| 2.7.5.1 | Проведение городского форума «Жить в мире с собой и другими»  | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В марте на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» организовано проведение городского форума «Жить в мире с собой и другими» для актива первичных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (охват –1371 чел.). |
| 2.7.6 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города,Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В целях содействия этнокультурному многообразиюнародов России» НГ МАУК «Музейный комплекс»:-организована работа 3-х выставок: «Югорскоенаследие», «Русские старожилы Западной Сибири»,«Русский коч XVII века. Освоение Сибири». Общееколичество посетителей - 764 человек;-в рамках проекта «Судьбоносное открытие» в КВЦ«Усть-Балык» проведено 2 тематических музейныхмероприятия: экскурсия по выставке «Нефтеюганск,рожденный нефтью» и экскурсия по стационарнойвыставке «Город, рожденный нефтью». Охвачено 34 человек.МБУК «Культурно-досуговый комплекс» оказалосодействие Местной религиозной организацииправославный Приход храма Святого Духаг. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви в проведении мероприятия «Пасхальные представления», охвачено 139 человек.В целях реализации мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов МБУК «Городская библиотека»:-обеспечен доступ 52 иностранным гражданам к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам;-консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 53человек;-оформлено 20 справок об административно-территориальных изменениях;-выпущен с дополнениями 1 буклет для мигрантов:«Трудоустройство. Патент на работу». Среди иностранных граждан в отчетном периоде распространено 14 экземпляровВ образовательных организациях регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности:-круглый стол «Разговор о главном «Есть такая профессия – Родину защищать» по формированию культурного и нравственного развития подрастающего поколения (охват - 30 чел.);-круглый стол «Экстремизм в молодёжной среде» (охват – 35 чел.).-фестиваль национальных культур «Дружба народов», праздник «Культура народов России» (охват – 524 чел.) (ежеквартально). -муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (охват - 38 чел.);-школьный этап Всероссийского конкурса сочинений (охват - 298 чел.); -муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (охват – 23 чел.);-XIV конференция родителей «Семья –основа государства» по теме «Родительский дом – начало начал» (50 чел.).-12 международный конкурс «Башкирский народный эпос – Урал Батыр» - достояние человечества (охват - 7 чел.);-конкурс художественного чтения «Многонациональная Победа» (охват - 46 чел. обучающихся 1-4 классов);-торжественная линейка «Мы за мир во всем мире» (охват - 500 чел.);- городской конкурс «У истоков творчества» (охват - 12 чел.);-конкурс смотр строя и песни «Отчизны верные сыны» (охват - 17 чел., 320 чел. зрителей учащихся 1-4 классов);-литературный вечер «Родные строки» (охват - 37 чел., 27 онлайн просмотров). |
| 2.7.6.1 | Организация и проведение городского фестиваля национальных культур, направленного на социализацию и адаптацию детей мигрантов Нефтеюганск - город дружбы» | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | Городской фестиваль, направленный на формирование толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в молодежной среде национальных культур, «Нефтеюганск – город дружбы», запланирован к проведению в IV квартале 2022 года |
| 2.7.6.2 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма  | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города,  | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | Мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма, запланированы к проведению в IV кварталеПроведено обучение 4 специалистов МАУ «Центр молодёжных инициатив» по программе «Межнациональные отношения в молодёжной среде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: теоретические и практические аспекты» на базе БУ ВО «Сургутский государственный университет». |
| 2.7.6.3 | Реализация проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи (интерактивные тренинги, диспуты, конкурсы) | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | С целью реализации проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи, формированию толерантного отношения к разным народам и религиям, воспитанию межкультурных и межэтнических отношений проведены:-мастер класс «Орнамет» совместно с представителями национальных диаспор ОО «Национально-культурная автономия Чувашей г. Нефтеюганска «Юханшыв»; Региональной Татаро-башкирской общественной организации ХМАО-Югры «Юрюзань». (охват - 12 чел.);-проект PROЭтно: проведено 9 встреч с представителями национальных диаспор (региональная татаро - башкирская общественная организация ХМАО-Югры «Юрюзань», некоммерческое партнерство «Одлар Юрду» («Страна огней»), Нефтеюганская городская ОО «Национально-культурная автономия чувашей «Телей», Нефтеюганское городское казачье общество Обь-Иртышского отделение казачьего общества, Нефтеюганское отделение регионального молодежного общественного движения «Югра Молодая Православная», Общественная организация «Национально-культурная автономия «Днипро» г. Нефтеюганска, Нефтеюганская городская общественная организация «Юрюзань»), мастер-классы, на которых участники знакомятся с национальными костюмами, культурой, обычаями и кухней разных народов, 3 просветительские встречи в образовательных организациях города Нефтеюганска (охват - 289 чел.);-квест «Что мы знаем об экстремизме?» (охват - 320 чел.); -фокусированная беседа «Культурное наследие» (охват - 432 чел.)-мастер-класс «Национальный орнамент» по рисованию узоров национальных костюмов разных народов (охват - 41 чел., 246 просмотров онлайн просмотров);-тренинг «ЭтноКалейдоскоп», направленный на профилактику экстремизма и ксенофобии в молодежной среде (охват - 75 чел., 66 онлайн просмотров). |
| 2.7.6.4 | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма, укреплению толерантности в городе Нефтеюганске, с использованием информационных материалов  | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности:-работает центр культурно-языковой адаптации детей – мигрантов (далее – Центр) на базе МБОУ «СОШ № 7» (приказы ДОиМП ХМАО - Югры от 19.02.2016 № 230, Департамента от 27.05.2021 № 377-п), эффективно реализуется комплекс мероприятий, услуги в Центре получают 26 учащихся по разным направлениям;-реализуются предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) в рамках основной образовательной программы для 100% учащихся;-профилактические, культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, а также мероприятия с участием представителей общественных и религиозных организаций;-разъяснительные беседы с учащимися, их родителями (законными представителями) об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений, в том числе экстремистской и террористической направленности;-систематически проводятся межведомственные встречи с представителями ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску. С целью сотрудничества в сфере образования, духовного просвещения, укрепления нравственных устоев продолжается работа по ранее заключенным соглашениям: -местной религиозной организацией православный Приход храма Святого Духа (от 20.01.2015), в рамках которого за каждой образовательной организацией закреплён священнослужитель одного из православных приходов города, подписан договор о совместной деятельности;-местной религиозной мусульманской религиозной организацией (от 20.09.2019); по запросу образовательных организаций индивидуальную профилактическую работу и консультации оказывает имам-хатыб Нефтеюганской соборной мечети Усман хазрат Печорин. |
| 2.7.6.5 | Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи, в том числе в сети Интернет (обучающие семинары, круглые столы, диспуты и т.д.) с применением наглядной атрибутики | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | Работа по информационному противодействию распространения идей экстремизма проводится как среди учащихся образовательных организаций, так и среди молодёжи и студентов городаВ образовательных организациях, среди молодёжи и студентов города проведены: -профилактические беседы с представителями Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по г. Нефтеюганску на тему: «Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества»; «Административная и уголовная ответственность за совершение правонарушений и преступлений экстремистской направленности»; «Право и закон», «Знаем и соблюдаем», «Немного об ответственности - уголовные аспекты экстремизма» (охват - 2013 чел.), «О ложных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах торговли, образования и транспорта», «С какого периода наступает уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма-экстремизма», «Митинги. Ответственность несовершеннолетних» (охват 7520 чел.). |
| 2.7.6.6 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни с распространением печатной продукции (памятки, буклеты) | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города,Комитет культуры и туризма администрации города,Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В рамках просветительской акции «Мирное время», направленной на формирование у обучающихся знаний об ответственности за участие в экстремисткой деятельности, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, розданы памятки, буклеты (охват - 1300 чел., из них 780 чел. получили информационные буклеты, 470 онлайн просмотров).В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городеНефтеюганске», в целях проведения мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучениюнавыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасномуповедению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всемизаконными средствами, проведены разъяснительные беседы с занимающимися на тему: «Ответственностьнесовершеннолетних за совершение противоправных действий, согласнозаконодательства РФ», приняло участие 70 человек.Проведена профилактическая беседа, направленная на развитие способностей ксоциализации в обществе, воспитание толерантности в межнациональныхотношениях, а также на недопущении «телефонного» экстремизма средимолодежи, приняло участие 190 человек. Проведена профилактическая беседа натему: «Сила России в единстве народов». Приняло участия 480 человек.Проведены беседы по темам: «Толерантность во взаимоотношениях сокружающими»; «Мы против насилия и экстремизма»; «Давайте дружить народами»; «Нам надо лучше знать друг друга»; Экстремизм как социальноподростковая форма выражения протеста» (охват 259 человек, в том числе 119 – родители (законные представители) несовершеннолетних).На информационных стендах в учреждениях регулярно обновляется информацияпрофилактики экстремизма.Среди занимающихся спортсменов распространяются памятки, буклеты об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни. |
| 2.7.7 | Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций, информирование населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2022-2024 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | -совместно с представителями 6 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по ХМАО – Югре и отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) ГУ МЧС РФ по ХМАО – Югре проведены рейдовые мероприятия (с раздачей агитационных материалов) по местам проживания многодетных семей, по жилым домам с низкой противопожарной устойчивостью;-совместно с инспекторами Нефтеюганского инспекторского отделения Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре, службами ОМВД организовано проведение рейдовых мероприятий по водным объектам города в местах возможного купания людей, с проведением разъяснительной работы о мерах безопасного нахождения на водоемах;-в средствах массовой информации города организовано регулярное опубликование памяток, статей и репортажей о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций и действиях, при возникновении ЧС;-в местах возможного купания людей установлены запрещающие знаки «Купание запрещено!»-информирование детей и родительской общественности о способах защиты от опасностей, организовано через учреждения образования, культуры и спорта, посредством СМС-рассылок в мессенджеры и социальные сети Интернет;-организовано доведение информации до руководителей управляющих организаций, председателей садовых и огороднических кооперативов с описанием обстановки с пожарами на территории города, основными причинами пожаров и требованиями правил пожарной безопасности в период пожароопасного сезона;-на информационных стендах муниципальных учреждений и в многоквартирных домах города организовано размещение агитационных материалов по действиям по предотвращению ЧС |
| 2.7.8 | Информационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | За отчетный период в СМИ города Нефтеюганска, а также в информационно-коммуникационной сети Интернет размещено 9 материалов о противодействии коррупции, в т.ч.: ТВ (ТРК «Юганск») – 4; печатные изданий («Здравствуйте, нефтеюганцы») – 2; официальный сайт ОМСУ, сетевые издания, соцсети – 3. |
| 3. | Направление 3. Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды |  |
| 3.1 | Задача 1. Внедрение современных технологий обращения с отходами |  |
| 3.1.1 | Строительство комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | ГП ХМАО-Югры «Экологическая безопасность» | В соответствии с календарным планом регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» портфеля проектов «Экология» определён срок ввода в эксплуатацию – IV квартал 2022 года. |
| 3.2 | Задача 2. Организация природовосстановительной деятельности |  |
| 3.2.1 | Рекультивация эксплуатируемого полигона ТБО (после его закрытия), закрытой санкционированной свалки твердых бытовых отходов | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города,ООО «Спецкоммунсервис» | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | Объект муниципальной собственности «Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов расположенный по адресу:правая сторона 24 км автодорогиНефтеюганск-Пыть-Ях» передан варенду ООО «Спецкоммунсервис» на основании договора аренды от 04.02.2020 №1. В соответствии с пунктом 4.4. Договора при расторжении договора аренды, при окончании срока действия договора арендыАрендатор обязан выполнить мероприятия по закрытию и рекультивации объектамуниципальной собственности, указанного в пункте 1.1. договора, в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов,утверждённой 02.11.1996 Министерством строительства Российской Федерации. |
| 3.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок и восстановление нарушенных земель | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | Несанкционированные свалки,образованные на территориимуниципального образования г.Нефтеюганск включены в План мероприятий («дорожная карта») поликвидации мест несанкционированного размещения отходов.Работы по ликвидации свалокпланируется выполнить до 30 ноября2022г. при выделении финансовыхсредств. |
| 3.2.3 | Участие в реализации социально значимого проекта «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | Сформирован и направлен планмероприятий акции «Спасти и сохранить» на территории города, количество участников будет определено позже. |
| 3.2.4 | Проведение для учащейся молодежи конкурсов по реализации совместных научных и природоохранных проектов | 2022-2024 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» реализует проект «Чистота планеты начинается с меня», в рамках которого учащимися организуется сбор макулатуры и вывоз её на переработку.МБОУ «Начальная школа №15» заключено соглашение о включении в пилотный проект по образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТ-ВИН ЮНЕСКО) экспериментальной ассоциированной образовательной организации от 13.11.2019.100% образовательных организаций присоединились к проекту «Добрые крышечки», «Сдавайте батарейки в Югре» (собрано 406 кг отработанных батареек), МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 13» присоединились к акции «Бумбатл».Учащийся МБОУ «СОШ № 6», под руководством учителя химии Тарасюк Н.В. принял участие во всероссийском конкурсе «Экологический герб: знать, чтобы сохранить».В рамках окружного фестиваля «Экодество» проведены акции: экологический марафон «Моя Югра – моя планета!» (4755 участников), конкурсы экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» (921 участник), акция «Аллея выпускников» (138 участников), экологический трудовой десант школьников (5162 участника), экологические уроки (8821участник).В рамках XXVI Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» в городе Ханты-Мансийске четверо обучающихся образцового коллектива «Детская телестудия «Фокус» приняли участие в программе «ДЕТИ – Медиашкола». |