###### Герб%20Нефтеюганск%20small1

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

###### **распоряжение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.07.2021 |  | № 187-р |

г.Нефтеюганск

О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 13.10.2020 № 261-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Нефтеюганск

на период 2020 – 2021 годов»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённой решением Думы города Нефтеюганска от 31.10.2018 № 483-VI, с учетом результатов рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции по итогам 2020 года:

1.Внести изменение в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 13.10.2020 № 261-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Нефтеюганск на период 2020 – 2021 годов», изложив приложение к распоряжению согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 29.07.2021 № 187-р

План

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

на территории муниципального образования город Нефтеюганск

на период 2020 – 2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска | ежеквартально | Координация выполнения мероприятий, подготовка рекомендаций | Департамент экономического развития |
| 1.2. | Организация проведения заседания Проектного комитета администрации города Нефтеюганска | ежемесячно | Координация выполнения мероприятий, подготовка рекомендаций | Департамент экономического развития,  участники проектной деятельности |
| 1.3. | Организация проведения заседания координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нефтеюганске | 1 раз в 2 месяца | Координация выполнения мероприятий, подготовка рекомендаций | Департамент экономического развития |
| 2. | Мероприятия, направленные на формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционных возможностях города Нефтеюганска |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка Инвестиционного паспорта муниципального образования город Нефтеюганск | март – апрель  2021 года | Размещение на официальном сайте [www.admugansk.ru](http://www.admugansk.ru) в разделе «Инвестиционная политика» | Департамент экономического развития |
| 2.2. | Сопровождение раздела инвестиционная политика города Нефтеюганска |  |  |  |
| 2.2.1. | Доработка инвестиционного раздела в соответствии с методическими рекомендациями БУ ХМАО=Югры «Региональный информационный центр» | до 01.09.2021 | Размещение на официальном сайте [www.admugansk.ru](http://www.admugansk.ru) в разделе «Инвестиционная политика» | Департамент экономического развития |
| 2.2.2. | Актуализация информации на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | постоянно | Размещение на официальном сайте [www.admugansk.ru](http://www.admugansk.ru) в разделе «Инвестиционная политика» | Департамент экономического развития  Департамент по делам администрации |
| 2.2.3. | Информирование представителей бизнеса о работе инвестиционного раздела | постоянно | Повышение информированности представителей бизнеса | Департамент экономического развития |
| 2.3. | Подготовка ежегодного инвестиционного послания главы города | ежегодно  до 01 декабря | Размещение на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | Департамент экономического развития |
| 2.4. | Публикации в СМИ, социальных сетях информации о деятельности по улучшению состояния инвестиционного климата и развитию конкуренции города Нефтеюганска | ежеквартально | СМИ:  МАУ РГ «Здравствуйте, нефтеюганцы!»;  ТРК Юганск,  Социальные сети | Департамент экономического развития  Департамент по делам администрации |
| 2.5. | Актуализация реестра существующих инвестиционных площадок на территории муниципального образования город Нефтеюганск в соответствии с требованиями Фонда развития Югры | ежеквартально | Размещение на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика», на инвестиционной карте Югры | Департамент экономического развития  Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 2.6. | Организация работы по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», совершенствование механизма подачи обращений, инвестиционных предложений через информационный раздел «Инвестиционная политика» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска | постоянно | Размещение на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | Департамент экономического развития  Департамент по делам администрации |
| 2.7. | Формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и размещение на официальном сайте | ежегодно | 31 декабря формирование реестра  01 февраля публикация на сайте  [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) | Департамент муниципального имущества  Департамент экономического развития |
| 3 | Увеличение инвестиционного потенциала муниципального образования город Нефтеюганск |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, предназначенные для жилищного строительства либо для объектов социального назначения | ежеквартально | Создание актуальной базы по земельным участкам | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 3.2 | Улучшение инвестиционного климата и обеспечение инвестиционной привлекательности города Нефтеюганска путем создания благоприятных условий привлечения инвестиций в экономику |  |  |  |
| 3.2.1 | Актуализация действующих нормативно-правовых актов администрации города Нефтеюганска, регулирующих инвестиционную политику муниципального образования | 2021 год | Снижение основных инвестиционных рисков.  Развитие нормативно-правовой базы, способствующей привлечению инвестиций | Департамент экономического развития |
| 3.2.2. | Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 2020 год  2021 год | Принятие решения органов местного самоуправления о порядке и условиях предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 3.2.3. | Предоставление в соответствии с соглашениями о защите и поощрении капиталовложений: налоговых льгот по земельному налогу | 2021 год | Проект решения Думы города «О внесении изменения в решение Думы города Нефтеюганска «О земельном налоге», предусматривающий налоговые льготы юридическим лицам в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект | Департамент градостроительства и земельных отношений  Департамент финансов  Департамент экономического развития |
| 3.2.4. | Предоставление в соответствии с соглашениями о защите и поощрении капиталовложений: льгот по арендной плате в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых реализуются инвестиционные проекты | 2021 год | Принятие решения органов местного самоуправления о предоставлении льгот | Департамент экономического развития |
| 3.2.5. | Предоставление в соответствии с инвестиционными соглашениями (договорами) информационных и консультационных услуг | постоянно | Не менее 10 консультаций, совещаний, вебинаров | Департамент экономического развития |
| 3.2.6. | Обеспечение в соответствии с инвестиционными соглашениями (договорами), открытости и доступности информации об инвестиционных проектах | постоянно | Размещение актуальной информации на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Инвестиционная политика» | Департамент экономического развития |
| 3.3. | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений в отношении объектов уличного освещения муниципального образования город Нефтеюганск | 2021 год | Заключение концессионного соглашения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Департамент экономического развития |
| 3.3.2 | Проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений в отношении реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск | 2021 год | Заключение концессионного соглашения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Департамент экономического развития |
| 3.3.3. | Проведение мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении создания объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» | 2021 год | Заключение концессионного соглашения | Департамент образования  и молодежной политики  Департамент экономического развития |
| 3.3.4. | Осуществление контрольных мероприятий по исполнению обязательств по заключенным концессионным соглашениям | 2020 год  2021 год | Акты о результатах контроля в сроки, установленные концессионными соглашениями | Департамент экономического развития  Департамент жилищно-коммунального хозяйства  Департамент градостроительства и земельных отношений  Юридическо-правовое управление  Департамент образования  и молодежной политики  Комитет физической культуры и спорта  Комитет культуры и туризма |
| 3.4. | Проведение мероприятий по заключению энергосервисных контрактов |  |  |  |
| 3.4.1. | Проведение технико-экономического обоснования получения экономии энергетических ресурсов объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов | февраль  2021 года | Технико-экономический расчёт обоснования получения экономии энергетических ресурсов объектов капитального строительства муниципальной собственности | Департамент образования  и молодежной политики  Комитет физической культуры и спорта  Комитет культуры и туризма  (в отношении подведомственных учреждений) |
| 3.4.2. | Проведение обследования объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов | август  2021 года | Выявление для заключения энергосервисных контрактов:  - объектов капитального строительства в сфере образования;  - объектов капитального строительства в сфере культуры;  - объектов капитального строительства в сфере спорта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.4.3. | Проведение закупочных процедур по определению поставщиков для заключения энергосервисных контрактов | сентябрь  2021 года | Определение исполнителей по энергосервисным контрактам, заключение энергосервисных контрактов | Департамент экономического развития  Департамент образования  и молодежной политики  Комитет физической культуры и спорта  Комитет культуры и туризма  (в отношении подведомственных учреждений) |
| 3.5. | Проведение мероприятий по контрактам жизненного цикла |  |  |  |
| 3.5.1. | Формирование нормативно-правовой базы | декабрь  2020 года | Разработка нормативного правового акта, регулирующего условия и порядок заключения контрактов жизненного цикла | Департамент экономического развития |
| 3.5.2. | Формирования перечня объектов для заключения контрактов жизненного цикла | 2021 год | Утверждение перечня муниципальным правовым актом | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 3.6. | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности, аренды земельных участков (предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | постоянно | Заключение договоров аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающих вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | Департамент муниципального имущества  Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 3.7 | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами аренды объектов муниципальной собственности, предоставленного субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | постоянно | Повышение эффективности мер имущественной поддержки СМСП | Департамент муниципального имущества |
| 3.8 | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами безвозмездного пользования (аренды) объектов муниципальной собственности, предоставленного НКО СОНКО | постоянно | Повышение эффективности мер имущественной поддержки СОНКО | Департамент муниципального имущества |
| 4. | Уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий по заключению новых и завершению действующих инвестиционных соглашений | 2020 год  2021 год | Не менее 2 новых инвестиционных соглашений, 7 действующих инвестиционных соглашений | Юридическо-правовое управление  Департамент экономического развития |
| 5. | Мероприятия по подготовке проведения оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Нефтеюганска |  |  |  |
| 5.1. | Проведение системной работы по улучшению делового, инвестиционного климата. | постоянно | Повышение информированности предпринимательского сообщества о проводимых мероприятиях в рамках развития инвестиционного климата | Департамент экономического развития |
| 5.2. | Взаимодействие с экспертами и представителями бизнес-сообщества города Нефтеюганска для проведения ежегодного опроса «Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования» при формировании Рейтинга муниципального образования город Нефтеюганск | постоянно | Актуализация базы респондентов из числа представителей бизнес-сообщества города,  актуализация реестра арендаторов муниципального имущества | Департамент экономического развития  Департамент градостроительства и земельных отношений  Департамент муниципального имущества |
| 5.3. | Оказание консультационной и информационной поддержки предпринимателям и потенциальным инвесторам, в том числе:  -телефонное консультирование;  -онлайн консультирование посредством обращения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска;  -встречи, собеседования, семинары с участием представителей бизнеса | постоянно | Не менее 250 мероприятий ежегодно | Департамент экономического развития  Департамент жилищно-коммунального хозяйства  Департамент градостроительства и земельных отношений  Департамент образования  и молодежной политики  Комитет физической культуры и спорта  Комитет культуры и туризма |
| 5.4. | Проведение опроса населения «Уровень удовлетворенности бизнеса и населения условиями для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности»:  - онлайн опрос на официальном сайте администрации города Нефтеюганска | постоянно | Размещение информации в официальных группах, социальных сетях Интернет | Департамент экономического развития |
| 5.5. | Продвижение информационного ресурса «Портал Бизнес-навигатора МСП», расположенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, его наполнение | постоянно | Размещение информации в официальных группах, социальных сетях Интернет,  проведение семинаров о возможностях портала и инструкции по его использованию | Департамент экономического развития |
| 5.6. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проведение оценки фактического воздействия и экспертизы действующих правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | постоянно | 18 процедур в 2020 году  22 процедур в 2021 году | Департамент экономического развития  Департамент жилищно-коммунального хозяйства  Департамент градостроительства и земельных отношений  Департамент муниципального имущества  Департамент по делам администрации  Департамент образования  и молодежной политики  Комитет физической культуры и спорта  Комитет культуры и туризма |
| 6. | Снижение уровня административных барьеров |  |  |  |
| 6.1. | Выявление наличия административных барьеров в каждой отрасли экономики города. Снижение административных барьеров путем: снижения барьеров входа на рынок, устранение излишнего и неэффективного административного регулирования предпринимательской деятельности, обеспечение согласованности действий региональных и местных органов власти | постоянно | Повышение оценки наличия и уровня административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности | Департамент экономического развития  Департамент градостроительства и земельных отношений  Департамент муниципального имущества |
| 6.2. | Увеличение доли мер муниципальной поддержки (включая СОНКО), представленных в электронном виде | 2020 год  2021 год | Не менее 35% | Департамент по делам администрации  Департамент экономического развития  Департамент градостроительства и земельных отношений  Департамент муниципального имущества |
| 6.3. | Расширение информирования представителей бизнеса с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования посредством, включая сеть «Интернет», средства массовой информации, о возможности получения меры муниципальной поддержки в электронной форме | постоянно | Повышение информированности представителей бизнеса | Департамент по делам администрации  Департамент экономического развития  Департамент градостроительства и земельных отношений  Департамент муниципального имущества |
| 6.4. | Анализ текущей структуры процедуры получения градостроительного плана земельного участка с целью определения и минимизации «зон риска» временных задержек, оптимизация текущего процесса | 2021 год | Сокращение фактического времени получения градостроительного плана земельного участка до 10 дней | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 6.5. | Анализ текущей структуры процедуры получения разрешений на строительство с целью определения и минимизации «зон риска» временных задержек, оптимизация текущего процесса | 2021 год | Сокращение фактического времени получения разрешения на строительство до 4 дней | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 6.6. | Анализ текущей структуры процедур с целью сокращения количества дополнительных процедур, связанных с получением разрешений на строительство, исчисляемые от получения градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство | 2021 год | Отсутствие дополнительных процедур, связанных с получением разрешений на строительство, исчисляемых от получения градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 7. | Мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного предпринимательского климата и поддержку малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 7.1. | Формирование реестра свободного недвижимого имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам предпринимательской деятельности во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | 2020 год  2021 год | Размещение сформированного реестра на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Поддержка предпринимательства» | Департамент муниципального имущества |
| 7.2. | Увеличение доли муниципальных закупок у субъекты малого предпринимательства (СМП), социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) от совокупного годового объема закупок (рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 ст.30 Закона 44-ФЗ) | ежегодно | Расширение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам, проводимым органами местного самоуправления.  Повышение информированности представителей бизнеса о возможности участия в закупках. | Муниципальные заказчики  Департамент экономического развития |
| 7.2.1. | Проведение закупок с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с частью 1 статьи 30 44-ФЗ | постоянно | Не менее 50 % от совокупного годового объёма закупок по результатам мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок | Департамент экономического развития, муниципальные заказчики |
| 7.2.2. | Проведение закупок с привлечением субподрядчиков из числа СМП, СОНКО в соответствии с частью 6 статьи 30 44-ФЗ | постоянно | Департамент экономического развития, муниципальные заказчики |
| 7.2.3. | Проведение закупок подведомственными учреждениями с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с 223-ФЗ | постоянно | Не менее 70 % от совокупного годового объёма закупок по результатам мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок | Департамент экономического развития, заказчики с долей участия муниципального образования выше 25% |
| 8. | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 8.1. | Увеличение динамики доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | постоянно | Проведение заседаний рабочей группы по легализации трудовых отношений, мониторинг заключенных договоров гражданско-правового характера | Департамент экономического развития |
| 8.1.1. | Оказание информационной и консультационной поддержки малых и средних предприятий. Проведение мероприятий по популяризации предпринимательства, расширение возможности вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи | постоянно | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, рост численности работников малых и средних предприятий | Департамент экономического развития |
| 8.2. | Увеличение динамики самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима самозанятых |  |  | Департамент экономического развития |
| 8.2.1. | Выявление самозанятых граждан, не зафиксировавших свой статус | 31.12.2021 | Не менее 1500 самозанятых граждан | Департамент экономического развития |
| 8.2.2. | Проведение образовательных мероприятий для самозанятых граждан | постоянно | 4 мероприятия  за весь период | Департамент экономического развития |
| 8.3. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «Социальное предприятие» | 31.12.2021 | 10 субъектов малого и среднего предпринимательства в статусе «Социальное предприятие» | Департамент экономического развития |
| 8.3.1. | Организация и проведение обучающих семинаров о порядке признания субъектов МСП «Социальными предприятиями» | 2020 год  2021 год | 4 мероприятия  за весь период | Департамент экономического развития |
| 8.3.2. | Сопровождение заявок на получение статуса «социального предприятие» | 2020 год  2021 год | не менее 5 заявок  за весь период | Департамент экономического развития  Департамент по делам администрации |
| 8.4. | Развитие предпринимательства креативных индустрий | 2021 год | Выявление потенциальных получателей мер поддержки в сфере креативных индустрий | Департамент экономического развития  Департамент по делам администрации  Департамент образования и молодежной политики  Комитет культуры и туризма  Комитет физической культуры и спорта |
| 8.5. | Подготовка печатной продукции, буклетов, информационных материалов | ежеквартально | Размещение информации в официальных группах, социальных сетях Интернет.  Предоставление актуальной информации о способах поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан | Департамент по делам администрации  Департамент экономического развития |
| 8.6. | Оказание информационной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса после окончания их участия в муниципальных программах поддержки. Проведение систематического сбора информации о положении дел в предприятиях, прошедших через этап поддержки, который позволил бы делать | постоянно | Анализ эффективности предлагаемых и действующих мер поддержки | Департамент экономического развития |
| 9 | Мероприятия, направленные на улучшение развития конкуренции |  |  |  |
| 9.1. | Повышение уровня достижения целевых показателей «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, закрепленных за муниципальными образованиями |  |  |  |
| 9.1.1 | Создание рабочей группы в составе координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска с участием представителей организаций, общественных объединений, представляющих интересы предпринимателей и потребителей, экспертов и специалистов | 01.09.2021 | Экспертная оценка уровня развития конкуренции на приоритетных и социально-значимых рынках товаров, работ и услуг  Координация выполнения мероприятий, подготовка рекомендаций по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции | Департамент экономического развития |
| 9.1.2. | Актуализация плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории города Нефтеюганска | 01.09.2021 | Достижение целевых показателей, на исполнение которых направлены мероприятия по содействию развития конкуренции на товарных рынках | Департамент экономического развития |
| 9.1.3. | Развитие негосударственного сектора в сфере дополнительного образования путём передачи услуг | 2020 год  2021 год | Не менее 10 поставщиков услуг дополнительного образования  за весь период | Департамент образования и молодежной политики |
| 9.1.4. | Увеличение доли расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организации в сфере культуры | 2020 год  2021 год | Не менее 8% | Комитет культуры и туризма |
| 9.1.5. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов | 30.08.2021 | Завершение капитального ремонта здания спорткомплекса «Сибиряк» | Департамент градостроительства и земельных отношений  Комитет физической культуры и спорта |
| 9.2. | Повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг |  |  | Департамент экономического развития |
| 9.2.1. | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары и автомобильное топливо | 2020 год  2021 год | Направление актуальной информации в РАЦ | Департамент экономического развития |
| 9.3. | Расширение информирования, улучшение качества, повышение уровня доступности, понятности и удобства получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ (услуг) и деятельности по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города Нефтеюганска | 2020 год  2021 год | Размещение на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Развитие конкуренции» | Департамент экономического развития |
| 9.4. | Утверждение перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании город Нефтеюганск | 2020 год  2021 год | Внесение изменений в распоряжение администрации города № 257-р от 13.09.2019 в соответствии с условиями оценки показателя (критериям оценки) | Департамент экономического развития |
| 9.4.1. | Разработка и контроль исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования город Нефтеюганск | ежеквартально 2020 год | Размещение на официальном сайте www.admugansk.ru в разделе «Развитие конкуренции» | Департамент экономического развития |
| 9.4.2. | Достижение ключевых показателей развития конкуренции в муниципальном образовании город Нефтеюганск | постоянно | Согласно утвержденному плану мероприятий | Департамент экономического развития  Департамент жилищно-коммунального хозяйства  Департамент градостроительства и земельных отношений  Департамент муниципального имущества  Департамент финансов  Юридическо-правовое управление  Департамент по делам администрации  Департамент образования  и молодежной политики  Комитет физической культуры и спорта  Комитет культуры и туризма |
| 9.5. | Внедрение антимонопольного комплаенса, обеспечение соблюдения всех положений антимонопольного законодательства | постоянно | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления в отчетном году по сравнению с предыдущим годом | Департамент экономического развития |
| 9.6. | Обеспечение условий для развития креативного кластера | 2021 год | Включение в реестр креативных индустрий представителей города Нефтеюганска.  Создание Арт-резиденции - специально оборудованной студии, в которой будут собираться люди творческих профессий для обмена опытом, межкультурного диалога и реализации совместных арт-проектов | Департамент экономического развития Комитет культуры и туризма |
| 10. | Реализация мероприятий и достижение показателей портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) | в сроки,  установленные  проектами  портфелей | Показатели портфелей проектов в ИСУП | Департамент экономического развития  Департамент жилищно-коммунального хозяйства  Департамент градостроительства и земельных отношений  Департамент муниципального имущества  Департамент финансов  Департамент по делам администрации  Департамент образования  и молодежной политики  Комитет физической культуры и спорта  Комитет культуры и туризма |
| 11 | Реализация плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции |  |  |  |
| 11.1. | Предоставление мер поддержки НКО, СОНКО | 2020 год  2021 год | Снижение количества контрольных мероприятий;  отсрочка (освобождение) арендной платы;  отсрочка предоставления отчетности в Минюст России;  освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по государственным контрактам;  особый порядок взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную и (или) неполную оплату коммунальных услуг;  возможность проводить собрания высшего органа управления организацией путем заочного голосования | Департамент по делам администрации,  департамент муниципального имущества,  департамент образования и молодежной политики,  комитет культуры и туризма,  комитет физической культуры и спорта |
| 11.2. | Предоставление мер поддержки СМП | 2020 год  2021 год | Выплата субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции | Департамент экономического развития |
| 11.3. | Предоставление мер поддержки организациям в сфере культуры | 2020 год  2021 год | Сохранён объём финансирования учреждений культуры; бесплатный доступ к онлайн экскурсиям по музеям, выставкам, спектаклям и кинофильмам | Комитет культуры и туризма  Департамент экономического развития |
| 11.4. | Снижение административной нагрузки |  |  |  |
| 11.4.1. | Ограничения на движение и погрузку-разгрузку в городской черте | 2020 год | Введён круглосуточный режим допуска грузового транспорта для организаций, осуществляющих доставку в магазины.  Разрешена круглосуточная парковка для грузового транспорта, осуществляющего выгрузку товаров, предназначенных для магазинов и мест общественного питания | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 11.4.2. | Введение моратория на новые требования  к оборудованию автобусов и грузовиков  системой ГЛОНАСС | до 31.05.2021 | Отсутствие требования в проектах контрактов при проведении закупок на организацию транспортных перевозок | Муниципальные заказчики  Департамент экономического развития |
| 11.5. | Снижение непроизводительных издержек бизнеса |  |  |  |
| 11.5.1. | Обязательная предустановка российского программного обеспечения на сложные технические товары | с 01.01.2021 | Контроль требований заказчика при проведении закупочных процедур | Департамент экономического развития |
| 11.5.2. | Введение маркировки молочной продукции | 2021 год | Организация деятельности участников оборота молочной продукции подготовиться к введению обязательной маркировки с учётом результатов проведения эксперимента | Департамент экономического развития |
| 12. | Реализация лучших муниципальных практик и инициатив социально-экономического развитии Российской Федерации (СМАРТЕКА) |  |  |  |
| 12.1. | Изучение лучших муниципальных практик, выявленных по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития РФ (СМАРТЕКА) | 2020 год  2021 год | Внедрение муниципальной практики в муниципальном образовании | Департамент экономического развития  Департамент жилищно-коммунального хозяйства  Департамент градостроительства и земельных отношений  Департамент муниципального имущества  Департамент финансов  Департамент по делам администрации  Департамент образования  и молодежной политики  Комитет физической культуры и спорта  Комитет культуры и туризма |
| 12.2. | Формирование заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика» | 2021 год | Размещение на платформе СМАРТЕКА | Департамент экономического развития  Департамент жилищно-коммунального хозяйства  Департамент градостроительства и земельных отношений  Департамент муниципального имущества  Департамент финансов  Департамент по делам администрации  Департамент образования  и молодежной политики  Комитет физической культуры и спорта  Комитет культуры и туризма |