****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

02.11.2022 № 395-р

г.Нефтеюганск

**О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 02.04.2020 № 77-р** **«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры»**

В целях актуализации сроков исполнения мероприятий («дорожной карты») по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры:

1.Внести изменение в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 02.04.2020 № 77-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры» (с изменениями, внесенными распоряжением администрации города Нефтеюганска от 06.05.2020 № 116-р), изложив приложение к распоряжению согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 02.11.2022 № 395-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по приведению в нормативное состояние обветшавших или непригодных для занятий зданий, в которых расположены образовательные организации сферы культуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Реконструкция входной группы объекта «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.2а, здание № 1 (Устройство входной группы) |
| 1. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Исполнено | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – ККиТ) |
| 2. | Внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований | Исполнено | Дума города Нефтеюганска,Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (далее – Депфин) |
| 3. | Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по ПИР на реконструкцию входной группы объекта | Исполнено | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее – ДГиЗО), Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС») |
| 3.1. | Внесение изменений в план-график закупок | Исполнено | ДГиЗО, МКУ «УКС» |
| 3.2. | Подготовка и согласование документации | Исполнено | МКУ «УКС» |
| 3.3. | Объявление закупки | Исполнено | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР) |
| 3.4. | Подведение итогов | Исполнено | ДЭР,ДГиЗО, МКУ «УКС» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.5. | Заключение контракта на выполнение работ по ПИР на реконструкцию входной группы объекта | Исполнено | МКУ «УКС» |
| 4. | Выполнение работ по ПИР, с учетом проведения негосударственной экспертизы сметной документации  | Исполнено | подрядная организация,МКУ «УКС» |
| 5. | Определение стоимости работ | Исполнено | МКУ «УКС» |
| 6. | Изыскание средств на реконструкцию входной группы объекта | Исполнено | ККиТ |
| 7. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований | Исполнено | ККиТ,Дума города НефтеюганскаДепфин |
| 8. | Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции входной группы объекта | Исполнено | ДЭР,ДГиЗО, МКУ «УКС» |
| 9. | Выполнение работ по реконструкции входной группы объекта | До 07.11.2022 | подрядная организация,  МКУ «УКС» |
| II.Капитальный ремонт объекта «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.2а, здание № 1 |
| 1. | Выполнение работ по ПИР, с учетом проведения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости и негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий  | Исполнено | подрядная организация, МКУ «УКС» |
| 2. | Определение стоимости работ | Исполнено | МКУ «УКС» |
| 3. | Изыскание средств на капитальный ремонт объекта | Исполнено | ККиТ  |
| 4. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2020 год, доведение бюджетных ассигнований | Исполнено | ККиТ,Дума города Нефтеюганска,Департамент финансов администрации города Нефтеюганска |
| 5. | Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по капитальному ремонту объекта | Исполнено | ДЭР, ДГиЗО, МКУ «УКС» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта | До 31.12.2022 | подрядная организация, МКУ «УКС» |
| III.Реконструкция объекта «Строение школы искусств № 2», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.11, д.115 |
| 1. | Изыскание средств на реконструкцию объекта | Июль 2024 года | ККиТ |
| 2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», в бюджет города Нефтеюганска на 2024 год, доведение бюджетных ассигнований | Сентябрь 2024 года | ККиТ,Дума города Нефтеюганска,Депфин |
| 3. | Осуществление конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции объекта | В течение 1 месяца после выделения финансирования | ДЭР,ДГиЗО, МКУ «УКС» |
| 4. | Выполнение работ по реконструкции объекта | Согласно проекту организации строительства после заключения контракта | подрядная организация, МКУ «УКС» |