ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ГУБЕРНАТОР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2011                                                                                                          № 861-рг

Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 10 мая 2011 года № 295-рг «О Плане комплексных

мероприятий  по профилактике терроризма и

реализации на территории  Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры Концепции

противодействия терроризму

в Российской Федерации»

В целях приведения правового акта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, совершенствования механизмов реализации и уточнения объемов финансирования Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации  на период 2011-2013 годы:

Внести в распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 мая 2011 года № 295-рг «О Плане комплексных мероприятий  по профилактике терроризма и реализации на территории  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации» следующие изменения:

1.В заголовке и пункте 1 слова «Российской Федерации» заменить  словами «Российской Федерации на период 2011 – 2013 годы».

2.Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение к распоряжению

Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 10.05. 2011 № 295-рг

ПЛАН

комплексных мероприятий  по профилактике терроризма и реализации на территории

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Концепции противодействия терроризму в

Российской Федерации на период 2011 – 2013 годы

| № п/п | Мероприятия плана | Исполнитель | Источники финансирования | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Организация мероприятий по повышению эффективности работы органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы постоянно действующих рабочих групп Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечение условий для их функционирования | руководители постоянно действующих рабочих групп Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее -АТК) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2011-2013 |  |  |  |  | повышение качества управления мероприятиями профилактики терроризма на территории автономного округа |
| 1.2. | Координация деятельности субъектов противодействия терроризму по его профилактике. Подготовка наиболее актуальных вопросов в сфере профилактики терроризма и необходимых мер по их реализации для рассмотрения на заседаниях АТК | Аппарат АТК | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2011-2013 |  |  |  |  | повышение качества управления мероприятиями профилактики терроризма на территории автономного округа |
| 1.3. | Оказание практической помощи антитеррористическим комиссиям муниципальных образований автономного округа и их Аппаратам в реализации положений «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации». Организация и проведение контрольных мероприятий с целью оценки эффективности принимаемых мер, исполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере предупреждения террористических актов | Аппарат АТК | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | ежегодно, в соответствии с планом работы АТК на текущий год |  |  |  |  | повышение качества работы по профилактике терроризма в муниципальных образованиях |
| 1.4. | Корректировка перечня критически важных, потенциально опасных объектов, находящихся на территории автономного округа | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 1-2 квартал 2012 |  |  |  |  | повышение достоверности и своевременная актуализация данных о критически важных, потенциально опасных объектах на территории автономного округа |
| 1.5. | Разработка единого Реестра объектов потенциальных террористических угроз, находящихся на территории автономного округа | Аппарат АТК, постоянно действующие рабочие группы АТК | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 3-4 квартал 2011 |  |  |  |  | повышение достоверности и своевременная актуализация данных об объектах, представляющих опасность в случае совершения на них террористических актов |
| 1.6. | Разработка типового «Паспорта безопасности объекта потенциальной террористической угрозы» | Аппарат АТК, постоянно действующие рабочие группы АТК | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 3-4 квартал 2011 |  |  |  |  | повышение достоверности и своевременная актуализация данных об объектах, представляющих опасность в случае совершения на них террористических актов |
| 1.7. | Проведение паспортизации объектов потенциальных террористических угроз, находящихся на территории автономного округа | Аппарат АТК, постоянно действующие рабочие группы АТК, АТК муниципальных образований автономного округа, руководители объектов | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2012-2013 |  |  |  |  | повышение достоверности и своевременная актуализация данных об объектах, представляющих опасность в случае совершения на них террористических актов, повышение готовности органов управления к проведению контртеррористической операции (далее – КТО) на объектах |
| 1.8. | Организация конкурсов и олимпиад среди студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования на территории автономного округа на лучшую работу по противодействию терроризму; на лучшую программу (проект) в сфере профилактики терроризма в молодежной среде (проводимых по плану Национального антитеррористического комитета, при получении соответствующего запроса) | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2011-2013 |  |  |  |  | предотвращение преступлений террористического характера с участием молодежи |
| 1.9. | Проведение мониторинга в образовательных учреждениях автономного округа по определению степени распространения идей и настроений террористического характера, выработка соответствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2011-2013 |  |  |  |  | предотвращение преступлений террористического характера с участием молодежи |
| 1.10. | Разработка комплексных программ обучения и воспитания молодежи по противодействию терроризму, введение в учебные планы образовательных учреждений автономного округа курса лекций по данной тематике | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2012-2013 |  |  |  |  | предотвращение преступлений террористического характера с участием молодежи |
| 1.11. | Проведение мероприятий конкурсной направленности, предусмотренных целевой программой автономного округа «Новая школа Югры на 2010-2013 годы» | Департамент образования и молодежной политики автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2012-2013 |  |  |  |  | предотвращение преступлений террористического характера с участием молодежи |
| 1.12. | Проведение разъяснительных бесед и лекций об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма | Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – УМВД по автономному округу) (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2012-2013 |  |  |  |  | предотвращение преступлений террористического характера с участием молодежи |
| 1.13. | Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся, воспитанников и работников объектов социально-культурной инфраструктуры в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Использование в ходе подготовки и проведения занятий моделирования различных ситуаций с дальнейшим наращиванием (осложнением) обстановки (изменение маршрутов и районов эвакуации, видов и места возникновения чрезвычайной ситуации, изменения климатических и временных условий), а также проработки вопросов размещения, обогрева и питания эвакуируемых | Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент социального развития - автономного округа, Департамент культуры автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2012-2013 |  |  |  |  | минимизация последствий террористических актов, снижение количества пострадавших при совершении теракта |
| 1.14. | Проведение учений и тренировок на критически важных, потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения, социальной сферы и массового пребывания граждан, находящихся на территории автономного округа, по отработке действий при угрозе и совершении террористических актов | Служба по Ханты-Мансийскому автономному округу Регионального Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области (далее - Служба по автономному округу РУ ФСБ) (по согласованию), УМВД – по автономному округу (по согласованию), Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – ГУ МЧС по автономному округу) (по согласованию), Сургутский Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее – Сургутский ЛО МВД России на транспорте) (по согласованию), Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – УФСКН по автономному округу) (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | 2011-2013, в соответствии с планом работы Оперативного штаба |  |  |  |  | повышение готовности органов управления и личного состава группировки сил и средств к проведению КТО на объектах различных категорий |
| 1.15. | Уточнение перечня объектов, входящих в реестр государственной собственности автономного округа, подлежащих государственной охране в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 №587 «Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности» | Аппарат АТК, исполнительные органы государственной власти автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2012-2013 |  |  |  |  | повышение достоверности и своевременная актуализация данных об объектах, представляющих опасность в случае совершения на них террористических актов |
| 1.16. | Проведение обучающих семинаров по противодействию терроризму с привлечением представителей Национального антитеррористического комитета (далее – НАК), Академии безопасности и специальных программ, ВУЗ ФСБ России, специалистов в области антитеррористической деятельности, ядерной, химической и биологической защиты | Аппарат АТК, исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2011, 2013 |  |  |  |  | повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц Аппаратов АТК автономного округа и муниципальных образований автономного округа, специалистов, занимающихся вопросами профилактики терроризма |
| 1.17. | Осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой информации автономного округа с целью исключения изготовления и распространения публикаций, направленных на пропаганду признаков терроризма | Департамент общественных связей автономного округа, УМВД по автономному округу | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2011-2013 |  |  |  |  | исключение пропаганды терроризма в автономном округе |
| 1.18. | Участие в антитеррористической подготовке (переподготовке) сотрудников Аппаратов АТК автономного округа и муниципальных образований автономного округа, проводимых Аппаратом НАК | Аппарат АТК, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2011-2013 в соответствии с планом работы НАК |  |  |  |  | повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц |
| II. Совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений в Положение об Аппарате Губернатора автономного округа в части, касающейся контроля и координации вопросов организации и осуществления на территории автономного округа мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий | Аппарат Губернатора автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | 2011 |  |  |  |  | совершенствование нормативно-правовой базы автономного округа, регулирующей вопросы профилактики терроризма |
| 2.2. | Внесение изменений в Положения исполнительных органов государственной власти автономного округа в части, касающейся решения вопросов организации и осуществления на территории автономного округа мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий | исполнительные органы государственной власти автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, в положения которых предусматриваются внесение изменений | 2011 |  |  |  |  | совершенствование нормативно-правовой базы автономного округа, регулирующей вопросы профилактики терроризма |
| 2.3. | Разработка учебно-методических материалов (рекомендаций) по организации и обеспечению требований антитеррористической безопасности при проведении разовых массовых и публичных мероприятий на объектах с массовым пребыванием граждан. Доведение таких материалов (рекомендаций) до глав муниципальных образований автономного округа | Аппарат АТК, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2011 |  |  |  |  | совершенствование нормативно-правовой базы автономного округа, регулирующей вопросы профилактики терроризма |
| 2.4. | Внесение изменений в учебно-методические материалы (рекомендации), определяющие порядок проверки эффективности работы АТК муниципальных образований автономного округа. Доведение таких изменений до глав муниципальных образований автономного округа | Аппарат АТК, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2013 |  |  |  |  | совершенствование нормативно-правовой базы автономного округа, регулирующей вопросы профилактики терроризма |
| 2.5. | Разработка типовых (с учетом видов транспорта) регламентов (планов действий) организации работы в экстренных ситуациях, в том числе при угрозе совершения (совершении) терактов. Доведение их до глав муниципальных образований автономного округа | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2011-2012 |  |  |  |  | совершенствование нормативно-правовой базы автономного округа, регулирующей вопросы профилактики терроризма |
| 2.6. | Разработка учебно-методических материалов (рекомендаций) по подготовке специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с террористической угрозой | Департамент гражданской защиты населения автономного округа, ГУ МЧС по автономному округу (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2012 |  |  |  |  | совершенствование нормативно-правовой базы автономного округа, регулирующей вопросы профилактики терроризма |
| 2.7. | Реализация мероприятий, предусмотренных Комплексным планом информационного противодействия терроризму в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2008-2012 годы, одобренным на заседании АТК 29.10.2008 (далее – План). Обобщение опыта реализации Плана и подготовка предложений по организационно-штатному, ресурсному и структурному совершенствованию информационного противодействия терроризму. Разработка Комплексного плана информационного противодействия терроризму в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2013-2017 годы | Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), руководители исполнительных органов государственной власти автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2011-2012 |  |  |  |  | совершенствование нормативно-правовой базы автономного округа, регулирующей вопросы профилактики терроризма |
| 2.8. | Обобщение материалов и доклад в НАК о реализации мероприятий Плана информационного противодействия терроризму в автономном округе (ежегодно) | Аппарат АТК, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2011-2013 |  |  |  |  | исполнение указаний НАК |
| 2.9. | Обобщение материалов и доклад в НАК об информационно-пропагандистском сопровождении антитеррористической деятельности на территории автономного округа (2 раза в год) | Аппарат АТК, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2011-2013 |  |  |  |  | исполнение указаний НАК |
| 2.10. | Обобщение материалов и доклад в НАК о результатах деятельности АТК автономного округа и АТК муниципальных образований автономного округа (ежегодно) | Аппарат АТК, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2011-2013 |  |  |  |  | исполнение указаний НАК |
| 2.11. | Разработка Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, минимизации и ликвидации его последствий на 2014 – 2016 годы | Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), руководители исполнительных органов государственной власти автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2013 |  |  |  |  | совершенствование нормативно-правовой базы автономного округа, регулирующей вопросы профилактики терроризма |
| III. Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, находящихся в собственности или ведении автономного округа или муниципальных образований автономного округа, мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение комплексных обследований состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и массового пребывания граждан, находящихся на территории автономного округа | Служба по автономному округу РУ ФСБ (по согласованию), ГУ МЧС по автономному округу (по согласованию), УМВД по автономному округу (по согласованию), Сургутский ЛО МВД России на транспорте (по согласованию), Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –Прокуратура автономного округа) (по согласованию), Аппарат АТК, АТК муниципальных образований автономного округа (по согласованию), руководители исполнительных органов государственной власти автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | в соответствии с ведомственными планами контрольных мероприятий |  |  |  |  | выявление и оценка фактического состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов различных категорий |
| 3.2. | Реализация мероприятий антитеррористического характера по информированию населения о деятельности органов государственной власти по профилактике правонарушений (повышению уровня правосознания населения автономного округа) (целевая программа автономного округа «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2010 № 245-п (задача 3, пункт 3.3, подпункты 3.3.1., 3.3.2). В том числе: | Департамент внутренней политики автономного округа, Департамент общественных связей автономного округа | бюджет автономного округа | 2011-2013 | 1900 | 1300 | 400 | 200 | повышение уровня информированности населения автономного округа о деятельности органов государственной власти по профилактике правонарушений, в том числе террористического характера |
| 3.2.1 | Создание, тиражирование и прокат на телевидении видеоматериалов о деятельности органов государственной власти по профилактике правонарушений | Департамент внутренней политики автономного округа | бюджет автономного округа | 2011 | 800 | 800 |  |  | повышение уровня информированности населения автономного округа о деятельности органов государственной власти по профилактике правонарушений, в том числе террористического характера |
|  |  | Департамент общественных связей автономного округа | бюджет автономного округа | 2012-2013 | 300 |  | 200 | 100 |  |
| 3.2.2 | Разработка, приобретение и тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной и методической литературы в сфере профилактики правонарушений | Департамент внутренней политики автономного округа | бюджет автономного округа | 2011-2013 | 800 | 500 | 200 | 100 | повышение уровня информированности населения автономного округа о деятельности органов государственной власти по профилактике правонарушений, в том числе террористического характера |
| 3.3. | Приобретение оборудования для обеспечения общественного порядка (металлодетекторы рамочного типа, ограждения) (целевая программа автономного округа «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2010 № 245-п (задача 4, пункт 4.2., подпункт 4.2.6) | УМВД по автономному округу (по согласованию) | бюджет автономного округа | 2011 | 9846 | 9846 |  |  | совершенствование системы предупредительно-профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий, снижение числа пострадавших при совершении террористических актов |
| 3.4. | Размещение в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах крупных городов автономного округа, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов в дежурных частях органов внутренних дел, а также модернизация имеющихся систем видеонаблюдения (целевая программа автономного округа «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2010 № 245-п (задача 6, пункт 6.1., подпункты 6.1.1.- 6.1.12) В том числе: | муниципальные образования автономного округа (по согласованию), УМВД по автономному округу | всего | 2011-2013 | 236274 | 10000 | 48500 | 177774 | совершенствование системы предупредительно-профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий, снижение числа пострадавших при совершении террористических актов |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2011-2013 | 203022 | 8400 | 41400 | 153222 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2011-2013 | 33252 | 1600 | 7100 | 24552 |  |
| 3.4.1. | г. Нижневартовск | УМВД по автономному округу, город Нижневартовск | бюджет автономного округа | 2011-2013 | 61000 | 4000 | 12000 | 45000 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2011-2013 | 15250 | 1000 | 3000 | 11250 |  |
| 3.4.2. | г. Нефтеюганск | УМВД по автономному округу, город Нефтеюганск | бюджет автономного округа | 2011-2013 | 5600 | 800 | 800 | 4000 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2011-2013 | 1400 | 200 | 200 | 1000 |  |
| 3.4.3. | п. Междуреченский Кондинского района | УМВД по автономному округу, Кондинский район | бюджет автономного округа | 2013 | 4500 | - | - | 4500 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2013 | 500 | - | - | 500 |  |
| 3.4.4. | г. Советский Советского района | УМВД по автономному округу, город Советский | бюджет автономного округа | 2013 | 9000 | - | - | 9000 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2013 | 1000 | - | - | 1000 |  |
| 3.4.5. | г. Радужный | УМВД по автономному округу, город Радужный | бюджет автономного округа | 2012 | 1260 | - | 1260 | - |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2012 | 140 | - | 140 | - |  |
| 3.4.6. | г. Урай | УМВД по автономному округу, город Урай | бюджет автономного округа | 2012-2013 | 14400 | - | 900 | 13500 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2012-2013 | 1600 | - | 100 | 1500 |  |
| 3.4.7. | г. Пыть-Ях | УМВД по автономному округу, город Пыть-Ях | бюджет автономного округа | 2013 | 2700 | - | - | 2700 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2013 | 300 | - | - | 300 |  |
| 3.4.8. | г. Югорск | УМВД по автономному округу, город Югорск | бюджет автономного округа | 2012-2013 | 29700 | - | 11700 | 18000 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2012-2013 | 3300 | - | 1300 | 2000 |  |
| 3.4.9. | г. Нягань | УМВД по автономному округу, город Нягань | бюджет автономного округа | 2011-2013 | 40522 | 3600 | 8100 | 28822 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2011-2013 | 4502 | 400 | 900 | 3202 |  |
| 3.4.10. | г. Сургут | УМВД по автономному округу, город Сургут | бюджет автономного округа | 2012-2013 | 10400 | - | 5200 | 5200 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2012-2013 | 2600 | - | 1300 | 1300 |  |
| 3.4.11. | г. Лангепас | УМВД по автономному округу, город Лангепас | бюджет автономного округа | 2012 | 1440 | - | 1440 | - |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2012 | 160 | - | 160 | - |  |
| 3.4.12. | пгт. Пойковский Нефтеюганского района | УМВД по автономному округу, Нефтеюганский район | бюджет автономного округа | 2013 | 22500 | - | - | 22500 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2013 | 2500 | - | - | 2500 |  |
| 3.5 | Приобретение оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности избирательных участков Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (целевая программа автономного округа «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2010 № 245-п (задача 4, пункт 4.13) | муниципальные образования автономного округа | бюджет автономного округа | 2011 | 6210 | 6210 |  |  | совершенствование системы предупредительно-профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности при проведении выборов, снижение числа пострадавших при совершении террористических актов |
| 3.6. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации в рамках антикризисного управления (целевая программа автономного округа «Информационное общество – Югра» на 2011 – 2013 годы, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 19.10.2010 № 265-п (задача 4, пункт 4.1) | Департамент информационных технологий автономного округа, ГУ МЧС по автономному округу | всего | 2011-2013 | 239798,8 | 24598,8 | 108200 | 107000 | своевременное оповещение сил и средств группировки привлекаемой к проведению КТО, а также населения об угрозе совершения (совершении) террористических актов |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2011-2013 | 119520,8 | 19520,8 | 50000 | 50000 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2011-2013 | 4778 | 3278 | 500 | 1000 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2011-2013 | 115500 | 1800 | 57700 | 56000 |  |
| 3.7. | Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта муниципальных образований автономного округа (целевая программа автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 29.10.2010 № 269-п (раздел 1, задача 1, пункт 9 Основных мероприятий) | Департамент физической культуры и спорта автономного округа, муниципальные образования автономного округа | всего | 2011 | 62500 | 62500 |  |  | снижение факторов риска совершения террористических актов на объектах физической культуры и спорта, приведение их в соответствие с требованиями по антитеррористической безопасности |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2011 | 50000 | 50000 |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 2011 | 12500 | 12500 |  |  |  |
| 3.8. | Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры в рамках целевой программы автономного округа «Культура Югры» на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 29.10.2010 № 270-п (подпрограмма IX) | - Департамент культуры - автономного округа | - бюджет автономного округа | 2011 | 1100 | 1100 |  |  | снижение факторов риска совершения террористических актов на объектах культуры, приведение их в соответствие с требованиями по антитеррористической безопасности |
| 3.9. | Укрепление антитеррористической безопасности объектов социальной защиты населения (целевая программа автономного округа «Современная социальная служба Югры» на 2011-2013 годы» и на период до 2015 года, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 19.10.2010 № 262-п (задача 4, пункт 4 Основных мероприятий) | Департамент социального развития автономного округа | бюджет автономного округа | 2011 | 6900 | 6900 |  |  | снижение факторов риска совершения террористических актов на объектах социальной защиты населения, приведение их в соответствие с требованиями по антитеррористической безопасности |
| 3.10. | Укрепление комплексной безопасности государственных и муниципальных образовательных учреждений в рамках целевой программа автономного округа «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 08.07.2010 № 160-п | Департамент образования и молодежной политики автономного округа, муниципальные образования автономного округа | - всего | 2011-2013 | 216215,5 | 192636 | 12912,1 | 10667,4 | снижение факторов риска совершения террористических актов на объектах образования автономного округа, приведение их в соответствие с требованиями по антитеррористической безопасности |
|  |  |  | - бюджет автономного округа | 2011-2013 | 128648 | 105068,5 | 12912,1 | 10667,4 |  |
|  |  |  | - муниципальный бюджет | 2011 | 87567,5 | 87567,5 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | всего |  | 780744,3 | 315090,8 | 170012,1 | 295641,4 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 527146,8 | 208345,3 | 104712,1 | 214089,4 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  | 138097,5 | 104945,5 | 7600 | 25552 |  |
|  |  |  | привлеченные средства |  | 115500 | 1800 | 57700 | 56000 |  |
| IV. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Совершенствование системы мер по обеспечению безопасности пассажирских и грузовых перевозок на воздушном, железнодорожном и автомобильном транспорте | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, УМВД по автономному округу (по согласованию), Сургутский ЛО МВД России на транспорте (по согласованию), руководители объектов транспортной инфраструктуры | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2011-2013 |  |  |  |  | снижение факторов риска совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры, разработка новых организационных решений по повышению транспортной безопасности |
| 4.2. | Проведение мероприятий по выявлению физических и юридических лиц, имеющих в собственности незарегистрированные в установленном порядке легкие и сверхлегкие летательные аппараты, принятие к ним мер в соответствии с действующим законодательством | контрольно-надзорные органы, Сургутский ЛО МВД России на транспорте (по согласованию), Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2011-2013 |  |  |  |  | снижение факторов риска совершения террористических актов с использованием легких и сверхлегких летательных аппаратов, авиации общего назначения |
| 4.3. | Проведение учебно-сборовых мероприятий (семинаров) с руководителями транспортных организаций и предприятий по обеспечению транспортной безопасности населения | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, контрольно-надзорные органы | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2011 |  |  |  |  | повышение качества работы по профилактике терроризма на транспортных предприятиях, разработка новых организационных и управленческих решений по повышению транспортной безопасности |
| 4.4. | Проведение комплексных обследований состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры | Сургутский ЛО МВД России на транспорте (по согласованию), УМВД по автономному округу (по согласованию), Служба по автономному округу РУ ФСБ (по согласованию), ГУ МЧС по автономному округу(по согласованию), Сургутская транспортная прокуратура (по согласованию), Прокуратура автономного округа (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2011-2013 |  |  |  |  | выявление и оценка фактического состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, разработка корректирующих мероприятий |
| 4.5. | Проведение учебно-тренировочных занятий на объектах транспортной инфраструктуры | Служба по автономному округу РУ ФСБ (по согласованию), УМВД по автономному округу (по согласованию), ГУ МЧС по автономному округу (по согласованию), Сургутский ЛО МВД России на транспорте (по согласованию), УФСКН по автономному округу (по согласованию) | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2011-2013, по плану работы Оперативного штаба |  |  |  |  | повышение готовности органов управления и личного состава группировки сил и средств к проведению КТО на объектах транспортной инфраструктуры |
| 4.6. | Разработка методических рекомендаций, проведение тренинга личного состава Служб охраны объектов по способам выявления признаков подготовки терактов, основных примет и характерных признаков подозрительных лиц | Сургутский ЛО МВД России на транспорте (по согласованию), УМВД по автономному округу (по согласованию), Служба по автономному округу РУ ФСБ (по согласованию), Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей | 2012 |  |  |  |  | повышение индивидуальной подготовки личного состава Служб охраны объектов транспортной инфраструктуры, снижение факторов риска совершения террористических актов |
| 4.7. | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры аэропортов (целевая программа автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 02.12.2010 № 321-п (подпрограмма III, задача 2, пункт 2.2, подпункты 2.2.1, 2.2.2,) В том числе: | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | всего | 2011-2013 | 151346,4 | 60 669,6 | 23 538,8 | 67 138 | снижение факторов риска совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры автономного округа, приведение их в соответствие с требованиями по антитеррористической безопасности |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2011-2013 | 121346,4 | 50 669,6 | 13 538,8 | 57 138 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2011-2013 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| 4.7.1. | Аэропорт г. Нижневартовск (реконструкция аэродрома) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | всего | 2011-2013 | 78 426,4 | 15 649,6 | 23 538,8 | 39 238 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2011-2013 | 48426,4 | 5649,6 | 13538,8 | 29238 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2011-2013 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| 4.7.2. | Аэропорт г. Урай (строительство и реконструкция аэропорта) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | бюджет автономного округа | 2011, 2013 | 72 920 | 45020 | - | 27900 |  |
| 4.8. | Оснащение пассажирского автотранспорта системой слежения ГЛОНАСС/GPS (далее – ГЛОНАСС) (целевая программа автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 - 2013 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 02.12.2010 № 321-п (подпрограмма II, задача 3, пункт 3.1) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | бюджет автономного округа | 2011 | 14 814,0 | 14 814,0 |  |  | организация контроля за передвижением пассажиров, снижение временных показателей реагирования экстренных служб в чрезвычайных ситуациях, в том числе совершении терактов с использованием пассажирского транспорта |
| 4.9. | Внедрение универсальной системы учета и продажи билетов в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (целевая программа автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 - 2013 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 02.12.2010 № 321-п (подпрограмма II, задача 3, пункт 3.2.) | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | бюджет автономного округа | 2011 | 8098 | 8098 |  |  | организация контроля за передвижением пассажиров, снижение временных показателей реагирования экстренных служб в чрезвычайных ситуациях, в том числе совершении терактов с использованием пассажирского транспорта |
| 4.10. | Приобретение и установка оборудования, в том числе досмотрового, необходимого для повышения антитеррористической защищенности аэропортов (целевая программа автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 - 2013 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 02.12.2010 № 321-п (подпрограмма III, задача 2, пункт 2.3., подпункты 2.3.1.-2.3.10), в том числе: | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | бюджет автономного округа | 2011 | 93297 | 93297 |  |  | снижение факторов риска совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры автономного округа, приведение их в соответствие с требованиями по антитеррористической безопасности |
| 4.10.1. | Аэропорт Когалым | Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа | бюджет автономного округа | 2011 | 11880 | 11880 |  |  | снижение факторов риска совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры автономного округа, приведение их в соответствие с требованиями по антитеррористической безопасности |
| 4.10.2. | Аэропорт Нижневартовск |  |  | 2011 | 20806 | 20806 |  |  |  |
| 4.10.3. | Аэропорт Нягань |  |  | 2011 | 4040 | 4040 |  |  |  |
| 4.10.4. | Аэропорт Ханты-Мансийск |  |  | 2011 | 13000 | 13000 |  |  |  |
| 4.10.5. | Аэропорт Урай |  |  | 2011 | 7100 | 7100 |  |  |  |
| 4.10.6. | Аэропорт Кондинское |  |  | 2011 | 3050 | 3050 |  |  |  |
| 4.10.7. | Аэропорт Белоярский |  |  | 2011 | 5776 | 5776 |  |  |  |
| 4.10.8. | Аэропорт Березово |  |  | 2011 | 6185 | 6185 |  |  |  |
| 4.10.9. | Аэропорт Сургут |  |  | 2011 | 18000 | 18000 |  |  |  |
| 4.10.10. | Аэропорт Советский |  |  | 2011 | 3460 | 3460 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | всего |  | 267555,4 | 176878,6 | 23538,8 | 67138 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 237555,4 | 166878,6 | 13538,8 | 57138 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | привлеченные средства |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |
| V. Укрепление технической оснащенности подразделений, привлекаемых для минимизации и ликвидации последствий террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение специализированного санавтотранспорта и трассовых медицинских пунктов, оснащение их средствами безопасной транспортировки и системой ГЛОНАСС (целевая Программа автономного округа «Современное здравоохранение Югры» на 2011–2013 годы и на период до 2015 года, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2010 № 242-п (подпрограмма I, задача «Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме» пункт 4, подпункт 4.1) | Департамент здравоохранения автономного округа | бюджет автономного округа | 2011-2013 | 22000 | 10000 | 6000 | 6000 | повышение уровня готовности Центра медицины катастроф автономного округа к ликвидации медико-санитарных последствий террористических актов с массовым числом пострадавших |
| 5.2. | Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием санавтотранспортом (целевая программа «Современное здравоохранение Югры на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2010 № 242-п (подпрограмма I, задача «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи», пункт 7, подпункт 7.3) | Департамент здравоохранения автономного округа, Учреждение автономного округа «Центр медицины катастроф» | бюджет автономного округа | 2011-2013 | 8800 | 3300 | 2200 | 3300 | повышение уровня готовности Центра медицины катастроф автономного округа к ликвидации медико-санитарных последствий террористических актов с массовым числом пострадавших |
| 5.3. | Развертывание многопрофильного полевого госпиталя | Департамент здравоохранения автономного округа, Учреждение автономного округа «Центр медицины катастроф» | бюджет автономного округа. Средства в пределах финансирования основной деятельности Учреждение автономного округа «Центр медицины катастроф» | 2011-2013 | 390 | 120 | 130 | 140 | повышение уровня оснащенности и готовности формирований службы медицины катастроф автономного округа к ликвидации медико-санитарных последствий террористических актов |
| 5.4. | Освежение лекарственных средств, находящихся в резерве на случай чрезвычайных ситуаций | Департамент здравоохранения автономного округа, Учреждение автономного округа «Центр медицины катастроф», Государственные учреждения автономного округа | бюджет автономного округа. Средства в пределах финансирования основной деятельности Учреждение автономного округа «Центр медицины катастроф» и государственных учреждений автономного округа | 2011-2013 | 1430 | 400 | 560 | 470 | повышение уровня оснащенности и готовности формирований службы медицины катастроф автономного округа к ликвидации медико-санитарных последствий террористических актов |
| 5.5. | Освежение медицинского имущества резерва на случай чрезвычайных ситуаций | Департамент здравоохранения автономного округа, Учреждение автономного округа «Центр медицины катастроф», государственные учреждения автономного округа | бюджет автономного округа. Средства в пределах финансирования основной деятельности Учреждение автономного округа «Центр медицины катастроф» и государственных учреждений автономного округа | 2012-2013 | 2400 |  | 1200 | 1200 | повышение уровня оснащенности и готовности формирований службы медицины катастроф автономного округа к ликвидации медико-санитарных последствий террористических актов |
| 5.6. | Приобретение двух многофункциональных мобильных робототехнических комплексов разминирования (целевая программа автономного округа «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2010 № 245-п (задача 4, пункт 4.11) | УМВД по автономному округу (по согласованию) | бюджет автономного округа | 2011 | 13000 | 13000 |  |  | минимизация последствий террористических актов, сокращение времени прибытия специальных подразделений, аттестованных на проведение работ по разминированию взрывных устройств. Снижение количества пострадавших при совершении теракта с использованием взрывных устройств |
| 5.7. | Поддержка и развитие кинологических подразделений органов внутренних дел, в том числе проведение соревнований кинологов (целевая программа автономного округа «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2010 № 245-п (задача 4, пункт 4.12) | УМВД по автономному округу (по согласованию) | бюджет автономного округа | 2011 | 3852 | 3852 |  |  | минимизация последствий террористических актов, сокращение времени прибытия специальных подразделений, аттестованных на проведение работ по обнаружению взрывных устройств. Снижение количества пострадавших при совершении теракта с использованием взрывных устройств |
| 5.8. | Оснащение аттестованной на проведение работ в очаге радиационного, химического и биологического заражения на территории автономного округа группы радиационно-химическо-биологической разведки в составе поисково-спасательного отряда Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» | Департамент гражданской защиты населения автономного округа, Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» | бюджет автономного округа. Средства в пределах финансирования основной деятельности Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» | 2011 | 100 | 100 |  |  | минимизация последствий террористических актов, сокращение времени прибытия специальных подразделений, аттестованных на проведение работ в очаге РХБ заражения. Снижение количества пострадавших при совершении теракта с использованием РХБ опасных веществ |
| Итого по разделу |  |  | всего |  | 51972 | 30772 | 10090 | 11110 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 51972 | 30772 | 10090 | 11110 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Итого по плану |  |  | всего |  | 1100271,7 | 522741,4 | 203640,9 | 373889,4 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 816674,2 | 405995,9 | 128340,9 | 282337,4 |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  | 138097,5 | 104945,5 | 7600 | 25552 |  |
|  |  |  | привлеченные средства |  | 145500 | 11800 | 67700 | 66000 |  |

».

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры                                                                                                                                                    Н.В.Комарова