# ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города 
к  работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов

Принято Думой города

1 ноября 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом города, заслушав решение комиссии по городскому хозяйству, Дума города решила:

1. Информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города  к  работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов принять к сведению согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его подписания.

Глава города								В.А. Бурчевский

« 2 » ноября  2011 года

№ 149 - V

Приложение к  решению

Думы города

от 2 ноября 2011 года №149-V

Информация о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города к  работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2011 № 86-рп «О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований автономного округа к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов», в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска к осенне-зимнему периоду, повышения устойчивости, бесперебойности, надежности инженерных систем и качества предоставления коммунальных услуг потребителям разработан и утвержден план мероприятий (постановление администрации города от 05.05.2011 года №1045).

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов было запланировано выделение финансовых  средств в размере    178 941,5 тыс.руб.,  том  числе  на  подготовку  жилищного фонда  - 27 082,0 тыс.руб. Обеспечение подготовки к работе в осенне-зимний период  осуществлялось за счёт собственных средств предприятий.

По состоянию на 01.10.2011 года на проведение мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к зиме организациями коммунального комплекса из собственных средств было потрачено 149 870,9 тыс.руб. в том числе на реконструкцию и капитальный ремонт инженерных сетей – 125 580,0 тыс.руб.

При подготовке объектов коммунального хозяйства проведены мероприятия по комплексному обследованию и ремонту основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, с проверкой их герметичности, запорной арматуры, профилактические работы,  а  также  капитальный  ремонт и реконструкция.

По  состоянию на 01.10.2011 года к ОЗП подготовлено:

1.По объектам теплоснабжения:

-5 котельных (1 их них, расположенная в пос.Мостоотряд не эксплуатируется) – 100 % от их общего количества.

На ЦК-1  отремонтирована внутренняя поверхность дымовой трубы на сумму 12 314,6 тыс.руб.

-117,98 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении (из них 35,9 – ветхих тепловых сетей) – 100 % от их общей протяженности.

При подготовке к осенне-зимнему периоду планировалось  выполнить капитальный ремонт 4,4 км тепловых сетей на сумму 56 009,0  тыс.руб.  и реконструкцию тепловых сетей  в количестве  0,9  км на сумму  42 337,5  тыс.руб.

Выполнен  капитальный ремонт 4,6 км тепловых сетей на сумму         52 196,5 тыс.руб. и реконструкция 0,9  км тепловых сетей на сумму 42 337,5 тыс.руб., что составляет 104% и 100 % от запланированного объема соответственно (Таблица № 1).

Таблица № 1

Объем финансовых средств, затраченных на реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения

| Мероприятия | Единицы измерения | Объем выполненных работ | Объем затраченных финансовых средств, тыс.руб. | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | км | 4,6 | 52196,5 | 104 |
| Реконструкция сетей теплоснабжения | км | 0,9 | 42337,5 | 100 |
| Итого по сетям теплоснабжения |  | 5,5 | 94534,0 |  |
| Ремонт внутренней поверхности дымовой трубы | ед. | 1 | 12 314,6 | 100 |
| Всего: |  |  | 106848,6 |  |

Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей были направлены на применение новых технологий при монтаже трубопроводов. Применение труб в теплоизоляции из ППУ продлевает срок их эксплуатации до 30 лет и приводит к совершенствованию систем теплоснабжения.

2.По объектам водоснабжения и водоотведения:

-3 водозабора - 100 % от их общего количества;

-1 очистные сооружения водопровода -100 % от их общего количества;

-12 канализационных насосных станций - 100 % от их общего количества;

-1 очистные сооружения канализации - 100 % от их общего количества;

-148 км водопроводных (из них 58,6 км ветхих) и  132,5 км канализационных сетей (из них 47,4 км ветхих), что составляет 100 % от их общей протяженности.

В 2011 году планировалось произвести  замену ветхих водопроводных сетей в количестве   1,621   км на трубопроводы из современных материалов (полиэтилена). Данные мероприятия были направлены на решение вопросов более эффективного использования водных ресурсов, экономии финансовых средств и трудовых ресурсов (при устранении порывов), улучшение качества предоставляемых услуг водоснабжения.

Также был запланирован капитальный ремонт 0,4 км канализационных сетей.  В соответствии с актом обследования технического состояния данный участок сетей имел большой процент износа, что сказывалось на увеличении показателя аварийности на нём.

На замену водопроводных и канализационных сетей  планировалось затратить 25 565,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2011 года  запланированные мероприятия выполнены на 100%. Затрачено на проведение капитального ремонта финансовых средств в размере 25 565,0 тыс.руб. (Таблица № 2).

Таблица № 2

Объем финансовых средств, затраченных на капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализации

| Мероприятия | Единицы измерения | Объем выполненных работ | Объем затраченных финансовых средств, тыс.руб. | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | км | 1,621 | 14468,0 | 100 |
| Капитальный ремонт сетей водоотведения | км | 0,4 | 11097,0 | 100 |
| Итого: |  |  | 25565,0 |  |

3.По объектам электроснабжения:

-624,0 км электрических сетей - 100% от их общей протяженности и 238 трансформаторных подстанций - 100% от их общего количества.

По электросетям был запланирован капитальный ремонт 0,59 км  КЛ-0,4кВ  на сумму 2 404,4  тыс.руб.,  0,84 км ВЛ-6кВ на сумму 498,3 тыс.руб.  и 2,1 км ВЛ-0,4кВ на сумму 2 578,3 тыс.руб., а также текущий  ремонт сетей электроснабжения  и трансформаторных подстанций на сумму  9 594,6 тыс.руб.

Запланированные мероприятия выполнены на 100%. На их выполнение затрачена сумма в размере 15075,6 тыс.руб. (Таблица № 3).

Таблица № 3

Объем финансовых средств, затраченных на капитальный и текущий ремонт объектов электроснабжения

| Мероприятия | Единицы измерения | Объем выполненных работ | Объем затраченных финансовых средств, тыс.руб. | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт сетей электроснабжения, всего: в т.ч. | км | 3,53 | 5481,0 | 100 |
| КЛ-0,4кВ | км | 0,59 | 2404,4 | 100 |
| ВЛ-6кВ | км | 0,84 | 498,3 | 100 |
| ВЛ-0,4кВ | км | 2,1 | 2578,3 | 100 |
| Текущий ремонт сетей электроснабжения, всего: в т.ч. | км | 374,0 | 7497,3 | 100 |
| КЛ-6 кВ, КЛ-0,4кВ | км | 203,0 | 4166,8 | 100 |
| ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4кВ | км | 171,0 | 3330,5 | 100 |
| Текущий ремонт ТП - 6/0,4 кВ | ед. | 169 | 2097,3 | 100 |
| Всего: |  |  | 15075,6 |  |

4.По объектам газоснабжения:

-91,9 км  газопроводных сетей, что составляет 100% от их общей протяженности.

По состоянию на 01.10.2011 года полностью выполнены работы по текущему  ремонту 6 ГРП на сумму 165,0 тыс.руб. и оборудования с проверкой работоспособности и герметичности запорной и регулирующей аппаратуры и предохранительных клапанов; работы по техническому обслуживанию  резьбовых соединений на вводах сетей газоснабжения в здания (Таблица № 4).

Таблица № 4

Объем финансовых средств, затраченных на текущий ремонт объектов газоснабжения

| Мероприятия | Единицы измерения | Объем выполненных работ | Объем затраченных финансовых средств, тыс.руб. | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт ГРП | ед. | 6 | 165,0 | 100 |
| Итого: |  |  | 165,0 |  |

Для оценки готовности к работе в осенне-зимний период электро- и теплоснабжающих организаций города с долей муниципальной собственности в уставном капитале постановлением администрации города создана комиссия, в состав которой вошли представители службы жилищного контроля, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и администрации города. Целью данной комиссии является проверка и выдача акта о готовности предприятия к  работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов.

В срок до 01.11.2011 электро- и теплоснабжающими организациями должны быть выполнены все необходимые мероприятия и оформлены паспорта готовности к  работе в осенне-зимний период.

ОАО «Югансктранстеплосервис» паспорт готовности к работе в осенне-зимний период выдан15.09.2011 года.

Подготовку жилищного фонда  к работе в осенне-зимний период выполняли все управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами  в городе Нефтеюганске и товарищества собственников жилья (764 многоквартирных дома общей площадью 1797,6 тыс.м²).

Доля ветхого жилищного фонда от общего объема многоквартирных домов города составляет 7% (152,5 тыс.м² - 251 единица), аварийного – 0,46% (8,3 тыс.м² - 18 единиц).

Организации, обслуживающие жилищный фонд, при подготовке к зиме, особое внимание уделяют конструктивным элементам жилых зданий, производят текущий ремонт и промывку внутридомовых инженерных систем.

В период подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме силами управляющих организаций и товариществ собственников жилья были выполнены следующие работы на общую сумму 31147,3 тыс. руб.:

| № п.п. | Вид работ | Ед. изм. | План физ.объем | Выполнено физ.объем | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Ремонт кровли (шиферная, мягкая, металлочерепичная, замковая) | м2 | 6 020,0 | 7325,9 | 121,7 |
| 2 | Утепление чердачных перекрытий | м2 | 2 843,0 | 2843,0 | 2843,0 |
| 3 | Ремонт слуховых окон | шт. | 119 | 236 | 198,3 |
| 4 | Ремонт фасадов | м2 | 767,0 | 825,7 | 107,7 |
| 5 | Заделка межпанельных швов и стыков | п.м. | 9 367,0 | 9897,0 | 105,7 |
| 6 | Ремонт оконных, дверных проемов в местах общего пользования | п.м. | 1 315,0 | 1703,0 | 129,5 |
| 7 | Гидроизоляция и ремонт балконных козырьков | м2 | 328,0 | 328,0 | 100 |
| 8 | Ремонт цоколя | м2 | 1 231,0 | 1362,0 | 110,6 |
| 9 | Ремонт отмостки | м2 | 1 515,6 | 1996,1 | 131,7 |
| 10 | Тепловая изоляция внутридомовых инженерных коммуникаций | п.м. | 6 851,0 | 6978,0 | 101,9 |
| 11 | Ремонт, ревизия, замена, очистка запорной арматуры системы отопления, холодного и горячего водоснабжения | шт. | 3 659 | 4 121 | 112,6 |
| 12 | Промывка внутридомовой системы отопления | дома | 764 | 764 | 100 |

По состоянию на 01.10.2011 года работы по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов выполнены на 115,0%.

Так же на 01.10.2011 в наличии паспорта готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг.:

ОАО «ЖЭУ № 2» - в управлении 78 домов, общей площадью 272503,8 м2, в наличии 100 % паспортов;

НГ МУП «ЖЭУ № 3» - в управлении 153 дома, общей площадью 296195,8 м2, в наличии 100 % паспортов (за исключением 4-30, 6-82, 6-70, 4-54, 4-47 – дома отселены и заколочены);

НГ МУП  «ЖЭУ № 4» - в управлении 126 домов, в наличии 100 % паспортов (126 домов);

НГ МУП «ЖЭУ № 5» - в управлении 141 домов, в наличии 100% (за исключением 11-42,СУ-905-44,СМУ-1,3 – дома отселены и заколочены);

НГ МУП «ЖЭУ № 6» - в управлении 89 домов, в наличии - 100 % паспортов(89 домов);

ОАО «ЖЭУ № 7» - в управлении 81 дом, в наличии 100 % паспортов (81 домов).

ООО «УК «Югорская сервисная компания» - в управлении 12 домов, паспорта в наличии - 100 % (12 домов);

ООО «УК «Сибирский дом» - в управлении 38 домов, паспорта в наличии - 100 % (38 домов);

ООО «УК ЮганскСевер» - в управлении 7 домов, паспорта в наличии - 100 % (7 домов);

ООО «СибСпецСтрой» - в управлении 19 домов, паспорта в наличии - 95 % (18 домов);

ООО «Новый город» - в управлении 1 дом, паспорта в наличии - 100 % (1 дом);

ООО «Эком Уют» -  в управлении 3 дом, паспорта в наличии - 100 % (3 дома);

ОАО «Нефтеюганск-Севрвис» - 1 дом, паспорта в наличии - 100 % (1 дом)

ТСЖ «Северный берег» - в управлении 1 дом, паспорта в наличии - 100 % (1 дом).

- В соответствии с Постановлением  Госстроя Российской федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием актов и паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях. Все акты утверждаются и сдаются до 15 сентября.

Из 764 домов паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов должны быть  представлены на 756 домов. По состоянию на 01.10.2011 паспорта предоставлены на 755 домов, что составляет 99 % от требуемого количества. Не предоставлен 1 паспорт на многоквартирный жилой дом № 32 в 11 микрорайоне, который обслуживает УК ООО «Сибспецстрой».

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов завершена в установленные сроки.

Постановлением администрации города от 31.08.2011 года №2383 «О начале отопительного сезона 2011-2012 года» определена дата начала отопительного сезона - с 15.09.2011 года.

Подача теплоносителя в дошкольные, общеобразовательные и медицинские учреждения города произведена по их письменной заявке в начале сентября.

Подача тепловой энергии в жилищный фонд произведена с 15.09.2011.