## Лист1
Приложение № 2 к Программе
Основные мероприятия долгосрочной целевой программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы
№ п/п | Мероприятия целевой программы | Муниципальный заказчик | Сроки выполнения | Всего по мероприятиям |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | [15 empty] | Источник финансирования
в том числе
|  |  |  | км | тыс.руб. | 2008 год (отчет) |  | 2009 год (отчет) |  | 2010 год (отчет) |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год
[6 empty] | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Цель - увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования
Задача 1: Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе проектно-изыскательские работы
1.1. | Дорога № 1 (от ул. Нефтянников до ул. Пойменная) | Департамент градостроитель-ства | 2009 | 0.92 | 29287.0866 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 29287.0866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.2. | Дорога № 2 (ул.Пойменная от т.12* до т.10* и ул. Набережная от т.10* до т.9*) | Департамент градостроитель-ства | 2011 | 1.1 | 86297.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 81982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4314.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.3. | Дорога № 3 (от пересечения ул. Пойменная и ул. Набережная, вдоль берега протоки Юганская обь, до дороги по ул.Мамонтовская) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2014 | 1.34 | 91656.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 2438.0515 | 0.67 | 42317.579 | 0.67 | 42317.579 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 128.3185 |  | 2227.241 |  | 2227.241 |  | 0 | Местный бюджет
1.4. | Дорога № 4 (продолжение ул. Нефтянников до дороги № 3) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 0.6 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 1169.64 | 0.6 | 37818.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.56 |  | 1990.44 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.5. | Дорога № 5 (ул. Киевская, от ул.Парковая до ул. Объездная-1) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 1.18 | 80712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 2300.292 | 1.18 | 74376.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 121.068 |  | 3914.532 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.6. | Дорога № 6 (продолжение ул. Мира, от ул. Жилая до улицы Объездная-1) | Департамент градостроитель-ства | 2014-2015 | 0.5 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 974.7 | 0.5 | 31515.3 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.3 |  | 1658.7 | Местный бюджет
1.7. | Дорога № 7 ( от точки № 2, через точку № 4, до точки № 5) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 1.31 | 89604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 2553.714 | 1.31 | 82570.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 134.406 |  | 4345.794 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.8. | Дорога № 8 (от улицы Транспортная, район пожарной части, до точки №1) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 0.4 | 27360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 779.76 | 0.4 | 25212.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.04 |  | 1326.96 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.9. | Дорога №9 (от точки № 3 до точки № 6 в районе ГИБДД) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 0.75 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 1462.05 | 0.75 | 47272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76.95 |  | 2488.05 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.10. | Дорога № 10 (соединение дороги № 8 с дорогой № 9 через точку № 2) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 0.4 | 27360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 727.776 | 0.4 | 25264.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.304 |  | 1329.696 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.11. | Дорога № 11 (от АЗС "ЮАТ-4", вдоль микрорайона 11А, пос. Звездный, до пер. Тихий, включая развязку) | Департамент градостроитель-ства | 2013-2015 | 2.1 | 143640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 4093.74 | 1.05 | 66182.13 | 1.05 | 66182.13 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 215.46 |  | 3483.27 |  | 3483.27 | Местный бюджет
1.12. | Дорога № 12 (от ул. Сургутская, в районе заезда на 24 куст, вдоль взлетно-посадочной полосы с северной стороны, до федеральной дороги Ханты-Мансийск-Сургут) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2015 | 5.21 | 356364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 10156.374 | 1.8 | 109463.142 | 1.71 | 109463.142 | 1.7 | 109463.142 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 534.546 |  | 5761.218 |  | 5761.218 |  | 5761.218 | Местный бюджет
1.13. | Дорога № 13 (Соединение дороги по ул.Объездная-1 и №12 с восточной стороны взлетно-посадочной полосы, продолжение до федеральной дороги Ханты-Мансийск-Сургут, включая развязку) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2015 | 3.3 | 225720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 6433.02 | 1 | 69333.66 | 1.15 | 69333.66 | 1.15 | 69333.66 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 338.58 |  | 3649.14 |  | 3649.14 |  | 3649.14 | Местный бюджет
| Всего по строительству: |  |  | 19.11 | 1284540.3966 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 81982.4 | 0 | 28020.6775 | 8.11 | 517722.089 | 4.58 | 288271.211 | 4.4 | 276494.232 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 29287.0866 |  | 0 |  | 4314.9 |  | 1474.7725 |  | 27248.531 |  | 15172.169 |  | 14552.328 | Местный бюджет
Задача 2: Реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе проектно-изыскательские работы
2.1. | Автодорога по ул. Нефтянников (от ул.Сургутская до ул. Пойменная) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2015 | 4.45 | 238860.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 6807.5195 | 1 | 73369.963 | 2.45 | 73369.963 | 1 | 73369.963 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 358.2905 |  | 3861.577 |  | 3861.577 |  | 3861.577 | Местный бюджет
2.2. | Автодорога по ул. Набережная (от перекрестка ул.Ленина-ул.Гагарина до ул. Юганская) | Департамент градостроитель-ства | 2010-2012 | 1.14 | 61563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 5353.7 | 0 | 0 | 1.14 | 53399.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2810.505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.3. | Автодорога по ул. Набережная (от ул.Сургутская до перекрестка ул. Ленина- ул.Гагарина) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 1 | 53303.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 4511.7875 | 1 | 46126.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 237.4625 |  | 2427.733 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.4. | Автодорога по ул. Транспортная (от пересечения ул.Парковая и ул. Транспортная до АЗС "ЮАТ-4") | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 0.47 | 25227.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 718.998 | 0.47 | 23247.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.842 |  | 1223.556 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.5. | Автодорога по ул.Транспортная (от ул. Сургутская, до пер. Тихий) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 0.8 | 42941.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 1223.828 | 0.8 | 39570.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64.412 |  | 2082.648 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.6. | Автодорога по ул. Ленина (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 0.85 | 45625.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 1300.3125 | 0.85 | 42043.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68.4375 |  | 2212.814 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.7. | Автодорога по ул. Юганская (от ул. Набережная до ул. Мамонтовская) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 1.1 | 59044.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 1682.754 | 1.1 | 54409.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.566 |  | 2863.642 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.8. | Автодорога по ул. Усть-Балыкская (от старого аэропорта до ул.Нефтянников) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 1.79 | 96080.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 2738.3085 | 1.79 | 88538.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 144.1215 |  | 4659.925 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.9. | Автодорога по ул. Гагарина (от ул. Ленина до ул.Нефтянников) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 1.18 | 63338.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 1805.1425 | 1.18 | 58366.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.0075 |  | 3071.906 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
| Всего по реконструкции: |  |  | 12.78 | 685985.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5353.7 | 0 | 0 | 1.14 | 74188.2455 | 8.19 | 425672.219 | 2.45 | 73369.963 | 1 | 73369.963 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3904.6445 |  | 22403.801 |  | 3861.577 |  | 3861.577 | Местный бюджет
Задача 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
3.1. | Автодорога по ул.Сургутская (от пересечения с ул. Набережная до СУ-62) | Департамент градостроитель-ства | 2011-2013 | 6.56 | 186354.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 6906.79 | 2.89 | 85064.539 | 2.89 | 85064.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 364.46 |  | 4477.081 |  | 4477.081 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
3.2. | Автодорога по ул. Парковая (от ул. Сургутская до ул. Молодежная) | Департамент градостроитель-ства | 2009-2014 | 3.55 | 82838.59 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19334.799 | 0.56 | 19334.837 | 1 | 22168.079 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 18798.89 |  | 0 |  | 0 |  | 1017.621 |  | 1017.623 |  | 1166.741 |  | 0 | Местный бюджет
3.3. | Автодорога по ул. Жилая (от ул. Сургутская до ул. Парковая) | Департамент градостроитель-ства | 2010-2014 | 3.99 | 100100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 12330.2 | 0 | 0 | 0.61 | 18321.415 | 1 | 27170 | 1.5 | 37889.895 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 964.285 |  | 1430 |  | 1994.205 |  | 0 | Местный бюджет
3.4. | Автодорога по ул. Строителей (от ул. Мира до ул. Ленина) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 0.4 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 11115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
3.5. | Автодорога по ул. Транспортная (за 11Б мкр., от проезда 5П до пересечения с ул.Энергетиков) | Департамент градостроитель-ства | 2009-2014 | 3.3 | 84796.14 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 16549.855 | 0.5 | 16549.855 | 0.9 | 36078.378 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 11977.1 |  | 0 |  | 0 |  | 871.045 |  | 871.045 |  | 1898.862 |  | 0 | Местный бюджет
3.6. | Автодорога по ул. Молодежная (от ул. Набережная до ул. Мамонтовская) | Департамент градостроитель-ства | 2013-2015 | 1.45 | 38924.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 11476.038 | 0.5 | 12751.166 | 0.5 | 12751.185 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.002 |  | 671.114 |  | 671.115 | Местный бюджет
3.7. | Автодорога в аэропорт (от ул. Объездная-1 до аэропорта) | Департамент градостроитель-ства | 2013-2014 | 1.45 | 27991.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 12837.521 | 0.75 | 13754.499 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 675.659 |  | 723.921 |  | 0 | Местный бюджет
3.8. | Автодорога Объездная-1- Мамонтовская (от развязки 14 мкр. до ул. Сургутской) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2015 | 8.6 | 242158.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 57512.715 | 2.15 | 57512.72 | 2.15 | 57512.72 | 2.15 | 57512.72 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3026.985 |  | 3026.99 |  | 3026.99 |  | 3026.99 | Местный бюджет
3.9. | Автодорога по ул. Аржанова (от ул.Объездная-1 до ул. Нефтянников) | Департамент градостроитель-ства | 2013-2015 | 0.9 | 22054.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6983.925 | 0.3 | 6983.93 | 0.3 | 6983.93 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 367.575 |  | 367.58 |  | 367.58 | Местный бюджет
3.10. | Проезды и переулки в 11, 11А, 11Б микрорайонах | Департамент градостроитель-ства | 2009-2014 | 4.92 | 60391.34 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.71 | 0 | 1.12 | 4373.1 | 0.5 | 12476.901 | 0.5 | 12476.9 | 0.54 | 14503.821 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 6837.06 |  | 7646.84 |  | 0 |  | 656.679 |  | 656.68 |  | 763.359 |  | 0 | Местный бюджет
3.11. | Проезды на территории МУЗ НГБ в микрорайоне 7 | Департамент градостроитель-ства | 2013 | 1.07 | 27950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 26552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1397.5 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
3.12. | Асфальтирование автодороги по ул. Олимпийская | Департамент градостроитель-ства | 2008 | 0.72 | 8222.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 8222.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет (договор целевого пожертвования от 01.12.07 №2)
3.13. | Асфальтирование и установка бортового камня автодороги по ул. Мира (от ул. Строителей до ул. Жилая) | Департамент градостроитель-ства | 2008 | 1.26 | 40369.87 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 40369.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет (договор целевого пожертвования от 01.12.07 №2)
3.14. | Асфальтирование автодороги по ул. Чехова | Департамент градостроитель-ства | 2008 | 0.98 | 9140.48 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 9140.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет (договор целевого пожертвования от 01.12.07 №2)
3.15. | Автодорога по ул. Ленина (от ул. Объездная-1 до ул. Набережная) | Департамент градостроитель-ства | 2013-2015 | 2.1 | 69521.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15725.084 | 1 | 31450.168 | 0.6 | 18870.097 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 827.636 |  | 1655.272 |  | 993.163 | Местный бюджет
3.16. | Автодорога по ул. Набережная (от ул. Ленина до ул. Сургутская) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 2.48 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
3.17. | Автодорога по ул. Строителей (от ул. Мира до ул. Сургутская) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 0.94 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
| Всего по капитальному ремонту: |  |  | 44.67 | 1013514.35 | 2.96 | 0 | 3.34 | 0 | 2.59 | 12330.2 | 1.9 | 11279.89 | 11.07 | 221325.224 | 10.62 | 291683.919 | 8.64 | 233092.656 | 3.55 | 96117.932 | Окружной бюджет
[7 empty] | 57732.8 |  | 37613.05 |  | 7646.84 |  | 364.46 |  | 11648.696 |  | 15351.791 |  | 12268.044 |  | 5058.848 | Местный бюджет
| Итого по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: |  |  | 76.56 | 2984040.4366 | 2.96 | 0 | 4.26 | 0 | 2.59 | 17683.9 | 3 | 93262.29 | 12.21 | 323534.147 | 26.92 | 1235078.227 | 15.67 | 594733.83 | 8.95 | 445982.127 | Окружной бюджет
[7 empty] | 57732.8 |  | 66900.1366 |  | 7646.84 |  | 4679.36 |  | 17028.113 |  | 65004.123 |  | 31301.79 |  | 23472.753 | Местный бюджет