# ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА

# Р Е Ш Е Н И Е

Об информации о  выполнении программы «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Нефтеюганска на 2008-2010 годы»

Принято Думой города

30 мая 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города, заслушав решение комиссии по социальным вопросам, Дума города решила:

1.Информацию о выполнении программы «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Нефтеюганска на 2008-2010 годы» принять к сведению согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его подписания.

Глава города								В.А. Бурчевский

« 30 » мая 2011 года

№ 36 - V

Приложение к решению

Думы города

от  30.05. 2011  № 36 - V

Информация

о выполнении программы «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Нефтеюганска

на 2008-2010 годы»

Программа «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Нефтеюганска на 2008-2010 годы» была утверждена решением Думы города от 29.11.2007 № 301.

Основными задачами программы являлись:

-организация и проведение диспансеризации работников бюджетной сферы и улучшение профилактической работы по выявлению групп риска;

-формирование у населения культуры здоровья, повышение мотивации к его сохранению.

-развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения (оборудование, аппаратура, компьютерная и оргтехника);

-повышение мотивации работников здравоохранения к улучшению качества медицинской помощи.

Запланированные общие затраты по программе 59 800,0 тысяч рублей, в том числе:

2008 год – 19800,0 тысяч рублей;

2009 год – 20500,0 тысяч рублей;

2010 год – 19500,0 тысяч рублей.

I.Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.Финансирование

1.1.Частичное финансирование программы осуществлялось только в 2008-2009 годах:

2008 год – из запланированных 19800,0 тысяч рублей выделено 10000,0 тысяч рублей на: поставку оборудования и вычислительной техники для городской больницы

2009 год – из запланированных 20500,0 тысяч рублей выделено 247,0 тысяч рублей на подготовку 5 врачей первичного звена городской больницы и повышение квалификации 10 врачей Станции скорой медицинской помощи.

2010 год – финансирование не было.

1.2.Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена

В целях повышения мотивации к улучшению качества оказания медицинской помощи, ежемесячно из средств федерального бюджета работники первичного звена получают дополнительные выплаты. Так, в 2008 году выплаты участковым врачам осуществлены на общую сумму 25240,0 тысяч рублей; в 2009 году – 27954,9 тысяч рублей; в 2010 году – 27566,5 тысяч рублей.

В 2009 году отмечается наибольшая сумма выплат – это связано с увеличением числа участковых врачей – приняты на работу 6 молодых специалистов.

Средняя заработная плата врачей первичного звена составила:

| Наименование специальности | 2008 год (тыс.руб.) | 2009 год (тыс.руб.) | 2010 год (тыс.руб.) по итогам11 месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| участковые терапевты | 38,5 | 43,6 | 42,3 |
| участковых педиатров | 46,1 | 52,5 | 42,8 |
| врачей общей практики | 48,0 | 51,4 | 47,4 |
| врача скорой медицинской помощи | 58,9 | 62,1 | 65,3 |
| врача оказывающего помощь во время беременности | 45,4 | 43,2 | 34,7 |
| врача оказывающего помощь во время родов | 61,1 | 52,2 | 48,0 |

1.3.Оснащение диагностическим оборудованием и санитарным автотранспортом

В рамках окружной программы реализации приоритетного национального проекта в 2008 году из окружных средств в МУЗ Нефтеюганская городская больница поступили:

-1 ультразвуковой сканер «Микромакс» на сумму 1699,2 тысяч рублей;

-28 механических дозаторов на сумму 104,5 тысяч рублей;

-1 инкубатор «Микропланшет» для иммуноферментного анализа стоимостью 81,3 тысяч рублей.

В 2008 году получено оборудование для Станции скорой медицинской помощи на общую сумму 1 965 326 рублей: средства связи – 4, аппараты ЭКГ – 5, аппараты ИВЛ – 3, иммобилизационные шины – 5, глюкометры – 3, пик-индикаторы – 5, тест полоски для глюкометров – 10 упаковок, вакуумные матрацы – 4, ножницы – 20, воздуховоды – 100, дефибрилляторы – 3, портативные кислородные ингаляторы – 8, укладка врача – 4, носилки – 10, пульсоксиметры – 4, коникотом – 5 и интубационные трубки – 60.

Указанным оборудованием оснащён санитарный автотранспорт, полученный в 2007 году по федеральной программе ПНП «Здоровье» (всего получено 6 автомобилей: из федерального бюджета – 2, из окружного - 4).

II.Профилактическое направление медицинской помощи

2.1.Родовые сертификаты, рождаемость

|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость абс. число/показатель на 1000 населения | 1699/14,6 | 1746/14,8 | 2252/18,8 |

На протяжении ряда лет в городе наблюдается стабилизация демографической ситуации.

Отмечается увеличение рождаемости с 14,6 в 2008 году до 18,8 в 2010.

Сохраняется низкий коэффициент младенческой смертности 3,3на 1000 родившихся живыми.

Выданные родовые сертификаты: 2008 год – 1771, 2009 год – 1601, 2010 год – 1688. Наибольшее количество выданных сертификатов отмечается в 2008 году.

2.2.Дополнительная диспансеризация работающего населения

В рамках реализации программы ПНП «Здоровье» проводилась дополнительная диспансеризация работающего населения (без ограничения возраста). План для Нефтеюганска определён:

-2008 год – 3600 человек;

-2009 год – 5179 человек;

-2010 год – 5543 человека.

Ежегодное выполнение плана превысило 100%:

-2008 год – 3646 человек;

-2009 год – 5182 человека;

-2010 год – 5569 человек.

Все пациенты с выявленными заболеваниями распределены по пяти группам здоровья, взяты под 100% диспансерное наблюдение с назначением индивидуальных планов лечения и реабилитации:

| Группы здоровья | 2008 год абс./показ. |  | 2009 год абс./показ. |  | 2010 год абс./показ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая | 328 | 9,0% | 516 | 9,9% | 466 | 8,4% |
| Вторая | 738 | 20,4% | 809 | 15,5% | 1033 | 18,5% |
| Третья | 2538 | 70,3% | 3880 | 74,1% | 4099 | 73,6% |
| Четвёртая | 10 | 0,3% | 22 | 0,4% | - | - |
| Пятая | - | - | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |

Среди впервые выявляемой патологии лидируют: сахарный диабет, артериальная гипертония, онкопатология, т.е. те отклонения в здоровье, на которые жители зачастую не обращают внимание из-за отсутствия явных внешних проявлений на ранних стадиях.

Положительным эффектом проведения диспансеризации населения является выявление патологии путём диагностики на ранних этапах! Это в свою очередь позволяет значительно снизить временную или стойкую нетрудоспособность, денежные затраты на лечение, улучшить в дальнейшем качество жизни.

2.3.Дополнительная иммунизация

Помимо вакцинации в рамках Национального Календаря прививок, из средств федерального бюджета выделяются иммунобиологические препараты для проведения дополнительной иммунизации населения от ряда инфекций. Наиболее масштабной иммунизацией являются – против гепатита В и против сезонного гриппа:

|  | 2008 год |  |  | 2009 |  |  | 2010год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| Дополнительная иммунизация против гепатита В (V 1) | 7430 | 7430 | 100,0 | 10291 | 10424 | 101,3 | 8891 | 9149 | 103,0 |
| Иммунизация населения против сезонного гриппа | 13125 | 13463 | 102,0 | 12400 | 13459 | 108,5 | 30470 | 30470 | 100,0 |

Дополнительная иммунизация способствует стабильному снижению инфекционной заболеваемости и позволяет сохранять и увеличивать иммунную прослойку населения. Так, иммунная прослойка от гриппа в Нефтеюганске составляет:

-2008 год – 12%;

-2009 год – 11,5%;

-2010 год – 25,4%.

2.4.Профилактика, выявление и лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных вирусом гепатита С.

|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ВИЧ-инфекция |  |  |  |
| Впервые выявлены, в том числе: | 178 | 135 | 130 |
| -дети | 3 | 3 | 3 |
| -подростки | 3 | 3 | 0 |
| Взяты на диспансерный учёт | 1419 | 1496 | 1531 |
| Получают лечение | 107 | 163 | 245 |
| Гепатит С |  |  |  |
| Впервые выявлены, в том числе: | 328 | 573 | 357 |
| -дети | 3 | 0 | 0 |
| -подростки | 1 | 0 | 0 |
| Взяты на диспансерный учёт | 2334 | 2176 | 2565 |
| Получают лечение | 58 | 29 | 19 |

Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города позволяет увеличить охват диспансерным наблюдением пациентов с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С, соответственно назначать необходимое лечение и вовлекать в процесс наблюдения контактных лиц.

2.5.Оказание высокотехнологичной медицинской помощи

В подразделениях МУЗ НГБ ежегодно формируются листы ожидания высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи по всем специальностям.

За три года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 370 человек – 91.1% от нуждавшихся (406 человек), 36 пациентам перенесены сроки по причине временных мед.отводов и прочее.

III.Информационная поддержка

Из-за отсутствия финансирования отмечается снижение ряда показательных мероприятий. Так, у Центра медицинской профилактики нет финансовой возможности заказать эфирное время для проведения телепередач, трансляции видеороликов по профилактике социально-значимых заболеваний. В рамках гигиенического обучения населения недостаток видеоинформации компенсируется радиоинформированием, публикациями и распространением печатных материалов профилактической направленности:

|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Телепередачи | 415 | 959 | 381 |
| Радиопередачи | 909 | 520 | 1516 |
| Публикации в печатных СМИ | 122 | 135 | 175 |
| Трансляции видеороликов | 2071 | 2264 | 857 |
| Размещение информации на официальном сайте администрации города | 5 | 8 | 10 |
|  |  | наибольшее количество телепередач и видеотрансляций связано с работой ЦМП и Телевидения в рамках муниципального заказа |  |