# ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА

Р Е Ш Е Н И Е

О ходе реализации Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования  город Нефтеюганск на период до 2027 года за 2010 год

Принято Думой города

22 июня 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав решение комиссии по городскому хозяйству,  Дума города решила:

- Информацию о ходе реализации Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования  город Нефтеюганск на период до 2027 года за 2010 год принять к сведению согласно приложению.

2.  Решение вступает в силу после  его подписания.

Глава города							       В.А.Бурчевский

« 23 » июня 2011 года

№ 72 - V

|  | - Приложение - к решению Думы города - от 23.06.2011 № 72-V |
| --- | --- |

Информация

о ходе реализации Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования  город Нефтеюганск на период до 2027 года

за 2010 год

В соответствии с Федеральным законодательством, устанавливающим необходимость и сроки  разработки, в муниципальном образовании город Нефтеюганск разработана и утверждена решением Думы  города от  23.03.2010 № 744-IV «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года» (далее – Программа).  Целью  Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с требованиями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нефтеюганска представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  города Нефтеюганска.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нефтеюганска являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Программа включает в себя, в соответствии с законодательством, следующие разделы:

-теплоснабжение;

-водоснабжение;

-водоотведение;

-очистка сточных вод;

-утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов.

Объём финансирования  Программы  составляет на весь период реализации – 13 185,2 млн.руб.,  в  том числе  на 2010 год – 377,0 млн.руб.

Источники финансирования Программы  являются:

-собственные средства организаций коммунального комплекса (инвестиционная надбавка и плата за подключение) – 2 388,2 млн. руб.;

-прочие источники – 9 191,95 млн. руб.

На 2010 г. – 378,2 млн руб.

В целях реализации Программы  в  2010 году  постановлением администрации города Нефтеюганска от 06.05.2010 № 1132 были утверждены технические задания на разработку  инвестиционных программ общества с ограниченной ответственностью «Югансктранстеплосервис»  и   общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал». Обществами  в 2010 году  разработаны  инвестиционные программы и решением Думы  города Нефтеюганска от 14.11.2010 № 866-IV  были утверждены  инвестиционные  программы  общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал»  по развитию системы  водоснабжения  и по развитию системы  водоотведения  на 2011-2013 годы.

В связи с внесением изменений в Федеральный закон  от 30.12.2004 № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  в  части исключения полномочий  органов местного самоуправления по утверждению инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров  и услуг в сфере теплоснабжения,  инвестиционная  программа   общества с ограниченной ответственностью «Югансктранстеплосервис»  не утверждалась.

В целях реализации инвестиционных программ администрацией  города  заключены  договоры от 02.03.2011 № 41-01 и № 42-01 с  открытым акционерным обществом «Юганскводоканал».

Объём финансирования инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения за период 2011-2013 годы составляет 144,0млн.руб., в т.ч.:

-за счёт инвестиционной надбавки к тарифу – 57,4 млн.руб.;

-за счёт средств местного бюджета – 2,8 млн.руб.;

-за счёт средств окружного бюджета – 83,8 млн.руб.

В 2011 году объём финансирования инвестиционной программы 48,0 млн.руб., в т.ч.:

-за счёт инвестиционной надбавки к тарифу – 19,0 млн.руб.;

-за счёт средств окружного бюджета – 29,0 млн.руб.

Объём финансирования инвестиционной программы по развитию системы водоотведения за период 2011-2013 годы составляет 94,34 млн.руб., в т.ч.:

-за счёт инвестиционной надбавки к тарифу – 80,24 млн.руб.;

-за счёт средств местного бюджета – 14,1 млн.руб.;

В 2011 году объём финансирования инвестиционной программы составляет 8,54 млн.руб., в т.ч.:

-за счёт инвестиционной надбавки к тарифу – 3,84 млн.руб.;

-за счёт средств местного  бюджета – 4,7 млн.руб.

В результате реализации инвестиционных программ будет реконструировано 4,6 км магистрального водовода  со 2 водоподъёма, разработана проектная документация и проведена реконструкция самотечных канализационных коллекторов  Д 500мм  до КНС – 1А  протяженностью 3,137 км.

Размер инвестиционной надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей на 2011 год составляет 3,07 руб/м3 (без НДС),  надбавки к тарифу на водоотведение для потребителей – 0,47 руб/м3 (без НДС).

В 2010 году  реализация Программы  осуществлялась в рамках производственных программ  организаций коммунального комплекса  и за счёт бюджетных средств.

Теплоснабжение

На реконструкцию тепловых сетей  на 2010 год Программой  предусматривалось 44, 65 млн.руб.

Фактически израсходовано собственных средств  ОАО «Югансктранстеплосервис»  в размере   83,4 млн.руб., в том числе:

- 52, 23 млн.руб.   на реконструкцию тепловых сетей  по ул.Жилая  протяженностью 0,8 км.;

-проведен капитальный ремонт тепловых  сетей по ул.Парковая  протяженностью 0,9 км., израсходовано финансовых средств  31,2 млн.руб.

Программой  также предусматривалось в 2010 году строительство резервуарного парка из двух баков-аккумуляторов объёмом 4000 м3 каждый на сумму 26,42 млн.руб. для обеспечения запаса воды на котельной  ЦК-1. В 2010 году  начато строительство, освоено 22,1 млн.руб.  В 2011 году строительство будет завершено.

Финансовые средства  на данные работы включены  в  производственную программу  ОАО «Югансктранстеплосервис» (статья «Капитальный ремонт»  и прибыль)  и   заложены в тариф на теплоснабжение  на 2010 год.

Водоснабжение

Реконструкция водоводов в 2010 году Программой  не предусматривалась. Фактически за счёт собственных средств  ОАО «Юганскводоканал»  было заменено 1,747 км магистральных водоводов по улицам Нефтяников, Сургутская и Гагарина, внутриквартальных водоводов  протяженностью 1,078 км в 7, 12 и 11А микрорайонах. Израсходовано финансовых  средств  в размере  23,2 млн.руб.

На сооружения водоснабжения Программой предусматривалось 2,78 млн.руб. на капитальный ремонт артезианских скважин. Фактически израсходовано 188,4 тыс.руб. за капитальный ремонт 5 артезианских скважин с заменой  насосов ЭЦВ.

За счёт  средств местного бюджета  финансируются  работы  по разработке проектной документации по объекту «Модернизации нежилого строения станции обезжелезивания »  в рамках муниципального контракта от 16.12.2010 № 84, заключенного с  ООО Некоммерческое партнёрство «Компания «ЭКОС».  В 2010 году израсходовано 950 тыс.руб. Сумма  контракта 22 400,0 тыс.руб.

Заключен муниципальный контракт от 24.11.2010 №10 с подрядной организацией ООО «Институт Территориального Планирования «Град» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории городского водозабора на 50 тыс.м3/сут. в районе урочища «Берёзовый остров» и трассы прокладки водовода до существующих ВОС в 7 микрорайоне города Нефтеюганска.

Водоотведение

На 2010 год Программой  предусматривалось реконструкция двух КНС:

-завершение реконструкции КНС-2, КНС-4 с напорным канализационным коллектором Д 300мм (19,98 млн.руб.);

-реконструкция КНС-1А.

ПО КНС-2 и КНС-4 работы завершены не были из-за отсутствия финансирования. Запланировано на 2011 год за счёт средств  ООО «РН-ЮНГ»  (1,2 млн.руб.)

По объекту «Головная канализационная насосная  станция КНС-1А во 2 А мкр. г.Нефтеюганск»    завершены  проектные работы. Получено положительное заключение негосударственной экспертизы. В 2010 году израсходовано 205,29 тыс.руб.   Строительство планируется начать в 2011 году  в рамках целевой  программы ХМАО-Югры  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы». Стоимость ПИР  по контракту 1 139,6 тыс.руб. Сметная стоимость строительства 171 928,8 тыс.руб.  в 2011 году планируется освоить 98 305,6 тыс.руб.

По объектам системы  очистки сточных вод Программой   мероприятия не запланированы.

Фактически в 2010 году завершены ПИР по объекту «Строительство  канализационных очистных сооружений производительностью 50 тыс.м3/сутки в г.Нефтеюганске».  Ведутся работы по    устранению замечании государственной экспертизы. Затрачено финансовых средств в 2010 году 2 286,04 тыс.руб. Сумма контракта  22,203 тыс.руб. и доп.соглашение на сумму 1 123,47 тыс.руб.

Утилизация (захоронение)  ТБО

В 2010 году в рамках Программы  планировалось начать разработку проекта  нового полигона  и приобретение бульдозеров (2 ед.).

За счёт собственных  средств  обществом с ограниченной  ответственностью «Спецкоммунсервис»  в 2010 году  приобретён  бульдозер  на сумму  2 77,0 тыс.руб.

Проектирование нового полигона планируется начать в 2011 году   в рамках  Федеральной  программы «Жилище».