Приложение к решению Думы города

от __________№______

Информация «О ходе реализации долгосрочной целевой 
программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска 
на 2011-2014 годы» за 2011 год

Целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» утверждена постановлением Правительства автономного округа  от 26.11.2010 № 313-п (с изменениями).

Для реализации мероприятий  Программы  в  муниципальном образовании город Нефтеюганск  разработана и утверждена  постановлением администрации города Нефтеюганска  от 07.04.2011 № 817   долгосрочная  целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса  города Нефтеюганска на 2011-2014 годы»  (далее – Программа). Постановлением администрации города   Нефтеюганска  от 14.12.2011 № 3545  в  Программу  внесены  изменения.

В 2011 году  в рамках Программы  предусматривалось выполнение  следующих мероприятий:

1.Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074;

2.Реконструкция магистрального водопровода Ду300,400,500 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира);

3.Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы);

4.Реконструкция самотечного канализационного коллектора №2а от т.11-12 до КНС-1А в 5,6,3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы);

5. Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске  ( I   этап);

6. Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске  ( IV   этап);

7.Головная канализационная насосная станция КНС-1а во 2а мкр. г.Нефтеюганска ;

8.Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 50 000 м3/сут в г.Нефтеюганске;

9.Электроснабжение микрорайона 11б  с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (1 этап стротельства);

10.Электроснабжение микрорайона 11б  с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (7 этап стротельства);

11.Электроснабжение микрорайона 11б  с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (4 этап строительства;

12.Сети тепловодоснабжения и канализации  в  микрорайоне 11б  с КНС. Сети тепловодоснабжения  и канализации в микрорайоне 11 (1 этап строительства).

Общая информация о мероприятиях Программы приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность | Наличие проектно-сметной документации | Результат реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074; | 20 000 куб.м/сут | Муниципальный контракт № 84/-10 от 16.12.2010. Срок с 16.12.2010 по 16.09.2011. Проектно-сметная документация разработана и сдана на государственную экспертизу. | Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества |
| 2. | Реконструкция магистрального водопровода Ду300,400,500 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира) | 4600,4 п.м. (в т.ч. 2011 год – 1730,4 п.м.) | Разработана, имеется положительное заключение государственной экспертизы. Работы по строительству, предусмотренные в 2011 году, не выполнялись из-за недостаточного финансирования. | Снижение потерь воды от утечек, увеличение надёжности в системе водоснабжения города |
| 3. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 4600,0 п.м. | В 2011 году – разработка ПСД. Договор с подрядчиком заключен ОАО «ЮВК». Проектно-сметная документация разработана и сдана на государственную экспертизу. | Увеличение степени надёжности в системе водоотведения города |
| 4. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора №2а от т.11-12 до КНС-1А в 5,6,3 мкр. (по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно- изыскательские работы); | 1674,0 п.м. | В 2011 году – разработка ПСД. Договор с подрядчиком заключен ОАО «ЮВК». Проектно-сметная документация разработана и сдана на государственную экспертизу. | Увеличение степени надёжности в системе водоотведения города |
| 4. | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске, в т.ч. I этап IV этап | 2 919,0 п.м. 1 842,0 п.м. | Разработана, имеется заключение государственной экспертизы. По I этапу - контракт на выполнение строительно-монтажных работ был заключен в мае 2011 года. Проложено 302 м.п. газопровода. В связи с тем, что подрядной организацией ООО «Стройальянс» нарушены условия исполнения контракта, в судебном порядке решается вопрос по расторжению контракта. По IV этапу - работы выполнены. Проложено 1842 м.п. газопровода. | Газификация жилых домов частной застройки |
| 5. | Головная канализационная насосная станция КНС-1а во 2а мкр. г.Нефтеюганска ; | 1800,0 куб.м/сут | Разработана, имеется заключение экспертизы. Подрядная организация ООО "Междуречье" выполняет работы по строительству объекта в соответствии с графиком выполнения работ. | Повышение уровня надёжности системы водоотведения, снижение потребления электрической энергии |
| 6. | Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 50 000 м3/сут в г.Нефтеюганске | 50 000 м3/сут | Разработана проектная документация. Подрядная организация после получения согласования НДС, повторно направит ПСД на государственную экспертизу. В связи с тем, что в 2011 году не было получено положительное заключение государственной экспертизы, запланированные работы по строительству объекта не были начаты. | Решение проблемы очистки сточных вод, уменьшение загрязнения окружающей среды |
| 7. | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11, в т.ч.: I этап VII этап IV этап | РП 11Б, КЛ 6кВ -1280,0 п.м. КЛ 0,4кВ – 140,0 п.м. ВЛ 0,4кВ – 2580,0 п.м. ТП №2Б. 4Б в 11Б мкр., ТП №4, 5, 6 в 11 мкр. КЛ 6кВ – 1 665,0 п.м. | Разработана, имеется заключение государственной экспертизы. По I и VII этапам - заключены контракты на выполнение подрядных работ по строительству. Заказывается необходимое оборудование. По IV этапу - подрядная организация выполняет строительно-монтажные работы согласно утвержденного графика. Ведутся подготовительные работы. | Обеспечение инженерными сетями участков для строительства объектов: Детский сад на 320 мест Специальный дом для одиноких престарелых граждан на 100 человек Малосемейное общежитие в г.Нефтеюганске Детский сад на 120 мест 66 участков для индивидуального жилищного строительства |
| 8. | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11, в т.ч.: I этап | Сети теплоснабжения - 307,1 п.м. Сети водоснабжения – 161,0 п.м. | Разработана, имеется заключение государственной экспертизы. Подрядная организация выполняет строительно-монтажные работы согласно утвержденного графика. Ведутся подготовительные работы. |  |

В 2011 году на выполнение мероприятий целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2014 годы» предусматривалось выделение 718077,7 тыс.руб. Освоено по состоянию на 01.01.2012 года 50 241,94 тыс.руб. Низкое освоение финансовых средств вызвано тем, что не было получено положительное заключение государственной экспертизы и запланированные в 2011 году мероприятия по строительству канализационно-очистных сооружений не были начаты.

Информация  о реализации  мероприятий   долгосрочной  целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса  города Нефтеюганска на 2011-2014 годы»  представлена  в  таблице 2.

Таблица 2

Информация о реализации долгосрочной  целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса  города Нефтеюганска на 2011-2014 годы»   в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Предусмотренное Программой финансирование в 2011 году, тыс.руб. |  |  |  | Освоено по состоянию на 01.01.2012 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ | МБ | привлечённые средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074; | 13 452,7 | 0 | 13 452,7 | 0 | 5994,89 | Ведутся проектные работы. Контракт просрочен. Средства в размере 8 556,977 т.р. для завершения ПИР, средства в сумме 4895,695 т.р. предусмотрены на СМР в 2011 году. ПСД разработана и направлена на государственную экспертизу. |
| 2 | Реконструкция магистрального водопровода Ду300,400,500 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Ленина, водовода Ду 400 мм со 2 в/п по ул.Нефтяников до ул.Мира, водовода Ду 400 мм по ул.Нефтяников от ул.Молодёжная до ул.Мира) | 19 000,0 | 0 | 0 | 19 000,0 (надбавка к тарифу) | 0 | Финансовые средства окружного бюджета в размере 29 000,0 тыс.руб. на софинансирование мероприятия не поступили, в связи с чем запланированные на 2011 год работы выполнены не были. |
| 3 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул.Мира, ул.Нефтяников до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 3 100,0 | 0 | 3 100,0 | 0 | 930,0 | ОАО «ЮВК» заключен договор подряда №168 от 14.07.2011 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 3 100,0 тыс.руб. по результатам проведенного конкурса. Экономия бюджетных средств составила 1 600,0 тыс.руб. Проектно-сметная документация разработана и сдана на государственную экспертизу. |
| 4 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора №2а от т.11-12 до КНС-1А в 5,6,3 мкр.(по ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы); | 3 840,0 | 0 | 0 | 3 840,0 (надбавка к тарифу) | 3 180,0 | ОАО «ЮВК» заключен договор подряда №180 от 14.07.2011 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 3 180,0 тыс.руб. Проектно-сметная документация разработана и сдана на государственную экспертизу. |
| 5 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске (I этап) | 2 782,4 | 2 643,3 | 139,1 | 0 | 2 782,4 | Контракт на СМР 1 этапа заключен - 19.05.2011. Подрядной организацией нарушены условия исполнения контракта, 30.01.2012 - повторное заседание суда по расторжению контракта. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 6 | Сети газоснабжения микрорайона 11а в г.Нефтеюганске (IV этап) | 12 962,1 | 12 314,0 | 648,1 | 0 | 12 280,55 | С ООО «Тюменьтеплогазмонтаж» (г.Тюмень) заключен контракт 05.09.2011. Работы выполнены, оформление исполнительной документации для сдачи объекта. |
| 7 | Головная канализационная насосная станция КНС-1а во 2а мкр. г.Нефтеюганска ; | 101 479,3 | 96 405,3 | 5 074,0 | 0 | 25 074,1 | Подрядная организация ООО "Междуречье" выполняет работы согласно заключенного контракта. |
| 8 | Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 50 000 м3/сут в г.Нефтеюганске | 450 000,0 | 0 | 0 | 450 000,0 (средства ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | Разработана проектная документация. Подрядная организация после получения согласования НДС, повторно направит ПСД на государственную экспертизу. В связи с тем, что в 2011 году не было получено положительное заключение государственной экспертизы, запланированные работы по строительству объекта не были начаты. |
| 9 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (I этап) | 33 800,0 | 30 420,0 | 3 380,0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с единственным участником –ООО «Специализированное карьерное управление» г.Сургут. Начаты работы – заказ оборудования. Срок выполнения работ до 25.09.2012г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 11 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (VII этап) | 7 027,6 | 6 324,8 | 702,8 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с единственным участником –ООО «Специализированное карьерное управление» г.Сургут. Начаты работы – заказ оборудования. Срок выполнения работ до 11.09.2012г. |
| 12 | Электроснабжение микрорайона 11б с кабельными линиями от ПС 110/35/6 кВ «Звёздная», электроснабжение микрорайона 11 (IV этап) | 55 368,9 | 49 832,0 | 5 536,9 | 0 | 0 | С ООО "Сибтрансэлектро" г.Нефтеюганск. заключен муниципальный контракт № 41/-11 от 13.12.2011. Выполнение работ до 16.08. 2012 (35 недель). Ведутся подготовительные работы. |
| 9 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) | 15 264,7 | 13 738,2 | 1 526,5 | 0 | 0 | Подрядная организация ООО "Сургутстройизоляция" г.Сургут. Срок исполнения обязательств по контракту с 08.12.2011 по 09.09.2012 (277 дней). Ведутся подготовительные работы. |
|  | Итого: | 718 077,7 | 211 677,6 | 33 560,1 | 472 840,0 | 50 241,94 |  |