## Лист1
Приложение № 2 к Программе
Основные мероприятия долгосрочной целевой программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы
№ п/п | Мероприятия целевой программы | Муниципальный заказчик | Сроки выполнения | Затраты на реализацию программы | [8 empty] | Источник финансирования
|  |  |  | Всего, тыс.руб. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[5 empty] | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23
Цель - увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 1: Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы
1.1. | Дорога № 1 (от ул. Нефтянников до ул. Пойменная) (0,92 км) | Департамент градостроитель-ства | 2009 | 29287.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 29287.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 29287.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.2. | Дорога № 2 (ул.Пойменная от т.12* до т.10* и ул.Набережная от т.10* до т.9*) (1,1 км) | Департамент градостроитель-ства | 2011-2012 | 94803.15 | 0 | 0 | 0 | 81982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4314.9 | 8505.85 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 86297.3 | 8505.85 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.3. | Дорога № 5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) - (1,18км) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2014 | 115884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766.04 | 50393.93 | 56929.44 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2652.31 | 2996.28 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912.04 | 53046.24 | 59925.72 | 0 | Всего
1.4. | Дорога № 6 (продолжение ул.Мира, от ул.Жилая до ул.Объездная-1) - (0,5км) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 42044.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 38599.07 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2031.53 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 40630.6 | 0 | 0 | Всего
1.6. | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 15 г.Нефтеюганска (0,8 км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 21738.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21738.25 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21738.25 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.7. | Внутриквартальные проезды и автостоянки в 1,5,9,10,13 микрорайонах города (13,8 км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.8. | Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная) (1 км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | Всего
| Итого по строительству: |  |  | 313457.0866 | 0 | 0 | 0 | 81982.4 | 4109.04 | 88993 | 56929.44 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 29287.0866 | 0 | 4314.9 | 40161.1 | 4683.84 | 2996.28 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 29287.0866 | 0 | 86297.3 | 44270.14 | 93676.84 | 59925.72 | 0 | Всего
Задача 2: Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы
2.1. | Автодорога по ул. Набережная (от перекрестка ул.Ленина-ул.Гагарина до ул. Юганская) (1,14 км) | Департамент градостроитель-ства | 2011-2012 | 6839.7 | 0 | 0 | 5353.7 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 5353.7 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | Всего
2.2. | Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Сургутская до ул. Пойменная) (4,45км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 7861.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7468.03 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7861.03 | 0 | 0 | 0 | Всего
2.3. | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская-ул.Молодежная) (0,5 км) | Департамент градостроитель-ства | 2011-2013 | 35198.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 32063.56 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1687.56 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 33751.12 | 0 | Всего
| Итого по реконструкции: |  |  | 49898.85 | 0 | 0 | 5353.7 | 0 | 10255.03 | 0 | 32063.56 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 1687.56 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 5353.7 | 0 | 10794.03 | 0 | 33751.12 | 0 | Всего
Задача 3: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
3.1. | Автодорога по ул.Сургутская (от пересечения с ул. Набережная до СУ-62) (0,78 км) | Департамент градостроитель-ства | 2011 | 6798.62 | 0 | 0 | 0 | 6458.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 339.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6798.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.2. | Автодорога по ул. Парковая (от ул. Сургутская до ул. Молодежная) (1,99 км) | Департамент градостроитель-ства | 2009 | 18798.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 18798.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 18798.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.3. | Автодорога по ул. Жилая (от ул. Сургутская до ул. Парковая) (0,88 км) | Департамент градостроитель-ства | 2010 | 12330.2 | 0 | 0 | 12330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 12330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.4. | Автодорога по ул. Транспортная (за 11Б мкр., от проезда 5П до пересечения с ул.Энергетиков) (1,4 км) | Департамент градостроитель-ства | 2009 | 11977.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 11977.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 11977.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.5. | Проезды и переулки в 11, 11А, 11Б микрорайонах (3,38 км) | Департамент градостроитель-ства | 2009-2011 | 18835.13 | 0 | 0 | 0 | 4351.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 6837.06 | 7646.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 6837.06 | 7646.84 | 4351.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.6. | Асфальтирование автодороги по ул. Олимпийская (0,72 км) | Департамент градостроитель-ства | 2008 | 8222.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 8222.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 8222.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.7. | Асфальтирование и установка бортового камня автодороги по ул. Мира (от ул. Строителей до ул.Жилая) (1,26 км) | Департамент градостроитель-ства | 2008 | 40369.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 40369.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 40369.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.8. | Асфальтирование автодороги по ул. Чехова (0,98 км) | Департамент градостроитель-ства | 2008 | 9140.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 9140.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 9140.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.9. | Автодорога по ул.Мира (ул.Жилая-ул.Строителей, ул.Строителей-ул.Набережная) - (1,79км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 32192.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30583.01 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.63 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32192.64 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.10. | Автодорога по ул.Объездная (ул.Сургутская-ул.Усть-Балыкская) - (3,25км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 46364.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44045.92 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.21 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46364.13 | 0 | 0 | 0 | Всего
| Итого по капитальному ремонту и ремонту: |  |  | 205029.51 | 0 | 0 | 12330.2 | 10809.92 | 74628.93 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 57732.8 | 37613.05 | 7646.84 | 339.93 | 3927.84 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 57732.8 | 37613.05 | 19977.04 | 11149.85 | 78556.77 | 0 | 0 | 0 | Всего
| Итого по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: |  |  | 568385.4466 | 0 | 0 | 17683.9 | 92792.32 | 88993 | 88993 | 88993 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 57732.8 | 66900.1366 | 7646.84 | 4654.83 | 44627.94 | 4683.84 | 4683.84 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 57732.8 | 66900.1366 | 25330.74 | 97447.15 | 133620.94 | 93676.84 | 93676.84 | 0 | Всего

## Лист2
|  |  |  | всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1.1. | Дорога № 1 (от ул. Нефтянников до ул. Пойменная) (0,92 км) | ДГС | 2009 | 29287.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 29287.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 29287.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.2. | Дорога № 2 (ул.Пойменная от т.12* до т.10* и ул.Набережная от т.10* до т.9*) (1,1 км) | ДГС | 2011 | 94803.147 | 0 | 0 | 0 | 81982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4314.9 | 8505.847 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 2011: 86297.3; 2012: 8505.847 | всего
[8 empty] | ПИР+СМР | СМР
1.3. | Дорога № 5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) - (1,18км) | ДГС | 2012-2014 | 115883.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766 | 50393.93 | 56929.44 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2652.31 | 2996.28 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 2012: 2912 | всего
[9 empty] | ПИР | СМР | СМР
1.4. | Дорога № 6 (продолжение ул.Мира, от ул.Жилая до ул.Объездная-1) - (0,5км) | ДГС | 2012-2013 | 43044.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 38599.07 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2031.53 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 2012: 2414 | Всего
[9 empty] | ПИР | СМР
1.5. | Улицы и проезды микрорайона 11Б г.Нефтеюганска | ДГС | 2012 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 2012: 2000 | всего
ПИР
1.6. | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 15 г.Нефтеюганска | ДГС | 2012 | 22250.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21738.25 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 2012: 21738.25 | всего
СМР
1.7. | Внутриквартальные проезды и автостоянки в 1,5,9,10,13 микрорайонах города | ДГС | 2012 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8406.32 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 2012: 8406.32 | всего
[5 empty] | 2012: ПИР | Всего
1.8. | Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная) | ДГС | 2012 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 2012: 2700 | всего
ПИР
по нов объектам
| СМР | 30244.097 | 30244.097
| ПИР | 18432.32 | 18432.32