Отчёт об исполнении

- муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика правонарушений в сфере общественного  порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

- за 2014 год.

Нормативное правовое обеспечение профилактики  правонарушений

Постановлением Главы г.Нефтеюганска от 20.03.2012 №626 (с последними изменениями от 16.01.2014 №15-п) создана Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений города Нефтеюганска. За 2014 год проведено 4 очередных заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Рассмотрено 28 вопросов.

Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений в сфере общественного  порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации г.Нефтеюганска   от  22.10.2013   года   №1167-п    (с  последними  изменениями  от  11.12.2014 №1403-п).

Общий контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы осуществляется администрацией г.Нефтеюганска.

Основными задачами муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного  порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» являются:

1.Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

2.Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения.

3.Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на  сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни.

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено финансирование  в  размере  32 995, 918 тыс.рублей, из них: 30 487,918 тыс.рублей – бюджет города; 2 508,000 тыс.рублей - бюджет автономного округа (софинансирование). По итогам 2014 года освоено 27 470,020 тыс.рублей.

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений.

- Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

п.1.1.«Создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские патрули, молодёжные отряды), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 465,000 тыс.рублей. Из бюджета города 90,000 тыс.рублей, из бюджета автономного округа 375,000 тыс.рублей. Освоено 460,703 тыс.рублей. Исполнителем мероприятия является департамент по делам администрации города.

п.1.2.«Приобретение, установка, монтаж, подключение в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, в местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов  для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения, а также содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 14 117,943 тыс.рублей; 11 984,943  тыс.рублей из бюджета города и 2 133,000 тыс.рублей из бюджета автономного округа. Освоено 14 117,943 тыс.рублей. Исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения.

2.Создание условий для повышения уровня безопасности

дорожного движения.

п.2.1.«Профилактика детского юношеского дорожно-транспортного травматизма». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование   из   бюджета   города   в  размере  1 820,532 тыс.рублей. Освоено 1 820,532 тыс.рублей. Исполнителем мероприятия является департамент имущественных и земельных отношений администрации города.

Мероприятием предусмотрено: Приобретение учебного оборудования АПК «Весёлый светофор» (на сумму 75,000 тыс.рублей); Приобретение медицинского компьютеризированного тренажёра (для обучения методам оказания первой медицинской помощи сердечно-легочной реанимации) (на сумму 147,000 тыс.рублей); Приобретение продукции, предназначенной для профилактики  детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма (листовки, закладки, плакаты, видео и аудио ролики) (на сумму 99,290 тыс.рублей); Приобретение дополнительного оборудования для Автогородка (на сумму 1 499,241 тыс.рублей).

п.2.2.«Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 15 592,443 тыс.рублей. Освоено 10 072,494 тыс.рублей. Исполнителями мероприятия являются департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (предусмотрено - 7 037,608  тыс.рублей; освоено – 2 243,645 тыс.рублей) и департамент градостроительства администрации города (предусмотрено -  8 554,835 тыс.рублей; освоено – 7 828,850 тыс.рублей).

Мероприятием предусмотрено: Устройство тротуаров и остановочных комплексов; Проектно-изыскательские работы на строительство светофорных объектов с кнопкой вызова и голосовым оповещением пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах; Разработка проекта улично-дорожной сети системами фотовидеофиксации правонарушений правил дорожного движения, работающими в автоматическом режиме; Установка искусственных неровностей  на улицах города и во внутриквартальных проездах.

Подпрограмма 3.Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма).

3. Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на  сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни.

п.3.1.«Создание условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией)». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 1 000,000 тыс.рублей. Освоено 998,347 тыс.рублей. Исполнителями мероприятия являются: департамент образования и молодёжной политики администрации города (660,000 тыс.рублей; освоено 658,347 тыс.рублей); комитет культуры администрации города (300,000 тыс.рублей; освоено 300,000 тыс.рублей); комитет физической культуры и спорта администрации города (20,000 тыс.рублей; освоено 20,000 тыс.рублей); департамент по делам администрации города (20,000 тыс.рублей; освоено 20,000 тыс.рублей).

Мероприятием предусмотрено: Организация и проведение мероприятий (акции, конкурсы, спектакли), направленных на формирование идеологии здорового образа жизни  (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией); Открытие на базе образовательного учреждения клуба для подростков «Школа специальных корреспондентов» с целью создания творческого пространства для реализации способностей в сфере журналистики и социальной рекламы, направленных на формирование здорового образа жизни; Организация и проведение акций по удалению рекламных надписей о реализации психоактивных веществ, пропагандирующих наркотические средства на зданиях учреждений, организаций, жилых домов, объектах общего пользования, расположенных на территории города; Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений по профилактической и реабилитационной работе с несовершеннолетними, потребляющими наркотики; Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, непосредственно работающих с детьми, подростками и молодёжной политики и спорта, направленных на недопущение употребления подростками и молодёжью города наркотических средств и психотропных веществ; Приобретение учебно-методических пособий по профилактической программе «Полезные привычки, навыки, выбор» для 1-4 классов; Изготовление и приобретение печатной и видео продукции информационные памятки, буклеты, брошюры, видеоролики, листовки, баннеры, плакаты), направленной на профилактику употребления наркотических, токсических веществ, алкоголя; Организация и проведение мониторинга  интернет-пространства на предмет выявления ресурсов, призывающих к распространению, употреблению, способам приготовления наркотических и психоактивных веществ на территории города; Изготовление и тиражирование информационных материалов о работе Телефонов доверия, действующих на территории г.Нефтеюганска по профилактике наркомании.