## лист
Отчет об исполнении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы"
тыс.рублей
№ п/п | Наименование программы | Исполнитель, ГРБС | план 2015 г. |  |  | кассовый расход на 01.10.2015 г. |  |  | % исполнения к плану года | Примечание | Примечание
| Запланированные мероприятия |  | всего | из бюджета ХМАО | из местного бюджета | всего | из бюджета ХМАО | из местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11
Подпрограмма I «Транспорт» Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом
1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по организации обслуживания населения города Нефтеюганска автомобильным транспортом общего пользования / ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I | ДЖКХ | 160008.7 | 0 | 160008.7 | 128277.422 | 0 | 128277.422 | 80.169
| в связи с оказанием услуг по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нефтеюганска | ДЖКХ | 130379.2 | 0 | 130379.2 | 104288.418 | 0 | 104288.418 | 79.9885 |  | Оплата за фактически оказанные и принятые услуги на 01.10.2016
| в связи с оказанием услуг отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска | ДЖКХ | 20872.8 | 0 | 20872.8 | 17678 | 0 | 17678 | 84.694
| в связи с оказанием услуги по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ | ДЖКХ | 4670.8 | 0 | 4670.8 | 3015.943 | 0 | 3015.943 | 64.5702 |  | Оказание услуг с 09.05.2015 по 28.09.2015
| в связи с оказанием услуги отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ | ДЖКХ | 4085.9 | 0 | 4085.9 | 3295.061 | 0 | 3295.061 | 80.6447
Подпрограмма II «Автомобильные дороги» Задача 1. Восстановление работоспособности, а так же расширение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы
2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГС | 95148.993 | 90072 | 5076.993 | 8801.0283 | 7958.783 | 842.2453 | 9.2497
2.1. | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от п ул.Молодежная до ул.Юганская) (СМР) | ДГС | 33187.047 | 31350 | 1837.047 | 423.362 | 0 | 423.362 | 1.2757 |  | Контракт № 0187300012815000224 с 16.06.15 по 30.11.16 (сроки выполнения работ 15 месяцев, до 11.2016)
2.2. | Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная) | ДГС | 61961.946 | 58722 | 3239.946 | 8377.6663 | 7958.783 | 418.8833 | 13.5207 |  | Контракт № 0187300012815000218 с 16.06.15 по 30.11.16 (15 месяцев, до 11.2016)
3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ | 52146 | 50898.7 | 1247.3 | 48746.8378 | 47639.8895 | 1106.9483 | 93.4815 |  | Экономия денежных средств возвращена в бюджеты соотвтетствующих уровней.
3.1. | Автодорога по ул.Ленина (участок автодороги от ул.Парковая до ул.Жилая) | ДЖКХ | 4803.655 | 4755.618 | 48.037 | 4803.5657 | 4755.529 | 48.0367 | 99.9981 |  | Работы выполнены.
3.2. | Автодорога автодороги Проезд 5П, 6П | ДЖКХ | 15245.645 | 15093.189 | 152.456 | 15245.6196 | 15093.1646 | 152.455 | 99.9998 | 29.07.2013 от Службы контроля ХМАО – Югры получено согласование и с ООО "СОК" заключен контракт от 12.08.2013 № 38/-13 на сумму 1 255 978,59144 тыс. руб. Срок выполнения работ с 12.08.2013 по 13.03.15 (19 месяцев). Оплата сначала за счет средств бюджета ХМАО - Югры | Работы выполнены.
3.3 | Автодорога по ул.Усть-Балыкская (участок автодороги от ул.Нефтяников до ул.Парковая) | ДЖКХ | 5771.709 | 5713.992 | 57.717 | 5697.6594 | 5640.6828 | 56.9766 | 98.717 |  | Работы выполнены.
3.4. | Автодорога по ул.Аржанова (участок автодороги от ул.Мамонтовская до ул.Нефтяников | ДЖКХ | 6277.27 | 6214.497 | 62.773 | 5797.481 | 5739.506 | 57.975 | 92.3567 |  | Работы выполнены.
3.5. | Автодорога по ул.Нефтяников (от ПК 3+855 до ПК 3+970) | ДЖКХ | 1901.721 | 1882.704 | 19.017 | 1715.519 | 1698.364 | 17.155 | 90.2088 |  | Работы выполнены.
3.7. | Автодорога по ул.Усть-Балыкская (участок от автодороги по ул.Жилая до автодороги по ул.Объездная) | ДЖКХ | 6015.8 | 5715 | 300.8 | 5369.4295 | 5100.958 | 268.4715 | 89.2555 |  | Работы выполнены.
3.8. | Автодорога Проезд 8П (участок от автодороги Проезд 5П до автодороги Проезд 6П) | ДЖКХ | 7342 | 6974.9 | 367.1 | 5405.87 | 5135.5765 | 270.2935 | 73.6294 |  | Работы выполнены.
3.9 | Автодорога по ул.Сургутская (участок автодороги от черты города ПК-0 до ПК-3(47)) | ДЖКХ | 4788.2 | 4548.8 | 239.4 | 4711.6936 | 4476.1086 | 235.585 | 98.4022 |  | Работы выполнены.
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 ПОДПРОГРАММЫ II (2+3) |  | 147294.993 | 140970.7 | 6324.293 | 57547.8661 | 55598.6725 | 1949.1936 | 39.0698
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств оргнанизации дорожного движения на них / ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 ПОДПРОГРАММЫ II | ДЖКХ | 159437.98 | 0 | 159437.98 | 109881.984 | 0 | 109881.984 | 68.9183
4.1. | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 525.1 | 0 | 525.1 | 235.464 | 0 | 235.464 | 44.8417 |  | Оплата по фактическим показаниям.
4.2. | Возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства | ДЖКХ | 12266.1 | 0 | 12266.1 | 8499.996 | 0 | 8499.996 | 69.2966 |  | Оплата за фактически оказанные и принятые услуги
4.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств оргнанизации дорожного движения на них | ДЖКХ | 146646.78 | 0 | 146646.78 | 101146.524 | 0 | 101146.524 | 68.9729 |  | Оплата за фактически оказанные и принятые услуги
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II |  | 306732.973 | 140970.7 | 165762.273 | 167429.8501 | 55598.6725 | 111831.1776 | 54.5849
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 466741.673 | 140970.7 | 325770.973 | 295707.2721 | 55598.6725 | 240108.5996 | 63.3557
Исполнитель:
И.о. начальника отдела по транспорту и автодорогам департамента ЖКХ администрации города Нефтеюганска Скворчевская О.А., тел.: 25-08-04