****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.05.2024 № 1024-п

г.Нефтеюганск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по доведению**

**до 100% существующих объектов освещения, расположенных на улично-дорожной сети города Нефтеюганска, светодиодными источниками света и созданию новых объектов уличного и дворового освещения на территории муниципального образования город Нефтеюганск**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2016 № 1853-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.11.2022 № 636 «Об утверждении методических [рекомендаций](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=456596&dst=100008) по оценке эффективности реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном уровне», во исполнение подпункта 1.2.2 пункта 1.2 протокола заседания Комиссии по энергосбережению при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2024 администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по доведению до 100% существующих объектов освещения, расположенных на улично-дорожной сети города Нефтеюганска, светодиодными источниками света согласно приложению 1 к постановлению.

2.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию новых объектов уличного и дворового освещения на территории муниципального образования город Нефтеюганск согласно приложению 2 к постановлению.

3.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия

главы города Нефтеюганска Н.С.Халезова

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 24.05.2024 № 1024-п

План мероприятий

(«дорожная карта») по доведению до 100% существующих объектов освещения, расположенных на улично-дорожной сети города Нефтеюганска, светодиодными источниками света

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Количество, ед. | Способ реализации | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Приобретение и установка светодиодных светильников на существующих объектах освещения, расположенных на улично-дорожной сети | 375 | В рамках планово-предупредительного ремонта объектов уличного и дворового освещения | за счет предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске | до 30.09.2024 | НГ МУП «Универсал сервис»  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее – ДЖКХ) |
| 2 | Приобретение и установка светодиодных светильников на существующих объектах освещения, расположенных на улично-дорожной сети | 1 этап: 500 | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности в городе Нефтеюганске» | местный бюджет | с 01.10.2024 по 29.12.2024 | ДЖКХ  Подрядная организация, по результатам проведенных торгов |
| 3 | 2 этап: 1600 | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности в городе Нефтеюганске» | местный бюджет | 2025 год | ДЖКХ  Подрядная организация, по результатам проведенных торгов |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 24.05.2024 № 1024-п

План мероприятий

(«дорожная карта») по созданию новых объектов уличного и дворового освещения на территории муниципального образования город Нефтеюганск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок выполнения ПИР | Срок выполнения СМР | Ответственный исполнитель |
| 1 | Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Мамонтовская (от ПК2+740 до ПК2+900) | Местный бюджет | 2022-2024 годы | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (МКУ «Управление капитального строительства)  (далее – ДГиЗО (МКУ «УКС»))  Департамент финансов администрации города Нефтеюганска  (далее – ДФ)  ДЖКХ |
| 2 | Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд 6П (ПК 0+000 до ПК1+114; ПК 1+807 до ПК 2+652) | Местный бюджет | 2022-2024 годы | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 3 | Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд 8П | Местный бюджет | 2022-2024 годы | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 4 | Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Транспортная (участок от ул.Алексея Варакина до Проезда 5П) | Местный бюджет | 2022-2024 годы | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 5 | Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Сургутская (от ПК0+000 до ул.Объездная) | Местный бюджет | 2022-2024 годы | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 6 | Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Транспортная (подъезд к АЗС)(от ПК 0+000 до ПК 0+653) | Местный бюджет | 2022-2024 годы | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 7 | Уличное (наружное искусственное) освещение внутриквартального проезда по улице Кедровая на участке (от улицы Березовая до улицы Буровиков) | Местный бюджет | 2022-2024 годы | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 8 | Уличное (наружное искусственное) освещение внутриквартального проезда по улице Березовая на участке (от улицы Кедровая до улицы Таежная) | Местный бюджет | 2022-2024 годы | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 9 | Уличное (наружное искусственное) освещение внутриквартального проезда по переулку Линейный на участке (от улицы Березовая до переулка Садовый дом 3) | Местный бюджет | 2022-2024 годы | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 10 | ЛЭП-0,4 кВ уличное освещение от РУ-0,4 кВ ТП №1-1, в районе от жилого дома №1 до жилого дома №10 (пешеходная дорожка) | Местный бюджет | 2023-2024 годы | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 11 | Наружное освещение спортивной комплексной площадки на территории 16 микрорайона у жилых домов 27, 29, 28, 23 | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 12 | Наружное освещение спортивной комплексной площадки в 11Б микрорайон е, ул. Центральная, здание 18 (территория МБОУ «СОШ № 14») | Местный бюджет | 2024 год | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 13 | Освещение спортивной тренажерной площадки в 11А микрорайоне, территория в п. Звездный | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 14 | Освещение вдоль тротуара от МБУЗ «Городская Нефтеюганская больница имени В.И.Яцкив» (Городская детская поликлиника № 2) до улицы Усть-Балыкская в 8 микрорайоне (вдоль жилых домов №6, №7) | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 15 | Уличное освещение в 1 микрорайоне (за жилыми домами №№6 и 10 до жилого дома №4) | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 16 | Уличное освещение в 12 микрорайоне (детская площадка между домов №2 и №9) | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 17 | Уличное освещение в 12 микрорайоне (от дома № 15 до улицы Аржанова) | Местный бюджет | 2024 год | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 18 | Уличное освещение в 11 микрорайоне города Нефтеюганска (вдоль пешеходного тротуара от КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями», вдоль дома № 28 до остановки и вдоль жилого дома № 29 от жилого дома № 28 до пешеходного тротуара по ул.Алексея Варакина) | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 19 | Освещение пешеходной зоны от угла дома №3, вдоль домов № 6, 7, 53 до строения №61 | Местный бюджет | 2024 год | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 20 | Освещение пешеходной зоны в 10 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов №№ 2, 9, 11, 12, 29, 30, 31) | Местный бюджет | 2024 год | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 21 | Освещение вдоль пешеходной зоны в 13 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов №№7, 8, 12, 14 до входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №10)» | Местный бюджет | 2024 год | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 22 | Освещение детской и спортивной площадки в 14 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов №№50, 51, 53, 54, 56, 58, 59) | Местный бюджет | 2024 год | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 23 | Освещение детской и спортивной площадки в 10 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов №№8, 9, 10, 11) | Местный бюджет | 2024 год | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 24 | Освещение детской и спортивной площадки в 14 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов №№21,22,22А,23,24,25,27,29) | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 25 | Освещение в районе жилых домов №№ 54,63,64,69 в 13 микрорайоне города Нефтеюганска | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025 год (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 26 | ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-1 в районе жилого дома № 5 | Местный бюджет | 2024-2025 годы | 2025-2026 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 27 | ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-3 в районе жилого дома № 20, 24, 27, 29 (внутриквартальный проезд) | Местный бюджет | 2024-2025 годы | 2025-2026 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 28 | ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-1 в районе жилого дома № 2 (внутриквартальный проезд) | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025-2026 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 29 | ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-4 в районе жилого дома № 6 (внутриквартальный проезд) | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025-2026 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 30 | ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-2 в районе жилых домов № 14, 15, 17 (внутриквартальный проезд) | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025-2026 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 31 | ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-1 в районе ДБ «Силуэт» | Местный бюджет | 2024-2025 годы (при наличии финансирования) | 2025-2026 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |
| 32 | ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-3 в районе гостиницы «Рассвет» | Местный бюджет | 2025 год (при наличии финансирования) | 2026-2027 годы (при наличии финансирования) | ДГиЗО (МКУ «УКС»)  ДФ  ДЖКХ |

1.Проект разработан:

главным специалистом отдела инженерного обеспечения департамента жилищно-коммунального хозяйства Н.В.Тимченко.

Телефон: 23 71 70.

2.Рассылка:

ДЖКХ; ИАО ДДА.