## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Профинансировано на 01.01.2015 (рублей) |  |  | ПЛАН на 1 квартал 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.04.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 1 квартала |  |  | % исполнения к плану года |  |  | % исполнения к финансированию из окружного бюджета | Примечания:
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 20083953 | 11000 | 20072953 | 2114895.74 | 196600 | 1918295.74 | 2329470 | 0 | 2329470 | 1918295.74 | 0 | 1918295.74 | 82.349 |  | 82.349 | 9.5514 |  | 9.5566 | 0
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 1472104 | 11000 | 1461104 | 196600 | 196600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
11.1.1 | Реализация мероприятий подпрограммы | ДДА | 1461104 | 0 | 1461104 | 98300 | 98300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | ДДА | 11000 | 11000 | 0 | 98300 | 98300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 18611849 | 0 | 18611849 | 1918295.74 | 0 | 1918295.74 | 2329470 | 0 | 2329470 | 1918295.74 | 0 | 1918295.74 | 82.349 |  | 82.349 | 10.3069 |  | 10.3069
11.2.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" | ДДА | 448000 | 0 | 448000 | 25840 | 0 | 25840 | 70000 | 0 | 70000 | 25840 | 0 | 25840 | 36.9143 |  | 36.9143 | 5.7679 |  | 5.7679 |  | Экономия по муниципальному контракту в результате торгов, подготовлены документы на перераспределение средств.
|  | ДОиМП | 9276000 | 0 | 9276000 | 1256798.71 | 0 | 1256798.71 | 1323250 | 0 | 1323250 | 1256798.71 | 0 | 1256798.71 | 94.9782 |  | 94.9782 | 13.5489 |  | 13.5489
|  | КК | 1877249 | 0 | 1877249 | 384335.82 | 0 | 384335.82 | 441710 | 0 | 441710 | 384335.82 | 0 | 384335.82 | 87.0109 |  | 87.0109 | 20.4734 |  | 20.4734 |  | Оплат за услуги охранно-пожарной сигнализации за март месяц будет произведена до 15 апреля.
|  | КФКиС | 1006800 | 0 | 1006800 | 197500 | 0 | 197500 | 225500 | 0 | 225500 | 197500 | 0 | 197500 | 87.5831 |  | 87.5831 | 19.6166 |  | 19.6166 |  | В МБОУ ДОД "СДЮШОР "Спартак" запланировано на год - 237000 рублей, а договор с ИП Лобачев А.А. заключен на 165000 рублей. В МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"договор на обслуживание пожарно-охранной сигнализации заключен только в марте.
|  | ДГС | 66500 | 0 | 66500 | 1169 | 0 | 1169 | 1169 | 0 | 1169 | 1169 | 0 | 1169 | 100 |  | 100 | 1.7579 |  | 1.7579
|  | ДЖКХ | 5792300 | 0 | 5792300 | 35894.72 | 0 | 35894.72 | 244541 | 0 | 244541 | 35894.72 | 0 | 35894.72 | 14.6784 |  | 14.6784 | 0.6197 |  | 0.6197 |  | По мероприятиям по пожарной безопасности оплата по факту оказанных услуг за январь-февраль 2015 г. Оплата за март пройдет в апреле 2015 года, в соответствии с муниципальным контрактом. По субсидиям из бюджета города на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим содержание источников противопожарного водоснабжения на территории города Нефтеюганска оплата приостановлена до урегулирования вопроса о размере данной субсидии. Направлен запрос в Министерство финансов России по факту законности включения НДС в расчеты на возмещение расходов.
|  | ДИиЗО | 145000 | 0 | 145000 | 16757.49 | 0 | 16757.49 | 23300 | 0 | 23300 | 16757.49 | 0 | 16757.49 | 71.9206 |  | 71.9206 | 11.5569 |  | 11.5569 |  | Низкое исполнение вызвано экономией при проведении открытого аукциона (НМЦК 80670,18, экономия 47155,19). Данная экономия будет использована при проведении аукциона по услугам ТО пожарной сигнал. на 2 полугодие.

## ведомственные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС |  | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Профинансировано на 01.01.2015 (рублей) |  |  | ПЛАН на 1 квартал 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 18.03.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 1 квартала |  |  | % исполнения к плану года |  |  | % исполнения к финансированию из окружного бюджета | Примечания:
| Запланированные мероприятия |  |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | #VALUE! | 10500000 | 0 | 10500000 | 13113580.23 | 13063580.23 | 50000 | 300000 | 0 | 300000 | 50000 | 0 | 50000 | 16.6667 |  | 16.6667 | 0.52632 |  | 0.52632 | 0
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | ДГС | #VALUE! | 1000000 | 0 | 1000000 | 13063580.23 | 13063580.23 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Подготовлены справки на перераспределение средств (изменение плана после решения Думы)
1.2 | Прочие текущие расходы | ДГС | #VALUE! | 9500000 | 0 | 9500000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100 |  | 100 | 0.52632 |  | 0.52632