Администрация города Нефтеюганска

Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска

ДОКЛАД

о реализации национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» в городе Нефтеюганске в 2015 году

Нефтеюганск

2016

Содержание

| Часть I. Переход на новые образовательные стандарты | 5 – 15 |
| --- | --- |
| 1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 5 – 8 |
| 2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов муниципального образования город Нефтеюганск с реквизитами документов). | 9 |
| 3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования город Нефтеюганск). | 10 |
| 4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования город Нефтеюганск по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 10 – 13 |
| 5.Эффекты реализации направления в 2014 году. | 13 |
| 6.Проблемные вопросы реализации направления. | 14 |
| 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. | 14 |
| 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. | 14 – 15 |
| Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей | 16 – 31 |
| 1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 16 – 18 |
| 2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов муниципального образования город Нефтеюганск с реквизитами документов). | 19 – 21 |
| 3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования город Нефтеюганск). | 21 |
| 4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования город Нефтеюганск по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 21 – 29 |
| 5.Эффекты реализации направления в 2015 году. | 29 – 30 |
| 6.Проблемные вопросы реализации направления. | 30 |
| 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. | 30 |
| 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. | 30 – 31 |
| Часть III. Совершенствование учительского корпуса | 32 – 44 |
| 1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 32 – 34 |
| 2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов муниципального образования город Нефтеюганск с реквизитами документов). | 35 – 37 |
| 3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования город Нефтеюганск). | 37 |
| 4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования город Нефтеюганск по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 37 – 42 |
| 5.Эффекты реализации направления в 2015 году. | 42 |
| 6.Проблемные вопросы реализации направления. | 42-43 |
| 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. | 43 |
| 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. | 43 – 44 |
| Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры | 45 – 54 |
| 1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 45 – 47 |
| 2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов муниципального образования город Нефтеюганск с реквизитами документов). | 48 |
| 3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования город Нефтеюганск). | 48 |
| 4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования город Нефтеюганск по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 48 – 53 |
| 5.Эффекты реализации направления в 2015 году. | 53 |
| 6.Проблемные вопросы реализации направления. | 53 |
| 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. | 53-54 |
| 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. | 54 |
| Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников | 55 – 83 |
| 1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 55 – 71 |
| 2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов муниципального образования город Нефтеюганск с реквизитами документов). | 72 – 74 |
| 3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования город Нефтеюганск). | 74 |
| 4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования город Нефтеюганск по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 74 – 82 |
| 5.Эффекты реализации направления в 2015 году. | 82 |
| 6.Проблемные вопросы реализации направления. | 82 – 83 |
| 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. | 83 |
| 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. | 83 |
| Часть VI. Развитие самостоятельности школ | 84 – 92 |
| 1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 84 – 86 |
| 2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов муниципального образования город Нефтеюганск с реквизитами документов). | 87 – 89 |
| 3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования город Нефтеюганск). | 89 |
| 4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования город Нефтеюганск по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году. | 89 –91 |
| 5.Эффекты реализации направления в 2015 году. | 91 |
| 6.Проблемные вопросы реализации направления. | 91 -92 |
| 7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления. | 92 |
| 8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению. | 92-93 |