Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

| №п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2015 год) | Показатели выполнения (результаты реализации мероприятия) (2015 года) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1. | а) введение федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального и основного общего образования во всех общеобразовательных организациях города: 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс,.5класс | Введение ФГОС в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х,.5-х классах в 100% общеобразовательных организаций города Организация работы 2-х стажировочных площадок, для диссеминации опыта | В 100% 1-х, 2-х ,3–х ,4-х ,5-хклассах (6681чел, 54,%)общеобразовательных организаций города реализуется ФГОС начального и основного общего образования Организовано5 семинаров для педагогов города | Организация обучения 100% учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х. 6-ых классов общеобразовательных организаций города по ФГОС начального и основного общего образования в штатном режиме |
|  | б) введение ФГОС основного общего образования по мере готовности: 6 –8 класс | Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования на базе 4 пилотных площадок, апробирующих ФГОС основного общего образования в 2015-2016 учебном году | В 4 -х муниципальных общеобразовательных организациях 1 297 учащихся 6 - 8-х классов (10,5%) в составе 53-х классов-комплектов обучаются по ФГОС основного общего образования | Организация работы пилотных и стажировочных площадок, апробирующих ФГОС основного общего образования в 7-х, 8-х,9 -х классах |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего образования | Разработка основных образовательных программ основного общего образования на базе пилотных площадок | Разработаны: - основные образовательные программы основного общего образования; - рабочие программы по предметам основной образовательной программы образовательной организации | Диссеминация опыта пилотных площадок, участвующих в введении ФГОС основного общего образования по разработке основных образовательных программ общего образования |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования | Повышение квалификации 100% учителей, работающих в 1-х , 2-х, 3-х, 4 –х,5-х,6-х классах | 100% учителей, работающих в 1-х , 2-х , 3-х, 4-х, 5-х,6-х классах, повысили квалификацию в соответствии с ФГОС начального и основного общего образования | Повышение квалификации учителей-предметников, не прошедших обучение, и участвующих в пилотном введении ФГОС основного общего образования, в том числе на базе стажировочных и пилотных площадок |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования | Проведение ежегодного мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС общего образования | Проведен ежегодный мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС общего образования. Готовность общеобразовательных организаций к введению ФГОС составила 100% | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС основного общего образования |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования | Организовать обучение педагогических работников общеобразовательных организаций по проведению процедуры «Дельта-тестирования», позволяющего ввести в практику формирующую оценку, учитывать динамику учебных результатов учащихся | Организовано обучение 20 педагогических работников общеобразовательных организаций по проведению «Дельта-тестирования». Разработаны диагностические работы по русскому языку, литературному чтению и математике для 4-х классов | Проведение всероссийских, региональных, муниципальных диагностических работ, направленных на фиксацию предметных, метапредметных достижений учащихся 4-х классов по русскому языку и математике |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  |  |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных организаций и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования |  |  | Внедрение механизмов общественной аккредитации образовательных организаций и привлечения общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования. Организация проведения процедуры интерактивного голосования на сайтах образовательных организаций учащихся, их родителей (законных представителей) с целью изучения удовлетворённости качеством общего образования |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений |  |  | Разработка и апробация регламента информационного взаимодействия по учёту занятости учащихся в системе дополнительного образования детей |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: разработка моделей |  |  | Разработка и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных организаций по социализации личности. Проведение всероссийских, региональных проверочных работ в 4-х классах. |

2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов муниципального образования город Нефтеюганск с реквизитами документов).

1.Приказ Департамента образования администрации города Нефтеюганска от 15.09.2010 № 662 «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования города Нефтеюганска в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы».

2.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 24.10.2011 № 1433 «Об организации деятельности по введению ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях города Нефтеюганска».

3.Приказ Департамента образования и молодёжной политики  администрации города Нефтеюганска от 05.07.2012 № 1200 «О переходе на обучение по ФГОС основного общего образования».

4.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 29.09.2015 №510-п «Об организации деятельности ресурсных центров»

5.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от  07.09.2014 № 445-п «Об организации деятельности по развитию профессиональных компетенций педагогов».

6.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 17.09.2015 № 434-п «О назначении руководителей городских предметных сообществ».

7.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 07.09.15 № 435 – п « Об утверждении плана поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных организациях г. Нефтеюганска на 2015 – 2020годы».

8.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 08.12.2015 №688 – п «Об организации и  проведении оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 4-х классах муниципальных образовательных организаций, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в городе Нефтеюганске».

9.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 12.11.2015 № 609 – п «О проведении апробации процедуры оценки качества начального образования-Всероссийских проверочных работ в городе Нефтеюганске».

10.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 15.12.2015 № 723 – п Об организации и проведении диагностики учебных достижений обучающихся 8 классов (рубежный контроль) по  математике в образовательных организациях в 2015 – 2016 учебном году в городе Нефтеюганске».

3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования город Нефтеюганск).

Финансовое обеспечение направления осуществлялось в рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» и составило  15 927,70 тыс. руб.(2014 г.- 9 226,27 тыс. рублей).

4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования город Нефтеюганск по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

4.1.Поэтапное введение ФГОС.

На территории города Нефтеюганска обеспечивается поэтапное введение ФГОС. Управление введением ФГОС осуществляет Координационный совет, которым разработан план-график мероприятий по введению ФГОС на 2015-2020 гг., осуществляется сопровождение общеобразовательных организаций. В 2015 году в 100% общеобразовательных организаций продолжена работа по введению ФГОС в 5-ых классах основного общего образования в штатном режиме, апробируется внедрение ФГОС основного общего образования в 6-х.7-х,8-х  классах.

Увеличилась доля учащихся, обучающихся по ФГОС:

- начального общего образования – 100% (2014 г. -100 %);

- основного общего образования – 20,28% (2014г. -10,94%)

В целом, доля учащихся, обучающихся по ФГОС, составляет  64,62 % от общего числа учащихся (2014 г. – 53,29%).

Для реализации задач по внедрению ФГОС:

- организована деятельность:

- 5 федеральных экспериментальных площадок;

- 2 региональных стажёрских площадки по введению ФГОС начального общего образования;

- 4 региональных пилотных площадки по введению ФГОС основного общего образования;

- 2 региональных стажёрских площадки по введению ФГОС основного общего образования;

- 9 региональных инновационных площадки.

Статус окружной инновационной площадки по развитию государственно-общественного управления присвоен МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «Детский сад №9»; по апробации методического пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное  искусство и художественное творчество 1 – 4 класс, 5 – 8 класс» - 5-и  МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «Прогимназия «Сообщество», МБОУ «Школа развития № 24», МБОУ «Начальная школа  - детский сад № 15», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 10; по апробации регионального учебника «Югра – моё наследие»  - МБОУ «Школа развития №24», МБОУ «Начальная школа – детский сад №15».

По итогам конкурсного отбора образовательных организаций в рамках реализации проектов модернизации и развития общего образования муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.И.Исаева» стало победителем в номинации «Реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся».

На базе региональных стажёрских площадок по введению ФГОС начального и основного общего образования МБОУ «СОШ №5» Многопрофильная», МБОУ «СОШ № 10» организованы стажировки  для педагогов округа в форме вебинаров и выездных семинаров. Опыт региональных пилотных площадок по введению ФГОС основного общего образования» МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» представлен в апреле 2015 г. на конференции по инновационной деятельности в г.Ханты – Мансийске по теме: «Образовательные практики формирования универсальных учебных действий с использованием деятельностных технологий», на научно-методической сессии по теме «Результаты работы стажировочной площадки по теме «Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности в условиях ФГОС», г.Ханты-Мансийск, февраль 2015.

В рамках работы Ассоциации «Мастерство +» по внедрению ФГОС начального общего образования проведено 10 семинаров – практикумов по повышению профессиональной компетенции учителей начальных классов.

С целью организации работы по повышению профессионализма и повышения квалификации педагогических работников организована работа 40 городских предметных сообществ различной направленности, 12 ресурсных центров. Задачей деятельности городских предметных сообществ стало изучение и внедрение  деятельностных технологий, развитие математических, инженерно – технических, коммуникативных компетенций школьников, реализация программ в рамках Года культуры, русского языка и литературы. Вопросы профессионального становления молодых педагогов решает Клуб молодых педагогов.

Под руководством В.Д.Повзун, заведующей кафедрой педагогики Сургутского государственного университета, д.п.н. для молодых  педагогов образовательных организаций проведены семинары по освоению технологий «Проблемное обучение», «Критическое мышление», «Учебный проект».

Подготовка педагогических и управленческих кадров в условиях введения ФГОС осуществляется через:

- организацию научного сопровождения сотрудниками НИИ «Инновационные стратегии развития общего образования» (г. Москва), «Московского института развития образования», Федерального института развития образования ( г.Москва), Института психологии и педагогики развития (г. Красноярск), Сургутского государственного университета;

- организацию стажировок руководителей и педагогов образовательных учреждений на базе региональных инновационных площадок;

- курсовую подготовку руководителей и педагогов в очной и дистанционной форме;

- участие в работе методических, стажировочных площадок, проектных команд, вебинарах;

- участие педагогических работников в работе региональных и всероссийских сетевых ассоциаций (объединений)  учителей;

# - участие педагогов города в сетевом сообществе ХМАО – Югры «Школлеги», в рамках сетевого сообщества созданы клубы: «Адаптация и социализация детей мигрантов в социальное и культурное пространство ХМАО-Югры»; «Секреты текста»; «Семь цветов радуги в ДОУ №9 г. Нефтеюганска»; "Творчество. Поиск. Мастерство!"; «Институционально-интегративная модель государственно-общественного управления в основе создания открытой поликультурной среды».

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС увеличилась до 75,21 % (2013 г. – 73,24%).

Доля общеобразовательных организаций, в которых используются современные оценочные процедуры для оценки достижений учащихся по ФГОС в начальных классах:

- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) –   100% (2014 г. – 100%);

- проектные, творческие, исследовательские работы и др. –  100% (2014 г. -100%);

- иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы – 75% (2014 г. – 75 %).

В общеобразовательных организациях организована работа по развитию стимулов участия учащихся в проектной, творческой, исследовательской деятельности. Результат - увеличение количества учащихся до 609 человек, принявших активное участие в дистанционных, заочных и очных конкурсах исследовательских работ Всероссийского уровня: «Первые шаги в науку», «Познание и творчество», «Наше наследие», «Калейдоскоп открытий», «Открытие», «Связь поколений», «Юный исследователь», «Юность. Наука. Культура», «Мои первые открытия» и т.д. (2014 г. – 520 человек), из них 27,3% (164 учащихся) стали победителями и призёрами данных конкурсов.

Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС:

- учебным оборудованием для практических работ – 100%  (2014 г. -  100%);

- интерактивными учебными пособиями (интерактивная доска, мультимедийные установки и др.) – 100% (2014 г. - 100%).

По итогам 2015 года среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности на одного учащегося за счёт сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования составляет:

- в классах начальной школы – 9,96 часов (2014г. – 9,96 часов), из них за счёт бюджетного финансирования – 9,84 часов, внебюджетного финансирования – 0,06 часов, сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования – 0,06 часов;

- в классах основной школы –  9,6 часов. (2014 г. - 9,4 часов), из них за счёт бюджетного финансирования – 9,6 часов, за счёт внебюджетного финансирования – 0 часов.

Результаты ежегодного регионального мониторинга показывают 100% готовность общеобразовательных организаций города Нефтеюганска к введению ФГОС.

4.2.Развитие общероссийской системы оценки качества образования.

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.11.2015 №1508 «О проведении апробации процедуры оценки качества начального образования-Всероссийских проверочных работ» учащиеся 4-х классов МБОУ «Прогимназия «Сообщество» приняли участие в апробации процедуры оценки качества начального образования - Всероссийских проверочных работ (58 учащихся).

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.12.2015 №1605 «Об организации и  проведении оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 4-х классах муниципальных образовательных организаций, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» с 15 по 17 декабря 2015 года в 4-х классах муниципальных общеобразовательных организаций города Нефтеюганска,  проведен мониторинг оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку и математике (1168 учащихся).

В соответствии с приказом с приказом Автономного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития образования» от 14.12.2015 № 274-о «Об организации и проведении диагностики учебных достижений обучающихся 8 классов (рубежный контроль) по математике в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры в 2015 - 2016 учебном году»  учащиеся 8-х классов приняли участие в диагностике учебных достижений обучающихся 8 классов (рубежный контроль) по математике (321 учащихся).

5.Эффекты реализации направления в 2015 году.

Предварительный анализ внедрения ФГОС позволяет выделить следующие эффекты:

- 100% учащихся, обучающихся  по ФГОС начального общего образования, обеспечены в полном объеме учебной литературой в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях, на 2014/2015 учебный год;

- 100% общеобразовательных организаций оснащены современным оборудованием, необходимым для выполнения требований ФГОС к условиям образовательной деятельности;

- увеличена доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с ФГОС;

- введение ФГОС стало дополнительным инструментом мотивации педагогических и управленческих кадров к повышению квалификации по различным направлениям, что позволило удовлетворить запросы педагогов;

- в среднем до 10 часов внеурочной деятельности приходится на одного ученика, обучающегося по ФГОС начального общего образования;

- в среднем до 10 часов внеурочной деятельности приходится на одного ученика основной школы, обучающегося по ФГОС в пилотном режиме.

- участие в региональном мониторинге оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку и математике;

- в сетевом сообществе ХМАО – Югры «Школлеги» создано 5 педагогических клуба.

6.Проблемные вопросы реализации направления.

- недостаточное использование деятельностных технологий.

- отсутствие единства в понимании «новых результатов» на всех уровнях; опыта работы  с результатами оценочных процедур

- неготовность педагогов, управленцев 
и системы в целом к достижению новых образовательных результатов.

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

В 2016 году продолжится плановая деятельность по введению ФГОС:

- обучение в соответствии с ФГОС начального общего образования в100% образовательных организаций, в штатном режиме в 5-6х классах в 100% образовательных организаций в 7 – 9 классах  - на базе действующих пилотных площадках;

- организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, участвующих в пилотном введении ФГОС основного общего образования;

-  разработка и апробация диагностических работ по оценке предметных и метапредметных результатов учащихся;

- развитие материально – технической базы образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС;

- участие во всероссийских, региональных, муниципальных диагностических работ, направленных на фиксацию предметных, метапредметных достижений учащихся 4-х классов по русскому языку и математике.

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Увеличилась доля учащихся, обучающихся по ФГОС:

- начального общего образования – 100% (2014 г. -100 %);

- основного общего образования – 20,28% (2014г. -10,94%)

В целом, доля учащихся, обучающихся по ФГОС, составляет  64,62 % от общего числа учащихся (2014 г. – 53,29%).

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС от общей численности учащихся, возросла по сравнению с предыдущим годом на 11,33 процентных пункта и составила 64,62 %. Это связано с плановым переводом обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов на обучение по ФГОС начального общего образования, 5-х классов в штатном режиме и обучением по ФГОС основного общего образования на базе пилотных и стажёрских площадок учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов.

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в начальных классах, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования составило 9,96 часов, в 100% общеобразовательных организаций осуществлена интеграция с системой дополнительного образования. В образовательных организациях города внеурочная деятельность организуется по сетевой и многоуровневой моделям.

В 2015 100%  учащихся, обучающихся по ФГОС обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС:

- учебным оборудованием для практических работ  (2014 г. -  100%);

- интерактивными учебными пособиями (интерактивная доска, мультимедийные установки и др.) (2014 г. - 100%).

Доля общеобразовательных организаций, в которых используются современные оценочные процедуры для оценки достижений учащихся по ФГОС в начальных классах:

- механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) –   100% (2014 г. – 100%);

- проектные, творческие, исследовательские работы и др. –  100% (2014 г. -100%);

- иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы – 75% (2013 г. – 75 %).

- базовый уровень по оценке индивидуальных достижений обучающихся 4 класса выше средних региональных показателей: математика  - 90% (ХМАО – 88%), русский язык - 96% (ХМАО – 87%), окружающий мир – 93% (ХМАО – 88%), комплексная работа  - 99% (ХМАО – 87%).

Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров) составила 75,21%, что на 1,97 процентных пунктов превышает показатели 2014 года.

Введение ФГОС стало дополнительным инструментом мотивации педагогических и управленческих кадров к повышению квалификации с использованием новых форм повышения квалификации на базе по различным направлениям, что позволило удовлетворить запросы педагогов.