Часть III. Совершенствование учительского корпуса

1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

| №п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2015 год) | Показатели выполнения (результаты реализации мероприятия) (2015 года) | Задачи на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |  |  |  |
|  | а) 100% образовательных организаций города осуществляют подачу заявки на повышение квалификации педагогических и руководящих работников через автоматизированную систему повышения квалификации работников образования ХМАО-Югры. |  |  | С целью обеспечения персонифицированного выбора программ дополнительного профессионального образования педагогическими работниками образовательных в автоматизированном режиме, непрерывности и адресного подхода к повышению квалификации педагогов ХМАО – Югры 100% образовательных организаций осуществляют подачу заявки на повышение квалификации педагогических и руководящих работников через автоматизированную систему повышения квалификации работников образования ХМАО-Югры. |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности |  |  | Организовать участие педагогических работников в муниципальных конкурсах профессионального мастерства: - «Учитель года»; - «Педагогический дебют»; - конкурсе на призы главы города в номинации «Компетентностный педагог». Координация деятельности ассоциации педагогов «Мастерство +» по реализации ФГОС начального общего образования, ассоциации педагогов «Развитие» по внедрению ФГОС основного общего образования, Клуба молодых педагогов. С целью обеспечения и поддержки инновационной деятельности в системе образования организовать работу муниципальных ресурсных центров. Увеличение охвата участников ассоциации «Мастерство +» до 45%, ассоциации «Развитие» до 45%. Увеличение количества участников сетевых профессиональных сообществ до 60%. |
| 8. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов |  |  |  |
|  | а) Включение образовательных организаций города в новую модель аттестации педагогических работников |  |  | Развитие консультационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников в условиях введения профессионального стандарта педагога |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования |  |  | Организация обучения руководителей образовательных организаций по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры в 2015-2018 годах» на базе ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» |
|  | в) формирование резерва управленческих кадров для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | Обеспечение муниципальных образовательных организаций руководящими кадрами, обладающими высоким уровнем профессионализма; повышение качества подбора и расстановки кадров; оперативное замещение вакантных должностей | Утвержден резерв управленческих кадров для замещения должностей руководителей муниципальных организаций и муниципальных предприятий, подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска на 2014-2019 годы. | Реализация индивидуальных планов подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров, формирование и ведение базы данных о лицах, включенных в резерв управленческих кадров |

2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов муниципального образования город Нефтеюганск с реквизитами документов).

1.Постановление администрации города Нефтеюганска от 27.02.2013 № 10-нп «О возмещении расходов по договорам найма, аренды жилого помещения» (с изм. на 26.09.2014 № 156-нп).

2.Постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1207-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» (с изм. на 15.12.2015 №1258-п).

3.Постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013          № 1212-п  «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (с изм. 13.11.2015 № 1132-п).

4.Постановление администрации города Нефтеюганска от 10.03.2015 №26-нп «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальном образовании город Нефтеюганск, для расчёта размера социальной выплаты в целях реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на первый квартал 2015 года»

5.Постановление администрации города Нефтеюганска от 05.05.2015 №40-нп «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании город Нефтеюганск для расчёта размера социальной выплаты в целях реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на второй квартал 2015 года»

6.Постановление администрации города Нефтеюганска от 06.08.2015 №105-нп «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании город Нефтеюганск для расчёта размера социальной выплаты в целях реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на третий квартал 2015 года».

7.Постановление администрации города Нефтеюганска от 17.11.2015 №152-нп «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании город Нефтеюганск для расчёта размера социальной выплаты в целях реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на четвертый квартал 2015 года».

8.Постановление администрации города Нефтеюганска от 12.09.2014 № 141-нп «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке (основания, условия) обмена жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма» (с изм. на 02.12.2014 № 209-нп)

9.Постановление администрации города Нефтеюганска от 12.09.2014 №147-нп «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

10.Постановление администрации города Нефтеюганска от 15.10.2014 №168-нп «Об утверждении Положения о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации города Нефтеюганска»

11.Постановление администрации города Нефтеюганска от 05.11.2014 №180-нп «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании город Нефтеюганск для расчёта размера социальной выплаты в целях реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на четвертый квартал 2014 года»

12.Постановление администрации города Нефтеюганска от 06.11.2014 № 181-нп «О единовременных социальных выплатах работникам муниципальных учреждений города Нефтеюганска».

13.Приказ Департамента образования администрации города Нефтеюганска от 15.09.2010 № 662 «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования города Нефтеюганска в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы»

14.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 18.02.2014 № 40-нп «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска» (с изм. на 25.11.2015 № 156-нп).

15. Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.08.2015 № 425-п «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций города Нефтеюганска, Положения об экспертной комиссии».

16.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 24.05.2015 №274-п «О  проведении аттестации кандидатов на должность руководителя и  руководителей муниципальных образовательных организаций города Нефтеюганска» (с изм. на 21.11.2015 № 592-п).

17.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 16.05.2014 №256-п «О порядке утверждения кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных организаций города Нефтеюганска».

18.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 29.09.2015  № 510-п «Об организации деятельности ресурсных центров в 2015-2016 учебном году».

19.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 07.09.2015 № 434-п  «О назначении руководителей городских предметных сообществ».

20.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 18.09.2015 № 492-п «О содействии в обеспечении инновационной деятельности в системе образования города Нефтеюганска в 2015-2016 учебном году».

21.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.09.2015 № 515-п «О подготовке к городскому конкурсу «Учитель года-2015».

22.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 19.10.2015 № № 555-п «О проведение городского конкурса «Учитель года-2015».

23. Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 07.10.2015 № 524-п «Об итогах конкурсов на призы главы города в сфере образования».

24.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 25.11.2014 № 595-п «Об утверждении резерва управленческих кадров для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска».

3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования город Нефтеюганск):

Финансовое обеспечение направления осуществлялось в рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» и составило  13 406,37  тыс. рублей (2014 г. - 2 755,053 тыс. рублей).

4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования город Нефтеюганск по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

Обеспечение высококвалифицированными кадрами является определяющим условием развития образовательной системы. В настоящее время общее численность работников общеобразовательных организаций составляет      2940  человек, из них педагогических работников – 940 человек, в том числе учителей – 709 человек. Общеобразовательные организации укомплектованы учителями на 100%. Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, составляет 99,51%, что соответствует уровню предыдущего года (2014 г. – 99,51%).

В 2015 году оказаны меры социальной поддержки для молодых специалистов образовательных организаций в виде выделения жилья коммерческого использования 12 учителям (2014 г. - 4 человека), что позволило увеличить долю молодых учителей в возрасте до 30 лет до 15,37% (2014 г. - 14,53%). В 2015 году в соответствии с утверждённым постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.02.2013 № 10-нп «О возмещении расходов по договорам найма, аренды жилого помещения» (с изм. на 26.09.2014 № 156-нп), порядок которого позволяет руководителям образовательных организаций приглашать востребованных высококвалифицированных специалистов и за счёт образовательных организаций возмещать найм и аренду жилых помещений, 20 педагогам возмещены расходы по договорам найма и аренды жилого помещения (2014 г. – 18 педагогов).

Развивается институт наставничества: 57 учителей являются наставниками для молодых специалистов (2014 г. – 50 человека), из них 44 учителя получают доплату из стимулирующего фонда заработной платы (2014 г. – 44 человека), 14 учителям оказана моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) (2014 г. – 14 учителей).

В 2015 году 508 педагогов прошли курсы повышения квалификации   (2014г. – 441 педагогов), что составляет 54,04% (2014г.- 53,84%), в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации – 24,3% (2014г.- 21,0%).

Образовательные организации используют различные формы повышения квалификации, включая дистанционное обучение и стажировки, модульно-накопительный механизм реализации программ, что способствует формированию индивидуальных образовательных маршрутов в системе повышения квалификации.

В целях стимулирования повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышения престижа учительской профессии в 2015 году организованы и проведены:

- конкурсы профессионального мастерства «Учитель года - 2015», «Педагогический дебют - 2015»;

- конкурс на призы главы города в номинации «Компетентностный педагог образовательного учреждения города Нефтеюганска»;

- конкурсы инновационных программ и проектов.

В конкурсе профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры - 2015» приняла участие Гульнара Минсагитовна Минкагирова, учитель начальных классов МБОУ «Школа развития №24», по итогам конкурса награждена дипломом «Учитель исследователь».

По итогам участия педагогов города в региональном конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей премию Президента Российской Федерации получили Ткаченко А.С., учитель начальных классов МБОУ «СОШ  № 9» и Миронова И.Ю., учитель химии МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой»; победителями конкурса  на получение денежного поощрения Губернатора ХМАО – Югры стали  Минкагирова Гульнара Минсагитовна, учитель начальных классов  МБОУ «Школа развития № 24», Лозовик Татьяна Петровна,  воспитатель МБОУ «Прогимназия «Сообщество», Лесык Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ «Школа развития № 24», Тарасова Наталия Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная».

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников в октябре организован и проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015», победителями которого признаны:

- в номинации «Учитель года – 2015» - Е.И.Прохорова, учитель начальных классов  МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная»;

- в номинации «Воспитатель года – 2015» - В.А.Михуля, воспитатель МБОУ «Детский сад №26»;

-в номинации «Сердце отдаю детям»  - А.П.Молодёжников, педагог дополнительного образования МБОУ «Дом детского творчества».

В октябре для 100% руководителей общеобразовательных организаций проведён семинар по теме «Эффективность развития образовательных систем» под руководством Фиофановой О.А., доктора педагогических наук, руководителя Центра научных исследований и инноваций в образовании ГБНУ «Московский институт развития образования» (г.Москва).

Два руководителя образовательных организаций включены в программу повышения квалификации по направлению «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры в 2015-2018 годах».

Организованы и проведены городские семинары на темы «Система оценки качества» (руководитель Л.Н.Носова, к.п.н., проректор СУРГПУ);

«Сценирование метапредметных уроков и занятий» (руководитель О.И.Глазунова, к.пс.н. директор Инновационной кампании «Мыследеятельностая  педагогика» г.Москва).

На территории города Нефтеюганска в сентябре организован и проведён региональный семинар по теме «Экспертиза инновационной деятельности», в рамках которого команды образовательных организаций из МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ № 7» представили опыт инновационной деятельности в форме мастер- классов. В региональный сборник вошел опыт реализации по ФГОС МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Лицей № 1».

Организована работа по повышению профессионального уровня педагогических работников: созданы 40 городских предметных сообществ различной направленности (2014 г. – 44 предметных сообщества), 12 ресурсных центров (2014 г. – 18 ресурсных центров), сетевые сообщества:

- ассоциация «Мастерство +» по внедрению ФГОС начального общего образования;

- ассоциация «Развитие» по внедрению ФГОС основного общего образования.

Вопросы профессионального становления молодых педагогов решает Клуб молодых педагогов.

В рамках Клуба молодых педагогов и института наставничества организована и проведена Декада наставников «Шаг к педагогическому мастерству», в рамках которой дано 25 открытых уроков для 60 молодых педагогов.

Механизмом совершенствования учительского корпуса является включение учителей в инновационную деятельность. Организована работа предметных проектных групп по изучению и внедрению деятельностных технологий.

С целью обеспечения персонифицированного выбора программ дополнительного профессионального образования педагогическими работниками образовательных в автоматизированном режиме, непрерывности и адресного подхода к повышению квалификации педагогов ХМАО – Югры 100% образовательных организаций осуществляют подачу заявки на повышение квалификации педагогических и руководящих работников через автоматизированную систему повышения квалификации работников образования ХМАО-Югры.

Деятельность по развитию информационного пространства в системе образования осуществляет межшкольный методический центр (далее – ММЦ).

Все общеобразовательные организации города обеспечены надежным и  безопасным доступом в сеть Интернет, высокой материально – технической базой, использование которой позволяет применять современные информационные технологии для повышения качества и доступности образовательных услуг для населения, программным обеспечением для использования цифровых лабораторий в учебном процессе, проведения научных экспериментов и организации школьных технопарков, что составляет 80%.

95% педагогических работников в своей деятельности используют IT-технологии,  цифровые образовательные ресурсы, 65% - включены в деятельность различных предметных сетевых сообществ, в том числе зарегистрированы в сетевом сообществе педагогов ХМАО-Югры «Школлеги».

На официальном сайте ддт86.рф специалистами ММЦ создано:

- в  разделе «Методический центр» создано 5 направлений: «Муниципальные услуги», «О защите информации», «Безопасный интернет» - где размещены нормативно – правовые документы федерального, регионального и муниципального значения;

- в блоке «Материалы семинаров, вебинаров» размещена методическая информация по тематике семинара (вебинара);

- в блоке «Проект «Электронная школа» размещены материалы и презентации цифровых образовательных ресурсов.

В течение 2015 года ММЦ организованы:

- консультации для специалистов образовательных организаций по использованию информационных ресурсов.

- обучение 103 специалистов образовательных организаций, ответственных за внедрение аналитических информационных автоматизированных систем «Аверс» (сетевые технологии);

- организация	централизованного управления всеми сайтами, позволяющее избежать разрозненности по дизайну, наполнению и управлению в целях обеспечения контроля за соблюдением требований действующего законодательства, информационной открытости, взаимодействия с потребителями образовательных услуг.

В рамках реализации проекта «Электронная школа» на базе технопарков образовательных учреждений города  организовано и проведено 5 практико-ориентированных семинаров по реализации проектов по формированию новой технологической среды, в которых приняли участие 210 педагогов образовательных организаций города:

- на базе технопарка МБОУ «Прогимназия «Сообщество»», участвовало 30 педагогов (февраль);

- на базе МБОУ «СОШ 2 им. Исаевой», участвовало 76 педагогов (март);

- на базе МБОУ «СОШ 13» участвовало 62 педагога (апрель-50, октябрь12);

- на базе МБОУ «СОШ 8» участвовало 37 педагогов (декабрь).

В течение года специалисты ММЦ обеспечивают техническое, информационное и методическое сопровождение курсов повышения квалификации, интернет- конференций, вебинаров, семинаров, проходящих на базе центра,  в которых приняло участие 608 человек.

В 2015 году реализованы муниципальные услуги в электронном виде:

-  «Зачисление в ОУ»;

- «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных  учебных графиков».

- «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» для родителей (законных представителей) детей во всех общеобразовательных учреждениях города.

Внедрена региональная информационная система:

- ЕГЭ, по средствам которой родителям (законным представителям) детей предоставляется муниципальная: услуга                                                                                                                                 -  «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение»;

- приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  программу дошкольного образования (детские сады).

Проведена работа по внедрению региональной автоматизированной информационной системы «Управление ДОП» в деятельность учреждений дополнительного образования, которая интегрирована с Единым порталом государственных услуг, что позволит родителям (законным представителям) детей осуществлять подачу заявлений на зачисление в ДОП в электронном виде, получать информацию об образовательных программах и учебных планах, расписание занятий и посещаемость.

Все образовательные организации города подключены к региональной системе АИАС «Регион. Контингент», которая предназначена для учета контингента обучающихся в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре.

В рамках муниципального фестиваля профессий «Шанс на успех» организован и проведен конкурс проектов конкурс проектов «Профгид» по номинациям «Техносфера», «Профессии «социальной сферы».

В соответствии с Соглашением о совместной деятельности по подготовке педагогических кадров на территории ХМАО – Югры между Департаментом образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ДоиМП ХМАО - Югры) и администрацией города Нефтеюганска от 03.02.2012 № 02/12.0060, с целью удовлетворения потребности муниципальных образовательных организаций в педагогических кадрах организована работа по целевому обучению по педагогическим специальностям заключены:

- 1 договор о целевом приёме между Департаментом и государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет»;

- 1 договор о целевом приеме между Департаментом и государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский государственный университет»;

- 9 договоров о целевом обучении между администрацией города Нефтеюганска и выпускниками общеобразовательных организаций по направлениям: педагогическое образование (профиль начальное образование, профиль дошкольное образование, профиль Физкультурное образование, профиль Историческое образование и Обществоведческое образование, профиль Образование в области русского языка и Литературное образование) (2014 г. – 9 выпускников).

Качество образовательного процесса зависит от профессионального мастерства педагогов. В 2015 году 21,5% педагогов прошли аттестационные процедуры (2014 г. – 39.5%). Из них, на первую категорию –11.7% (2014 г. – 21.6%), на высшую – 9,8% (2014 г. – 9,8 %).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразовательной организации составила – 56 092 руб. (2014 г. –55 311 руб.), в том числе:

- учителей – 66 352 руб. (2014 г. –  65 585 руб.);

- прочих педагогических работников – 63 329 руб. (2014 г. - 53 730 руб.)

5.Эффекты реализации направления в 2015 году.

- осуществляется социальная поддержка и материальное поощрение учителей, внедряющих новые педагогические технологии;

- созданы условия для выстраивания индивидуальных маршрутов профессионального развития педагогических и руководящих кадров системы образования;

- увеличилось число учителей, являющихся наставниками для молодых специалистов, и число наставников, которым оказана материальная поддержка в виде доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы;

- организован целевой приём выпускников общеобразовательных организаций для поступлении на педагогические специальности в ВУЗы ХМАО – Югры;

- осуществляется включение педагогических работников в деятельность сетевых профессиональных сообществ;

- 100% образовательных организаций осуществляют подачу заявки на повышение квалификации педагогических и руководящих работников через автоматизированную систему повышения квалификации работников образования ХМАО-Югры;

- утвержден и сформирован резерв управленческих кадров для замещения должностей руководителей муниципальных организаций и муниципальных предприятий, подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска;

- увеличилась доля молодых педагогов в возрасте до 30 лет;

-  реализуются программы поддержки молодых педагогов.

6.Проблемные вопросы реализации направления:

- не урегулирован механизм привлечения перспективных выпускников ВУЗов для работы в образовательных организациях города;

- недостаточно организовано методическое сопровождение педагогов города посредством сетевого взаимодействия с ВУЗами и сетевыми профессиональными сообществами.

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

- обеспечение условий для привлечения и становления молодых специалистов через реализацию программ поддержки молодых педагогов;

- реализация практики проведения стажировок, семинаров для руководящих и педагогических кадров;

- реализация индивидуальных планов подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров для замещения должностей руководителей муниципальных организаций и муниципальных предприятий, подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска;

- создание условий для освоения и внедрения в практику дистанционных образовательных технологий и сетевых форм обучения на основе использования сервисов сети Интернет;

- создание оптимальных условий для подготовки педагогических работников к качественному внедрению федерального государственного образовательного стандарта в основной и старшей школе.

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Общеобразовательные организации укомплектованы учителями на 100%. Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, составляет 99,51%, что соответствует уровню предыдущего года (2014 г. – 99,51%%).

В 2015 году оказаны меры социальной поддержки для молодых специалистов образовательных организаций в виде выделения жилья коммерческого использования 12 учителям (2014 г. - 4 человека), что позволило увеличить долю молодых учителей в возрасте до 30 лет до 15,37% (2014 г. - 14,53%). В 2015 году в соответствии с утверждённым постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.02.2013 № 10-нп «О возмещении расходов по договорам найма, аренды жилого помещения» (с изм. на 26.09.2014 № 156-нп), порядок которого позволяет руководителям образовательных организаций приглашать востребованных высококвалифицированных специалистов и за счёт образовательных организаций возмещать найм и аренду жилых помещений, 20 педагогам возмещены расходы по договорам найма и аренды жилого помещения (2014 г. – 18 педагогов).

Развивается институт наставничества: 57 учителей являются наставниками для молодых специалистов (2014 г. – 50 человека), из них 44 учителя получают доплату из стимулирующего фонда заработной платы (2014 г. – 44 человека), 14 учителям оказана моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) (2014 г. – 14 учителей).

С целью обеспечения персонифицированного выбора программ дополнительного профессионального образования педагогическими работниками образовательных в автоматизированном режиме, непрерывности и адресного подхода к повышению квалификации педагогов ХМАО – Югры 100% образовательных организаций осуществляют подачу заявки на повышение квалификации педагогических и руководящих работников через автоматизированную систему повышения квалификации работников образования ХМАО-Югры.

Реализация новых форм аттестации и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров стал основным акцентом в направлении совершенствования учительского корпуса.

Доля педагогов прошедших аттестационные процедуры составила 21,5%. Из них, на первую категорию –11,7% (2014 г. – 21,6%), на высшую – 9,8% (2014 г. – 9,8 %).

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (от общей численности педагогических работников), составила 53,84%, в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации – 21%.

95% педагогических работников в своей деятельности используют IT-технологии,  цифровые образовательные ресурсы, 65% - включены в деятельность различных предметных сетевых сообществ, в том числе зарегистрированы в сетевом сообществе педагогов ХМАО-Югры «Школлеги».

Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразовательной организации составила – 56 092 руб. (2014 г. –55 311 руб.), в том числе:

- учителей – 66 352 руб. (2014 г. –  65 585 руб.);

- прочих педагогических работников – 63 329 руб. (2014 г. - 53 730 руб.)