Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

| №п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2015 год) | Показатели выполнения (результаты реализации мероприятия) (2015 года) |  |  | Задачи на 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления учащихся в общеобразовательных учреждениях | Охват учащихся эффективной организацией отдыха и оздоровления в каникулярный период | В 2015 году организован отдых и занятость детей, проживающих на территории города Нефтеюганска: 1. В 23 лагерях с дневным пребыванием, в которых охвачено 6 180 детей, в том числе: - в период весенних каникул – 1 640 детей на базе 13 организаций образования; - в период летних каникул – 2003 детей на базе 23 учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты; - в период осенних каникул – 2537 детей на базе учреждений образования и спорта. 2.Палаточный лагерь «Лето в стиле «ИНДИГО» для 90 подростков в возрасте от 14 до 18 лет организованы три профильные смены: «Школа безопасности», «Патриотическая», «Лидерская». 3.Лагерь труда и отдыха «КРУТО». 10 подростков в возрасте от 14 до 16 лет занимались благоустройством территории «СОШ № 14» (обустройство клумб и цветников, уход за растениями). 4.В 2015 году впервые организована работа этноплощадок: «Жемчужина Востока»» (Центр национальных культур), «Этнический калейдоскоп» (СОШ № 7), «Тропа Нун-Торрума» (СОШ №14). 5. Организован выездной отдых для 577 детей по направлениям: Краснодарский край г.Анапа, Тюменская и Свердловская области, республика Адыгея, республика Крым. По путёвкам Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдохнули в каникулярный период 2015 года в ММЦ «Приморско» (респ.Болгария), ВДЦ «Океан» (г.Владивосток), ВДЦ «Орленок» (г.Туапсинский район) - 41 обучающиеся образовательных организаций, достигшие высокие показатели на олимпиадах, конкурсах. 6.В рамках реализации программы дворовой педагогики «Команда нашего двора», на дворовых площадках по месту жительства специалистами по работе с молодёжью, волонтёрами, студентами трудового отряда организовано проведение досуговых и спортивных мероприятий. К участию в мероприятиях привлечено 4 493 ребёнка. Обеспечен высокий уровень обеспечения комплексной безопасности детей: отсутствовали вспышки инфекционных заболеваний, чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха и оздоровления. В лагерях с дневным пребыванием выраженный оздоровительный эффект составил – 98,8%, слабый оздоровительный эффект – 1,2%, отсутствие оздоровительного эффекта – 0%. |  |  | Разработка комплекса мер по развитию отдыха и занятости учащихся, в том числе безбарьерной среды для отдыха детей-инвалидов. Укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания детей. Принятие мер по организации безопасного питания в лагерях дневного пребывания детей. 1.Сохранение и увеличение объема финансирования детской оздоровительной кампании 2015 года, и охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе с учетом возможностей детского и семейного туризма. 2.Использование потенциала образовательных организаций профессионального образования муниципального образования для обеспечения отдыха и оздоровления детей старшего возраста. 3.Обеспечение в период летней оздоровительной кампании 2016 года занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей-инвалидов и несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. |  |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2015 годов |  | Внедрение I этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | Внедрение II этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2015-2016 годов |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» | Подготовка информационно - аналитических материалов, организационное сопровождение мероприятий. | Важное место в создании эффективной системы физического развития школьников занимают мероприятия, связанные с развитием конкурсного движения спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Охват учащихся в школьном и муниципальном этапах спортивных соревнований увеличился до 32,2%, 3 976 человек (2014 г. - 3 500 человек (28,7%). Общеобразовательные организации являются участниками мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодёжи в образовательных организациях ХМАО-Югры в единой окружной информационной базе данных. Организовано проведение ежегодного муниципального этапа соревнований «Школа безопасности». Победители муниципального этапа соревнований «Школа безопасности» и спортивных соревнований школьников приняли участие в региональном этапе, по результатам которого команда средней возрастной группы заняла 3 место, команда старшей возрастной группы – 4 место. |  |  | Увеличение охвата учащихся, принимающих участие в спортивных соревнованиях до 35% Участие в региональном этапе открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательную организацию, развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе». |  |
|  | д) Всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Организация участия школ во Всероссийском конкурсе среди общеобразовательных организаций по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Общее количество участников конкурса среди общеобразовательных организаций по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья – общеобразовательные 2 организации (11,76%). |  |  | Увеличение доли общеобразовательных организаций, участвующих во Всероссийском конкурсе среди общеобразовательных организаций по формированию здорового образа жизни учащихся с учётом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья до 23,5% |  |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Приобретение спортивного оборудования для оснащения спортивных залов, спортивных площадок | Для повышения качества преподавания физической культуры в общеобразовательных организациях внедряются программы повышения квалификации кадров с учётом ФГОС общего образования. В учебных планах всех общеобразовательных организаций третий час физической культуры с 1 по 11 классы используется на обеспечение двигательной активности учащихся, занятий зимними видами спорта. Для повышения двигательной активности учащихся в школах введены физкультминутки, динамические перемены, проводятся Дни здоровья, Дни безопасности, организована оздоровительная работа в период летней кампании. Во всех общеобразовательных организациях для 100% учащихся созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, используются ресурсы МБОУ ДО «ЦДО», спортивных сооружений и организаций города. |  |  |  | Дальнейшее создание условий для вовлечения учащихся в занятия физической культурой и спортом. Создать условия для занятий физической культурой и спортом детей-инвалидов. |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Организация профилактической работы в области наркомании в общеобразовательных организациях. | Для проведения профилактических мероприятий, направленных на профилактику наркомании, противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, приняты следующие меры. Организованы: -работа волонтерских площадок (на базе 16 общеобразовательных организаций) как одного из приоритетных направлений психологической устойчивости молодёжи к употреблению ПАВ: «Я выбираю жизнь», «Мы – добровольцы», «Отражение», «Твори добро», «Мы выбираем будущее»; -работа городского Штаба волонтёров, созданного на базе МБУ "Центр молодёжных инициатив"; с участием волонтёров проведены городские акции; конкурс рисунков, плакатов на тему: «Будьте здоровы!»; «Мы против!»; презентации-беседы «Никотин-медленная смерть», «Наркотики. Ответственность. Будущее», «Пивной алкоголизм – миф или реальность?»; рейд «Чистый подъезд»; классные часы «Трудно быть собой», «Жизнь одна», «Если ты окажешься на распутье..», «Как уберечь себя от беды», «Умение сказать НЕТ», «Разговор начистоту», «СПИД – чума XXI века»; театрализованные постановки «Спорт вместо наркотиков», «Здоровый образ жизни»; -дискусионные площадки на базе общеобразовательных организаций по вопросам причин, последствий употребления курительных смесей, организованных волонтёрами МБУ "Центр молодёжных инициатив"; -выпуск в общеобразовательных организациях информационных роликов для школьного телевидения, подготовка тематических материалов для школьных сайтов; -реализация образовательных программ, проектов муниципальных организаций дополнительного образования детей: «Школа безопасности», «Защитник Отечества» (МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Поиск»), «Мы журналисты», медиа-проект «Импульс» («Школа юного журналиста»), «Студия анимационного фильма», детская телестудия «Фокус», студия «Цифрового фото»; сайтостроение, флэшанимация, клубные танцы, робототехника, авиамоделирование (МБОУ ДОД «Дом детского творчества»); -работа на базе общеобразовательных организаций Центров здоровья, в них НАРКОПОСТов; -родительские собрания (классные, общешкольные), разъяснительные беседы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, о необходимости установки контент-фильтров на домашние компьютеры, гаджеты и осуществления контроля интернет-ресурсов в условиях семейного воспитания (проведены 594 групповые и индивидуальные беседы, охвачено 8906 родителей (законных представителей, в ходе бесед проведено обсуждение следующих тем: «Формы зависимости, в том числе гаджет-, интернетзависимости», «Наркомания и токсикомания. Как уберечь подростка от пагубного влияния асоциальной среды», «Ответственность подростков за немедицинское потребление наркотических, одурманивающих и психотропных веществ», «Лёгкий кайф и его последствия»); Проведены: -в соответствии с приказом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» и Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 09.09.2015 № 256/447-п «О проведении в 2015-2016 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» проведено социально-психологическое тестирование 650 учащихся общеобразовательных школ, из данного количества отсутствуют учащиеся, которые могут быть отнесены к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ; по данным медицинских осмотров случаев употребления наркотических и психотропных веществ не выявлено; -тематические классные часы с учащимися 9-11 классов (охвачено 973 человека (74% от общего количества учащихся данного возраста) по предупреждению употребления несовершеннолетними алкогольных (спиртных) напитков, наркотических (психотропных, токсических) веществ по вопросам: групповые ценностные ориентиры подростков; причины приобщения к психоактивным веществам; овладение навыками социального поведения, необходимыми для здорового образа жизни; с учащимися 5-11 классов (охвачено 3785 человек (68,1% от общего количества учащихся данного возраста) по темам «Курильщик - сам себе могильщик», «Мир без табачного дыма». «Что такое насвай и чем он опасен», «Виртуальное общение - влияние на молодежь, плюсы, минусы виртуального общения», с организацией просмотра видеофильмов. индивидуальные беседы с учащимися группы риска, состоящими на индивидуальном профилактическом учёте в службах системы профилактики по вопросам последствий употребления запрещающих веществ; недопустимости совершения антиобщественных действий, охвачено 109 учащихся группы риска (98,1 %) от общего количества учащихся данной категории). -обучающие семинары, мастер-классы с элементами арт-терапевтических техник и методик групповой работы, с изучением вопросов профилактики профессионального выгорания, основных механизмов формирования зависимостей по темам «Профилактическая и реабилитационная работа с несовершеннолетними, употребляющими наркотики», «Современные формы и методы работы, направленные на ранее выявление и недопущение употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди детей, подростков и молодежи», «Равный поможет равному: вопросы просветительской деятельности, привлечение детей и подростков к активным действиям против пагубных привычек, технологии проведения массовых акций» (всего обучено 36 педагогических работников-социальные педагоги, педагоги-психологи из 15 общеобразовательных организаций); -мониторинг интернет-пространства на предмет выявления ресурсов, призывающих к распространению, употреблению, способам приготовления наркотических и психоактивных веществ на территории города, ООО «Конклав» (г.Москва) проводится постоянное наблюдение над ресурсами Интернета в поисках сайтов, содержащих сведения пропагандирующие употребление наркотиков, в случае их выявления осуществляется оперативное уведомление отдела профилактики правонарушений по связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; -рейды волонтёрской площадки МБУ «Центр молодежных инициатив» при содействии Добровольной молодежной дружины по установлению объектов (здания организаций, жилые дома, объекты общего пользования), имеющих надписи, пропагандирующие наркотические средства; -акции по удалению рекламных надписей о реализации психотропных веществ, пропагандирующих наркотические средства на зданиях учреждений, реализации психоактивных веществ, пропагандирующих наркотические средства на зданиях учреждений, жилых домов, объектах общего пользования, расположенных на территоритории города; -Неделя психологии в общеобразовательных учреждениях (ежегодно последняя неделя сентября), целью которой является привлечение внимание к проблемам жестокого обращения детьми, формирование навыков позитивного общения, обеспечение безопасности несовершеннолетних детей, создание благоприятного психологического климата, в данном мероприятии в 2014 году участвовали 3928 учащихся. Продолжены работа по антинаркотической профилактической программе «Полезные привычки, навыки, выбор» и образовательному курсу «Профилактика злоупотребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи – «ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ», охвачено - 84,7%.обучающихся. На базе МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Поиск» создан клуб для подростков «Школа специальных корреспондентов» (далее – Клуб), в рамках которого организована работа детской телестудии «Фокус». В целях формирования в сознании подростков и молодёжи негативного отношения к наркотическим средствам Клубом проведена серия блиц-опросов и просмотра видеороликов на темы «Профилактика правонарушений», «Ассоциальные подростки», «Я – за здоровый образ жизни», привлечено к участию 1456 человек из 10 общеобразовательных организаций. Проведённые опросы показывают, что 99% подростков знают, что употребление любых наркотических и токсических веществ опасно для здоровья и жизни, 78% - убеждены, что алкоголь вреден для организма. С 5 по 8 ноября 2014 года 5 человек приняли участие в окружной акции в г.Ханты-Мансийске «СМИшка (ДЕТСКИЕ СМИ) против наркотиков». В целях противодействия деятельности веб-сайтов, распространяющих информацию о способах изготовления, приобретения и пропагандирующих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, для осуществления фильтрации нежелательных сайтов в общеобразовательных учреждениях приобретены и используются программы Entensys URL Filtering, UserGate Proxy & Firewall. В соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов, представленных на сайте Минобрнауки используемые технология позволяет осуществлять контентную фильтрацию данных, ограничивать доступ к сайтам, содержащим информацию, не совместимую с целями образования, таких как, «Alcohol and Tobacco», «Марихуана», «Наркотики». В 2015 году работали 13 лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования, которые посетили 1440 ребенка (2013 год - 1390 ребенка). Оздоровительный эффект составил: выраженный – 98,8%, слабый – 1,2% (2014 год - выраженный 96,8%, слабый оздоровительный эффект – 3,2%). Содержание деятельности лагерей дневного пребывания включало не только оздоровление детей, но и дополнительные образовательные программы. Детям были предложены проекты, способствующие развитию эстетического сознания интеллектуальных, творческих способностей, внедрению основ безопасности, совершенствованию краеведческой этнокультуры, спортивного мастерства. В том числе проведены тематические беседы на темы «Никотин-медленная смерть», «Наркотики. Ответственность. Будущее», «Пивной алкоголизм – миф или реальность?» |  |  |  | Организация деятельности волонтёрских площадок. Увеличение охвата учащихся, вовлечённых в мероприятия антинаркотической направленности, до 91 %. |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Обеспечение всех учащихся школ города питанием (завтраки), льготной категории учащихся завтраками и обедами из средств регионального и муниципального бюджета. Участие в проведении всероссийского мониторинга организации школьного питания. Обновление технологического оборудования столовых, мебели в обеденных залах. Создание условий для 100% охвата учащихся двух разовым горячим питанием | 100% учащихся общеобразовательных организаций города обеспечены питанием (завтраки), льготные категории учащихся обеспечены завтраками и обедами из средств регионального и муниципального бюджета. 100% общеобразовательных организаций города обеспечены пищеблоками, соответствующими требованиям санитарных норм и правил. В образовательных организациях продолжена реализация системы мер по организации рационального и сбалансированного питания: - пищеблоки общеобразовательных организаций, работающие на сырье, на 100% укомплектованы современным технологическим оборудованием (2014 г.- 100%); - вопросы организации горячего сбалансированного питания рассматриваются на Муниципальном совете по развитию образования, городском родительском собрании, Управляющих советов школ. Всего качественное горячее питание получают 12 345 учащихся (100%), из них: -17% обеспечены завтраками и обедами (льготная категория) на сумму 126 рублей; - 57% учащихся питаются за счет дополнительного привлечения родительских средств. |  |  |  | Реализация образовательной программы «Разговор о правильном питании» (1-2 классы), «Две недели в лагере здоровья (3-4 классы), «Формула правильного питания» (5-6 классы) разработанной Институтом возрастной физиологии Российской академии образования; Реализация программы «Здоровье школьника» разработанной НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Российской академии медицинских наук. |
| 15. | Разработка и введение нормативов подушевого финансирования на психолого - медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  | Введение нормативов подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов в соответствии с модельной методикой Минобрнауки. |
| 16. | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения детей-инвалидов | Организация повышения квалификации специалистов, предоставляющих образовательные услуги в рамках инклюзивного образования |  |  | Организовано повышение квалификации 6 педагогических работников по дистанционному обучению детей-инвалидов, что составило 100% от потребности в курсовой подготовке. |  | Дальнейшее повышение квалификации специалистов, предоставляющих образовательные услуги в рамках инклюзивного образования |

2.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень нормативных правовых актов муниципального образования город Нефтеюганск с реквизитами документов).

1.Постановление администрации города Нефтеюганска от 25.12.2014 №1482-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих  в городе  Нефтеюганске, на 2015  год».

2.Постановление администрации города Нефтеюганска от 17.02.2014 № 177-п «О межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи муниципального образования город Нефтеюганск» (с изм. на 13.11.2014 № 1248-п).

3.Постановление администрации города Нефтеюганска 28.08.2014 № 979-п «О проведении ежегодного городского соревнования «Школа безопасности».

4.Постановление администрации города Нефтеюганска от 15.09.2014 №150-нп «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время».

56.Совместный приказ  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» и Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 09.09.2015  № 256/447-п «О проведении в 2015-2016 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»

6.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности движения, пропаганды здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением администрации города от 22.10.2013 № 1167-п.

7.Приказ Департамента образования и молодёжной политики от 27.08.2015 № 418 «О реализации проекта «Дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 2015-2016 году».

8.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 01.03.2012 № 337 «Об утверждении порядка проведения смен детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, межшкольных профильных лагерей».

9.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 04.02.2015 № 35-п «Об утверждении плана мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей,  проживающих в городе  Нефтеюганске, в  каникулярное время 2015 года».

10.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 06.02.3015 № 41-п «Об организации  отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (июнь-август) 2015 года в муниципальных организациях, подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики».

11.Приказ департамента образования и молодёжной политики от 13.05.2015 № 49-нп «О стоимости содержания детей и размере родительской платы в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, организованных на базе муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений города Нефтеюганска в 2015 году».

12.Приказ департамента образования и молодёжной политики от 11.03.2015 № 102-п «О внесении изменений в приказ Департаменту образования и молодёжной политики от 06.02.2015 № 41-п «Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (июнь-август) 2015 года в муниципальных организациях, подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики».

13.Приказ департамента образования и молодёжной политики от 11.03.2015 №99-п «Об организации исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2014 №639-р «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на 2015 год».

14.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 24.03.2015 № 125-п « Об организации проведения обучающего семинара «Организация летнего оздоровительного  отдыха  детей в лагерях с дневным пребыванием детей».

15.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.03.2015 № 131-п « Об организации детского лагеря палаточного типа».

16.Приказ департамента образования и молодёжной политики от 06.04.2015 №155-п «Об организации лагеря труда и отдыха»

17.Приказ департамента образования и молодёжной политики от 06.04.2015 №161-п «О мониторинге организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (июнь-август) 2015 года».

18.Приказ департамента образования и молодёжной политики от 06.04.2015 №162-п «О проверке готовности муниципальных образовательных организаций, организующих отдых и оздоровление детей в каникулярное время (июнь - август) 2015 года».

19.Приказ департамента образования и молодёжной политики от 10.04.2015 №180-п «Об обеспечении противопожарного режима в муниципальных образовательных организациях, организующих отдых и оздоровление детей в каникулярное время (июнь - август) 2015 года».

20.Приказ департамента образования и молодёжной политики от 10.04.2015 № 181-п «Об обеспечении безопасности при организации перевозок детей автомобильным транспортом в каникулярное время».

21.Приказ департамента образования и молодёжной политики от 13.04.2015 №187-п «Об участии в конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2015 году»

22. Приказ департамента образования и молодёжной политики от 16.04.2015 № 190-п «О мерах по обеспечению безопасности при организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (июнь-август) 2015 года».

23.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 14.05.2015 №260-п «Об организации проведения обучающего семинара «Сопровождение организованных групп детей к месту отдыха и обратно».

24.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 26.05.2015 №288-п «Об усилении мер по обеспечению безопасности детей, в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в период летней кампании»

25.Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 27.05.2015 № 292-п «О сопровождении организованной группы детей следующей до места отдыха и оздоровления и обратно».

3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства муниципального образования город Нефтеюганск).

Из средств бюджета города Нефтеюганска на организацию отдыха и оздоровления детей, массовых физкультурно-спортивных мероприятий, дистанционного обучения детей-инвалидов (в т.ч. приобретение оборудования, обучение специалистов), создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов, финансирование питания учащихся освоено 162 725,36 тыс. рублей (2014 г. – 14 955,547 тыс. рублей).

4.Информация о выполнении плана/программы муниципального образования город Нефтеюганск по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году.

4.1.Совершенствование деятельности общеобразовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья учащихся и развитию физической культуры.

Для повышения качества преподавания физической культуры в общеобразовательных организациях внедряются программы повышения квалификации кадров с учетом ФГОС общего образования.

В учебных планах всех общеобразовательных организаций третий час физической культуры с 1 по 11 классы используется на обеспечение двигательной активности учащихся, занятия зимними видами спорта, для учащихся на уровне начального общего образования  - основанных на национальных видах спорта, играх и традициях народов Севера. Для повышения двигательной активности учащихся в школах введены физкультминутки, динамические перемены, проводятся Дни здоровья, Дни безопасности, оздоровительная работа в период летней кампании.

Во всех общеобразовательных организациях для 100% учащихся созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами 93,9% учащихся (2014 г – 87,55% учащихся), спортивными площадками для реализации программы «Лёгкая атлетика» – 100% учащихся (2014 г. – 100% учащихся), используются ресурсы детско-юношеской спортивной школы МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2», центра дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДОД», спортивных сооружений и организаций города.

Важное место в создании эффективной системы физического развития школьников занимают мероприятия, связанные с развитием конкурсного движения спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Охват учащихся в школьном и муниципальном этапах спортивных соревнований увеличился до 32,2%, 3976 человек (2014 г. - 3500 человек (28,7%).

В целях пропаганды здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса в образовательных организациях проведены:

- в рамках муниципального этапа «Президентских состязаний», «Президентские спортивные игры»: «Веселые старты», плавание, стритбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, бадминтон, «Игра по станциям», волейбол, легкоатлетическая эстафета;

- всероссийский урок (занятие) «Здоровые дети - в здоровой семье» (охват 12 345 учащихся из 16 общеобразовательных организаций);

- в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы - спартакиада учащихся допризывного возраста (охват 104 учащихся из 13 общеобразовательных организаций);

- мероприятия, посвященные Международному дню здоровья;

- мероприятия, посвященные всемирному дню охраны труда;

- единый урок, посвященный XVIII Сурдлимпийским играм;

-фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков учащимися общеобразовательных организаций по основам военной службы, совершенствования военно-патриотического воспитания молодёжи и подростков, повышения интереса и подготовки допризывной молодёжи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации на базе МБОУ ДОД «ЦДОД» проведены учебные сборы с 175учащимися 10-х классах из 13 общеобразовательных организаций.

Организовано проведение ежегодного муниципального этапа соревнований «Школа безопасности». Победители муниципального этапа соревнований «Школа безопасности» и спортивных соревнований школьников приняли участие в региональном этапе, по результатам которого команда средней возрастной группы заняла 3 место, команда старшей возрастной группы - 5 место.

Общеобразовательные организации являются участниками мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодёжи в образовательных организациях ХМАО-Югры в единой окружной информационной базе данных.

В рамках детской оздоровительной кампании 2015 года различными формами отдыха и оздоровления было охвачено 100% детей школьного возраста, проживающих на территории города Нефтеюганска:

1.В 23 лагерях с дневным пребыванием охвачено 6 180 детей, в том числе:

- в период весенних каникул – 1 640 детей на базе 13 организаций образования;

- в период летних каникул – 2003 детей на базе 23 учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты;

- в период осенних каникул – 2537 детей на базе учреждений образования и спорта.

Оздоровительно - воспитательные программы ДОЛ имели профильную направленность: интеллектуальную, гражданско-патриотическую, лидерскую, экологическую, этнографическую, спортивно-оздоровительную, творческую, социально - реабилитационную.

В 2015 году впервые организована работа этноплощадок: «Жемчужина Востока»» (Центр национальных культур), «Этнический калейдоскоп» (СОШ № 7), «Тропа Нун-Торрума» (СОШ №14).

2.Платочный лагерь «Лето в стиле «ИНДИГО». Для  90 подростков в возрасте от 14 до 18 лет организованы три профильные смены: «Школа безопасности», «Патриотическая», «Лидерская». Лагерь  стал победителем окружного конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского округа-Югры», получив грант  2 степени.

3.Лагерь труда и отдыха «КРУТО». 10 подростков в возрасте  от 14 до 16 лет  занимались благоустройством территории «СОШ № 14» (обустройство клумб и цветников, уход за растениями). Данная форма дала возможность занять подростков общественно-полезным трудом, получить знания умения и навыки которые могут быть применимы в дальнейшей жизни.

4. В рамках реализации программы дворовой педагогики «Команда нашего двора», на 4 дворовых площадках по месту жительства, специалистами по работе с молодёжью, волонтёрами,  студентами трудового отряда были проведены: игры, квесты, конкурсы, профилактические акции, работали творческие мастерские, «дворовые театры». Охвачено 4 493 человека.

Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17 июня 2015 года № 120 , впервые в 2015 году на территории города Нефтеюганска, по инициативе МБУ «Центр молодежных инициатив», организован смотр-конкурс «Лучшая детская площадка города Нефтеюганска». По итогам конкурса определены 9 лучших площадок, управляющим компаниям были вручены  благодарственные письма.

В августе 2015 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ХМАО – Югры была проведена проверка организации деятельности дворовой педагогики на площадках по месту жительства, по итогам проверки дана положительная оценка.

5.Организован выездной отдых для 577 детей по направлениям: Краснодарский край г.Анапа, Тюменская и Свердловская области, республика Адыгея, республика Крым.

По путёвкам Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдохнули в каникулярный  период 2014 года в ММЦ «Приморско» (респ.Болгария), ВДЦ «Океан» (г.Владивосток), ВДЦ «Орленок» (г.Туапсинский район) 41 учащийся образовательных организаций, достигшие высокие показатели на олимпиадах различных уровней, конкурсах.

дворовых площадках по месту жительства специалистами по работе с молодёжью, волонтёрами, студентами трудового отряда организовано проведение досуговых и спортивных мероприятий. К участию в мероприятиях привлечено     4 852 детей.

Обеспечен высокий уровень обеспечения комплексной безопасности детей: отсутствовали вспышки инфекционных заболеваний, чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха и оздоровления. В лагерях с дневным пребыванием выраженный оздоровительный эффект составил – 98,8%, слабый оздоровительный эффект – 1,2%, отсутствие оздоровительного эффекта – 0%.

Координацию деятельности структурных подразделений администрации, ведомств, предприятий и организаций города, задействованных в летней оздоровительной кампании 2015 года, осуществляла межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи.

4.2.Создание условий для сохранения, укрепления здоровья учащихся и развития физической культуры.

Одним из важнейших составляющих компонентов сохранения и укрепления здоровья учащихся является получение горячего сбалансированного питания. В общеобразовательных организациях продолжена реализация системы мер по организации рационального и сбалансированного питания:

- пищеблоки общеобразовательных организаций, работающие на сырье, на 100% укомплектованы современным технологическим оборудованием;

-вопросы организации горячего сбалансированного питания рассматриваются на Муниципальном совете по развитию образования, Управляющих советов образовательных организаций с привлечением родительской общественности.

В соответствии с планом работы Департамента проведено изучение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по соблюдению и исполнению требований санитарного законодательства и санитарно-эпидемиологического режима при организации питания учащихся.

В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2006 № 30-оз «О социальной поддержке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 12345 учащимся предоставляются завтраки на сумму 44 рубля, в том числе:

-17% обеспечены завтраками и обедами (льготная категория) на сумму 126 рублей;

-57% учащихся питаются за счет дополнительного привлечения родительских средств.

В 100% общеобразовательных организаций работают Центры здоровья, в которых реализуются здоровьеформирующие программы. Во всех школах применяется разработанный алгоритм профилактики сезонных заболеваний, повышается уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся, создаются условия для реализации федеральных требований в части охраны здоровья учащихся в 100% общеобразовательных организаций.

Для проведения профилактических мероприятий, направленных на профилактику наркомании, противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, приняты следующие меры.

Организованы:

-работа волонтерских площадок (на базе 16 общеобразовательных организаций) как одного из приоритетных направлений психологической устойчивости молодёжи к употреблению ПАВ: «Я выбираю жизнь», «Мы – добровольцы», «Отражение», «Твори добро»,  «Мы выбираем будущее»;

-работа городского Штаба волонтёров, созданного на  базе МБУ "Центр молодёжных инициатив"; с участием волонтёров проведены городские акции; конкурс рисунков, плакатов на тему: «Будьте здоровы!»; «Мы против!»; презентации-беседы «Никотин-медленная смерть», «Наркотики. Ответственность. Будущее», «Пивной алкоголизм – миф или реальность?»; рейд «Чистый подъезд»; классные часы «Трудно быть собой», «Жизнь одна», «Если ты окажешься на распутье..», «Как уберечь себя от беды», «Умение сказать НЕТ», «Разговор начистоту», «СПИД – чума XXI века»; театрализованные постановки «Спорт вместо наркотиков», «Здоровый образ жизни»;

-дискусионные площадки на базе общеобразовательных организаций по вопросам причин, последствий употребления курительных смесей, организованных волонтёрами МБУ "Центр молодёжных инициатив";

-выпуск в общеобразовательных организациях информационных роликов для школьного телевидения, подготовка тематических материалов для школьных сайтов;

-реализация образовательных программ, проектов муниципальных организаций дополнительного образования детей: «Школа безопасности», «Защитник Отечества» (МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Поиск»), «Мы журналисты», медиа-проект «Импульс» («Школа юного журналиста»), «Студия анимационного фильма», детская телестудия «Фокус», студия «Цифрового фото»; сайтостроение, флэшанимация, клубные танцы, робототехника, авиамоделирование (МБОУ ДОД «Дом детского творчества»);

-работа на базе общеобразовательных организаций Центров здоровья, в них НАРКОПОСТов;

-родительские собрания (классные, общешкольные), разъяснительные беседы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,  о необходимости установки контент-фильтров на домашние компьютеры, гаджеты и осуществления контроля интернет-ресурсов в условиях семейного воспитания (проведены 594 групповые и индивидуальные беседы, охвачено 8906 родителей (законных представителей, в  ходе бесед проведено  обсуждение следующих тем: «Формы зависимости, в том числе гаджет-, интернетзависимости», «Наркомания и токсикомания. Как уберечь подростка от пагубного влияния асоциальной среды», «Ответственность подростков за немедицинское потребление наркотических, одурманивающих и психотропных веществ», «Лёгкий кайф и его последствия»);

Проведены:

-в соответствии с приказом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» и Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 09.09.2015         № 256/447-п «О проведении в 2015-2016 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» проведено социально-психологическое тестирование 650 учащихся общеобразовательных школ, из данного количества отсутствуют учащиеся, которые  могут быть отнесены к группе риска  по употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ; по данным медицинских осмотров случаев употребления наркотических и психотропных веществ не выявлено;

-тематические классные часы

с учащимися 9-11 классов (охвачено 973 человека (74% от общего количества учащихся данного возраста) по предупреждению употребления несовершеннолетними алкогольных (спиртных) напитков, наркотических (психотропных, токсических) веществ по вопросам: групповые ценностные ориентиры подростков; причины приобщения к психоактивным веществам; овладение навыками социального поведения, необходимыми для здорового образа жизни;

с учащимися 5-11 классов (охвачено 3785 человек (68,1% от общего количества учащихся данного возраста) по темам «Курильщик - сам себе могильщик», «Мир без табачного дыма». «Что такое насвай и чем он опасен», «Виртуальное общение - влияние на молодежь, плюсы, минусы виртуального общения», с организацией просмотра видеофильмов.

индивидуальные беседы с учащимися группы риска, состоящими на индивидуальном профилактическом учёте в службах системы профилактики по вопросам последствий употребления запрещающих веществ; недопустимости совершения антиобщественных действий, охвачено 109 учащихся группы риска (98,1 %) от общего количества учащихся данной категории).

-обучающие семинары, мастер-классы с элементами   арт-терапевтических техник и методик групповой работы, с изучением вопросов профилактики профессионального выгорания, основных механизмов формирования зависимостей по темам «Профилактическая и реабилитационная работа с несовершеннолетними, употребляющими наркотики», «Современные  формы и методы работы, направленные на ранее выявление и недопущение употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди детей, подростков и молодежи», «Равный поможет равному: вопросы просветительской деятельности, привлечение детей и подростков к активным действиям против пагубных привычек, технологии проведения массовых акций» (всего обучено 36 педагогических работников-социальные педагоги, педагоги-психологи из 15 общеобразовательных организаций);

-мониторинг  интернет-пространства на предмет выявления ресурсов, призывающих к распространению, употреблению, способам приготовления наркотических и психоактивных веществ на территории города, ООО «Конклав» (г.Москва) проводится постоянное наблюдение над ресурсами Интернета в поисках сайтов, содержащих сведения  пропагандирующие употребление наркотиков, в случае их выявления  осуществляется оперативное уведомление  отдела профилактики правонарушений по связям с правоохранительными органами администрации  города Нефтеюганска;

-рейды волонтёрской площадки  МБУ «Центр молодежных инициатив»  при содействии Добровольной молодежной дружины по установлению объектов (здания организаций, жилые дома, объекты общего пользования), имеющих надписи, пропагандирующие наркотические средства;

-акции по удалению рекламных надписей о реализации психотропных веществ, пропагандирующих наркотические средства на зданиях учреждений, реализации психоактивных веществ, пропагандирующих наркотические средства на зданиях учреждений, жилых домов, объектах общего пользования, расположенных на территоритории города;

-Неделя психологии в общеобразовательных учреждениях (ежегодно последняя неделя сентября), целью которой является привлечение внимание к проблемам жестокого обращения детьми, формирование навыков позитивного общения, обеспечение безопасности несовершеннолетних детей, создание благоприятного психологического климата, в данном мероприятии в 2014 году участвовали 3928 учащихся.

Продолжены работа по антинаркотической профилактической программе «Полезные привычки, навыки, выбор» и образовательному курсу «Профилактика злоупотребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи – «ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ», охвачено - 84,7%.обучающихся.

На базе МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Поиск» создан клуб для подростков «Школа специальных корреспондентов» (далее – Клуб), в рамках которого организована работа детской телестудии «Фокус». В целях формирования в сознании подростков и молодёжи негативного отношения к наркотическим средствам Клубом проведена серия блиц-опросов и просмотра  видеороликов на темы «Профилактика правонарушений», «Ассоциальные подростки», «Я – за здоровый образ жизни», привлечено к участию 1456 человек из 10 общеобразовательных организаций. Проведённые опросы показывают, что 99% подростков знают, что употребление любых наркотических и токсических веществ опасно для здоровья и жизни, 78% - убеждены, что алкоголь вреден для организма. С 5 по 8 ноября 2014 года 5 человек приняли участие в окружной акции в г.Ханты-Мансийске «СМИшка (ДЕТСКИЕ СМИ) против наркотиков».

В целях противодействия деятельности веб-сайтов, распространяющих информацию о способах изготовления, приобретения и пропагандирующих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, для осуществления фильтрации нежелательных сайтов в общеобразовательных учреждениях приобретены и используются программы Entensys URL Filtering, UserGate Proxy & Firewall.

В соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов, представленных на сайте Минобрнауки  используемые технология позволяет осуществлять контентную фильтрацию данных, ограничивать доступ к сайтам, содержащим информацию, не совместимую с целями образования, таких как, «Alcohol and Tobacco», «Марихуана», «Наркотики».

В  2015 году работали 13 лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования, которые посетили 1440 ребенка (2013 год - 1390 ребенка).

Оздоровительный эффект составил: выраженный – 98,8%, слабый – 1,2% (2014 год - выраженный 96,8%, слабый оздоровительный эффект – 3,2%).

Содержание деятельности лагерей дневного пребывания включало не только оздоровление детей, но и дополнительные образовательные программы. Детям были предложены проекты, способствующие развитию эстетического сознания интеллектуальных, творческих способностей, внедрению основ безопасности, совершенствованию краеведческой этнокультуры, спортивного мастерства.

В том числе проведены тематические беседы на темы «Никотин-медленная смерть», «Наркотики. Ответственность. Будущее», «Пивной алкоголизм – миф или реальность?»

С каждым годом все больше внимания уделяется вопросу создания безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Увеличилась доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающая их беспрепятственный доступ в образовательную организацию до 57,57% (2014 г. – 51,51%). Организовано обучение 66 детей-инвалидов, в том числе 35 детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий, на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8", являющихся ресурсным центром по реализации проекта «Модель интегративно-инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой школы»

Итогом выполнения мероприятий за счёт средств муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» стало:

- устранение 33 нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил;

- обновление 90 единиц технологического оборудования в пищеблоках школьных столовых (раздаточные линии, печи, плиты для готовки, холодильные камеры, кортофелечистки и др.).

4.3.Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников.

Организовано повышение квалификации 6 педагогических работников по вопросам подготовки педагогических кадров к реализации инклюзивного процесса в образовании, реализующие  индивидуальные программы реабилитации ребёнка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях в АУ ДПО «Институт развития образования» (г.Ханты-Мансийск).

5.Эффекты реализации направления в 2015 году.

Анализ деятельности образовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья позволяет зафиксировать следующие эффекты:

- создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающая их беспрепятственный доступ в 57,57% общеобразовательных организациях (2014 г. – 51,51%);

- реализуется  проект «Модель интегративно-инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой школы» на базе  ресурсного центра дистанционного обучения детей-инвалидов на базе МБОУ «СОШ № 8»;

- созданы условия для занятий физической культурой, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- имеются лицензированные медицинские кабинеты, оснащённые технологическим оборудованием столовые в 100% общеобразовательных организаций;

- развивается межведомственное взаимодействие по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся;

-созданы и развиваются «Центры здоровья» в 100% общеобразовательных организаций;

- увеличена доля учащихся, принимающих участие в конкурсном движении профилактической направленности, включая антинаркотические акции и мероприятия.

6.Проблемные вопросы реализации направления.

В ходе реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению «Сохранение и укрепление здоровья школьников» выявлены следующие проблемы:

- отсутствие возможности организовать образовательный процесс по 3-х часовой программе в одну смену в связи с недостаточным количеством имеющихся спортивных залов;

- несоответствие современным требованиям к площади и инфраструктуре пищеблоков;

- недостаточное развитие материально-технической базы спортивных залов и плоскостных сооружений;

- не создана универсальная безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья во всех общеобразовательных организациях.

7.Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

- обеспечение содержания зданий общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической безопасности;

- обновление материально-технической базы школьной инфраструктуры, связанной с обеспечением здоровья и развития учащихся, (пищеблоки и обеденные залы столовых, медицинские кабинеты, спортзалы и спортивные площадки);

- укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания детей.

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Позитивным показателем, свидетельствующим об улучшении условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, является наличие собственной столовой или зала для приема пищи с площадью, соответствующей СанПиН, которому соответствуют 100% общеобразовательных организаций.

Доля школ, имеющих технологическое оборудование для столовых, составляет 100% (2014 г. - 100%), современно оформленных залов для приема пищи, 100% (2014 г.- 100%), реализующих образовательные программы по формированию культуры здорового питания 100% (2014 г. - 100%). 100% сотрудников столовых обладают квалификацией, необходимой для работы на современном оборудовании.

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными залами – 93,9%; 72,9% - действующими душевыми комнатами. 100% учащихся обучается в общеобразовательных организациях, где постоянно присутствует не менее 1 квалифицированного медицинского работника.