## январь 2016
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.12.2015 (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.02.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, % | % исполнения к финансированию | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия | [5 empty] | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет |  |  | окружной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
14 | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 117127350 | 96802559 | 83840814 | 70050100 | 367820823 | 44967800 | 9811500 | 313041523 | 35004917.71 | 7360394.2 | 27644523.51 | 30617160.93 | 2350572.66 | 0 | 28266588.27 | 8.3239 | 5.2272 | 0 | 9.0297 | 298803867.78 | 81.2363 | 31.9354
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 88565650 | 73136250 | 59987673 | 53379450 | 275069023 | 0 | 0 | 275069023 | 27644523.51 | 0 | 27644523.51 | 27644523.51 | 0 | 0 | 27644523.51 | 10.05 | 0 | 0 | 10.05 | 288874167.78 | 105.0188
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 16803400 | 16999200 | 16252300 | 20586600 | 70641500 | 0 | 0 | 70641500 | 7323754.38 | 0 | 7323754.38 | 7323754.38 | 0 | 0 | 7323754.38 | 10.3675 |  |  | 10.3675 | 70452842 | 99.7329
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 55671750 | 38756550 | 33737450 | 31421450 | 159587200 | 0 | 0 | 159587200 | 19885689.13 | 0 | 19885689.13 | 19885689.13 | 0 | 0 | 19885689.13 | 12.4607 |  |  | 12.4607 | 156648365 | 98.1585
14.1.3 | Глава местной администрации | ДДА | 1120000 | 2100000 | 983000 | 971400 | 5174400 | 0 | 0 | 5174400 | 435080 | 0 | 435080 | 435080 | 0 | 0 | 435080 | 8.4083 |  |  | 8.4083 | 60302960.78 | 1165.4097
14.1.5 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 14970500 | 15280500 | 9014923 | 400000 | 39665923 | 0 | 0 | 39665923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1470000 | 3.706
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 20501950 | 14338559 | 13434391 | 6504400 | 54779300 | 44967800 | 9811500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350572.66 | 2350572.66 | 0 | 0 | 4.291 | 5.2272 | 0 | 0
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 5680550 | 2144909 | 2801641 | 2745700 | 13372800 | 3599800 | 9773000 | 10: 0; 7: 199946.7; 8: 199946.7; 9: 0; 10: 0; 11: 1.4952; 12: 5.5544
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 0 | 100000 | 55000 | 40800 | 195800 | 195800 | 0 | 10: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 1478600 | 785350 | 787450 | 758700 | 3810100 | 3810100 | 0 | 10: 0; 7: 299995.94; 8: 299995.94; 9: 0; 10: 0; 11: 7.8737; 12: 7.8737
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 1848550 | 669300 | 1065200 | 830450 | 4413500 | 4413500 | 0 | 10: 0; 7: 572978.3; 8: 572978.3; 9: 0; 10: 0; 11: 12.9824; 12: 12.9824
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 3278250 | 2511000 | 1858600 | 1928750 | 9576600 | 9576600 | 0 | 10: 0; 7: 1277651.72; 8: 1277651.72; 9: 0; 10: 0; 11: 13.3414; 12: 13.3414
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 0 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 10: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 8000000 | 7928000 | 6628000 | 0 | 22556000 | 22556000 | 0 | 10: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
14.2.8 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДДА | 216000 | 200000 | 200000 | 200000 | 816000 | 816000 | 0 | 10: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
14.2 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 0 | 0 | 1196500 | 1256500 | 2453000 | 0 | 0 | 2453000 | 7360394.2 | 7360394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9929700 | 404.7982 | 0 | Постановлением администрации города от 16.10.2015 № 1011-п утверждён перечень получателей грантов на общую сумму 4 100 000 рублей. Направлено письмо в ЮПУ о заключении соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, направлены заявки в Департамент финансов округа для финансирования грантов. После заключения соглашений и предоставления финансирования будут предоставлены гранты на сумму 4 100 000 рублей. Распоряжением администрации города от 12.10.2015 № 278-р утверждён перечень получателей субсидий на общую сумму 563 815 рублей. Направлено письмо в ЮПУ о заключении соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства, направлена заявка в Департамент финансов округа для финансирования. После заключения соглашений и предоставления финансирования будут предоставлены субсидий на сумму 563 815 рублей. На исполнении находятся контракты на оказание услуг в области развития малого и среднего предпринимательства, размещению информации в СМИ и проведению мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 171 800. В рамках контрактов проведены выставка товаров и услуг и церемония награждения конкурса "Предприниматель года", проведена частичная оплата мероприятий на сумму 200 000 рублей. Документы на сумму 110 000 рублей находятся на кассововом исполнении (ждем финансирования из округа). В соответствии с условиями контрактов на оказание услуг в области развития малого и среднего предпринимательства и проведению мониторинга мероприятия будут реализованы до 30.11.2015. Срок оказания услуг по размещению информации в СМИ до 31.12.2015. Оплата по контрактам запланирована до 31.12.2015. Подготовлен проект распоряжения администрации о предоставлении денежных премий победителям конкурса "Предприниматель года" на сумму 150 000 рублей, после утвеждения распоряжения средства будут исполнены.
14.2.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 0 | 0 | 1196500 | 1256500 | 2453000 | 0 | 0 | 2453000 | 7360394.2 | 7360394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9929700 | 404.7982 | 0
14.3 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 8059750 | 9327750 | 9222250 | 8909750 | 35519500 | 0 | 0 | 35519500 | 0 | 0 | 0 | 622064.76 | 0 | 0 | 622064.76 | 1.7513 | 0 | 0 | 1.7513 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00028154
14.3.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 3026500 | 3929800 | 3824300 | 3876500 | 14657100 | 0 | 0 | 10: 14657100; 7: 296352.12; 8: 0; 9: 0; 10: 296352.12; 11: 2.0219; 14: 2.0219
|  | ДИиЗО | 5033250 | 5397950 | 5397950 | 5033250 | 20862400 | 0 | 0 | 10: 20862400; 7: 325712.64; 8: 0; 9: 0; 10: 325712.64; 11: 1.5612; 14: 1.5612

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100