## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Профинансировано на 01.12.2015 (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.01.2016 (рублей) |  |  | % исполнения к плану года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, % | % исполнения к финансированию | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет |  |  | окружной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 15
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 54947698 | 626956 | 54320742 | 52035172.03 | 626956 | 51408216.03 | 52035172.03 | 626956 | 51408216.03 | 94.6995 | 100 | 94.6383 | 52757981.79 | 96.0149 | 100
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 36884182 | 11000 | 36873182 | 36396479.59 | 11000 | 36385479.59 | 36396479.59 | 11000 | 36385479.59 | 98.6777 | 100 | 98.6774 | 36387826.39 | 98.6543 | 100
11.1.1 | Ведение геодезического контроля за осадкой и кренами объекта "Жилой дом №87 в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска" (Продолжение работ) | ДГС | 472713 | 0 | 472713 | 472712.39 | 0 | 472712.39 | 472712.39 | 0 | 472712.39 | 99.9999 |  | 99.9999 | 472712.39 | 99.9999
11.1.2 | ПИР "Жилой дом №87, расположенный в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска. Разработка проекта по восстановлению несущих строительных конструкций | ДГС | 36118269 | 0 | 36118269 | 35867142.2 | 0 | 35867142.2 | 35867142.2 | 0 | 35867142.2 | 99.3047 |  | 99.3047 | 35866964 | 99.3042 |  | 128 670 руб. - передвижка в другую Программу
11.1.3 | Прочие текущие расходы, приобретение оборудования | ДДА | 282200 | 0 | 282200 | 45625 | 0 | 45625 | 45625 | 0 | 45625 | 16.1676 |  | 16.1676 | 37150 | 13.1644
11.1.4 | Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | ДДА | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 100 | 100 |  | 11000 | 100 | 100
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 18063516 | 615956 | 17447560 | 15638692.44 | 615956 | 15022736.44 | 15638692.44 | 615956 | 15022736.44 | 86.5761 | 100 | 86.1022 | 16370155.4 | 90.6255 | 100
11.2.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" | ДДА | 151240 | 0 | 151240 | 151239.5 | 0 | 151239.5 | 151239.5 | 0 | 151239.5 | 99.9997 |  | 99.9997 | 151240 | 100
|  | ДОиМП | 9779737 | 0 | 9779737 | 9759340.79 | 0 | 9759340.79 | 9759340.79 | 0 | 9759340.79 | 99.7914 |  | 99.7914 | 9759341.41 | 99.7915
|  | КК | 4367647 | 0 | 4367647 | 1977642.16 | 0 | 1977642.16 | 1977642.16 | 0 | 1977642.16 | 45.2793 |  | 45.2793 | 2694778 | 61.6986 |  | В конце декабря НГ МБОУ ДОД "Детская школа искусств" будет заключен муниципальный контракт на ремонт пожарной сигнализации. В соответствии с бюджетным кодексом РФ будет произведена оплата в размере 30% от суммы контракта. Оставшиеся денежные средства будут освоены в 1 квартале 2016 года.
|  | КФКиС | 2427130 | 0 | 2427130 | 2427128.68 | 0 | 2427128.68 | 2427128.68 | 0 | 2427128.68 | 99.9999 |  | 99.9999 | 2427130 | 100
|  | ДГС | 363602 | 0 | 363602 | 357083 | 0 | 357083 | 357083 | 0 | 357083 | 98.2071 |  | 98.2071 | 363602 | 100
|  | ДЖКХ | 274096 | 0 | 274096 | 266223.32 | 0 | 266223.32 | 266223.32 | 0 | 266223.32 | 97.1278 |  | 97.1278 | 274000 | 99.965
|  | ДИиЗО | 84108 | 0 | 84108 | 84078.99 | 0 | 84078.99 | 84078.99 | 0 | 84078.99 | 99.9655 |  | 99.9655 | 84107.99 | 100
11.2.2 | Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа | ДОиМП | 395956 | 395956 | 0 | 395956 | 395956 | 0 | 395956 | 395956 | 0 | 100 | 100 |  | 395956 | 100 | 100
11.2.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 100 | 100 |  | 220000 | 100 | 100

## ведомственная 1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.01.2016 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 9 месяцев 2015 года |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 7300730 | 0 | 7300730 | 6099373 | 0 | 6099373 | 7083230 | 0 | 7083230 | 116.1305 | 0 | 116.1305 | 97.0208 | 0 | 97.0208 | 6935693.5 | 95
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 8640 | 0 | 8640 | 600 | 0 | 600 | 8640 | 0 | 8640 | 1440 | 0 | 1440 | 100 | 0 | 100 | 8208 | 95
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 7292090 | 0 | 7292090 | 6098773 | 0 | 6098773 | 7074590 | 0 | 7074590 | 116.0002 | 0 | 116.0002 | 97.0173 | 0 | 97.0173 | 6927485.5 | 95

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100