## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Профинансировано на 01.07.2015 (рублей) |  |  | ПЛАН на 1 полугодие 2015 год (рублей) |  |  | Ожидаемое исполнение за 1 полугодие 2015 года (рублей) |  |  | % ожидаемого исполнения от плана на 1 полугодие 2015 года | Кассовый расход на 01.07.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия |  |  | % исполнения к плану года |  |  | Отклонение от ождаемого за 1 полугодие | причины низкого освоения | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет |  |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 19 | 20 | 21 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 |  | 22 | 16 | 17 | 18
Всего по программам |  |  | 6824808819 | 3277756430 | 3547052389 | 3329260141.49 | 1597912617.73 | 1731347523.76 | 3614095123 | 1667898058 | 1946197065 | 3331099830.55 | 1507231020.24 | 1823868810.31 | 92.1697 | 3087643864.29 | 1356296340.53 | 1731347523.76 | 85.4334 | 81.3177 | 88.9605 | 45.2415 | 41.3788 | 48.8109 | -7.309% |  | 92.7426 | 84.8793 | 100
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 844844469 | 245324700 | 599519769 | 444554529.18 | 145978081.39 | 298576447.79 | 467347857 | 144049369 | 323298488 | 442509856.39 | 144928725.6 | 297581130.79 | 94.6853 | 442373170.78 | 143796722.99 | 298576447.79 | 94.6561 | 99.8246 | 92.3532 | 52.3615 | 58.6149 | 49.8026 | -0.03089% |  | 99.5093 | 98.5057 | 100
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 380879931 | 243194700 | 137685231 | 267783458.04 | 143848081.39 | 123935376.65 | 268328822 | 143899369 | 124429453 | 267731703.55 | 143796725.6 | 123934977.95 | 99.7775 | 267732099.64 | 143796722.99 | 123935376.65 | 99.7776 | 99.9287 | 99.6029 | 70.293 | 59.1282 | 90.0136 | 0.0001479% |  | 99.9808 | 99.9643 | 100
1.1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 125910110 | 10517000 | 115393110 | 110987245.04 | 0 | 110987245.04 | 111057246 | 0 | 111057246 | 110987245.04 | 0 | 110987245.04 | 99.937 | 110987245.04 | 0 | 110987245.04 | 99.937 |  | 99.937 | 88.148 | 0 | 96.1819 | 0% |  | 100 | #DIV/0! | 100
1.1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 243002103 | 229744000 | 13258103 | 152076701.77 | 143510881.39 | 8565820.38 | 152230000 | 143510884 | 8719116 | 152076305.68 | 143510884 | 8565421.68 | 99.899 | 152076701.77 | 143510881.39 | 8565820.38 | 99.8993 | 100 | 98.2418 | 62.5825 | 62.4656 | 64.6082 | 0.0002605% |  | 100 | 100 | 100
1.1.3 | Тепловые сети в 2-хтрубном исполнении, микрорайон 1, от МК1-1Наб. до ТК 1-17 к жилым домам № 14, 17, 19 (капитальный ремонт участка сети теплоснабжения в 1 мкр. к ж.д. № 14) | ДГС | 3232927 | 2122400 | 1110527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | «Сети теплоснабжения, от ЦК-1 до МК1-1Наб. (Реестр. № 559218). Теплотрасса, от ТК-1-19 до ТК «КЦ Обь» во 2 микрорайоне. (Реестр. №366226)» | ДГС | 803091 | 0 | 803091 | 692544 | 0 | 692544 | 803091 | 0 | 803091 | 692544 |  | 692544 | 86.2348 | 692544 | 0 | 692544 | 86.2348 |  | 86.2348 | 86.2348 |  | 86.2348 | 0% | Оплата по факту выполненных работ. | 100 |  | 100
1.1.5 | Компенсации недополученных доходов на услуги городской бани | ДЖКХ | 7120400 | 0 | 7120400 | 3689767.23 | 0 | 3689767.23 | 3850000 | 0 | 3850000 | 3689767.23 | 0 | 3689767.23 | 95.8381 | 3689767.23 | 0 | 3689767.23 | 95.8381 |  | 95.8381 | 51.8197 |  | 51.8197 | 0% | Оплата произведена за январь-май. За июнь оплата пройдёт в июле 2015 г. в соответствии с договором. | 100 |  | 100
1.1.6 | Возмещение затрат реализ сжиж газа насел Нефтеюганскгаз | ДЖКХ | 811300 | 811300 | 0 | 337200 | 337200 | 0 | 388485 | 388485 | 0 | 285841.6 | 285841.6 |  | 73.5785 | 285841.6 | 285841.6 | 0 | 73.5785 | 73.5785 |  | 35.2325 | 35.2325 |  | 0% | Оплата произведена за январь-май. За июнь оплата пройдёт в июле 2015 г. в соответствии с договором. | 84.7692 | 84.7692
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 59661952 | 0 | 59661952 | 12622255.85 | 0 | 12622255.85 | 22419486 | 0 | 22419486 | 12622255.85 |  | 12622255.85 | 56.3004 | 12622255.85 | 0 | 12622255.85 | 56.3004 |  | 56.3004 | 21.1563 |  | 21.1563 | 0% |  | 100 |  | 100
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 40301668 | 0 | 40301668 | 910048.42 | 0 | 910048.42 | 5270050 | 0 | 5270050 | 910048.42 |  | 910048.42 | 17.2683 | 910048.42 | 0 | 910048.42 | 17.2683 |  | 17.2683 | 2.2581 |  | 2.2581 | 0% | Рассмотрение и согласование расчетов по содержанию не распределенных и нереализованных жилых и свободных нежилых помещений, так же расчеты по субсидиям на разницу в тарифах. Бюджетные ассигнования будут освоены после согласования расчетов. В настоящее время ведется подготовка НПА для предоставления субсидии.по вывозу жидких бытовых отходов и откачки септиков. | 100 |  | 100
1.2.2 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 971905 | 0 | 971905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 18388379 | 0 | 18388379 | 11712207.43 | 0 | 11712207.43 | 17149436 | 0 | 17149436 | 11712207.43 |  | 11712207.43 | 68.295 | 11712207.43 | 0 | 11712207.43 | 68.295 |  | 68.295 | 63.6935 |  | 63.6935 | 0% | В связи с затянувшейся процедурой заключения договора на выплату субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов, разработки и согласования порядка по её выплате с учётом изменений в законодательстве. | 100 |  | 100
1.3 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | 178403154 | 0 | 178403154 | 64149503.44 | 0 | 64149503.44 | 71762715 | 0 | 71762715 | 64286573.32 |  | 64286573.32 | 89.5821 | 64149503.44 | 0 | 64149503.44 | 89.3911 |  | 89.3911 | 35.9576 |  | 35.9576 | -0.2132% |  | 100 |  | 100
1.3.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ | 115279416 | 0 | 115279416 | 57765573.32 | 0 | 57765573.32 | 62432058 | 0 | 62432058 | 57765573.32 |  | 57765573.32 | 92.5255 | 57765573.32 | 0 | 57765573.32 | 92.5255 |  | 92.5255 | 50.1092 |  | 50.1092 | 0% |  | 100 |  | 100
1.3.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | ДЖКХ | 59582338 | 0 | 59582338 | 6383930.12 | 0 | 6383930.12 | 9330657 | 0 | 9330657 | 6521000 |  | 6521000 | 69.8879 | 6383930.12 | 0 | 6383930.12 | 68.4189 |  | 68.4189 | 10.7145 |  | 10.7145 | -2.102% | Работы выполняются согласно графику производства работ и в соответствии с муниципальными контрактами. Разработка технический заданий для проведения открытого аукциона по отбору подрядных организаций. Проведение работ запланировано на 2-4 квартала 2015 года. | 100 |  | 100
1.3.3 | Асфальтирование (ямочный ремонт) внутриквартальных проездов | ДЖКХ | 3541400 | 0 | 3541400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 13985073 | 0 | 13985073 | 1381738.46 | 0 | 1381738.46 | 1381751 | 0 | 1381751 | 1381750.28 |  | 1381750.28 | 99.9999 | 1381738.46 | 0 | 1381738.46 | 99.9991 |  | 99.9991 | 9.8801 |  | 9.8801 | -0.0008554% |  | 100 |  | 100
1.4.1 | Мероприятия по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы | ДЖКХ | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | КФКиС | 795000 | 0 | 795000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100 | 100000 | 0 | 100000 | 100 |  | 100 | 12.5786 |  | 12.5786 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | ДДА | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | КК | 1351692 | 0 | 1351692 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 100 | 300000 | 0 | 300000 | 100 |  | 100 | 22.1944 |  | 22.1944 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | ДГС | 6011630 | 0 | 6011630 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 100 | 10000 | 0 | 10000 | 100 |  | 100 | 0.16634 |  | 0.16634 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | ДОиМП | 2955000 | 0 | 2955000 | 949988.18 | 0 | 949988.18 | 950000 | 0 | 950000 | 950000 |  | 950000 | 100 | 949988.18 | 0 | 949988.18 | 99.9988 |  | 99.9988 | 32.1485 |  | 32.1485 | -0.001244% |  | 100 |  | 100
1.4.2 | Мероприятия по энергосбережению в жилищном комплексе | ДЖКХ | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Мероприятия по энергосбережению в электрических сетях и системах наружного освещения | ДЖКХ | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Пропаганда энергосбережения | ДЖКХ | 171751 | 0 | 171751 | 21750.28 | 0 | 21750.28 | 21751 | 0 | 21751 | 21750.28 |  | 21750.28 | 99.9967 | 21750.28 | 0 | 21750.28 | 99.9967 |  | 99.9967 | 12.6638 |  | 12.6638 | 0% |  | 100 |  | 100
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 211914359 | 2130000 | 209784359 | 98617573.39 | 2130000 | 96487573.39 | 103455083 | 150000 | 103305083 | 96487573.39 | 1132000 | 95355573.39 | 93.2652 | 96487573.39 | 0 | 96487573.39 | 93.2652 | 0 | 93.4006 | 45.5314 | 0 | 45.9937 | 0% |  | 97.8401 | 0 | 100
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 146110146 | 0 | 146110146 | 64289681.45 | 0 | 64289681.45 | 70551778 | 0 | 70551778 | 64289681.45 |  | 64289681.45 | 91.1241 | 64289681.45 | 0 | 64289681.45 | 91.1241 |  | 91.1241 | 44.0008 |  | 44.0008 | 0% | Оплата расходов произведена согласно фактичеки выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся неисполненные бюджетные ассигнования будут перенесены на 3,4 кв-л. | 100 |  | 100
1.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 55821800 | 0 | 55821800 | 31065891.94 | 0 | 31065891.94 | 31621305 | 0 | 31621305 | 31065891.94 |  | 31065891.94 | 98.2435 | 31065891.94 | 0 | 31065891.94 | 98.2435 |  | 98.2435 | 55.6519 |  | 55.6519 | 0% | Неисполненные бюджетные ассигнования 1 квартала 2015г.-экономия отпроведённых аукционов. Оставшиеся бюджетные ассигнования будут перенесены на 3,4 кв-л. | 100 |  | 100
1.5.3 | Субсидии на софинансирование расходов на разработку схем водоснабжения и водоотведения | ДЖКХ | 2130000 | 2130000 | 0 | 2130000 | 2130000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Бюджетные ассигнования ОБ в размере 4 949 000.00 будут закрыты в конце июня 2015 года, на основании справки Департамента финансов округа. БА в размере150 000 т.р.- экономия от проведённых торгов
1.5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 7852413 | 0 | 7852413 | 1132000 | 0 | 1132000 | 1132000 | 0 | 1132000 | 1132000 | 1132000 |  | 100 | 1132000 | 0 | 1132000 | 100 |  | 100 | 14.416 |  | 14.416 | 0% |  | 100 |  | 100
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 481828740 | 140970700 | 340858040 | 157742440.06 | 0 | 157742440.06 | 214119144 | 0 | 214119144 | 160619449 |  | 160619449 | 75.0141 | 157742440.06 | 0 | 157742440.06 | 73.6704 |  | 73.6704 | 32.7383 | 0 | 46.278 | -1.791% |  | 100 |  | 100
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 160008700 | 0 | 160008700 | 80937231 | 0 | 80937231 | 87461862 | 0 | 87461862 | 80937231 |  | 80937231 | 92.54 | 80937231 | 0 | 80937231 | 92.54 |  | 92.54 | 50.583 |  | 50.583 | 0% |  | 100 |  | 100
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | 160008700 | 0 | 160008700 | 80937231 | 0 | 80937231 | 87461862 | 0 | 87461862 | 80937231 |  | 80937231 | 92.54 | 80937231 | 0 | 80937231 | 92.54 |  | 92.54 | 50.583 |  | 50.583 | 0% | Оплата производится по факту оказанныхуслуг. Оставшиеся БА- кассовый Оплата производится по факту оказанныхуслуг. Оставшиеся БА будут перенесены на 3,4 кв-л. | 100 |  | 100
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 321820040 | 140970700 | 180849340 | 76805209.06 | 0 | 76805209.06 | 126657282 | 0 | 126657282 | 79682218 |  | 79682218 | 62.9117 | 76805209.06 | 0 | 76805209.06 | 60.6402 |  | 60.6402 | 23.8659 | 0 | 42.4692 | -3.611% |  | 100 |  | 100
2.2.1 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 451782 | 0 | 451782 | 145888.22 | 0 | 145888.22 | 169182 | 0 | 169182 | 145900 |  | 145900 | 86.2385 | 145888.22 | 0 | 145888.22 | 86.2315 |  | 86.2315 | 32.2917 |  | 32.2917 | -0.008074% | За июнь оплата будет произведена в июле 2015. | 100 |  | 100
2.2.2 | Возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства | ДЖКХ | 12339418 | 0 | 12339418 | 5291318 | 0 | 5291318 | 5291318 | 0 | 5291318 | 5291318 |  | 5291318 | 100 | 5291318 | 0 | 5291318 | 100 |  | 100 | 42.8814 |  | 42.8814 | 0% |  | 100 |  | 100
2.2.3 | Содержание дорог | ДЖКХ | 146646780 | 0 | 146646780 | 71368002.44 | 0 | 71368002.44 | 121196780 | 0 | 121196780 | 74245000 |  | 74245000 | 61.2599 | 71368002.44 | 0 | 71368002.44 | 58.8861 |  | 58.8861 | 48.6666 |  | 48.6666 | -3.875% | За июнь оплата будет произведена в июле 2015. | 100 |  | 100
2.2.4 | Автодорога по ул. Мамонтовская (развязка перекрестка ул. Мамонтовская- ул. Молодежная) | ДГС | 26786 | 0 | 26786 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 25 |  | 25 | 0.00093332 |  | 0.00093332 | #DIV/0! |  | 100 |  | 100
2.2.4 | Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Сургутская до ул. Пойменная) | ДГС | 4045852 | 0 | 4045852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрёстка ул.Ленина-ул.Гагарина до ул.Юганская) | ДГС | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0.15 | 0 | 0.15
2.2.5 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 33000000 | 31350000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Автодорога по ул.Усть-Балыкская (участок от автодороги по ул.Жилая до автодороги по ул.Объездная) | ДЖКХ | 6015800 | 5715000 | 300800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Автодорога Проезд 8П (участок от автодороги Проезд 5П до автодороги Проезд 6П | ДЖКХ | 7342000 | 6974900 | 367100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Автодорога по ул.Сургутская (участок автодороги от въезда в город ПК-0 до ПК-3(47)) | ДЖКХ | 4788200 | 4548800 | 239400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 61813000 | 58722000 | 3091000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (автодорога по ул.Юганская Мамонтовская до ул.Набережная) | ДЖКХ | 11350421 | 0 | 11350421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Ремонт автодороги по ул. Ленина (участок автодороги от ул.Парковая до ул.Жилая) | ДЖКХ | 4803655 | 4755618 | 48037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Ремонт автодороги проезд 5П ,6П | ДЖКХ | 15245645 | 15093189 | 152456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.13 | Ремонт автодороги по ул. Усть-Балыкская (участок автодороги от ул.Нефтяников до ул.Парковая) | ДЖКХ | 5771709 | 5713992 | 57717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Ремонт автодороги по ул. Аржанова (от ул. .,Мамонтовская до ул. Нефтяников) | ДЖКХ | 6277270 | 6214497 | 62773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Ремонт автодороги по ул. Нефтяников (от ПК3+855 до ПК3-970) | ДЖКХ | 1901721 | 1882704 | 19017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  | 1326673209 | 386295400 | 940377809 | 602296969.24 | 145978081.39 | 456318887.85 | 681467001 | 144049369 | 537417632 | 603129305.39 | 144928725.6 | 458200579.79 | 88.5046 | 600115610.84 | 143796722.99 | 456318887.85 | 88.0623 | 99.8246 | 84.9095 | 45.2346 | 37.2245 | 48.5251 | -0.4997% |  | 99.6378 | 98.5057 | 100
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 218434509 | 1598951 | 216835558 | 80388012.74 | 0 | 80388012.74 | 86014851 | 0 | 86014851 | 84394187.95 | 0 | 84394187.95 | 98.1158 | 80388012.74 | 0 | 80388012.74 | 93.4583 |  | 93.4583 | 36.8019 | 0 | 37.0733 | -4.747% |  | 100 |  | 100
3.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДИиЗО | 65706853 | 0 | 65706853 | 36528649.05 | 0 | 36528649.05 | 39480912 | 0 | 39480912 | 39595042 |  | 39595042 | 100.2891 | 36528649.05 | 0 | 36528649.05 | 92.5223 |  | 92.5223 | 55.5934 |  | 55.5934 | -7.744% |  | 100 |  | 100
3.2 | Мероприятия по оценке недвижимости, признания прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности | ДИиЗО | 2638150 | 0 | 2638150 | 923573.05 | 0 | 923573.05 | 2199000 | 0 | 2199000 | 1550047 |  | 1550047 | 70.4887 | 923573.05 | 0 | 923573.05 | 41.9997 |  | 41.9997 | 35.0084 |  | 35.0084 | -40.42% | Возникла экономия на торгах, которая будет использована при размешении заказа по межеванию в 3 квартале 2015 года. | 100 |  | 100
3.3 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | ДИиЗО | 2137500 | 0 | 2137500 | 221934.17 | 0 | 221934.17 | 1250000 | 0 | 1250000 | 518062 |  | 518062 | 41.445 | 221934.17 | 0 | 221934.17 | 17.7547 |  | 17.7547 | 10.3829 |  | 10.3829 | -57.16% | Возникла экономия на торгах, которая будет использована при размешении заказа по паспортизации объектов в 3 квартале 2015 года. | 100 |  | 100
3.4 | Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности | ДИиЗО | 1968289 | 0 | 1968289 | 1012835.52 | 0 | 1012835.52 | 1030000 | 0 | 1030000 | 1030000 |  | 1030000 | 100 | 1012835.52 | 0 | 1012835.52 | 98.3335 |  | 98.3335 | 51.4577 |  | 51.4577 | -1.666% |  | 100 |  | 100
3.5 | Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов) | ДИиЗО | 70000 | 0 | 70000 | 28384 | 0 | 28384 | 28400 | 0 | 28400 | 28400 |  | 28400 | 100 | 28384 | 0 | 28384 | 99.9437 |  | 99.9437 | 40.5486 |  | 40.5486 | -0.05634% |  | 100 |  | 100
3.6 | Мероприятия направленные на пополнение муниципальной казны | ДИиЗО | 36117000 | 0 | 36117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам муниципальной собственности | ДГС | 109796717 | 1598951 | 108197766 | 41672636.95 | 0 | 41672636.95 | 42026539 | 0 | 42026539 | 41672636.95 |  | 41672636.95 | 99.1579 | 41672636.95 | 0 | 41672636.95 | 99.1579 |  | 99.1579 | 37.9544 |  | 38.5152 | 0% |  | 100 |  | 100
3.7.1 | Пищеблок ЦГБ в Нефтеюганске на 1000 койкомест |  | 65370651 | 0 | 65370651 | 38845372.32 | 0 | 38845372.32 | 39197514 | 0 | 39197514 | 38845372.32 |  | 38845372.32 | 99.1016 | 38845372.32 | 0 | 38845372.32 | 99.1016 |  | 99.1016 | 59.4233 |  | 59.4233 | 0% |  | 100 |  | 100
3.7.2 | Капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу мкр. 12, дом 26, помещение 1. реестр.№286482 |  | 415680 | 0 | 415680 | 413920 | 0 | 413920 | 415680 | 0 | 415680 | 413920 |  | 413920 | 99.5766 | 413920 | 0 | 413920 | 99.5766 |  | 99.5766 | 99.5766 |  | 99.5766 | 0% |  | 100 |  | 100
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 43681386 | 1598951 | 42082435 | 2413344.63 | 0 | 2413344.63 | 2413345 | 0 | 2413345 | 2413344.63 |  | 2413344.63 | 100 | 2413344.63 | 0 | 2413344.63 | 100 |  | 100 | 5.5249 |  | 5.7348 | 0% |  | 100 |  | 100
3.7.4 | Перепланировка и переустройство помещения 67, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 1 микр., 25 дом |  | 329000 | 0 | 329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 62249800 | 0 | 62249800 | 31668934.45 | 0 | 31668934.45 | 33726763 | 0 | 33726763 | 31856762.99 | 0 | 31856762.99 | 94.4554 | 31668934.45 | 0 | 31668934.45 | 93.8985 |  | 93.8985 | 50.874 |  | 50.874 | -0.5896% |  | 100 |  | 100
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 59749800 | 0 | 59749800 | 31418934.45 | 0 | 31418934.45 | 32226763 | 0 | 32226763 | 31606762.99 |  | 31606762.99 | 98.0761 | 31418934.45 | 0 | 31418934.45 | 97.4933 |  | 97.4933 | 52.5842 |  | 52.5842 | -0.5943% |  | 100 |  | 100
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 59749800 | 0 | 59749800 | 31418934.45 | 0 | 31418934.45 | 32226763 | 0 | 32226763 | 31606762.99 |  | 31606762.99 | 98.0761 | 31418934.45 | 0 | 31418934.45 | 97.4933 |  | 97.4933 | 52.5842 |  | 52.5842 | -0.5943% |  | 100 |  | 100
4.2 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 250000 | 0 | 250000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 250000 |  | 250000 | 16.6667 | 250000 | 0 | 250000 | 16.6667 |  | 16.6667 | 10 |  | 10 | 0% |  | 100 |  | 100
4.2.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | ДФ | 2500000 | 0 | 2500000 | 250000 | 0 | 250000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 250000 |  | 250000 | 16.6667 | 250000 | 0 | 250000 | 16.6667 |  | 16.6667 | 10 |  | 10 | 0% | Извещение о проведении электронного аукциона размещено на сайте. Заключение контракта запланировано на июль 2015 года | 100 |  | 100
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 760262109 | 61101260 | 699160849 | 428674173.77 | 16121123.06 | 412553050.71 | 455389339 | 15082914 | 440306425 | 455364751.51 | 15082913.06 | 440281838.45 | 99.9946 | 427635963.77 | 15082913.06 | 412553050.71 | 93.9056 | 100 | 93.6968 | 56.2485 | 24.6851 | 59.0069 | -6.089% |  | 99.7578 | 93.5599 | 100
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 501510555 | 9276260 | 492234295 | 221909069.73 | 4780060 | 217129009.73 | 247291020 | 3741850 | 243549170 | 247266433.6 | 3741850 | 243524583.6 | 99.9901 | 220870859.73 | 3741850 | 217129009.73 | 89.3162 | 100 | 89.152 | 44.0411 | 40.3379 | 44.1109 | -10.67% |  | 99.5321 | 78.2804 | 100
5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей | КФКиС | 235298399 | 0 | 235298399 | 114327981.26 | 0 | 114327981.26 | 121829009 | 0 | 121829009 | 121829009 |  | 121829009 | 100 | 114327981.26 | 0 | 114327981.26 | 93.843 |  | 93.843 | 48.5885 |  | 48.5885 | -6.157% |  | 100 |  | 100
5.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг), организациям и проведение спортивно- массовых мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | КФКиС | 234698704 | 0 | 234698704 | 91980993.39 | 0 | 91980993.39 | 110778639 | 0 | 110778639 | 110778639 |  | 110778639 | 100 | 91980993.39 | 0 | 91980993.39 | 83.0313 |  | 83.0313 | 39.1911 |  | 39.1911 | -16.97% |  | 100 |  | 100
5.1.3 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 327340 | 0 | 327340 | 218110 | 0 | 218110 | 218110 | 0 | 218110 | 218110 |  | 218110 | 100 | 218110 | 0 | 218110 | 100 |  | 100 | 66.631 |  | 66.631 | 0% |  | 100 |  | 100
5.1.4 | Мероприятия по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 421910 | 0 | 421910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Реализация мероприятий подпрограммы (суточные, проезд, расходы на проживание и на оплату договоров) | КФКиС | 21188772 | 0 | 21188772 | 10463841.48 | 0 | 10463841.48 | 10560742 | 0 | 10560742 | 10560742 |  | 10560742 | 100 | 10463841.48 | 0 | 10463841.48 | 99.0824 |  | 99.0824 | 49.3839 |  | 49.3839 | -0.9176% |  | 100 |  | 100
|  | ДОиМП | 299170 | 0 | 299170 | 138083.6 | 0 | 138083.6 | 162670 | 0 | 162670 | 138083.6 |  | 138083.6 | 84.8857 | 138083.6 | 0 | 138083.6 | 84.8857 |  | 84.8857 | 46.1556 |  | 46.1556 | 0% | Проведение аукциона на приобретение кубков перенесен на 29.06.2015, исполнение в 3 кв.2015 | 100 |  | 100
5.1.6 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 984460 | 984460 | 0 | 984460 | 984460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.1.7 | Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации | КФКиС | 7708100 | 7708100 | 0 | 3211900 | 3211900 | 0 | 3211900 | 3211900 | 0 | 3211900 | 3211900 |  | 100 | 3211900 | 3211900 | 0 | 100 | 100 |  | 41.6692 | 41.6692 |  | 0% |  | 100 | 100
5.1.8 | Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия ХМАО-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | КФКиС | 158700 | 158700 | 0 | 158700 | 158700 | 0 | 104950 | 104950 | 0 | 104950 | 104950 |  | 100 | 104950 | 104950 | 0 | 100 | 100 |  | 66.1311 | 66.1311 |  | 0% |  | 66.1311 | 66.1311
5.1.9 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 425000 | 425000 | 0 | 425000 | 425000 | 0 | 425000 | 425000 | 0 | 425000 | 425000 |  | 100 | 425000 | 425000 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0% |  | 100 | 100
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 258751554 | 51825000 | 206926554 | 206765104.04 | 11341063.06 | 195424040.98 | 208098319 | 11341064 | 196757255 | 208098317.91 | 11341063.06 | 196757254.85 | 100 | 206765104.04 | 11341063.06 | 195424040.98 | 99.3593 | 100 | 99.3224 | 79.9087 | 21.8834 | 94.4413 | -0.6407% |  | 100 | 100 | 100
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 17822300 | 0 | 17822300 | 10425983.07 | 0 | 10425983.07 | 10433338 | 0 | 10433338 | 10433338 |  | 10433338 | 100 | 10425983.07 | 0 | 10425983.07 | 99.9295 |  | 99.9295 | 58.4996 |  | 58.4996 | -0.07049% |  | 100 |  | 100
5.2.3 | Строительство парково-досуг зоны с крытым бассейном | ДГС | 180985927 | 0 | 180985927 | 180985926.85 | 0 | 180985926.85 | 180985927 | 0 | 180985927 | 180985926.85 |  | 180985926.85 | 100 | 180985926.85 | 0 | 180985926.85 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0% |  | 100 |  | 100
5.2.4 | Устройство асфальтового покрытия на хоккейном корте в 9 мкр. МБОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону | ДЖКХ | 917483 | 0 | 917483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 54841063 | 51825000 | 3016063 | 12005369.8 | 11341063.06 | 664306.74 | 12494273 | 11341064 | 1153209 | 12494272.06 | 11341063.06 | 1153209 | 100 | 12005369.8 | 11341063.06 | 664306.74 | 96.087 | 100 | 57.6051 | 21.8912 | 21.8834 | 22.0256 | -3.913% |  | 100 | 100 | 100
5.2.6 | Нежилое строение лыжной базы (Северо-восточная зона, МОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону). Реестровый № 498111 | ДГС | 4184781 | 0 | 4184781 | 3347824.32 | 0 | 3347824.32 | 4184781 | 0 | 4184781 | 4184781 |  | 4184781 | 100 | 3347824.32 | 0 | 3347824.32 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | -20% |  | 100 |  | 100
Комитет культуры администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 502000082 | 48599172 | 453400910 | 261797812.98 | 27068472 | 234729340.98 | 279106132 | 26453895 | 252652237 | 273954060 | 25788345 | 248165715 | 98.1541 | 259640010.4 | 24910669.42 | 234729340.98 | 93.0255 | 94.1664 | 92.9061 | 51.7211 | 51.2574 | 51.7708 | -5.225% |  | 99.1758 | 92.0284 | 100
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 479616067 | 48599172 | 431016895 | 248909671.23 | 27068472 | 221841199.23 | 265609432 | 26453895 | 239155537 | 260457360 | 25788345 | 234669015 | 98.0603 | 246751868.65 | 24910669.42 | 221841199.23 | 92.9003 | 94.1664 | 92.7602 | 51.4478 | 51.2574 | 51.4693 | -5.262% |  | 99.1331 | 92.0284 | 100
6.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 416145760 | 0 | 416145760 | 216489342.9 | 0 | 216489342.9 | 233340391 | 0 | 233340391 | 233340391 |  | 233340391 | 100 | 216489342.9 | 0 | 216489342.9 | 92.7783 |  | 92.7783 | 52.0225 |  | 52.0225 | -7.222% |  | 100 |  | 100
6.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КК | 608090 | 0 | 608090 | 323526.33 | 0 | 323526.33 | 506266 | 0 | 506266 | 506266 |  | 506266 | 100 | 323526.33 | 0 | 323526.33 | 63.9044 |  | 63.9044 | 53.2037 |  | 53.2037 | -36.1% | Экономия сложилась в результате торгов (60 тыс.руб.), которая будет возвращена в бюджет округа. | 100 |  | 100
6.1.3 | Мероприятия по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 279373 | 0 | 279373 | 222358 | 0 | 222358 | 222358 | 0 | 222358 | 222358 |  | 222358 | 100 | 222358 | 0 | 222358 | 100 |  | 100 | 79.5918 |  | 79.5918 | 0% |  | 100 |  | 100
6.1.4 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (ФБ) | КК | 31000 | 31000 | 0 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6.1.5 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | КК | 253700 | 0 | 253700 | 0 | 0 | 0 | 117550 | 0 | 117550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Данные денежные средства являются софинансированием в размере 15% из местного бюджета к окружным средствам (пункты 6.1.8. и 6.1.9.), в том числе: на модернизацию библиотек - 162 700 рублей, обновление МТБ ДШИ - 91 000 рублей. Так как по окружным средствам сняты лимиты бюджетных ассигнований. данные денежные средства не могут быть израсходованы.
|  | ДГС | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.6 | Исполнение полномочий по реализации культурно- досуговой деятельности и массового отдыха населения | ДДА | 696000 | 0 | 696000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 |  | 600000 | 100 | 600000 | 0 | 600000 | 100 |  | 100 | 86.2069 |  | 86.2069 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | КК | 5033972 | 0 | 5033972 | 4205972 | 0 | 4205972 | 4368972 | 0 | 4368972 |  |  |  |  | 4205972 | 0 | 4205972 |  |  |  | 83.5518 |  | 83.5518 |  |  | 100 |  | 100
6.1.7 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 651872 | 651872 | 0 | 651872 | 651872 | 0 | 518837 | 518837 | 0 | 518837 | 518837 | 0 | 100 | 518837 | 518837 | 0 | 100 | 100 |  | 79.5919 | 79.5919 |  | 0% |  | 79.5919 | 79.5919
6.1.8 | Субсидии на обновление материально- технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры | КК | 515100 | 515100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515100 | 515100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Лимиты бюджетных ассигнований сняты в соответствии со справкой Департамента финансов АО № 500/13/13 от 07.04.2015.
6.1.9 | Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек | КК | 921700 | 921700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150450 | 150450 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Лимиты бюджетных ассигнований сняты в соответствии со справкой Департамента финансов АО № 500/13/13 от 07.04.2015.
6.1.10 | Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации | КК | 43360500 | 43360500 | 0 | 23266600 | 23266600 | 0 | 22350508 | 22350508 | 0 | 22350508 | 22350508 |  | 100 | 21794674.42 | 21794674.42 | 0 | 97.5131 | 97.5131 |  | 50.2639 | 50.2639 |  | -2.487% |  | 93.6737 | 93.6737
6.1.11 | Иные межбюджетные трансферты на внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи | КК | 265000 | 265000 | 0 | 265000 | 265000 | 0 | 265000 | 265000 | 0 | 265000 | 265000 |  | 100 | 143158 | 143158 | 0 | 54.0219 | 54.0219 |  | 54.0219 | 54.0219 |  | -45.98% |  | 54.0219 | 54.0219
6.1.12 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 2854000 | 2854000 | 0 | 2854000 | 2854000 | 0 | 2654000 | 2654000 | 0 | 2654000 | 2654000 |  | 100 | 2454000 | 2454000 | 0 | 92.4642 | 92.4642 |  | 85.9846 | 85.9846 |  | -7.536% |  | 85.9846 | 85.9846
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 22384015 | 0 | 22384015 | 12888141.75 | 0 | 12888141.75 | 13496700 | 0 | 13496700 | 13496700 |  | 13496700 | 100 | 12888141.75 | 0 | 12888141.75 | 95.4911 |  | 95.4911 | 57.5774 |  | 57.5774 | -4.509% |  | 100 |  | 100
6.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КК | 22384015 | 0 | 22384015 | 12888141.75 | 0 | 12888141.75 | 13496700 | 0 | 13496700 | 13496700 |  | 13496700 | 100 | 12888141.75 | 0 | 12888141.75 | 95.4911 |  | 95.4911 | 57.5774 |  | 57.5774 | -4.509% |  | 100 |  | 100
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3188314876 | 2522681911 | 665632965 | 1641265855.25 | 1339568967.28 | 301696887.97 | 1713760067 | 1350099395 | 363660672 | 1583215645.58 | 1247443577.71 | 335772067.87 | 92.3826 | 1405164214.17 | 1103467326.2 | 301696887.97 | 81.9931 | 81.7323 | 82.9611 | 44.0723 | 43.7418 | 45.3248 | -11.25% |  | 85.6147 | 82.3748 | 100
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | 3001688161 | 2495194327 | 506493834 | 1538659199.07 | 1317643082.46 | 221016116.61 | 1611198056 | 1335123009 | 276075047 | 1487090733.84 | 1232567191.71 | 254523542.13 | 92.2972 | 1309882935.06 | 1088866818.45 | 221016116.61 | 81.2987 | 81.5555 | 80.0565 | 43.6382 | 43.6386 | 43.6365 | -11.92% |  | 85.1315 | 82.6375 | 100
7.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 493782340 | 0 | 493782340 | 213694831.29 | 0 | 213694831.29 | 268413730 | 0 | 268413730 | 247060257 |  | 247060257 | 92.0446 | 213694831.29 | 0 | 213694831.29 | 79.614 |  | 79.614 | 43.2771 |  | 43.2771 | -13.5% | 19 273 547,78-средства по заработной плате и страховым взносам,перечисление средств за май-июнь 2015 год планируется до 25.06.2015 год, остаток средств по перечислению отпускных, в связи с изменением графиков отпусков.Остаток неиспользованных средств по коммунальным услугам, кредиты разбиты по расчетам поставщика, оплата будет произведена по фактическим затратам, исполнение до 25.06.2015, Остаток неиспользованных средств по прочим текущим расходам в связи с переносом сроков проведения курсов повышения квалификации. Приобретение оборудования и расходных материалов (начального блока) в МБОУ СОШ № 6 проведение аукциона 01.06.2015, заключены мун.контракты с 15 июня 2015 года, исполнение в 3 кв.2015, МБОУ СОШ №7 заключены контракты с 15.06.15, исполнение в 3 кв.2015 года | 100 |  | 100
7.1.2 | Мероприятия, направленные на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания | ДОиМП | 3146000 | 0 | 3146000 | 1608192.19 | 0 | 1608192.19 | 1827651 | 0 | 1827651 | 1750192 |  | 1750192 | 95.7618 | 1608192.19 | 0 | 1608192.19 | 87.9923 |  | 87.9923 | 51.1186 |  | 51.1186 | -8.113% |  | 100 |  | 100
7.1.3 | Мероприятия по осуществлению модернизации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций | ДОиМП | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Мероприятия по проведению капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций | ДГС | 8021842 | 0 | 8021842 | 5434193.13 | 0 | 5434193.13 | 5554766 | 0 | 5554766 | 5434193.13 |  | 5434193.13 | 97.8294 | 5434193.13 | 0 | 5434193.13 | 97.8294 |  | 97.8294 | 67.7425 |  | 67.7425 | 0% |  | 100 |  | 100
7.1.5 | Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа | ДГС | 30568244 | 30568244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348172 | 348172 | 0 | 348172 | 348172 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -100% | Отсутствие финансирования из округа
7.1.6 | Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации | ДОиМП | 5299000 | 5299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1.6 | Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7.1.7 | Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ | ДОиМП | 1487030000 | 1487030000 | 0 | 837107000 | 837107000 | 0 | 845984000 | 845984000 | 0 | 787737800 | 787737800 |  | 93.115 | 695163909.89 | 695163909.89 | 0 | 82.1722 | 82.1722 |  | 46.7485 | 46.7485 |  | -11.75% | Остаток средств, в связи с изменением графика отпусков. На данный момент не все отпускные выплачены за май и июнь. Предусмотрена оптимизация по уменьшению учебных расходов с 5% до 3%. | 83.0436 | 83.0436
7.1.8 | Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях | ДОиМП | 762784000 | 762784000 | 0 | 394284000 | 394284000 | 0 | 394284000 | 394284000 | 0 | 359546000 | 359546000 |  | 91.1896 | 308867688.28 | 308867688.28 | 0 | 78.3363 | 78.3363 |  | 40.4922 | 40.4922 |  | -14.1% | Остаток средств, в связи с изменением графика отпусков. На данный момент не все отпускные выплачены за май и июнь | 78.3363 | 78.3363
7.1.9 | Субвенция по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов | ДОиМП | 113227000 | 113227000 | 0 | 53810000 | 53810000 | 0 | 54487819 | 54487819 | 0 | 53218224.04 | 53218224.04 |  | 97.6699 | 53218224.04 | 53218224.04 | 0 | 97.6699 | 97.6699 |  | 47.0014 | 47.0014 |  | 0% | Оплата производится по окончанию услуги 20.06.2015, заявка в округ на открытие лимитов направлена 20.05.2015 года, исполнение до 25.06.2015 года | 98.9002 | 98.9002
7.1.10 | Субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений | ДОиМП | 2986000 | 2986000 | 0 | 1446000 | 1446000 | 0 | 1458000 | 1458000 | 0 | 1345718.64 | 1345718.64 |  | 92.2989 | 1345718.64 | 1345718.64 | 0 | 92.2989 | 92.2989 |  | 45.0676 | 45.0676 |  | 0% | Экономия после торгов, заключены договора, оплата по фактически выставленым счетам, планируемые сроки исполнения до 20.06.2015 года | 93.0649 | 93.0649
7.1.11 | Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | ДОиМП | 90850000 | 90850000 | 0 | 28546000 | 28546000 | 0 | 36660935 | 36660935 | 0 | 28371195.94 | 28371195.94 |  | 77.3881 | 28371195.94 | 28371195.94 | 0 | 77.3881 | 77.3881 |  | 31.2286 | 31.2286 |  | 0% | Остаток денежных средств, в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию "Детский сад в 11б мкр" и "Детский сад в 4 мкр", дошкольных групп в МБОУ "Сош № 6" и МБОУ "СОШ № 7", оплата услуг по сбору и обработки документов будет произведена 21 июня 2015 г. | 99.3876 | 99.3876
7.1.12 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 1050000 |  | 100 | 1050000 | 1050000 | 0 | 100 | 100 |  | 65.625 | 65.625 |  | 0% |  | 65.625 | 65.625
7.1.13 | Мероприятия по укреплению комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | ДЖКХ | 903735 | 83 | 903652 | 278982.46 | 82.46 | 278900 | 278983 | 83 | 278900 | 278982.46 | 82.46 | 278900 | 99.9998 | 278982.46 | 82.46 | 278900 | 99.9998 | 99.3494 | 100 | 30.8699 | 99.3494 | 30.8637 | 0% |  | 100 | 100 | 100
7.1.14 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по поддержке кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно- исторические традиции российского казачества | ДОиМП | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 849999.2 | 849999.2 |  | 99.9999 | 849999.2 | 849999.2 | 0 | 99.9999 | 99.9999 |  | 99.9999 | 99.9999 |  | 0% |  | 99.9999 | 99.9999
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 420000 | 100000 | 320000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 99999.43 | 99999.43 | 0 | 99.9994 | 99.9994 |  | 23.8094 | 99.9994 | 0 |  |  | 99.9994 | 99.9994
7.2.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | ДОиМП | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в рамках подпрограммы "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | ДОиМП | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 99999.43 | 99999.43 |  | 99.9994 | 99999.43 | 99999.43 | 0 | 99.9994 | 99.9994 |  | 99.9994 | 99.9994 |  | 0% |  | 99.9994 | 99.9994
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | 35074367 | 25096768 | 9977599 | 23128754.5 | 20583668 | 2545086.5 | 16168262 | 13615024 | 2553238 | 16168262 | 13615024 | 2553238 | 100 | 16141113 | 13596026.5 | 2545086.5 | 99.8321 | 99.8605 | 99.6807 | 46.0197 | 54.1744 | 25.508 | -0.1679% |  | 69.7881 | 66.0525 | 100
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 9977599 | 0 | 9977599 | 2545086.5 | 0 | 2545086.5 | 2553238 | 0 | 2553238 | 2553238 |  | 2553238 | 100 | 2545086.5 | 0 | 2545086.5 | 99.6807 |  | 99.6807 | 25.508 |  | 25.508 | -0.3193% |  | 100 |  | 100
7.3.2 | Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 8273468 | 8273468 | 0 | 7463668 | 7463668 | 0 | 3358376 | 3358376 | 0 | 3358376 | 3358376 |  | 100 | 3358376 | 3358376 | 0 | 100 | 100 |  | 40.5921 | 40.5921 |  | 0% |  | 44.9963 | 44.9963
7.3.3 | Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 16823300 | 16823300 | 0 | 13120000 | 13120000 | 0 | 10256648 | 10256648 | 0 | 10256648 | 10256648 |  | 100 | 10237650.5 | 10237650.5 | 0 | 99.8148 | 99.8148 |  | 60.854 | 60.854 |  | -0.1852% |  | 78.0309 | 78.0309
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 38415148 | 2290816 | 36124332 | 18313985.94 | 1242216.82 | 17071769.12 | 18892734 | 1261362 | 17631372 | 18892734 | 1261362 | 17631372 | 100 | 17976250.94 | 904481.82 | 17071769.12 | 95.149 | 71.7068 | 96.8261 | 46.7947 | 39.483 | 47.2584 | -4.851% |  | 98.1559 | 72.8119 | 100
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 30571327 | 0 | 30571327 | 13868550.3 | 0 | 13868550.3 | 14386253 | 0 | 14386253 | 14386253 |  | 14386253 | 100 | 13868550.3 | 0 | 13868550.3 | 96.4014 |  | 96.4014 | 45.3646 |  | 45.3646 | -3.599% |  | 100 |  | 100
7.4.2 | Реализация мероприятий подпрограммы "Молодёжь Нефтеюганска" | ДОиМП | 828005 | 0 | 828005 | 449669.85 | 0 | 449669.85 | 449973 | 0 | 449973 | 449973 |  | 449973 | 100 | 449669.85 | 0 | 449669.85 | 99.9326 |  | 99.9326 | 54.3076 |  | 54.3076 | -0.06737% |  | 100 |  | 100
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 4725000 | 0 | 4725000 | 2753548.97 | 0 | 2753548.97 | 2795146 | 0 | 2795146 | 2795146 |  | 2795146 | 100 | 2753548.97 | 0 | 2753548.97 | 98.5118 |  | 98.5118 | 58.2762 |  | 58.2762 | -1.488% |  | 100 |  | 100
7.4.4 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Молодёжь Нефтеюганска" | ДОиМП | 1725816 | 1725816 | 0 | 792216.82 | 792216.82 | 0 | 1056362 | 1056362 | 0 | 1056362 | 1056362 |  | 100 | 699481.82 | 699481.82 | 0 | 66.2161 | 66.2161 |  | 40.5305 | 40.5305 |  | -33.78% | Осутсвие финансирования из окружного бюджета | 88.2942 | 88.2942
7.4.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 205000 | 205000 | 0 | 205000 | 205000 |  | 100 | 205000 | 205000 | 0 | 100 | 100 |  | 45.5556 | 45.5556 |  | 0% |  | 45.5556 | 45.5556
7.4.6 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики по организации деятельности молодёжных трудовых отрядов | ДОиМП | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | 112717200 | 0 | 112717200 | 61063915.74 | 0 | 61063915.74 | 67401015 | 0 | 67401015 | 61063915.74 | 0 | 61063915.74 | 90.5979 | 61063915.74 | 0 | 61063915.74 | 90.5979 |  | 90.5979 | 54.1744 |  | 54.1744 | 0% |  | 100 |  | 100
7.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 62740000 | 0 | 62740000 | 32952957.22 | 0 | 32952957.22 | 39245982 | 0 | 39245982 | 32952957.22 |  | 32952957.22 | 83.9652 | 32952957.22 | 0 | 32952957.22 | 83.9652 |  | 83.9652 | 52.523 |  | 52.523 | 0% | Остаток средств по заработной плате и страховым взносам в связи с изменением графика отпусков. По коммунальным услугам оплата произведена по фактическим затратам. | 100 |  | 100
7.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДОиМП | 49977200 | 0 | 49977200 | 28110958.52 | 0 | 28110958.52 | 28155033 | 0 | 28155033 | 28110958.52 |  | 28110958.52 | 99.8435 | 28110958.52 | 0 | 28110958.52 | 99.8435 |  | 99.8435 | 56.2476 |  | 56.2476 | 0% |  | 100 |  | 100
7.5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления (Приобретение оборудования) | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Департамент градостроительства администрации города
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 369384217 | 239714480 | 129669737 | 108981937.71 | 60452705 | 48529232.71 | 182229622 | 123246485 | 58983137 | 121989692.96 | 65401455 | 56588237.96 | 66.9428 | 108981937.7 | 60452704.99 | 48529232.71 | 59.8047 | 49.0502 | 82.2765 | 29.5037 | 25.2186 | 37.4253 | -10.66% |  | 100 | 100 | 100
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | 102028347 | 0 | 102028347 | 41257782.71 | 0 | 41257782.71 | 46962515 | 0 | 46962515 | 46962515 |  | 46962515 | 100 | 41257782.71 | 0 | 41257782.71 | 87.8526 |  | 87.8526 | 40.4376 |  | 40.4376 | -12.15% |  | 100 | #DIV/0! | 100
8.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГС | 39405200 | 0 | 39405200 | 16652558.06 | 0 | 16652558.06 | 17990283 | 0 | 17990283 | 17990283 |  | 17990283 | 100 | 16652558.06 | 0 | 16652558.06 | 92.5642 |  | 92.5642 | 42.2598 |  | 42.2598 | -7.436% |  | 100 |  | 100
8.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГС | 44231100 | 0 | 44231100 | 23483690.43 | 0 | 23483690.43 | 24465816 | 0 | 24465816 | 24465816 |  | 24465816 | 100 | 23483690.43 | 0 | 23483690.43 | 95.9857 |  | 95.9857 | 53.0932 |  | 53.0932 | -4.014% |  | 100 |  | 100
8.1.3 | Реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию градостроительной деятельности" | ДГС | 18392047 | 0 | 18392047 | 1121534.22 | 0 | 1121534.22 | 4506416 | 0 | 4506416 | 4506416 |  | 4506416 | 100 | 1121534.22 | 0 | 1121534.22 | 24.8875 |  | 24.8875 | 6.0979 |  | 6.0979 | -75.11% | Отсутствие выполнения работ подрядчиком. | 100 |  | 100
8.2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы" |  | 264901747 | 237870880 | 27030867 | 67724155 | 60452705 | 7271450 | 135267107 | 123246485 | 12020622 | 75027177.96 | 65401455 | 9625722.96 | 55.4659 | 67724154.99 | 60452704.99 | 7271450 | 50.067 | 49.0502 | 60.4915 | 25.5658 | 25.4141 | 26.9005 | -9.734% |  | 100 | 100 | 100
8.2.1 | Реализация мероприятий по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры |  | 167072302 | 149824380 | 17247922 | 61440854.99 | 54797735 | 6643119.99 | 68767107 | 59746485 | 9020622 | 68743877.95 | 59746485 | 8997392.95 | 99.9662 | 61440854.98 | 54797734.99 | 6643119.99 | 89.3463 | 91.7171 | 73.6437 | 36.775 | 36.5746 | 38.5155 | -10.62% |  | 100 | 100 | 100
| Сети канализации 17 микрорайона по ул.Пойменная | ДГС | 237863 | 0 | 237863 | 214633.95 | 0 | 214633.95 | 237863 | 0 | 237863 | 214633.95 |  | 214633.95 | 90.2343 | 214633.95 | 0 | 214633.95 | 90.2343 |  | 90.2343 | 90.2343 |  | 90.2343 | 0% |  | 100 |  | 100
| ПИР КНС с коллектором по ул. Пойменная, ул. Набережная | ДГС | 88990 | 0 | 88990 | 65500 | 0 | 65500 | 88990 | 0 | 88990 | 88990 |  | 88990 | 100 | 65500 | 0 | 65500 | 73.6038 |  | 73.6038 | 73.6038 |  | 73.6038 | -26.4% |  | 100 |  | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 2619000 | 0 | 2619000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11(3 этап) | ДГС | 274349 | 0 | 274349 | 274348.8 | 0 | 274348.8 | 274349 | 0 | 274349 | 274349 |  | 274349 | 100 | 274348.8 | 0 | 274348.8 | 99.9999 |  | 99.9999 | 99.9999 |  | 99.9999 | -7.29e-05% |  | 100 |  | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (15 этап строительства) | ДГС | 1366000 | 0 | 1366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Приобретение жилья | ДИиЗО | 162486100 | 149824380 | 12661720 | 60886372.24 | 54797735 | 6088637.24 | 68165905 | 59746485 | 8419420 | 68165905 | 59746485 | 8419420 | 100 | 60886372.23 | 54797734.99 | 6088637.24 | 89.3209 | 91.7171 | 72.3166 | 37.4717 | 36.5746 | 48.087 | -10.68% |  | 100 | 100 | 100
8.2.2 | Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной образии | ДЖКХ | 97829445 | 88046500 | 9782945 | 6283300.01 | 5654970 | 628330.01 | 66500000 | 63500000 | 3000000 | 6283300.01 | 5654970 | 628330.01 | 9.4486 | 6283300.01 | 5654970 | 628330.01 | 9.4486 | 8.9055 |  | 6.4227 | 6.4227 | 6.4227 | 0% | Заявки на получение денежных средств из окружного бюджета направляются на основании заявлений населения и документов, подтверждающих приобретение жилья. По состоянию на 17.06.2015 года в окружной бюджет направлено 8 заявок, денежные средства посупили по одной ,которые будут перечислены до 30 июня 2015 года. | 100 | 100 | 100
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" |  | 2454123 | 1843600 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Субсидия на возмещение части затрат учителям ипотечного кредита | ДОиМП | 1053600 | 1053600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 1400523 | 790000 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 24042818 | 391200 | 23651618 | 8368164.06 | 271200 | 8096964.06 | 8450189 | 135600 | 8314589 | 8420508.94 | 135000 | 8285508.94 | 99.6488 | 8231964.06 | 135000 | 8096964.06 | 97.4175 | 99.5575 | 97.3826 | 34.2388 | 34.5092 | 34.2343 | -2.239% |  | 98.3724 | 49.7788 | 100
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 9653607 | 391200 | 9262407 | 2128372.95 | 271200 | 1857172.95 | 2003700 | 135600 | 1868100 | 1992172.95 | 135000 | 1857172.95 | 99.4247 | 1992172.95 | 135000 | 1857172.95 | 99.4247 | 99.5575 | 99.4151 | 20.6366 | 34.5092 | 20.0507 | 0% |  | 93.6007 | 49.7788 | 100
9.1.1 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 9262407 | 0 | 9262407 | 1857172.95 | 0 | 1857172.95 | 1868100 | 0 | 1868100 | 1857172.95 |  | 1857172.95 | 99.4151 | 1857172.95 | 0 | 1857172.95 | 99.4151 |  | 99.4151 | 20.0507 |  | 20.0507 | 0% |  | 100 |  | 100
9.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов | ДДА | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1.3 | Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | ДДА | 271200 | 271200 | 0 | 271200 | 271200 | 0 | 135600 | 135600 | 0 | 135000 | 135000 |  | 99.5575 | 135000 | 135000 | 0 | 99.5575 | 99.5575 |  | 49.7788 | 49.7788 |  | 0%
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 13450261 | 0 | 13450261 | 5461594.12 | 0 | 5461594.12 | 5668289 | 0 | 5668289 | 5650139 |  | 5650139 | 99.6798 | 5461594.12 | 0 | 5461594.12 | 96.3535 |  | 96.3535 | 40.6059 |  | 40.6059 | -3.337% |  | 100 |  | 100
9.2.1 | Устройство тратуаров к пешеходным переходам | ДЖКХ | 3008200 | 0 | 3008200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.2.2 | Устройство тротуаров и двух остановочных комплексов | ДЖКХ | 1465835 | 0 | 1465835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.2.3 | Внесение изменений в Проект организации дорожного движения и обустройства городских улиц по г.Нефтеюганску | ДЖКХ | 3630000 | 0 | 3630000 | 3611850 | 0 | 3611850 | 3630000 | 0 | 3630000 | 3611850 |  | 3611850 | 99.5 | 3611850 | 0 | 3611850 | 99.5 |  | 99.5 | 99.5 |  | 99.5 | 0% |  | 100 |  | 100
9.2.4 | Поставка с установкой искусственных неровностей на улицах, проездах и дорогах города | ДЖКХ | 1784203 | 0 | 1784203 | 887838 | 0 | 887838 | 887838 | 0 | 887838 | 887838 |  | 887838 | 100 | 887838 | 0 | 887838 | 100 |  | 100 | 49.761 |  | 49.761 | 0% |  | 100 |  | 100
9.2.6 | Проектно-изыскательские работы на строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта "СУ-32" | ДГС | 1323766 | 0 | 1323766 | 280926 | 0 | 280926 | 280926 | 0 | 280926 | 280926 |  | 280926 | 100 | 280926 | 0 | 280926 | 100 |  | 100 | 21.2217 |  | 21.2217 | 0% |  | 100 |  | 100
9.2.7 | Строительство светофорного объекта с голосовым оповещением и кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Жилая вблизи остановки общественного транспорта "Чайка" | ДГС | 1653529 | 0 | 1653529 | 284797 | 0 | 284797 | 284797 | 0 | 284797 | 284797 |  | 284797 | 100 | 284797 | 0 | 284797 | 100 |  | 100 | 17.2236 |  | 17.2236 | 0% |  | 100 |  | 100
9.2.8 | Изготовление видеоролика | ДИиЗО | 30000 | 0 | 30000 | 23600 | 0 | 23600 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 100 | 23600 | 0 | 23600 | 78.6667 |  | 78.6667 | 78.6667 |  | 78.6667 | -21.33% |  | 100 |  | 100
9.2.9 | Приобретение (баннеры, листовки, закладки) | ДИиЗО | 70000 | 0 | 70000 | 20793 | 0 | 20793 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 100 | 20793 | 0 | 20793 | 29.7043 |  | 29.7043 | 29.7043 |  | 29.7043 | -70.3% | Оплата по договору 30%, поставка товара 30.06.15, оплата будет произведена в июле 2015г. | 100 |  | 100
9.2.10 | Работы по срезке искусственных неровностей на улицах, проездах и дорогах города | ДЖКХ | 262728 | 0 | 262728 | 241509.42 | 0 | 241509.42 | 262728 | 0 | 262728 | 262728 |  | 262728 | 100 | 241509.42 | 0 | 241509.42 | 91.9237 |  | 91.9237 | 91.9237 |  | 91.9237 | -8.076% |  | 100 |  | 100
9.2.11 | Приобретение оборудования | ДИиЗО | 222000 | 0 | 222000 | 110280.7 | 0 | 110280.7 | 222000 | 0 | 222000 | 222000 |  | 222000 | 100 | 110280.7 | 0 | 110280.7 | 49.676 |  | 49.676 | 49.676 |  | 49.676 | -50.32% | Оплата по договору 30%, поставка товара 30.06.15, оплата будет произведена в июле 2015г. | 100 |  | 100
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 938950 | 0 | 938950 | 778196.99 | 0 | 778196.99 | 778200 | 0 | 778200 | 778196.99 |  | 778196.99 | 99.9996 | 778196.99 | 0 | 778196.99 | 99.9996 |  | 99.9996 | 82.8795 |  | 82.8795 | 0% |  | 100 |  | 100
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" | ДОиМП | 598950 | 0 | 598950 | 458196.99 | 0 | 458196.99 | 458200 | 0 | 458200 | 458196.99 |  | 458196.99 | 99.9993 | 458196.99 | 0 | 458196.99 | 99.9993 |  | 99.9993 | 76.5 |  | 76.5 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | КК | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 100 | 300000 | 0 | 300000 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | КФКиС | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 100 | 20000 | 0 | 20000 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | ДДА | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 504964.4 | 0 | 504964.4 | 505000 | 0 | 505000 | 504964.4 |  | 504964.4 | 99.993 | 504964.4 | 0 | 504964.4 | 99.993 |  | 99.993 | 50.4964 |  | 50.4964 | 0% |  | 100 |  | 100
10.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы | ДОиМП | 290000 | 0 | 290000 | 4964.4 | 0 | 4964.4 | 5000 | 0 | 5000 | 4964.4 |  | 4964.4 | 99.288 | 4964.4 | 0 | 4964.4 | 99.288 |  | 99.288 | 1.7119 |  | 1.7119 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | КК | 650000 | 0 | 650000 | 440000 | 0 | 440000 | 440000 | 0 | 440000 | 440000 |  | 440000 | 100 | 440000 | 0 | 440000 | 100 |  | 100 | 67.6923 |  | 67.6923 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | КФКиС | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 100 | 60000 | 0 | 60000 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0% |  | 100 |  | 100
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 58552776 | 406956 | 58145820 | 7056703.43 | 11000 | 7045703.43 | 10395719 | 11000 | 10384719 | 7585838.43 | 11000 | 7574838.43 | 72.9708 | 7056703.43 | 11000 | 7045703.43 | 67.8809 | 100 | 67.8468 | 12.0519 | 2.703 | 12.1173 | -6.975% |  | 100 | 100 | 100
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 37681454 | 11000 | 37670454 | 169770.8 | 11000 | 158770.8 | 601652 | 11000 | 590652 | 601652 | 11000 | 590652 | 100 | 169770.8 | 11000 | 158770.8 | 28.2174 | 100 | 26.8806 | 0.45054 | 100 | 0.42147 | -71.78% |  | 100 | 100 | 100
11.1.1 | Ведение геодезического контроля за осадкой и кренами объекта "Жилой дом №87 в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска" (Продолжение работ) | ДГС | 1178904 | 0 | 1178904 | 157570.8 | 0 | 157570.8 | 589452 | 0 | 589452 | 589452 |  | 589452 | 100 | 157570.8 | 0 | 157570.8 | 26.7317 |  | 26.7317 | 13.3659 |  | 13.3659 | -73.27% | Акты выполненных работ предоставлены на 157,570 тыс.руб | 100 |  | 100
11.1.2 | ПИР "Жилой дом №87, расположенный в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска. Разработка проекта по восстановлению несущих строительных конструкций | ДГС | 36209350 | 0 | 36209350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1.3 | Прочие текущие расходы, приобретение оборудования | ДДА | 282200 | 0 | 282200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 100 | 1200 | 0 | 1200 | 100 | 0 |  | 0.42523 |  | 0.42523 | 0% |  | 100 |  | 100
11.1.4 | Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | ДДА | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 |  | 100 | 11000 | 11000 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0% |  | 100 | 100
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 20871322 | 395956 | 20475366 | 6886932.63 | 0 | 6886932.63 | 9794067 | 0 | 9794067 | 6984186.43 |  | 6984186.43 | 71.3104 | 6886932.63 | 0 | 6886932.63 | 70.3174 |  | 70.3174 | 32.9971 | 0 | 33.6352 | -1.392% |  | 100 |  | 100
11.2.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" | ДДА | 151240 | 0 | 151240 | 55060 | 0 | 55060 | 55060 | 0 | 55060 | 55060 |  | 55060 | 100 | 55060 | 0 | 55060 | 100 |  | 100 | 36.4057 |  | 36.4057 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | ДОиМП | 9779737 | 0 | 9779737 | 5414758.28 | 0 | 5414758.28 | 5505788 | 0 | 5505788 | 5414758.28 |  | 5414758.28 | 98.3467 | 5414758.28 | 0 | 5414758.28 | 98.3467 |  | 98.3467 | 55.3671 |  | 55.3671 | 0% | Экономия от заключенных договоров направленна на МДОАУ 26,32 (испытание пожарных лестниц, ремонт ОПС), документы по уточненению на ремонт ОПС МБОУ "Поиск" на сумму 460 376,00 (Рассмотрение на Думе до 26.06.15, исполнение в 3 кв.2015 года). ЦМИ - остаток 0,24 руб. | 100 |  | 100
|  | КК | 1877249 | 0 | 1877249 | 834001.04 | 0 | 834001.04 | 916720 | 0 | 916720 | 916720 |  | 916720 | 100 | 834001.04 | 0 | 834001.04 | 90.9766 |  | 90.9766 | 44.4268 |  | 44.4268 | -9.023% |  | 100 |  | 100
|  | КФКиС | 2427130 | 0 | 2427130 | 446550 | 0 | 446550 | 461300 | 0 | 461300 | 457550 |  | 457550 | 99.1871 | 446550 | 0 | 446550 | 96.8025 |  | 96.8025 | 18.3983 |  | 18.3983 | -2.404% |  | 100 |  | 100
|  | ДГС | 363602 | 0 | 363602 | 12169 | 0 | 12169 | 12169 | 0 | 12169 | 12169 |  | 12169 | 100 | 12169 | 0 | 12169 | 100 |  | 100 | 3.3468 |  | 3.3468 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | ДЖКХ | 5792300 | 0 | 5792300 | 96465.16 | 0 | 96465.16 | 2815100 | 0 | 2815100 | 100000 |  | 100000 | 3.5523 | 96465.16 | 0 | 96465.16 | 3.4267 |  | 3.4267 | 1.6654 |  | 1.6654 | -3.535% | Выплата субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим содержание источников противопожарного водоснабжения приостановлена, в связи с изменением порядка и условий данной субсидии. | 100 |  | 100
|  | ДИиЗО | 84108 | 0 | 84108 | 27929.15 | 0 | 27929.15 | 27930 | 0 | 27930 | 27929.15 |  | 27929.15 | 99.997 | 27929.15 | 0 | 27929.15 | 99.997 |  | 99.997 | 33.2063 |  | 33.2063 | 0% | Возникшую экономию в размере 26 642,0 руб. планируется вернуть в бюджет. Вынесен вопрос на Думу в июне. | 100 |  | 100
11.2.2 | Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа | ДОиМП | 395956 | 395956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2350501 | 0 | 2350501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 | Нежилое здание средней школы № 13, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 14 мкр., д.20. (реестровый 308094) | ДГС | 832031 | 0 | 832031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2 | Помещение 1 филиала «Музей реки Обь» расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, | ДГС | 766927 | 0 | 766927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.3 | Здание МУ ФиС «Спортсервис», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр, здание №34. (Реестровый № 555889) | ДГС | 120833 | 0 | 120833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.4 | Текущий ремонт входной группы и туалетной комнаты нежилого помещения по адресу 6-47 | ДЖКХ | 39557 | 0 | 39557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.5 | Приобретение оборудования | ДОиМП | 380463 | 0 | 380463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.6 | Часть нежилого административного здания департамента образования администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., д.30 (вторая часть). (Реестровый № 600655) | ДГС | 210690 | 0 | 210690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы |  | 2234200 | 0 | 2234200 | 510160.35 | 0 | 510160.35 | 527500 | 0 | 527500 | 527500 |  | 527500 | 100 | 510160.35 | 0 | 510160.35 | 96.7129 |  | 96.7129 | 22.8341 |  | 22.8341 | -3.287% |  | 100 |  | 100
13.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | ДДА | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ДОиМП | 1284200 | 0 | 1284200 | 510160.35 | 0 | 510160.35 | 527500 | 0 | 527500 | 527500 |  | 527500 | 100 | 510160.35 | 0 | 510160.35 | 96.7129 |  | 96.7129 | 39.7259 |  | 39.7259 | -3.287% |  | 100 |  | 100
14 | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 300004322 | 7661700 | 292342622 | 149305384.11 | 0 | 149305384.11 | 153703540 | 0 | 153703540 | 151716608.53 |  | 151716608.53 | 98.7073 | 149305384.11 | 0 | 149305384.11 | 97.1385 |  | 97.1385 | 49.7677 | 0 | 51.0721 | -1.589% |  | 100 | #DIV/0! | 100
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 289889622 | 0 | 289889622 | 149305384.11 | 0 | 149305384.11 | 153353540 | 0 | 153353540 | 151716608.53 |  | 151716608.53 | 98.9326 | 149305384.11 | 0 | 149305384.11 | 97.3602 |  | 97.3602 | 51.5042 |  | 51.5042 | -1.589% |  | 100 |  | 100
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование муниципального управления" | ДДА | 71159442 | 0 | 71159442 | 32485109.81 | 0 | 32485109.81 | 35251806 | 0 | 35251806 | 34602334.23 |  | 34602334.23 | 98.1576 | 32485109.81 | 0 | 32485109.81 | 92.1516 |  | 92.1516 | 45.6512 |  | 45.6512 | -6.119% |  | 100 |  | 100
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (ДДА) в рамках подпрограммы "Совершенствование муниципального управления" | ДДА | 156648365 | 0 | 156648365 | 90485795.75 | 0 | 90485795.75 | 91441811 | 0 | 91441811 | 90485795.75 |  | 90485795.75 | 98.9545 | 90485795.75 | 0 | 90485795.75 | 98.9545 |  | 98.9545 | 57.7636 |  | 57.7636 | 0% |  | 100 |  | 100
14.1.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов исполнительной власти в рамках подпрограммы "Совершенствование муниципального управления" | ДДА | 60611815 | 0 | 60611815 | 25158478.55 | 0 | 25158478.55 | 25189923 | 0 | 25189923 | 25158478.55 |  | 25158478.55 | 99.8752 | 25158478.55 | 0 | 25158478.55 | 99.8752 |  | 99.8752 | 41.5075 |  | 41.5075 | 0% |  | 100 |  | 100
14.1.5 | Мероприятия по разработке стратегии социально- экономического развития города Нефтеюганска | ДДА | 1470000 | 0 | 1470000 | 1176000 | 0 | 1176000 | 1470000 | 0 | 1470000 | 1470000 |  | 1470000 | 100 | 1176000 | 0 | 1176000 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | -20% |  | 100 |  | 100
14.2 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 10114700 | 7661700 | 2453000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14.2.1 | Организация мероприятий и финансовая поддержка субъектов и организаций в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" | ДДА | 10114700 | 7661700 | 2453000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | В 1 полугодии запланировано исполнение 350 000 рублей, в т.ч.: 150 000 на проведение выставки товаров и услуг, 200 000 - на проведение конкурса "Предприниматель года". Эти мероприятия проводятся в один в одном и том же здании. После согласования проекта постановления о проведении конкурса Предприниматель года на очередном заседании координационного Совета с членами предпринимательского сообщества, принято решение о переносе даты проведения конкурса на октябрь месяц. Подготовлено письмо о переносе средств на III квартал. В соответствии с утвержденным планом-графиком размещения закупок электронный аукцион на оказание услуг по организации выставки и конкурса "Предприниматель года" запланирован на август 2015. Проведение мероприятий запланировано на октябрь 2015 на мероприятиях, приуроченных к дню города. | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | Субвенция на развитие агропромышленного комплекса и рынка сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия в ХМАО- Югре за счет средств бюджета автономного округа |  | 9305400 | 9305400 | 0 | 8441069 | 8441069 | 0 | 8819400 | 8819400 | 0 | 8440003.87 | 8440003.87 | 0 | 95.6982 | 8440003.87 | 8440003.87 | 0 | 95.6982 | 95.6982 |  | 90.7001 | 90.7001 |  | 0% |  | 99.9874 | 99.9874
15.1 | Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счет средств бюджета автономного округа | ДДА | 8028600 | 8028600 | 0 | 7651069 | 7651069 | 0 | 8028600 | 8028600 | 0 | 7651067.5 | 7651067.5 |  | 95.2977 | 7651067.5 | 7651067.5 | 0 | 95.2977 | 95.2977 |  | 95.2977 | 95.2977 |  | 0% |  | 100 | 100
15.2 | Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства за счет средств бюджета автономного округа | ДДА | 491000 | 491000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 1.0183 | 1.0183 |  | 0% |  | 100 | 100
15.3 | Отлов собак | ДЖКХ | 785800 | 785800 | 0 | 785000 | 785000 | 0 | 785800 | 785800 | 0 | 783936.37 | 783936.37 |  | 99.7628 | 783936.37 | 783936.37 | 0 | 99.7628 | 99.7628 |  | 99.7628 | 99.7628 |  | 0% |  | 99.8645 | 99.8645
ИТОГО по Администрация города Нефтеюганска |  |  | 397490017 | 17765256 | 379724761 | 174186445.35 | 8723269 | 165463176.35 | 182401348 | 8966000 | 173435348 | 177195424.17 | 8586003.87 | 168609420.3 | 97.1459 | 174049180.22 | 8586003.87 | 165463176.35 | 95.421 | 95.7618 | 95.4034 | 43.7871 | 48.3303 | 43.5745 | -1.776% |  | 99.9212 | 98.4264 | 100
16 | Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.2 | Субсидия на возмещение части затрат учителям ипотечного кредита | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## сокращен
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Профинансировано на 01.07.2015 (рублей) |  |  | ПЛАН на 1 полугодие 2015 год (рублей) |  |  | Ожидаемое исполнение за 1 полугодие 2015 года (рублей) |  |  | % ожидаемого исполнения от плана на 1 полугодие 2015 года | Кассовый расход на 01.07.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия |  |  | % исполнения к плану года |  |  | Отклонение от ождаемого за 1 полугодие | причины низкого освоения | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет |  |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 19 | 20 | 21 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 |  | 22 | 16 | 17 | 18
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 58552776 | 406956 | 58145820 | 7056703.43 | 11000 | 7045703.43 | 10395719 | 11000 | 10384719 | 7585838.43 | 11000 | 7574838.43 | 72.9708 | 7056703.43 | 11000 | 7045703.43 | 67.8809 | 100 | 67.8468 | 12.0519 | 2.703 | 12.1173 | -6.975% |  | 100 | 100 | 100
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 37681454 | 11000 | 37670454 | 169770.8 | 11000 | 158770.8 | 601652 | 11000 | 590652 | 601652 | 11000 | 590652 | 100 | 169770.8 | 11000 | 158770.8 | 28.2174 | 100 | 26.8806 | 0.45054 | 100 | 0.42147 | -71.78% |  | 100 | 100 | 100
11.1.1 | Ведение геодезического контроля за осадкой и кренами объекта "Жилой дом №87 в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска" (Продолжение работ) | ДГС | 1178904 | 0 | 1178904 | 157570.8 | 0 | 157570.8 | 589452 | 0 | 589452 | 589452 |  | 589452 | 100 | 157570.8 | 0 | 157570.8 | 26.7317 |  | 26.7317 | 13.3659 |  | 13.3659 | -73.27% | Акты выполненных работ предоставлены на 157,570 тыс.руб | 100 |  | 100
11.1.2 | ПИР "Жилой дом №87, расположенный в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска. Разработка проекта по восстановлению несущих строительных конструкций | ДГС | 36209350 | 0 | 36209350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1.3 | Прочие текущие расходы, приобретение оборудования | ДДА | 282200 | 0 | 282200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 100 | 1200 | 0 | 1200 | 100 | 0 |  | 0.42523 |  | 0.42523 | 0% |  | 100 |  | 100
11.1.4 | Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | ДДА | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 |  | 100 | 11000 | 11000 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0% |  | 100 | 100
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 20871322 | 395956 | 20475366 | 6886932.63 | 0 | 6886932.63 | 9794067 | 0 | 9794067 | 6984186.43 |  | 6984186.43 | 71.3104 | 6886932.63 | 0 | 6886932.63 | 70.3174 |  | 70.3174 | 32.9971 | 0 | 33.6352 | -1.392% |  | 100 |  | 100
11.2.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" | ДДА | 151240 | 0 | 151240 | 55060 | 0 | 55060 | 55060 | 0 | 55060 | 55060 |  | 55060 | 100 | 55060 | 0 | 55060 | 100 |  | 100 | 36.4057 |  | 36.4057 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | ДОиМП | 9779737 | 0 | 9779737 | 5414758.28 | 0 | 5414758.28 | 5505788 | 0 | 5505788 | 5414758.28 |  | 5414758.28 | 98.3467 | 5414758.28 | 0 | 5414758.28 | 98.3467 |  | 98.3467 | 55.3671 |  | 55.3671 | 0% | Экономия от заключенных договоров направленна на МДОАУ 26,32 (испытание пожарных лестниц, ремонт ОПС), документы по уточненению на ремонт ОПС МБОУ "Поиск" на сумму 460 376,00 (Рассмотрение на Думе до 26.06.15, исполнение в 3 кв.2015 года). ЦМИ - остаток 0,24 руб. | 100 |  | 100
|  | КК | 1877249 | 0 | 1877249 | 834001.04 | 0 | 834001.04 | 916720 | 0 | 916720 | 916720 |  | 916720 | 100 | 834001.04 | 0 | 834001.04 | 90.9766 |  | 90.9766 | 44.4268 |  | 44.4268 | -9.023% |  | 100 |  | 100
|  | КФКиС | 2427130 | 0 | 2427130 | 446550 | 0 | 446550 | 461300 | 0 | 461300 | 457550 |  | 457550 | 99.1871 | 446550 | 0 | 446550 | 96.8025 |  | 96.8025 | 18.3983 |  | 18.3983 | -2.404% |  | 100 |  | 100
|  | ДГС | 363602 | 0 | 363602 | 12169 | 0 | 12169 | 12169 | 0 | 12169 | 12169 |  | 12169 | 100 | 12169 | 0 | 12169 | 100 |  | 100 | 3.3468 |  | 3.3468 | 0% |  | 100 |  | 100
|  | ДЖКХ | 5792300 | 0 | 5792300 | 96465.16 | 0 | 96465.16 | 2815100 | 0 | 2815100 | 100000 |  | 100000 | 3.5523 | 96465.16 | 0 | 96465.16 | 3.4267 |  | 3.4267 | 1.6654 |  | 1.6654 | -3.535% | Выплата субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим содержание источников противопожарного водоснабжения приостановлена, в связи с изменением порядка и условий данной субсидии. | 100 |  | 100
|  | ДИиЗО | 84108 | 0 | 84108 | 27929.15 | 0 | 27929.15 | 27930 | 0 | 27930 | 27929.15 |  | 27929.15 | 99.997 | 27929.15 | 0 | 27929.15 | 99.997 |  | 99.997 | 33.2063 |  | 33.2063 | 0% | Возникшую экономию в размере 26 642,0 руб. планируется вернуть в бюджет. Вынесен вопрос на Думу в июне. | 100 |  | 100
11.2.2 | Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа | ДОиМП | 395956 | 395956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0