## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | ПЛАН за 9 месяцев 2015 год (рублей) |  |  | ПЛАН на 1 полугодие 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.09.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану года |  |  | % исполнения к финансированию |  |  | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 58772776 | 626956 | 58145820 | 39223162 | 626956 | 38596206 | 10395719 | 11000 | 10384719 | 10637727.52 | 455856 | 10181871.52 | 18.0998 | 72.7094 | 17.5109 | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 37681454 | 11000 | 37670454 | 22939125 | 11000 | 22928125 | 601652 | 11000 | 590652 | 526378.6 | 11000 | 515378.6 | 1.3969 | 100 | 1.3681 | #REF! | #REF! | #REF!
11.1.1 | Ведение геодезического контроля за осадкой и кренами объекта "Жилой дом №87 в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска" (Продолжение работ) | ДГС | 1141315 | 0 | 1141315 | 1141315 | 0 | 1141315 | 589452 | 0 | 589452 | 157570.8 | 0 | 157570.8 | 13.8061 |  | 13.8061 | #REF! |  | #REF! | Исполнение в 4 кв. 2015 года
11.1.2 | ПИР "Жилой дом №87, расположенный в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска. Разработка проекта по восстановлению несущих строительных конструкций | ДГС | 36246939 | 0 | 36246939 | 21725610 | 0 | 21725610 | 0 | 0 | 0 | 356607.8 | 0 | 356607.8 | 0.98383 |  | 0.98383 | #REF! |  | #REF! | Исполнение в 4 кв. 2015 года
11.1.3 | Прочие текущие расходы, приобретение оборудования | ДДА | 282200 | 0 | 282200 | 61200 | 0 | 61200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0.42523 |  | 0.42523 | #REF! |  | #REF! | Исполнение в 4 кв. 2015 года | Размещена заявка на проведение аукциона на приобретение памяток на сумму 60 000 рублей.
11.1.4 | Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | ДДА | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 100 | 100 |  | #REF! | #REF!
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 21091322 | 615956 | 20475366 | 16284037 | 615956 | 15668081 | 9794067 | 0 | 9794067 | 10111348.92 | 444856 | 9666492.92 | 47.9408 | 72.222 | 47.2104 | #REF! |  | #REF!
11.2.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" | ДДА | 151240 | 0 | 151240 | 84280 | 0 | 84280 | 55060 | 0 | 55060 | 74540 | 0 | 74540 | 49.2859 |  | 49.2859 | #REF! |  | #REF! |  | Фурман Лилиана Васильевна 23 77 95
|  | ДОиМП | 9779737 | 0 | 9779737 | 8555488 | 0 | 8555488 | 5505788 | 0 | 5505788 | 7427233.7 | 0 | 7427233.7 | 75.9451 |  | 75.9451 | #REF! |  | #REF!
|  | КК | 1877249 | 0 | 1877249 | 1378731 | 0 | 1378731 | 916720 | 0 | 916720 | 1068626.93 | 0 | 1068626.93 | 56.9252 |  | 56.9252 | #REF! |  | #REF!
|  | КФКиС | 2427130 | 0 | 2427130 | 2157880 | 0 | 2157880 | 461300 | 0 | 461300 | 580448.78 | 0 | 580448.78 | 23.915 |  | 23.915 | #REF! |  | #REF! | Исполнение в 4 кв. 2015 года
|  | ДГС | 363602 | 0 | 363602 | 325771 | 0 | 325771 | 12169 | 0 | 12169 | 319183 | 0 | 319183 | 87.7836 |  | 87.7836 | #REF! |  | #REF!
|  | ДЖКХ | 5792300 | 0 | 5792300 | 3120127 | 0 | 3120127 | 2815100 | 0 | 2815100 | 156801.52 | 0 | 156801.52 | 2.7071 |  | 2.7071 | #REF! |  | #REF! | Исполнение в 4 кв. 2015 года
|  | ДИиЗО | 84108 | 0 | 84108 | 45804 | 0 | 45804 | 27930 | 0 | 27930 | 39658.99 | 0 | 39658.99 | 47.1525 |  | 47.1525 | #REF! |  | #REF! | Исполнение в 4 кв. 2015 года
11.2.2 | Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа | ДОиМП | 395956 | 395956 | 0 | 395956 | 395956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395956 | 395956 | 0 | 100 | 100 |  | 0.025255 | 0.025255
| Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 10: 48900; 11: 48900; 12: 0; 13: 22.2273; 14: 22.2273; 16: 0.010103; 17: 0.010103 | Исполнение в 4 кв. 2015 года

## АИП
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
тыс.рублей
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год |  |  | ПЛАН за 9 месяцев 2015 год |  |  | Профинансировано на 01.08.2015 |  |  | Кассовый расход на 01.08.2015 |  |  | % исполнения к плану года |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 167465.234 | #REF! | #REF! | 140158.5549 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 368912.213 | 240261 | 128651.213 | 346376.366 | 225449.104 | 120927.262 | 263063.9468 | 143510.8814 | 119553.0654 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 125910.11 | 10517 | 115393.11 | 115158.246 | 3895.5 | 111262.746 | 110987.245 | 0 | 110987.245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 243002.103 | 229744 | 13258.103 | 231218.12 | 221553.604 | 9664.516 | 152076.7018 | 143510.8814 | 8565.8204 | 152076.7018 | 143510.8814 | 8565.8204 | 62.5825 | 62.4656 | 64.6082 | 100 | 100 | 100
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 66601.2 | 63270.8 | 3330.4 | 12650.3 | 12018.5 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 4788.2 | 4548.8 | 239.4 | 4788.2 | 4548.8 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 61813 | 58722 | 3091 | 7862.1 | 7469.7 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 43724.691 | 1598.951 | 42125.74 | #REF! | #REF! | 40527.568 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 42.3627 | #REF! |  | 100
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 43724.691 | 1598.951 | 42125.74 | #REF! | #REF! | 40527.568 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 42.3627 | #REF! |  | 100
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | #REF! | #REF! | #REF! | 27745.573 | 25828.564 | 1917.009 | 12005.3698 | 11341.0631 | 664.3067 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.5 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | #REF! | #REF! | #REF! | 27745.573 | 25828.564 | 1917.009 | 12005.3698 | 11341.0631 | 664.3067 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | #REF! | 35869 | #REF! | 22321.95 | 18860.355 | 3461.595 | 20955.944 | 18860.354 | 2095.59 | 20955.948 | 18860.354 | 2095.594 | #REF! | 52.5812 | #REF! | 100 | 100 | 100.0002
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | #REF! | 23571 | #REF! | 20955.95 | 18860.355 | 2095.595 | 20955.944 | 18860.354 | 2095.59 | 20955.948 | 18860.354 | 2095.594 | #REF! | 80.0151 | #REF! | 100 | 100 | 100.0002
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (15 этап строительства) | ДГС | #REF! | 12298 | #REF! | 1366 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
Администрация города Нефтеюганска
16 | Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.2 | Субсидия на возмещение части затрат учителям ипотечного кредита | ДОиМП | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!