## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.10.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к 9 месяцам 2015 года |  |  | % исполнения к плану года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, % | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 52875798 | 626956 | 52248842 | 35830986 | 626956 | 35204030 | 25690169.87 | 626956 | 25063213.87 | 71.6982 | 100 | 71.1942 | 48.5859 | 100 | 47.9689 | 53262351.24 | 100.7311
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 37189278 | 11000 | 37178278 | 22446949 | 11000 | 22435949 | 14040833.14 | 11000 | 14029833.14 | 62.5512 | 100 | 62.5328 | 37.7551 | 100 | 37.7366 | 37681454 | 101.3234
11.1.1 | Ведение геодезического контроля за осадкой и кренами объекта "Жилой дом №87 в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска" (Продолжение работ) | ДГС | 649139 | 0 | 649139 | 649139 | 0 | 649139 | 315141.6 | 0 | 315141.6 | 48.5476 |  | 48.5476 | 48.5476 |  | 48.5476 | 1141315 | 175.8198 | Контракт № 0187300012815000104-0216672-01 с 28.04.2015 по 28.10.2015 с ООО "Стройсервис"(г.Москва)
11.1.2 | ПИР "Жилой дом №87, расположенный в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска. Разработка проекта по восстановлению несущих строительных конструкций | ДГС | 36246939 | 0 | 36246939 | 21725610 | 0 | 21725610 | 13713491.54 | 0 | 13713491.54 | 63.1213 |  | 63.1213 | 37.8335 |  | 37.8335 | 36246939 | 100 | средства на авт. надзор
11.1.3 | Прочие текущие расходы, приобретение оборудования | ДДА | 282200 | 0 | 282200 | 61200 | 0 | 61200 | 1200 | 0 | 1200 | 1.9608 |  | 1.9608 | 0.42523 |  | 0.42523 | 282200 | 100 | Размещена заявка на проведение аукциона на приобретение памяток на сумму 60 000 руб.
11.1.4 | Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | ДДА | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 11000 | 100
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 15686520 | 615956 | 15070564 | 13384037 | 615956 | 12768081 | 11649336.73 | 615956 | 11033380.73 | 87.039 | 100 | 86.4138 | 74.2634 | 100 | 73.2115 | 15580897.24 | 99.3267
11.2.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" | ДДА | 151240 | 0 | 151240 | 84280 | 0 | 84280 | 84280 | 0 | 84280 | 100 |  | 100 | 55.726 |  | 55.726 | 151240 | 100 | Исполнение в 4 квартале 2015 года
|  | ДОиМП | 9779737 | 0 | 9779737 | 8555488 | 0 | 8555488 | 8420949.9 | 0 | 8420949.9 | 98.4275 |  | 98.4275 | 86.1061 |  | 86.1061 | 9779737 | 100 | 1) на сумму 26 719,0 руб. Справки об изменении сводной россписи расходов находится в ДФ с 20.08.2015 на перераспределение средств между мероприятиями, исполнение планируется в октябре 2015 года 2) На обслуживание кнопок ОПС и "Стрелец -Мониторинг"- оплата по фактически выставленным счетам срок исполнения до 25.09.2015, 3) на сумму 3 560,00 руб.- по МДОУ "ДОУ №20"- будет заключено доп соглашение, исполнение до 25.09.2015
|  | КК | 1977647 | 0 | 1977647 | 1378731 | 0 | 1378731 | 1275690.04 | 0 | 1275690.04 | 92.5264 |  | 92.5264 | 64.5054 |  | 64.5054 | 1977647 | 100 | Оплата за услуги охранно-пожарной сигнализации производится ежемесячно. В 3 квартале будет оплачено 310 104.07 рублей. В 4 квартале на оплату за данные услуги предусмотрены средства в сумме 498 518 рублей.
|  | КФКиС | 2427130 | 0 | 2427130 | 2157880 | 0 | 2157880 | 700497.56 | 0 | 700497.56 | 32.4623 |  | 32.4623 | 28.8611 |  | 28.8611 | 2427130 | 100 | МБОУ ДОД "СДЮСШОР "Спартак" разместил извещение на проведение электронного аукциона на электронной торговой площадке "Сбербанк-АСТ", аукцион сотоится 14 сентября 2015 года. Заключение муниципального контракта предположительно состоится - 28 сентября 2015 года. Оплата будет произведена в соответствии в условиями муниципального контракта.
|  | ДГС | 363602 | 0 | 363602 | 325771 | 0 | 325771 | 324683 | 0 | 324683 | 99.666 |  | 99.666 | 89.2963 |  | 89.2963 | 363602 | 100
|  | ДЖКХ | 287100 | 0 | 287100 | 220127 | 0 | 220127 | 181477.24 | 0 | 181477.24 | 82.4421 |  | 82.4421 | 63.2105 |  | 63.2105 | 181477.24 | 63.2105 | Выплата субсидии на содержание пожарных гидрантов отменена, в связи с изменением порядка выплаты. Бюджетные ассигнования закрыты
|  | ДИиЗО | 84108 | 0 | 84108 | 45804 | 0 | 45804 | 45802.99 | 0 | 45802.99 | 99.9978 |  | 99.9978 | 54.4574 |  | 54.4574 | 84108 | 100 | Оплата будет произведена согласно договору ( за август - в сентябре, за декабрь - в декабре 2015 года)
11.2.2 | Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа | ДОиМП | 395956 | 395956 | 0 | 395956 | 395956 | 0 | 395956 | 395956 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 395956 | 100
11.2.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 220000 | 100 | В МБОУ ДОД "СДЮСШОР по дзюдо" заключены договора на сумму 220 000 рублей. Оплата по условиям договора будет произведена после предоставления акта выполненных работ. Ожидаемое исполнение за 3 квартал 2015 год - 100%.

## ведомственная
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.10.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 9 месяцев 2015 года |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 6099373 | 0 | 6099373 | 3127240 | 0 | 3127240 | 51.2715 | 0 | 51.2715 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 8595897.35 | 95
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23313 | 95
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 6098773 | 0 | 6098773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 51.2765 | 0 | 51.2765 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 8572584.35 | 95