## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Профинансировано на 01.11.2015 (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, % | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 52875798 | 626956 | 52248842 | 35830986 | 626956 | 35204030 | 26426411.76 | 626956 | 25799455.76 | 49.9783 | 100 | 49.378 | 0 | 0
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 37189278 | 11000 | 37178278 | 22446949 | 11000 | 22435949 | 14060533.14 | 11000 | 14049533.14 | 37.808 | 100 | 37.7896 | 0 | 0
11.1.1 | Ведение геодезического контроля за осадкой и кренами объекта "Жилой дом №87 в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска" (Продолжение работ) | ДГС | 649139 | 0 | 649139 | 649139 | 0 | 649139 | 315141.6 | 0 | 315141.6 | 48.5476 |  | 48.5476 |  | 0
11.1.2 | ПИР "Жилой дом №87, расположенный в 16А микрорайоне г.Нефтеюганска. Разработка проекта по восстановлению несущих строительных конструкций | ДГС | 36246939 | 0 | 36246939 | 21725610 | 0 | 21725610 | 13713491.54 | 0 | 13713491.54 | 37.8335 |  | 37.8335 |  | 0
11.1.3 | Прочие текущие расходы, приобретение оборудования | ДДА | 282200 | 0 | 282200 | 61200 | 0 | 61200 | 20900 | 0 | 20900 | 7.4061 |  | 7.4061 |  | 0
11.1.4 | Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | ДДА | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 100 | 100 |  |  | 0
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 15686520 | 615956 | 15070564 | 13384037 | 615956 | 12768081 | 12365878.62 | 615956 | 11749922.62 | 78.8312 | 100 | 77.966 | 0 | 0
11.2.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" | ДДА | 151240 | 0 | 151240 | 84280 | 0 | 84280 | 94020 | 0 | 94020 | 62.1661 |  | 62.1661 |  | 0
|  | ДОиМП | 9779737 | 0 | 9779737 | 8555488 | 0 | 8555488 | 8907652.67 | 0 | 8907652.67 | 91.0827 |  | 91.0827 |  | 0
|  | КК | 1977647 | 0 | 1977647 | 1378731 | 0 | 1378731 | 1369293.8 | 0 | 1369293.8 | 69.2385 |  | 69.2385 |  | 0
|  | КФКиС | 2427130 | 0 | 2427130 | 2157880 | 0 | 2157880 | 797401.56 | 0 | 797401.56 | 32.8537 |  | 32.8537 |  | 0
|  | ДГС | 363602 | 0 | 363602 | 325771 | 0 | 325771 | 330183 | 0 | 330183 | 90.8089 |  | 90.8089 |  | 0
|  | ДЖКХ | 287100 | 0 | 287100 | 220127 | 0 | 220127 | 199424.6 | 0 | 199424.6 | 69.4617 |  | 69.4617 |  | 0
|  | ДИиЗО | 84108 | 0 | 84108 | 45804 | 0 | 45804 | 51946.99 | 0 | 51946.99 | 61.7622 |  | 61.7622 |  | 0
11.2.2 | Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа | ДОиМП | 395956 | 395956 | 0 | 395956 | 395956 | 0 | 395956 | 395956 | 0 | 100 | 100 |  |  | 0
11.2.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 100 | 100 |  |  | 0

## ведомственная
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100