## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 795546431 | 101928570 | 693617861 | 596741290.37 | 25913766.34 | 570827524.03 | 75.0102 | 25.4235 | 82.2971 | 796671356.85 | 100.1414
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 505470229 | 20303570 | 485166659 | 377726574.09 | 8983602.98 | 368742971.11 | 74.7278 | 44.2464 | 76.0034 | 506670155 | 100.2374
5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей | КФКиС | 230451911 | 0 | 230451911 | 175133442.47 | 0 | 175133442.47 | 75.9957 |  | 75.9957 | 235298399 | 102.103
5.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг), организациям и проведение спортивно- массовых мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | КФКиС | 232361345 | 0 | 232361345 | 176204576.88 | 0 | 176204576.88 | 75.8321 |  | 75.8321 | 234698704 | 101.0059
5.1.3 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 327340 | 0 | 327340 | 326977 | 0 | 326977 | 99.8891 |  | 99.8891 | 327340 | 100
5.1.4 | Мероприятия по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 421910 | 0 | 421910 | 307880 | 0 | 307880 | 72.9729 |  | 72.9729 | 421910 | 100
5.1.5 | Реализация мероприятий подпрограммы (суточные, проезд, расходы на проживание и на оплату договоров) | КФКиС | 21188772 | 0 | 21188772 | 16482961.16 | 0 | 16482961.16 | 77.791 |  | 77.791 | 21188772 | 100
|  | ДОиМП | 299170 | 0 | 299170 | 287133.6 | 0 | 287133.6 | 95.9767 |  | 95.9767 | 299170 | 100
5.1.6 | Мероприятия по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях | КФКиС | 116211 | 0 | 116211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.7 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 984460 | 984460 | 0 | 718390 | 718390 | 0 | 72.973 | 72.973 |  | 984460 | 100
5.1.8 | Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации | КФКиС | 10315700 | 10315700 | 0 | 6533543.98 | 6533543.98 | 0 | 63.3359 | 63.3359 |  | 10315700 | 100
5.1.9 | Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия ХМАО-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | КФКиС | 158700 | 158700 | 0 | 131825 | 131825 | 0 | 83.0655 | 83.0655 |  | 158700 | 100
5.1.10 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 6636710 | 6636710 | 0 | 821000 | 821000 | 0 | 12.3706 | 12.3706 |  | 821000 | 12.3706
5.1.11 | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях | КФКиС | 2208000 | 2208000 | 0 | 778844 | 778844 | 0 | 35.2737 | 35.2737 |  | 2156000 | 97.6449
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 290076202 | 81625000 | 208451202 | 219014716.28 | 16930163.36 | 202084552.92 | 75.5025 | 20.7414 | 96.9457 | 290001201.85 | 99.9741
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 17822300 | 0 | 17822300 | 15179223.3 | 0 | 15179223.3 | 85.1698 |  | 85.1698 | 17822300 | 100
5.2.3 | Строительство парково-досуг зоны с крытым бассейном | ДГС | 180985927 | 0 | 180985927 | 180985926.85 | 0 | 180985926.85 | 100 |  | 100 | 180985926.85 | 100
5.2.4 | Устройство асфальтового покрытия на хоккейном корте в 9 мкр. МБОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону | ДЖКХ | 917483 | 0 | 917483 | 776154.11 | 0 | 776154.11 | 84.596 |  | 84.596 | 917483 | 100
5.2.5 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 86090711 | 81625000 | 4465711 | 17888633.27 | 16930163.36 | 958469.91 | 20.7788 | 20.7414 | 21.4629 | 86090711 | 100
5.2.6 | Нежилое строение лыжной базы (Северо-восточная зона, МОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону). Реестровый № 498111 | ДГС | 4259781 | 0 | 4259781 | 4184778.75 | 0 | 4184778.75 | 98.2393 |  | 98.2393 | 4184781 | 98.2393

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100