АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2016 											 № 261-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятий, посвящённых празднованию 71-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой «Развитие сферы культуры  города Нефтеюганска  на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2016 году,  утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.01.2016 № 13-п, в целях поддержания всеобщего мира и согласия, недопущения  проявления фашизма администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию  71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.Программу  мероприятий, посвящённых празднованию 71-ой годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.План подготовки и проведения массовых мероприятий,  посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города                                                                В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 25.03.2016 № 261-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению на территории

города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию

71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Арчиков Вячеслав Акиндинович Михалева Светлана Евгеньевна Сивков Сергей Петрович Мочалов Сергей Васильевич Власов Юрий Александрович Нечаева Светлана Ивановна | -глава администрации города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя; -первый заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Ташкевич Людмила Юрьевна Мостовщикова Татьяна Михайловна | -председатель комитета культуры администрации города Нефтеюганска; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; |
| Сериков Сергей Евгеньевич | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Рудзинский Юрий Иосифович Кузнецов Евгений Владимирович | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович Калаганова Александра Михайловна | -начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; -начальник информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию); |
| Плаксин Николай Степанович | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 25.03.2016 № 261-п

Программа

мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок и место проведения | Целевая аудитория, кол-во участников | Краткое описание | Исполни тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Акция «Знамя моего полка» | апрель-май 2016 года | Жители города | Реставрация знамен полков войск участвовавших в Великой Отечественной войне. | ДОиМП |
| 2. | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | апрель – май 2016 года | Жители города | Распространение Георгиевской ленточки среди населения | Департамент образования и молодежной политики (далее - ДОиМП), |
| 3. | Торжественный прием Главы ветеранов Великой Отечественной войны | май 2016 года КЦ «Юность» | Ветераны ВОВ, 50 чел. | Торжественный прием главы города ветеранов Великой Отечественной войны. Чествование и награждение. | Комитет культуры (далек – КК), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс» (далее – МБУК «КДК») |
| 4. | Акция «Рассвет Победы» | 06.05.2016 памятник «Воину-Освободителю» | Кадеты, ветераны Великой Отечественной войны, общественность, 200 - 300 чел. | Возложение цветов | ДОиМП, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» (далее – МБОУ «СОКШ № 4») |
| 5. | Театрализованный праздничный концерт «…Этот день вы приближали, как могли» | 06.05.2016 КЦ «Обь» | 740 чел. | Тема – великие битвы ВОВ: оборона Сталинграда, Курская дуга, оборона Москвы, прорыв блокады Ленинграда и т.д. Действие начнется | КК, МБУК «КДК» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | с фойе КЦ «Обь»: работа концертных бригад, фотовыставка ветеранов ВОВ города |  |
| 6. | Легкоатлетическая эстафета, посвященная дню Победы в ВОВ | 09.05.2016 сбор на площади у памятника «Воину-Освободи-телю», забег ул.Ленина, Набережная, Гагарина, Нефтяников | 250 чел. |  | Комитет физической культуры и спорта (далее – КФКиС), МБОУ ДОД СДЮШОР «Спартак» |
| 7. | Торжественный митинг | 09.05.2016 Площадь у памятника «Воину – Освободителю» | 200-300 чел. ветераны Великой Отечественной войны, общественность | Выступление официальных лиц, ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи. Возложение цветов. Служение литии по погибшим | КК, МБУК «КДК» |
| 8. | Праздничное шествие «Парад Победы» | 09.05.2016 улицы города | 10 000-12 000 чел. | Шествие в тематически оформленной колонне жителей города. Участие в колонне спецтехники, военной техники и декорированных машин | КК, МБУК «КДК» |
| 9. | Выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества «Нефтеюганский Арбат» | 09.05.2016 Аллея Комсо мольской славы | 5 000 чел. | Выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества «Нефтеюганский Арбат»: выступление творческих коллективов, конкурс рисунков на асфальте, выставка художественных работ | КК, Нефтеюганское городское муниципальное учреждение культуры «Историко-художественный музейный комплекс» (далее - НГ МАУК «ИХМК») |
| 10. | Народное гуляние «Великая Победа» | 09.05.2016 Площадь Юбилей ная | 5 000-8 000 чел. | Праздничная концертная программа на сцене, работа «Концертных фронтовых бригад», полевой кухни «Угощение солдатской кашей». Акция «Георгиевская ленточка» | КК, МБУК «КДК» |
| 11. | Народный салют | 09.05.2016 22.00 часов | 5 000-8 000 чел. | Проведение общественной акции по сбору средств на проведение Народного Салюта | МБУК «КДК» |

Приложение  3

к постановлению

администрации города

от 25.03.2016 	№ 261-п

План

подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Дата и время проведения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1.Акция «Рассвет Победы!» 06.05.2016 в 07.00 часов - площадь у памятника Воину-Освободителю |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка сценария. Организация работы ведущих. Организация аудитории |  | с 20.04.2016 по 06.05.2016 |  | ДОиМП МБОУ «СОКШ № 4» |
| 2. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения |  | 06.05.2016 |  | ДОиМП МБОУ «СОКШ № 4» КК |
| 3. | Размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации |  | с 29.04.2016 |  | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска |
| 4. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам обеспечения подачи электроэнергии, «работы «Вечного огня», уборке территории и др. |  | до 06.05.2016 |  | ДОиМП |
| 5. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия |  | 06.05.2016 с 05.00 час. |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию) |
| 6. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности |  | 06.05.2016 с 06.30 час. |  |  |
| 7. | Ограничение движения транспортных средств по ул.Нефтяников и по ул.Усть-Балыкская от «СОКШ № 4» |  | 06.05.2016 с 06.30-08.00 час. |  |  |
| 8. | Организация оружейных залпов |  | 06.05.2016 с 06.30 |  |  |
| 9. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установка на площади дополнительных уличных скамеек для ветеранов |  | 06.05.2016 |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее - ДЖКХ) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 10. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия |  | 06.05.2016 с 06 .30 до 08.00 час. |  | Отдел гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| 11. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи |  | 06.05.2016 с 06 .30 до 08.00 час. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 2.Торжественный митинг 09.05.2016 в 09.00 часов - площадь у памятника Воину-Освободителю |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация заседания оргкомитета |  | По графику |  | КК |
| 2. | Общая организация мероприятия: подготовка сценария, работа ведущих, музыкальное сопровождение и озвучивание, художественное оформление |  | с 20.04.2016 по 09.05.2016 |  | КК, МБУК «КДК» |
| 3. | Организация участия ветеранов войны, труда и Вооруженных сил на мероприятии |  | 09.05.2016 с 09.00-10.00 час. |  | Департамент по делам администрации города (далее – ДДА) КК |
| 4. | Организация работы транспорта для прибытия ветеранов Великой Отечественной войны к памятнику «Воину-освободителю» |  | 09.05.2016 с 08.00-10.00 час. |  | ДДА |
| 5. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам обеспечения подачи электроэнергии, «работы «Вечного огня» |  | 09.05.2016 с 08.00-23.00 час. |  | КК |
| 6. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации |  | с 27.04.2016 |  | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию) |
| 7. | Освещение мероприятия в СМИ |  | 09.05.2016 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 8. | Предварительное обследование места проведения мероприятия на предмет обеспечения безопасности |  | 09.05.2016 с 08.00 |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на митинге |  | 09.05.2016 с 09.00-10.00 час. |  |  |
| 10. | Обеспечение ограничения движения автомобильного транспорта по ул.Нефтяников-ул.Гагарина |  | 09.05.2016 с 08.00-10.00 час. |  |  |
| 11. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установки на площади дополнительных уличных скамеек для ветеранов |  | 09.05.2016 |  | ДЖКХ |
| 12. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия |  | 09.05.2016 с 08.00 до 10.00 час. |  | Отдел гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| 13. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи |  | 09.05.2016 с 08.00 до 10.00 час. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы |  | 09.05.2016 |  | ДЖКХ КК |
| 3.Праздничное шествие «Парад Победы» 09.05.2016 в 10.00 часов – ул.Нефтяников – ул.Гагарина |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация заседания оргкомитета |  | По графику |  | КК |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 2. | Общая организация мероприятия: -подготовка и рассылка информационных писем с приглашением к участию предприятий и организаций города; -реконструкция табличек с названием предприятий и организаций города; -тематическое оформление 3 машин для участия в Шествии; -заключение договоров по установке праздничной трибуны для ветеранов ВОВ на площади «Юбилейная»; -художественное оформление трибуны |  | до 06 мая 2016 |  | КК МБУК «КДК» |
| 3. | Обеспечение информационного и музыкального сопровождения Шествия; организация работы ведущих |  | 09.05.2016 с 10.00 до 12.00 час. |  |  |
| 4. | Обеспечение построения колонн Шествия |  | 09.05.2016 с 08.00 до 10.00 час. |  | КК МБУК «КДК» |
| 5. | Монтаж – демонтаж трибуны |  | 06-10 мая 2016 года |  | КК, ДЖКХ |
| 6. | Размещение информации о подготовке и проведении Шествия «Парад Победы» в средствах массовой информации |  | с 15.04.2016 |  | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию) |
| 7. | Организация прямой трансляции в эфире телерадиокомпании «Юганск» |  | 09.05.2016 с 10.00 до 12.00 час. |  |  |
| 8. | Обеспечение уборки территории до и после проведения Шествия |  | 08.05.2016– 09.05.2016 |  | ДЖКХ |
| 9. | Обеспечение ограждения территории турникетами по ходу следования колонны по ул.Гагарина |  | 09.05.2016 |  |  |
| 10. | Корректировка работы городских автобусов на время проведения Шествия |  | 09.05.2016 с 07.00 час. |  |  |
| 11. | Обеспечение отключения светофора по ул.Гагарина |  | 09.05.2016 с 07.00 час. |  |  |
| 12. | Организация пропускного режима для транспорта |  | 04.05.2016 - 09.05.2016 с 08.00 час. |  | ДДА Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 13. | Организация подготовки и участия группы флагоносцев, барабанщиков, кадетов МБОУ «СОКШ № 4» |  | с 15.04.2016– 09.05.2016 |  | ДОиМП МБОУ «СОКШ № 4» |
| 14. | Предварительное обследование территории по маршруту движения колонн Шествия кинологической службой |  | до 09.05.2016 – 09.05.2016 с 08.00 час |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта по маршруту движения колонн Шествия по улицам Нефтяников, Гагарина, Ленина, Набережная |  | 09.05.2016 с 08.00 до 12.00 час. |  |  |
| 16. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту построения и движения колонн Шествия |  | 09.05.2016 с 08.00 до 12.00 час. |  |  |
| 17. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы |  | 09.05.2016 |  | ДЖКХ КК |
| 18. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи у трибуны |  | 09.05.2016 с 10.00 до 12.00 час. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 4.Легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-летию Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2016 в 12.30 часов – улицы города |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение легкоатлетической эстафеты |  | 09.05.2016 11.30 - сбор (площадь у памятника «Воину-Освободи-телю») с 12.30 –забег |  | КФиК |
| 2. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения |  | 09.05.2016 с 11.30 час. |  | КК |
| 3. | Размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации |  | с 27.04.2016 |  | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию) |
| 4. | Освещение мероприятия в СМИ |  | 09.05.2016 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 5. | Предварительное обследование территории по маршруту движения городской легкоатлетической эстафеты |  | 09.05.2016 |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |
| 6. | Ограничение движения автотранспорта согласно схеме (приложение 7) |  | 09.05.2016 с 11.30 до 14.00 час. |  |  |
| 7. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту следования участников городской легкоатлетической эстафеты |  | 09.05.2016 с 11.30 до 14.00 час. |  |  |
| 8. | Корректировка работы городских автобусов |  | 09.05.2016 с 11.30 до 14.00 час. |  | ДЖКХ |
| 9. | Организация работы машины скорой помощи по маршруту следования легкоатлетической эстафеты |  | 09.05.2016 с 12.30 до 14.00 час. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 5.Народное гуляние «Великая Победа» 09.05.2016 в 10.00 часов – городская площадь Юбилейная 2а микрорайон - аллея Комсомольской Славы |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | По графику |  | КК |  |
| 2. | Монтаж сценической площадки | до 08.05.2016 |  | КК МБУК «КДК» |  |
| 3. | Демонтаж сценической площадки | 09.05.2016 |  |  |  |
| 4. | Художественное оформление сценической площадки | до 09.05.2016 |  |  |  |
| 5. | Общая организация мероприятия: -проведение культурно – развлекательных и игровых программ; -организация концертной программы на сцене; - работа ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение мероприятия | 09.05.2016 с 10.00-22.00 час. |  | КК МБУК «КДК» |  |
| 6. | Организация работы «фронтовых концертных бригад» на 3-х выездных площадках города | 09.05.2016 |  |  |  |
| 7. | Организация работы «Нефтеюганского Арбата» | 09.05.2016 с 12.00 -17.00 час. |  | КК НГ МАУК «ИХМК» |  |
| 8. | Установка уличной палатки для ветеранов Великой Отечественной войны на площади «Юбилейная» | до 09.05.2016 |  | КК МБУК «КДК» |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 9. | Организации работы Полевой кухни с установкой на площади Юбилейной столов и скамеек для питания ветеранов | 09.05.2016 |  | КК МБУК «КДК» |  |
| 10. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятий в средствах массовой информации | с 27.04.2016 |  | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию) |  |
| 11. | Освещение мероприятия в СМИ | 09.05.2016 |  |  |  |
| 12. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 04.05.2016 - 09.05.2016 с 08.00 час. |  | ДДА Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска |  |
| 13. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания с тематическим оформлением торгового места | 09.05.2016 с 10.00 час. |  |  |  |
| 14. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания | 09.05.2016 |  | ДДА |  |
| 15. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 09.05.2016 |  | ДОиМП |  |
| 16. | Участие творческих коллективов в концертной программе на сцене | 09.05.2016 |  |  |  |
| 17. | Организация акции по сбору средств на проведение «Народного Салюта» | до 06.05.2016 |  | МБУК «КДК» |  |
| 18. | Организация работ по проведению «Народного Салюта» | 09.05.2016 с 22.00 до 22.20 час. |  | КК МБУК «КДК» |  |
| 19. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | до 09.05.2016 |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |  |
| 20. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия. | 09.05.2016 с 08.00 до 23.00 |  |  |  |
| 21. | Ограничение движения транспортных средств по улице Гагарина | 09.05.2016 с 08.00 до 23.00 |  |  |  |
| 22. | Обеспечение взаимодействия со службами по согласованию места проведения «Народного Салюта» | до 09.05.2016 |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Отдел гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города |  |
| 23. | Обеспечение общественной безопасности в месте проведения «Народного Салюта» | 09.05.2016 с 21.30 до 23.00 час |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |  |
| 24. | Обеспечение ограничения движения транспорта по улицам города у места проведения «Народного Салюта» | 09.05.2016 с 21.30 до 23.00 час |  |  |  |
| 25. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2016 08.00-23.00 час |  | Отдел гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |  |
| 26. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения «Народного Салюта» | 09.05.2016 с 21.30 до 23.00 час |  |  |  |
| 27. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятия, ограждение территории сцены на площади турникетами, установка уличных скамеек, установка на площади «Юбилейная» контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 08.05.2016 - 09.05.2016 |  | ДЖКХ |  |
| 28. | Корректировка движения городских автобусов в период проведения мероприятия | 09.05.2016 с 10.00 час. |  |  |  |
| 29. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи в период проведения мероприятий: -народное гуляние; -«Народный Салют» | 09.05.2016 с 10.00 до 23.00 ч. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |  |

Согласование

проекта постановления администрации города

«Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятий, посвящённых празднованию 71-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

| 1.Визы: Первый заместитель главы администрации города Заместитель главы администрации города Заместитель главы администрации города |  | С.П.Сивков С.В.Мочалов С.Е.Михалева |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации города |  | Ю.А.Власов |
| Начальник юридическо- правового управления |  | Д.М.Черепанич |
| Директор департамента по делам администрации |  | С.И.Нечаева |
| Директор департамента образования и молодежной политики |  | Т.М.Мостовщикова |
| Председатель комитета физической культуры и спорта |  | Ю.И.Рудзинский |
| Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |  | С.Е.Сериков |

Председатель комитета культуры					Л.Ю.Ташкевич

2.Проект разработан:

начальником отдела культурно-досуговой, музейной и библиотечной  деятельности комитета культуры Л.А.Вощатинской.

Телефон: 22 19 62.

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:

Комитет культуры

Дума города.