АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016 											№ 284-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении Городского Бала «Выпускник 2016»

В соответствии с постановлениями администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», от 29.10.2013 № 1212-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», от 20.01.2016 № 13-п «Об утверждении годового плана официальных мероприятий  администрации города Нефтеюганска в 2016 году» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести Городской Бал «Выпускник 2016» с участием всех выпускников 11 классов общеобразовательных организаций на территории культурного центра «Обь» 24.06.2016.

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по организации и проведению Городского Бала «Выпускник 2016» согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения Городского Бала «Выпускник 2016» 24.06.2016 согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения Городского Бала «Выпускник 2016» согласно приложению 3 к постановлению.

2.4.Схему проведения Городского Бала «Выпускник 2016» на территории культурного центра «Обь» согласно приложению 4 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) организовать взаимодействие с отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Плаксин Н.С.) по вопросам обеспечения охраны общественного порядка во время проведения Городского Бала «Выпускник 2016» согласно             приложениям 3, 4 к постановлению.

5.Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города (Чертов В.А.) организовать взаимодействие с отделом надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (Варлов Е.Ю.) по вопросам обеспечения противопожарной безопасности во время проведения Городского Бала «Выпускник 2016» согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

6.Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города                                                                 В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 31.03.2016 № 284-п

Состав

организационного комитета по организации и проведению

Городского Бала «Выпускник 2016»

| Михалева Светлана Евгеньевна Мостовщикова Татьяна Михайловна Участники: Мочалов Сергей Васильевич Нечаева Светлана Ивановна | -заместитель главы администрации города Нефтеюганска, председатель; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя. -заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Сериков Сергей Евгеньевич Ташкевич Людмила Юрьевна | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; -председатель комитета культуры администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович | -начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Нефтеюганска; |
| Кузнецов Евгений Владимирович Калаганова Александра Михайловна | -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; -начальник информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию); |
| Плаксин Николай Степанович | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Варлов Евгений Юрьевич | -начальник отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович Филинова Наталья Владимировна Пластун Елена Николаевна Степкина Людмила Ивановна Кошкарева Валентина Александровна Шеховцев Олег Сергеевич Арестова Наталья Владимировна Гончарова Юлия Николаевна | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); -начальник отдела молодежной политики департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»; -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»; -представитель Муниципального совета по развитию образования города Нефтеюганска (по согласованию); -заместитель председателя управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (по согласованию); -председатель общешкольного родительского комитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 31.03.2016 № 284-п

Программа

Городского Бала «Выпускник 2016»

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения (час) | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Озвучивание территории культурного центра «Обь», работа фотозон, сбор участников мероприятия | 19.00 | Территория культурного центра «Обь» | Департамент образования и молодежной политики (далее – ДОиМП), Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (далее – КК) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодёжных иницитив» (далее – МБУ «ЦМИ») |
| 1.2 | Торжественная часть мероприятия «Россия – страна возможностей» | 19.30 | культурный центр «Обь», концертный зал |  |
| 1.3 | Общая фотография участников мероприятия | 20.20 | Территория культурного центра «Обь» | ДОиМП МБУ «ЦМИ» |
| 1.4 | Организация питания для участников мероприятия | 20.40 | культурный центр «Обь», 2 этаж | ДОиМП Нефтеюганское городское муниципальное унитарное предприятие «Школьное питание» (далее – НГМУП «ШП») |
| 1.5 | Культурно-развлекательная часть мероприятия (дискотека, работа активных зон и фотозон) | 21.20 | Территория культурного центра «Обь» | ДОиМП МБУ «ЦМИ» |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 31.03.2016 № 284-п

План подготовки и проведения Городского Бала «Выпускник 2016»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 10.06.2016 | ДОиМП |
| 2. | Организовать участие выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций города в подготовке и проведении мероприятия | с 01.04.2016 по 25.06.2016 | Руководители общеобразовательных организаций города |
| 3. | Информирование выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций города, их родителей и законных представителей о проведении мероприятия | с 01.04.2016 по 25.06.2016 |  |
| 4. | Подготовка сценария, художественного оформления сцены, помещений и территории культурного центра «Обь» | с 20.05.2016 по 24.06.2016 | ДОиМП |
| 5. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 01.06.2016 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее - ДДА) Информационно - аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию) |
| 6. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия по вопросам обеспечения противопожарной безопасности | 15.06.2016 | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | администрации города Нефтеюганска Отдел надзорной деятельности по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию) |
| 7. | Предоставление территории, помещений, музыкального и звукотехнического оборудования в культурном центре «Обь» для подготовки и проведения мероприятия | с 23.06.2016 по 25.06.2016 | КК Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс» (далее-МБУК «КДК») |
| 8. | Монтаж – демонтаж оборудования и фотозон | с 23.06.2016 по 25.06.2016 | ДОиМП |
| 9. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия по вопросам обеспечения пропускного режима и антитеррористической защищенности объекта | 24.06.2016 с 14.00 ч. | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (по согласованию) Добровольные формирования правоохранительной направленности: родительский патруль; добровольная народная дружина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Обеспечение пропускного режима на территорию проведения мероприятия с использованием стационарных, переносных и ручных металлодетекторов | с 24.06.2016 по 25.06.2016 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (по согласованию) Добровольные формирования правоохранительной направленности: родительский патруль; добровольная народная дружина |
| 11. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия |  |  |
| 12. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи | с 24.06.2016 по 25.06.2016 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 13. | Уборка территории до и после проведения мероприятия | с 24.06.2016 по 25.06.2016 | МБУК «КДК» Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| 14. | Организация работы ведущего, музыкального и звукотехнического сопровождения, проведение концертных и развлекательных | с 24.06.2016 по 25.06.2016 | ДОиМП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | программ, работа активных зон и фотозон |  |  |
| 15. | Организация и проведение мероприятий согласно программе городского бала «Выпускник 2016» | с 24.06.2016 по 25.06.2016 | ДОиМП КК МБУ «ЦМИ» НГМУП «ШП» |
| 16. | Освещение мероприятия в СМИ | 27.06.2016 | ДДА Информационно - аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию) |

Приложение 4 к постановлению администрации города от 31.03.2016 № 284-п

Схему проведения Городского Бала «Выпускник 2016» на территории культурного центра «Обь»

Территория 2 мкр.

Территория 1 мкр.

Улица Ленина

Стоянка

КЦ «Обь»

Машина полиции

ограждения

выход

Стоянка

сцена

Улица Гагарина

Стоянка

Стоянка

Машина полиции

запасной выход

запасной выход

газон

газон

газон

вход

выход

металлодетектор