## лист
Отчет об исполнении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы"
тыс.рублей
№ п/п | Наименование программы | Исполнитель, ГРБС | план 2015 г. |  |  | кассовый расход на 01.11.2015 г. |  |  | % исполнения к плану года | Примечание | Примечание
| Запланированные мероприятия |  | всего | из бюджета ХМАО | из местного бюджета | всего | из бюджета ХМАО | из местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11
Подпрограмма I «Транспорт» Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом
1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по организации обслуживания населения города Нефтеюганска автомобильным транспортом общего пользования / ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I | ДЖКХ | 160839.075 | 0 | 160839.075 | 140804.497 | 0 | 140804.497 | 87.5437
| в связи с оказанием услуг по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нефтеюганска | ДЖКХ | 130379.2 | 0 | 130379.2 | 116815.493 | 0 | 116815.493 | 89.5967 |  | Оплата за фактически оказанные и принятые услуги на 01.11.2015
| в связи с оказанием услуг отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска | ДЖКХ | 22648.176 | 0 | 22648.176 | 17678 | 0 | 17678 | 78.0549
| в связи с оказанием услуги по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ | ДЖКХ | 3882.464 | 0 | 3882.464 | 3015.943 | 0 | 3015.943 | 77.6812 |  | Оказание услуг с 09.05.2015 по 28.09.2015
| в связи с оказанием услуги отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ | ДЖКХ | 3929.235 | 0 | 3929.235 | 3295.061 | 0 | 3295.061 | 83.8601
Подпрограмма II «Автомобильные дороги» Задача 1. Восстановление работоспособности, а так же расширение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы
2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГС | 94813 | 90072 | 4741 | 16844.9089 | 16002.6635 | 842.2453 | 17.7665
2.1. | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от п ул.Молодежная до ул.Юганская) (СМР) | ДГС | 33000 | 31350 | 1650 | 8467.2426 | 8043.8805 | 423.362 | 25.6583 |  | Контракт № 0187300012815000224 с 16.06.15 по 30.11.16 (сроки выполнения работ 15 месяцев, до 11.2016)
2.2. | Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная) | ДГС | 61813 | 58722 | 3091 | 8377.6663 | 7958.783 | 418.8833 | 13.5532 |  | Контракт № 0187300012815000218 с 16.06.15 по 30.11.16 (15 месяцев, до 11.2016)
3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ | 52146 | 50898.7 | 1247.3 | 48746.838 | 47639.8895 | 1106.9485 | 93.4815 |  | Экономия денежных средств возвращена в бюджеты соотвтетствующих уровней.
3.1. | Автодорога по ул.Ленина (участок автодороги от ул.Парковая до ул.Жилая) | ДЖКХ | 4803.655 | 4755.618 | 48.037 | 4803.5657 | 4755.529 | 48.0367 | 99.9981 |  | Работы выполнены.
3.2. | Автодорога автодороги Проезд 5П, 6П | ДЖКХ | 15245.645 | 15093.189 | 152.456 | 15245.6196 | 15093.1646 | 152.455 | 99.9998 | 29.07.2013 от Службы контроля ХМАО – Югры получено согласование и с ООО "СОК" заключен контракт от 12.08.2013 № 38/-13 на сумму 1 255 978,59144 тыс. руб. Срок выполнения работ с 12.08.2013 по 13.03.15 (19 месяцев). Оплата сначала за счет средств бюджета ХМАО - Югры | Работы выполнены.
3.3 | Автодорога по ул.Усть-Балыкская (участок автодороги от ул.Нефтяников до ул.Парковая) | ДЖКХ | 5771.709 | 5713.992 | 57.717 | 5697.6594 | 5640.6828 | 56.9766 | 98.717 |  | Работы выполнены.
3.4. | Автодорога по ул.Аржанова (участок автодороги от ул.Мамонтовская до ул.Нефтяников | ДЖКХ | 6277.27 | 6214.497 | 62.773 | 5797.481 | 5739.506 | 57.975 | 92.3567 |  | Работы выполнены.
3.5. | Автодорога по ул.Нефтяников (от ПК 3+855 до ПК 3+970) | ДЖКХ | 1901.721 | 1882.704 | 19.017 | 1715.5192 | 1698.364 | 17.1552 | 90.2088 |  | Работы выполнены.
3.7. | Автодорога по ул.Усть-Балыкская (участок от автодороги по ул.Жилая до автодороги по ул.Объездная) | ДЖКХ | 6015.8 | 5715 | 300.8 | 5369.4295 | 5100.958 | 268.4715 | 89.2555 |  | Работы выполнены.
3.8. | Автодорога Проезд 8П (участок от автодороги Проезд 5П до автодороги Проезд 6П) | ДЖКХ | 7342 | 6974.9 | 367.1 | 5405.87 | 5135.5765 | 270.2935 | 73.6294 |  | Работы выполнены.
3.9 | Автодорога по ул.Сургутская (участок автодороги от черты города ПК-0 до ПК-3(47)) | ДЖКХ | 4788.2 | 4548.8 | 239.4 | 4711.6936 | 4476.1086 | 235.585 | 98.4022 |  | Работы выполнены.
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 ПОДПРОГРАММЫ II (2+3) |  | 146959 | 140970.7 | 5988.3 | 65591.7469 | 63642.553 | 1949.1938 | 44.6327
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств оргнанизации дорожного движения на них / ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 ПОДПРОГРАММЫ II | ДЖКХ | 159437.98 | 0 | 159437.98 | 118787.6169 | 0 | 118787.6169 | 74.504
4.1. | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 451.782 | 0 | 451.782 | 267.3806 | 0 | 267.3806 | 59.1835 |  | Оплата по фактическим показаниям.
4.2. | Возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства | ДЖКХ | 12339.418 | 0 | 12339.418 | 9504.6563 | 0 | 9504.6563 | 77.0268 |  | Оплата за фактически оказанные и принятые услуги
4.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств оргнанизации дорожного движения на них | ДЖКХ | 146646.78 | 0 | 146646.78 | 109015.58 | 0 | 109015.58 | 74.3389 |  | Оплата за фактически оказанные и принятые услуги
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II |  | 306396.98 | 140970.7 | 165426.28 | 184379.3638 | 63642.553 | 120736.8108 | 60.1766
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 467236.055 | 140970.7 | 326265.355 | 325183.8608 | 63642.553 | 261541.3078 | 69.5973
Исполнитель:
Отдел по транспорту и автодорогам департамента ЖКХ администрации города Нефтеюганска, тел.: 25-08-04, 231900