## МП
Таблица № 2
ОТЧЁТ о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» и использования финансовых средств за 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятий | ГРБС, исполнитель | Источник финансир. | Объём финансирования за 2015 год, тыс.рублей
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение
[6 empty] | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма I "Транспорт"
1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по организации обслуживания населения города Нефтеюганска автомобильным транспортом общего пользования / ИТОГО по подпрограмме I: | ДЖКХ | Местный бюджет | 185585.268 | 185402.054 | 183.214 | 0.098722
1.1 | за услуги по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска |  |  | 155231.833 | 155231.833 | 0 | 0
1.2 | за услуги отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска |  |  | 22341.128 | 22157.914 | 183.214 | 0.82007
1.3 | за услуги по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ |  |  | 3882.464 | 3882.464 | 0 | 0
1.4 | за услуги отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ |  |  | 4129.843 | 4129.843 | 0 | 0
Подпограмма II "Автомобильные дороги"
2 | Строительство и реконструкция а/дорог общего пользования местного значения/ ИТОГО по задаче 1: | ДГС | Окружной бюджет | 90072 | 90071.9999 | 5e-05 | 5.5511e-08
|  |  | Местный бюджет | 5115.506 | 4779.5129 | 335.9931 | 6.5681
|  |  | Всего | 95187.506 | 94851.5128 | 335.9931 | 0.35298
2.1. | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | Окружной бюджет | 31350 | 31350 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 1688.513 | 1688.5129 | 0.0001 | 5.9224e-06
|  |  | Всего | 33038.513 | 33038.5129 | 0.0001 | 3.0268e-07
2.2. | Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная) | ДГС | Окружной бюджет | 58722 | 58721.9999 | 5e-05 | 8.5147e-08
|  |  | Местный бюджет | 3091 | 3091 | 0 | 0
|  |  | Всего | 61813 | 61812.9999 | 5e-05 | 8.0889e-08
2.3. | Авторский надзор | ДГС | Местный бюджет | 335.993 | 0 | 335.993 | 100
3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ | Окружной бюджет | 48372.6995 | 47639.8893 | 732.8102 | 1.5149
|  |  | Местный бюджет | 1114.351 | 1106.9485 | 7.4025 | 0.66429
|  |  | Всего | 49487.0505 | 48746.8378 | 740.2127 | 1.4958
3.1. | Ремонт автодороги по ул.Усть-Балыкская (участок автодороги от ул.Нефтяников до ул.Парковая) | ДЖКХ | Окружной бюджет | 5713.992 | 5640.6828 | 73.3092 | 1.283
|  |  | Местный бюджет | 57.717 | 56.9766 | 0.7404 | 1.2828
|  |  | Всего | 5771.709 | 5697.6594 | 74.0496 | 1.283
3.2. | Ремонт автодорог Проезд 5П, 6П | ДЖКХ | Окружной бюджет | 15093.189 | 15093.1646 | 0.02444 | 0.00016193
|  |  | Местный бюджет | 152.456 | 152.4555 | 0.0005 | 0.00032796
|  |  | Всего | 15245.645 | 15245.6201 | 0.02494 | 0.00016359
3.3. | Ремонт автодороги по ул.Ленина (участок автодороги от ул.Парковая до ул.Жилая) | ДЖКХ | Окружной бюджет | 4755.618 | 4755.529 | 0.089 | 0.0018715
|  |  | Местный бюджет | 48.037 | 48.0367 | 0.0003 | 0.00062452
|  |  | Всего | 4803.655 | 4803.5657 | 0.0893 | 0.001859
3.4. | Ремонт автодороги по ул.Аржанова (участок автодороги от ул.Мамонтовская до ул.Нефтяников) | ДЖКХ | Окружной бюджет | 6214.497 | 5739.5056 | 474.9914 | 7.6433
|  |  | Местный бюджет | 62.773 | 57.9748 | 4.7982 | 7.6437
|  |  | Всего | 6277.27 | 5797.4804 | 479.7896 | 7.6433
3.5. | Ремонт автодороги по ул.Нефтяников (участок от ПК 3+855 до ПК 3-970) | ДЖКХ | Окружной бюджет | 1882.704 | 1698.3642 | 184.3398 | 9.7912
|  |  | Местный бюджет | 19.017 | 17.1552 | 1.8618 | 9.7902
|  |  | Всего | 1901.721 | 1715.5194 | 186.2016 | 9.7912
3.6. | Автодорога Проезд 8П (участок от автодороги Проезд 5П до автодороги Проезд 6П) | ДЖКХ | Окружной бюджет | 5135.5765 | 5135.5765 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 270.294 | 270.2935 | 0.0005 | 0.00018498
|  |  | Всего | 5405.8705 | 5405.87 | 0.0005 | 9.2492e-06
3.7. | Автодорога по ул.Усть-Балыкская (участок от автодороги по ул.Жилая до автодороги по ул.Объездная) | ДЖКХ | Окружной бюджет | 5100.958 | 5100.958 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 268.472 | 268.4715 | 0.00048 | 0.00017879
|  |  | Всего | 5369.43 | 5369.4295 | 0.00048 | 8.9395e-06
3.8. | Автодорога по ул.Сургутская (участок автодороги от въезда в город ПК-0 до ПК-3(47) | ДЖКХ | Окружной бюджет | 4476.165 | 4476.1086 | 0.05636 | 0.0012591
|  |  | Местный бюджет | 235.585 | 235.5847 | 0.00033 | 0.00014008
|  |  | Всего | 4711.75 | 4711.6933 | 0.05669 | 0.0012032
4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения/ ИТОГО по задаче 2: | ДЖКХ | Местный бюджет | 159437.98 | 156192.2454 | 3245.7346 | 2.0357
4.1 | Содержание дорог |  |  | 147211.107 | 144063.1993 | 3147.9077 | 2.1384
4.2 | Оплата потребления э/энергии |  |  | 396.943 | 367.1303 | 29.8127 | 7.5106
4.3 | Возмещение затрат по ТО и содержанию светоформного хозяйства |  |  | 11829.93 | 11761.9158 | 68.0142 | 0.57493
5. | ИТОГО по подпрограмме II: |  | Окружной бюджет | 138444.6995 | 137711.8893 | 732.8102 | 0.52932
|  |  | Местный бюджет | 165667.837 | 162078.7067 | 3589.1303 | 2.1665
|  |  | Всего | 304112.5365 | 299790.596 | 4321.9405 | 1.4212
6. | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | Окружной бюджет | 138444.6995 | 137711.8893 | 732.8102 | 0.52932
|  |  | Местный бюджет | 351253.105 | 347480.7607 | 3772.3443 | 1.074
|  |  | Всего | 489697.8045 | 485192.65 | 4505.1545 | 0.91999
| итого по ДЖКХ |  | Окружной бюджет | 48372.6995 | 47639.8893 | 732.8102 | 1.5149 | 98.4851
|  |  | Местный бюджет | 346137.599 | 342701.2478 | 3436.3512 | 0.99277 | 99.0072
|  |  | Всего | 394510.2985 | 390341.1372 | 4169.1613 | 1.0568 | 98.9432
Исполнитель:
Отдел по транспорту и автодорогам департамента ЖКХ администрации города, тел. 250 804, 231900