## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | 1 полугодие | 3 квартал | 4 квартал | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.05.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.05.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия | [6 empty] | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | 3194704219 | 1267368651 | 1858474419 | 6510776904 | 3255784099 | 31879288 | 3223113517 | 1721934523.67 | 830700916.91 | 2405100 | 888828506.76 | 1600876906.18 | 699185420.22 | 3219500 | 898471985.96 | 24.5881 | 21.4752 | 10.099 | 27.8759 | 50.1103 | 84.1681
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 101724250 | 100879664 | 250072525 | 108935290 | 162662529 | 714758599 | 77393497 | 0 | 637365102 | 138564315.33 | 281100 | 0 | 138283215.33 | 138418694.63 | 135479.3 | 0 | 138283215.33 | 19.3658 | 0.17505 | 0 | 21.6961 | 55.3514 | 48.1961
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 10650603 | 1945123 | 58558365 | 17532439 | 38838582 | 144375320 | 77393497 | 0 | 66981823 | 17332823.5 | 281100 | 0 | 17051723.5 | 17187202.8 | 135479.3 | 0 | 17051723.5 | 11.9045 | 0.17505 | 0 | 25.4572 | 29.3506 | 48.1961
1.1.1 | Капитальный ремонт объекта «Сети теплоснабжения», расположенные по адресу: г.Нефтеюганск, по ул.Нефтяников, от МК 4-4 Неф. до МК 12-9 Неф. (участок от МК 3-8 Неф до МК12-9 Неф). | ДГС | 0 | 0 | 0 | 15540000 | 36257600 | 54523800 | 51797600 | 0 | 2726200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Возмещение затрат реализ сжиж газа насел Нефтеюганскгаз | ДЖКХ | 165022 | 165022 | 330044 | 212338 | 207518 | 749900 | 749900 | 0 | 0 | 281100 | 281100 | 0 | 0 | 135479.3 | 135479.3 | 0 | 0 | 18.0663 | 18.0663 |  |  | 41.0489 | 48.1961 | Оплата за март будет произведена в апреле 2016г.
1.1.4 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ДЖКХ | 1186734 | 1780101 | 2966835 | 1780101 | 2373464 | 7120400 | 0 | 0 | 7120400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.5 | Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 8640838 |  | 8640953 |  |  | 8640953 | 0 | 0 | 8640953 | 8416558.73 | 0 | 0 | 8416558.73 | 8416558.73 | 0 | 0 | 8416558.73 | 97.4031 |  |  | 97.4031 | 97.4031
1.1.6 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 658009 |  | 31935563 |  |  | 36627847 | 24845997 | 0 | 11781850 | 2753741.95 | 0 | 0 | 2753741.95 | 2753741.95 | 0 | 0 | 2753741.95 | 7.5182 |  |  | 23.3727 | 8.6228
1.1.7 | Инженерное обеспечение 5 микрорайона г.Нефтеюганска | ДГС | 0 |  | 14684970 |  |  | 36712420 | 0 | 0 | 36712420 | 5881422.82 | 0 | 0 | 5881422.82 | 5881422.82 | 0 | 0 | 5881422.82 | 16.0203 |  |  | 16.0203 | 40.0506
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 3871938 | 12007394 | 15694430 | 11788588 | 13505848 | 49362180 | 0 | 0 | 49362180 | 3394375.29 | 0 | 0 | 3394375.29 | 3394375.29 | 0 | 0 | 3394375.29 | 6.8765 |  |  | 6.8765 | 21.6279
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 1371300 | 5256950 | 6541348 | 7656950 | 11005211 | 34296823 | 0 | 0 | 34296823 | 77114 | 0 | 0 | 77114 | 77114 | 0 | 0 | 77114 | 0.22484 |  |  | 0.22484 | 1.1789
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 2500638 | 4750444 | 7153082 | 2500638 | 2500637 | 11434357 | 0 | 0 | 11434357 | 3317261.29 | 0 | 0 | 3317261.29 | 3317261.29 | 0 | 0 | 3317261.29 | 29.0113 |  |  | 29.0113 | 46.3753
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 0 | 2000000 | 2000000 | 1631000 | 0 | 3631000 | 0 | 0 | 3631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 3849999 | 1825000 | 5764999 | 1475000 | 450000 | 7689999 | 0 | 0 | 7689999 | 4686595.2 | 0 | 0 | 4686595.2 | 4686595.2 | 0 | 0 | 4686595.2 | 60.944 |  |  | 60.944 | 81.2939
1.3.1 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ДЖКХ | 1989999 | 0 | 1989999 | 800000 | 450000 | 3239999 | 0 | 0 | 3239999 | 1986595.36 | 0 | 0 | 1986595.36 | 1986595.36 | 0 | 0 | 1986595.36 | 61.3147 |  |  | 61.3147 | 99.829
|  | КФКиС | 150000 | 425000 | 575000 | 125000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 229999.84 | 0 | 0 | 229999.84 | 229999.84 | 0 | 0 | 229999.84 | 32.8571 |  |  | 32.8571 | 40
|  | ДДА | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | КК | 0 | 150000 | 150000 | 250000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ДГС |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ДОиМП | 1710000 | 1250000 | 3050000 | 0 | 0 | 3050000 | 0 | 0 | 3050000 | 2470000 | 0 | 0 | 2470000 | 2470000 | 0 | 0 | 2470000 | 80.9836 |  |  | 80.9836 | 80.9836
1.4 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | 33204156 | 32918800 | 66444412 | 32428000 | 61462732 | 315552311 | 0 | 0 | 315552311 | 46700392.87 | 0 | 0 | 46700392.87 | 46700392.87 | 0 | 0 | 46700392.87 | 14.7996 |  |  | 14.7996 | 70.2849
1.4.1 | Содержание территорий кладбищ г.Нефтеюганска | ДЖКХ | 590000 | 890000 | 1443200 | 880000 | 1249332 | 3572532 | 0 | 0 | 3572532 | 631590.4 | 0 | 0 | 631590.4 | 631590.4 | 0 | 0 | 631590.4 | 17.6791 |  |  | 17.6791 | 43.7632
1.4.2 | Содержание земель общего пользования | ДЖКХ | 4781981 | 14400000 | 18300000 | 18300000 | 12065400 | 48665400 | 0 | 0 | 48665400 | 7110365.7 | 0 | 0 | 7110365.7 | 7110365.7 | 0 | 0 | 7110365.7 | 14.6107 |  |  | 14.6107 | 38.8545
1.4.3 | Механизированная уборка снега | ДЖКХ | 17248279 | 11726800 | 28975079 | 0 | 9359100 | 35087000 | 0 | 0 | 35087000 | 26785707.57 | 0 | 0 | 26785707.57 | 26785707.57 | 0 | 0 | 26785707.57 | 76.3408 |  |  | 76.3408 | 92.444
1.4.4 | Организация и проведение субботника на землях общего пользования | ДЖКХ |  |  | 36800 |  |  | 36800 | 0 | 0 | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.5 | Противопаводковые мероприятия | ДЖКХ | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.6 | Лицвидация несанкционированных свалок | ДЖКХ | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.7 | Услуга по приёму и складированию снежных масс | ДЖКХ | 5637191 | 2000000 | 7254200 | 500000 | 2754200 | 7754200 | 0 | 0 | 7754200 | 7254198.68 | 0 | 0 | 7254198.68 | 7254198.68 | 0 | 0 | 7254198.68 | 93.5519 |  |  | 93.5519 | 100
1.4.8 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17024300 | 2024300 | 0 | 0 | 2024300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.9 | Асфальтирование по адресу 11А микрорайон, переулок Дальний | ДЖКХ |  |  | 0 |  |  | 1113190 | 0 | 0 | 1113190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.10 | Содержание уличного и дворового освещения | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14745000 | 4745000 | 0 | 0 | 4745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.11 | Содержание городского фонтана | ДЖКХ | 100000 | 1390000 | 1490000 | 710000 | 349000 | 2536256 | 0 | 0 | 2536256 | 117682.24 | 0 | 0 | 117682.24 | 117682.24 | 0 | 0 | 117682.24 | 4.64 |  |  | 4.64 | 7.8981
1.4.12 | Озеленение мест общего пользования | ДЖКХ | 0 | 1962000 | 1962000 | 11238000 | 3416300 | 16616300 | 0 | 0 | 16616300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.13 | Проведение работ по сбору, вывозу и утилизации промышленных отходов (баржа) | ДЖКХ | 0 |  | 0 |  |  | 1117032 | 0 | 0 | 1117032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.14 | Ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров в микрорайонах города | ДЖКХ |  |  | 0 |  |  | 19756635 | 0 | 0 | 19756635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.15 | Ремонт проездов, автостоянок, парковок и тротуаров в 1 микрорайоне | ДЖКХ |  |  | 0 |  |  | 40395381 | 0 | 0 | 40395381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.16 | Устройство подходов к подъездам многоквартирных домов № 20/1,25,26,27 в 11а мкр | ДЖКХ | 0 |  | 0 |  |  | 580968 | 0 | 0 | 580968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.17 | Ремонт проезда, парковки в районе дома 1 микрорайон 6 | ДЖКХ |  |  | 0 |  |  | 886415 | 0 | 0 | 886415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.18 | Ремонт проездов, автостоянок, парковок и тротуаров в 13 микрорайоне | ДЖКХ |  |  | 0 |  |  | 62834272 | 0 | 0 | 62834272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.19 | Содержание скульптурных композиций, и памятников города Нефтеюганска | ДЖКХ | 240000 | 350000 | 590000 | 700000 | 500100 | 1341069 | 0 | 0 | 1341069 | 130624.77 | 0 | 0 | 130624.77 | 130624.77 | 0 | 0 | 130624.77 | 9.7403 |  |  | 9.7403 | 22.1398
1.4.20 | Асфальтирование внутриквартального проезда и устройство тротуара в 8А мкр. | ДЖКХ | 0 |  | 0 |  |  | 3665278 | 0 | 0 | 3665278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.21 | Ремонт внутриквартальных проездов без покрытия (4,5,6 мкр., МО-15) | ДЖКХ | 0 |  | 0 |  |  | 1369146 | 0 | 0 | 1369146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.22 | Асфальтирование и отсыпка территории в 8а мкр в районе магазина Тагмир | ДЖКХ | 0 |  | 0 |  |  | 653000 | 0 | 0 | 653000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.23 | Асфальтирование территории в 7 мкр по ул.Молодежной в районе МБУЗ "НГБ имени В.И.Яцкив" | ДЖКХ | 0 |  | 0 |  |  | 3826781 | 0 | 0 | 3826781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.24 | Устройство снежного городка | ДЖКХ | 567000 |  | 567000 |  |  | 567000 | 0 | 0 | 567000 | 522236.93 | 0 | 0 | 522236.93 | 522236.93 | 0 | 0 | 522236.93 | 92.1053 |  |  | 92.1053 | 92.1053
1.4.25 | Купель на Крещение | ДЖКХ | 378998 |  | 378998 |  |  | 378998 | 0 | 0 | 378998 | 378998 | 0 | 0 | 378998 | 378998 | 0 | 0 | 378998 | 100 |  |  | 100 | 100
1.4.26 | Установка малых архитектурных форм на АТБ-6 в 11 мкр. города Нефтеюганска | ДЖКХ | 0 |  | 0 |  |  | 48579 | 0 | 0 | 48579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.27 | Монтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации | ДЖКХ | 1240345 |  | 1240345 |  |  | 1240345 | 0 | 0 | 1240345 | 1195388.59 | 0 | 0 | 1195388.59 | 1195388.59 | 0 | 0 | 1195388.59 | 96.3755 |  |  | 96.3755 | 96.3755
1.4.28 | Установка МАФ | ДЖКХ | 0 |  | 0 |  |  | 74683 | 0 | 0 | 74683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.29 | Поставка малых архитектурных форм (АТБ-6 в 11 мкр.) | ДЖКХ | 0 |  | 0 |  |  | 182958 | 0 | 0 | 182958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.30 | Поставка новогодней иллюминации | ДЖКХ | 686510 |  | 686510 |  |  | 686510 | 0 | 0 | 686510 | 656666.57 | 0 | 0 | 656666.57 | 656666.57 | 0 | 0 | 656666.57 | 95.6529 |  |  | 95.6529 | 95.6529
1.4.31 | Благоустройство дворовых территорий (поставку МАФ для спортивных городков) | ДЖКХ | 0 |  | 0 |  |  | 176003 | 0 | 0 | 176003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.32 | Поставка (с установкой) мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов | ДЖКХ | 1733852 |  | 1916934 |  |  | 1916934 | 0 | 0 | 1916934 | 1916933.42 | 0 | 0 | 1916933.42 | 1916933.42 | 0 | 0 | 1916933.42 | 100 |  |  | 100 | 100
1.4.33 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 15 г.Нефтеюганска (1 этап, 2 подэтап) | ДЖКХ | 0 |  | 0 |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.34 | Приобретения МАФ для детского городка в 5 мкр. | ДЖКХ | 0 |  | 1403346 |  |  | 1403346 | 0 | 0 | 1403346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 50147554 | 52183347 | 103610319 | 45711263 | 48405367 | 197778789 | 0 | 0 | 197778789 | 66450128.47 | 0 | 0 | 66450128.47 | 66450128.47 | 0 | 0 | 66450128.47 | 33.5982 |  |  | 33.5982 | 64.1347
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 31322202 | 39099048 | 71545683 | 35340468 | 33225213 | 138776189 | 0 | 0 | 138776189 | 43257132.18 | 0 | 0 | 43257132.18 | 43257132.18 | 0 | 0 | 43257132.18 | 31.1704 |  |  | 31.1704 | 60.4609
1.5.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 145000 |  | 243000 |  |  | 1687000 | 0 | 0 | 1687000 | 145000 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 145000 | 8.5951 |  |  | 8.5951 | 59.6708
1.5.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 18680352 | 13084299 | 31821636 | 10370795 | 15180154 | 57315600 | 0 | 0 | 57315600 | 23047996.29 | 0 | 0 | 23047996.29 | 23047996.29 | 0 | 0 | 23047996.29 | 40.2124 |  |  | 40.2124 | 72.4287
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 65558060 | 104386000 | 169944060 | 139118796 | 114268431 | 469965577 | 107339400 | 0 | 362626177 | 89138253.58 | 0 | 0 | 89138253.58 | 89138253.58 | 0 | 0 | 89138253.58 | 18.967 | 0 |  | 24.5813 | 52.4515
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 33240560 | 49860850 | 83101410 | 49860840 | 18289750 | 151252000 | 0 | 0 | 151252000 | 46942286 | 0 | 0 | 46942286 | 46942286 | 0 | 0 | 46942286 | 31.0358 |  |  | 31.0358 | 56.488
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | 33240560 | 49860850 | 83101410 | 49860840 | 18289750 | 151252000 | 0 | 0 | 151252000 | 46942286 | 0 | 0 | 46942286 | 46942286 | 0 | 0 | 46942286 | 31.0358 |  |  | 31.0358 | 56.488
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 32317500 | 54525150 | 86842650 | 89257956 | 95978681 | 318713577 | 107339400 | 0 | 211374177 | 42195967.58 | 0 | 0 | 42195967.58 | 42195967.58 | 0 | 0 | 42195967.58 | 13.2395 | 0 |  | 19.9627 | 48.589
2.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего аользования местного значения в г.Нефтеюганске (Автодорога по ул. Нефтяников участок автодороги от ул Пойменной до ул. В.Петухова) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 10516550 | 0 | 10516550 | 9990722 | 0 | 525828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего аользования местного значения в г.Нефтеюганске (Автодорога по ул. Сургутская участок автодороги от ПК38+76 до пересечения с автодорогой по ул Набережная) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 6831556 | 0 | 6831556 | 6489978 | 0 | 341578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 0 | 0 | 0 | 10723700 | 2680900 | 13553546 | 12734400 | 0 | 819146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.4 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 0 | 6145900 | 6145900 | 18437600 | 36875100 | 61645647 | 58385700 | 0 | 3259947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | Автодорога по ул. Мамонтовская (развязка перекрестка ул. Мамонтовская- ул. Молодежная) | ДГС | 0 | 0 | 0 | 6233300 | 14544200 | 20777500 | 19738600 | 0 | 1038900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.6 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 136000 | 107000 | 243000 | 113000 | 169100 | 525100 | 0 | 0 | 525100 | 83833.36 | 0 | 0 | 83833.36 | 83833.36 | 0 | 0 | 83833.36 | 15.9652 |  |  | 15.9652 | 34.4993
2.2.7 | Техническое обслуживание и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | 2181500 | 3272250 | 5453750 | 3272250 | 1710000 | 8245688 | 0 | 0 | 8245688 | 594234.24 | 0 | 0 | 594234.24 | 594234.24 | 0 | 0 | 594234.24 | 7.2066 |  |  | 7.2066 | 10.8959
2.2.8 | Ремонт автодороги по ул. Нефтяников (от ул. Ленина до ул. Усть-Балыкская) | ДЖКХ |  |  | 0 |  |  | 6285797 | 0 | 0 | 6285797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.9 | Ремонт автодороги по ул.Набережная (от ул.Сургутская до ул.Ленина) | ДЖКХ |  |  | 0 |  |  | 12745284 | 0 | 0 | 12745284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.10 | Ремонт автодороги ул.Строителей (от ул. Мира до ул.Ленина) | ДЖКХ |  |  | 0 |  |  | 9412768 | 0 | 0 | 9412768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.11 | Ремонт автодороги ул.Парковая (от ул.Сургутская до ул.Мира) | ДЖКХ |  |  | 0 |  |  | 20044760 | 0 | 0 | 20044760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.12 | Содержание дорог | ДЖКХ | 30000000 | 45000000 | 75000000 | 33130000 | 39999381 | 148129381 | 0 | 0 | 148129381 | 41517899.98 | 0 | 0 | 41517899.98 | 41517899.98 | 0 | 0 | 41517899.98 | 28.0281 |  |  | 28.0281 | 55.3572
ИТОГО по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  | 167282310 | 205265664 | 420016585 | 248054086 | 276930960 | 1184724176 | 184732897 | 0 | 999991279 | 227702568.91 | 281100 | 0 | 227421468.91 | 227556948.21 | 135479.3 | 0 | 227421468.91 | 19.2076 | 0.073338 |  | 22.7423 | 54.1781 | 48.1961
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 39064866 | 17600400 | 80595797 | 21243247 | 19974680 | 121418044 | 1598951 | 0 | 119819093 | 42785344.67 | 0 | 0 | 42785344.67 | 42788196.51 | 0 | 0 | 42788196.51 | 35.2404 |  |  | 35.7107 | 53.0899
3.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДИиЗО | 24910070 | 15670400 | 40578728 | 14524430 | 12539650 | 67903752 | 0 | 0 | 67903752 | 27386004.9 | 0 | 0 | 27386004.9 | 27386004.9 | 0 | 0 | 27386004.9 | 40.3306 |  |  | 40.3306 | 67.4886
3.2 | Мероприятия по оценке недвижимости, признания прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности | ДИиЗО | 100000 | 600000 | 697148 | 1300000 | 638100 | 2635248 | 0 | 0 | 2635248 | 285026.28 | 0 | 0 | 285026.28 | 285026.28 | 0 | 0 | 285026.28 | 10.8159 |  |  | 10.8159 | 40.8846
3.3 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | ДИиЗО | 50760 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 137500 | 2137500 | 0 | 0 | 2137500 | 110257 | 0 | 0 | 110257 | 110257 | 0 | 0 | 110257 | 5.1582 |  |  | 5.1582 | 11.0257
3.4 | Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности | ДИиЗО | 137360 | 315000 | 167732 | 315000 | 511200 | 337308 | 0 | 0 | 337308 | 83865.6 | 0 | 0 | 83865.6 | 83865.6 | 0 | 0 | 83865.6 | 24.8632 |  |  | 24.8632 | 49.9998
3.5 | Прочие расходы | ДИиЗО |  |  | 2852 |  |  | 2852 | 0 | 0 | 2852 |  |  |  |  | 2851.84 | 0 | 0 | 2851.84 | 99.9944 |  |  | 99.9944 | 99.9944
3.6 | Мероприятия по содержанию имущества (транспортный налог) | ДИиЗО | 15000 | 15000 | 30000 | 15000 | 15000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 28138 | 0 | 0 | 28138 | 28138 | 0 | 0 | 28138 | 46.8967 |  |  | 46.8967 | 93.7933
3.7 | Приобретение оборудования | ДИиЗО | 13225088 |  | 30367299 |  |  | 30367299 | 0 | 0 | 30367299 | 13225087.59 | 0 | 0 | 13225087.59 | 13225087.59 | 0 | 0 | 13225087.59 | 43.5504 |  |  | 43.5504 | 43.5504
3.8 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | ДГС | 626588 | 0 | 7752038 | 4088817 | 6133230 | 17974085 | 1598951 | 0 | 16375134 | 1666965.3 | 0 | 0 | 1666965.3 | 1666965.3 | 0 | 0 | 1666965.3 | 9.2743 |  |  | 10.1799 | 21.5036
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | #REF! | #REF! | 33332841 | 13771650 | 17146050 | 59160629 | 0 | 0 | 59160629 | 24191864.94 | 0 | 0 | 24191864.94 | 24191864.94 | 0 | 0 | 24191864.94 | 40.8918 |  |  | 40.8918 | 72.5767
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 19403390 | 15358800 | 33332841 | 13771650 | 13546050 | 57660629 | 0 | 0 | 57660629 | 24191864.94 | 0 | 0 | 24191864.94 | 24191864.94 | 0 | 0 | 24191864.94 | 41.9556 |  |  | 41.9556 | 72.5767
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 19403390 | 15358800 | 33332841 | 13771650 | 13546050 | 57660629 | 0 | 0 | 57660629 | 24191864.94 | 0 | 0 | 24191864.94 | 24191864.94 | 0 | 0 | 24191864.94 | 41.9556 |  |  | 41.9556 | 72.5767
4.2 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.2.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | ДФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 101497157 | 149428118 | 247409760 | 112423307 | 162800213 | 514160413 | 46543097 | 0 | 467617316 | 142093074.62 | 3332650 | 0 | 138760424.62 | 142093065.97 | 3332641.35 | 0 | 138760424.62 | 27.6359 | 7.1603 |  | 29.6739 | 57.4323 | 99.9997
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 95630167 | 145461918 | 238487315 | 107629827 | 120287693 | 454861784 | 10363097 | 0 | 444498687 | 134793146.07 | 3332650 | 0 | 131460496.07 | 134793137.42 | 3332641.35 | 0 | 131460496.07 | 29.6339 | 32.1587 |  | 29.575 | 56.52 | 99.9997
5.1.1 | Реализация мероприятий "Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом" | ДОиМП | 54400 | 69300 | 123700 | 159870 | 15600 | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 102621 | 0 | 0 | 102621 | 102621 | 0 | 0 | 102621 | 34.3019 |  |  | 34.3019 | 82.9596
5.1.2 | Мероприятия по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 0 | 222520 | 222520 | 104820 | 0 | 327340 | 0 | 0 | 327340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5.1.3 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 887349 | 328648 | 1215997 | 1215997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 380293 | 140849 | 521142 | 0 | 0 | 521142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.1.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 93503854 | 140888016 | 231787100 | 105090384 | 117582402 | 442916835 | 0 | 0 | 442916835 | 131216568.07 | 0 | 0 | 131216568.07 | 131216568.07 | 0 | 0 | 131216568.07 | 29.6256 |  |  | 29.6256 | 56.6108
5.1.6 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа | КФКиС | 1588246 | 3594872 | 5183118 | 919711 | 2146271 | 8249100 | 8249100 | 0 | 0 | 2434650 | 2434650 | 0 | 0 | 2434641.35 | 2434641.35 | 0 |  | 29.514 | 29.514 |  |  | 46.9725 | 99.9996
5.1.7 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 400000 | 498000 | 898000 | 0 | 0 | 898000 | 898000 | 0 | 0 | 898000 | 898000 | 0 | 0 | 898000 | 898000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | Запланированные на 1 квартал средства освоены в полном объеме.
5.1.8 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КФКиС | 83667 | 189210 | 272877 | 87400 | 73923 | 434200 | 0 | 0 | 434200 | 141307 | 0 | 0 | 141307 | 141307 | 0 | 0 | 141307 | 32.5442 |  |  | 32.5442 | 51.7841
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 5866990 | 3966200 | 8922445 | 4793480 | 42512520 | 59298629 | 36180000 | 0 | 23118629 | 7299928.55 | 0 | 0 | 7299928.55 | 7299928.55 | 0 | 0 | 7299928.55 | 12.3105 | 0 |  | 31.576 | 81.8153
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 5766990 | 3966200 | 8822445 | 4793480 | 4528320 | 18122100 | 0 | 0 | 18122100 | 7199928.55 | 0 | 0 | 7199928.55 | 7199928.55 | 0 | 0 | 7199928.55 | 39.7301 |  |  | 39.7301 | 81.6092
5.2.2 | Ремонт заезда и парковки лыжной базы | КФКиС |  |  | 0 |  |  | 2973832 | 0 | 0 | 2973832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 37984200 | 38202697 | 36180000 | 0 | 2022697 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0.26176 | 0 |  | 4.9439 | 100
Комитет культуры администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 95013924 | 146843425 | 240162410 | 104698508 | 114558989 | 452753930 | 34443688 | 37300 | 418272942 | 122193906.93 | 12301250 | 0 | 109892656.93 | 128790487.05 | 9257202.76 | 0 | 119533284.29 | 28.446 | 26.8763 | 0 | 28.5778 | 53.6264 | 75.2542
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 86669924 | 141133325 | 226136310 | 100112308 | 110353689 | 430114230 | 34443688 | 37300 | 395633242 | 122193906.93 | 12301250 | 0 | 109892656.93 | 119149859.69 | 9257202.76 | 0 | 109892656.93 | 27.7019 | 26.8763 | 0 | 27.7764 | 52.6894 | 75.2542
6.1.1 | Развитие библиотечного дела |  | 14627564 | 19153557 | 33806121 | 19232032 | 21591197 | 72987403 | 6078400 | 37300 | 66871703 | 22906624.93 | 2111946 | 0 | 20794678.93 | 21740454.87 | 945775.94 | 0 | 20794678.93 | 29.7866 | 15.5596 | 0 | 31.0964 | 64.3092 | 44.7822
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 13648631 | 17551256 | 31199887 | 16871956 | 19949357 | 66404253 | 0 | 0 | 66404253 | 20720647.25 | 0 | 0 | 20720647.25 | 20720647.25 | 0 | 0 | 20720647.25 | 31.2038 |  |  | 31.2038 | 66.4126
6.1.1.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | КК | 0 | 37300 | 37300 | 0 | 0 | 37300 | 0 | 37300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.1.3 | Модернизация общедоступных муниципальных библиотек | КК | 0 | 258690 | 283690 | 1053765 | 88495 | 1400950 | 1190800 | 0 | 210150 | 1195210 | 1190800 | 0 | 4410 | 29040 | 24630 | 0 | 4410 | 2.0729 | 2.0684 |  | 2.0985 | 10.2365
6.1.1.4 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 978933 | 1306311 | 2285244 | 1306311 | 1553345 | 5144900 | 4887600 | 0 | 257300 | 990767.68 | 921146 | 0 | 69621.68 | 990767.62 | 921145.94 | 0 | 69621.68 | 19.2573 | 18.8466 |  | 27.0586 | 43.355 | 100
6.1.2 | Развитие музейного дела |  | 6773930 | 7716720 | 14468057 | 7807958 | 6504492 | 28506207 | 2580400 | 0 | 25925807 | 9689123.37 | 998300 | 0 | 8690823.37 | 9464092.98 | 773269.61 | 0 | 8690823.37 | 33.2001 | 29.967 |  | 33.5219 | 65.4137 | 77.4586
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 6043430 | 7136220 | 12932057 | 7227458 | 5924592 | 25809807 | 0 | 0 | 25809807 | 8661823.37 | 0 | 0 | 8661823.37 | 8661823.37 | 0 | 0 | 8661823.37 | 33.5602 |  |  | 33.5602 | 66.9795
6.1.2.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 580500 | 580500 | 1161000 | 580500 | 579900 | 2321400 | 2205400 | 0 | 116000 | 652300 | 623300 | 0 | 29000 | 652269.61 | 623269.61 | 0 | 29000 | 28.0981 | 28.2611 |  | 25 | 56.1817 | 99.9951
6.1.2.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 150000 |  | 375000 |  |  | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40
6.1.3 | Развитие профессионального искусства |  | 6047500 | 9700800 | 15315911 | 7063500 | 7739600 | 29440484 | 2643600 | 0 | 26796884 | 9360891.73 | 1119450 | 0 | 8241441.73 | 9241871.73 | 1000430 | 0 | 8241441.73 | 31.3917 | 37.8435 | 0 | 30.7552 | 60.3416 | 89.368
6.1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 5226500 | 9049800 | 13843911 | 6412500 | 7088800 | 26666684 | 0 | 0 | 26666684 | 8201341.73 | 0 | 0 | 8201341.73 | 8201341.73 | 0 | 0 | 8201341.73 | 30.755 |  |  | 30.755 | 59.2415
6.1.3.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 651000 | 651000 | 1302000 | 651000 | 650800 | 2603800 | 2473600 | 0 | 130200 | 989550 | 949450 | 0 | 40100 | 989530 | 949430 | 0 | 40100 | 38.0033 | 38.3825 |  | 30.7988 | 76.0008 | 99.9979
6.1.3.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 170000 |  | 170000 |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | Произведена предоплата 30%. Окончательный расчет по факту поставки оборудования, до 15 апреля 2016 года, согласно договора.
6.1.4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел |  | 25467880 | 32567340 | 57424783 | 31358500 | 30801560 | 116441121 | 8988100 | 0 | 107453021 | 35262468.44 | 2697154 | 0 | 32565314.44 | 34911924.2 | 2346609.76 | 0 | 32565314.44 | 29.9825 | 26.108 | 0 | 0 | 60.7959 | 87.0032
6.1.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 23052074 | 30305067 | 52396704 | 29172116 | 28615423 | 107040521 | 0 | 0 | 107040521 | 32463599.37 | 0 | 0 | 32463599.37 | 32463599.37 | 0 | 0 | 32463599.37 | 30.3283 |  |  | 30.3283 | 61.9573
6.1.4.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 1615806 | 2262273 | 3878079 | 2186384 | 2186137 | 8250600 | 7838100 | 0 | 412500 | 1648869.07 | 1547154 | 0 | 101715.07 | 1648324.83 | 1546609.76 | 0 | 101715.07 | 19.9782 | 19.7319 |  | 24.6582 | 42.5036 | 99.9648
6.1.4.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 800000 |  | 1150000 |  |  | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 69.5652 | 69.5652 |  |  | 69.5652 | 69.5652
6.1.5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 33238050 | 69222550 | 101614080 | 33800200 | 42401800 | 173434833 | 12261600 | 0 | 161173233 | 43246208.46 | 4288000 | 0 | 38958208.46 | 42945325.91 | 3987117.45 | 0 | 38958208.46 | 24.7616 | 32.5171 | 0 | 24.1716 | 42.2632 | 92.9831
6.1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 30738843 | 64889196 | 94481519 | 31232629 | 39226532 | 160559433 | 0 | 0 | 160559433 | 38735233.46 | 0 | 0 | 38735233.46 | 38735233.46 | 0 | 0 | 38735233.46 | 24.1252 |  |  | 24.1252 | 40.9977
6.1.5.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 2199207 | 4333354 | 6532561 | 2567571 | 3175268 | 12275400 | 11661600 | 0 | 613800 | 3910975 | 3688000 | 0 | 222975 | 3910092.45 | 3687117.45 | 0 | 222975 | 31.8531 | 31.6176 |  | 36.327 | 59.8554 | 99.9761
6.1.5.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 300000 |  | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50
6.1.6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей |  | 515000 | 2488358 | 3223358 | 140000 | 618000 | 4061358 | 805188 | 0 | 3256170 | 606190 | 0 | 0 | 606190 | 606190 | 0 | 0 | 606190 | 14.9258 | 0 |  | 18.6167 | 18.8062
6.1.6.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КК | 0 | 608090 | 608090 | 0 | 0 | 608090 | 0 | 0 | 608090 | 91190 | 0 | 0 | 91190 | 91190 | 0 | 0 | 91190 | 14.9961 |  |  | 14.9961 | 14.9961
6.1.6.2 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 0 | 1150268 | 1150268 | 0 | 0 | 1150268 | 805188 | 0 | 345080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1.6.3 | Реализация мероприятий | КК | 515000 | 730000 | 1465000 | 140000 | 618000 | 2303000 | 0 | 0 | 2303000 | 515000 | 0 | 0 | 515000 | 515000 | 0 | 0 | 515000 | 22.3621 |  |  | 22.3621 | 35.1536
6.1.7 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  | 0 | 284000 | 284000 | 710118 | 284000 | 1278118 | 1086400 | 0 | 191718 | 1122400 | 1086400 | 0 | 36000 | 240000 | 204000 | 0 | 36000 | 18.7776 | 18.7776 |  | 18.7776 | 84.507
6.1.7.1 | Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры | КК | 0 | 284000 | 284000 | 710118 | 284000 | 1278118 | 1086400 | 0 | 191718 | 1122400 | 1086400 | 0 | 36000 | 240000 | 204000 | 0 | 36000 | 18.7776 | 18.7776 |  | 18.7776 | 84.507
6.1.8 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 413040 | 413040 | 0 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.8.1 | Устройство скатной кровли здания НГ МБОУ ДОД Детская школа искусств | КК | 0 | 0 | 0 | 0 | 413040 | 413040 | 0 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.9 | Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3551666 | 0 | 0 | 3551666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.9.1 | Асфальтирование по объекту центр национальных культур | КК |  |  | 0 |  |  | 3551666 | 0 | 0 | 3551666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 8344000 | 5710100 | 14026100 | 4586200 | 4205300 | 22639700 | 0 | 0 | 22639700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9640627.36 | 0 | 0 | 9640627.36 | 42.5828 |  |  | 42.5828 | 68.7335
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры | КК | 8344000 | 5710100 | 14026100 | 4586200 | 4205300 | 22639700 | 0 | 0 | 22639700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9640627.36 | 0 | 0 | 9640627.36 | 42.5828 |  |  | 42.5828 | 68.7335
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 617358326 | 1084695037 | 1708509490 | 586276109 | 1001658234 | 3248513544 | 2594678227 | 0 | 653835317 | 863033342.31 | 687555100 | 0 | 175478242.31 | 752179661.95 | 576701419.64 | 0 | 175478242.31 | 23.1546 | 22.2263 |  | 26.8383 | 44.0255 | 83.8771
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | 575359852 | 1019648350 | 1604502912 | 538913547 | 961396454 | 3059482599 | 2563914162 | 0 | 495568437 | 804255799.16 | 679117440 | 0 | 125138359.16 | 693528425.12 | 568390065.96 | 0 | 125138359.16 | 22.6682 | 22.1688 |  | 25.2515 | 43.2239 | 83.6954
7.1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | 575359852 | 1014497150 | 1599351712 | 524581547 | 961396454 | 3034095492 | 2544262720 | 0 | 489832772 | 804255799.16 | 679117440 | 0 | 125138359.16 | 693528425.12 | 568390065.96 | 0 | 125138359.16 | 22.8578 | 22.3401 |  | 25.5472 | 43.3631 | 83.6954
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 128224525 | 142922200 | 269242695 | 121370197 | 126302381 | 485799164 | 0 | 0 | 485799164 | 124543353.58 | 0 | 0 | 124543353.58 | 124543353.58 | 0 | 0 | 124543353.58 | 25.6368 |  |  | 25.6368 | 46.2569
7.1.1.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ДОиМП | 1060000 | 1831000 | 2826000 | 386000 | 1133500 | 4237500 | 4237500 | 0 | 0 | 2826000 | 2826000 | 0 | 0 | 2826000 | 2826000 | 0 | 0 | 66.6903 | 66.6903 |  |  | 100 | 100
7.1.1.3 | Средства на предосталение учащимся муниц общеобразов учреждений завтраков и обедов | ДОиМП | 14685000 | 41462600 | 37763600 | 14929600 | 52424900 | 74532500 | 74532500 | 0 | 0 | 24685000 | 24685000 | 0 | 0 | 17828293.18 | 17828293.18 | 0 | 0 | 23.9202 | 23.9202 |  |  | 47.2103 | 72.2232
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований | ДОиМП | 1800000 | 1800000 | 3600000 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 1836000 | 1836000 | 0 | 0 | 51 | 51 |  |  | 51 | 51 | Данная субсидия носит заявительный характер. Не все родители подали заявку на получение сертификата.
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на реализацию основных общеобразовательных программ | ДОиМП | 258464400 | 559022200 | 817486600 | 231026200 | 456415000 | 1504927800 | 1504927800 | 0 | 0 | 389527000 | 389527000 | 0 | 0 | 324845427.99 | 324845427.99 | 0 | 0 | 21.5854 | 21.5854 |  |  | 39.7371 | 83.3948
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ДОиМП | 133082415 | 249044750 | 382127165 | 146881750 | 265462485 | 793572000 | 793572000 | 0 | 0 | 208756000 | 208756000 | 0 | 0 | 177633842.67 | 177633842.67 | 0 | 0 | 22.3841 | 22.3841 |  |  | 46.4855 | 85.0916
7.1.1.7 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 12220000 |  | 30604000 |  |  | 61189600 | 61189600 | 0 | 0 | 20220000 | 20220000 | 0 | 0 | 16609616.3 | 16609616.3 | 0 | 0 | 27.1445 | 27.1445 |  |  | 54.2727 | 82.1445
7.1.1.8 | Субвенция по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений | ДОиМП | 825000 | 840000 | 1665000 | 823800 | 893700 | 3382500 | 3382500 | 0 | 0 | 1108000 | 1108000 | 0 | 0 | 802195.82 | 802195.82 | 0 | 0 | 23.7161 | 23.7161 |  |  | 48.1799 | 72.4003 | Экономия в результате торгов.
7.1.1.9 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 23968000 | 16051000 | 50089090 | 8909000 | 56942000 | 95870000 | 95870000 | 0 | 0 | 25590000 | 25590000 | 0 | 0 | 25486000 | 25486000 | 0 | 0 | 26.5839 | 26.5839 |  |  | 50.8813 | 99.5936
7.1.1.10 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 0 | 145400 | 145400 | 0 | 0 | 218070 | 218070 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 |  |  | 49.9931
7.1.1.11 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 530512 | 1178000 | 1705412 | 255000 | 1822488 | 3704900 | 0 | 0 | 3704900 | 480005.58 | 0 | 0 | 480005.58 | 480005.58 | 0 | 0 | 480005.58 | 12.956 |  |  | 12.956 | 28.146
|  | ДГС |  |  | 99000 |  |  | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.1.1.12 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 450000 | 200000 | 1882750 | 0 | 0 | 2732750 | 2732750 | 0 | 0 | 2732750 | 2732750 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 16.4669 | 16.4669 |  |  | 23.9012 | 16.4669 | Запланированные на 1 квартал средства освоены в полном объеме.
7.1.1.13 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | ДГС | 0 |  | 0 |  |  | 6708 | 0 | 0 | 6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.1.1.14 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ДОиМП | 50000 |  | 115000 |  |  | 223000 | 0 | 0 | 223000 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | 51.5695 |  |  | 51.5695 | 100
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 0 | 5151200 | 5151200 | 14332000 | 0 | 25387107 | 19651442 | 0 | 5735665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.1 | Оплата текущего ремонта зданий | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 990000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1.2.2 | Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №1" | ДГС | 0 | 4954400 | 4954400 | 11560500 | 0 | 16514900 | 16349800 | 0 | 165100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.3 | Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 12 | ДГС | 0 | 98900 | 98900 | 890400 | 0 | 989300 | 979400 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.4 | Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 13 | ДГС | 0 | 97900 | 97900 | 881100 | 0 | 979000 | 969200 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1.2.5 | "Нежилое строение гаража" (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») | ДГС |  |  | 0 |  |  | 363042 | 363042 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.6 | «Учебный корпус. Расширение здания лицея», расположенных по адресу: г.Нефтеюганск, 10 микрорайон, здания №32, 32/1. | ДГС | 0 |  | 0 |  |  | 5540865 | 0 | 0 | 5540865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 0 | 0 | 400000 | 320000 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.2.1 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | ДОиМП | 0 | 0 | 400000 | 320000 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | 3543000 | 17375120 | 19930880 | 14750607 | 3197327 | 37312054 | 28438215 | 0 | 8873839 | 8129521.42 | 7345000 | 0 | 784521.42 | 8060485.1 | 7275963.68 | 0 | 784521.42 | 21.6029 | 25.5852 |  | 8.8408 | 40.4422 | 99.0601
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 63000 | 828574 | 863110 | 3692350 | 66400 | 4576324 | 0 | 0 | 4576324 | 106434 | 0 | 0 | 106434 | 106434 | 0 | 0 | 106434 | 2.3258 |  |  | 2.3258 | 12.3315
7.3.2 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 0 | 5546546 | 6067770 | 6858257 | 1920427 | 14325230 | 10027715 | 0 | 4297515 | 2278087.42 | 1600000 | 0 | 678087.42 | 2260298.4 | 1582210.98 | 0 | 678087.42 | 15.7784 | 15.7784 |  | 15.7786 | 37.2509
7.3.3 | Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 3480000 | 11000000 | 13000000 | 4200000 | 1210500 | 18410500 | 18410500 | 0 | 0 | 5745000 | 5745000 | 0 | 0 | 5693752.7 | 5693752.7 | 0 | 0 | 30.9267 | 30.9267 |  |  | 43.7981 | 99.108 | Запланированные на 1 квартал средства освоены в полном объеме.
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 7328085 | 11285517 | 18504609 | 10776805 | 10127553 | 39655429 | 2325850 | 0 | 37329579 | 9921553.05 | 1092660 | 0 | 8828893.05 | 9864283.05 | 1035390 | 0 | 8828893.05 | 24.875 | 44.5166 |  | 23.6512 | 53.3072 | 94.7587
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 5902510 | 8321950 | 13687462 | 7889000 | 9176550 | 30634474 | 0 | 0 | 30634474 | 7685482.56 | 0 | 0 | 7685482.56 | 7685482.56 | 0 | 0 | 7685482.56 | 25.0877 |  |  | 25.0877 | 56.1498
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 1056825 | 2768167 | 3824992 | 2887805 | 951003 | 7663800 | 1761700 | 0 | 5902100 | 1644917.49 | 528510 | 0 | 1116407.49 | 1587647.49 | 471240 | 0 | 1116407.49 | 20.7162 | 26.7492 |  | 18.9154 | 41.5072 | 89.1639
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 0 |  | 428005 |  |  | 793005 | 0 | 0 | 793005 | 27003 | 0 | 0 | 27003 | 27003 | 0 | 0 | 27003 | 3.4051 |  |  |  | 6.309
7.4.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 368750 | 195400 | 564150 | 0 | 0 | 564150 | 564150 | 0 | 0 | 564150 | 564150 | 0 | 0 | 564150 | 564150 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | Запланированные на 1 квартал средства освоены в полном объеме.
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | 31127389 | 36386050 | 65171089 | 21515150 | 26936900 | 111343462 | 0 | 0 | 111343462 | 40726468.68 | 0 | 0 | 40726468.68 | 40726468.68 | 0 | 0 | 40726468.68 | 36.5773 |  |  | 36.5773 | 62.4916
7.5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 15517729 | 15555050 | 28803779 | 8381150 | 15293900 | 50440660 | 0 | 0 | 50440660 | 18492239.25 | 0 | 0 | 18492239.25 | 18492239.25 | 0 | 0 | 18492239.25 | 36.6614 |  |  | 36.6614 | 64.2007
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 15609660 | 20831000 | 36367310 | 13134000 | 11643000 | 60902802 | 0 | 0 | 60902802 | 22234229.43 | 0 | 0 | 22234229.43 | 22234229.43 | 0 | 0 | 22234229.43 | 36.5077 |  |  | 36.5077 | 61.138
Департамент градостроительства администрации города
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 52088867 | 47095754 | 173672136 | 77765113 | 144199316 | 440189252 | 259439139 | 22030488 | 158719625 | 100887066.08 | 64280239.91 | 0 | 36606826.17 | 98141161.28 | 61534335.11 | 0 | 36606826.17 | 22.2952 | 23.7182 | 0 | 23.0638 | 56.5094
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | 26085035 | 20287400 | 47253433 | 24125200 | 25271500 | 97955185 | 0 | 0 | 97955185 | 29323070.1 | 0 | 0 | 29323070.1 | 29323070.1 | 0 | 0 | 29323070.1 | 29.9352 |  |  | 29.9352 | 62.0549
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГС | 2571912 | 350000 | 3739185 | 4350000 | 3881200 | 13401185 | 0 | 0 | 13401185 | 166502.06 | 0 | 0 | 166502.06 | 166502.06 | 0 | 0 | 166502.06 | 1.2424 |  |  | 1.2424 | 4.4529
8.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГС | 8019750 | 10708700 | 18809775 | 10644400 | 9794700 | 39160200 | 0 | 0 | 39160200 | 10897527.62 | 0 | 0 | 10897527.62 | 10897527.62 | 0 | 0 | 10897527.62 | 27.8281 |  |  | 27.8281 | 57.9354
8.1.4 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГС | 15493373 | 9228700 | 24704473 | 9130800 | 11595600 | 45393800 | 0 | 0 | 45393800 | 18259040.42 | 0 | 0 | 18259040.42 | 18259040.42 | 0 | 0 | 18259040.42 | 40.2236 |  |  | 40.2236 | 73.9099
8.2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы" |  | 26003832 | 24583014 | 121914347 | 47705673 | 113534773 | 318803056 | 258649139 | 0 | 60153917 | 71563995.98 | 64280239.91 | 0 | 7283756.07 | 68818091.18 | 61534335.11 | 0 | 7283756.07 | 21.5864 | 23.7907 |  | 12.1085 | 56.4479
8.2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  | 0 | 15492100 | 15512100 | 24978400 | 58601500 | 141638600 | 100195700 | 0 | 41442900 | 32280.41 | 0 | 0 | 32280.41 | 32280.41 | 0 | 0 | 32280.41 | 0.022791 | 0 |  | 0.077891 | 0.2081
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 0 | 15492100 | 15492100 | 15492100 | 20656400 | 51640600 | 41312500 | 0 | 10328100 | 12280.41 | 0 | 0 | 12280.41 | 12280.41 | 0 | 0 | 12280.41 | 0.023781 | 0 |  | 0.1189 | 0.079269
| Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска | ДГС | 0 |  | 0 |  |  | 30500000 | 0 | 0 | 30500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КНС с коллектором по ул. Пойменная, ул. Набережная | ДГС | 0 | 0 | 20000 | 9486300 | 37945100 | 59498000 | 58883200 | 0 | 614800 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0.033615 | 0 |  | 3.2531 | 100
2002-02-08 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений |  | 26003832 | 9090914 | 106402247 | 22727273 | 54933273 | 177164456 | 158453439 | 0 | 18711017 | 71531715.57 | 64280239.91 | 0 | 7251475.66 | 68785810.77 | 61534335.11 | 0 | 7251475.66 | 38.826 | 38.8343 |  | 38.7551 | 64.647 | 95.7282
| Приобретение жилья | ДИиЗО | 82009 | 0 | 37371462 | 0 | 45211500 | 67801154 | 60519048 | 0 | 7282106 | 37289452.2 | 33187612.42 | 0 | 4101839.78 | 37289452.2 | 33187612.42 | 0 | 4101839.78 | 54.9983 | 54.8383 |  | 56.3277 | 99.7806
| Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений балочного массива | ДЖКХ | 25921823 | 9090914 | 69030785 | 22727273 | 9703773 | 109345302 | 97916391 | 0 | 11428911 | 34242263.37 | 31092627.49 | 0 | 3149635.88 | 31496358.57 | 28346722.69 | 0 | 3149635.88 | 28.8045 | 28.9499 |  |  | 45.6265 | 91.1686
| Прочие расходные материалы предметов снабжения | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" |  | 0 | 2225340 | 4504356 | 5934240 | 5393043 | 23431011 | 790000 | 22030488 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400523 | 1400523 | 790000 | 0 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ДИиЗО | 0 | 2225340 | 4504356 | 5934240 | 3992520 | 22030488 | 0 | 22030488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2382422 | 2629100 | 4394465 | 2730162 | 1695300 | 9814365 | 135000 | 0 | 9679365 | 838874.14 | 135000 | 0 | 703874.14 | 703874.14 | 0 | 0 | 703874.14 | 7.1719 | 0 |  | 7.2719 | 16.0173
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 728100 | 1188600 | 1916700 | 1092100 | 1552800 | 4561600 | 135000 | 0 | 4426600 | 234506.18 | 135000 | 0 | 99506.18 | 99506.18 | 0 | 0 | 99506.18 | 2.1814 | 0 |  | 2.2479 | 5.1915
9.1.2 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 0 | 96500 | 96500 | 0 | 96400 | 192900 | 135000 | 0 | 57900 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.1.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 728100 | 1092100 | 1820200 | 1092100 | 1456400 | 4368700 | 0 | 0 | 4368700 | 99506.18 | 0 | 0 | 99506.18 | 99506.18 | 0 | 0 | 99506.18 | 2.2777 |  |  | 2.2777 | 5.4668
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 1601822 | 768000 | 1752765 | 1505562 | 0 | 4252765 | 0 | 0 | 4252765 | 604367.96 | 0 | 0 | 604367.96 | 604367.96 | 0 | 0 | 604367.96 | 14.2112 | #DIV/0! |  | 14.2112 | 34.4808
9.2.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.2.2 | Приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 1055672 | 0 | 2050110 | 0 | 0 | 2050110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.2.4 | Установка, замена контроллеров и светофоров Т.7 на светофорных объектах улично- дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | 531428 |  | 528771 |  |  | 528771 | 0 | 0 | 528771 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 99.7347 |  |  | 99.7347 | 99.7347
9.2.5 | Оборудование пешеходных переходов | ДЖКХ | 993394 |  | 993394 |  |  | 993394 | 0 | 0 | 993394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.2.6 | Строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта "СУ-32" | ДГС | 77000 |  | 77000 |  |  | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 100 |  |  | 100 | 100
9.2.7 | Перенос светофорных секций на пересечении ул. Жилая - ул. Усть-Балыкская | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 127890 | 0 | 127890 | 0 | 0 | 127890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.2.8 | Приобретение и монтаж волокно-оптической линии передач для установки комплексов фото, видео фиксации, нарушений правил дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 768000 | 153600 | 0 | 0 | 153600 | 0 | 0 | 153600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 52500 | 672500 | 725000 | 132500 | 142500 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ- инфекций)" | ДОиМП | 52500 | 352500 | 405000 | 132500 | 142500 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | КК | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | КФКиС | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 320000 | 420000 | 740000 | 30000 | 230000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 439000 | 0 | 0 | 439000 | 439000 | 0 | 0 | 439000 | 43.9 |  |  | 43.9 | 59.3243
10.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы | ДОиМП | 0 | 150000 | 150000 | 30000 | 180000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | ДДА | 100000 | 10000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 90 |  |  | 90 | 90
|  | КК | 220000 | 200000 | 420000 | 0 | 50000 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 72.3404 |  |  | 72.3404 | 80.9524
|  | КФКиС | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2897270 | 5525210 | 8713632 | 3289309 | 2238370 | 14221821 | 110000 | 0 | 14111821 | 3237777.1 | 110000 | 0 | 3127777.1 | 3127777.1 | 0 | 0 | 3127777.1 | 21.9928 |  |  | 22.1642 | 35.8952
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 60000 | 221000 | 291112 | 0 | 0 | 291112 | 0 | 0 | 291112 | 59983.04 | 0 | 0 | 59983.04 | 59983.04 | 0 | 0 | 59983.04 | 20.6048 |  |  | 20.6048 | 20.6048
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 60000 | 221000 | 291112 | 0 | 0 | 291112 | 0 | 0 | 291112 | 59983.04 | 0 | 0 | 59983.04 | 59983.04 | 0 | 0 | 59983.04 | 20.6048 |  |  | 20.6048 | 20.6048
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 2837270 | 5304210 | 8422520 | 3289309 | 2238370 | 13930709 | 110000 | 0 | 13820709 | 3177794.06 | 110000 | 0 | 3067794.06 | 3067794.06 | 0 | 0 | 3067794.06 | 22.0218 |  |  | 22.1971 | 36.4237
11.2.1 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГС | 9400 | 14000 | 23400 | 14000 | 29100 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 18.0451 |  |  | 18.0451 | 51.2821
|  | ДДА | 25210 | 0 | 75630 | 0 | 28000 | 251240 | 0 | 0 | 251240 | 37813.38 | 0 | 0 | 37813.38 | 37813.38 | 0 | 0 | 37813.38 | 15.0507 |  |  | 15.0507 | 49.9979
|  | ДЖКХ | 50216 | 91974 | 142190 | 67174 | 77736 | 287100 | 0 | 0 | 287100 | 53842.08 | 0 | 0 | 53842.08 | 53842.08 | 0 | 0 | 53842.08 | 18.7538 |  |  | 18.7538 | 37.8663
|  | ДИиЗО | 18050 | 27075 | 45125 | 27075 | 47800 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 19988.64 | 0 | 0 | 19988.64 | 19988.64 | 0 | 0 | 19988.64 | 16.6572 |  |  | 16.6572 | 44.2962
|  | ДОиМП | 1046700 | 4406000 | 5573320 | 2472000 | 1290000 | 9168220 | 0 | 0 | 9168220 | 1137012.51 | 0 | 0 | 1137012.51 | 1137012.51 | 0 | 0 | 1137012.51 | 12.4017 |  |  | 12.4017 | 20.401
|  | КК | 1458262 | 464463 | 1922725 | 453862 | 552262 | 2928849 | 0 | 0 | 2928849 | 1518657.97 | 0 | 0 | 1518657.97 | 1518657.97 | 0 | 0 | 1518657.97 | 51.8517 |  |  | 51.8517 | 78.9847
|  | КФКиС | 229432 | 300698 | 530130 | 255198 | 213472 | 998800 | 0 | 0 | 998800 | 288479.48 | 0 | 0 | 288479.48 | 288479.48 | 0 | 0 | 288479.48 | 28.8826 |  |  | 28.8826 | 54.4167
11.2.2 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КК |  |  | 110000 |  |  | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 0 | 0 | 0 | 696181 | 0 | 696181 | 0 | 0 | 696181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 696181 | 0 | 696181 | 0 | 0 | 696181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы |  | 239900 | 278900 | 518800 | 1120100 | 773300 | 2341590 | 0 | 0 | 2341590 | 348111.16 | 0 | 0 | 348111.16 | 348111.16 | 0 | 0 | 348111.16 | 14.8664 |  |  | 14.8664 | 67.0993
13.1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | ДДА | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ДОиМП | 239900 | 278900 | 518800 | 120100 | 773300 | 1341590 | 0 | 0 | 1341590 | 348111.16 | 0 | 0 | 348111.16 | 348111.16 | 0 | 0 | 348111.16 | 25.9477 |  |  | 25.9477 | 67.0993
14 | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 119254849 | 96802559 | 217948271 | 83840814 | 70050100 | 376881799 | 49231000 | 9811500 | 317839299 | 152054053.81 | 20577862 | 2405100 | 129071091.81 | 140456711.52 | 8166119.71 | 3219500 | 129071091.81 | 37.2681 | 16.5874 | 32.8135 | 40.6089 | 64.445 | 39.684
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 89567486 | 73136250 | 165339493 | 59987673 | 53379450 | 279887099 | 0 | 0 | 279887099 | 111115202.62 | 0 | 0 | 111115202.62 | 111115202.62 | 0 | 0 | 111115202.62 | 39.7 |  |  | 39.7 | 67.2043
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 17558356 | 16999200 | 35357201 | 16252300 | 20586600 | 73487905 | 0 | 0 | 73487905 | 23848693.8 | 0 | 0 | 23848693.8 | 23848693.8 | 0 | 0 | 23848693.8 | 32.4525 |  |  | 32.4525 | 67.4507
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 55918330 | 38756550 | 95935525 | 33737450 | 31421450 | 161478486 | 0 | 0 | 161478486 | 69128604.79 | 0 | 0 | 69128604.79 | 69128604.79 | 0 | 0 | 69128604.79 | 42.8098 |  |  | 42.8098 | 72.0574
14.1.3 | Глава местной администрации | ДДА | 1120000 | 2100000 | 3220000 | 983000 | 971400 | 5174400 | 0 | 0 | 5174400 | 2485957.01 | 0 | 0 | 2485957.01 | 2485957.01 | 0 | 0 | 2485957.01 | 48.0434 |  |  | 48.0434 | 77.2036
14.1.5 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 14970800 | 15280500 | 30826767 | 9014923 | 400000 | 39746308 | 0 | 0 | 39746308 | 15651947.02 | 0 | 0 | 15651947.02 | 15651947.02 | 0 | 0 | 15651947.02 | 39.3796 |  |  | 39.3796 | 50.7739
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 21344163 | 14338559 | 35020228 | 13434391 | 6504400 | 54988400 | 44967800 | 9811500 | 209100 | 31583847.56 | 20577862 | 2405100 | 8600885.56 | 19986505.27 | 8166119.71 | 3219500 | 8600885.56 | 36.3468 | 18.1599 | 32.8135 |  | 57.0713 | 39.684
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 5760550 | 2144909 | 7915459 | 2801641 | 2745700 | 13561900 | 3599800 | 9773000 | 189100 | 3532241 | 1080000 | 2405100 | 47141 | 4299197.46 | 1032556.46 | 3219500 | 47141 | 31.7006 | 28.6837 | 32.9428 |  | 54.3139 | 95.6071
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 0 | 100000 | 100000 | 55000 | 40800 | 195800 | 195800 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 1478600 | 785350 | 2303950 | 787450 | 758700 | 3830100 | 3810100 | 0 | 20000 | 1475000 | 1475000 | 0 | 0 | 1413934.09 | 1413934.09 | 0 | 0 | 36.9164 | 37.1102 |  |  | 61.37 | 95.8599
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 1851219 | 669300 | 2552339 | 1065200 | 830450 | 4413500 | 4413500 | 0 | 0 | 1620000 | 1620000 | 0 | 0 | 1609487.79 | 1609487.79 | 0 | 0 | 36.4674 | 36.4674 |  |  | 63.0593 | 99.3511
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 3304190 | 2511000 | 5804480 | 1858600 | 1928750 | 9576600 | 9576600 | 0 | 0 | 4420000 | 4420000 | 0 | 0 | 3816576.22 | 3816576.22 | 0 | 0 | 39.8531 | 39.8531 |  |  | 65.7523 | 86.3479
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 8733604 | 7928000 | 15928000 | 6628000 | 0 | 22556000 | 22556000 | 0 | 0 | 19620606.56 | 11066862 | 0 | 8553744.56 | 8553744.56 | 0 | 0 | 8553744.56 | 37.9223 | 0 |  |  | 53.7026 | 0 | Запланированные на 1 квартал средства освоены в полном объеме.
14.2.8 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКХ | 216000 | 200000 | 416000 | 200000 | 200000 | 816000 | 816000 | 0 | 0 | 816000 | 816000 | 0 | 0 | 293565.15 | 293565.15 | 0 | 0 | 35.9761 | 35.9761 |  |  | 70.5685 | 35.9761 | Возврат некорректно заполненных платежных документов, оплата будет произведена в апреле 2016 год.
14.2 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 0 | 0 | 99000 | 1196500 | 1256500 | 6716200 | 4263200 | 0 | 2453000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 0 | 0 | 99000 | 1196500 | 1256500 | 6716200 | 4263200 | 0 | 2453000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.3 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 8343200 | 9327750 | 17489550 | 9222250 | 8909750 | 35290100 | 0 | 0 | 35290100 | 9355003.63 | 0 | 0 | 9355003.63 | 9355003.63 | 0 | 0 | 9355003.63 | 26.5089 |  |  | 26.5089 | 53.4891
14.3.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 3236500 | 3929800 | 7088200 | 3824300 | 3876500 | 14579000 | 0 | 0 | 14579000 | 4000413.92 | 0 | 0 | 4000413.92 | 4000413.92 | 0 | 0 | 4000413.92 | 27.4396 |  |  | 27.4396 | 56.4377
|  | ДИиЗО | 5106700 | 5397950 | 10401350 | 5397950 | 5033250 | 20711100 | 0 | 0 | 20711100 | 5354589.71 | 0 | 0 | 5354589.71 | 5354589.71 | 0 | 0 | 5354589.71 | 25.8537 |  |  | 25.8537 | 51.4798
ИТОГО по Администрация города Нефтеюганска |  |  | 125094441 | 105655769 | 232315168 | 91706566 | 74987070 | 404955756 | 49476000 | 9811500 | 345668256 | 156917816.21 | 20822862 | 2405100 | 133689854.21 | 145075473.92 | 8166119.71 | 3219500 | 133689854.21 | 35.825 | 16.5052 | 32.8135 | 38.6758 | 62.4477 | 39.2171
Управление опеки и попечительства администрации города
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" |  | 15008754 | 13615164 | 58690032 | 11430065 | 46218907 | 84901160 | 84872100 | 0 | 29060 | 42129539 | 42127715 | 0 | 1824 | 40060046.35 | 40058222.35 | 0 | 1824 | 47.1843 | 47.1983 |  | 6.2767 | 68.257 | 95.0876
15.1 | Подпрограмма "Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства" |  | 9866010 | 7039080 | 16927584 | 5803980 | 9380020 | 32117360 | 32088300 | 0 | 29060 | 12666824 | 12665000 | 0 | 1824 | 12485583.24 | 12483759.24 | 0 | 1824 | 38.8749 | 38.9044 |  | 6.2767 | 73.7588 | 98.569
15.1.1 | Осуществление переданных полномочий на осуществление деятельности по опеке и попечительству | Опека | 9866010 | 7039080 | 16927584 | 5803980 | 9380020 | 32117360 | 32088300 | 0 | 29060 | 12666824 | 12665000 | 0 | 1824 | 12485583.24 | 12483759.24 | 0 | 1824 | 38.8749 | 38.9044 |  | 6.2767 | 73.7588 | 98.569
15.2 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" |  | 5142744 | 6576084 | 41762448 | 5626085 | 36838887 | 52783800 | 52783800 | 0 | 0 | 29462715 | 29462715 | 0 | 0 | 27574463.11 | 27574463.11 | 0 | 0 | 52.2404 | 52.2404 |  |  | 66.0269 | 93.591
15.2.1 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | Опека | 5142744 | 6576084 | 41762448 | 5626085 | 36838887 | 52783800 | 52783800 | 0 | 0 | 29462715 | 29462715 | 0 | 0 | 27574463.11 | 27574463.11 | 0 | 0 | 52.2404 | 52.2404 |  |  | 66.0269 | 93.591

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100