АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016											№ 527-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

национального праздника «Сабантуй – 2016»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой «Развитие сферы культуры  города Нефтеюганска  на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2016 году,  утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.01.2016 № 13-п, в целях сохранения традиций  и популяризации культуры татарского и башкирского народов  администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска национального праздника «Сабантуй – 2016» согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.Программу национального праздника «Сабантуй – 2016» согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.План подготовки и проведения национального праздника «Сабантуй – 2016» согласно приложению 3 к постановлению.

2. Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города                                                                 В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 01.06.2016	 № 527-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска национального праздника «Сабантуй – 2016»

| Арчиков Вячеслав Акиндинович Михалева Светлана Евгеньевна Сивков Сергей Петрович Мочалов Сергей Васильевич Нечаева Светлана Ивановна | -глава администрации города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя; -первый заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Ташкевич Людмила Юрьевна | -председатель комитета культуры администрации города Нефтеюганска; |
| Сериков Сергей Евгеньевич | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Рудзинский Юрий Иосифович Кузнецов Евгений Владимирович Чертов Вячеслав Александрович | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
| Плаксин Николай Степанович | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович Емашев Василий Витальевич Саитмаметов Ахмет Кирамович Бакиев Заур Фаритович Фахретдинов Миргалим Хисматович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); депутат Думы города Нефтеюганска (по согласованию); -начальник отдела закупок и торгов акционерного общества «ЮТЭК-Нефтеюганск» (по согласованию); -председатель татаро-башкирской общественной организации «Туганлык» (по согласованию); -президент городской детской молодежной общественной организации «Клуб дзюдо-88» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 01.06.2016 № 527-п

Программа

национального праздника «Сабантуй – 2016»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Всех приглашаем к нам на Сабантуй» - радиогазета | 18.06.2016 11.00-13.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (далее - КК) |
| 2. | Народное гуляние «Сабантуй - 2016» | 18.06.2016 11.00-18.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | КК |
| 3. | «Нефтеюганск хлебосольный» - выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 18.06.2016 11.00-18.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее - ДДА) |
| 4. | «Встречаем Сабантуй» - праздничный пролог | 18.06.2016 13.00-13.20 часов | сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | КК |
| 5. | Работа спортивных площадок «Нефтеюганск спортивный» | 18.06.2016 13.20-15.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее - КФКиС) |
| 6. | Национальная борьба «Курэш» | 18.06.2016 13.20-17.15 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | КФКиС Городская детская молодежная общественная организация «Клуб дзюдо-88» (по согласованию) |
| 7. | «Родные напевы» - концертная программа | 18.06.2016 13.20-15.20 часов | сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | КК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | «Талантами не рождаются» - конкурс художественной самодеятельности | 18.06.2016 15.20-16.30 часов | сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | КК |
| 9. | «Потанцуем, повеселимся!» - танцевальная программа | 18.06.2016 16.30-17.15 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | КК |
| 10. | Церемония награждения участников конкурсов | 18.06.2016 17.15-18.00 часов | сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | КК КФКиС |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от от 01.06.2016	№ 527-п

План подготовки и проведения

национального праздника «Сабантуй – 2016»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятий в средствах массовой информации | с 04.06.2016 | ДДА |
| 2. | Организация заседания оргкомитета | до 05.06.2016 | КК |
| 3. | Подготовка сценария | до 12.06.2016 | КК |
| 4. | Формирование призового фонда для проведения национального праздника «Сабантуй - 2016» | до 18.06.2016 | КК Городская детская молодежная общественная организация «Клуб дзюдо-88» (по согласованию) |
| 5. | Художественное оформление сценической площадки | 18.06.2016 | КК |
| 6. | Организация работы ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение | 18.06.2016 | КК |
| 7. | Освещение мероприятий в СМИ | 18.06.2016 | ДДА |
| 8. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания с тематическим оформлением торгового места | 18.06.2016 с 11.00 до 18.00 часов | ДДА |
| 9. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания | 18.06.2016 | ДДА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Предварительное обследование места проведения мероприятий | до 18.06.2016 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска, отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |
| 11. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий | 18.06.2016 с 11.00 до 18.00 часов |  |
| 12. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятий | 18.06.2016 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска, Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| 13. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятий, ограждение территории сценической площадки турникетами, установка на площади «Юбилейная» контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 17.06.2016 – 18.06.2016 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| 14. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи в период проведения мероприятий | 18.06.2016 с 13.00 до 18.00 часов | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 15. | Организация и проведение мероприятий согласно программе (приложение 2 к постановлению) | 18.06.2016 11.00-18.00 часов | КК ДДА КФКиС Городская детская молодежная общественная организация «Клуб дзюдо-88» (по согласованию) |