Пояснительная записка

1.Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 1 квартал  2016  года предусмотрено финансирование в сумме 101 907,33 тыс. рублей, фактически исполнено 93 099,40 тыс. рублей, что составляет 91,36 %  от плана на 1 квартал 2016 года.

В рамках программы на 1 квартал 2016 года запланирована реализация следующих мероприятий:

1.Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса: модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. Освоение средств запланировано на 3 квартал 2016 года по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса. Капитальный ремонт сети теплоснабжения ДУ 500, расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников.

2.Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию  сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал2016 года 56,94%. Оплата произведена по фактическим расходам январь - февраль по соглашению от 15.01.2016 № 01-01/16-ОД. За март оплата будет произведена в апреле. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 2-4 квартал 2016 года.

3.Предоставление субсидий  организациям  коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению. Бюджетные ассигнования по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек не исполнены по причине отсутствия НПА, который находится на согласовании в ЮПУ.

4. Поддержка технического состояния жилищного фонда. Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2016 года 59,83%. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 2-4 квартал 2016 года.

5. Переселение из непригодных для проживания жилых помещений. Бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 2-3 квартала 2016 года.

6. Улучшение санитарного состояния городских территорий. Исполнение бюджетных ассигнований за 1квартал 2016 года – 96,21%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал 2016 года.

7.Благоустройство и озеленение города. Исполнение бюджетных ассигнований за 1квартал 2016 года – 48,71%. Оплата за содержание городского фонтана, за содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска производилась по факту выполненных работ. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал 2016 года.

2.Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» на 1 квартал  2016  года предусмотрено финансирование в сумме 52 088,87 тыс. рублей, фактически исполнено 43 850,12 тыс. рублей, что составляет 84,18 %  от плана на 1 квартал 2016 года.

Одной из основных задач программы является создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства.

Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности»

Задача 1 – Формирование на территории муниципального образования градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности

В рамках реализации данной подпрограммы на 2016 год из бюджета муниципального образования выделены бюджетные ассигнования в размере 7 449,400 тыс. рублей, из них:

-на подготовку документации по градостроительному регулированию – 6 449,400 тыс. рублей;

-ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (наполнение базы данных) – 1 000,000 тыс. рублей;

В настоящее время:

1.Ведётся выполнение работ по переходящим контрактам с 2014 года по следующим мероприятиям:

1.1.Проекта планировки и проекта межевания территории по ул.Транспортная напротив микрорайона 11Б города Нефтеюганска (МК от 15.12.2014 № 778 с ООО «ГрафИнфо» на сумму 495,00 тыс. рублей, выплачено 297,00 тыс. рублей). Контракт просрочен. Проект находится на стадии утверждения.

1.2.Проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города (ограниченная Объездной дорогой, проездом Озерный) (МК от 29.12.2014 № 842 с ОАО «СибНИПИградостроительства» на сумму 470,00 тыс. рублей, выплачено 282,00 тыс. рублей). Контракт просрочен. Проект находится на стадии утверждения.

1.3.Проект внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» (МК от 01.11.2014 № 702 с ОАО РИГиИР «Гипрогор» на сумму 3 400,00 тыс. рублей).

В 2015 году выплачено 2 720,00 тыс. рублей. Закрытие контракта планируется во 2 квартале 2016 года.

1.4.Проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 11А (включая территорию по ул.Транспортная напротив микрорайона 11А) (МК от 26.06.2014 № 274 с ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» на сумму 849,00 тыс. рублей). Контракт просрочен. Ведутся претензионные работы.

2.Ведётся выполнение работ по переходящим контрактам с 2015 года по следующим мероприятиям:

2.1.Проект планировки территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска (МК от 18.12.2015, заключен 28.12.2015 с ООО «ГрафИнфо» на сумму 280,103 тыс. рублей 54 копейки).

2.2.Научно-иследовательские работы по подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города» и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска (МК от 25.12.2015 заключен 11.01.2016 с ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» на сумму 3 106,00 тыс. рублей).

3.На основании муниципальных контрактов ведутся работы:

3.1.По выполнению инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул.Жилая, ул.Сургутсякая, ул.Нефтяников, ул.Мира города Нефтеюганска (МК от 17.03.2016, заключен 28.03.2016 № 0187300012816000055-0086960-01 с ООО «ГеоСтройСервис» на сумму 551, 242 тыс. рублей).

3.2.По подготовке трёхмерной модели документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», документации по планировке территории (контракт № 7 от 01.03.2016г., заключен 30.03.2016г. с ИП Немчинова А.Г. на сумму 99,990 тыс. рублей).

3.4.По выполнению картографических работ для подготовки градостроительных планов земельных участков (МК от 17.03.2016, заключен 28.03.2016 № 0187300012816000054-0086960-01 с ООО «ГеоСтатус» на сумму 700,00 тыс. рублей).

4.Ведутся работы по подписанию контрактов на выполнение работ по подготовке:

4.1.Проекта планировки и проект межевания территории вдоль ул.Мамонтовская напротив микрорайонов 8А, 12, 13, 14, 17А города Нефтеюганска (МК от 07.04.2016 с ООО «Терпланпроект»  на сумму 990,00 тыс. рублей).

4.2.Документации по планировке территории микрорайона 14 города Нефтеюганска (МК от 13.04.2016 № 072 ООО «ЦентрГрадПроект» на сумму 600,00 тыс. рублей).

4.3.По подготовке проектов внесения изменений в проекты планировок и проекты межевания (Контракты с ИП Немчинова А.Г. на сумму 199,98 тыс. рублей).

4.4.Работ по ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (наполнение базы данных) (МК с ООО «Арт «Геоника» от 12.04.2016 № 0187300012816000105-0086960-01 на сумму 430,00 тыс. рублей).

Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы»

Задача 1 – Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства

На 01.04.2016 освоение окружных средств 2016 года отсутствует, так как работы сезонные.

В 2016 году реализуются следующие мероприятия:

-Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) – контракт 2015 года, цена контрактов 82 480,31 тыс. рублей, профинансировано 26 190,00 тыс. рублей, освоено денежных средств в сумме – 26 312,80 тыс. рублей. Общий процент готовности – 36,00 %.

-(СМР) КНС с коллектором по ул.Пойменная, ул.Набережная -размещение заявки на торги в апреле 2016 года.

-(ПИР) Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска - размещение заявки на торги в мае 2016 года.

Задача 2 – Строительство и (или) приобретение жилья в целях обеспечения граждан, формирование муниципального специализированного жилищного фонда и создание условий, механизмов, способствующих переселению граждан из строений, приспособленных для проживания

У департамента имущественных и земельных отношений администрации города на начало 2016 года имелись обязательства по заключенным ранее в 2015 году 92 муниципальным контрактам в размере 16 787,963 тыс. рублей (бюджет города – 1 678,796 тыс. рублей, окружной бюджет- 15 109,166 тыс. рублей), по 4 муниципальным контрактам с 2014 года на сумму 820,089 тыс. рублей.

На 2016 год выделено денежных средств в размере 46 972,306 тыс. рублей (местный бюджет –6 734,106 тыс. рублей, окружной бюджет –40 238,200 тыс. рублей)

В 1 квартале 2016 года заключено 10 муниципальных контрактов (10 3-х комнатных квартир) с единственным участником аукциона с ООО «СК» «Омск-Трейс», общей площадью 723,8 кв. метров на сумму 37 289,452 тыс.рублей с оплатой до 20.06.2016 года.

По переходящим остаткам 2014-2015 годов, планируется производить оплату в 3-4 квартале 2016 года.

В 1 квартале 2016 года оплата по муниципальным контрактам не производилась.

Для реализации мероприятий по ликвидации и расселению граждан, проживающих в строениях, приспособленных для проживания жилых городков «НССУ», «Юность», «ЮЭН», улица Таёжная 1, в 2015 году была выделена субсидия в размере 138 759,223 тыс. рублей (на 92 семьи - 186 человек) из них:

124 883,300 тыс. рублей – средства окружного бюджета;

13 875,923 тыс. рублей – средства местного бюджета.

92 семьям выданы уведомления о предоставлении субсидии для приобретения жилых помещений на сумму 133 760,940 тыс. рублей.

На сегодняшний день 68 семьям выплачена субсидия для приобретения жилых помещений на сумму 98 174,820 тыс. рублей, из них:

-88 357,330 тыс. рублей. - средства окружного бюджета;

-9 817,480 тыс. рублей. – местного бюджета,

из них за первый квартал 2016 года, гражданам выплачено 17 субсидии на приобретение жилых помещений на сумму 21 744,840 тыс. рулей, из них:

-19 570,350 тыс. рублей - средства окружного бюджета;

-2 174,480 тыс. рублей – местного бюджета.

В том числе по городкам:

|  | Количество субсидий (ед.) | Сумма (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| Юность | 14 | 24 735,962 |
| НССУ | 37 | 52 561,004 |
| ЮЭН | 17 | 21 877,854 |

На текущий момент гражданами предоставлены документы на перечисление 7 субсидий на общую сумму 9 751,500 тыс. рублей: из, них средства окружного бюджета – 8 776,350 тыс. рублей, средства местного бюджета – 975,150 тыс. рублей.

19.01.2016 года НГМКУКХ «Служба единого заказчика» заключил муниципальный контракт с ООО «Шахта», по ликвидации строений, приспособленных для проживания жилых городков «НССУ», «Юность», согласно технического заключения, сроки окончания работ – 31.05.2016г.

- На сегодняшний день фактически снесены ООО «Шахта»: 11 строений пос. НССУ, 2 строения пос. Юность.

Подпрограммы III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы»

С целью реализации мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилых помещений молодым семьям, в 2015 году сформирован и направлен в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры список молодых семей - участников мероприятия, претендентов на получение социальной выплаты в 2016 году.

Департамент строительства автономного округа с учетом средств, планируемых на реализацию мероприятия в 2016 году утверждает сводный список участников и заключает с муниципальным образованием соглашение о предоставлении средств федерального бюджета и бюджета автономного округа бюджету муниципального образования на реализацию мероприятия. В первом квартале 2016 года соглашение не заключено, в связи с чем, реализовать мероприятия не представилось возможным. Планируемый срок подписания соглашения  2-3 квартал 2016 года.

Кроме того, на 01.01.2016г. по муниципальному образованию город Нефтеюганск сформирован список отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов  и семей имеющих детей инвалидов), нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005г., а также перечень граждан, изъявивших желание (подавших заявление в 2015 году) получить субсидии за счет субвенций федерального бюджета для приобретения жилых помещений в 2016 году) и направлен в Департамент строительства ХМАО-Югры для подготовки сводных списков.

3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 2 382,420 тыс. рублей, фактически исполнено 176,510 тыс. рублей, что составляет 7,41 %  от плана на 1 квартал 2016 года.

Общий контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы осуществляется администрацией г.Нефтеюганска.

На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08 мая 2007 года № 77, постановлением Главы г.Нефтеюганска от 21.06.2007 года № 1469 (с последними изменениями от 16.01.2014 № 15-п) создана Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений города Нефтеюганска. За 1 квартал 2016 года проведено 2 очередных заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Рассмотрено 9 вопросов. Очередное заседание комиссии запланировано на 1 июня 2016 года.

Основными задачами муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного  порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» являются:

1.Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

2.Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения.

3.Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено финансирование в размере 8 829,600 тыс. рублей, из них: 8 080,200 тыс. рублей – бюджет города; 749,400 тыс. рублей - бюджет автономного округа (софинансирование).

По итогам 1 квартала 2016 года освоено 176,506 тыс. рублей (в том числе расходы, осуществляемые за счёт остатков средств бюджета города по контрактам заключенным в 2015 году - 77,000 тыс. рублей).

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений.

1.Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

п.1.1.«Создание условий для деятельности народных дружин». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 192,900 тыс. рублей. Из бюджета города 57,900 тыс. рублей, из бюджета автономного округа 135,000 тыс. рублей. Освоение во 2 квартале 2016 года. Исполнителем мероприятия является департамент по делам администрации города.

п.1.2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». На реализацию данного мероприятия из бюджета города предусмотрено 4 368,700 тыс. рублей. Освоено 99,506 тыс. рублей. Исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения.

2.Создание условий для повышения уровня безопасности

дорожного движения.

п.2.1.«Повышение уровня безопасности дорожного движения». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование   из   бюджета города в размере 2 500,000 тыс. рублей. Освоено 77,000 тыс.рублей (за счёт остатков средств бюджета города по контракту заключенному в 2015 году). Исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Мероприятием предусмотрено:

-ремонт, монтаж, реставрация, восстановление Автогородка, на сумму 322,000 тыс. рублей;

-перенос светофорных секций на пересечении ул.Жилая – ул.Усть-Балыкская, на сумму 127,890 тыс. рублей;

-приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения, на сумму 2 050,110 тыс. рублей.

Кроме того, мероприятия по переходящим контрактам с 2015 года:

-установка, замена контролёров и светофоров Т.7 на светофорных объекта улично-дорожной сети города Нефтеюганска, на сумму 531,428 тыс. рублей;

-строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта Су-32, на сумму 77,000 тыс. рублей. Заключен договор от 07.12.2015 на установку маршрутизатора к прибору электрической энергии. Освоено 77,000 тыс. рублей;

-оборудование пешеходных переходов», на сумму 993,394 тыс. рублей.

п.2.2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 768,000 тыс. рублей. Из бюджета города 153,600 тыс. рублей, из бюджета автономного округа 614,400 тыс. рублей. Освоение во 2 квартале 2016 года. В виду отсутствия в г.Нефтеюганске системы фотовидеофиксации правонарушений правил дорожного движения, работающей в автоматическом режиме, а следовательно не эффективном использовании денежных средств, подготовлено письмо в Департамент внутренней политики ХМАО-Югры об отзыве денежных средств. В настоящее время готовятся изменения в государственную программу о перераспределении денежных средств на другие муниципальные образования.

Подпрограмма 3.Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма).

3.Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни.

п.3.1.«Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ-инфекций)». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 1 000,000 тыс. рублей. Освоение во 2 квартале 2016 года. Исполнителями мероприятия являются: департамент образования и молодёжной политики администрации города (680,000 тыс. рублей); комитет культуры администрации города (300,000 тыс. рублей); комитет физической культуры и спорта администрации города (20,000 тыс. рублей).

Мероприятием предусмотрено:

-организация и проведение мероприятий (акции, конкурсы, спектакли), направленных на формирование идеологии здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией);

-организация и проведение акций по удалению рекламных надписей о реализации психоактивных веществ, пропагандирующих наркотические средства на зданиях учреждений, организаций, жилых домов, объектах общего пользования, расположенных на территории города;

-организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, непосредственно работающих с детьми, подростками и молодёжной политики и спорта, направленных на недопущение употребления подростками и молодёжью города наркотических средств и психотропных веществ;

-изготовление и приобретение печатной и видео продукции информационные памятки, буклеты, брошюры, видеоролики, листовки, баннеры, плакаты), направленной на профилактику употребления наркотических, токсических веществ, алкоголя;

-организация и проведение дискуссионной площадки «Выбор жизни» для подростков и молодёжи города по профилактике употребления наркотических веществ;

-приобретение интерактивной  трибуны для проведения «Месячник здоровья» и клуба волонтёров «Я выбираю жизнь»;

-организация и проведение проекта по развитию здорового образа жизни;

-организация и проведение проекта «Лаборатория успеха»;

-организация и проведение по обучению педагогов новым формам работы с детьми и молодёжью в контексте профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни «Поколение Y: новые ценности современной реальности молодёжи.

4.Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал  2016  года предусмотрено финансирование в сумме 320,000 тыс. рублей, фактически исполнено 319,000 тыс. рублей, что составляет  99,69 %  от плана на  1 квартал 2016 года.

п.1.1. программы: Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному  взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также  недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов:

1)приобретение, установка и обслуживание контент-фильтров, а также лицензия на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности,  выделены денежные средства в размере 70,000 тыс. рублей. Установка и обслуживание контент-фильтров осуществлена в подведомственных учреждениях комитета культуры администрации города:

-МБУК «Городская библиотека» - 39,000 тыс. рублей;

-МБУК «Центр национальных культур» - 3,500 тыс. рублей;

-НГ МАУК «Музейный комплекс» - 13,500 тыс. рублей;

-МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» - 5,000 тыс. рублей;

-МБУ ДО «Детская школа искусств» - 9,000 тыс. рублей.

2) 05 марта проведен молодежный фестиваль национальных культур «Национальный букет семей Нефтеюганска». Основная концепция фестиваля – формирование единого этнокультурного пространства города, привлечение внимания общественных организаций, предприятий и учреждений, средств массовой информации к семье, как важнейшему социальному институту. В фойе КЦ «Юность» была оформлена выставка «Семейный вернисаж», где каждая семья представила на фотографии, семейные экспонаты, передающиеся из поколения в поколение. По итогам мероприятия на церемонии торжественного закрытия все участники были награждены дипломами и памятными подарками. В фестивале активное участие приняли общественные национальные организации: украинская общественная организация «Днипро», казахская общественная организация «Атамекен», татарская общественная организация «Юрюзань». Сюжет о проведении праздника был показан 7 марта 2016 года на телеканале «Юганск» в разделе «Новости». Охвачено 250 человек. Денежные средства в сумме 50,000 тыс. рублей освоены в полном объеме.

3) 8 апреля 2016 года организовано и проведено культурно-досуговое, национальное мероприятие «Вороний день». Финансирование мероприятия осуществлялось в 1 квартале 2016 года. Денежные средства в сумме 30,000 тыс. рублей освоены в полном объеме.

4) Организация и проведение среди жителей города фестиваля русской культуры «Родники моей души» запланировано на 24 апреля 2016 года. Финансирование мероприятия осуществлялось в 1 квартале 2016 года. Денежные средства в сумме 70,000 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Денежные средства в размере 220,000 тыс. рублей, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены в полном объеме и в поставленные сроки.

5.Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал  2016  года предусмотрено финансирование в сумме 2 897,270 тыс. рублей, фактически исполнено 2 737,460 тыс. рублей, что составляет  94,48 %  от плана на  1 квартал 2016 года.

1.Наименование подпрограммы 1: «Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций».

Заказчиками подпрограммы являются: администрация и департамент градостроительства муниципального образования города Нефтеюганска.

2.Наименование подпрограммы 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске»

Заказчиками подпрограммы являются следующие органы администрации города Нефтеюганска: администрация муниципального образования; департамент образования и молодёжной политики; комитет культуры; комитет физической культуры и спорта; департамент имущественных и земельных отношений; департамент градостроительства; департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Источник финансирования программы – бюджет города Нефтеюганска. Общий объём финансирования подпрограммы на 2016 год составляет – 14 119,601 тыс. рублей.

За 1 квартал 2016 года на реализацию мероприятий программы израсходовано 2 737,460 тыс. рублей. Планировалось – 2 897,270 тыс. рублей.

Неисполнение по программе составила:

-экономия, образовавшаяся после проведения торгов;

-не своевременное предоставление актов выполненных работ по муниципальным контрактам.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено следующее:

-измерение сопротивления изоляции электропроводки;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;

-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;

-приобретение средств пожаротушения;

-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны.

6.Муниципальная  программа

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал  2016  года предусмотрено финансирование в сумме 617 358,330 тыс. рублей, фактически исполнено 533 693,150 тыс. рублей, что составляет  86,45 %  от плана на  1 квартал 2016 года.

Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

Программу дошкольного образования реализуют 24 образовательные организации. Услуги дошкольного образования в образовательных организациях получают 6 979 детей дошкольного возраста. Дети в возрасте от 3 до 6,5 лет 100,00 % обеспечены дошкольным образованием.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» проведён ряд мероприятий:

-открытие дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» после капитального ремонта - 280 мест;

-открытие дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» после капитального ремонта - 100 мест;

-открытие дополнительных групп в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость», МБОУ «Начальная школа – детский сад № 15», МБДОУ «Детский сад № 7» - 90 мест.

18.12.2015 состоялось открытие частного детского сада ООО «Семь гномов» на 190 мест для детей от 1,5 до 7 лет.

Структура сети общего образования включает 17 общеобразовательных учреждений, численность учащихся в 2015-2016 учебном году 12 541 человек, в том числе 196 учащихся ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия». Охват детей общим образованием составляет 100,00 %.

В целях создания условий комплексной безопасной среды воспитанников и учащихся 100,00 % образовательных организаций имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем номера; установлены системы видеонаблюдения, системы контроля доступа (домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные; установлена и подключена на пульт подразделения пожарной части объектовая станция «Стрелец-Мониторинг», заключены договоры на физическую охрану образовательных организаций с частными охранными предприятиями ООО ЧОП «Север-Безопасность», ООО ЧОП «Гамбит», ООО ЧОП «Дозор», ООО ЧОО «Золотой щит», ООО ЧОО «Крым».

Объём средств, предусмотренных на 1 квартал 2016 года в рамках подпрограммы I – 627 364,195 тыс. рублей, фактически исполнено – 532 889,757 тыс. рублей или 84,90 %, из них:

-средства местного бюджета– 128 805,037 тыс. рублей, фактически исполнено – 88 730,762 тыс. рублей или 69,00 %;

-внебюджетный источники – 52 004,343 тыс. рублей, фактически исполнено 43 066,884 тыс. рублей или 83,00 %;

-средства окружного бюджета–  446 554,815 тыс. рублей, фактически исполнено – 401 092,111 тыс. рублей или 90,00 %.

Причины неполного освоения денежных средств:

-оптимизация расходов, согласно постановления администрации города Нефтеюганска от 29.01.2016 № 42-п "О мерах по реализации исполнения решения Думы города Нефтеюганска от 23.12.2015 № 1168-V года Нефтеюганска на 2016 год";

-остаток средств, в связи с непосещением детей в образовательное

учреждение (закрытие на карантин);

-остаток по начислениям на выплаты по оплате труда сложился за счет

возврата страховых выплат по листам временной нетрудоспособности.

-экономия от проведённых торгов; исполнение графиков платежей, предусмотренных заключенными контрактами (договорами);

-экономия за счёт оплаты расходов за фактические оказанные услуги по фактически предоставленным отчётным документам.

Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.

В рамках реализации программных мероприятий проводится работа по оценке результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёту динамики достижений каждого обучающегося.

Объём средств на 1 квартал 2016 года в рамках подпрограммы II не предусмотрен.

Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.

В целях создания условий для организации отдыха детей в период весенних каникул:

-с 21 по 25 марта на базе 19 учреждений, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики, организован отдых и занятость 2 022 детей;

-с 22 марта по 4 апреля организован выезд 60 детей в Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства» (г.Тюмень).

В целях информирования населения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Каникулы – 2016» размещена информация о формах и направлениях отдыха и занятости детей в 2016 году.

Для подготовки специалистов для работы в учреждениях отдыха и оздоровления проведен обучающий семинар «Организация летнего оздоровительного отдыха в лагерях разного профиля», обучено 25 человек.

Организовано участие специалиста в XX Межрегиональном учебно-методическом семинаре для организаторов детского отдыха «Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка!».

Объём средств, предусмотренных на 1 квартал 2016 года в рамках подпрограммы III – 3 543,000 тыс. рублей, фактически исполнено – 3 497,118 тыс. рублей или 99,00 %, из них:

-местный бюджет – 63,000 тыс. рублей; фактически исполнено – 17,700 тыс. рублей или 28,00 %;

-бюджет автономного округа 3 480,000 тыс. рублей; фактически исполнено – 3 479, 418 тыс. рублей или 100,00 %;

Причины неполного освоения денежных средств:

-оплата по фактически предоставленным услугам, согласно выставленным актам выполненных работ.

Подпрограмма IV. Молодёжь Нефтеюганска.

В целях поддержки талантливой молодёжи, развития творческих способностей организована следующая работа:

-подано 12 программ на участие в городском конкурсе вариативных проектов и программ в сфере молодёжной политики;

-состоялся аукцион в электронной форме на приобретение подарочной и сувенирной продукции «Лента георгиевская», «Лента триколор» в рамках проведения молодёжной акции «Патриот», посвященная празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне;

-произведен отбор претендентов для занесения на Доску Почёта «Молодёжь – гордость Нефтеюганска».

В целях содействия трудовой занятости подростков организовано временное трудоустройство 240 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 164 человек - льготной категории.

Объём средств, предусмотренных на 1 квартал 2016  года в рамках подпрограммы IV – 7 328,085 тыс. рублей, фактически исполнено – 6 893,063 тыс. рублей или 94,10 %, из них:

-местный бюджет – 6 623,335 тыс. рублей; фактически исполнено – 6 189,113 тыс. рублей или 93,40 %;

-бюджет автономного округа – 704,750 тыс. рублей; фактически исполнено – 703,950 тыс. рублей или 99,90 %;

Причины неполного освоения денежных средств:

-отсутствие у временно трудоустраиваемых несовершеннолетних права на получение северной надбавки (не выработан стаж работы в регионах, приравненных к районам Крайнего Севера);

-экономия по заработной плате по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан (не полный отработанный месяц);

-экономия от проведённых торгов; исполнение графика платежей, предусмотренных заключенными контрактами (договорами).

Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.

В целях обеспечения исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

Объём средств местного бюджета, предусмотренных на 1 квартал 2016 года в рамках подпрограммы V – 31 127,389 тыс. рублей, фактически исполнено – 30 217,721 тыс. рублей или 97,10 %.

Причины неполного освоения денежных средств:

-остаток по заработной плате и страховым взносам в связи с изменением графика отпусков;

-оплата затрат по фактическим показаниям счетчиков учета за электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию; по фактически предоставленным счетам по услугам связи.

В целом в 1 квартале 2016 года на реализацию Программы предусмотрено 669 362,669 тыс. рублей; фактически исполнено – 573 497,660 тыс. рублей или 86,00 %, из них:

-местный бюджет – 166 618,761 тыс. рублей; фактически исполнено – 125 155,297 тыс. рублей или 75,00 %;

-внебюджетный источники – 52 004,343 тыс. рублей, фактически исполнено 43 066,884 тыс. рублей или 83,00 %;

-бюджет автономного округа 450 739,565 тыс. рублей; фактически исполнено –405 275,479 тыс. рублей или 89,90 %.

7. Муниципальная  программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 101 497,160 тыс. рублей, фактически исполнено 89 840,210 тыс. рублей, что составляет  88,52 % от плана на 1 квартал 2016 года.

В 1 квартале 2016 года на территории МО г. Нефтеюганск осуществляют свою деятельность 6 учреждений спортивной направленности, из них 4 учреждений дополнительного образования детей:

1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону».

2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо».

3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак».

4.Нефтеюганское городское муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк».

и 2 учреждения физкультуры и спорта:

1.Муниципальные бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры».

2.Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина».

Деятельность спортивных учреждений направлена на привлечение наибольшего количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, пропаганду и развитие культивируемых видов спорта в городе.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 24 635 человек, или 20,73 %.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,18 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 129 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3125 человек, что составляет 15,2 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 31 спортивная площадка.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - Street Workout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

В 2015 году в рамках Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» на 2014-2020 годы», город Нефтеюганск получил и установил в микрорайонах города 4 спортивная площадка для занятий Street Workout.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается 4626 человек.

За 1 квартал 2016 года присвоено 1 Мастер спорта, 18 кандидатов в Мастера спорта, 2 спортсмена 1 взрослого разряда, 531 человек массовых разрядов, судейскую категорию получили 7 человек.

За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 152 соревнованиях, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 27, а также выездных – 89, из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 60. Общий охват участвующих в соревнованиях составил 7330 человек. Спортсмены нашего города на соревнованиях различного уровня, завоевали 449 медалей на выездных мероприятиях и 1417 медалей городского уровня.

На территории города Нефтеюганска прошли спортивные мероприятия регионального и всероссийского масштаба, всего 14 мероприятий (1376 человек).

Стали традиционными Спартакиады трудовых коллективов и товарищеские встречи между предприятиями. Прошли соревнования по 3 видам спорта (волейбол, лыжные гонки, баскетбол), где приняло участие 11 команд предприятий и организаций города, охвачено 254 человека.

С 2 по 3 апреля 2016 года, прошла «Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья», где приняли участие 6 семейных команд города. Семья победитель поедет на окружные соревнования в п.Солнечный с 30 апреля по 3 мая 2016 года.

Самыми яркими и значимыми спортивно-массовыми мероприятиями стали:

-Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона 2015-2016 г.г.», приняло участие 232 человека;

-Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2016», приняло участие около 932 человека;

-Кубок города Нефтеюганска по мини-футболу, приняло участие 12 команд, охват мероприятия составил 120 человек;

-II региональный этап зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО, количество принявших участие составило 213 человек.

В марте 2016 состоялся городской конкурс «Спортивная элита 2015», целью которого было определение и поощрение лучших спортсменов, тренеров, преподавателей физической культуры и спорта, команд, ветеранов спорта, спортсменов с ограниченными возможностями, спортивных корреспондентов, специалистов в области спортивной медицины, - пропагандирующих здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом. Всего было награждено 47 номинантов.

В рамках проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения города, за отчетный период 2016 года осуществлялась следующая работа:

| Наименования спортивного объекта | Наименование услуги | Количество |
| --- | --- | --- |
| ЦФКиС «Жемчужина Югры» | Бассейн | 7579 чел. |
|  | Аквапарк | 6890 чел. |
|  | Ледовый каток (прокат коньков 1, 14 мкр.) | 8784 чел. |
|  | Фитнес | 1606 абонементов |
|  | Аквааэробика | 554 абонементов |
|  | Плавание (дошкольники) | 1303 абонементов |
|  | Баня | 856 чел. |
|  | Тренажерный зал | 3046 абонементов |
|  | Студия «Жемчужинка Югры» | 919 чел. |
| Дворец спорта «Сибиряк» | Плавание (большой бассейн) | 3428 абонементов |
|  | Плавание (малый бассейн) | 357 абонементов |
|  | Аэробика | 299 абонементов |
|  | Баскетбол | 55 абонементов |
|  | Сауна | 91 чел. |
| хоккейный корт 9 микр. | прокат коньков | 2260 чел./час. |
| городская лыжная база | прокат лыжного инвентаря | 1751 чел./час. |
| лыжная база «Пим» | прокат лыжного инвентаря и тюбингов | 2116 чел./час |
| Спортивный комплекс «Олимп» | Фитнес-аэробика | 263 абонементов |
|  | Сайкл | 436 абонементов |
|  | Тренажерный зал | 411 абонементов |

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (14) по таким видам спорта как: дзюдо, художественная гимнастика, вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, лыжные гонки. Что способствовало достижению высоких соревновательных результатов:

-Первенство ХМАО-Югры по биатлону среди молодежи 1997-1998 г.р. (отбор на 2 этап III зимней Спартакиады молодежи России) г.Ханты - Мансийск 19-24.01.2016 года 1 место Мильтых Дмитрий, 3 место- Мильтых Дмитрий, 1 место- общекомандное.

- Первенство округа по биатлону среди спортивных школ среди юношей и девушек 1999-2000г.р. г.Ханты – Мансийск 19-24.01.2016г. 2 место - Бронников Кирилл, 2 место - Зиганчин Рафаэль, 3 место-Зиганчин Рафаэль, 3 место (эстафета) - Зиганчин Рафаэль, Имельбаева Элина. 1 место- общекомандное.

-Чемпионат ХМАО-Югры по лыжным гонкам г.Ханты - Мансийск 20-24.01.2016г. 1 место- Кухарева Дарья.

-Первенство УФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет г.Челябинск 15-17 января 2016 года 2 место - Насруллаева Эльвира, 3 место – Харлова Валерия (путевки на первенство России).

-Первенство ХМАО-Югра по боксу среди юношей 13-14 лет (2002-2003г.р.) отбор на II Всероссийскую летнею спартакиаду спортивных школ 2016года 1 место - Головин Максим, 2 место- Стеамбеков Айдар, Кудряшов Максим, 3 место – Исмаилов Нихад, Геворгян Эдгард.

-Чемпионат Уральского Федерального округа по легкой атлетике г.Челябинск 12-13 января 2016 года 1 место – Байгушев Максим, 2 место - Вершинина Кристина, 3 место - Ибатулина Диана, Гайнутдинов Артем.

-Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, посвященные памяти В.С.Ощепкова г. Хабаровск 19.02-21.02.2016 года I место Довгань Дмитрий (90 кг).

-Первенства ХМАО –Югры по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юниоров до 21 года (1996-1998 г.р.) г. Сургут 12-14.02.2016 года 1 место – Шихкеримов Фахрудин, 3 место – Тагиров Заур.

-Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по полиатлону, в зачет XIII Спартакиады городов и районов автономного округа, посвящённой 86-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа (19-21 февраля, п. Солнечный, Сургутский район) 3 общекомандное место (Сульманов Денис, Сульманов Сергей, Махмутов Винарис, Давлетбаев Ильшат, Каскеев Ерлан, Обухова Влада).

В настоящее время на территории города среди лиц с ограниченными возможностями развиваются 9 видов спорта, таких как: бадминтон, баскетбол, бочча, дартс, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, плавание с общей численностью занимающихся 282 человек. Тренировочный процесс ведут одиннадцать квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта. За 1 квартал 2016 года Нефтеюганские спортсмены-инвалиды приняли участие в 6 муниципальных и окружных соревнованиях, где показали высокие результаты:

-Чемпионат и Первенство по плаванию в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 5 – золотых медалей, 6 – серебряных медалей, 1 – бронзовая медаль.

-Открытый командный турнир по быстрым шахматам среди инвалидов по зрению на Кубок Югры г. Сургут; 11-13.03.2016 года 2-е командное место Зарипов Зуфар Мубаракянович, Трошкин Александр Тимофеевич,Скибин Валентин Андреевич.

-Открытый областной шахматно-шашечный турнир среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями (спорт слепых), 2 тура г.Тюмень; 24-26.03.2016 года, 2 место - Литвинова Надежда Борисовна, 3 место - Зарипов Зуфар Мубаракянович.

Комитет физической культуры и спорта в своей работе уделяет большое внимание агитации и пропаганде физкультуры и спорта, и сотрудничеству со средствами массовой информации. Так в местных газетах, выходят раз в две недели специальные, спортивные выпуски, еженедельный анонс о предстоящих соревнованиях, и информация о результатах выступлений спортсменов.

В подведомственных Спорткомитету учреждениях созданы официальные интернет-сайты, на которых можно в полном объеме ознакомиться с работой данного учреждения.

В социальных сетях «Одноклассники», «В Контакте», создана группа «Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска», где регулярно обновляется информация о знаковых событиях в сфере физической культуры и спорта, мероприятиях, проводимых на территории города, за его пределами и о достигнутых результатах.

Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах, телевидении, радио, периодических печатных изданиях: ТРК «Юганск» (11), радио Европа+ (5), газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (7), журнал «проЛучшее» (6), окружной журнал «Старт» (2), официальный сайт органов местного самоуправления город Нефтеюганск (17), светодиодный экран (2).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за первый квартал 2016 годы исполнены на 87,82%. Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет КФКиС) за первый квартал составляет 99,90 %.

8. Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске

на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 95 013,920 тыс. рублей, фактически исполнено 86 804,030 тыс. рублей, что составляет  91,36 % от плана на 1 квартал 2016 года.

В рамках муниципальной программы в 1 квартале 2016 года было предусмотрено решение следующих задач:

1.Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда;

2.Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев;

3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения;

4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры;

6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей;

7.Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования;

8.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска.

Решение задач позволило достичь следующих показателей:

-библиотечный фонд на 1 жителя составил 2,06 экземпляра;

-100% библиотечных фондов отражены в электронных каталогах;

-количество посещений общедоступных библиотек в 1 квартале составило 54 132 единицы;

-посещаемость музеев города Нефтеюганска – 0,04 на 1 жителя;

-рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году составил 29,60 %;

-110 обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) стали лауреатами различных конкурсов;

-доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 4,01%;

-в 1 квартале 2016 года учреждениями культуры проведено 135 культурно-досуговых мероприятий;

-на базе учреждений культуры действует 61 клубное формирование;

-количество участников клубных формирований – 1245 человек,

-организован показ 55 спектаклей, театрализованных постановок;

-среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 1 квартале составила 38,440 тыс. рублей;

-среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 1 квартале составила 59,349 тыс. рублей;

-88,70 % населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

В соответствии с муниципальной программой в 1 квартале осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Развитие библиотечного дела.

В целях привлечения пользователей удаленных районов, расширения зоны обслуживания в 1 квартале 2016 года осуществляется  обслуживание читателей в двух внестационарных пунктах выдачи литературы.  Они работают в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 14, здание 43 и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка», расположенном по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 9, здание 32.

Организовано надомное обслуживание. В течение 1 квартала 2016 года, количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 4, количество доставленных экземпляров литературы - 19.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведено – 34 урока, посещений – 315, обучено – 28 человек (в 2015 – 20). Результаты работы - пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

Учреждение участвует в корпоративной каталогизации путем заимствования электронных записей с внешних ресурсов: электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, и web-сервера издательства «Open for you».

Объем документного фонда увеличился на 1630 экземпляров и составляет 258 796 экземпляров.

Развитие музейного дела

В 1 квартале 2016 года во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

В Художественной галерее «Метаморфоза» помимо фондовых художественных выставок,  экспонировались привозные выставки изделий декоративно – прикладного искусства, вызвавшие большой интерес у жителей и гостей города – авторская выставка О.Д.Бубновене «Лоскут. Графика. Фотография.» (г.Ханты-Мансийск»), «Я вызову любое из мгновений» (авторская выставка О.Лобович, Ж.Щербаковой, НБУ ИКЦ «Старый Сургут»). Выставка «Путешествие в Суздаль» из фондов Государственного художественного музея (г.Ханты-Мансийск) представила графические работы Ивана Фомина. Впервые в Нефтеюганске была представлена оригинальная выставка «Музей шоколада» из г. Симферополь.

Музей реки Обь специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна Оби. В 1 квартале 2016 года  в музее функционировали три стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», временные - «Русские старожилы Среднего Приобья», выставка одного предмета – «Символика распятия». Традиционным стал цикл выставок, представляющих всё разнообразие фондовых коллекций Музейного комплекса – в отчётном периоде в Музее реки Обь открылись три выставки – «История денег в России», «История марок в России», «Символика распятия».

Культурно - выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-х гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города. В 1 квартале  2016 года  в культурно – выставочном центре «Усть- Балык», помимо фондовых, работали выставки с привлечением других фондов – «Маленькие обитатели лесов и лугов» из фондов Государственного музея природы и человека (г. Ханты – Мансийск»), «С Афганом в сердце», авторская выставка Е.Г. Денисовой «Души прекрасные порывы», «Они были первыми», посвящённой  50-летию НПУ «Юганскнефть».

В 1 квартале 2016 года Музейный комплекс вёл активную работу по экспонированию передвижных выставок: в экомузее г.Пыть-Ях работала выставка «История и современность», в специальном доме для одиноких и престарелых граждан г. Нефтеюганска прошла выставка «Экскурсия в Салымский край: юрты Пунси», в КЦ «Юность» - фотовыставка «Кадры времени».

Ведется научно – исследовательская работа: составлена концепция выставки «Они были первыми» к 50 лет со дня образования НПУ «Юганскнефть», осуществляется сбор фото и архивных материалов для издания к 50-летию Нефтеюганска «История предприятий, знаменитые земляки, знаменательные события и т.д. по периоду 1972 – 1990 гг.», древняя история региона (обновлена экскурсия по разделу выставки «Древняя история» стационарной экспозиции Югорское наследие»), история сибирского Заполярье (разработан информационный и методический материал к выставке «Русский коч. Освоение Сибири»), история Русской Православной Церкви XX века (концепция и информационный материал к выставке «Символика Распятия».

Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» на конец 1 квартала насчитывают 39265 единиц хранения. Экспонирование основного фонда составило 1866 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС - 38686 единиц. 6519 экспонатов представлено в сети Интернет через Объёдинённый музейный портал Югры. Оцифровано 14607 экспонатов.

Развитие профессионального искусства

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» являются: показ спектаклей, гастрольная деятельность, проведение дискотек и игровых программ для детей и подростков, участие в городских мероприятиях, работа с любительскими и общественными организациями города (ветераны, старожилы, многодетные семьи, общество инвалидов и т.д.).

За 1 квартал 2016 года  было показано - 50 спектаклей, охвачено – 2685 человек.

Репертуар театра представлен 20 спектаклями:

-спектакли для самых маленьких: «Муравейка», «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Заюшкина сказка», «Снежные человечки»;

-для детей от 3 до 14 лет: «Гусёнок», «Чур, я!», «За лесами, за горами», «Сюрприз», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Спасатели», «Колобок», «Бука», «Терем*ОК!», «Бяка-Бояка», «Соломенный Бычок»;

-для молодёжи: «Дорога в никуда»;

-для взрослой аудитории: «8 любящих женщин», «Багровый туман».

Продолжается работа театральной студии «Юного актёра» (руководитель студии Благинина К.А.)  для детей от 9 до 17 лет. Занятия проходят 3 раза в неделю. В студии постоянно занимаются 15 человек.

Театр ведет постоянную работу с льготными категориями населения. Для льготной категории граждан был показан спектакль «Спасатели», который посмотрели 22 ребёнка из многодетных семей.

Проведение благотворительных игровых программ, спектаклей, предназначенных для многодетных семей, инвалидов, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации осуществляется целенаправленно  по пригласительным билетам  для РОО «Многодетная семья», РОО «Доброе сердце», Центра социальной помощи семье и детям «Веста», с выездом в Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство».

Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел

В рамках развития культурно-досуговой деятельности и народно-художественного творчества, в городе осуществляют деятельность 2 учреждения культурно-досугового типа – МБУК «Центр национальных культур», МБУК «Культурно-досуговый комплекс».

Согласно данным статистического учета, за первый квартал 2016 года МБУК «КДК» проведено всего 99 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 17469 человек, из них для детей 31 мероприятие, с числом зрителей 2182 человека. Проведено 28 платных мероприятий, охват зрительской аудитории составил 1847 человек. В рамках гастрольной деятельности состоялись 14 выступлений профессиональных творческих коллективов и солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило  5679 человек.

Проводится планомерная работа по развитию самодеятельного творчества жителей города. На базе структурных подразделений МБУК «КДК» на отчетную дату действуют 42 клубных формирования, число их участников составляет 838 человек, из них:

-для детей - 19 ед. – количество участников 557 человек;

-для молодежи от 15 до 24 лет - 1 ед. – количество участников 12 человек; для участников старше 24 лет - 17 ед. – количество участников 172 человек;

-для разновозрастных коллективов – 5 ед. – количество участников 97 человек.

Из общего количества клубных формирований 3 коллектива  посещают люди старшего поколения - 65 человек.

8 детских коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: вокальный ансамбль «Непоседы», руководитель Руденко О.Н.,  вокальный коллектив «Казачок»,  руководитель Лазан Т.Ф.,  театр студия  эстрадного танца,  руководитель Степанова И. В., студия спортивного бального танца, руководитель Найденков И.В., хореографический коллектив «Созвездие»,  руководитель   Отрош Е.И., студия танца «АнтрЕ», руководитель Кофанова Е.А., театральная студия «Азарт» руководитель Рузанкина Т.А., ансамбль русской песни «Тараторки» под руководством  Копыловой А.В.

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный оркестр, духовой оркестр  руководитель Мадонов В.Б.,  вокальный ансамбль украинской песни «Свитанок», руководитель Агеев О.Н., вокально-инструментальная группа «Эпизод», руководитель Сокуров А. В.

Самодеятельные артисты учреждения приняли участие в 5 конкурсах международного значения, где были удостоены 29 дипломов лауреатов различных степеней, на 2-х всероссийских и 2-х окружных конкурсных мероприятиях завоевали соответственно 2 и 21 диплом победителей 1-3 степеней.

Продолжается концертное выездное обслуживание целевой аудитории, оркестр русских  народных инструментов «Самоцвет Сибири» побывал с концертной программой в КУ «КЦСОН» Защита», клубе фронтовых друзей, обществе старожилов города, лицее №1. Хор «Ветеран» выступил для учащихся СОШ№14, СОШ №3, студентов Политехнического колледжа, а также исполнил конкурсные произведения  совместно с учащимися СОШ №14, в рамках реализации социокультурного проекта «Хор дружбы» на городском фестивале «Песня, опаленная войной».

Большое количество мероприятий МБУК «КДК» проводилось на безвозмездной основе и охватывало все социальные слои населения.  Стартовал новый творческий проект по организации досуга людей старшего поколения «В городском ДК играет духовой оркестр», ежемесячно жителей пенсионного возраста приглашают отдохнуть под звуки духового оркестра. Старожилы, с удовольствием танцуют, играют в игры, активно участвуют в киновикторинах.

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 19 творческих коллективов, в которых занимаются представители 17 национальностей, общее количество участников 407 человек,  из них 13 детских коллективов, в которых занимается  205 воспитанников. В центре созданы любительские объединения для  молодёжи, старшего поколения, действует коллектив для людей с ограниченными возможностями «Отрада».

1 художественный коллектив имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: детский хореографический ансамбль «Юрюзань», руководитель Сальманова И.Р., 1 «Народный самодеятельный коллектив» - вокальный ансамбль «Лейсан», руководитель Мухамадиева Р.С.

С целью передачи традиций народной культуры подрастающему поколению, сохранения преемственности художественных ремесел в учреждении действуют 5 коллективов декоративно-прикладного искусства, в которых занимается 38 детей.

За отчётный период воспитанники клубных формирований «Центра национальных культур» приняли участие в 3 международных, 1межрегиональном фестивалях и завоевали 11 дипломов лауреатов.

За январь-март 2016 года  МБУК «Центр национальных культур» проведено 36 мероприятий, с общим охватом 6729 человек. Из общего числа мероприятий - 20 мероприятий для детей до 14 лет, присутствовало 1134 человек, 8 мероприятий для старшего поколения, которые посетили 452 человека.

Одним из основных направлений работы «Центра национальных культур» является взаимодействие с национальными общественными организациями. Всё большую популярность с каждым годом приобретает молодёжный фестиваль национальных культур города «Национальный букет семей Нефтеюганска», направленный на популяризацию традиционных семейных ценностей и демонстрирующий неуклонный процесс возрождения, сохранения, и развития национальных культур в нашем городе.

МБУК «Центр национальных культур» удерживает лидирующее положение в городе Нефтеюганске в деле сохранения и развития традиционных ремёсел и декоративно-прикладного искусства. Ведётся постоянная систематическая работа по организации работы союза мастеров города Нефтеюганска, активной пропаганде народного творчества. На организованном и проведённом 13 марта народном гулянии «Масленица» гостей праздника изделиями народных промыслов  порадовали  коробейники (10 мастеров декоративно-прикладного искусства города). Воспитанники студии декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка», руководитель А.Б. Кошкина стали победителями IV открытой городской научно-практической конференция «Традиционные ремёсла и декоративно-прикладное искусство: прошлое, настоящее и будущее» город Сургут, и победителями XI Межрегиональной  научно-практической конференции «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее» город Ханты-Мансийск. Заведующий отделом декоративно-прикладного искусства, неоднократный победитель окружного конкурса «Мастер года» А.Б.Кошкина представляла город Нефтеюганск в экспозиционно-выставочном проекте «Как ремесло на Руси живёт» в рамках XIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» город Ханты-Мансийск (26 февраля-3 марта).

Развитие дополнительного образования в сфере культуры

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города Нефтеюганска осуществляют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева». Контингент обучающихся - 2 180 человек, что составляет 21,00 % от числа детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 1 - 8 классах, проживающих на территории города (норматив – 12,00 %).

Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями (643 человека) и по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (1537 человек).

В 1 квартале 2016 года в Детских школах искусств (по видам искусств) осуществляют работу 18 отделений (11 – ДШИ, 7 – ДМШ им. В.В.Андреева), направления которых позволяют изучать основные виды искусств: музыку, театр, изобразительное искусство, прикладное творчество, хореографию. Действуют 52 творческих коллектива, в которых организована занятость 1 266 человек.

За отчетный период 883 обучающихся приняли участие в 28 конкурсах различного уровня.

Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 1 квартале 2016 года проведено 6 социально-значимых мероприятий: открытый городской фестиваль «Песня, опалённая войной»; праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества; народное гуляние «Масленица», праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; мероприятие, посвященное Всероссийскому дню работников культуры; неделя детской и юношеской книги.

Все планируемые мероприятия еженедельно освещались в СМИ: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, радиостанция «Милицейская волна в Нефтеюганске», «Русское радио», ТРК «Юганск».

9.Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска

на 2014-2020 годы»

В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2016 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 119 254,850 тыс. рублей, освоено 112 764,940 тыс. рублей или 94,56 % от плана на 1 квартал 2016 года.

В рамках реализации программы запланированы мероприятия:

-обеспечение функций органов местного самоуправления (администрация города Нефтеюганск), предусмотрено 238 303,510 тыс. рублей, освоено 73 856,270 тыс. рублей или 30,99 % от плана на 1 квартал 2016 года;

-повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования, предусмотрено 39 665,920 тыс. рублей, освоено 14 943,250 тыс. рублей или 37,67 % от плана на 1 квартал 2016 года;

-реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления, предусмотрено 31 368,800 тыс. рублей, освоено8 652,840 тыс. рублей или 27,58 % от плана на 1 квартал 2016 года;

-осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, предусмотрено 38,500 тыс. рублей, освоение во 2 квартале 2016 года;

-государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции, предусмотрено 22 556,000 тыс. рублей, освоено8 553,740 тыс. рублей или 37,92 % от плана на 1 квартал 2016 года;

-обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней, общих для человека и животных, предусмотрено 38,500 тыс. рублей, освоение во 2 квартале 2016 года;

-информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий, предусмотрено 6 716,200 тыс. рублей, освоение во 2 квартале 2016 года;

-создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск, предусмотрено 35 519,500 тыс. рублей, освоено 6 758,830 тыс. рублей или 19,03 % от плана на 1 квартал 2016 года;

10.Муниципальная программа

«Доступная среда  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2015 года финансирование не предусмотрено.

11.Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 239,900 тыс. рублей, фактически исполнено 229,650  тыс. рублей, что составляет 95,73 % от плана на 1 квартал 2016 года.

В ходе выполнения программных мероприятий предоставлены субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска.

12.Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 65 558,060 тыс. рублей, фактически исполнено 59 515,370 тыс. рублей, что составляет 90,78 % от плана на 1 квартал 2016 года.

В рамках муниципальной программы запланирована реализация следующих мероприятий:

1.«Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по организации обслуживания населения города Нефтеюганска автомобильным транспортом общего пользования»

Мероприятие включает в себя следующие субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги:

-по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нефтеюганска;

-отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска.

Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований.Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований.

2.«Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В 1 квартале 2016 года в рамках данного мероприятия проведены следующие работы:

-СМР строительство объекта «Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная)»;

-СМР реконструкция объекта «Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская)»;

-ремонт:

-автодороги по ул.Нефтяников (участок автодороги от ул.Пойменная до ул.В.Петухова);

-автодороги по ул.Сургутская (участок автодороги от ПК 3+876 до ул.Набережная).

Реализация данных мероприятий 2-3 кварталы 2016 года.

3.«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения»

Оплата электроэнергии и возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию светофорного хозяйства, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска и средств организации дорожного движения на них осуществляется по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

13.Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»

В рамках реализации  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 1 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 19 403,390 тыс. рублей, фактически исполнено 18 987,600 тыс. рублей, что составляет 97,86 % от плана на 1 квартал 2016 года.

14.Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом  города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом  города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 1 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 39 064,870 тыс. рублей, фактически исполнено 35 355,330 тыс. рублей, что составляет  90,50 % от плана на 1 квартал 2016 года.

За 1 квартал 2016 года были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 258,974 тыс. рублей, исполнение за 3 месяца составило 97,200 тыс. рублей, что составило 97,20 % от выделенной на 1 квартал суммы в размере 100,000 тыс. рублей.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

-заключены контракты и договора на выполнение работ по формированию земельных участков на сумму 110,257 тыс. рублей. Исполнение за 3 месяца составило 50,757 тыс. рублей, что составило 99,90 % от выделенной суммы на квартал в размере 50,760 тыс. рублей.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

На 2016 год заключены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 337,286 тыс. рублей. За 3 месяца кассовый расход составил 83,865 тыс. рублей, что составляет 61,05 % от запланированной суммы за квартал в размере 137,360 тыс. рублей.

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

-произведена оплата транспортного налога за 1 квартал 2016 года в размере 14,850 тыс. рублей от запланированной в размере 15,000 тыс. рублей.

Исполнение 99,00 %.

5.Мероприятия, направленные на пополнение муниципальной казны (переоборудование аппаратно студийного блока новостей в АУ НИЦ).

-заключен контракт (поставка оборудования) со сроком поставки и оплаты переходящий на 2016 год на сумму 13 225,087 тыс. рублей Исполнение в 1 квартале 2016 году составило 13 225,087 тыс. рублей. Исполнение 100,00 %.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

-исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 1 квартал 2016 года 24 910,070 тыс. рублей, освоено 21 339,563 тыс. рублей. Исполнение 85,67 %. Неполное исполнение в связи с переносом отпуска сотрудниками департамента.

7.Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации», по которому запланированы следующие объекты:

-пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска.

-реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7 мкр., строение № 9. (реестр. №57524):

-ремонт здания администрации города.

На 1 квартал 2016 года были выделены средства в размере 626,588 тыс. рублей. Оплата по муниципальным контрактам во 2 квартале 2016 года.

15.Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы».

В рамках реализации  муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы» на 1 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 15 008,754 тыс. рублей, фактически исполнено 14 317,150 тыс. рублей, что составляет 95,39 % от плана на 1 квартал 2016 года.

Объем финансирования по осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 1 квартал 2016г. исполнен в полном объеме. Повышение уровня благосостояния путём дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (вознаграждение приемным родителям) в 1 квартале 2016 года исполнено в полном объеме, оздоровление (отдых) детей запланированы на 2, 3 квартал 2016 года. Контракты по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, также запланированы на 2, 3 квартал 2016 года.