АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2016 											№ 820-п

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 26.07.2016 № 753-п «Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности»

В соответствии с Уставом города Нефтеюганска, с учетом решения организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 26.07.2016 № 753-п «Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности» следующие изменения:

1.1.Приложение 2 к постановлению изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.Приложение 3 к постановлению изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города					   	           В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 25.08.2016 № 820-п

Программа

мероприятий, посвященных празднованию

Дня работников нефтяной и газовой промышленности

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Праздничный концерт, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности | 02.09.2016 18.00 часов | Культурный центр «Обь» | Комитет культуры администрации города (далее - КК), ООО «РН-ЮНГ» (по согласованию) |
| 2. | Спортивные соревнования: легкоатлетическая эстафета, волейбол, стритбол, армреслинг и др. Товарищеский матч по футболу | 03.09.2016 с 11.30 до 15.30 часов | Городской стадион (1 микрорайон) | Комитет физической культуры и спорта администрации города (далее – КФКиС) |
| 3.ка изделий народных мастеров и | Концертные программы с участием духового оркестра и ОРНИ «Самоцвет Сибири» | 03.09.2016 с 13.00 до 15.00 часов | Площадь у спортивного комплекса «Сибиряк» | КК |
| 4. | «Нефтеюганский Арбат» - выставка художественного творчества | 03.09.2016 с 13.00 до17.00 часов | Аллея Комсомольской славы | КК |
| 5. | Работа предприятий торговли и общественного питания | 03.09.2016 с 10.00 до 22.00 часов | Площадь Юбилейная (2а мкр.) | Департамент по делам администрации города (далее - ДДА) |
| 6. | Массовый легкоатлетический забег, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности | 03.09.2016 с 15.00 до17.00 часов | Улицы Ленина, Нефтяников, Гагарина | КФКиС, ООО «РН-ЮНГ» (по согласованию) |
| 7. | Народное гуляние, посвященное Дню работников нефтяной и | 03.09.2016 с 11.00 до 22.20 | Площадь Юбилейная (2а мкр.) | КК, ООО «РН-ЮНГ» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | газовой промышленности | часов |  |  |
| 8.1 | Озвучивание площади | 03.09.2016 с 11.00 до 13.00 часов | Площадь Юбилейная (2а мкр.) | КК |
| 8.2 | Концертная программа творческих коллективов города «Нефтяные параллели» | 03.09.2016 с 13.00 до 19.20 часов | Сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | КК |
| 8.3 | Детские игровые программы «Я б в нефтяники пошёл» | 03.09.2016 с 14.00 до 15.30 часов | Площадь Юбилейная (2а мкр.) | КК |
| 8.4 | Выступление звезд Российской эстрады | 03.09.2016 с 19.20 до 22.20 | Сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | ООО «РН-ЮНГ» (по согласованию) |
| 8.5 | Праздничный салют | 03.09.2016 с 22.30 до 22.40 | Улица Набережная, у памятника «Первопроходцам» | ООО «РН-ЮНГ» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 25.08.2016 № 820-п

План

подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию  Дня работников нефтяной и газовой промышленности

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | 19.08.2016 | Комитет культуры администрации города (далее - КК) |
| 2. | Организация подготовки спортивных соревнований, товарищеского матча по футболу | с 20.08.2016 до 03.09.2016 | Комитет физической культуры и спорта администрации города (далее – КФКиС) |
| 3. | Организация церемонии открытия и закрытия спортивных соревнований: подготовка сценария, обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения, организация работы ведущих | 03.09.2016 | КК |
| 4. | Подготовка сценария народного гуляния | до 20.08.2016 | КК |
| 5. | Освещение мероприятий о проведении Дня работников нефтяной и газовой промышленности в СМИ | 02.09.2016 -03.09.2016 | Департамент по делам администрации города (далее - ДДА), Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию) |
| 6. | Монтаж сценической площадки | до 01.09.2016 | КК |
| 7. | Организация работы ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение | 03.09.2016 | КК |
| 8. | Организация пропускного режима для обслуживающего транспорта | 03.09.2016 с 10.00 до 22.30 часов | ДДА, Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Нефтеюганска (далее - ОПП) |
| 9. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | 03.09.2016 с 10.00 до 22.30 часов | ДДА |
| 10. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания | 03.09.2016 |  |
| 11. | Предварительное обследование мест проведения мероприятий | до 03.09.2016 | ОПП, Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности, согласно программе городских мероприятий | 03.09.2016 с 10.00 до 22.40 часов |  |
| 13. | Обеспечение ограничения движения автомобильного транспорта по ул.Гагарина (за исключением транспорта имеющих пропуски) | 03.09.2016 с 10.00 до 22.40 часов |  |
| 14. | Обеспечение ограничения движения автомобильного транспорта по улицам Ленина, Нефтяников в период проведения массового легкоатлетического забега | 03.09.2016 с 14.30 до 17.00 часов |  |
| 15. | Обеспечение сопровождения 2 машинами ГИБДД колонны участников массового легкоатлетического забега | 03.09.2016 с 14.30 до 17.00 часов |  |
| 16. | Организация сопровождения машиной скорой медицинской помощи колонны участников массового легкоатлетического забега | 03.09.2016 с 14.30 до 17.00 часов | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 17. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятий, ограждение сценической площадки турникетами, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | с 02.09.2016 до 03.09.2016 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 18. | Корректировка движения городских автобусов в период проведения мероприятий | 03.09.2016 с 10.00 до 22.40 часов |  |
| 19. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятий согласно программе | 03.09.2016 с 11.00 до 22.40 часов | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (далее - ГОиЧС), Федеральное |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| 20. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи на городской площади | 03.09.2016 с 11.00 до 22.20 часов | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 21. | Обеспечение взаимодействия со службами по согласованию места проведения Праздничного Салюта | до 03.09.2016 | ОПП, ГОиЧС |
| 22. | Обеспечение общественной безопасности в месте проведения Праздничного Салюта | 03.09.2016 с 22. 00 до 23.00 часов | ОПП Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |
| 23. | Обеспечение ограничения движения транспорта по ул. Набережная во время проведения Праздничного Салюта | 03.09.2016 с 22. 00 до 23.00 часов |  |
| 24. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения Праздничного Салюта | 03.09.2016 с 22.00 до 23.00 часов | ГОиЧС, Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| 25. | Организация и проведение мероприятий согласно программе (приложение 1 к постановлению) | 02.09.2016 - 03.09.2016 | КК ДДА КФКиС ООО «РН-ЮНГ» (по согласованию) |
| 26. | Демонтаж сценической площадки | 04.09.2016 | КК |