## на 01.10.2016
Отчёт об исполнении комплексного плана (сетевого графика) на 2016 год по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (постановление администрации города Нефтеюганска Нефтеюганска от 29.10.2013 №1212-п Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы")
№ п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | КЦСР | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2016 года (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.10.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения |  |  |  | % исполнения
| Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |  |  | Всего | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | к плану 2016 года | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | к плану на 9 полугодие 2016 года | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
| Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы. |  |  | 3446650802.26 | 2528593144 | 201204765.26 | 716852893 | 2447743589 | 1760460130 | 150013028 | 537270431 | 2188415506.04 | 1589791303.16 | 128592359.67 | 470031843.21 | 63.494 | 62.8726 | 63.9112 | 65.5688 | 89.4054 | 90.3054 | 85.7208 | 87.4852
1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели № 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23) | ДОиМП |  | 3192716811.26 | 2475987320 | 201204765.26 | 515524726 | 2279854456 | 1719294159 | 150013028 | 410547269 | 2030125194.19 | 1553654504.5 | 128592359.67 | 347878330.02 | 63.5861 | 62.7489 | 63.9112 | 67.4804 | 89.0463 | 90.3658 | 85.7208 | 84.7353
1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. | ДОиМП | 0210100590, 0000000001 | 712267596.26 | 0 | 201204765.26 | 511062831 | 558373885 | 0 | 150013028 | 408360857 | 474369253.11 | 0 | 128592359.67 | 345776893.44 | 66.5999 | 0 | 63.9112 | 67.6584 | 84.9555 | 0 | 85.7208 | 84.6743
1.1.2 | Реализация мероприятий. | ДОиМП | 0210199990. | 3804900 | 0 |  | 3804900 | 2039412 | 0 | 0 | 2039412 | 1954436.58 | 0 | 0 | 1954436.58 | 51.3663 | 0 | 0 | 51.3663 | 95.8333 | 0 | 0 | 95.8333
1.1.3 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счет средств автономного округа. | ДОиМП | 0210182440. | 12483400 | 12483400 | 0 | 0 | 3180000 | 3180000 | 0 | 0 | 3180000 | 3180000 | 0 | 0 | 25.4738 | 25.4738 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
1.1.4 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы". | ДОиМП | 02101S2440. | 656995 | 0 | 0 | 656995 | 147000 | 0 | 0 | 147000 | 147000 | 0 | 0 | 147000 | 22.3746 | 0 | 0 | 22.3746 | 100 | 0 | 0 | 100
1.1.5 | Осуществление переданного полномочия на реализацию основных общеобразовательных программ. | ДОиМП | 0210184010. | 1479870800 | 1479870800 | 0 | 0 | 1040109300 | 1040109300 | 0 | 0 | 931325460.39 | 931325460.39 | 0 | 0 | 62.9329 | 62.9329 | 0 | 0 | 89.5411 | 89.5411 | 0 | 0
1.1.6 | Осуществление переданного полномочия на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях. | ДОиМП | 0210184020. | 748372700 | 748372700 | 0 | 0 | 531167217 | 531167217 | 0 | 0 | 477087609.74 | 477087609.74 | 0 | 0 | 63.75 | 63.75 | 0 | 0 | 89.8187 | 89.8187 | 0 | 0
1.1.7 | Осуществление переданного полномочия на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. | ДОиМП | 0210184030. | 72672600 | 72672600 | 0 | 0 | 40426277 | 40426277 | 0 | 0 | 39323544.5 | 39323544.5 | 0 | 0 | 54.1106 | 54.1106 | 0 | 0 | 97.2722 | 97.2722 | 0 | 0
1.1.8 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета автономного округа. | ДОиМП | 0210182460. | 71723800 | 71723800 | 0 | 0 | 42994000 | 42994000 | 0 | 0 | 42308831.5 | 42308831.5 | 0 | 0 | 58.9886 | 58.9886 | 0 | 0 | 98.4064 | 98.4064 | 0 | 0
1.1.9 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. | ДОиМП | 0210182460. | 823700 | 823700 | 0 | 0 | 469600 | 469600 | 0 | 0 | 445980.1 | 445980.1 | 0 | 0 | 54.1435 | 54.1435 | 0 | 0 | 94.9702 | 94.9702 | 0 | 0
1.1.10 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования. | ДОиМП | 0210182470. | 6840000 | 6840000 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 52.6316 | 52.6316 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
1.1.11 | Осуществление переданного полномочия на информационное обеспечение общеобразовательных организаций | ДОиМП | 0210184040. | 3382500 | 3382500 | 0 | 0 | 2488800 | 2488800 | 0 | 0 | 2432306.05 | 2432306.05 | 0 | 0 | 71.9085 | 71.9085 | 0 | 0 | 97.7301 | 97.7301 | 0 | 0
1.1.12 | Осуществление переданного полномочия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 0210184050. | 72032000 | 72032000 | 0 | 0 | 47773145 | 47773145 | 0 | 0 | 47715312.24 | 47715312.24 | 0 | 0 | 66.2418 | 66.2418 | 0 | 0 | 99.8789 | 99.8789 | 0 | 0
1.1.13 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию в сфере занятости населения. | ДОиМП | 0210185060. | 218070 | 218070 | 0 | 0 | 218070 | 218070 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 0
1.1.14 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0210185160. | 5667750 | 5667750 | 0 | 0 | 4967750 | 4967750 | 0 | 0 | 4662704 | 4662704 | 0 | 0 | 82.2673 | 82.2673 | 0 | 0 | 93.8595 | 93.8595 | 0 | 0
1.1.15 | Иные межбюджетные трансферты на развитие кадетских классов с казачьим компонентом на базе муниципальных образовательных организаций в ХМАО-Югре за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0210185110 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 1500065.98 | 1500065.98 | 0 | 0 | 78.9508 | 78.9508 | 0 | 0 | 78.9508 | 78.9508 | 0 | 0
1.2. | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель № 10) | ДГС, ДОиМП, ДЖКХ |  | 60915379 | 19288400 | 0 | 41626979 | 12947945 | 11476112 | 0 | 1471833 | 7884786.76 | 6540187.35 | 0 | 1344599.41 | 12.9438 | 33.9074 | 0 | 0 | 60.896 | 56.9896 | 0 | 91.3554
1.2.1 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений за счет средств бюджета автономного округа | ДГС, ДОиМП |  | 19288400 | 19288400 | 0 | 0 | 11476112 | 11476112 | 0 | 0 | 6540187.35 | 6540187.35 | 0 | 0 | 33.9074 | 33.9074 | 0 | 0 | 56.9896 | 56.9896 | 0 | 0
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы № 1" | ДГС | 210282430 | 11979000 | 11979000 | 0 | 0 | 4166712 | 4166712 | 0 | 0 | 4166712 | 4166712 | 0 | 0 | 34.7835 | 34.7835 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 12 |  | 210282430 | 533569 | 533569 | 0 | 0 | 533569 | 533569 | 0 | 0 | 533568.95 | 533568.95 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 13 |  | 210282430 | 453931 | 453931 | 0 | 0 | 453931 | 453931 | 0 | 0 | 453930.4 | 453930.4 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0
| Капитальный ремонт здания МБОУ "Школа развития № 24" | ДОиМП | 210282430 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №1 |  | 02102S2430 | 4370800 | 4370800 | 0 | 0 | 4370800 | 4370800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №2 им.А.И.Исаевой |  | 02102S2430 | 395976 | 395976 | 0 | 0 | 395976 | 395976 | 0 | 0 | 395976 | 395976 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №5 |  | 02102S2430 | 565124 | 565124 | 0 | 0 | 565124 | 565124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений. | ДГС, ДОиМП |  | 194800 | 0 | 0 | 194800 | 194800 | 0 | 0 | 194800 | 67567.77 | 0 | 0 | 67567.77 | 34.6857 | 0 | 0 | 34.6857 | 34.6857 | 0 | 0 | 34.6857
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы № 1" | ДГС | 02102S2430 | 121000 | 0 | 0 | 121000 | 121000 | 0 | 0 | 121000 | 43575.77 | 0 | 0 | 43575.77 | 36.013 | 0 | 0 | 36.013 | 36.013 | 0 | 0 | 36.013
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 12 |  | 02102S2430 | 5397 | 0 | 0 | 5397 | 5397 | 0 | 0 | 5397 | 5397 | 0 | 0 | 5397 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 13 |  | 02102S2430 | 4595 | 0 | 0 | 4595 | 4595 | 0 | 0 | 4595 | 4595 | 0 | 0 | 4595 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
| Капитальный ремонт здания МБОУ "Школа развития № 24" | ДОиМП |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №1 |  | 02102S2430 | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №2 им.А.И.Исаевой |  | 02102S2430 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №5 |  | 02102S2430 | 5708 | 0 | 0 | 5708 | 5708 | 0 | 0 | 5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций | ДГС |  | 9685179 | 0 | 0 | 9685179 | 190208 | 0 | 0 | 190208 | 190206.64 | 0 | 0 | 190206.64 | 1.9639 | 0 | 0 | 1.9639 | 99.9993 | 0 | 0 | 99.9993
| «Здание», расположенное по адресу: 13 микрорайон, здание 24 |  |  | 1594247 | 0 | 0 | 1594247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Нежилое строение гаража" (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») |  |  | 137741 | 0 | 0 | 137741 | 137741 | 0 | 0 | 137741 | 137740.22 | 0 | 0 | 137740.22 | 99.9994 | 0 | 0 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0 | 99.9994
| «Здание», расположенное по адресу: 13 микрорайон, здание 24 (фасад, кровля) |  |  | 1062600 | 0 | 0 | 1062600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Нежилое здание средней школы №14», расположенное по адресу: 11б микрорайон, ул.Центральная, здание №18 |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Нежилое строение учебной лаборатории», расположенное по адресу: 8 микрорайон, строение №28/1 (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования») |  |  | 1535000 | 0 | 0 | 1535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №3" |  |  | 2353124 | 0 | 0 | 2353124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР Детский сад на 300 мест в 16 мкр г.Нефтеюганска -тех.присоединение |  |  | 52467 | 0 | 0 | 52467 | 52467 | 0 | 0 | 52467 | 52466.42 | 0 | 0 | 52466.42 | 99.9989 | 0 | 0 | 99.9989 | 0 | 0 | 0
| ПИР Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №1" -на устр-во фасада |  |  | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Обеспечение функционирования переданного имущества на период проведения капитальных ремонтов, зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций | ДГС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Выполнение обследования объектов «Учебный корпус. Расширение здания лицея», расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание №32, 32/1 | ДГС |  | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 237000 | 0 | 0 | 237000 | 237000 | 0 | 0 | 237000 | 11.2857 | 0 | 0 | 11.2857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | ДЖКХ |  | 29647000 | 0 | 0 | 29647000 | 849825 | 0 | 0 | 849825 | 849825 | 0 | 0 | 849825 | 2.8665 | 0 | 0 | 2.8665 | 0 | 0 | 0 | 0
| Утепление фасада здания с установкой металлокасет по адресу: г.Нефтеюганск 12 мкр.,здание № 22(МБДОУ "Детский сад № 25 Ромашка") |  |  | 5895000 | 0 | 0 | 5895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прибретение и монтаж ограждения по адресу: г. Нефтеюганск 12мкр., здание № 22(МБДОУ Детский сад № 25 "Ромашка") |  |  | 2753913 | 0 | 0 | 2753913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение и монтаж веранд по адресу: г.Нефтеюганск, 3мкр., здание № 18 (МБДОУ Детский сад № 10 "Гусельки") |  |  | 2828508 | 0 | 0 | 2828508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение и монтаж ограждений по адресу: г.Нефтеюганск, 11мкр., здание №109 (МБДОУ Детский сад № 2 "Гусельки") |  |  | 1169579 | 0 | 0 | 1169579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Здание", расположенное по адресу:13 микрорайон, здание № 24 (ремонт наружных инженерных сетей) |  |  | 849825 | 0 | 0 | 849825 | 849825 | 0 | 0 | 849825 | 849825 | 0 | 0 | 849825 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Утепление фасада здания с установкой металлокасет по адресу: г.Нефтеюганск 8А мкр.,здание № 17(МБОУ "СОШ № 8") |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Здание", расположенное по адресу:13 микрорайон, здание № 24 (благоустройство) |  |  | 10910710 | 0 | 0 | 10910710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение МАФ по адресу:13 микрорайон, здание № 24 |  |  | 1239465 | 0 | 0 | 1239465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п.1.1, п.1.2. |  |  | 3253632190.26 | 2495275720 | 201204765.26 | 557151705 | 2292802401 | 1730770271 | 150013028 | 412019102 | 2038009980.95 | 1560194691.85 | 128592359.67 | 349222929.43 | 62.638 | 62.5259 | 63.9112 | 62.68 | 88.8873 | 90.1445 | 85.7208 | 84.7589
2.1 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель № 11) | ДОиМП |  | 1320000 | 1000000 | 0 | 320000 | 720000 | 400000 | 0 | 320000 | 720000 | 400000 | 0 | 320000 | 54.5455 | 40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
2.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена | ДОиМП | 0220185020. | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
2.1.2 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 0220199990. | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
2.1.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, имеющих статух региональных инновационных площадок за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0220185220 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Организация летнего отдыха и оздоровления (показатели №№ 12,13) | ДОиМП |  | 39987258 | 29634215 | 0 | 10353043 | 36994415 | 27266009 | 0 | 9728406 | 36829694.8 | 27263257.79 | 0 | 9566437.01 | 92.1036 | 91.9993 | 0 | 92.4022 | 99.5547 | 99.9899 | 0 | 98.3351
3.1.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 0230120010. | 5976513 | 0 | 0 | 5976513 | 5910113 | 0 | 0 | 5910113 | 5748149.5 | 0 | 0 | 5748149.5 | 96.179 | 0 | 0 | 96.179 | 97.2596 | 0 | 0 | 97.2596
3.1.2 | На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0230182050. | 10212115 | 10212115 | 0 | 0 | 8909409 | 8909409 | 0 | 0 | 8909367.39 | 8909367.39 | 0 | 0 | 87.2431 | 87.2431 | 0 | 0 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0
3.1.3 | На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 02301S2050. | 4376530 | 0 | 0 | 4376530 | 3818293 | 0 | 0 | 3818293 | 3818287.51 | 0 | 0 | 3818287.51 | 87.2446 | 0 | 0 | 87.2446 | 99.9999 | 0 | 0 | 99.9999
3.1.4 | Осуществление переданного полномочия на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 0230184080. | 19422100 | 19422100 | 0 | 0 | 18356600 | 18356600 | 0 | 0 | 18353890.4 | 18353890.4 | 0 | 0 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0 | 99.9852 | 99.9852 | 0 | 0
4.1 | Обеспечение развития молодежной политики (показатели №№ 14,15,16,17,18,19) | ДОиМП |  | 40300742 | 2683209 | 0 | 37617533 | 29818763 | 2023850 | 0 | 27794913 | 28393185.06 | 1933353.52 | 0 | 26459831.54 | 70.4533 | 72.0538 | 0 | 70.3391 | 95.2192 | 95.5285 | 0 | 95.1967
4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 0240100590. | 30634474 | 0 | 0 | 30634474 | 21700357 | 0 | 0 | 21700357 | 21361968.34 | 0 | 0 | 21361968.34 | 69.7318 | 0 | 0 | 69.7318 | 98.4406 | 0 | 0 | 98.4406
4.1.2 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 0240199990. | 1080959 | 0 | 0 | 1080959 | 783959 | 0 | 0 | 783959 | 783740.51 | 0 | 0 | 783740.51 | 72.5042 | 0 | 0 | 72.5042 | 99.9721 | 0 | 0 | 99.9721
4.1.3 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0240185060. | 1761700 | 1761700 | 0 | 0 | 1402200 | 1402200 | 0 | 0 | 1311703.52 | 1311703.52 | 0 | 0 | 74.4567 | 74.4567 | 0 | 0 | 93.5461 | 93.5461 | 0 | 0
4.1.4 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 0240120610. | 5902100 | 0 | 0 | 5902100 | 5310597 | 0 | 0 | 5310597 | 4314122.69 | 0 | 0 | 4314122.69 | 73.0947 | 0 | 0 | 73.0947 | 81.2361 | 0 | 0 | 81.2361
4.1.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0240185160. | 864009 | 864009 | 0 | 0 | 564150 | 564150 | 0 | 0 | 564150 | 564150 | 0 | 0 | 65.2945 | 65.2945 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
4.1.6. | Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодёжных отрядов за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 0240185210. | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель № 20) | ДОиМП |  | 50565660 | 0 | 0 | 50565660 | 38135270 | 0 | 0 | 38135270 | 37910040.22 | 0 | 0 | 37910040.22 | 74.9719 | 0 | 0 | 74.9719 | 99.4094 | 0 | 0 | 99.4094
5.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДОиМП | 0250102040. | 50565660 | 0 | 0 | 50565660 | 38135270 | 0 | 0 | 38135270 | 37910040.22 | 0 | 0 | 37910040.22 | 74.9719 | 0 | 0 | 74.9719 | 99.4094 | 0 | 0 | 99.4094
5.2 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель № 20) | ДОиМП |  | 60844952 | 0 | 0 | 60844952 | 49272740 | 0 | 0 | 49272740 | 46552605.01 | 0 | 0 | 46552605.01 | 76.5102 | 0 | 0 | 76.5102 | 94.4794 | 0 | 0 | 94.4794
5.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 0250100590. | 60844952 | 0 | 0 | 60844952 | 49272740 | 0 | 0 | 49272740 | 46552605.01 | 0 | 0 | 46552605.01 | 76.5102 | 0 | 0 | 76.5102 | 94.4794 | 0 | 0 | 94.4794
| Итого по п.5.1, п.5.2. |  |  | 111410612 | 0 | 0 | 111410612 | 87408010 | 0 | 0 | 87408010 | 84462645.23 | 0 | 0 | 84462645.23 | 75.812 | 0 | 0 | 75.812 | 96.6303 | 0 | 0 | 96.6303
| ВСЕГО |  |  | 3446650802.26 | 2528593144 | 201204765.26 | 716852893 | 2447743589 | 1760460130 | 150013028 | 537270431 | 2188415506.04 | 1589791303.16 | 128592359.67 | 470031843.21 | 63.494 | 62.8726 | 63.9112 | 65.5688 | 89.4054 | 90.3054 | 85.7208 | 87.4852
| Директор Департамента |  |  | 5: Т.М.Мостовщикова
Исполнитель: А.Ю.Труханова 23-82-24, Э.М.Строева, тел.23-44-36.
|  |  |  | 3190916366 | 3074000529 | 0 | 314239919 | 2291168324 | 2229675171.11 | 0 | 256093908.67 | 2053338335.61 | 1584637158.4099 | 0 | 122924414.2712