**Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Нефтеюганск за 2015 год**

**1. Сводные данные о ходе выполнения целевых программ**

В 2015 году на территории МО город Нефтеюганск реализовывалось 14муниципальных программы.Общий объем финансирования, предусмотренный программами составил 7 млрд. 127 млн. 144 тыс. 573 рубля, из них средства местного бюджета – 3 млрд. 613 млн. 851 тыс. 416 рублей.

Программы, реализуемые в 2015 году можно разделить по следующим направлениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Объёмы планового и фактического освоения средств в рамках муниципальных программ за 2015 год, тыс. рублей | |
| Предусмотрено программой на год | Фактически профинансировано |
| 1 | Диверсификация экономики | 403 713,18 | 400 973,30 |
| 2 | Поддержка высокого качества человеческого потенциала и численности населения | 4 244 784,82 | 4 223 963,07 |
| 3 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инфраструктурное развитие города | 2 400 444,61 | 2 136 829,42 |
| 4 | Решение проблем в сфере безопасности | 78 201,97 | 73 541,55 |
|  | ИТОГО: | 7 127 144,57 | 6 835 307,31 |

**2.Результаты освоения бюджетных средств по реализации муниципальных программ муниципального образования город Нефтеюганск**

**в 2015 году**

**2.2.По направлению «Диверсификация экономики»**

**2.1.1.Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»**

Врамкахпрограммына 2015годзапланировано достижение следующих целевых показателей:

-уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг 100%;

-среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг 15 минут;

-количество отловленных безнадзорных животных 628 штук;

-обеспеченность населения торговой площадью по плану - 505 м2 на 1000 жителей, фактически - 585м2 на 1000 жителей;

-обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети по плану - 51 ед. на 1000 жителей, фактически - 50ед. на 1000 жителей;

-доля предприятий торговой площадью более 50 м2 - 80,5%;

-количество предприятий оптового звена – 26 единиц;

-число субъектов малого и среднего предпринимательства по плану - 364,1ед. на 10 000 жителей, фактически – 338,1 ед. на 10 000 жителей;

-доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих по плану – 24,6%, фактически – 26,6%;

-доля оборота малого и среднего предпринимательства по плану – 27,7%, фактически – 25,5%.

Основными целями МУ "МФЦ" в соответствии с Уставом являются:

-упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна";

-сокращение сроков предоставления массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг;

-повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг;

-противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

-повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

-развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия.

Основными задачами МУ «МФЦ» являются:

-организация и обеспечение деятельности единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

-предоставление возможности гражданам и юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;

-создание для населения комфортных условий получения государственных и муниципальных услуг.

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в МУ «МФЦ» обратилось граждан всего – 84 174 человек, в том числе:

-жителей Нефтеюганского района – 19 371 человек;

-жителей г.Нефтеюганска – 64 803 человек.

Объем оказанных МУ «МФЦ» услуг составил – 84543 услугу, в том числе:

-федеральных – 38 786 услуг;

-региональных – 40 512 услуг;

-муниципальных – 3 335 услуг;

-универсальная электронная карта – 1 212 услуг;

-регистрация на государственном портале – 697 услуг;

По услугам, оказываемым на базе МУ «МФЦ» за 2015 год проконсультировано 14 270 человек.

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» выделено10 485,900 тыс. рублей, в том числе:

-9 032,900 тыс. рублей – субсидия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование Подпрограммы;

-2 453,000 тыс. рублей – средства бюджета города Нефтеюганска.

Общее исполнение программы составляет 9 929,700 тыс. рублей или 94,7%, вт.ч. 7 476,700 тыс.рублей – бюджетокруга (93,1%), 2 453,000 тыс. рублей – бюджет города (100%).

Причиной освоения средств бюджета автономного округа не в полном объёме (остаток неиспользованных средств в размере 556,200 тыс. рублей) явилось:

-отсутствие в 2015 году заявок от организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в сумме 50,600 тыс.рублей;

-отсутствие в 2015 году заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям в сумме 5,600 тыс. рублей;

-невозможность предоставления третьего транша грантовой поддержки Субъекту на организацию Центра времяпрепровождения детей в сумме 500,000 тыс. рублей в связи с условиями соглашения (непредставления Субъектом документов, являющихся основанием для перечисления третьего транша).

Направлено письмо в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о возврате остатка денежных средств 2015 года в сумме 500,000 тыс. рублей в 2016 году для полной реализации мероприятия и принятых муниципальным образованием город Нефтеюганск обязательств.

Запланированные мероприятия Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» выполнены в полном объёме, ожидаемая эффективность Подпрограммы достигнута.

В 2015 году субъектам и организациям предоставлено субсидий на сумму 5 007,900 тыс. рублей, финансовая поддержка оказана 28 субъектам малого и среднего предпринимательства и 1 Организации, в т.ч.:

-для реализации проектов по развитию молодёжного предпринимательства - предоставлены субсидии 3 субъектам на сумму 492,300 тыс. рублей;

-в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определённых муниципальным образованием, – предоставлены субсидии 6 субъектам на сумму 712,900 тыс. рублей;

-по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов для организации работы Субъекта по профилю бизнеса – предоставлены субсидии 3 субъектам на сумму 587,500 тыс. рублей;

-на предоставление финансовой поддержки по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья - предоставлены субсидии 2 субъектам на сумму 120,200 тыс.рублей;

-на возмещение затрат Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм – предоставлены субсидии 2 субъектам на сумму 200,000 тыс. рублей;

-для возмещения затрат социального предпринимательства и семейного бизнеса предоставлены субсидии 6 субъектам на сумму 2 395,000 тыс. рублей;

Предоставлена финансовая поддержка 1 организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (Торгово-промышленной Палате ХМАО-Югры) на сумму 500,000 тыс. рублей.

В 2015 году предоставлено 7 грантов в форме субсидий:

-3 гранта начинающим предпринимателям в размере 900,000 тыс. рублей;

-2 гранта субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в рамках социального предпринимательства в размере 1 200,000 тыс. рублей;

-2 гранта субъектам малого предпринимательства на организацию Центра времяпрепровождения детей в размере 1 500,000 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий по формированию благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве составило 1 038,240 тыс. рублей: использованы средства городского бюджета в размере 749,740 тыс. рублей, также привлекались средства субсидии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование Программы, которые составили 288,500 тыс. рублей.

Организованы и проведены 6 образовательных мероприятий для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. В семинарах приняли участие порядка 100 человек – представителей 84 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из окружного бюджета на данное мероприятие израсходовано 140,300 тыс. рублей, из местного бюджета – 143,260 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы, в целях изучения экономической ситуации, сложившейся на предприятиях малого и среднего бизнеса в 2015 году проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 199,000 тыс. рублей.

В целях информационно-консультационной поддержки специалистами отдела по вопросам предпринимательства и трудовым отношениям предоставлено 2269 консультаций по общим вопросам предпринимательской деятельности и вопросам оказания поддержки в рамках реализации Подпрограммы.

На официальном сайте органов местного самоуправления города действует раздел «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», в котором размещается актуальная полезная информация для субъектов малого бизнеса.

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 13.05.2009 № 1034 «О ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» определён Порядок ведения реестра.

За отчётный период в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки внесено 188 субъектов предпринимательства. Сведения, включенные в реестр, являются открытыми и общедоступными, размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

**2.1.2.Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 2 234,200 тыс. рублей, фактически исполнено 2 205,280тыс. рублей, что составляет 98,70% от плана.

В ходе выполнения программных мероприятий были предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на проведение конкурса общественно-значимых проектов.

В рамках мероприятия по оказанию финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов:

-проведен конкурс на получение субсидий из бюджета города Нефтеюганска на реализацию социально-значимых проектов социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске;

-заключены соглашения с общественными объединениями  
о предоставлении субсидий;

-перечислены денежные средства на счет победителей конкурса общественно значимых проектов.

Экономия денежных средств возникла по предоставлению субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска в результате оплаты коммунальных услуг по показателям приборов учета.

**2.1.3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 64 007,140тыс. рублей, фактически исполнено 63 399,980тыс. рублей, что составляет 99,05 % от плана на 2015 год.

Запланировано 12 мероприятий, которые выполнены в полном объеме:

-в 2015 году осуществлена качественная организация планирования, исполнения бюджета города и формирование отчетности об исполнении бюджета;

-в течение года осуществлялось обеспечение деятельности департамента финансов;

-осуществлялся контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета города;

-организация проведения обучающих (консультационных) мероприятий по вопросам муниципального финансового контроля, бюджетного процесса (отделом учета, отчетности и контроля проведено 2 совещания с главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями города, по вопросам формирования бюджетной отчетности и 1 совещание в части проведения процедур финансового контроля внесения; начальником отдела автоматизированного центра контроля Останиной М.Н. проведено совещание с учредителями бюджетных и автономных учреждений по вопросу формирования изменений к проекту бюджета программно-целевым методом);

-организация и проведение работы рабочей группы по собираемости налоговых платежей поступающих в местный бюджет (проведено 13 заседаний рабочей группы);

-мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности (проведено 4 заседания рабочей группы по мониторингу дебиторской и кредиторской задолженности);

-планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий (в 2015 году муниципальные гарантии не предоставлялись);

-мониторинг состояния муниципального долга;

-обслуживание муниципального долга (бюджетные средства на обслуживание муниципального долга предусмотрены на 2016 год);

-проведена модернизация информационных баз департамента финансов администрации город (выполнены работы по внедрению подсистемы, обеспечивающей электронную подпись документов для интеграции с ГИС ГМП, в системах «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование» реализован процесс формирования приложений в соответствии с Порядком ведения сводной бюджетной росписи);

-обеспечена открытость и доступность для граждан и организаций информация о бюджетном процессе города (на официальном сайте администрации города Нефтеюганска в разделе «Бюджет и финансы» систематически размещается и обновляется актуальная информация в области местных налогов, бюджетной классификации, мониторинга качества финансового менеджмента, деятельности департамента финансов, финансового контроля, открытого бюджета, основных направлений бюджетной и налоговой политики, документов, бюджета для граждан, дня открытых дверей);

-организованы мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности (в департаменте финансов проведен день открытых дверей с участием учащихся школ города; также департаментом финансов организованы дни финансовой грамотности в школах, колледжах и высших учебных заведениях города с участием представителей налоговой инспекции, банковских работников и сотрудников фонда поддержки предпринимателей Югры).

В муниципальной программе предусмотрено достижение 14 целевых показателей. Из них достигнуто 14 показателей, что составляет 100 % от общего количества показателей.

**2.2. По направлению «Поддержка высокого качества человеческого потенциала и численности населения»**

**2.2.1. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганскена 2014-2020 годы»**

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 460 918,929тыс. рублей, фактически исполнено 460 712,957тыс. рублей, что составляет 99,9% от плана на 2015 год.

Решение задач муниципальной программы в 2015 году позволило достичь следующих показателей:

-библиотечный фонд на 1 жителя составил 2 экземпляра;

-100,0% библиотечных фондов отражены в электронных каталогах;

-количество посещений общедоступных библиотек в 2015 году составило 212 879 единиц;

-посещаемость музеев города Нефтеюганска – 0,24 на 1 жителя в год;

-рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году составил 12,9%;

-506 обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) стали лауреатами различных конкурсов;

-доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 21,5%;

-245 детей посетили лагеря дневного пребывания, организованные на базе учреждений культуры;

-в течение 2015 года учреждениями культуры проведено 642 культурно-досуговых мероприятия;

-на 1% увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2014 годом;

-на базе учреждений культуры действует 43 клубных формирования;

-количество участников клубных формирований – 1362 человека,

-организован показ 253 спектаклей, театрализованных постановок;

-на 7% увеличилось количество посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2015 годом,

-среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2015 году составила 41,449 тыс. рублей;

-среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 2015 году составила 66,843 тыс. рублей;

-95,0% населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

В соответствии с муниципальной программой в 2015 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

*Развитие библиотечного дела.*

МБУК «Городская библиотека» оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет.

Фактические показатели работы за 2015 год:

-услугами библиотеки пользуется 30,1% жителей города, что количественно составляет 37 835 читателей. Каждый читатель в среднем посещает библиотеки 5,4 раз в год, использует 16,4 библиотечных книг;

-увеличилось число читателей на 197 чел., составляет – 37 835 чел., читателей-детей на 369 чел., составляет – 22 294 чел. в ходе реализации летней кампании, культурно-образовательных проектов и программ Учреждения;

-увеличилось число посещений на 3 399, составляет – 212 879, число посещений детей до 14 лет незначительно уменьшилось на 759, составляет – 120 308 - по результатам реализации культурно-образовательных проектов и программ Учреждения и прокатного характера мероприятий;

-увеличилось число книговыдач целевым группам: людям пожилого возраста на - 454 экземпляра и инвалидам на - 180 экземпляров;

-объем электронного каталога – 99 211 записей, увеличение – 3 728 записей или 3,9%. Записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России – 5 197, увеличение – 1617 записей или 45,0%;

-количество документов, внесенных в электронный каталог – 256 842 экземпляров, доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 100,0%;

-заимствование записей с электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ (заимствовано 5197 записей) и web-сервера издательства «Openforyou»;

-увеличилось число просмотров сайта на – 3 531 шт. и составляет – 13 547 шт., опубликовано 119 новостных материалов;

В отчетном периоде книжный фонд пополнен на 11 176 экземпляров за счет средств федерального, окружного и местного бюджетов. Ведется активная работа по внедрению новых информационных технологий на основе САБ «ИРБИС»: сервисных модулей «WEB-Ирбис», «Комплектатор», «Каталогизатор», «Книговыдача», «СК Клиент».

За счет средств депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в МБУК «Городская библиотека» на сумму 300,000 тыс. рублей приобретена мебель, на сумму 352,000 тыс. рублей приобретены и установлены сплит-системы в конференци выставочном залах, детском досуговом зале.

*Развитие музейного дела*

В отчетном периоде 2015 года в НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

В художественной галерее «Метаморфоза» экспонировались привозные выставки, вызвавшие большой интерес у жителей и гостей города – авторская выставка Никаса Сафронова, персональная выставка главного художника драматического театра г. Нижневартовска В.Н. Зайчикова. В результате заключённого договора о сотрудничестве с Юганским заповедником в галерее был проведён цикл экологических интерактивных занятий «Белая книга тайги». В рамках проведения Года сохранения и развития традиционных промыслов и ремёсел организована выставка «Культурные традиции: от бабушки к внучке», где были представлены экспонаты фондовых коллекций экомузея города Мегиона.

В январе – сентябре текущего года в Музее реки Обь функционировали три стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», временные - «Русские старожилы Среднего Приобья», «Искусство северных мастериц», «Редкие книги из фондов Музейного комплекса». На выставке «Из истории посёлка Лемпино» представлены экспонаты из этнокраеведческого музея школы посёлка Лемпино.

Культурно - выставочный комплекс «Усть – Балык» представлял экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60 -х гг», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города. В период январь-март 2015 года Культурно – выставочный центр «Усть – Балык», помимо стационарных, организовал работу следующих выставок – «Человек эпохи открытий», к 80 – летию Н.А. Москаленко, «Мир моего творчества» Г.П. Алексеевой из цикла «Мир моих увлечений».

В отчётный период Музейный комплекс провёл активную работу по экспонированию передвижных выставок – в специальном доме для одиноких и престарелых в 11 микрорайоне прошли три выставки «Кадры времени», «Экскурсия в Салымский край», «Память на все времена». Передвижные выставки работали также в Культурном центре «Обь», Городской библиотеке, Управлении подготовки и перекачки нефти компании «Роснефть», на улицах города. В МАУК «Краеведческий экомузей» г. Пыть – Яха работает фондовая выставка Музейного комплекса «История и современность».

Всего за отчётный период в НГ МАУК «Историко – художественный музейный комплекс» функционировало 61 выставка, общее количество посетителей составило 30 670 человек.

Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко – художественный музейный комплекс» на конец декабря насчитывают 39 013 единиц хранения. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС - 38 541 единиц. 6 262 экспонатов представлено в сети Интернет через Объёдинённый музейный портал Югры. Оцифровано 14 037 экспонатов.

В «Музее реки Обь» с 2012 года функционирует Центр общественного доступа населения к электронным ресурсам. На его базе сформирована видеотека и предлагаются к просмотру научно-популярные фильмы по этнографии края и истории города. Разработан цикл лекций «Экзотические птицы у нас дома». Сформирована библиотека изданий по истории, природе и этнографии края. За 2015 год ЦОД посетило 244 человека.

За счет средств депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в НГ МАУК «Музейный комплекс» на сумму 267,000тыс. рублей напечатан сборник ко дню рождения Е.Е.Петропавловского, на 75,000 тыс. рублей 19 октября организован познавательный турнир «Нефтеюганск рожден не по Указу».

*Развитие профессионального искусства*

За январь - сентябрь 2015 года МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» было проведено 343 мероприятия, которыми охвачено 28 702 человек. Репертуар театра представлен 22 спектаклями.

Продолжается работа театральной студии «Юного актёра» (руководитель студии Благинина К.А.) для детей от 9 до 17 лет. Занятия проходят 3 раза в неделю. В студии постоянно занимаются 15 человек.

В июле-августе коллектив театра побывал в гастрольном туре по ХМАО-Югре. Гастроли прошли по Кондинскому, Октябрьскому, Белоярскому, Советскому районам и в городах Мегион, Нижневартовск, Радужный, Покачи. За время гастрольной поездки актеры Нефтеюганского театра побывали в 20 населённых пунктах округа.

Спектакль «Дорожные приключения» был показан 23 раза, его увидели 2428 зрителей. В ноябре 2015 года коллектив театра принял участие в III городском фестивале театров кукол «КУКЛАград» в городе Сургуте, в декабре приняли участие в IX Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек в городе Ханты-Мансийске.

В рамках исполнения наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Театром кукол поставлен спектакль «Соломенный бычок» (1000,000 тыс. рублей), приобретено световое оборудование в зрительный зал (354,000 тыс. рублей), ведется работа по постановке детского спектакля «Фенька» (500,000 тыс. рублей).

*Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел.*

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляет свою деятельность 44 творческих коллектива, которые посещают – 892 человека, из них – 20 детских коллективов, которые посещают 563 человек, 3 молодежных, в которых занимается 48 человек, 18 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 223 человек, 3 разновозрастных коллектива, которые посещают 58 человека.

Всего за 2015 год Культурно-досугововым комплексом проведено большое количество различных по форме и содержанию мероприятий, охватывающих все социальные слои населения: 459 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 119 492 человека, 42 мероприятия – в рамках гастрольной деятельности, обслужено 15365 человек.

За счет средств депутата Тюменской областной Думы Т.П.Белоконь приобретены: компьютер и оргтехника для студии звукозаписи – 160,000 тыс. рублей; использованы средства на проведение социально-значимого мероприятия «Встреча трех поколений» - 160,000 тыс. рублей;

За счет средств депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: осуществлено приобретение тканей, фурнитуры и пошив сценических костюмов для оркестра «Самоцвет Сибири» (рук. Дайнеко А.В.) и «образцового» детского хореографического коллектива «Созвездие» (рук. Отрош Е.И.) – 600,000 тыс. рублей; использованы средства на проведение мероприятий к 70-летию Великой Победы – 200,000 тыс. рублей;

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 19 творческих коллективов, которые посещают - 470 человек, из них - 12 детских коллективов, которые посещают 270

За отчётный период проведено 183 мероприятия, из них – 91 мероприятие для детей, для молодёжной аудитории – 13 мероприятий. Охвачено 27258 человек, из них 7489 – дети до 14 лет, 774 - ветераны и старожилы, 298 – люди с ограниченными возможностями.

За отчетный период центром проведено 183 мероприятия, охвачено – 27 258 человек, для детей до 14 лет проведено 91 мероприятий, охвачено 7 489 человек, для старожилов и ветеранов – 27 мероприятия, охвачено 774 человека, для инвалидов – 8 мероприятий, охвачено 298 человек.

В рамках укрепления материально-технической базы, в 2015 году за счет средств депутатов Думы Ханты-мансийского автономного округа – Югры в МБУК «Центр национальных культур» приобретены диваны в фойе (300,000 тыс. рублей).

*Развитие дополнительного образования в сфере культуры.*

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города Нефтеюганска осуществляют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева». Контингент обучающихся - 2 180 человек, что составляет 21% от числа детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 1 - 8 классах, проживающих на территории города (норматив – 12,0% в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 № 923-р)). Достаточно высокий процент охвата детей города дополнительным образованием является подтверждением того, что развитие художественного образования в муниципалитете является приоритетным.

Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями (643 человека) и по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (1537 человек). Данные программы составлены с учетом возможностей и потребностей заказчиков образовательной услуги, занятости обучающихся в общеобразовательной школе и в соответствии с индивидуальными учебными планами и графиками образовательного процесса. Анализ выполнения учебного плана показал 100% реализацию дополнительных образовательных программ.

Одним из существенных результатов вариативности образовательных программ является поступление выпускников в профильные средние профессиональные и высшие учебные заведения. На сегодняшний день количество поступивших в профильные ССУЗы и ВУЗы составило 23 человека, что на 21,0% больше чем в предыдущем году (19 человек). Согласно данным проведенного анализа, наиболее востребованным является отделение художественного искусства (архитектура и строительство, дизайн, изобразительное искусство). Вторую позицию занимает отделение вокала, на третьей позиции - театральное искусство.

В 2014-2015 учебном году в первые классы по направлениям было принято 643 учащихся, что составляет 29,5% от общего количества учащихся. Существенный рост количества первоклассников произошел за счет активной пропаганды дополнительного образования среди населения, реализации преподавателями и концертмейстерами творческих проектов социальной направленности в дошкольных образовательных учреждениях, имиджирования детских школ искусств (по видам искусств) в средствах массовой информации, в сети Интернет.

В настоящее время в Детских школах искусств (по видам искусств) осуществляют работу 18 отделений (11 – ДШИ, 7 – ДМШ им. В.В.Андреева), направления которых позволяют изучать основные виды искусств: музыку, театр, изобразительное искусство, прикладное творчество, хореографию. Действуют 52 творческих коллектива, в которых организована занятость 1 266 человек (2014 год – 1 304 человека).

В сентябре 2015 года на базе Детской школы искусств начали свою работу любительские студии для детей и взрослых по направлениям: вокально-хоровая студия, студия «Юный художник», студия прикладного творчества «Сувенир», театральная студия. На конец отчетного периода в творческих студиях занимается 89 человек (на платной основе).

За период январь-декабрь 2015 года детскими школами искусств (по видам искусств) было организовано и проведено 145 мероприятий различного уровня (2014 год – 145 мероприятий). К участию в творческих мероприятиях привлечено 4 557 детей, что составляет 21,5% от числа детей 5-18 лет (21 202 человека).

В течение 2015 года 1 672 обучающихся приняли участие в 79 конкурсах различного уровня, в том числе: в 33 Международных (613 участников), 7 Всероссийских (85 участников), 8 Окружных (212 участников), 6 региональных (85 участников), 13 городских (193 участника) и 19 школьных (484 участника).

Важным составляющим, а также одним из Федеральных государственных требований, установленных к дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств является оснащение детских школ искусств (по видам искусств) современным технологическим оборудованием, музыкальными инструментами высокого качества, нотной и методической литературой. Так, в 2015 году в НГ МБОУ ДОД «Детская школа искусств» за счет средств депутатов Думы ХМАО-Югры на сумму 200,0 тыс. рублей приобретены парты ученические одноместные и стулья ученические, регулируемые по высоте для оборудования кабинетов теоретических дисциплин.

*Развитие культурно – досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей*

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 2015 году проведено 37 социально-значимых мероприятий: городские фестивали и выставки, народные гуляния, программы, посвященные памятным датам и государственным праздникам, спектакли.

Все планируемые мероприятия еженедельно освещались в СМИ: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, радиостанция «Милицейская волна в Нефтеюганске», «Русское радио», ТРК «Юганск».

В летний период 2015 года на базе 4 учреждений культуры была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей: «Сказочная страна детства», «Жемчужина Востока», «Мастерская талантов», «Читай-город». Всего за 3 смены летней оздоровительной кампании отдохнуло 245 воспитанников.

В лагере с дневным пребыванием детей «Жемчужина Востока», на базе МБУК «Центр национальных культур» оздоровилось 25 воспитанников.

На базе НГ МБОУ ДОД «Детская школа искусств» в лагере с дневным пребыванием детей «Мастерская талантов» оздоровилось 70 воспитанников.

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» Культурного центра «Обь» в лагере с дневным пребыванием детей «Сказочная страна детства», оздоровилось 100 детей.

В лагере с дневным пребыванием детей «Читай-город», на базе МБУК «Городская библиотека» во вторую и третью смену оздоровилось по 25 воспитанников.

Закрытие первой смены детских летних лагерей, организованных на базе учреждений культуры, спорта и образования, отметили общегородским фестивалем художественного творчества «Звезды Югана», который состоялся 25 июня 2015 года в культурном центре «Обь», участие приняли 15 летних лагерей дневного пребывания детей. В фойе культурного центра была оформлена выставка творческих работ летних лагерей города. В завершение конкурса всем участникам фестиваля были вручены дипломы и сладкие подарки.

*Развитие материально-технической базы учреждений культуры.*

В 2015 году благодаря участию в государственной программе «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» за счет средств бюджета автономного округа и средств муниципального образования детские школы искусств (по видам искусств) приобрели 6 музыкальных инструментов для 6 учебных кабинетов (5 фортепиано и 1 гитару), что позволило обновить парк музыкальных инструментов данного вида в среднем на 9,9%.

*Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения.*

04 сентября 2015 года в сквере Победы торжественно открыли стелу, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, старожилы города, представители общественности, обучающиеся кадетских классов, жители города.

**2.2.2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 790 240,580тыс. рублей, фактически исполнено 788 651,109тыс. рублей, что составляет 99,80 % от плана на 2015 год.

*Подпрограмма «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»*

В рамках реализации подпрограммы исполняются следующие мероприятия:

-участие и проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий: исполнение – 99,76%;

-исполнение полномочий по использованию субсидий на питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием: исполнение – 100%;

-исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей: исполнение – 100%;

-софинансирование организации питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием: исполнение – 100%;

-мероприятияпоорганизацииоздоровлениядетейвлетнийпериод: исполнение – 100%;

-расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования: исполнение – 100%;

-расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений: исполнение – 99,82%;

-субсидии на повышение оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования: исполнение – 100%;

-иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры: исполнение – 100%.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы испортивной инфраструктуры»*

В рамках реализации подпрограммы исполняются следующие мероприятия:

-строительствоспортивныхобъектов: исполнение – 100%;

-приобретение оборудования для «Парко-досуговой зоны созданием крытого бассейна»: исполнение – 100%;

-обеспечение функций органов местногосамоуправления: исполнение – 100%;

-субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений: исполнение – 100%.

За 2015 год на территории МО г. Нефтеюганск осуществляют свою деятельность 6 учреждений спортивной направленности, из них 4 учреждений дополнительного образования детей.

Деятельность спортивных учреждений направлена на привлечение наибольшего количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, пропаганду и развитие культивируемых видов спорта в городе.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 24 635 человек, или 21,0 %.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,3% от норматива, установленного в Российской Федерации, при среднеокружном 17,68%.

Всего в городе функционирует 129 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3423 человек, что составляет 15,2 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 63 плоскостных спортивных сооружений, общей площадью 57787,0 м2, что составляет 25,0% от норматива, установленного в Российской Федерации.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается 4 787 человек.

За период 2015 года присвоено 2 Мастера спорта России Международного класса (Довгань Дмитрий, Седова Евгения), 9 Мастера спорта России, 31 кандидатов в Мастера спорта, 76 спортсменов 1 взрослого разряда, 1100 человек массовых разрядов, судейскую категорию получили 33 человека.

В 2015 году, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 507 соревнованиях, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 190, а также выездных – 311, из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 190. Общий охват участвующих в соревнованиях составил 18179 человек. Спортсмены нашего города на соревнованиях различного уровня, завоевали 1 446 медалей на выездных мероприятиях и 4 467 медалей городского уровня.

На территории города среди лиц с ограниченными возможностями развиваются 9 видов спорта, таких как: бадминтон, баскетбол, бочча, дартс, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, плавание с общей численностью занимающихся 282 человека, в возрасте от 6 до 18 лет – 191 занимающийся, от 19 до 59 – 59 занимающихся, и 32 занимающихся в возрасте от 60 до 79 лет. Данную работу осуществляют три учреждения, одно из них находится в сфере физической культуры и спорта и два в ведении образования. Занятия ведут одиннадцать квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта.

За 2015 год Нефтеюганские спортсмены-инвалиды приняли участие в 37 муниципальных и окружных соревнованиях, где показали высокие результаты:

-Открытый шахматно-шашечный турнир Тюменской области среди инвалидов ВОС г. Тюмень - 1 место-ЕршовЮ.;

-Чемпионат ХМАО – Югры по плаванию в зачет Параспартакиады г.Ханты-Мансийск – 1 место Зарипов З., Ямалова А.

-Чемпионат России по настольному теннису среди лиц с ПОДА, Николаева И. заняла 3 место и выполнила звание Мастера спорта России.

За 2015 год произведен текущий ремонт здания городского стадиона «Нефтяник». Установлен пандус, а также произведен ремонт кровли, ограждения стадиона и спортивных площадок. Закончен ремонт в Д/С «Сибиряк» чаши малого бассейна. В С/К «Олимп» проведен косметический ремонт в кабинетах и раздевальных помещениях, «борцовского зала», в спортивном зале «Авангард» - частичный ремонт кровли, косметический ремонт кабинетов и зала. На городской лыжной базе произошла замена инженерных сетей, а также реконструкция хоккейной площадки в 9мкр., произведен текущий ремонт здания хоккейного корта (утепление теплового контура здания).

**2.2.3.Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 2015 год на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 2 991 274,810тыс.рублей, освоено 2 972 249,466тыс. рублей или 99,36 % от плана.

Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» реализуется в рамках 5 подпрограмм.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».*

Программу дошкольного образования реализуют 23 муниципальные образовательные организации. Услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях получают 6 556 детей. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет, включая вариативные формы организации дошкольного образования, составляет 100%.

Для реализации задач по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (далее – ФГОС) организована деятельность: 5 федеральных экспериментальных площадок; 1 региональная стажёрская площадка по введению ФГОС начального общего образования; 4 региональных пилотных площадки по введению ФГОС основного общего образования; 9 региональных инновационных площадок.

Число обучающихся общеобразовательных организаций в 2015-2016 учебном году 12 541 человек, в том числе 196 обучающихся НОУ «НПГ» (2014 г. - 2015г. учебный год – 12 207 человек, в том числе 197 учащихся НОУ «НПГ»).

Отмечается рост численности обучающихся на 1,13% (2013 г. на 1,26%, 2014 г. на 2,20%,), данная тенденция сохранится на протяжении ближайших лет. Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 12 образовательных организациях (67%), при этом 32,50% составляют обучающиеся 1-4 классов (1 800 человек).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в 2015 году:

-открыты дошкольные группы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» после капитального ремонта - 280 мест;

-открыты дошкольные группы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» после капитального ремонта - 100 мест;

-открыты дополнительные группы МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость», МБОУ «Начальная школа № 15», МБДОУ «Детский сад № 7» - 90 мест.

Дополнительное образование осуществляется на базе 3 организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 10 419 обучающихся (87,2 %), из них в общеобразовательных организациях в кружках и секциях занимается 4 063 человека (39,2 %).

Организованы мероприятия, направленные на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания:

-общая численность участников Всероссийской олимпиады школьников на всех этапах её проведения увеличилась и составила 4 749 человек (2014 г. – 4 235 человек);

- в дистанционных олимпиадах для школьников приняли участие 7 891 человек (2014 г. – 4 939 человек), из них ставших победителями и призёрами - 3 677 человек (2014 г. - 1 485 человек).

Стабильна численность учащихся, ставших победителями Всероссийской олимпиады школьников:

-муниципальный этап - 444 человека (2014 г. – 440 человек);

-региональный этап - 20 человек (2014 г. - 20 человек);

-заключительный этап - 1 человек (2014 г. – 1 человек).

Численность учащихся, ставших участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников - 17 человек (2014 г. - 20 человек). Стабильна численность учащихся, ставших победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников - 1 человек (2014 г. – 1 человек).

С целью развития лидерских качеств, формирования активной гражданской позиции, формирования пространства для общения старшеклассников проведены:

-муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»;

-городской конкурс «Ученик года – 2015»;

-городской лагерь лидеров детских общественных объединений «Жить в мире с собой и другими»;

-городская конференция «Мы вместе».

На базе Центра технического творчества «Эксперимент» (МБУ «Центр молодёжных инициатив») организована работа со старшеклассниками города с целью подготовки талантливых инженерных кадров для науки и промышленности через включение в решение конструкторских, изобретательских задач с использованием ТРИЗ – технологии. Обеспечено участие обучающихся 7-8 классов и 10-11 классов в многопрофильной инженерной олимпиаде «Будущее России». 18 обучающихся приняли участие в заключительном этапе Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады «Будущее России», из них 12 стали победителями и призерами.

В марте 2015 года в образовательных организациях организована «Неделя высоких технологий», проведены циклы учебных исследований и учебных проектов для учащихся в области нанотехнологий, интеллектуальные игры.

В сентябре 2015 года на базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» проведён 2 этап конкурса на призы главы города в номинации «Компетентностный учащийся образовательной организации», в котором приняли участие 40 обучающихся, успешных в учебно-исследовательской, творческой, социально-значимой деятельности и спортивных достижениях. Победителями конкурса стали 20 обучающихся.

В целях создания условий комплексной безопасной среды воспитанников и обучающихся 100% образовательных организаций имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем номера; установлены системы видеонаблюдения, системы контроля доступа (домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные; установлена и подключена на пульт подразделения пожарной части объектовая станция «Стрелец-Мониторинг»).

В целях устранения предписаний ТО «Роспотребнадзор» проведены:

-капитальный ремонт кровли - МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 10», МБДОУ «Детский сад № 5»;

-капитальный ремонт здания – МБОУ «СОШ №13» (здание коррекционной школы (13 мкр.);

-капитальный ремонт по усилению строительных конструкций - МБДОУ «Детский сад № 18»;

-капитальный ремонт актового и спортивного залов - МБОУ «Лицей №1»;

-капитальный ремонт лестничного марша выход № 5 - МБОУ «Школа развития № 24»;

-капитальный ремонт начального блока - МБОУ «СОШ № 6»;

-ремонт медицинского кабинета – МБОУ «Прогимназия «Сообщество»;

-замена оконных блоков – МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 1»;

-текущие ремонты – МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №13», МБДОУ «Начальная школа № 15», МБОУ «Прогимназия «Сообщество», МБДОУ «Детский сад № 2», МАДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 7», МАДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МАДОУ «Детский сад № 20», МБДОУ «Детский сад № 25», МАДОУ «Детский сад № 26», МАДОУ «Детский сад № 32», МБОУ ДОД «Поиск», МБОУ ДОД «Дом детского творчества»;

-текущие ремонты пищеблоков – МБОУ «СОШ № 5»; МБОУ «Школа развития № 24»;

-приобретение мебели - МБДОУ «Детский сад №18», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №13», МБДОУ «Детский сад №16», МБДОУ «Детский сад №17», МБДОУ «Детский сад №7», МАДОУ «Детский сад №9», МАДОУ «Детский сад №26», МАДОУ «Детский сад №32», МАДОУ «Детский сад №6», МБДОУ «Начальная школа №15»;

-приобретение оборудования для открытия дошкольных отделений - МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №7»;

-поставка оборудования для системы доочистки питьевой воды для спортивного центра МБОУ «СОКШ №4»;

-ремонт тамбура, напольного покрытия в группе, изостудии МАДОУ «Детский сад № 20»;

-ремонт подвального помещения МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой»;

-благоустройство территории МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОКШ №4», МБДОУ «Детский сад № 18».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2015 год предусмотрено – 2 969 889,160тыс. рублей, фактически исполнено - 2 950 972,420тыс. рублей или 99,36 %, в том числе:

-средства местного бюджета– 510 810,96 тыс. рублей, фактически исполнено – 496 549,04 тыс. рублей или 98 %;

-средства окружного бюджета– 2 288 715,23 тыс. рублей, фактически исполнено – 2 277 711, 95 тыс. рублей или 100 %.

*Подпрограмма «Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».*

В рамках реализации программных мероприятий проводится работа по оценке результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёту динамики достижений каждого обучающегося.

Стабильны качественные показатели по результатам ЕГЭ в 2015 году: доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, составила 100% (2014 г. – 100%), отсутствуют выпускники 11 классов, не получившие аттестат о среднем общем образовании (2014 г. – 0 человек). В 2015 году 11 выпускников получили 100 баллов при сдаче ЕГЭ (7 человек по химии, 4 человека – по русскому языку), что является лучшим показателем по ХМАО-Югре.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2015 год предусмотрено – 420,000 тыс. рублей, фактически исполнено – 419,990 тыс. рублей или 99,99 %, в том числе:

-средства местного бюджета– 320,00 тыс. рублей, фактически исполнено – 320,00 тыс. рублей или 100 %;

-средства окружного бюджета– 100,000 тыс. рублей, фактически исполнено – 99,99 тыс. рублей или 100 %.

*Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей».*

Отдых и занятость детей, подростков и молодёжи города осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.12.2014 № 1482-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Нефтеюганске, на 2015 год».

Организованы отдых и занятость 5 197 детей школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием (2014 г. – 5 121 человек), в том числе:

-в период весенних каникул – 1 640 детей на базе 19 образовательных организаций;

-в период осенних каникул – 2 117 детей на базе 20 образовательных организаций;

-в летний период осуществляли работу 14 муниципальных образовательных учреждений, в которых отдохнули 1 440 детей.

В соответствии с приказом Департамента «О стоимости содержания детей и размере родительской платы в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, в каникулярное время (июнь-август) 2015 года»от 13.05.2015 № 49-нп (с изм. на 09.06.2015 № 65-нп), размер родительской платы за содержание ребёнка на 21 день в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе организаций с 10-часовым пребыванием детей, организацией 3–х разового питания, составлял 1,800 тыс. рублей; с 6-часовым пребыванием детей, организацией 2-х разового питания – 1,230 тыс. рублей.

В 2015 году впервые организована работа этноплощадок: «Этнический калейдоскоп» (СОШ № 7), «Тропа Нун-Торрума» (СОШ №14).

Реализован пилотный проект - лагерь труда и отдыха «КРУТО». 10 подростков в возрасте от 14 до 16 лет занимались благоустройством территории «СОШ № 14» (обустройство клумб и цветников, уход за растениями).

Второй год успешно осуществляется работа профильного палаточного лагеря на базе туризма и отдыха «Сказка». В палаточном лагере «Лето в стиле «ИНДИГО» для 90 (2014 г. – 10) подростков в возрасте от 14 до 18 лет организованы три профильные смены: «Школа безопасности», «Патриотическая», «Лидерская». Лагерь стал победителем окружного конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского округа-Югры», получив грант 2 степени.

В целях подготовки специалистов для работы в учреждениях отдыха и оздоровления проведены 2 обучающих семинара:

-«Сопровождение организованных групп детей выезжающих за пределы города Нефтеюганска в детские оздоровительные организации и обратно»;

-«Организация и обеспечение функционирования детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей».

Для информирования населения изготовлены: буклеты «Организация отдыха в 2015 году», теле- и радио ролики, размещена информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Каникулы – 2015».

В рамках выполнения отдельных государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году заключено 10 муниципальных контрактов на приобретение 577 путёвок в детские оздоровительные организации. Выездной отдых организован в детские оздоровительные лагеря Тюменской и Свердловской областей, Краснодарского края (Анапа), Республики Адыгея, Республики Крым.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2015 год предусмотрено – 35 070,310тыс. рублей, фактически исполнено – 35 063,450тыс. рублей или 99,98 %, в том числе: -местный бюджет – 9 883,540тыс. рублей; фактически исполнено – 9 878,520тыс. рублей или 100 %;

-бюджет автономного округа 25 186,770тыс. рублей; фактически исполнено – 25 184,930тыс. рублей или 100 %;

*Подпрограмма «Молодёжь Нефтеюганска».*

В целях поддержки талантливой молодёжи и развития её творческих способностей организовано участие молодёжи города в мероприятиях городского и окружного уровней: форум «Молодёжь в политике»; фестиваль игр КВН среди школьной, студенческой и работающей молодёжи; фестиваль молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой»; информационный проект «Герои нашего времени»; «Бал выпускников – 2015»; городской фестиваль работающей молодёжи «Стимул»; Новогодний молодёжный бал; городской конкурс «Лидер года»; спортивные соревнования среди молодёжи города и другие.

Важным направлением патриотического воспитания является увековечивания памяти защитников Отечества, и эту работу осуществляет военно-патриотический клуб «Долг», который объединяет 23 человека. Клуб работает по программе «Военно-патриотическое воспитание молодежи через поисковую деятельность». В 2015 году 16 членов клуба приняли участие во Всероссийской акции поисковых отрядов «Вахта Памяти» в Новгородской области. По итогам экспедиций найдено 5 останков бойцов. В течение года членами клуба реализован проект «Дорогами героев», в рамках которого проведено 8 экскурсий, которыми охвачено 280 человек.

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне проведены мероприятия: «Мы помним…», «Чтобы Помнить», «Живая память». Всероссийские акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «День Победы», «Спасибо за Победу», «Свеча Памяти», «Дерево Победы», организовано участие в окружном проекте «Книга Памяти», окружном автопробеге «Победа – одна на всех». В мае 2015 года состоялось торжественное открытие установки 45-милимитровой противотанковой пушки М-42, найденной во время проведения поисковой экспедиции в Новгородской области. Для реализации инициатив молодёжи организована работа Волонтерского корпуса.

В целях организации содержательного и позитивного досуга детей по месту жительства, в рамках реализации программы дворовой педагогики «Команда нашего двора», на дворовых площадках по месту жительства в 1, 8, 11, 14 микрорайонах, специалистами по работе с молодёжью, волонтёрами, студентами трудового отряда организовано проведение досуговых и спортивных мероприятий: игр, квестов, конкурсов, соревнований, профилактических акций, работа творческих мастерских. В рамках реализации программы в 2015 году оказано 4 493 услуги.

В период с февраля по октябрь 2015 года создано 1 120 временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (лагерь труда и отдыха в количестве 10 человек), в том числе 726 оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организовано временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые – 3 человека. Сформирован студенческий трудовой отряд в составе 16 обучающихся высших и средних профессиональных учебных заведений.

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации специалистами МБУ «Центр молодёжных инициатив» проведено 38 патронажей по месту жительства молодёжи, 48 юридических консультаций, в том числе 7 для несовершеннолетних, 345 психологических консультаций, в том числе 112 для несовершеннолетних. В течение года реализованы профилактические программы: «Помощь в социальной адаптации лицам освободившимся из мест лишения свободы и несовершеннолетним преступникам», «Повышение правового уровня молодежи города», «Берегиня», «Точка опоры», «Сонар», «Доверие».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2015 год предусмотрено – 37 904,160тыс. рублей, фактически исполнено – 37 780,300тыс. рублей или 99,67 %, в том числе: -местный бюджет – 35 485,700тыс. рублей; фактически исполнено – 35 361,840тыс. рублей или 100 %;

-бюджет автономного округа – 2 418,460тыс. рублей; фактически исполнено – 2 418,460тыс. рублей или 100 %;

*Подпрограмма «Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики».*

В целях обеспечения исполнения функций органов местного самоуправления в сфере образования и молодёжной политики, обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2015 год предусмотрено– 113 070,850 тыс. рублей, фактически исполнено – 113 042,660 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

-местный бюджет – 112 130,300тыс. рублей; фактически исполнено – 112 102,120тыс. рублей или 100 %

-бюджет автономного округа – 940,550тыс. рублей; фактически исполнено – 940,550тыс. рублей или 100 %;

В целом по программе на 2015 год предусмотрено – 2 985 915,510тыс. рублей, фактически исполнено – 2 966 915,430тыс. рублей или 99,36 %, в том числе:

-средства местного бюджета– 668 630,50 тыс. рублей, фактически исполнено – 660 559,98 тыс. рублей или 99 %;

-средства окружного бюджета– 2 317 361,010тыс. рублей, фактически исполнено – 2 306 355,450тыс. рублей или 100 %.

Причины неполного освоения денежных средств:

-экономия от проведённых торгов;

-экономия по итогам закупок товаров, работ, услуг.

**2.2.4.Муниципальная программа «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 2 350,500тыс. рублей, фактически исполнено 2 349,540тыс. рублей, что составляет 99,96 % от плана.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы были исполнены следующие мероприятия:

1.Строительно-монтажные работы по устройству пандуса в нежилом здании средней школы № 13 по адресу: г.Нефтеюганск, 14 мкр., д. 20. Заключен контракт с ООО «СеверПром» № 0187300012815000210-0216672-01 от 27.05.2015 на сумму 832,030 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме.

2.Строительно-монтажные работы по устройству пандуса в помещении 1 филиала «Музей реки Обь» расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 9 мкр., д. 28, помещ.1. Заключен контракт с ООО «СеверПром» № 0187300012815000212-0216672-02 от 27.05.2015 на сумму 766,930 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме.

3.Строительно-монтажные работы по устройству пандуса в здании   
МУ ФиС «Спортсервис» расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., здание № 34. Заключен контракт с ИП «Климкович» № 0187300012815000215-0216672-02 от 08.06.2015 на сумму 120,830 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме.

4.Строительно-монтажные работы по устройству пандуса в нежилом административном здании департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., д.30 (вторая часть). Заключен контракт с ИП «Климкович» № 0187300012815000211-0216672-02 от 01.06.2015 на сумму 291,890 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме.

5.Приобретение роллопандуса для нежилого здания школы №2   
им. А.И.Исаевой», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 5 мкр., д. 66. Заключен контракт с ООО «Югра Инклюзив» на сумму 380,46 тыс. рублей, израсходовано 379,500 тыс. рублей. Контракт исполнен. Экономия в сумме 0,960 тыс. рублей возвращена в бюджет муниципального образования.

6.Текущий ремонт в нежилом помещении расположенного по адресу:г.Нефтеюганск, 6 мкр., д. 47 (ремонт входной группы, ремонт туалетной комнаты). Выделено 39,560 тыс. рублей. Заключен договор с ООО «Строительно-монтажное управление» № 23015 от 07.09.2015. Обязательства по договору выполнены в полном объеме.

**2.3.По направлению «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инфраструктурное развитие города»**

**2.3.1.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 1 010 870,700тыс. рублей, фактически исполнено 886 240,230тыс. рублей, что составляет 87,7% от плана на 2015 год.

В рамках программы на 2015 год запланирована реализация следующих мероприятий:

1.Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса: исполнение – 87,0%.

2.Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам: исполнены на 96,0%.

3.Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению: исполнены на 100,0%.

4.Поддержка технического состояния жилищного фонда: бюджетные ассигнования освоены на 66,0%:

-субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам услуги по содержанию жилых помещений по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек - в связи с произведенным перерасчетом по исключенным жилым помещениям из перечня муниципального имущества;

-выполнение работ по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда - в связи с длительной подготовкой НПА на 2015 год, который утвержден 07.12.2015г., объекты являются переходящими, производиться работа по подготовке документов на проведения аукционов.

5.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов: исполнены на 98,0%.

6.Улучшение санитарного состояния городских территорий: исполнение – 99,0%.

7.Благоустройство и озеленение города: исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год – 72,0%, в связи с экономией по факту выполненных работ, оказанных услуг, а так же по причине переходящих объектов:

-поставка и установка МАФ - ведется судебная работа по расторжению м/к, в связи с некачественной поставкой МАФ;

-поставка и установка мемориальных знаков - подрядчиком ведется устранение замечаний по изготовлению мемориальных досок;

-устройство снежных городков, обслуживание елей и новогодней иллюминации, асфальтирование и отсыпка территории магазина Тагмир, асфальтирование проезда в 8а мкр., асфальтирование территории МБУз НГБ – заключены МК в ноябре-декабре 2015г. со сроком выполнения работ в 2016г.;

-устройство подходов к домам в 11а мкр. - аукцион состоялся 28.12.15, МК заключен 18.01.16г.

-ремонт внутриквартальных проездов без покрытия, по устройству купели на Крещение - заключены МК 11.01.16г.

-поставка новогодней иллюминации - аукцион состоялся 25.01.16, МК планируется заключить в феврале 2016, по поставке МАФ аукцион состоялся 01.02.16, МК планируется заключить 08.02.2016.

8.Организационное обеспечение функционирования отрасли: исполнение бюджетных ассигнований за 2015 год – 97,0%, образовалась экономия по факту оказанных услуг, а также бюджетные ассигнования являются переходящими на 2016 год:

-бюджетные ассигнования на выполнение работ по актуализации схемы «Схема теплоснабжения города Нефтеюганска ХМАО-Югры на период 2014-2018 годов» в сумме 1 444,000 тыс. рублей, по причине судебных разбирательств;

-бюджетные ассигнования на проведение аудита – МК заключен 12.01.2016 г. на 145,000 тыс. рублей.

**2.3.2.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 494 940,110тыс. рублей, фактически исполнено 490 411,320тыс. рублей, что составляет 99,08 % от плана на 2015 года.

В рамках муниципальной программы в 2015 году реализованы следующие мероприятия:

1.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом путём предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг по организации обслуживания населения города Нефтеюганска (в том числе отдельных категорий граждан по бесплатному проезду) автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нефтеюганска, а также по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ (с 09.05.2015 по 28.09.2015).

2.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.1.В 2015 году предусмотрены:

-СМР строительство объекта «Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная)», заключен муниципальный контракт с ООО СК ЮВИС, сроки работ 16.06.2015-30.11.2016, цена контракта 75 180,001 тыс. рублей.

-СМР реконструкция объекта «Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская)», заключен муниципальный контракт с ООО СК ЮВИС, сроки работ 16.06.2015-30.11.2016, цена контракта 94 411,379 тыс.рублей.

Постановлением администрации города от 16.09.2015 № 879-п финансирование по указанным выше мероприятиям были дополнены денежными средствами 148,946 тыс. рублей и 187,047 тыс. рублей соответственно в связи с необходимостью проведения авторского надзора.

Постановлением администрации города от 18.11.2015 № 1156-п финансирование объекта «Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская)» было увеличено на 38,513 тыс. рублей за счёт местного бюджета на выполнение пуско-наладочных работ светофорного объекта на перекрёстке улиц Набережная-Ленина-Гагарина.

2.2.Ремонт автомобильных дорог в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития на 2015 год (доля софинансирования: 99,0% - из бюджета округа – 1,0% - местный бюджет):

-ул.Усть-Балыкская (участок автодороги от ул.Нефтяников до ул.Парковая), заключен муниципальный контракт с НГ МУП "Универсал сервис", контракт № 0187300012815000184 от 01.06.2015;

-проезд 5П, 6П, заключен муниципальный контракт с НГ МУП "Универсал сервис", контракт № 0187300012815000182 от 01.06.2015;

-ул.Ленина (участок автодороги от ул.Парковая до ул.Жилая), заключен муниципальный контракт с НГ МУП "Универсал сервис", контракт № 0187300012815000186 от 01.06.2015;

-ул.Аржанова (участок автодороги от ул.Мамонтовская до ул.Нефтяников), заключен муниципальный контракт с ООО «Стройград», контракт № 0187300012815000344 от 03.08.2015;

-ул.Нефтяников (участок от ПК 3+855 до ПК 3-970), заключен муниципальный контракт с ООО «Стройград», контракт № 0187300012815000347 от 03.08.2015.

Ремонт автомобильных дорог в рамках Соглашения о предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (доля софинансирования: 95,0% - из бюджета округа – 5,0% - местный бюджет):

-проезд 8П (участок от автодороги Проезд 5П до автодороги Проезд 6П), заключен муниципальный контракт с НГ МУП "Универсал сервис", контракт № 0187300012815000156 от 08.06.2015;

-ул.Усть-Балыкская (участок от автодороги по ул.Жилая до автодороги по ул.Объездная), заключен муниципальный контракт с ООО СК "ЮВиС", контракт № 0187300012815000154 от 08.06.2015;

-ул.Сургутская (участок автодороги от въезда в город ПК-0 до ПК-3(47)), заключен муниципальный контракт с ООО "ГАРАНТ", контракт № 0187300012815000155 от 08.06.2015.

4.Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения включает потребление электроэнергии, возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию светофорного хозяйства, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска и средств организации дорожного движения на них. Оплата осуществляется по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

**2.3.3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»**

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 673 926,870тыс. рублей, фактически исполнено 583 873,370тыс. рублей, что составляет 86,6% от плана на 2015 год.

*Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности»*

В рамках реализации данной подпрограммы на 2015 год из бюджета муниципального образования выделены бюджетные ассигнования в размере 18 111,620 тыс. рублей, из них:

-на подготовку документации по градостроительному регулированию –15 160,930 тыс. рублей;

-на формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 2 400,000 тыс. рублей;

-на иную документацию, в том числе подготовку документа «Схема размещения рекламных конструкций на территории города Нефтеюганска» – 550,690 тыс.рублей.

В рамках программы на 2015 год реализованы следующие мероприятия:

1.Обеспечение выполнения работ по переходящим контрактам с 2014 года по следующим мероприятиям:

1.1.Проект планировки и проект межевания территории жилого городка СУ-905 (ул.Парковая-ул.Киевская) (муниципальный контракт от 16.07.2014 № 397 с ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» на сумму 350,000 тыс.рублей), контракт закрыт.

1.3.Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска (МК от 03.12.2014 № 742 с ЗАО «ПИИ ГЕО» на сумму 490,000 тыс. рублей и договор на сумму 99,990 тыс. рублей), контракт и договор закрыты.

1.2.Проект внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» (муниципальный контракт от 01.11.2014 № 702 с ОАО РИГиИР «Гипрогор» на сумму 3 400,000 тыс. рублей).В 2015 году выплачено 2 720,000 тыс. рублей. Закрытие контракта планируется в 1 квартале 2016 года.

2.Обеспечено выполнение работ по контрактам 2015 года по следующим мероприятиям:

2.1.Выполнение картографических работ для подготовки градостроительных планов земельных участков (муниципальный контракт от 20.04.2015 №0187300012815000051-0086960-01 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» на сумму 340,000 тыс. рублей, контракт закрыт.

2.2.Ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (приобретение оборудования) (муниципальный контракт от 30.06.2015 № 0187300012815000245-0086960-01 с ООО «Информационные технологии для всех» на сумму 300,10 тыс. рублей), контракт закрыт.

2.3.Проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 8А (муниципальный контракт от 13.05.2014 № 106 с ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование» на сумму 317,850 тыс.рублей), контракт закрыт.

3.На основании муниципальных контрактов выполнены работы по подготовке:

3.1.Проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 11А (включая территорию по ул.Транспортная напротив микрорайона 11А) (муниципальный контракт от 26.06.2014 № 274 с ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» на сумму 849,000 тыс.рублей), контракт просрочен, ведутся претензионные работы.

3.2.Документа «Схема размещения рекламных конструкций на территории города Нефтеюганска» (муниципальный контракт от 12.05.2014 №0187300012814000089-0086960-02 с ООО «Центр Торг» на сумму 550,070 тыс. рублей), контракт просрочен, ведутся претензионные работы.

3.3.Уточнение границ города Нефтеюганска для внесения в государственный кадастр недвижимости (формирование межевого плана, перевод карты города Нефтеюганска в электронный формат XML) (договор от 10.12.2014 № 62/14 с ООО «Алидада» на сумму 95,000 тыс. рублей), контракт закрыт.

3.4.Проекта планировки и проекта межевания территории по ул.Транспортная напротив микрорайона 11Б города Нефтеюганска (муниципальный контракт от 15.12.2014 № 778 с ООО «ГрафИнфо» на сумму 495,000тыс.рублей.), контракт просрочен, проект находится на стадии утверждения.

3.5.Проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города (ограниченная Объездной дорогой, проездом Озерный) (муниципальный контракт от 29.12.2014 № 842 с ОАО «СибНИПИградостроительства» на сумму 470,000 тыс. рублей), контракт просрочен, проект находится на стадии утверждения.

3.6.Инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории вдоль ул.Мамонтовская, напротив микрорайонов 8А, 12, 13, 14, 17А города Нефтеюганска (муниципальный контракт от 18.03.2015 № 018730001281500024-0086960-01 с ООО «ГеоСтройСервис» на сумму 462,500 тыс. рублей), контракт закрыт.

3.7.Инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62 (муниципальный контракт от 18.03.2015 № 018730001281500022-0086960-01 с ООО «СибГеоПрофи» на сумму 1 040,000 тыс. рублей), контракт закрыт.

3.8.Инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, ограниченной Объездной дорогой, ул.Мира, ул.Жилая (муниципальный контракт от 18.03.2015 № 018730001281500023-0086960-01 ООО «ГеоСтройСервис» на сумму 392,000 тыс. рублей), контракт закрыт.

3.9.Ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (наполнение базы данных) (муниципальный контракт от 13.04.2015 № 0187300012815000054-0086960-01 с ООО АРТ «Геоника» на сумму 1 000,000 тыс. рублей), контракт закрыт.

3.10.Техническая защита автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города (муниципальный контракт от 30.06.2015 № 0187300012815000284-0086960-02 с ООО «СИБ «АЛЬПИКС» на сумму 481,788 050 тыс. рублей), контракт закрыт.

Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории, ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62 города Нефтеюганска (Контракт № 018730001281500022-0086960-01 от 18.03.2015, на сумму 1040,000 тыс. рублей), контракт закрыт.

Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории, ограниченной Объездной дорогой, ул.Мира, ул.Жилая города Нефтеюганска (Контракт № 0187300012815000023-0086960-01 от 18.03.2015, на сумму 392,000 тыс. рублей), контракт закрыт.

Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории вдоль ул.Мамонтовская, напротив микрорайонов 8А, 12, 13, 14, 17А города Нефтеюганска (Контракт № 0187300012815000024-0086960-01 от 18.03.2015, на сумму 462,500 тыс. рублей), контракт закрыт.

Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории микрорайона 14 города Нефтеюганска (Контракт № 0187300012815000494-0086960-01 от 07.10.2015, на сумму 365,000 тыс. рублей), контракт закрыт.

Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска (Контракт № 0187300012815000524-0086960-01 от 14.10.2015, на сумму 59 774,660 тыс. рублей), контракт закрыт.

Ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (приобретение оборудования) (Контракт № 0187300012815000245-0086960-01 от 10.06.2015, на сумму 300 098,000 тыс. рублей), контракт закрыт.

*Подпрограмма II «Содействие развитию жилищногостроительства на 2014-2020 годы»*

В рамках реализации мероприятия данной подпрограммы запланированы к реализации и реализуются следующие объекты:

-Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (15 этап строительства) - с ЗАО «Тобольскстроймеханизация» (г.Тобольск) на сумму 28 479,280 тыс. рублей заключен контракт от 11.11.2013, сроком исполнения - 11.09.2014, общий процент готовности – 100,0%, процедура ввода объекта в эксплуатацию;

-Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) – контракт 2015 года, цена контрактов 82 480,310 тыс. рублей, профинансировано 26 190,000 тыс. рублей, освоено денежных средств в сумме – 26 312,800 тыс. рублей, общий процент готовности – 36,0%;

-(ПИР) КНС с коллектором по ул.Пойменная, ул.Набережная – заключено 7 договоров, работы выполнены, получено заключение негосударственной ценовой экспертизы №6-2-1-0034-15 от 15.05.2015, в декабре 2015 года заключен контракт до 100,000 тыс. рублей на корректировку данного проекта;

-(ПИР) Сети канализации 17 микрорайона по ул.Пойменная – заключен контракт №0187300012814000465-0216672-01 ООО «ТехСтройПроект» (г.Тюмень) с ценой контракта 931,506 тыс. рублей, получено положительное заключение госуд. экспертизы №86-1-4-0091-15 от 03.04.2015; заключение достоверности №86-1-6-0055-15 от 11.06.2015, работы выполнены.

На 2015 год в рамках реализации подпрограммы объём финансирования составил 390 827,400 тыс.рублей, в том числе окружным бюджетом предусмотрено 351 744,580 тыс.рублей, бюджетом муниципального образования город Нефтеюганск 39 082,820 тыс.рублей.

Под выделенные лимиты заключено 119 муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве жилых помещений общей площадью 7 363,5 кв. метров, стоимостью 366 395,690 тыс.рублей и окончательный расчет по переходящим контрактам заключенным в 2014 году в сумме 23 924,200 тыс.рублей, под выделенные средства законтрактовано 390 319,890 тыс.рублей. Остаток средств составил 507,510 тыс.рублей, исполнение в части заключения обязательств составило 100%.

Квартиры приобретены у следующих застройщиков:

ООО "СибНефтеПромСтрой":

–19 двухкомнатных квартир, расположенных по адресу: г. Нефтеюганск, 17 мкр., дом 3, корпус 1, общей площадью 1 276,8 кв.метров, стоимостью 59 556,340 тыс.рублей, квартиры приняты в муниципальную собственность;

–22 однокомнатных квартир, расположенных по адресу: г. Нефтеюганск, 17 мкр., дом 3, корпус 2, общей площадью 1 056 кв.метров, стоимостью 53 093,570 тыс.рублей, окончательный расчет по данным контрактам в 2016 году в сумме 5 309,360 тыс.рублей;

–41 двухкомнатных квартир, расположенных по адресу: г. Нефтеюганск, 17 мкр., дом 3, корпус 2, общей площадью 2 665 кв.метров, стоимостью 134 779,710 тыс.рублей, окончательный расчет по контрактам в 2016 году в сумме 6 738,990 тыс.рублей;

ООО "СК "Омск-Трейс":

–8 двухкомнатных квартир, расположенных по адресу: г.Нефтеюганск, 6 мкр. дом 4, общей площадью 480,8 кв.метров, стоимостью 24 173,660 тыс.рублей, квартиры приняты в муниципальную собственность;

ОФРЖС "Жилище":

–9 трёхкомнатных квартир, расположенных по адресу: г.Нефтеюганск, 11 «Б» мкр., дом 8, общей площадью 711,9 кв.метров, стоимостью 35 816,320 тыс.рублей,. окончательный расчет по данным контрактам в 2016 году в сумме 1 790 820 тыс.рублей;

–20 двухкомнатных квартир, расположенных по адресу: г.Нефтеюганск, 11 «Б» мкр., дом 8, общей площадью 1 173 кв.метров, стоимостью 58 976,090 тыс.рублей, окончательный расчет по данным контрактам в 2016 году в сумме 2 948,800 тыс.рублей.

По 54 переходящим контрактам в 2015 году исполнено и принято в муниципальную собственность 50 квартир. Не исполненными остались 4 муниципальных контракта по застройщику ООО "ДСК-2", окончательный расчет по которым переносится на 2016 год в сумме 820,100 тыс.рублей.

Кассовое исполнение по итогам 2015 года составляет 372 711,840 тыс.рублей, что составляет 95,4%, переходящий остаток по заключенным контрактам на 2016 год составляет 17 608,050 тыс.рублей.

По итогам 2015 года принято в муниципальную собственность 77 квартир. В 2016 году по заключенным контрактам планируется к принятию 96 квартир.

На софинансирование муниципальной программы по ликвидации и расселению приспособленных для проживания 50 строений в жилых городках «Юность», «НССУ», «ЮЭН» выделены средства в размере 138 759,22 тыс. руб. для расселения 92 семей (186 человек) из них:

-124 883,300 тыс. рублей - средства окружного бюджета;

-13 875,920 тыс. рублей - местного бюджета.

Гражданам выданы 92 уведомления о предоставлении субсидии для приобретения жилых помещений на сумму 133 760,940 тыс. рублей.

За 2015 год было выплачено 51 субсидия на сумму 77 429,100 тыс. рублей из них: окружной бюджет – 69 686,890 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 7 742,210 тыс. рублей.

61 330,130 тыс. рублей неиспользованные средства из них 55 197,120 тыс. рублей – окружной бюджет, 6 133,010 тыс. рублей – муниципальный бюджет.

Причины неиспользования денежных средств в 2015 году:

-уведомления на получение субсидии были выданы в ноябре-декабре 2015 года, в связи с чем, граждане не смогли за этот короткий период найти необходимые жилые помещения для приобретения, а также оформить кредиты (срок действия уведомлений не истек и действует, согласно программы до мая, июня 2016 года).

*Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы»*

При реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»в 2015 году:

1)Сформирован в хронологической последовательности список из 15 молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2016г. В ноябре 2015г. сформированный список направлен в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2)Между администрацией города Нефтеюганска и Департаментом строительства автономного округа заключено Соглашение от 31.08.2015г. № 48 «О предоставлении в 2015 году средств федерального бюджета, бюджета округа бюджету муниципального образования города Нефтеюганска на финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей» в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (далее-соглашение). В соответствии с соглашением средства федерального бюджета, бюджета автономного округа выделены 2-м молодым семьям. Обе семьи получили социальную выплату. Общий размер социальной выплаты выплаченной молодым семьям составил:

-федеральный бюджет – 137,080 тыс.рублей;

-окружной бюджет – 1 178,340 тыс.рублей;

-местный бюджет - 69,230 тыс.рублей.

3)В связи с отсутствием заявлений от граждан (молодых учителей) на участие в мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых учителей», государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах» в 2014-2015 годах список молодых учителей не сформирован. Финансирование мероприятия программы не предусмотрено.

**2.3.4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 220 706,930тыс. рублей, фактически исполнено 176 304,500тыс. рублей, что составляет 79,9% от плана на 2015 год, проведены следующие мероприятия:

1.Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-заключены контракты и договора наоказаниеуслугпооценкерыночнойстоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 2 540,340 тыс.рублей, исполнение за 12 месяцев составило 98,2% от выделенной суммы в размере 2 588,000 тыс. рублей, образовалась экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

-заключены контракты и договора на выполнение работ по формированию земельных участков на сумму 2 837,250 тыс. рублей, что составило 99,4% от выделенной суммы в размере 2 855,000 тыс.рублей, образовалась экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

-на 2015 год заключены муниципальные контракты и договора на охрануобъектов муниципальной собственности на сумму 1 787,680 тыс. рублей, что составляет 99,9% от запланированной суммы за год в размере 1 787,790 тыс.рублей.

4.Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

-произведенаоплататранспортногоналога за 2015 год в размере 58,090 тыс. рублей, что составило 100,0% от запланированной суммы на 2015 год.

5.Мероприятия, направленные на пополнение муниципальной казны (переоборудование аппаратно-студийного блока новостей в АУ НИЦ).

-заключен контракт (поставка оборудования) со сроком поставки и оплаты переходящий на 2016 год на сумму 13 225,090 тыс.рублей (срок исполнения -31.03.2016), заключен контракт на оказание услугиработпосозданиюаппаратно-студийногокомплекса на сумму 17 142,210 тыс.рублей (срок исполнения - 31.05.2016, образовалась экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедурвразмере 5 749,700 тыс.рублей, возвращена в бюджет.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

-исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений, исполнение составило – 99,3%.

7.Мероприятие «Строительство новых объектов, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам находящимся в составе муниципальной казны города Нефтеюганска или переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска», по которому запланированы следующие объекты:

-пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска. После расторжения муниципального контракта с ООО "Керама-Сервис" от 25.04.2013 №0187300012813000496-0216672-02 заключен муниципальный контракт с ООО «Застройщик» от 15.05.2015 №0187300012815000192-0216672-01 на сумму 36 436,508 тыс. рублей. Выполнение работ – до 25.11.2015. Контракт просрочен. На выполнение пуско-наладочных работ с ООО «Застройщик» 30.09.2015 заключен муниципальный контракт №0187300012815000436-0216672-01 на сумму 1 754,26 тыс. рублей. Выполнение работ – с 30.09.2015 до 30.11.2015. Контракт просрочен. Ведутся отделочные работы, устраняются замечания Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Общий процент готовности объекта – 95,0%.

-реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7 мкр., строение № 9. (реестр. №57524): Муниципальный контракт № 0187300012812000641-0216672-02 от 24 октября 2012 года, на сумму 142 292,988тыс. рублей, заключен с ООО «Имани». Срок исполнения с 14.11.2012 по 14.11.2013 года. Для завершения строительно – монтажных работ на дополнительный объем работ, выявленный в ходе исполнения основного контракта, заключен муниципальный контракт с ООО «ИМАНИ» от 16.06.2015 №0187300012815000239-0216672-01 на сумму 38 056,520 тыс. рублей.Выполнение работ – до 30.08.2015. Контракт просрочен. На объекте ведутся отделочные, вентиляционные, электромонтажные работы, монтаж инженерных сетей. Общий процент готовности объекта – 97,0%.

Технологическое оборудование, предусмотренное проектом, приобретено в полном объеме за счет средств окружного бюджета на сумму 59 421,540 тыс. рублей.

На модернизацию лифтов родильного отделения больницы в г. Нефтеюганске с ООО «Лифткомплект» заключен муниципальный контракт от 31.12.2015 №0187300012814001021-0216672-01 на сумму 2 413,350тыс.рублей. Работы выполнены.

-капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу мкр. 12, дом 26, помещение 1. Реестр №286482. Кассовый расход за 12 месяцев составил 413,920 тыс.рублей, контракт исполнен, исполнение составило 99,6%.

-«Перепланировка и переустройство нежилого помещения 67, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 1 мкр., дом 25». На выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Промкомплекс «ВОЛНА» заключен муниципальный контракт от 20.05.2015 № 0187300012815000208-0216672-02 на сумму 329,000 тыс.рублей. Срок выполнения работ – до 09.11.2015. Работы выполнены в полном объеме.

**2.4.По направлению «Решение проблем в сфере безопасности»**

**2.4.1.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

На реализацию муниципальной программы на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 22 254,270тыс.рублей, освоено 20 506,420тыс.рублей, что составляет 92,2% от плана на 2015 год.

*Подпрограмма 1.Профилактика правонарушений.*

1.Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

п.1.1.«Создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские патрули, молодёжные отряды), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 507,400 тыс. рублей. Из бюджета города 116,200 тыс. рублей, из бюджета автономного округа 391,200 тыс. рублей. Освоено 507,312 тыс. рублей, из них: 116,190 тыс. рублей – бюджет города; 391,122 тыс. рублей - бюджет автономного округа. Исполнителем мероприятия является департамент по делам администрации города.

п.1.2.«Приобретение, установка, монтаж, подключение в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, в местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения, а также содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения». На реализацию данного мероприятия из бюджета города предусмотрено 4 368,700 тыс. рублей. Освоено 4 368,699 тыс. рублей. Исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

п.1.3.«Приобретение, установка, монтаж, модернизация систем видеонаблюдения, видеокамер, систем тревожной сигнализации в зданиях, на территориях муниципальных учреждений культуры в целях предупреждения, пресечения, фиксирования преступных посягательств, обеспечения безопасности граждан, сохранности имущества». На реализацию данного мероприятия из бюджета города предусмотрено 2 387,070 тыс. рублей. Освоено 2 387,069 тыс. рублей. Исполнителем мероприятия является комитет культуры администрации города.

*Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения.*

2.Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения.

п.2.1.«Профилактика детского юношеского дорожно-транспортного травматизма». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 314,910 тыс. рублей. Освоено 314,910 тыс.рублей. Исполнителем мероприятия является департамент имущественных и земельных отношений администрации города.

Мероприятием предусмотрено: приобретение учебного оборудования; приобретение продукции, предназначенной для профилактики детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма (листовки, закладки, плакаты, видео и аудио ролики).

п.2.2.«Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 8 390,950 тыс.рублей. Освоено 12 067,028 тыс.рублей. (В том числе расходы, осуществляемые за счёт остатков средств бюджета города по контрактам заключенным в 2014 году - 5 306,920 тыс.рублей). Из них по контрактам, заключенным в 2015 году освоено 6 760,108 тыс.рублей.

Мероприятием предусмотрено: внесение изменений в Проект организации дорожного движения и обустройства городских улиц; устройство тротуаров и остановочных комплексов; строительство светофорных объектов с кнопкой вызова и голосовым оповещением пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах; установка (срезка) искусственных неровностей на улицах города и во внутриквартальных проездах; установка дорожных знаков; установка, замена контроллеров и светофоров Т.7 на светофорных объектах улично-дорожной сети города Нефтеюганска; Оборудование пешеходных переходов.

*Подпрограмма 3.Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма).*

3. Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни.

п.3.1.«Создание условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией)». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 938,950 тыс.рублей. Освоено 938,947 тыс.рублей.

Мероприятием предусмотрено: организация и проведение мероприятий (акции, конкурсы, спектакли), направленных на формирование идеологии здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией); открытие на базе образовательного учреждения клуба для подростков «Школа специальных корреспондентов» с целью создания творческого пространства для реализации способностей в сфере журналистики и социальной рекламы, направленных на формирование здорового образа жизни;организация и проведение акций по удалению рекламных надписей о реализации психоактивных веществ, пропагандирующих наркотические средства на зданиях учреждений, организаций, жилых домов, объектах общего пользования, расположенных на территории города; Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений по профилактической и реабилитационной работе с несовершеннолетними, потребляющими наркотики; организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, непосредственно работающих с детьми, подростками и молодёжной политики и спорта, направленных на недопущение употребления подростками и молодёжью города наркотических средств и психотропных веществ; приобретение учебно-методических пособий по профилактической программе «Полезные привычки, навыки, выбор» для 1-4 классов; изготовление и приобретение печатной и видео продукции информационные памятки, буклеты, брошюры, видеоролики, листовки, баннеры, плакаты), направленной на профилактику употребления наркотических, токсических веществ, алкоголя; организация и проведение мониторинга интернет-пространства на предмет выявления ресурсов, призывающих к распространению, употреблению, способам приготовления наркотических и психоактивных веществ на территории города; изготовление и тиражирование информационных материалов о работе Телефонов доверия, действующих на территории г.Нефтеюганска по профилактике наркомании.

**2.4.2.Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

В рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 2015 год на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 1 000,000 тыс.рублей, освоено 999 964,000 тыс. рублей или 99,9% от плана.

п.1.1. программы: Организация и проведение мероприятий (конференций, конкурсов, семинаров, тренингов, диспутов), направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, с изготовлением и распространением в образовательных учреждениях города информационных материалов (буклеты, плакаты, памятки, брошюры, листовки), ориентированных на разные возрастные группы детей и молодежи.

-организован выпуск информационных материалов, направленных на воспитание культуры толерантности, взаимоуважения (изготовлено 10 тыс. экземпляров). Информационные материалы распространены в образовательных организациях города.

-проведен городской семинар «Формирование поликультурной среды в образовательных организациях» для 25 педагогических работников. Цель семинара: развитие профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам формирования установок толерантного сознания учащихся.

-проведен городской лагерь актива лидеров детских и молодежных общественных объединений «Жить в мире с собой и другими» приняли участие 84 обучающихся 6-8 классов. Цель: создание самореализации личности учащихся, формирование толерантных отношений между участниками воспитательного процесса.

п.1.2.программы: Организация социологического исследования по вопросам межнациональных отношений в школьной среде, для выявления группировок по национальному признаку, с целью повышения уровня культуры межнационального общения в современной школе

23, 24 ноября 2015 года в общеобразовательных организациях города среди 150-ти обучающихся 9-11 классов проведено социологическое исследование на тему: «Межнациональные отношения в школьной среде».

Цель исследования: выявление проблем межнациональных отношений в школьной среде.

По итогам исследования. Респонденты не испытывают национальной неприязни к своим одноклассникам, не испытывают межличностных проблем на национальной почве. В целом опрашиваемые достаточно дружелюбно настроены к представителям других национальностей, они готовы дружить с ребятами других национальностей, считая, что главное в человеке – его душевные качества.

Для педагогических коллективов общеобразовательных организаций города разработаны рекомендации о необходимости ведения работы по воспитанию толерантного сознания, через проведение дополнительных социально-педагогических тренингов, дискуссионных площадок, профилактических мероприятий.

п.2.1.программы: Организация и проведение мероприятий (торжественных собраний, фестивалей, национальных спортивных игр, эстафет, культурно-досуговых и образовательных мероприятий, проектов, программ, интерактивных тренингов, диспутов, конкурсов), направленных на укрепление межнациональных отношений воспитание толерантности:

-22.10.15 проведен интерактивный тренинг «Ломаем стереотипы – расширяем рамки» для студенческой молодежи города. В тренинге приняли участие 25 студентов. В программу включено обучение студенческого самоуправления инновационным формам и методам работы в молодежной среде с целью профилактики экстремизма.

-26.11.15 проведен форум «Диалог культур». Цель форума: создание толерантной молодежной среды в городе Нефтеюганске на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. В форуме приняли участие 60 человек.

-15.03.2015 в КЦ «Юность» состоялся молодежный фестиваль национальных культур города «В кругу друзей». В мероприятии приняли 11 муниципальных культурно-досуговых и образовательных учреждений города, в 5 конкурсных номинациях участвовало 139 человек, 40 конкурсантов. Всего охвачено 350 человек.

п.3.1.программы: Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма в молодежной среде, с применением наглядной атрибутики (буклеты, памятки, тематические браслеты, электронные носители):

-Городской конкурс фотографии «Этнокалейдаскоп».

Цель: профилактика проявлений экстремизма и укрепление толерантности через развитие творческого и художественного потенциала молодежи. Принято 16 заявок, подведены итоги по 4 номинациям:

-«Семейные традиции»;

-«Межнациональная мозаика»;

-«Моя национальность»;

-«Нас объединил Нефтеюганск»

п.3.2.программы: Изготовление информационной продукции (видеоролики, учебные просветительские короткометражные фильмы, буклеты, плакаты, баннеры, афиши, брошюры), освещающей особенности различных мировых религий, развитие межэтнической интеграции в молодежной и подростковой среде, а также информирующей о вреде неформальных, религиозных и экстремистских организаций:

-разработаны и изготовлены буклеты в количестве 1200 шт.; афиши «Всероссийский день физкультурника» в количестве 10 шт. и «Всероссийский день бега – Кросс нации» в количестве 40 шт.; вымпелы в количестве 200 шт.; гибкие магниты «Всероссийский день бега – Кросс нации» в количестве 500 шт.

п.3.3. программы: Организация мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления противоправных действий экстремистской направленности, возникновения межнациональной напряженности в городе Нефтеюганске

-Заключен договор с ООО «Конклав» г. Москва на проведение комплекса мероприятий по организации и проведению мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления признаков противоправных действий предположительно экстремистской направленности, возникновения межнациональной напряженности в городе Нефтеюганске.

п.3.4. программы: Организация работы по установке контент-фильтров, блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности.

-В рамках программы установлены контент-фильтры, блокирующие доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности в городской библиотеке города Нефтеюганска, МУ «Историко-художественный музейный комплекс», МБУК «Центр национальных культур», МБУ «Детская школа искусств», МБУ «Детская музыкальная школа».

п.4.1.программы: Организация и проведение среди жителей города фестиваля русской культуры:

-Организовано проведение среди жителей города фестиваля русской культуры. Проведение мероприятия перенесено с 21 марта 2015 на 26.04.2015, на основании приказа комитета культуры администрации города от 04.03.2015 №24 «Об исключении проведения мероприятий» в период с 18.03.2015 по 22.03.2015 (согласно протоколу заседания Антитеррористической комиссии города Нефтеюганска).

-9 апреля совместно с Нефтеюганским отделением общественной организации «Спасение Югры» проведен один из самых почитаемых праздников народов ханты и манси - «Вороний день». В этот день на территории МБУК «ЦНК» чествовали старейшин из числа коренных малочисленных народов Севера. Гостей праздника учили мастерить птичьи гнезда, угощали традиционными хантыйскими блюдами, а дети участвовали в самобытных играх. Желающие смогли приобрести сувенирную продукцию ручной работы: обереги, медальоны с крестами, куколок «Стойбищ-Акань» и глиняных статуэток в северном исполнении. Охвачено 250 человек.

-24 мая в КЦ «Юность» прошёл, уже ставший традиционным, фестиваль славянской культуры, праздник духовности «Времен возвышенная связь». В исполнении творческих коллективов города прозвучали народные песни и танцы украинского, белорусского и русского народов, что в очередной раз доказывает - культура народа находится вне политики, она в сердцах людей. Охвачено 220 человек.

-4 ноября, в рамках празднования Дня народного единства прошел фестиваль дружбы народов «Радуга». Перед началом праздника организована акция «В дружбе народов – единство России». В мероприятии приняли участие 400 человек. Сюжет о проведении праздника был транслирован на ТРК «Юганск» 05.11.2015 и 06.11.2015 в разделе «Новости».

-п.5.1. программы: Изготовление печатной продукции (памятки, буклеты, брошюры, листовки) по разъяснению ответственности за разжигание межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости:

-изданы буклеты, памятки по разъяснению ответственности за разжигание межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости в количестве 200 шт., распространены среди молодежи города (ССУЗы) (приурочено к «Международному Дню толерантности»).

Памятки в количестве 187 шт. распространены среди посетителей УФМС (к Международному дню мигранта), а также в центре занятости населения (в количестве 400 шт.)

Денежные средства в размере 1 000,000 тыс. рублей, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены в полном объеме и в поставленные сроки.

**2.4.3.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 2015 год на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 54 947,700тыс.рублей, освоено 52 035,170тыс. рублей или 94,7% от плана.

Причины неисполнение по программе:

-экономия, образовавшаяся после проведения торгов;

-не своевременное предоставление актов выполненных работ по муниципальным контрактам.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено следующее:

-ведение геодезического контроля за аварийным домом по адресу г.Нефтеюганск, 16А мкр., дом 87;

-строительно-монтажные работы по восстановлению несущих строительных конструкций жилого дома №87 16А микрорайона г. Нефтеюганска;

-приобретение оборудования для создания общественного спасательного поста на водных объектах города;

-измерение сопротивления изоляции электропроводки;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;

-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;

-приобретение средств пожаротушения;

-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году проводилась в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нефтеюганска утвержденными Постановлением администрации г. Нефтеюганска от 16декабря 2013 г. № 140-нп по трем направлениям:

- Интегральная оценка по программе;

- Рейтинговая оценка;

- Качественная характеристика программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование программ** | **интегральная оценка по программе** | **рейтинг** | **уровень** |
| 1 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 3 | «Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 4 | «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 5 | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 6 | «Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 7 | «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 8 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 9 | «Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 97 | 2 | высоко эффективная |
| 10 | «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» | 97 | 2 | высоко эффективная |
| 11 | «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» | 92,5 | 3 | высоко эффективная |
| 12 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | 90 | 4 | высоко эффективная |
| 13 | «Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 90 | 4 | высоко эффективная |
| 14 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | 85 | 5 | высоко эффективная |

**4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ**

Представленный анализ результатов исполнения и оценки эффективности муниципальных программ, основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по целевым программам.

Учитывая, что муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации комплекса мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области социально-экономического развития города Нефтеюганска, предлагается муниципальным заказчикам - координаторам программ:

**4.1.Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:**

-обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные индикаторы;

-предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

-обеспечить своевременную корректировку качественных и количественных индикаторов.

**4.2.Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:**

-обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

-совместно с Управлением муниципального заказа принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

-совместно с Управлением муниципального заказа принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.