## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | ПЛАН на 1 полугодие 2016 год (рублей) | [5 empty] | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.07.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.07.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия 2016 года |  |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  |  | Всего |  |  | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2897270 | 5525210 | 9597038 | 3289309 | 2238370 | 110000 | 0 | 8655182 | 17504823 | 110000 | 0 | 17394823 | 9336924.33 | 110000 | 0 | 9226924.33 | 9336924.33 | 110000 | 0 | 9226924.33 | 97.2896 |  |  | 106.6058 | 53.3392 | 100 |  | 53.0441 | 97.2896
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 60000 | 221000 | 263012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291112 | 1574114 | 0 | 0 | 1574114 | 226457.04 | 0 | 0 | 226457.04 | 226457.04 | 0 | 0 | 226457.04 | 86.1014 |  |  | 77.7903 | 14.3863 |  |  | 14.3863 | 86.1014
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 60000 | 221000 | 263012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291112 | 1574114 | 0 | 0 | 1574114 | 226457.04 | 0 | 0 | 226457.04 | 226457.04 | 0 | 0 | 226457.04 | 86.1014 |  |  | 77.7903 | 14.3863 |  |  | 14.3863 | 86.1014 |  | Заключен МК на поставку радиостанций, на сумму 50,0 тыс. рублей, оплата после поставки товара, в июне 2016 года. Размещен аукцион на модернизацию системы оповещения "Рупор" на сумму 109,0 тыс. рублей, оплата после заключения муниципального контракта в июне 2016 года
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 2837270 | 5304210 | 9334026 | 3289309 | 2238370 | 110000 | 0 | 8364070 | 15930709 | 110000 | 0 | 15820709 | 9110467.29 | 110000 | 0 | 9000467.29 | 9110467.29 | 110000 | 0 | 9000467.29 | 97.6049 | 100 |  | 107.6087 | 57.1881 | 100 |  | 56.8904 | 97.6049
11.2.1 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГС | 9400 | 14000 | 23400 | 14000 | 29100 | 0 | 0 | 23400 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 23400 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 23400 | 100 |  |  | 100 | 35.188 |  |  | 35.188 | 100
|  | ДДА | 25210 | 0 | 75630 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 75630 | 251240 | 0 | 0 | 251240 | 75626.8 | 0 | 0 | 75626.8 | 75626.8 | 0 | 0 | 75626.8 | 99.9958 |  |  | 99.9958 | 30.1014 |  |  | 30.1014 | 99.9958
|  | ДЖКХ | 50216 | 91974 | 142190 | 67174 | 77736 | 0 | 0 | 142190 | 287100 | 0 | 0 | 287100 | 122215.16 | 0 | 0 | 122215.16 | 122215.16 | 0 | 0 | 122215.16 | 85.952 |  |  | 85.952 | 42.5688 |  |  | 42.5688 | 85.952 |  | Ожидаемая оценка исполнения за 1-е полугодие 100%. До 30.06.2016 года будет произведена оплата за услуги по пожарной безопасности, огнезащитной обработке, зарядке огнетушителей за май, июнь 2016 года.
|  | ДИиЗО | 18050 | 27075 | 45125 | 27075 | 47800 | 0 | 0 | 45125 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 39977.25 | 0 | 0 | 39977.25 | 39977.25 | 0 | 0 | 39977.25 | 88.5922 |  |  | 88.5922 | 33.3144 |  |  | 33.3144 | 88.5922 |  | Неисполнение в связи с оплатой за обслуживание пожарной сигнализации за апрель 2016, так как счет за май поступит в июне. 30.06.2016 будет полное исполнение, так как произойдет оплата за май
|  | ДОиМП | 1046700 | 4406000 | 6404539 | 2472000 | 1290000 | 0 | 0 | 5573320 | 11168220 | 0 | 0 | 11168220 | 6250300.8 | 0 | 0 | 6250300.8 | 6250300.8 | 0 | 0 | 6250300.8 | 97.5917 |  |  | 112.1468 | 55.9651 |  |  | 55.9651 | 97.5917 |  | Исполнение на 30.05.2016 составило 43,20 % 1) Производится оплата услуг по факту выставленных счетов на обслуживание сигнализации ОПС, "Стрелец-Мониторинг планируется до 25.06.2016, 2) справки на перераспределение средств по МАДОУ"Детский сад №32"(испытание пож.лестниц), МБОУ "СОШ №6"(огнезащ.обработка) находятся на рассмотрении в департаменте финансов
|  | КК | 1458262 | 464463 | 1951462 | 453862 | 552262 | 0 | 0 | 1922725 | 2928849 | 0 | 0 | 2928849 | 1929928.73 | 0 | 0 | 1929928.73 | 1929928.73 | 0 | 0 | 1929928.73 | 98.8966 |  |  | 100.3747 | 65.8938 |  |  | 65.8938 | 98.8966
|  | КФКиС | 229432 | 300698 | 581680 | 255198 | 213472 | 0 | 0 | 581680 | 998800 | 0 | 0 | 998800 | 559018.55 | 0 | 0 | 559018.55 | 559018.55 | 0 | 0 | 559018.55 | 96.1041 |  |  | 96.1041 | 55.969 |  |  | 55.969 | 96.1041
11.2.2 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КК |  |  | 110000 |  |  | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год |  |  |  | Профинансировано на 01.06.2016 |  |  |  | Кассовый расход на 01.06.2016 |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 248356.695 | 162323.148 | 0 | 86033.547 | 16216.1089 | 0 | 0 | 16216.1089 | 16216.1089 | 0 | 0 | 16216.1089 | 6.5294 | 0 |  | 18.8486 | 100 |  |  | 100
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 45268.8 | 24845.997 | 0 | 20422.803 | 16103.8248 | 0 | 0 | 16103.8248 | 16103.8248 | 0 | 0 | 16103.8248 | 35.5738 |  |  | 78.8522
1.1.5 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 8640.953 | 0 | 0 | 8640.953 | 8416.5587 | 0 | 0 | 8416.5587 | 8416.5587 | 0 | 0 | 8416.5587 | 97.4031 |  |  | 97.4031
1.1.6 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 36627.847 | 24845.997 | 0 | 11781.85 | 7687.2661 | 0 | 0 | 7687.2661 | 7687.2661 | 0 | 0 | 7687.2661 | 20.9875 |  |  | 65.2467
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 111645.647 | 58385.7 | 0 | 53259.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 61645.647 | 58385.7 | 0 | 3259.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 38202.697 | 36180 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0.26176 | 0 |  | 4.9439 | 100 |  |  | 100
5.2.5 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 38202.697 | 36180 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0.26176 | 0 |  | 4.9439 | 100 |  |  | 100
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 51640.6 | 41312.5 | 0 | 10328.1 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0.023788 | 0 |  | 0.11894
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 51640.6 | 41312.5 | 0 | 10328.1 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0.023788 | 0 |  | 0.11894