## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | ПЛАН на 9 месяцев 2016 год (рублей) | [5 empty] | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.09.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.09.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  |  | % исполнения к плану 9 месяцев 2016 года | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  |  | Всего |  |  | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2897270 | 5525210 | 14264893 | 3289309 | 2238370 | 110000 | 0 | 8655182 | 17498211 | 110000 | 0 | 17388211 | 12345354.98 | 110000 | 0 | 12235354.98 | 12345354.98 | 110000 | 0 | 12235354.98 | 70.5521 | 100 |  | 70.3658 | 86.5436 | 100
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 60000 | 221000 | 495417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291112 | 1567502 | 0 | 0 | 1567502 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 16.0164 |  |  | 16.0164 | 50.6759
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 60000 | 221000 | 495417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291112 | 1567502 | 0 | 0 | 1567502 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 16.0164 |  |  | 16.0164 | 50.6759
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 2837270 | 5304210 | 13769476 | 3289309 | 2238370 | 110000 | 0 | 8364070 | 15930709 | 110000 | 0 | 15820709 | 12094297.94 | 110000 | 0 | 11984297.94 | 12094297.94 | 110000 | 0 | 11984297.94 | 75.9181 | 100 |  | 75.7507 | 87.8341 | 100
11.2.1 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГС | 9400 | 14000 | 37400 | 14000 | 29100 | 0 | 0 | 23400 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 48.1203 |  |  | 48.1203 | 85.5615
|  | ДДА | 25210 | 0 | 173240 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 75630 | 251240 | 0 | 0 | 251240 | 88640.26 | 0 | 0 | 88640.26 | 88640.26 | 0 | 0 | 88640.26 | 35.2811 |  |  | 35.2811 | 51.1662
|  | ДЖКХ | 50216 | 91974 | 218264 | 67174 | 77736 | 0 | 0 | 142190 | 287100 | 0 | 0 | 287100 | 168331.52 | 0 | 0 | 168331.52 | 168331.52 | 0 | 0 | 168331.52 | 58.6317 |  |  | 58.6317 | 77.1229
|  | ДИиЗО | 18050 | 27075 | 72200 | 27075 | 47800 | 0 | 0 | 45125 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 56804.25 | 0 | 0 | 56804.25 | 56804.25 | 0 | 0 | 56804.25 | 47.3369 |  |  | 47.3369 | 78.6762
|  | ДОиМП | 1046700 | 4406000 | 9967720 | 2472000 | 1290000 | 0 | 0 | 5573320 | 11168220 | 0 | 0 | 11168220 | 8809704.79 | 0 | 0 | 8809704.79 | 8809704.79 | 0 | 0 | 8809704.79 | 78.8819 |  |  | 78.8819 | 88.3823
|  | КК | 1458262 | 464463 | 2405324 | 453862 | 552262 | 0 | 0 | 1922725 | 2928849 | 0 | 0 | 2928849 | 2099387.59 | 0 | 0 | 2099387.59 | 2099387.59 | 0 | 0 | 2099387.59 | 71.6796 |  |  | 71.6796 | 87.2809
|  | КФКиС | 229432 | 300698 | 785328 | 255198 | 213472 | 0 | 0 | 581680 | 998800 | 0 | 0 | 998800 | 729429.53 | 0 | 0 | 729429.53 | 729429.53 | 0 | 0 | 729429.53 | 73.0306 |  |  | 73.0306 | 92.8821
11.2.2 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КК |  |  | 110000 |  |  | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год |  |  |  | Профинансировано на 01.07.2016 |  |  |  | Кассовый расход на 01.07.2016 |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 211910.641 | 175057.548 | 0 | 36853.093 | 17389.4161 | 0 | 0 | 17389.4161 | 18523.7271 | 1077.577 | 0 | 17446.1501 | 8.7413 | 0.61556 |  | 47.3397 | 106.523 |  |  | 100.3263
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 45268.8 | 24845.997 | 0 | 20422.803 | 17277.132 | 0 | 0 | 17277.132 | 17277.132 | 0 | 0 | 17277.132 | 38.1657 |  |  | 84.5973
1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 8640.953 | 0 | 0 | 8640.953 | 8416.558 | 0 | 0 | 8416.558 | 8416.558 | 0 | 0 | 8416.558 | 97.4031 |  |  | 97.4031
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 36627.847 | 24845.997 | 0 | 11781.85 | 8860.574 | 0 | 0 | 8860.574 | 8860.574 | 0 | 0 | 8860.574 | 24.1908 |  |  | 75.2053
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 75199.193 | 71120.1 | 0 | 4079.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 13553.546 | 12734.4 | 0 | 819.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 61645.647 | 58385.7 | 0 | 3259.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 38202.697 | 36180 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1234.311 | 1077.577 | 0 | 156.734 | 3.231 | 2.9784 |  | 7.7488 | 1234.311 |  |  | 156.734
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 38202.697 | 36180 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1234.311 | 1077.577 | 0 | 156.734 | 3.231 | 2.9784 |  | 7.7488 | 1234.311 |  |  | 156.734
4 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 51641 | 41312.5 | 0 | 10328.5 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0.023787 | 0 |  | 0.11893
4.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 51641 | 41312.5 | 0 | 10328.5 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0.023787 | 0 |  | 0.11893