## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | ПЛАН на 9 месяцев 2016 год (рублей) | [5 empty] | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.10.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  |  | % исполнения к плану 9 месяцев 2016 года | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  |  | Всего |  |  | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | 4789159570.4 | 1229455460 | 1792184017 | 1614347129 | 12656456 | 1498893400.97 | 7203317902.68 | 3759185419.71 | 23942506.97 | 3420189976 | 4219641596.94 | 1978572351.28 | 21443783.97 | 2229038229.46 | 4240413648.97 | 1985254235.7 | 19853367.61 | 2235306045.66 | 58.8675 | 52.8108 | 82.921 | 65.3562 | 88.5419 | 100.3377
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 69110094 | 68850864 | 537687979 | 77087290 | 102449129 | 25176041 | 0 | 166664611 | 823012979 | 116546597 | 0 | 706466382 | 429355482.41 | 49666239.99 | 0 | 379689242.42 | 431787349.38 | 52098106.96 | 0 | 379689242.42 | 52.4642 | 44.7015 | 0 | 53.7448 | 80.3044 | 104.8964
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 10650603 | 1945123 | 129778383 | 17532439 | 38838582 | 25176041 | 0 | 39584912 | 159675972 | 77272297 | 0 | 82403675 | 111315791.76 | 49666239.99 | 0 | 61649551.77 | 113747658.73 | 52098106.96 | 0 | 61649551.77 | 71.2366 | 67.4215 | 0 | 74.8141 | 87.6476 | 104.8964
1.1.1 | Капитальный ремонт объекта «Сети теплоснабжения», расположенные по адресу: г.Нефтеюганск, по ул.Нефтяников, от МК 4-4 Неф. до МК 12-9 Неф. (участок от МК 3-8 Неф до МК12-9 Неф). | ДГС | 0 | 0 | 54523800 | 15540000 | 36257600 | 12827476 | 0 | 675131 | 54523800 | 51797600 | 0 | 2726200 | 51933728.75 | 49207539.99 | 0 | 2726188.76 | 54523775.39 | 51797586.63 | 0 | 2726188.76 | 100 | 100 | 0 | 99.9996 | 100 | 105.2635
1.1.2 | Возмещение затрат реализ сжиж газа насел Нефтеюганскгаз | ДЖКХ | 165022 | 165022 | 542382 | 212338 | 207518 | 330044 | 0 | 0 | 628700 | 628700 | 0 | 0 | 458700 | 458700 | 0 | 0 | 300520.33 | 300520.33 | 0 | 0 | 47.8003 | 47.8003 |  |  | 55.4075 | 65.5157 | Оплата произведена по фактически оказанным расходам январь- июль, за август оплата будет произведена в конце сентябре.
1.1.3 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ДЖКХ | 1186734 | 1780101 | 5681936 | 1780101 | 2373464 | 0 | 0 | 3901835 | 7120400 | 0 | 0 | 7120400 | 4397441.34 | 0 | 0 | 4397441.34 | 4397441.34 | 0 | 0 | 4397441.34 | 61.7583 |  |  | 61.7583 | 77.3934
1.1.4 | Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений) по электрической энергии, тепловой энергии, расходных материалов на объект «Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки (1 очередь 25000 м3/сутки)» | ДЖКХ |  |  | 10318679 | [5 empty] | 10318679 | 0 | 0 | 10318679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.5 | Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 8640838 |  | 8640953 |  |  | 0 | 0 | 8640953 | 8640953 | 0 | 0 | 8640953 | 8416558.73 | 0 | 0 | 8416558.73 | 8416558.73 | 0 | 0 | 8416558.73 | 97.4031 |  |  | 97.4031 | 97.4031
1.1.6 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 658009 |  | 13358213 |  |  | 12018521 | 0 | 11682023 | 41731020 | 24845997 | 0 | 16885023 | 9396943.37 | 0 | 0 | 9396943.37 | 9396943.37 | 0 | 0 | 9396943.37 | 22.5179 | 0 |  | 55.6525 | 70.3458
1.1.7 | Инженерное обеспечение 5 микрорайона г.Нефтеюганска | ДГС | 0 |  | 36712420 |  |  | 0 | 0 | 14684970 | 36712420 | 0 | 0 | 36712420 | 36712419.57 | 0 | 0 | 36712419.57 | 36712419.57 | 0 | 0 | 36712419.57 | 100 |  |  | 100 | 100
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 3871938 | 12007394 | 29570743 | 11788588 | 13505848 | 0 | 0 | 15694430 | 51579280 | 0 | 0 | 51579280 | 14523584.49 | 0 | 0 | 14523584.49 | 14523584.49 | 0 | 0 | 14523584.49 | 28.1578 |  |  | 28.1578 | 49.1147
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 1371300 | 5256950 | 14753704 | 7656950 | 11005211 | 0 | 0 | 6541348 | 34296823 | 0 | 0 | 34296823 | 2813195.68 | 0 | 0 | 2813195.68 | 2813195.68 | 0 | 0 | 2813195.68 | 8.2025 |  |  | 8.2025 | 19.0677
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 2500638 | 4750444 | 11186039 | 2500638 | 2500637 | 0 | 0 | 7153082 | 13651457 | 0 | 0 | 13651457 | 10925810.43 | 0 | 0 | 10925810.43 | 10925810.43 | 0 | 0 | 10925810.43 | 80.034 |  |  | 80.034 | 97.6736
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 0 | 2000000 | 3631000 | 1631000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3631000 | 0 | 0 | 3631000 | 784578.38 | 0 | 0 | 784578.38 | 784578.38 | 0 | 0 | 784578.38 | 21.6078 |  |  | 21.6078 | 21.6078
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 3849999 | 1825000 | 7070076 | 1175000 | 450000 | 0 | 0 | 5764999 | 7574241 | 0 | 0 | 7574241 | 6529075.2 | 0 | 0 | 6529075.2 | 6529075.2 | 0 | 0 | 6529075.2 | 86.201 |  |  | 86.201 | 92.348
1.3.1 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ДЖКХ | 1989999 | 0 | 2576596 | 800000 | 450000 | 0 | 0 | 1989999 | 3026596 | 0 | 0 | 3026596 | 2036595.36 | 0 | 0 | 2036595.36 | 2036595.36 | 0 | 0 | 2036595.36 | 67.29 |  |  | 67.29 | 79.0421
|  | КФКиС | 150000 | 425000 | 700000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 698999.84 | 0 | 0 | 698999.84 | 698999.84 | 0 | 0 | 698999.84 | 99.8571 |  |  | 99.8571 | 99.8571
|  | КК | 0 | 150000 | 400000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 100 |  |  | 100 | 100
|  | ДОиМП | 1710000 | 1250000 | 3393480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050000 | 3447645 | 0 | 0 | 3447645 | 3393480 | 0 | 0 | 3393480 | 3393480 | 0 | 0 | 3393480 | 98.4289 |  |  | 98.4289 | 100
1.4 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | 590000 | 890000 | 216912032 | 880000 | 1249332 | 0 | 0 | 1443200 | 405445604 | 39274300 | 0 | 366171304 | 153728594.94 | 0 | 0 | 153728594.94 | 153728594.94 | 0 | 0 | 153728594.94 | 37.916 | 0 |  | 41.9827 | 70.8714
1.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ |  |  | 94590962 | [5 empty] | 137234708 | 0 | 0 | 137234708 | 85210215.41 | 0 | 0 | 85210215.41 | 85210215.41 | 0 | 0 | 85210215.41 | 62.0909 |  |  | 62.0909 | 90.0828
1.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДДА | 590000 | 890000 | 122321070 | 880000 | 1249332 | 0 | 0 | 1443200 | 268210896 | 39274300 | 0 | 228936596 | 68518379.53 | 0 | 0 | 68518379.53 | 68518379.53 | 0 | 0 | 68518379.53 | 25.5465 | 0 |  | 29.929 | 56.0152
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 50147554 | 52183347 | 154356745 | 45711263 | 48405367 | 0 | 0 | 104177070 | 198737882 | 0 | 0 | 198737882 | 143258436.02 | 0 | 0 | 143258436.02 | 143258436.02 | 0 | 0 | 143258436.02 | 72.0841 |  |  | 72.0841 | 92.81
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 31322202 | 39099048 | 108819968 | 35340468 | 33225213 | 0 | 0 | 71838584 | 139595282 | 0 | 0 | 139595282 | 99063540.69 | 0 | 0 | 99063540.69 | 99063540.69 | 0 | 0 | 99063540.69 | 70.9648 |  |  | 70.9648 | 91.0343
1.5.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 145000 |  | 383000 |  |  | 0 | 0 | 32095486 | 1827000 | 0 | 0 | 1827000 | 348800 | 0 | 0 | 348800 | 348800 | 0 | 0 | 348800 | 19.0914 |  |  | 19.0914 | 91.0705
1.5.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 18680352 | 13084299 | 45153777 | 10370795 | 15180154 | 0 | 0 | 243000 | 57315600 | 0 | 0 | 57315600 | 43846095.33 | 0 | 0 | 43846095.33 | 43846095.33 | 0 | 0 | 43846095.33 | 76.4994 |  |  | 76.4994 | 97.1039
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 65558060 | 104386000 | 351363281 | 139118796 | 114268431 | 5838600 | 0 | 167498460 | 547350119 | 155903500 | 0 | 391446619 | 279198977.93 | 6392628.52 | 0 | 272806349.41 | 279198977.93 | 6392628.52 | 0 | 272806349.41 | 51.0092 | 4.1004 |  | 69.6918 | 79.4616 | 100
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 33240560 | 49860850 | 145483617 | 49860840 | 18289750 | 0 | 0 | 86494410 | 160280810 | 0 | 0 | 160280810 | 119920210 | 0 | 0 | 119920210 | 119920210 | 0 | 0 | 119920210 | 74.8188 |  |  | 74.8188 | 82.4287
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | 33240560 | 49860850 | 145483617 | 49860840 | 18289750 | 0 | 0 | 86494410 | 160280810 | 0 | 0 | 160280810 | 119920210 | 0 | 0 | 119920210 | 119920210 | 0 | 0 | 119920210 | 74.8188 |  |  | 74.8188 | 82.4287
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 32317500 | 54525150 | 205879664 | 89257956 | 95978681 | 5838600 | 0 | 81004050 | 387069309 | 155903500 | 0 | 231165809 | 159278767.93 | 6392628.52 | 0 | 152886139.41 | 159278767.93 | 6392628.52 | 0 | 152886139.41 | 41.1499 | 4.1004 |  | 66.137 | 77.365 | 100
2.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Нефтеюганске (Автодорога по ул. Нефтяников участок автодороги от ул Пойменной до ул. В.Петухова) | ДЖКХ | 0 | 0 | 10516550 | 10516550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10516550 | 9990722 | 0 | 525828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Нефтеюганске (Автодорога по ул. Сургутская участок автодороги от ПК3+876 до пересечения с автодорогой по ул Набережная) | ДЖКХ | 0 | 0 | 6831556 | 6831556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831556 | 6489978 | 0 | 341578 | 6729082.66 | 6392628.52 | 0 | 336454.14 | 6729082.66 | 6392628.52 | 0 | 336454.14 | 98.5 | 98.5 |  | 98.4999 | 98.5 | 100
2.2.3 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 0 | 0 | 126775 | 10723700 | 2680900 | 0 | 0 | 0 | 13553546 | 12734400 | 0 | 819146 | 126225 | 0 | 0 | 126225 | 126225 | 0 | 0 | 126225 | 0.93131 | 0 |  | 15.4093 | 99.5662
2.2.4 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 0 | 6145900 | 6145900 | 18437600 | 36875100 | 5838600 | 0 | 307300 | 61645647 | 58385700 | 0 | 3259947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | Автодорога по ул. Мамонтовская (развязка перекрестка ул. Мамонтовская- ул. Молодежная) | ДГС | 0 | 0 | 0 | 6233300 | 14544200 | 0 | 0 | 0 | 20777500 | 19738600 | 0 | 1038900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.6 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 136000 | 107000 | 356000 | 113000 | 169100 | 0 | 0 | 243000 | 525100 | 0 | 0 | 525100 | 262681 | 0 | 0 | 262681 | 262681 | 0 | 0 | 262681 | 50.0249 |  |  | 50.0249 | 73.7868
2.2.7 | Техническое обслуживание и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | 2181500 | 3272250 | 3181500 | 3272250 | 1710000 | 0 | 0 | 5453750 | 3314814 | 0 | 0 | 3314814 | 1584624.64 | 0 | 0 | 1584624.64 | 1584624.64 | 0 | 0 | 1584624.64 | 47.8043 |  |  | 47.8043 | 49.8075
2.2.8 | Ремонт автодороги по ул. Нефтяников (от ул. Ленина до ул. Усть-Балыкская) | ДЖКХ |  |  | 6285797 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6285797 | 0 | 0 | 6285797 | 6254368.01 | 0 | 0 | 6254368.01 | 6254368.01 | 0 | 0 | 6254368.01 | 99.5 |  |  | 99.5 | 99.5
2.2.9 | Ремонт автодороги по ул.Набережная (от ул.Сургутская до ул.Ленина) | ДЖКХ |  |  | 12681558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12745284 | 0 | 0 | 12745284 | 12681557.58 | 0 | 0 | 12681557.58 | 12681557.58 | 0 | 0 | 12681557.58 | 99.5 |  |  | 99.5 | 100
2.2.10 | Ремонт автодороги ул.Строителей (от ул. Мира до ул.Ленина) | ДЖКХ |  |  | 9412768 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9412768 | 0 | 0 | 9412768 | 9318640.32 | 0 | 0 | 9318640.32 | 9318640.32 | 0 | 0 | 9318640.32 | 99 |  |  | 99 | 99
2.2.11 | Ремонт автодороги ул.Парковая (от ул.Сургутская до ул.Мира) | ДЖКХ |  |  | 20044760 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20044760 | 0 | 0 | 20044760 | 19431024.6 | 0 | 0 | 19431024.6 | 19431024.6 | 0 | 0 | 19431024.6 | 96.9382 |  |  | 96.9382 | 96.9382
2.2.12 | Уборка проезжей части вакуумно-уборочной машиной | ДЖКХ |  |  | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 999943 | 0 | 0 | 999943 | 999943 | 0 | 0 | 999943 | 99.9943 |  |  | 99.9943 | 99.9943
2.2.13 | Ремонт автомобильных дорог | ДЖКХ |  |  | 21166500 | [5 empty] | 72286606 | 48564100 | 0 | 23722506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.14 | Содержание дорог | ДЖКХ | 30000000 | 45000000 | 108130000 | 33130000 | 39999381 | 0 | 0 | 75000000 | 148129381 | 0 | 0 | 148129381 | 101890621.12 | 0 | 0 | 101890621.12 | 101890621.12 | 0 | 0 | 101890621.12 | 68.7849 |  |  | 68.7849 | 94.2297
ИТОГО по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  | 134668154 | 173236864 | 889051260 | 216206086 | 216717560 | 31014641 | 0 | 334163071 | 1370363098 | 272450097 | 0 | 1097913001 | 708554460.34 | 56058868.51 | 0 | 652495591.83 | 710986327.31 | 58490735.48 | 0 | 652495591.83 | 51.8831 | 21.4684 |  | 59.4305 | 79.9714 | 104.3381
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 25060830 | 17270400 | 102256936 | 16824430 | 13315250 | 0 | 0 | 42325876 | 118716929 | 1598951 | 0 | 117117978 | 90820860.95 | 0 | 0 | 90820860.95 | 90820860.95 | 0 | 0 | 90820860.95 | 76.502 | 0 |  | 77.5465 | 88.8163
3.1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | ДИиЗО | 24910070 | 15670400 | 34626689 | 14524430 | 12539650 | 0 | 0 | 40628728 | 35485921 | 0 | 0 | 35485921 | 32751515.16 | 0 | 0 | 32751515.16 | 32751515.16 | 0 | 0 | 32751515.16 | 92.2944 |  |  | 92.2944 | 94.5846
3.2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | ДИиЗО | 100000 | 600000 | 55620630 | 1300000 | 638100 | 0 | 0 | 697148 | 67907252 | 0 | 0 | 67907252 | 49819247.81 | 0 | 0 | 49819247.81 | 49819247.81 | 0 | 0 | 49819247.81 | 73.3637 |  |  | 73.3637 | 89.5697
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГС | 50760 | 1000000 | 12009617 | 1000000 | 137500 | 0 | 0 | 1000000 | 15323756 | 1598951 | 0 | 13724805 | 8250097.98 | 0 | 0 | 8250097.98 | 8250097.98 | 0 | 0 | 8250097.98 | 53.8386 | 0 |  | 60.1109 | 68.6958
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | #REF! | #REF! | 45697950 | 13771650 | 17146050 | 0 | 0 | 33415906 | 59160629 | 0 | 0 | 59160629 | 41480016.92 | 0 | 0 | 41480016.92 | 44309972.69 | 0 | 0 | 44309972.69 | 74.8977 |  |  | 74.8977 | 96.9627
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 19403390 | 15358800 | 45697950 | 13771650 | 13546050 | 0 | 0 | 33415906 | 57660629 | 0 | 0 | 57660629 | 41480016.92 | 0 | 0 | 41480016.92 | 44309972.69 | 0 | 0 | 44309972.69 | 76.8461 |  |  | 76.8461 | 96.9627
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 19403390 | 15358800 | 45697950 | 13771650 | 13546050 | 0 | 0 | 33415906 | 57660629 | 0 | 0 | 57660629 | 41480016.92 | 0 | 0 | 41480016.92 | 44309972.69 | 0 | 0 | 44309972.69 | 76.8461 |  |  | 76.8461 | 96.9627
4.2 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.2.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | ДФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 101413490 | 149238908 | 381430601 | 111955614 | 162585441 | 6081118 | 0 | 242030309 | 530343813 | 66275297 | 0 | 464068516 | 347305762.68 | 11987551.78 | 0 | 335318210.9 | 357343548.98 | 22025338.08 | 0 | 335318210.9 | 67.3796 | 33.2331 |  | 72.2562 | 93.6851 | 183.7351
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 95546500 | 145272708 | 351271591 | 107162134 | 120072921 | 6081118 | 0 | 232151864 | 458501276 | 19481897 | 0 | 439019379 | 328260982.51 | 10201497 | 0 | 318059485.51 | 328180344.51 | 10120859 | 0 | 318059485.51 | 71.5768 | 51.9501 |  | 72.4477 | 93.4264 | 99.2095
5.1.1 | Реализация мероприятий "Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом" | ДОиМП | 54400 | 69300 | 283570 | 159870 | 15600 | 0 | 0 | 123700 | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 267621 | 0 | 0 | 267621 | 267621 | 0 | 0 | 267621 | 89.4545 |  |  | 89.4545 | 94.3756
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 0 | 222520 | 327340 | 104820 | 0 | 0 | 0 | 222520 | 327340 | 0 | 0 | 327340 | 327307.59 | 0 | 0 | 327307.59 | 327307.59 | 0 | 0 | 327307.59 | 99.9901 |  |  | 99.9901 | 99.9901
5.1.3 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 0 | 0 | 1267642 | 887349 | 328648 | 0 | 0 | 0 | 1737139 | 1215997 | 0 | 521142 | 1596289.9 | 1215997 | 0 | 380292.9 | 1267641.9 | 887349 | 0 | 380292.9 | 72.973 | 72.973 |  | 72.973 | 100 | 72.973
5.1.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 93503854 | 140888016 | 339717006 | 105090384 | 117582402 | 0 | 0 | 231805644 | 437013906 | 0 | 0 | 437013906 | 316661781.02 | 0 | 0 | 316661781.02 | 316661781.02 | 0 | 0 | 316661781.02 | 72.4603 |  |  | 72.4603 | 93.2134
5.1.6 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КФКиС | 1588246 | 3594872 | 7708033 | 919711 | 2146271 | 5183118 | 0 | 0 | 17155721 | 16297900 | 0 | 857821 | 7439983 | 7017500 | 0 | 422483 | 7707993 | 7285510 | 0 | 422483 | 44.9296 | 44.7021 |  | 49.2507 | 99.9995 | 103.8192
5.1.7 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 400000 | 498000 | 1898000 | 0 | 0 | 898000 | 0 | 0 | 1898000 | 1898000 | 0 | 0 | 1898000 | 1898000 | 0 | 0 | 1878000 | 1878000 | 0 | 0 | 98.9463 | 98.9463 |  |  | 98.9463 | 98.9463
5.1.8 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров- конкурсов в сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета автономного округа | КФКиС |  |  | 70000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 5866990 | 3966200 | 30159010 | 4793480 | 42512520 | 0 | 0 | 9878445 | 71842537 | 46793400 | 0 | 25049137 | 19044780.17 | 1786054.78 | 0 | 17258725.39 | 29163204.47 | 11904479.08 | 0 | 17258725.39 | 40.5932 | 25.4405 |  | 68.8995 | 96.6981 | 666.5237
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 5766990 | 3966200 | 14554145 | 4793480 | 4528320 | 0 | 0 | 9778445 | 18122100 | 0 | 0 | 18122100 | 13581989.59 | 0 | 0 | 13581989.59 | 13581989.59 | 0 | 0 | 13581989.59 | 74.9471 |  |  | 74.9471 | 93.3204
5.2.2 | Ремонт заезда и парковки лыжной базы | КФКиС |  |  | 2973832 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2973832 | 0 | 0 | 2973832 | 2973832 | 0 | 0 | 2973832 | 2973832 | 0 | 0 | 2973832 | 100 |  |  | 100
5.2.3 | Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенное по адресу: 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 | ДГС |  |  | 0 | [5 empty] | 430508 | 0 | 0 | 430508 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.2.4 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 100000 | 0 | 12631033 | 0 | 37984200 | 0 | 0 | 100000 | 48816097 | 46793400 | 0 | 2022697 | 2488958.58 | 1786054.78 | 0 | 702903.8 | 12607382.88 | 11904479.08 | 0 | 702903.8 | 25.8263 | 25.4405 |  | 34.7508 | 99.8128 | 666.5237
5.2.5 | Приобретение оборудования | КФКиС |  |  | 0 | [5 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Комитет культуры администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 95013924 | 146843425 | 348512346 | 104698508 | 114558989 | 18005718 | 37300 | 222190392 | 459690791 | 51214203 | 32000 | 408444588 | 324644381.17 | 34454083 | 32000 | 290158298.17 | 324318240.05 | 31091267.45 | 32000 | 293194972.6 | 70.5514 | 60.7083 | 100 | 71.7833 | 93.0579 | 90.2397
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 86669924 | 141133325 | 329882426 | 100112308 | 110353689 | 18005718 | 37300 | 208164292 | 437051091 | 51214203 | 32000 | 385804888 | 307613450.41 | 34454083 | 32000 | 273127367.41 | 307287309.29 | 31091267.45 | 32000 | 276164041.84 | 70.3092 | 60.7083 | 100 | 71.5813 | 93.1506 | 90.2397
6.1.1 | Развитие библиотечного дела |  | 14627564 | 19153557 | 53427706 | 19232032 | 21591197 | 2412080 | 37300 | 31356741 | 74489822 | 7457275 | 32000 | 67000547 | 52071209.61 | 4787200 | 32000 | 47252009.61 | 51771510.26 | 4487500.65 | 32000 | 47252009.61 | 69.5015 | 60.1761 | 100 | 70.5248 | 96.9001 | 93.7396
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 13648631 | 17551256 | 48491696 | 16871956 | 19949357 | 0 | 0 | 31199887 | 66525230 | 0 | 0 | 66525230 | 46904176.56 | 0 | 0 | 46904176.56 | 46904176.56 | 0 | 0 | 46904176.56 | 70.5058 |  |  | 70.5058 | 96.7262
6.1.1.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | КК | 0 | 37300 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 37300 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
6.1.1.3 | Модернизация общедоступных муниципальных библиотек | КК | 0 | 258690 | 1312455 | 1053765 | 88495 | 241080 | 0 | 42610 | 1400950 | 1190800 | 0 | 210150 | 1359078.05 | 1190800 | 0 | 168278.05 | 1243778.7 | 1075500.65 | 0 | 168278.05 | 88.7811 | 90.3175 |  | 80.0752 | 94.7673 | 90.3175 | Проведен аукцион. Заключение контракта 08.08.2016 г.
6.1.1.4 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 978933 | 1306311 | 3591555 | 1306311 | 1553345 | 2171000 | 0 | 114244 | 5144900 | 4887600 | 0 | 257300 | 3175955 | 2996400 | 0 | 179555 | 3591555 | 3412000 | 0 | 179555 | 69.8081 | 69.8093 |  | 69.7843 | 100 | 113.87
6.1.1.5 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | КК |  |  | 0 | [5 empty] | 786742 | 778875 | 0 | 7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.1.6 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КК |  |  | 0 | [5 empty] | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Денежные средства запланированы на 4 квартал 2016 года
6.1.2 | Развитие музейного дела |  | 6773930 | 7716720 | 22437715 | 7807958 | 6504492 | 1478000 | 0 | 12995057 | 28926955 | 2880400 | 0 | 26046555 | 22011432.59 | 2230000 | 0 | 19781432.59 | 22110932.57 | 2329499.98 | 0 | 19781432.59 | 76.4371 | 80.8742 |  | 75.9464 | 98.5436 | 104.4619
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 6043430 | 7136220 | 20021215 | 7227458 | 5924592 | 0 | 0 | 12937057 | 25930555 | 0 | 0 | 25930555 | 19694432.59 | 0 | 0 | 19694432.59 | 19694432.59 | 0 | 0 | 19694432.59 | 75.9507 |  |  | 75.9507 | 98.3678
6.1.2.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 580500 | 580500 | 1741500 | 580500 | 579900 | 1103000 | 0 | 58000 | 2321400 | 2205400 | 0 | 116000 | 1642000 | 1555000 | 0 | 87000 | 1741499.98 | 1654499.98 | 0 | 87000 | 75.0194 | 75.0204 |  | 75 | 100 | 106.3987
6.1.2.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 150000 |  | 675000 |  |  | 375000 | 0 | 0 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | Бюджетные ассигнования выделены справкой от 22.07.2016, будут освоены в 3 квартале. Идет процесс заключения договоров.
6.1.3 | Развитие профессионального искусства |  | 6047500 | 9700800 | 22366411 | 7063500 | 7739600 | 1406900 | 0 | 13909011 | 29906865 | 3043600 | 0 | 26863265 | 21649326.71 | 2171300 | 0 | 19478026.71 | 21503376.71 | 2025350 | 0 | 19478026.71 | 71.9011 | 66.5446 | 0 | 72.508 | 96.1414 | 93.2782
6.1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 5226500 | 9049800 | 20243411 | 6412500 | 7088800 | 0 | 0 | 13843911 | 26733065 | 0 | 0 | 26733065 | 19380376.71 | 0 | 0 | 19380376.71 | 19380376.71 | 0 | 0 | 19380376.71 | 72.4959 |  |  | 72.4959 | 95.7367
6.1.3.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 651000 | 651000 | 1953000 | 651000 | 650800 | 1236900 | 0 | 65100 | 2603800 | 2473600 | 0 | 130200 | 1698950 | 1601300 | 0 | 97650 | 1953000 | 1855350 | 0 | 97650 | 75.0058 | 75.0061 |  | 75 | 100 | 115.8652
6.1.3.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 170000 |  | 170000 |  |  | 170000 | 0 | 0 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 29.8246 | 29.8246 |  |  | 100 | 29.8246 | Бюджетные ассигнования выделены справкой от 22.07.2016, будут освоены в 3 квартале. Идет процесс заключения договоров.
6.1.4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел |  | 25467880 | 32567340 | 88229119 | 31358500 | 30801560 | 4834150 | 0 | 52590633 | 123725539 | 14110745 | 0 | 109614794 | 84170699.67 | 6750000 | 0 | 77420699.67 | 85133563.59 | 7712863.92 | 0 | 77420699.67 | 68.8084 | 54.6595 | 0 | 0 | 96.4915 | 114.2647
6.1.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 23052074 | 30305067 | 79994656 | 29172116 | 28615423 | 0 | 0 | 52396704 | 109163681 | 0 | 0 | 109163681 | 77117577.77 | 0 | 0 | 77117577.77 | 77117577.77 | 0 | 0 | 77117577.77 | 70.644 |  |  | 70.644 | 96.4034
6.1.4.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 1615806 | 2262273 | 6064463 | 2186384 | 2186137 | 3684150 | 0 | 193929 | 8250600 | 7838100 | 0 | 412500 | 4603121.9 | 4300000 | 0 | 303121.9 | 6055985.82 | 5752863.92 | 0 | 303121.9 | 73.4006 | 73.3962 |  | 73.4841 | 99.8602 | 133.7875
6.1.4.3 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | КК |  |  | 0 | [5 empty] | 3861258 | 3822645 | 0 | 38613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.4.4 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 800000 |  | 2170000 |  |  | 1150000 | 0 | 0 | 2450000 | 2450000 | 0 | 0 | 2450000 | 2450000 | 0 | 0 | 1960000 | 1960000 | 0 | 0 | 80 | 80 |  |  | 90.3226 | 80 | Бюджетные ассигнования выделены справкой от 22.07.2016, будут освоены в 3 квартале. Идет процесс заключения договоров.
6.1.5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 33238050 | 69222550 | 134196324 | 33800200 | 42401800 | 6805900 | 0 | 94808180 | 169458447 | 21830595 | 0 | 147627852 | 121692928.35 | 16623995 | 0 | 105068933.35 | 118261748.25 | 13192814.9 | 0 | 105068933.35 | 69.7881 | 60.4327 | 0 | 71.1715 | 88.1259 | 79.3601
6.1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 30738843 | 64889196 | 116815029 | 31232629 | 39226532 | 0 | 0 | 94481519 | 146541915 | 0 | 0 | 146541915 | 104375717.71 | 0 | 0 | 104375717.71 | 104375717.71 | 0 | 0 | 104375717.71 | 71.2258 |  |  | 71.2258 | 89.3513
6.1.5.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 2199207 | 4333354 | 16182900 | 2567571 | 3175268 | 6205900 | 0 | 326661 | 21718137 | 20632200 | 0 | 1085937 | 16118815.64 | 15425600 | 0 | 693215.64 | 12687635.54 | 11994419.9 | 0 | 693215.64 | 58.4195 | 58.1345 |  | 63.8357 | 78.4015 | 77.7566 | Исполнение ожидается до 30.09.2016 после выплаты заработной платы и отпускных
6.1.5.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 300000 |  | 1198395 |  |  | 600000 | 0 | 0 | 1198395 | 1198395 | 0 | 0 | 1198395 | 1198395 | 0 | 0 | 1198395 | 1198395 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
6.1.6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей |  | 515000 | 2488358 | 4879358 | 140000 | 618000 | 805188 | 0 | 2458170 | 5457358 | 805188 | 0 | 4652170 | 4586503.48 | 805188 | 0 | 3781315.48 | 4586503.48 | 805188 | 0 | 3781315.48 | 84.0426 | 100 |  | 81.2807 | 93.9981 | 100
6.1.6.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КК | 0 | 608090 | 608090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608090 | 608090 | 0 | 0 | 608090 | 608036.03 | 0 | 0 | 608036.03 | 608036.03 | 0 | 0 | 608036.03 | 99.9911 |  |  | 99.9911 | 99.9911
6.1.6.2 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 0 | 1150268 | 1150268 | 0 | 0 | 805188 | 0 | 345080 | 1150268 | 805188 | 0 | 345080 | 1150267.45 | 805188 | 0 | 345079.45 | 1150267.45 | 805188 | 0 | 345079.45 | 100 | 100 |  | 99.9998 | 100 | 100
6.1.6.3 | Реализация мероприятий | КК | 515000 | 730000 | 3121000 | 140000 | 618000 | 0 | 0 | 1505000 | 3699000 | 0 | 0 | 3699000 | 2828200 | 0 | 0 | 2828200 | 2828200 | 0 | 0 | 2828200 | 76.4585 |  |  | 76.4585 | 90.6184
6.1.7 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  | 0 | 284000 | 1059118 | 710118 | 284000 | 263500 | 0 | 46500 | 1278118 | 1086400 | 0 | 191718 | 1181350 | 1086400 | 0 | 94950 | 633000 | 538050 | 0 | 94950 | 49.5259 | 49.526 |  | 49.5259 | 59.7667 | 49.526
6.1.7.1 | Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры | КК | 0 | 284000 | 1059118 | 710118 | 284000 | 263500 | 0 | 46500 | 1278118 | 1086400 | 0 | 191718 | 1181350 | 1086400 | 0 | 94950 | 633000 | 538050 | 0 | 94950 | 49.5259 | 49.526 |  | 49.5259 | 59.7667 | 49.526 | Денежные средства будут освоены в 3 квартале 2016 года.
6.1.8 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры |  | 0 | 0 | 250000 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 413040 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 60.5268 |  |  | 60.5268
6.1.8.1 | Устройство скатной кровли здания НГ МБОУ ДОД Детская школа искусств | КК | 0 | 0 | 250000 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 413040 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 60.5268 |  |  | 60.5268
6.1.9 | Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры |  |  |  | 3036675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394947 | 0 | 0 | 3394947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036674.43 | 0 | 0 | 3036674.43 | 89.4469 |  |  | 89.4469
6.1.9.1 | Асфальтирование по объекту центр национальных культур | КК |  |  | 3036675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3394947 | 0 | 0 | 3394947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036674.43 | 0 | 0 | 3036674.43 | 89.4469 |  |  | 89.4469
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 8344000 | 5710100 | 18629920 | 4586200 | 4205300 | 0 | 0 | 14026100 | 22639700 | 0 | 0 | 22639700 | 17030930.76 | 0 | 0 | 17030930.76 | 17030930.76 | 0 | 0 | 17030930.76 | 75.226 |  |  | 75.226 | 91.4171
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры | КК | 8344000 | 5710100 | 18629920 | 4586200 | 4205300 | 0 | 0 | 14026100 | 22639700 | 0 | 0 | 22639700 | 17030930.76 | 0 | 0 | 17030930.76 | 17030930.76 | 0 | 0 | 17030930.76 | 75.226 |  |  | 75.226 | 91.4171
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 617358326 | 1084597137 | 2298199311 | 585395009 | 1001658234 | 1358940682 | 0 | 358014625 | 3245914787 | 2528956186 | 0 | 716958601 | 2092724025.24 | 1632437267.34 | 0 | 469699525.67 | 2059788545.03 | 1589769019.36 | 0 | 470019525.67 | 63.4579 | 62.8627 |  | 65.5574 | 89.6262 | 97.3862
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | 575359852 | 1019550450 | 2143258123 | 538032447 | 961396454 | 1340443089 | 0 | 272354085 | 3052896175 | 2495638762 | 0 | 557257413 | 1940504784.12 | 1600706940 | 0 | 349210611.89 | 1909383019.94 | 1560172408.05 | 0 | 349210611.89 | 62.5433 | 62.516 |  | 62.6659 | 89.0879 | 97.4677
7.1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | 575359852 | 1014497150 | 2129841428 | 524581547 | 961396454 | 1335440289 | 0 | 272303585 | 2991512046 | 2475987320 | 0 | 515524726 | 1937713753.21 | 1589847740 | 0 | 347866013.21 | 1901498233.91 | 1553632220.7 | 0 | 347866013.21 | 63.5631 | 62.748 |  | 67.478 | 89.2789 | 97.7221
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 128224525 | 142922200 | 408360857 | 121370197 | 126302381 | 0 | 0 | 270483173 | 511062831 | 0 | 0 | 511062831 | 345764576.63 | 0 | 0 | 345764576.63 | 345764576.63 | 0 | 0 | 345764576.63 | 67.656 |  |  | 67.656 | 84.6713
7.1.1.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ДОиМП | 1060000 | 1831000 | 3180000 | 386000 | 1133500 | 2826000 | 0 | 0 | 12483400 | 12483400 | 0 | 0 | 3180000 | 3180000 | 0 | 0 | 3180000 | 3180000 | 0 | 0 | 25.4738 | 25.4738 |  |  | 100 | 100
7.1.1.3 | Средства на предосталение учащимся муниц общеобразов учреждений завтраков и обедов | ДОиМП | 14685000 | 41462600 | 43463600 | 14929600 | 52424900 | 38083485 | 0 | 0 | 72547500 | 72547500 | 0 | 0 | 42981000 | 42981000 | 0 | 0 | 42754811.6 | 42754811.6 | 0 | 0 | 58.9335 | 58.9335 |  |  | 98.3692 | 99.4737
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований | ДОиМП | 1800000 | 1800000 | 3600000 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 6840000 | 6840000 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 52.6316 | 52.6316 |  |  | 100 | 100
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на реализацию основных общеобразовательных программ | ДОиМП | 258464400 | 559022200 | 1040109300 | 231026200 | 456415000 | 817486600 | 0 | 0 | 1479870800 | 1479870800 | 0 | 0 | 971401000 | 971401000 | 0 | 0 | 931325460.39 | 931325460.39 | 0 | 0 | 62.9329 | 62.9329 |  |  | 89.5411 | 95.8745
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ДОиМП | 133082415 | 249044750 | 531167217 | 146881750 | 265462485 | 385280467 | 0 | 0 | 748372700 | 748372700 | 0 | 0 | 474109300 | 474109300 | 0 | 0 | 477087609.74 | 477087609.74 | 0 | 0 | 63.75 | 63.75 |  |  | 89.8187 | 100.6282
7.1.1.7 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 12220000 |  | 40426277 |  |  | 34381497 | 0 | 0 | 72672600 | 72672600 | 0 | 0 | 33704000 | 33704000 | 0 | 0 | 39301260.7 | 39301260.7 | 0 | 0 | 54.0799 | 54.0799 |  |  | 97.2171 | 116.6071
7.1.1.8 | Субвенция по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений | ДОиМП | 825000 | 840000 | 2488800 | 823800 | 893700 | 1665000 | 0 | 0 | 3382500 | 3382500 | 0 | 0 | 2199000 | 2199000 | 0 | 0 | 2432306.05 | 2432306.05 | 0 | 0 | 71.9085 | 71.9085 |  |  | 97.7301 | 110.6096
7.1.1.9 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 23968000 | 16051000 | 47773145 | 8909000 | 56942000 | 50089090 | 0 | 0 | 72032000 | 72032000 | 0 | 0 | 51033000 | 51033000 | 0 | 0 | 47715312.24 | 47715312.24 | 0 | 0 | 66.2418 | 66.2418 |  |  | 99.8789 | 93.4989
7.1.1.10 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 0 | 145400 | 218070 | 0 | 0 | 145400 | 0 | 0 | 218070 | 218070 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 |  |  | 33.3333 | 100
7.1.1.11 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 530512 | 1178000 | 2039412 | 255000 | 1822488 | 0 | 0 | 1705412 | 3804900 | 0 | 0 | 3804900 | 1954436.58 | 0 | 0 | 1954436.58 | 1954436.58 | 0 | 0 | 1954436.58 | 51.3663 |  |  | 51.3663 | 95.8333
7.1.1.12 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 450000 | 200000 | 4967750 | 0 | 0 | 1882750 | 0 | 0 | 5667750 | 5667750 | 0 | 0 | 5667750 | 5667750 | 0 | 0 | 4662704 | 4662704 | 0 | 0 | 82.2673 | 82.2673 |  |  | 93.8595 | 82.2673
7.1.1.13 | Иные межбюджетные трансферты на развитие кадетских классов с казачьим компонентом на базе МБОУ за счет средств автономного округа | ДОиМП |  |  | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 1500065.98 | 1500065.98 | 0 | 0 | 78.9508 | 78.9508 |  |  | 78.9508 | 78.9508
7.1.1.14 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ДОиМП | 50000 |  | 147000 |  |  | 0 | 0 | 115000 | 656995 | 0 | 0 | 656995 | 147000 | 0 | 0 | 147000 | 147000 | 0 | 0 | 147000 | 22.3746 |  |  | 22.3746 | 100
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 0 | 5053300 | 13416695 | 13450900 | 0 | 5002800 | 0 | 50500 | 61384129 | 19651442 | 0 | 41732687 | 2791030.91 | 10859200 | 0 | 1344598.68 | 7884786.03 | 6540187.35 | 0 | 1344598.68 | 12.845 | 33.281 |  | 3.2219 | 58.7685 | 60.2272
7.1.2.1 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | ДОиМП | 0 | 0 | 6385708 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6385708 | 6321900 | 0 | 63808 | 1514000 | 1500000 | 0 | 14000 | 1399976 | 1385976 | 0 | 14000 | 21.9236 | 21.9234 |  | 21.9408 |  | 92.3984
|  | ДГС |  |  | 5654954 | [5 empty] | 13467242 | 13329542 | 0 | 137700 |  | 9359200 | 0 | 53567.77 | 5207779.12 | 5154211.35 | 0 | 53567.77 | 38.67 | 38.6676 |  | 38.9018 |  | 55.0711
7.1.2.2 | Реализация мероприятий | ДЖКХ | 0 | 4954400 | 849825 | 11560500 | 0 | 4904900 | 0 | 49500 | 29647000 | 0 | 0 | 29647000 | 849824.27 | 0 | 0 | 849824.27 | 849824.27 | 0 | 0 | 849824.27 | 2.8665 |  |  | 2.8665
|  | ДГС | 0 | 98900 | 526208 | 890400 | 0 | 97900 | 0 | 1000 | 11884179 | 0 | 0 | 11884179 | 427206.64 | 0 | 0 | 427206.64 | 427206.64 | 0 | 0 | 427206.64 | 3.5948 |  |  | 3.5948 | 81.1859
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 0 | 0 | 720000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1320000 | 1000000 | 0 | 320000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 720000 | 400000 | 0 | 320000 | 54.5455 |  |  | 100 | 100 | 40
7.2.1 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | ДОиМП | 0 | 0 | 720000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1320000 | 1000000 | 0 | 320000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 720000 | 400000 | 0 | 320000 | 54.5455 |  |  | 100 | 100 | 40
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | 3543000 | 17375120 | 36994415 | 14750607 | 3197327 | 17247443 | 0 | 2699037 | 39987258 | 29634215 | 0 | 10353043 | 38145252.01 | 28578815 | 0 | 9566437.01 | 36829694.8 | 27263257.79 | 0 | 9566437.01 | 92.1036 | 91.9993 |  | 92.4022 | 99.5547 | 95.3967
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 63000 | 828574 | 5910113 | 3692350 | 66400 | 0 | 0 | 878710 | 5976513 | 0 | 0 | 5976513 | 5748149.5 | 0 | 0 | 5748149.5 | 5748149.5 | 0 | 0 | 5748149.5 | 96.179 |  |  |  | 97.2596
7.3.2 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 0 | 5546546 | 12727702 | 6858257 | 1920427 | 4247443 | 0 | 1820327 | 14588645 | 10212115 | 0 | 4376530 | 13197102.51 | 9378815 | 0 | 3818287.51 | 12727654.9 | 8909367.39 | 0 | 3818287.51 | 87.2436 | 87.2431 |  | 87.2446 | 99.9996 | 94.9946
7.3.3 | Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 3480000 | 11000000 | 18356600 | 4200000 | 1210500 | 13000000 | 0 | 0 | 19422100 | 19422100 | 0 | 0 | 19200000 | 19200000 | 0 | 0 | 18353890.4 | 18353890.4 | 0 | 0 | 94.5 | 94.5 |  |  | 99.9852 | 95.5932
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 7328085 | 11285517 | 29818763 | 10776805 | 10127553 | 1250150 | 0 | 17354243 | 40300742 | 2683209 | 0 | 37617533 | 28611343.88 | 2151512.34 | 0 | 26459831.54 | 28393185.06 | 1933353.52 | 0 | 26459831.54 | 70.4533 | 72.0538 |  | 70.3391 | 95.2192 | 89.8602
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 5902510 | 8321950 | 21700357 | 7889000 | 9176550 | 0 | 0 | 13787246 | 30634474 | 0 | 0 | 30634474 | 21361968.34 | 0 | 0 | 21361968.34 | 21361968.34 | 0 | 0 | 21361968.34 | 69.7318 |  |  | 69.7318 | 98.4406
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 1056825 | 2768167 | 6712797 | 2887805 | 951003 | 686000 | 0 | 3138992 | 7663800 | 1761700 | 0 | 5902100 | 5544126.03 | 1230003.34 | 0 | 4314122.69 | 5625826.21 | 1311703.52 | 0 | 4314122.69 | 73.4078 | 74.4567 |  | 73.0947 | 83.8075 | 106.6423
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 0 |  | 783959 |  |  | 0 | 0 | 428005 | 1080959 | 0 | 0 | 1080959 | 783740.51 | 0 | 0 | 783740.51 | 783740.51 | 0 | 0 | 783740.51 | 72.5042 |  |  | 72.5042 | 99.9721
7.4.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 368750 | 195400 | 564150 | 0 | 0 | 564150 | 0 | 0 | 864009 | 864009 | 0 | 0 | 864009 | 864009 | 0 | 0 | 564150 | 564150 | 0 | 0 | 65.2945 | 65.2945 |  |  | 100 | 65.2945
7.4.6 | Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодёжных отрядов | ДОиМП |  |  | 57500 | [5 empty] | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | 31127389 | 36386050 | 87408010 | 21515150 | 26936900 | 0 | 0 | 65207260 | 111410612 | 0 | 0 | 111410612 | 84462645.23 | 0 | 0 | 84462645.23 | 84462645.23 | 0 | 0 | 84462645.23 | 75.812 |  |  | 75.812 | 96.6303
7.5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 15517729 | 15555050 | 38135270 | 8381150 | 15293900 | 0 | 0 | 28839950 | 50565660 | 0 | 0 | 50565660 | 37910040.22 | 0 | 0 | 37910040.22 | 37910040.22 | 0 | 0 | 37910040.22 | 74.9719 |  |  | 74.9719 | 99.4094
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 15609660 | 20831000 | 49272740 | 13134000 | 11643000 | 0 | 0 | 36367310 | 60844952 | 0 | 0 | 60844952 | 46552605.01 | 0 | 0 | 46552605.01 | 46552605.01 | 0 | 0 | 46552605.01 | 76.5102 |  |  | 76.5102 | 94.4794
Департамент градостроительства администрации города
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 52088867 | 47095754 | 300569834.4 | 77765113 | 144199316 | 110902644 | 4504356 | 62232806.97 | 891100311.68 | 681924059.71 | 13855606.97 | 195320645 | 223111937.26 | 127572819.3 | 14615278.97 | 80923838.99 | 255351317.68 | 162091215.72 | 12336262.97 | 80923838.99 | 28.6557 | 23.7697 | 89.0344 | 41.4313 | 84.9557 | 127.0578
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | 26085035 | 20287400 | 69185361 | 24125200 | 25271500 | 0 | 0 | 47298033 | 96381965 | 0 | 0 | 96381965 | 60417202.94 | 0 | 0 | 60417202.94 | 60417202.94 | 0 | 0 | 60417202.94 | 62.6852 |  |  | 62.6852 | 87.3266
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГС | 2571912 | 350000 | 5861627 | 4350000 | 3881200 | 0 | 0 | 3739185 | 11834227 | 0 | 0 | 11834227 | 2399179.53 | 0 | 0 | 2399179.53 | 2399179.53 | 0 | 0 | 2399179.53 | 20.2732 |  |  | 20.2732 | 40.9303
8.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГС | 8019750 | 10708700 | 29420982 | 10644400 | 9794700 | 0 | 0 | 18839775 | 39153938 | 0 | 0 | 39153938 | 25948104.41 | 0 | 0 | 25948104.41 | 25948104.41 | 0 | 0 | 25948104.41 | 66.272 |  |  | 66.272 | 88.1959
8.1.4 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГС | 15493373 | 9228700 | 33902752 | 9130800 | 11595600 | 0 | 0 | 24719073 | 45393800 | 0 | 0 | 45393800 | 32069919 | 0 | 0 | 32069919 | 32069919 | 0 | 0 | 32069919 | 70.6482 |  |  | 70.6482 | 94.5939
8.2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы" |  | 26003832 | 24583014 | 217811667 | 47705673 | 113534773 | 110902644 | 0 | 14753263 | 779626196 | 680758419 | 0 | 98867777 | 146842911.92 | 126407178.59 | 0 | 20435733.33 | 181361308.34 | 160925575.01 | 0 | 20435733.33 | 23.2626 | 23.6392 |  | 20.6698 | 83.2652 | 127.3073
8.2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  | 0 | 15492100 | 64056471 | 24978400 | 58601500 | 12393700 | 0 | 3118400 | 123011340 | 95594180 | 0 | 27417160 | 30027220.11 | 22238982.71 | 0 | 7788237.4 | 62140615.13 | 54352377.73 | 0 | 7788237.4 | 50.5162 | 56.8574 |  | 28.4064 | 97.0091 | 244.4014
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 0 | 15492100 | 37296738 | 15492100 | 20656400 | 12393700 | 0 | 3098400 | 51640600 | 41312500 | 0 | 10328100 | 19911654.64 | 12442482.71 | 0 | 7469171.93 | 37296737.01 | 29827565.08 | 0 | 7469171.93 | 72.2237 | 72.1999 |  | 72.3189 | 100 | 239.7236
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11. 1 этап (15 этап строительства) | ДГС |  |  | 405 | [5 empty] | 405 | 0 | 0 | 405 | 403.38 | 0 | 0 | 403.38 | 403.38 | 0 | 0 | 403.38 | 99.6 |  |  | 99.6 | 99.6
| Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска | ДГС | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16520335 | 0 | 0 | 16520335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| КНС с коллектором по ул. Пойменная, ул. Набережная | ДГС | 0 | 0 | 26759328 | 9486300 | 37945100 | 0 | 0 | 20000 | 54850000 | 54281680 | 0 | 568320 | 10115162.09 | 9796500 | 0 | 318662.09 | 24843474.74 | 24524812.65 | 0 | 318662.09 | 45.2935 | 45.1806 |  | 56.0709 | 92.8404 | 250.3426 | Контракт с 09.06.16 по 31.10.16 с ООО "Междуречье" на сумму 54 830 тыс. руб. Работы выполняются.
8.2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений |  | 26003832 | 9090914 | 153755196 | 22727273 | 54933273 | 98508944 | 0 | 11634863 | 656614856 | 585164239 | 0 | 71450617 | 116815691.81 | 104168195.88 | 0 | 12647495.93 | 119220693.21 | 106573197.28 | 0 | 12647495.93 | 18.1569 | 18.2125 |  | 17.701 | 77.5393 | 102.3088
| Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДИиЗО | 82009 | 0 | 66113667 | 0 | 45211500 | 36517601 | 0 | 4595421 | 559251554 | 497909848 | 0 | 61341706 | 57101088.83 | 51291709.29 | 0 | 5809379.54 | 53243415.99 | 47434036.45 | 0 | 5809379.54 | 9.5205 | 9.5266 |  | 9.4705 | 80.5331 | 92.479
| Реализация мероприятий в области ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений (балочный массив) | ДЖКХ | 25921823 | 9090914 | 87641529 | 22727273 | 9703773 | 61991343 | 0 | 7039442 | 97345302 | 87236391 | 0 | 10108911 | 59696602.98 | 52858486.59 | 0 | 6838116.39 | 65977277.22 | 59139160.83 | 0 | 6838116.39 | 67.7765 | 67.7918 |  | 67.6444 | 75.2808 | 111.8821
| Прочие расходные материалы предметов снабжения | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" |  | 0 | 2225340 | 13572806.4 | 5934240 | 5393043 | 0 | 4504356 | 181510.97 | 15092150.68 | 1165640.71 | 13855606.97 | 70903 | 15851822.4 | 1165640.71 | 14615278.97 | 70902.72 | 13572806.4 | 1165640.71 | 12336262.97 | 70902.72 | 89.9329 | 100 | 89.0344 | 99.9996 | 100 | 100
8.3.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 0 | 0 | 1418054.4 | 0 | 1400523 | 0 | 0 | 181510.97 | 1418054.68 | 1165640.71 | 181510.97 | 70903 | 1418054.4 | 1165640.71 | 181510.97 | 70902.72 | 1418054.4 | 1165640.71 | 181510.97 | 70902.72 | 100 | 100 | 100 | 99.9996 | 100 | 100
|  | ДИиЗО | 0 | 2225340 | 12154752 | 5934240 | 3992520 | 0 | 4504356 | 0 | 13674096 | 0 | 13674096 | 0 | 14433768 | 0 | 14433768 | 0 | 12154752 | 0 | 12154752 | 0 | 88.8889 |  | 88.8889 |  | 100
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2382422 | 1861100 | 7187482 | 2730162 | 1695300 | 67500 | 0 | 4173365 | 9711471 | 215000 | 0 | 9496471 | 2069147.76 | 215000 | 0 | 1854147.76 | 2002037.76 | 66704 | 0 | 1935333.76 | 20.6152 | 31.0251 |  | 20.3795 | 27.8545 | 31.0251
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 728100 | 1188600 | 2260111 | 1092100 | 1552800 | 67500 | 0 | 1849200 | 4641600 | 215000 | 0 | 4426600 | 583012.8 | 215000 | 0 | 368012.8 | 434716.8 | 66704 | 0 | 368012.8 | 9.3657 | 31.0251 |  | 8.3137 | 19.2343 | 31.0251
9.1.2 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 0 | 96500 | 96500 | 0 | 96400 | 67500 | 0 | 29000 | 272900 | 215000 | 0 | 57900 | 243586.9 | 215000 | 0 | 28586.9 | 95290.9 | 66704 | 0 | 28586.9 | 34.9179 | 31.0251 |  | 49.3729 | 98.747 | 31.0251
9.1.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 728100 | 1092100 | 2163611 | 1092100 | 1456400 | 0 | 0 | 1820200 | 4368700 | 0 | 0 | 4368700 | 339425.9 | 0 | 0 | 339425.9 | 339425.9 | 0 | 0 | 339425.9 | 7.7695 |  |  | 7.7695 | 15.6879
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 1601822 | 0 | 4069871 | 1505562 | 0 | 0 | 0 | 1599165 | 4069871 | 0 | 0 | 4069871 | 1126274.96 | 0 | 0 | 1126274.96 | 1207460.96 | 0 | 0 | 1207460.96 | 29.6683 |  |  | 29.6683 | 29.6683
9.2.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества | ДОиМП | 0 | 0 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 100 |  |  | 100
9.2.2 | Приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 0 | 1968924 | 1055672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968924 | 0 | 0 | 1968924 | 99908 | 0 | 0 | 99908 | 99908 | 0 | 0 | 99908 | 5.0742 |  |  | 5.0742
9.2.4 | Установка, замена контроллеров и светофоров Т.7 на светофорных объектах улично- дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | 531428 |  | 527368 |  |  | 0 | 0 | 528771 | 527368 | 0 | 0 | 527368 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 100 |  |  | 100 | 100
9.2.5 | Оборудование пешеходных переходов | ДЖКХ | 993394 |  | 993394 |  |  | 0 | 0 | 993394 | 993394 | 0 | 0 | 993394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.2.6 | Строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта "СУ-32" | ДГС | 77000 |  | 77000 |  |  | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 100 |  |  | 100 | 100
9.2.7 | Перенос светофорных секций на пересечении ул. Жилая - ул. Усть-Балыкская | ДЖКХ | 0 | 0 | 99999 | 127890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 100 |  |  | 100 | 100
9.2.9 | Установка дорожных знаков и восстановление искусственных дорожных неровностей | ДЖКХ |  |  | 81186 | [5 empty] | 81186 | 0 | 0 | 81186 |  |  |  |  | 81186 | 0 | 0 | 81186 | 100 |  |  | 100 | 100
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 52500 | 672500 | 857500 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 725000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 359860 | 0 | 0 | 359860 | 359860 | 0 | 0 | 359860 | 35.986 |  |  | 35.986 | 41.9662
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ- инфекций)" | ДОиМП | 52500 | 352500 | 537500 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 405000 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 39860 | 0 | 0 | 39860 | 39860 | 0 | 0 | 39860 | 5.8618 |  |  | 5.8618 | 7.4158
|  | КК | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 100 |  |  | 100 | 100
|  | КФКиС | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 100 |  |  | 100 | 100
10 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 320000 | 420000 | 870165 | 30000 | 230000 | 0 | 0 | 740000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 829149.16 | 0 | 0 | 829149.16 | 829149.16 | 0 | 0 | 829149.16 | 82.9149 |  |  | 82.9149 | 95.2864
10.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы | ДОиМП | 0 | 150000 | 280165 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 150000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 250149.16 | 0 | 0 | 250149.16 | 250149.16 | 0 | 0 | 250149.16 | 69.4859 |  |  | 69.4859 | 89.2864
|  | ДДА | 100000 | 10000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 90 |  |  | 90 | 90
|  | КК | 220000 | 200000 | 420000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 420000 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | 89.3617 |  |  | 89.3617 | 100
|  | КФКиС | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 100 |  |  | 100 | 100
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2897270 | 5525210 | 14266325 | 3289309 | 2238370 | 110000 | 0 | 8655182 | 20840748 | 110000 | 0 | 20730748 | 13784193.37 | 110000 | 0 | 13674193.37 | 13784193.37 | 110000 | 0 | 13674193.37 | 66.1406 | 100 |  | 65.9609 | 96.6205 | 100
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 60000 | 221000 | 495417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291112 | 1567502 | 0 | 0 | 1567502 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 16.0164 |  |  | 16.0164 | 50.6759
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 60000 | 221000 | 495417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291112 | 1567502 | 0 | 0 | 1567502 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 16.0164 |  |  | 16.0164 | 50.6759
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 2837270 | 5304210 | 13770908 | 3289309 | 2238370 | 110000 | 0 | 8364070 | 19273246 | 110000 | 0 | 19163246 | 13533136.33 | 110000 | 0 | 13423136.33 | 13533136.33 | 110000 | 0 | 13423136.33 | 70.2172 | 100 |  | 70.0463 | 98.2734 | 100
11.2.1 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГС | 9400 | 14000 | 37400 | 14000 | 29100 | 0 | 0 | 23400 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 54.1353 |  |  | 54.1353 | 96.2567
|  | ДДА | 25210 | 0 | 173240 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 75630 | 251240 | 0 | 0 | 251240 | 101653.72 | 0 | 0 | 101653.72 | 101653.72 | 0 | 0 | 101653.72 | 40.4608 |  |  | 40.4608 | 58.678
|  | ДЖКХ | 50216 | 91974 | 218264 | 67174 | 77736 | 0 | 0 | 142190 | 287100 | 0 | 0 | 287100 | 185117.88 | 0 | 0 | 185117.88 | 185117.88 | 0 | 0 | 185117.88 | 64.4785 |  |  | 64.4785 | 84.8137
|  | ДИиЗО | 18050 | 27075 | 73632 | 27075 | 47800 | 0 | 0 | 45125 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 73631.25 | 0 | 0 | 73631.25 | 73631.25 | 0 | 0 | 73631.25 | 61.3594 |  |  | 61.3594 | 99.999
|  | ДОиМП | 1046700 | 4406000 | 9967720 | 2472000 | 1290000 | 0 | 0 | 5573320 | 14510757 | 0 | 0 | 14510757 | 9945696.43 | 0 | 0 | 9945696.43 | 9945696.43 | 0 | 0 | 9945696.43 | 68.5402 |  |  | 68.5402 | 99.7791
|  | КК | 1458262 | 464463 | 2405324 | 453862 | 552262 | 0 | 0 | 1922725 | 2928849 | 0 | 0 | 2928849 | 2312660.05 | 0 | 0 | 2312660.05 | 2312660.05 | 0 | 0 | 2312660.05 | 78.9614 |  |  | 78.9614 | 96.1475
|  | КФКиС | 229432 | 300698 | 785328 | 255198 | 213472 | 0 | 0 | 581680 | 998800 | 0 | 0 | 998800 | 768377 | 0 | 0 | 768377 | 768377 | 0 | 0 | 768377 | 76.93 |  |  | 76.93 | 97.8415
11.2.2 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КК |  |  | 110000 |  |  | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 0 | 0 | 398600 | 398600 | 797200 | 1195800 | 1993000 | 3188800 | 696181 | 0 | 0 | 696181 | 119562 | 0 | 0 | 119562 | 119562 | 0 | 0 | 119562 | 17.174 |  |  | 17.174
12.1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ДОиМП | 0 | 0 | 398600 | 398600 | 797200 | 1195800 | 1993000 | 3188800 | 696181 | 0 | 0 | 696181 | 119562 | 0 | 0 | 119562 | 119562 | 0 | 0 | 119562 | 17.174 |  |  | 17.174
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы |  | 239900 | 278900 | 1638900 | 1120100 | 773300 | 0 | 0 | 518800 | 2341590 | 0 | 0 | 2341590 | 1617512.8 | 0 | 0 | 1617512.8 | 1617512.8 | 0 | 0 | 1617512.8 | 69.0775 |  |  | 69.0775 | 98.695
13.1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | ДДА | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 100 |  |  | 100
|  | ДОиМП | 239900 | 278900 | 638900 | 120100 | 773300 | 0 | 0 | 518800 | 1341590 | 0 | 0 | 1341590 | 617512.8 | 0 | 0 | 617512.8 | 617512.8 | 0 | 0 | 617512.8 | 46.0284 |  |  | 46.0284 | 96.6525
14 | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 119254849 | 96802559 | 316552755 | 83840814 | 70050100 | 29215378 | 6121800 | 187217884 | 395606208 | 58696000 | 10054900 | 326855308 | 300263562.29 | 43504124.35 | 6796505 | 249962932.94 | 305710533.25 | 48262495.67 | 7485104.64 | 249962932.94 | 77.2765 | 82.2245 | 74.4424 | 76.4751 | 96.5749 | 110.9377
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 89567486 | 73136250 | 229974489 | 59987673 | 53379450 | 0 | 0 | 165339493 | 288378108 | 0 | 0 | 288378108 | 223290355.78 | 0 | 0 | 223290355.78 | 223290355.78 | 0 | 0 | 223290355.78 | 77.4297 |  |  | 77.4297 | 97.0935
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 17558356 | 16999200 | 54449301 | 16252300 | 20586600 | 0 | 0 | 35357201 | 73487905 | 0 | 0 | 73487905 | 52577226.76 | 0 | 0 | 52577226.76 | 52577226.76 | 0 | 0 | 52577226.76 | 71.5454 |  |  | 71.5454 | 96.5618
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 55918330 | 38756550 | 130984880 | 33737450 | 31421450 | 0 | 0 | 95935525 | 161373486 | 0 | 0 | 161373486 | 127087134.88 | 0 | 0 | 127087134.88 | 127087134.88 | 0 | 0 | 127087134.88 | 78.7534 |  |  | 78.7534 | 97.0243
14.1.3 | Глава местной администрации | ДДА | 1120000 | 2100000 | 5094000 | 983000 | 971400 | 0 | 0 | 3220000 | 5174400 | 0 | 0 | 5174400 | 5093999.07 | 0 | 0 | 5093999.07 | 5093999.07 | 0 | 0 | 5093999.07 | 98.4462 |  |  | 98.4462 | 100
14.1.5 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 14970800 | 15280500 | 39446308 | 9014923 | 400000 | 0 | 0 | 30826767 | 48342317 | 0 | 0 | 48342317 | 38531995.07 | 0 | 0 | 38531995.07 | 38531995.07 | 0 | 0 | 38531995.07 | 79.7066 |  |  | 79.7066 | 97.6821
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 21344163 | 14338559 | 55890876 | 13434391 | 6504400 | 29215378 | 6121800 | 4289841 | 65196800 | 54432800 | 10054900 | 709100 | 48310165 | 41253885 | 6796505 | 259775 | 53757135.96 | 46012256.32 | 7485104.64 | 259775 | 82.4536 | 84.5304 | 74.4424 | 36.6345 | 96.1823 | 111.5344
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 5760550 | 2144909 | 10942600 | 2801641 | 2745700 | 1747409 | 6121800 | 3073391 | 13561900 | 3599800 | 9773000 | 189100 | 9466475 | 2700000 | 6624600 | 141875 | 10168000.01 | 2684725.01 | 7341400 | 141875 | 74.9747 | 74.5798 | 75.1192 | 75.0264 | 0.000792 | 99.4343
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 0 | 100000 | 155000 | 55000 | 40800 | 100000 | 0 | 0 | 195800 | 195800 | 0 | 0 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 79.1624 | 79.1624 |  |  | 100 | 100
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 1478600 | 785350 | 3084400 | 787450 | 758700 | 2283950 | 0 | 800450 | 3830100 | 3810100 | 0 | 20000 | 2345000 | 2325000 | 0 | 20000 | 2679344.2 | 2659344.2 | 0 | 20000 | 69.9549 | 69.7972 |  | 100 | 86.8676 | 114.3804
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 1851219 | 669300 | 3652416 | 1065200 | 830450 | 2552339 | 0 | 0 | 4413500 | 4413500 | 0 | 0 | 3626400 | 3626400 | 0 | 0 | 3616675.18 | 3616675.18 | 0 | 0 | 81.9457 | 81.9457 |  |  | 99.0214 | 99.7318
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 3304190 | 2511000 | 7669463 | 1858600 | 1928750 | 5803680 | 0 | 0 | 9576600 | 9576600 | 0 | 0 | 7240000 | 7240000 | 0 | 0 | 7567221.31 | 7567221.31 | 0 | 0 | 79.0178 | 79.0178 |  |  | 98.6669 | 104.5196
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 0 | 0 | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 10300 | 0 | 10300 | 0 | 26.7532 |  | 26.7532
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 8733604 | 7928000 | 29039314 | 6628000 | 0 | 16728000 | 0 | 0 | 32264400 | 32021000 | 243400 | 0 | 24524890 | 24391485 | 133405 | 0 | 28653513 | 28520108.36 | 133404.64 | 0 | 88.8084 | 89.0669 | 54.8088 |  | 98.6715 | 116.9265
14.2.8 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКХ | 216000 | 200000 | 1309183 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 416000 | 1316000 | 816000 | 0 | 500000 | 913900 | 816000 | 0 | 97900 | 907082.26 | 809182.26 | 0 | 97900 | 68.9272 | 99.1645 |  |  | 69.2861 | 99.1645
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 0 | 0 | 3921740 | 1196500 | 1256500 | 0 | 0 | 99000 | 6741200 | 4263200 | 0 | 2478000 | 3921739.35 | 2250239.35 | 0 | 1671500 | 3921739.35 | 2250239.35 | 0 | 1671500 | 58.1757 |  |  | 67.4536 | 100 | 100
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 0 | 0 | 3921740 | 1196500 | 1256500 | 0 | 0 | 99000 | 6741200 | 4263200 | 0 | 2478000 | 3921739.35 | 2250239.35 | 0 | 1671500 | 3921739.35 | 2250239.35 | 0 | 1671500 | 58.1757 | 52.7829 |  | 67.4536 | 100 | 100
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 8343200 | 9327750 | 26765650 | 9222250 | 8909750 | 0 | 0 | 17489550 | 35290100 | 0 | 0 | 35290100 | 24741302.16 | 0 | 0 | 24741302.16 | 24741302.16 | 0 | 0 | 24741302.16 | 70.1083 |  |  | 70.1083 | 92.4368
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 3236500 | 3929800 | 11087800 | 3824300 | 3876500 | 0 | 0 | 7088200 | 14579000 | 0 | 0 | 14579000 | 10958908.89 | 0 | 0 | 10958908.89 | 10958908.89 | 0 | 0 | 10958908.89 | 75.1691 |  |  | 75.1691 | 98.8375
|  | ДИиЗО | 5106700 | 5397950 | 15677850 | 5397950 | 5033250 | 0 | 0 | 10401350 | 20711100 | 0 | 0 | 20711100 | 13782393.27 | 0 | 0 | 13782393.27 | 13782393.27 | 0 | 0 | 13782393.27 | 66.5459 |  |  | 66.5459 | 87.91
ИТОГО по Администрация города Нефтеюганска |  |  | 125094441 | 104887769 | 340914227 | 91408985 | 75784270 | 30588678 | 8114800 | 204494031 | 430196198 | 59021000 | 10054900 | 361120298 | 318683127.38 | 43829124.35 | 6796505 | 268057498.03 | 324062988.34 | 48439199.67 | 7485104.64 | 268138684.03 | 75.3291 | 82.0711 | 74.4424 | 74.2519 | 95.057 | 110.5183
Управление опеки и попечительства администрации города
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" |  | 15008754 | 13615164 | 82527105 | 11430065 | 46218907 | 58813648 | 0 | 26384 | 97831346 | 97745626 | 0 | 85720 | 72317025 | 72232637 | 0 | 84388 | 73431847.94 | 73347459.94 | 0 | 84388 | 75.0596 | 75.0391 |  | 98.4461 | 88.9791 | 101.5434
15.1 | Подпрограмма "Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства" |  | 9866010 | 7039080 | 24166624 | 5803980 | 9380020 | 17051200 | 0 | 26384 | 32144020 | 32058300 | 0 | 85720 | 23135588 | 23051200 | 0 | 84388 | 22996913.07 | 22912525.07 | 0 | 84388 | 71.5434 | 71.4714 |  | 98.4461 | 95.1598 | 99.3984
15.1.1 | Осуществление переданных полномочий на осуществление деятельности по опеке и попечительству | Опека | 9866010 | 7039080 | 24166624 | 5803980 | 9380020 | 17051200 | 0 | 26384 | 32144020 | 32058300 | 0 | 85720 | 23135588 | 23051200 | 0 | 84388 | 22996913.07 | 22912525.07 | 0 | 84388 | 71.5434 | 71.4714 |  | 98.4461 | 95.1598 | 99.3984
15.2 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" |  | 5142744 | 6576084 | 58360481 | 5626085 | 36838887 | 41762448 | 0 | 0 | 65687326 | 65687326 | 0 | 0 | 49181437 | 49181437 | 0 | 0 | 50434934.87 | 50434934.87 | 0 | 0 | 76.7803 | 76.7803 |  |  | 86.4197 | 102.5487
15.2.1 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | Опека | 5142744 | 6576084 | 58360481 | 5626085 | 36838887 | 41762448 | 0 | 0 | 65687326 | 65687326 | 0 | 0 | 49181437 | 49181437 | 0 | 0 | 50434934.87 | 50434934.87 | 0 | 0 | 76.7803 | 76.7803 |  |  | 86.4197 | 102.5487

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100