## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | ПЛАН на 9 месяцев 2016 год (рублей) | [5 empty] | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.11.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.11.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  |  | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  |  | Всего |  |  | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2897270 | 5525210 | 14266325 | 3289309 | 2238370 | 110000 | 0 | 8655182 | 20840748 | 110000 | 0 | 20730748 | 16141563.21 | 110000 | 0 | 16031563.21 | 16141563.21 | 110000 | 0 | 16031563.21 | 77.4519 | 100 | #DIV/0! | 77.3323 | 100 | 100
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 60000 | 221000 | 495417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291112 | 1567502 | 0 | 0 | 1567502 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 16.0164 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.0164 | #DIV/0!
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 60000 | 221000 | 495417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291112 | 1567502 | 0 | 0 | 1567502 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 251057.04 | 0 | 0 | 251057.04 | 16.0164 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.0164 | #DIV/0!
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 2837270 | 5304210 | 13770908 | 3289309 | 2238370 | 110000 | 0 | 8364070 | 19273246 | 110000 | 0 | 19163246 | 15890506.17 | 110000 | 0 | 15780506.17 | 15890506.17 | 110000 | 0 | 15780506.17 | 82.4485 | 100 | #DIV/0! | 82.3478 | 100 | 100
11.2.1 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГС | 9400 | 14000 | 37400 | 14000 | 29100 | 0 | 0 | 23400 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 54.1353 | #DIV/0! | #DIV/0! | 54.1353 | #DIV/0!
|  | ДДА | 25210 | 0 | 173240 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 75630 | 251240 | 0 | 0 | 251240 | 113301.53 | 0 | 0 | 113301.53 | 113301.53 | 0 | 0 | 113301.53 | 45.0969 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.0969 | #DIV/0!
|  | ДЖКХ | 50216 | 91974 | 218264 | 67174 | 77736 | 0 | 0 | 142190 | 287100 | 0 | 0 | 287100 | 217904.24 | 0 | 0 | 217904.24 | 217904.24 | 0 | 0 | 217904.24 | 75.8984 | #DIV/0! | #DIV/0! | 75.8984 | #DIV/0!
|  | ДИиЗО | 18050 | 27075 | 73632 | 27075 | 47800 | 0 | 0 | 45125 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 90458.25 | 0 | 0 | 90458.25 | 90458.25 | 0 | 0 | 90458.25 | 75.3819 | #DIV/0! | #DIV/0! | 75.3819 | #DIV/0!
|  | ДОиМП | 1046700 | 4406000 | 9967720 | 2472000 | 1290000 | 0 | 0 | 5573320 | 14510757 | 0 | 0 | 14510757 | 11957861.7 | 0 | 0 | 11957861.7 | 11957861.7 | 0 | 0 | 11957861.7 | 82.4069 | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.4069 | #DIV/0!
|  | КК | 1458262 | 464463 | 2405324 | 453862 | 552262 | 0 | 0 | 1922725 | 2928849 | 0 | 0 | 2928849 | 2484205.56 | 0 | 0 | 2484205.56 | 2484205.56 | 0 | 0 | 2484205.56 | 84.8185 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84.8185 | #DIV/0!
|  | КФКиС | 229432 | 300698 | 785328 | 255198 | 213472 | 0 | 0 | 581680 | 998800 | 0 | 0 | 998800 | 880774.89 | 0 | 0 | 880774.89 | 880774.89 | 0 | 0 | 880774.89 | 88.1833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 88.1833 | #DIV/0!
11.2.2 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КК |  |  | 110000 |  |  | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 100

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год |  |  |  | Профинансировано на 01.07.2016 |  |  |  | Кассовый расход на 01.07.2016 |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 227627.214 | 185670.948 | 0 | 41956.266 | 25382.6733 | 0 | 0 | 25382.6733 | 67717.6213 | 41732.0442 | 0 | 25985.5771 | 29.7494 | 22.4763 |  | 61.9349 | 266.7868 |  |  | 102.3753
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 50371.973 | 24845.997 | 0 | 25525.976 | 17813.5014 | 0 | 0 | 17813.5014 | 17813.5014 | 0 | 0 | 17813.5014 | 35.3639 |  |  | 69.7858
1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 8640.953 | 0 | 0 | 8640.953 | 8416.558 | 0 | 0 | 8416.558 | 8416.558 | 0 | 0 | 8416.558 | 97.4031 |  |  | 97.4031
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 41731.02 | 24845.997 | 0 | 16885.023 | 9396.9434 | 0 | 0 | 9396.9434 | 9396.9434 | 0 | 0 | 9396.9434 | 22.5179 |  |  | 55.6525
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 75199.193 | 71120.1 | 0 | 4079.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 13553.546 | 12734.4 | 0 | 819.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 61645.647 | 58385.7 | 0 | 3259.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 48816.097 | 46793.4 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12607.3829 | 11904.4791 | 0 | 702.9038 | 25.8263 | 25.4405 |  | 34.7508 | 12607.3829 |  |  | 702.9038
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 48816.097 | 46793.4 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12607.3829 | 11904.4791 | 0 | 702.9038 | 25.8263 | 25.4405 |  | 34.7508 | 12607.3829 |  |  | 702.9038
4 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 51641 | 41312.5 | 0 | 10328.5 | 7469.1719 | 0 | 0 | 7469.1719 | 37296.737 | 29827.5651 | 0 | 7469.1719 | 72.2231 | 72.1999 |  | 72.3161
4.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 51641 | 41312.5 | 0 | 10328.5 | 7469.1719 | 0 | 0 | 7469.1719 | 37296.737 | 29827.5651 | 0 | 7469.1719 | 72.2231 | 72.1999 |  | 72.3161