Приложение

к постановлению

администрации города

от 26.12.2016 № 1144-п

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА                          открытого акционерного общества           «Юганскводоканал»

по развитию системы водоснабжения муниципального образования             город Нефтеюганск

на 2018-2020 гг.

Исполнитель:                                                               Согласовано постановлением

ОАО «Юганскводоканал»                                          администрации г. Нефтеюганска

№ _____ от ___________ 2016 г.

__________А.В. Огородников                                    Глава города Нефтеюганска

____________ С.Ю. Дегтярев

20 декабря 2016 г.                                                         «___» ____________ 2016 г.

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Паспорт | 2-4 стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цели, задачи и результаты реализации Программы | 5-6 стр. |
| 2. | Краткая характеристика деятельности ОАО «Юганскводоканал» | 6-7 стр. |
| 3. | Анализ себестоимости продукции | 7 стр. |
| 3.1. | Анализ формирования себестоимости | 8 стр. |
| 3.2. | Анализ структуры себестоимости | 11 стр. |
| 3.3. | Анализ производственной направленности расходов | 11 стр. |
| 4. | Производственная программа ОАО «Юганскводоканал» по водоснабжению | 12-13 стр. |
| 5. | Анализ существующих проблем системы водоснабжения | 14 стр. |
| 5.1. | Описание действующей системы водоснабжения | 14 стр. |
| 5.2. | Проблемы эксплуатации системы водоснабжения | 17 стр. |
| 6. | Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоснабжения обслуживаемой ОАО «Юганскводоканал» | 17-18 стр. |
| 7. | Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения – организационный план | 18-19 стр. |
| 8. | Финансовые потребности ОАО «Юганскводоканал», необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план | 19-21 стр. |
| 9. | Источники финансирования мероприятий Программы | 21-22 стр. |
| 10. | Расчет показателей эффективности программы | 23 стр. |
| 10.1. | Чистый доход | 23 стр. |
| 10.2. | Чистый дисконтированный доход | 24 стр. |
| 10.3. | Индекс доходности инвестиций | 24 стр. |
| 10.4. | Срок окупаемости (простой и дисконтированный) | 25 стр. |
| 11. | Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Программы | 27 стр. |
| 11.1. | Оценка экономической эффективности | 27-28 стр. |
| 11.2. | Оценка социальной эффективности | 29 стр. |
| 12. | Оценка рисков реализации программы | 30-31 стр. |
| 13. | Показатели мониторинга Программы | 31-32 стр. |
| 14. | Предложения о размерах тарифа на водоснабжение ОАО «Юганскводоканал» | 33-35 стр. |

# Паспорт

инвестиционной программы  открытого акционерного общества

«Юганскводоканал» по развитию системы  водоснабжения муниципального образования  город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 г., утвержденная решением Думы города Нефтеюганска от 27.05.2015 № 1050-V; Приказ Минрегионразвития № 100 от 10.10.2007 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по подготовке инвестиционных программ коммунального комплекса» Постановление администрации г. Нефтеюганска от 19.12.2016 г. № 1126-п «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ открытого акционерного общества «Юганскводоканал» |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана Программа | ОАО «Юганскводоканал» Юридический адрес: 7 мкр. строение 57, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628307 Контакты: Генеральный директор Огородников Андрей Викторович тел. (3463) 24-75-76 Главный инженер Настека Сергей Анатольевич тел. (3463) 24-25-27 Начальник ПТО Лихинин Евгений Алексеевич тел. (3463) 24-76-72 Начальник ПЭО Сутягина Анастасия Юрьевна тел. (3463) 24-28-57 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего Программу | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Юридический адрес: ул. Мира, д. 104, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628007 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовывающего Программу | Администрация города Нефтеюганска Юридический адрес: 2 мкр., д. 25, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628309 |
| Цели Программы | - повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению; - повышение эффективности работы системы водоснабжения города. |
| Задачи Программы | - обоснование и разработка мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту объектов централизованной системы водоснабжения; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения города; - определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий Программы; - обоснование тарифа в сфере холодного водоснабжения с учетом средств на инвестиционную программу |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 01.01.2018 – 31.12.2020 гг. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Проект реконструкции объекта «Наружные сети водопровода» инв.№ 70734; 2. Реконструкция объекта «Наружные сети водопровода» инв.№ 70734 |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования инвестиционной программы за период 2018-2020 годы – 17,60 млн. руб., в т.ч.: - стоимость мероприятий – 14,67 млн.руб., - налог на прибыль – 2,93 млн.руб. Источники финансирования: - за счет тарифа на холодное водоснабжение – 17,60 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: - Достижение безаварийного водоснабжения потребителей; - Достижение степени надежности технологического процесса подъем воды. 2. Социальные результаты: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск. 3. Экономические результаты: - Общий экономический эффект – 202,9 тыс.руб. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования город Нефтеюганск. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется открытым акционерным обществом «Юганскводоканал». Контроль исполнения Программы осуществляет администрация города Нефтеюганска в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# 1. Цели, задачи и результаты реализации Программы

Цели  Программы:

- повышение надёжности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению;

- повышение эффективности работы системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск.

Для реализации целей  Программы определены значения целевых показателей инвестиционной программы  (табл. № 1).

Таблица №1

Целевые индикаторы

инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал»

по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск

За счет реализации Программы планируется обеспечить достижение следующих целевых показателей:

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение показателя (2016 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надёжность: (бесперебойность, безаварийность) снабжения потребителей товарами и услугами. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Ед./км | 0,99 |
|  |  | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 73 |
|  |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 39,07 |
| 2 | Энергетическая эффективность объектов систем холодного водоснабжения. | Доля потерь воды при транспортировке | % | 10 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,64 |
| 4 | Эффективность деятельности организации коммунального комплекса. Повышение эффективности работы системы коммунальной инфраструктуры | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт.ч/м3 | 1,3 |
| 5 | Источники инвестирования | Всего инвестиций за период, в т.ч. | тыс.руб. | 17 602,24 |
|  |  | в составе тарифа на водоснабжение | тыс.руб. | 17 602,24 |

Задачи Программы:

- обоснование и разработка мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения города;

- определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- обоснование тарифа для потребителей на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологические результаты:

- Достижение безаварийного водоснабжения потребителей;

- Достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения.

2. Социальные результаты:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

3. Экономические результаты:

- Общий экономический эффект – 202,9 тыс.руб.

# 2. Краткая характеристика деятельности ОАО «Юганскводоканал»

# ОАО «Юганскводоканал» учреждено муниципальным образованием город Нефтеюганск в лице департамента имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Нефтеюганск путем реорганизации Общества  с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» в форме преобразования, на основании протокола  №  14 общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» от 04.08.2010, в соответствии с Федеральными законами «Об обществах с ограниченной ответственностью»,  «Об акционерных обществах».

ОАО «Юганскводоканал» является правопреемником общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» в соответствии с передаточным актом.

На момент учреждения ОАО «Юганскводоканал» единственным акционером общества является муниципальное образование город Нефтеюганск.

ОАО «Юганскводоканал» является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Решением Постановления администрации города от 27.06.2013 г. № 638-п «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и  водоотведения  на территории города Нефтеюганска» предприятие наделено статусом гарантирующей организации в сфере централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города.

Цель деятельности ОАО «Юганскводоканал»

ОАО «Юганскводоканал» создано в целях удовлетворения общественных потребностей в работах, продукции и услугах в сфере водоснабжения и водоотведения, развития региона местонахождения Общества, извлечения экономически обоснованной прибыли, реализации на этой основе социальных и экономических интересов участников ОАО «Юганскводоканал» и членов трудового коллектива.

Основными видами деятельности ОАО «Юганскводоканал» являются:

- распределение воды (ОКВЭД 41.00.2)

- удаление  и обработка сточных вод (ОКВЭД 90.00.1)

- организация перевозок грузов (ОКВЭД 63.40)

- производство  столярных и плотничных работ (ОКВЭД 45.42)

- производство штукатурных работ (ОКВЭД 45.41)

- устройство покрытий полов и облицовка стен (ОКВЭД 45.43)

- производство малярных и стекольных работ (ОКВЭД 45.44)

- другая деятельность, не запрещенная законодательством.

# 3. Анализ себестоимости продукции

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОАО «Юганскводоканал» за 2014 год, сметы расходов на 2015 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2016 год.

Фактические затраты на услуги по подаче воды за 2014 – 2016 годы представлены в натуральных и стоимостных показателях с учетом специфики производственной деятельности предприятия. Использован метод сравнительной оценки отдельных показателей, в частности: сравнения фактических данных с плановой калькуляцией, выявление отклонений.

Анализ формирования себестоимости произведен по статьям затрат на основании Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения № 1746-э от 27.12.2013 г.

### Анализ формирования себестоимости

При формировании плановых и фактических затрат на услуги по водоснабжению используется группировка затрат по статьям калькуляции.

В экономически обоснованный тариф на водоснабжение включены следующие статьи расходов:

- Текущие расходы:

  - Операционные расходы:

- Производственные расходы

- материалы;

- оплата труда основных производственных рабочих;

- отчисления на социальные нужды производственного персонала;

- Общехозяйственные расходы;

- Прочие производственные расходы;

- Ремонтные расходы;

- Административные расходы;

- Сбытовые расходы гарантирующих организаций

  - Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, других видов энергетических ресурсов

  - Неподконтрольные расходы:

- Расходы на арендную плату

- Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

- Амортизация

- Прибыль

Себестоимость ОАО «Юганскводоканал» по оказанию услуг по водоснабжению в 2016 году составит 261 552,73 тыс. руб. (темп роста                  2016/2015 году – 103%).

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Единица измерений | Факт 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. | Темп роста 2016/2015 гг., % | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 213 524,69 | 249 989,79 | 258 501,11 | 103,4 | 96,0 | 95,6 | 91,7 |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 149 377,65 | 185 100,33 | 188 085,79 | 101,6 | 67,1 | 70,8 | 66,7 |
| 1.1.1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 80 466,36 | 104 601,83 | 106 551,81 | 101,9 | 36,2 | 40,0 | 37,8 |
| 1.1.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 13 816,48 | 15 751,70 | 15 662,66 | 99,4 | 6,2 | 6,0 | 5,6 |
| 1.1.1.2 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 31 061,42 | 41 564,11 | 43 642,04 | 105,0 | 14,0 | 15,9 | 15,5 |
| 1.1.1.3 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 9 339,90 | 12 053,60 | 12 656,20 | 105,0 | 4,2 | 4,6 | 4,5 |
| 1.1.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 16 660,46 | 20 357,32 | 21 447,30 | 105,4 | 7,5 | 7,8 | 7,6 |
| 1.1.1.5 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 9 588,10 | 14 875,10 | 13 143,61 | 88,4 | 4,3 | 5,7 | 4,7 |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 23 029,63 | 26 358,62 | 26 981,87 | 102,4 | 10,4 | 10,1 | 9,6 |
| 1.1.2.1 | Текущий ремонт | тыс. руб. | 3 342,67 | 5 650,87 | 3 427,83 | 60,7 | 1,5 | 2,2 | 1,2 |
| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 19 686,96 | 20 707,75 | 23 554,04 | 113,7 | 8,8 | 7,9 | 8,4 |
| 1.1.3. | Административные расходы | тыс. руб. | 45 881,66 | 52 052,34 | 52 304,42 | 100,5 | 20,6 | 19,9 | 18,6 |
| 1.1.4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. |  | 2 087,54 | 2 247,69 | 107,7 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| 1.2 | Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды | тыс. руб. | 50 873,78 | 53 390,59 | 56 849,02 | 106,5 | 22,9 | 20,4 | 20,2 |
| 1.2.1 | Электроэнергия (мощность) | тыс. руб. | 42 843,68 | 44 784,03 | 47 741,02 | 106,6 | 19,3 | 17,1 | 16,9 |
| 1.2.2 | Теплоэнергия | тыс. руб. | 7 729,81 | 7 747,51 | 8 243,35 | 106,4 | 3,5 | 3,0 | 2,9 |
| 1.2.3 | Теплоноситель | тыс. руб. | 300,29 | 859,05 | 864,65 | 100,7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13 273,26 | 11 498,87 | 13 566,30 | 118,0 | 6,0 | 4,4 | 4,8 |
| 1.3.1 | Расходы на арендную плату | тыс. руб. | 9 687,58 | 9 351,01 | 9 636,33 | 103,1 | 4,4 | 3,6 | 3,4 |
| 1.3.2 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 3 585,68 | 2 147,86 | 3 929,97 | 183,0 | 1,6 | 0,8 | 1,4 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 3 846,61 | 2 913,25 | 3 051,62 | 104,7 | 1,7 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Себестоимость | тыс. руб. | 217 371,30 | 252 903,04 | 261 552,73 | 103,4 | 97,7 | 96,7 | 92,8 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 5 122,73 | 8 614,59 | 7 385,39 | 85,7 | 2,3 | 3,3 | 2,6 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. |  |  | 13 014,46 |  | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 6 | Итого НВВ | тыс. руб. | 222 494,03 | 261 517,63 | 281 952,58 | 107,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Объем водоснабжения | тыс. м3 | 7 649,00 | 8 302,81 | 8 302,98 | 100,0 |  |  |  |
| 8 | Тариф на водоснабжение | руб./м3 | 29,09 | 31,50 | 33,96 | 107,8 |  |  |  |

Необходимая валовая выручка ОАО «Юганскводоканал» на услуги по водоснабжению в 2016 году запланирована в размере 281 952,58 тыс. руб., что на 7,8% выше величины 2015 года.  При этом планируемый полезный отпуск воды останется на уровне 2015 года.

В течение 2015-2016 годов рост тарифа на водоснабжение составил 107,8%.

### Анализ структуры себестоимости

В структуре плановой себестоимости услуг водоснабжения ОАО «Юганскводоканал» в 2016 году (рис. 1) наибольший удельный вес занимают:

- административные расходы (18%);

- расходы на электроэнергию (17%);

- оплата труда произв.рабочих (15%);

- ремонтные расходы (10%).

Рисунок 1. Плановая структура себестоимости затрат на услуги водоснабжения           ОАО «Юганскводоканал» в 2016 году

По сравнению с 2014 годом в структуре себестоимости в 2016 году произошли следующие изменения:

- доля расходов на капитальный ремонт сократилась с 9% в 2014 г. до 8% в 2016 г;

- доля расходов на электроэнергию сократилась с 19% в 2014 г до 17% в 2016 г;

- доля общехозяйственных расходов сохранилась на уровне 8%

### Анализ производственной направленности расходов

При формировании себестоимости и прибыли, принимаемых при утверждении тарифа на водоснабжение ОАО «Юганскводоканал» руководствуется следующим:

1. Расчёт тарифа проводится на основании требований федеральных законов, Правительства ХМАО-Югры, органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

2. При формировании тарифа на водоснабжение используются фактические затраты по статьям себестоимости за предыдущий период регулирования с использованием метода индексации расходов, а также плановые данные предприятия на регулируемый период с документальным подтверждением.

3. Все затраты, включаемые в тариф, подтверждены документально (договоры, акты приема-сдачи, счета-фактуры и др.).

# 4. Производственная программа ОАО «Юганскводоканал» по водоснабжению

Анализ производственной программы ОАО «Юганскводоканал» произведен путем сравнения фактических данных за 2013-2015 годы, плановых данных на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы (табл. 3).

В 2015 году было поднято всего воды из всех источников водоснабжения  9009,13 тыс. м3. Общий объем поднятой воды в 2015 году по сравнению с фактом 2013 года сократился на 8%. В 2016 году запланирован подъем 9979,31 м3.

Расход воды на собственные нужды в 2015 году составил 8,8% от общего объема поднятой воды, потери и неучтенные расходы – 12,8%. В 2016 году запланировано снижение потерь до 9,25%.

Общий объем поданной воды в сеть в 2015 году составил 8 213,7 тыс. м3. Объем распределенной воды (полезный отпуск воды потребителям) составил 7 063,9 тыс. м3.

Основными потребителями услуг водоснабжения являются население и промышленные и коммерческие потребители г. Нефтеюганска – 97% от общего объема водопотребления (3 885,6 тыс. м3 и 2 968,2 тыс. м3 соответственно).

Для обоснования объемов оказываемых услуг по водоснабжению использовались следующие данные:

- расчёт расхода воды на собственные и технологические нужды;

- технические характеристики системы водоснабжения.

Ожидаемый объём полезного отпуска воды всем потребителям в 2016 году составит 8 303,18 тыс. м3, в 2020 году – 8 303,18 тыс. м3.

Количество поднятой воды в 2020 году составит 9 979,31 тыс.м3. Величина потерь воды на 2017 год составит 923 тыс. м3 (9,25% от количества  поднятой воды). Объём воды на собственные нужды на 2020 год составит 753,13 тыс. м3 (7,55% от количества  поднятой воды).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная программа ОАО «Юганскводоканал» по водоснабжению на 2018 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | Факт 2013 г. | Факт 2014 г. |  | Факт 2015 г. |  | План 2016 г. | План 2017 г. | План 2018 г. | План 2019 г. |  |  | План 2020 г. |  |  | Темп роста 2020/2019 гг, % |  |  |  |
| 1 | Объём воды, забранной из всех видов водоисточников | тыс. м3 | 9772,7 | 9538,5 |  | 9009,13 |  | 9979,31 | 9979,31 | 9979,31 | 9979,31 |  |  | 9979,31 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 2 | Объём воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 9190,1 | 8932,4 |  | 8213,7 |  | 9226,18 | 9226,18 | 9226,18 | 9226,18 |  |  | 9226,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 3 | Объём реализации воды | тыс. м3 | 7751,6 | 7649,1 |  | 7063,9 |  | 8303,18 | 8303,18 | 8303,18 | 8303,18 |  |  | 8303,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 3.1. | - население | тыс. м3 | 3797,3 | 3862,6 |  | 3885,6 |  | 4078,18 | 4078,18 | 4078,18 | 4078,18 |  |  | 4078,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 3.2. | - бюджетные организации | тыс. м3 | 270,3 | 289,5 |  | 210,1 |  | 208 | 208 | 208 | 208 |  |  | 208 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 3.3. | - прочие | тыс. м3 | 3684 | 3497 |  | 2968,2 |  | 4017 | 4017 | 4017 | 4017 |  |  | 4017 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 4 | Потребление на собственные нужды (промывка и т.д.) | тыс. м3 | 582,6 | 606,1 |  | 795,43 |  | 753,13 | 753,13 | 753,13 | 753,13 |  |  | 753,13 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 5 | то же в % к поднятой воде | % | 5,96% | 6,35% |  | 8,83% |  | 7,55% | 7,55% | 7,55% | 7,55% |  |  | 7,55% |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 6 | Потери | тыс. м3 | 1438,5 | 1283,3 |  | 1149,8 |  | 923 | 923 | 923 | 923 |  |  | 923 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | то же в % к поднятой воде | тыс. м3 | 14,72% | 13,45% |  | 12,76% |  | 9,25% | 9,25% | 9,25% | 9,25% |  |  | 9,25% |  |  | 100,00 |  |  |  |

# 5. Анализ существующих проблем системы водоснабжения

### Описание действующей системы водоснабжения

Система водоснабжения города Нефтеюганска представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три стадии:

1.  подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения;

2.  водоподготовка;

3. транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники водоснабжения.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 39,07%. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 1,17 аварии на 1 км сети. При высокой аварийности имеют место непроизводственные потери воды (12,76%) и перерывы в водоснабжении  потребителей.

Основные технологические показатели

      - Протяженность водопроводных сетей – 145,9 км, из них:

- муниципальных водопроводных сетей – 148 км, из них:

- переданных в аренду ОАО «Юганскводоканал» - 145,9 км

- Протяженность водоводов ОАО «Юганскводоканал» – 9,1 км

- Уличная водопроводная сеть – 74,7 км, из них:

- ОАО «Юганскводоканал» - 71,1 км

- Внутриквартальная и дворовая водопроводная сеть– 69,5 км, из них:

- ОАО «Юганскводоканал» - 65,7 км

- Артезианские скважины – 29 шт., из них:

- муниципальных, переданных в аренду ОАО «Юганскводоканал» - 26 шт.

- Водозаборные сооружения:

- Поверхностный водозабор ОАО «Юганскводоканал» Q = 21200 м3/сутки

- Подземный водозабор ОАО «Юганскводоканал» Q = 23800 м3/сутки

- Очистные сооружения:

- ВОС поверхностного водозабора Q = 21200 м3/сут.

- ВОС подземного водозабора Q = 21000 м3/сут. (не введены в эксплуатацию, ведется модернизация объекта)

Работа системы водоснабжения, обслуживаемая ОАО «Юганскводоканал»,

характеризуется следующими показателями:

- Качество

Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб:

по санитарно-химическим показателям:

2015 г. – 100%;

по микробиологическим показателям:

2015 г. – 0%

- Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 1,17 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности – 2%;

- уровень потерь – 12,76%;

- Эффективность

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии на 2015 году – 1,24 кВт·ч/м3.

Таблица № 4

Характеристика водопроводной сети муниципального образования

город Нефтеюганск

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2013 | Факт 2014 | Факт 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Одиночное протяжение водоводов | км | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 2 | В т.ч. нуждающихся в замене | км | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 3 | Протяжение водоводов, нуждающихся в замене, в процентах к общему протяжению | % | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 71,3 | 71,1 | 71,1 |
| 5 | В т.ч. нуждающейся в замене | км | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 6 | Протяжение уличных сетей, нуждающихся в замене, в процентах к общему протяжению | % | 37,7 | 37,8 | 37,8 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| 8 | В т.ч. нуждающейся в замене | км | 23,7 | 23,7 | 23,4 |
| 9 | Протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающейся в замене, в процентах к общему протяжению | % | 36,1 | 36,1 | 33,9 |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 146,1 | 145,9 | 145,9 |

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений», нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения города Нефтеюганска характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 1,17 ед./км  при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 2% при норме 4-5%.

### Проблемы эксплуатации системы водоснабжения

Основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск, обслуживаемой ОАО «Юганскводоканал» являются:

– старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 70%;

– рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

Требуется поэтапная реконструкция сетей водоснабжения имеющих большой  износ с использованием современных материалов.

Обоснование необходимости решения проблем эксплуатации

Выбор приоритетных проблем эксплуатации системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2020 года основан на первоочередных мероприятиях, выполнение которых необходимо для функционирования системы водоснабжения на уровне 2015-2016 годов.

Анализ технического состояния сетей показал, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности.

Вывод: необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей.

# 6. Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоснабжения, обслуживаемой ОАО «Юганскводоканал»

Для решения указанных проблем системы водоснабжения города Нефтеюганска, с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг водоснабжения, разработаны мероприятия по реконструкции системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск в составе Программы (табл. № 5).

Таблица № 5

Перечень мероприятий

инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал»

по развитию системы водоснабжения муниципального образования город

Нефтеюганск на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Описание работ | Технологическое обоснование | Срок ввода в эксплуатацию | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта «Реконструкция объекта «Наружные сети водопровода» Инв. № 70734 | Разработка проекта |  |  |  |
| 2 | "Наружные сети водопровода" Инв. № 70734 Реконструкция водопровода вдоль ул. Нефтяников, 14 мкр. | Реконструкция объекта "Наружные сети водопровода" | Достижение безаварийного водоснабжения потребителей | 2020 г. | Повышение эффективности работы системы водоснабжения города |

Реализация мероприятий позволит повысить надежность и эффективность работы системы водоснабжения.

# 7. Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения – организационный план

Разработанные мероприятия Программы сформированы в соответствии с существующими проблемами системы водоснабжения, обоснованием необходимости решения проблем эксплуатации.

Мероприятия Программы предусматривают:

- Разработку проекта реконструкции объекта "Наружные сети водопровода" Инв. № 70734

- Реконструкция водопровода вдоль ул. Нефтяников, 14 мкр. – 771 м.

Технологическое обоснование мероприятий Программы, объём выполняемых работ в натуральном измерителе, сроки выполнения представлены в табл. № 6.

В  результате реализации Программы  предполагается реконструкция 771 м водопроводной сети.

Таблица № 6

Организационный план реализации инвестиционной программы

ОАО «Юганскводоканал»

по развитию системы водоснабжения муниципального образования

город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ, всего | 2018 г. |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка проекта «Реконструкция объекта Наружные сети водопровода» Инв. № 70734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция объекта "Наружные сети водопровода" Инв. № 70734 | м | 771 |  |  |  |  | 578 | 193 | 2020 г. |

# 8. Финансовые потребности ОАО «Юганскводоканал», необходимые для реализации мероприятий  Программы – финансовый план

Финансовый план Программы составлен в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой (п. 7 настоящей Программы).

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы (с учётом налога на прибыль) составит 17,60 млн. руб. (табл. № 7), в том числе:

- 2018 г. –  1,6 млн. руб.;

- 2019 г. –  12 млн. руб.;

- 2020 г. –  4,0 млн. руб.

Отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на выполнение работ по         утвержденным мероприятиям, осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Таблица № 7

Финансовый план реализации инвестиционной программы

ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения

муниципального образования город Нефтеюганск на 2019-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | Всего |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка проекта «Реконструкция объекта «Наружные сети водопровода» Инв. № 70734 |  |  | 0,4 | 1,2 |  |  | 1,6 | В составе тарифа на холодное водоснабжение |
| 2 | Реконструкция объекта "Наружные сети водопровода" Инв. № 70734 |  |  |  |  | 12,0 | 4,0 | 16,0 | В составе тарифа на холодное водоснабжение |
|  | Итого по Программе |  |  | 0,4 | 1,2 | 12,0 | 4,0 | 17,6 |  |

# 9. Источники финансирования мероприятий Программы

При определении совокупных финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы, учитывался налог на прибыль в размере 20%.

Финансовые потребности, необходимые для реализации  Программы составят 17,60 млн. руб. (табл.№ 8).

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения;

- займы и кредиты;

- бюджетные средства;

прочие источники (включая средства частных инвесторов)

Таблица № 8

Финансовый план реализации инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование источников финансирования | Распределение по этапам реализации Программы, млн. руб. |  |  |  |  |  | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(3+4+5+6+7+8) |
| 1 | В составе тарифа на холодное водоснабжение, в т.ч.: |  |  | 0,4 | 1,2 | 12 | 4 | 17,6 |
| 1.1 | Стоимость мероприятий |  |  | 0,33 | 1,0 | 10 | 3,34 | 14,67 |
| 1.2 | Налог на прибыль (20%) |  |  | 0,07 | 0,2 | 2 | 0,66 | 2,93 |
|  | Итого по Программе |  |  | 0,4 | 1,2 | 12 | 4 | 17,6 |

# 10. Расчет показателей эффективности Программы

Эффективность  Программы  оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 г. № ВК 477, по следующим показателям:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- индекс доходности инвестиций;

- срок окупаемости (простой и дисконтированный).

Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:

- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;

- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;

- учет фактора времени путем дисконтирования поступлений и выплат, осуществляемых в различные моменты времени;

- учет влияния инфляции.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка РФ, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности программы – 11% годовых.

Далее приведен расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения.

## Чистый доход

Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по формуле:

,

где:

ЧД – чистый доход;

ДПt – денежный поток на каждом расчетном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.

Чистый приведенный доход инвестиционной программы                              ОАО «Юганскводоканал» за 3 года имеет отрицательное значение, что обусловлено малым сроком реализации программы и значительным объемом инвестиций. Положительное значение ЧД достигается в 2023 году и составляет 3,31 млн. руб. (табл. 9).

## Чистый дисконтированный доход

Для оценки коммерческой эффективности проекта используется поток реальных денег. Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход  - NPV) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени и определяется по формуле:









0

1

1

0

0



































T

t

T

t

Т

t

Т

Д

K

Д

ДПТ

ЧДД

где:

| ДПТ | – денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t; |
| --- | --- |
| Kt | – инвестиционные затраты, осуществляемые в период t; |
| T | – горизонт расчета; |
| at=1+Дt | – коэффициент дисконтирования; |

Чистый дисконтированный доход инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» к концу 2020 года имеет отрицательное значение, что обусловлено малым сроком реализации программы и значительным объемом инвестиций. Положительное значение ЧДД достигается в 2023 году и составляет 0,47 млн. руб. (табл. 9).

## Индекс доходности инвестиций

Индекс доходности инвестиций – критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков.

,

где:

ИДи – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объем инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен при условии ИД>1.

Индекс доходности инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» составит 0,57 в 2020 году. Значение индекса доходности инвестиций составит 1,03 – более 1,  достигается в 2023 году (табл. № 9).

## Срок окупаемости (простой и дисконтированный)

Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать «на себя»: срок окупаемости, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.

Число лет,	             Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости

СО  =   предшествующих году + -------------------------------------------------------------------------

окупаемости                 Приток наличности в течение года окупаемости

Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Если этого не произошло, значит срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.

При этом ОКК необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.

Период окупаемости инвестиций составляет 5 лет 2 месяца  (табл. 9).

Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 5лет, что превышает период реализации инвестиционной программы. В связи с тем, что мероприятия инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» имеют социальную направленность, которая в конечном итоге выражается в улучшении качества условий проживания и коммунального обслуживания населения города Нефтеюганска, реализация данного проекта необходима.

Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. № 9).

Таблица № 9

Расчёт показателей экономической эффективности инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Период реализации программы |  |  | всего 2018-2020 гг. | после реализации программы |  |  | Всего 2018-2023 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | конец 2018 г. | конец 2019 г. | конец 2020 г. |  | конец 2021 г. | конец 2022 г. | конец 2023 г. |  |
|  | Период реализации программы | лет | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Коэффициенты дисконтирования | ед. изм. | 1,110 | 1,232 | 1,368 |  | 1,518 | 1,685 | 1,870 |  |
| 2 | Валовый доход от реализации проекта | тыс. руб. | 3 168,80 | 3 320,52 | 3 346,73 | 9 836,05 | 3 514,07 | 3 689,77 | 3 874,26 | 20 914,16 |
| 3 | Инвестиционные затраты | тыс. руб. | 1 600,20 | 12 001,53 | 4 000,51 | 17 602,24 |  |  |  | 17 602,24 |
| 4 | Чистый доход от реализации проекта | тыс. руб. | 1 568,60 | -8 681,01 | -653,78 | -7 766,19 | 3 514,07 | 3 689,77 | 3 874,26 | 3 311,92 |
| 5 | Чистый доход нарастающим итогом | тыс. руб. | 1 568,60 | -7 112,41 | -7 766,19 | -7 766,19 | -4 252,12 | -562,34 | 3 311,92 | 3 311,92 |
| 6 | Валовый дисконтированный доход от реализации проекта ( валовый доход с учетом коэффициента дисконтирования) | тыс. руб. | 2 854,77 | 2 695,01 | 2 447,10 | 7 996,89 | 2 314,83 | 2 189,70 | 2 071,34 | 14 572,75 |
| 7 | Дисконтированные инвестиционные затраты | тыс. руб. | 1 441,62 | 9 740,71 | 2 925,14 | 14 107,47 | 0,00 |  |  | 14 107,47 |
| 8 | Чистый дисконтированный доход | тыс. руб. | 1 413,15 | -7 045,70 | -478,04 | -6 110,59 | 2 314,83 | 2 189,70 | 2 071,34 | 465,28 |
| 9 | Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом | тыс. руб. | 1 413,15 | -5 632,55 | -6 110,59 | -6 110,59 | -3 795,76 | -1 606,06 | 465,28 | 465,28 |
| 10 | Индекс доходности (стр. 6/стр.7*100) | % |  |  |  | 56,69 |  |  |  | 103,30 |
| 11 | Срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |
| 12 | Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |

# 11. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Программы

## Оценка эффективности мероприятий  Программы

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующего социально-экономического результата:

-повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

### 11.1 Оценка экономической эффективности

В результате реализации Программы планируется достичь экономической эффективности за счёт  основного мероприятия по капитальному ремонту водопровода.

При этом разработанные мероприятия по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск, обслуживаемой ОАО «Юганскводоканал», направлены большей частью на достижение социально- значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Технологические результаты от реализации мероприятий Программы ОАО «Юганскводоканал» за 2018-2020 гг.:

- сокращение потерь воды;

- достижение безаварийного водоснабжения потребителей;

- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения.

Оценка экономической эффективности по мероприятиям, предусмотренным  Программой, представлена в табл. № 10.

Таблица  № 10

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск  на 2018-2020 годы  (без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Ожидаемый эффект за период реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого 2019-2021 год |
| 1 | Реконструкция объекта "Наружные сети водопровода" Инв. № 70734 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение потерь воды | м3 | 0 | 3658,16 | 1219,38 | 4877,54 |
| 1.1.1. | Снижение затрат на подъем воды | руб. | 0 | 131840,1 | 44556,1 | 176396,2 |
| 1.2. | Снижение расхода электроэнергии | кВт.ч | 0 | 4755,6 | 1 585,20 | 6 340,80 |
| 1.2.1. | Снижение затрат на электроэнергию | руб. | 0 | 19 878,4 | 6 626,1 | 26 504,5 |
|  | Итого экономический эффект: | руб. | 0 | 151 718,5 | 51 182,2 | 202 900,7 |

### 11.2. Оценка социальной эффективности

Оценка социальной эффективности по мероприятиям, предусмотренным

Программой, представлена в табл. № 11.

Таблица №11

Оценка социальной эффективности результатов реализации

инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию

системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск

на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция объекта "Наружные сети водопровода" Инв. № 70734 | Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск. Увеличение степени надежности в системе водоснабжения города |

# 12. Оценка рисков реализации Программы

На реализацию Программы могут оказать влияние финансово-экономические риски.

Основным фактором, влияющим на реализацию  Программы, в настоящее время является сложившаяся экономическая ситуация. В условиях нестабильности мировой экономики, оказывающей негативное влияние на все сферы деятельности, возможно возникновение следующих рисков:

1. Производственно-технологические риски:

- невыполнение заявленных объемов работ, нарушение организационного плана;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недопоставка материалов и оборудования.

Причины: несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

2. Финансово-экономические риски:

- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуацией

Причины: Изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону увеличения.

- процентный риск

Меры по снижению рисков должны включать в себя:

- Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения условий договора.

- Привлечение к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ведения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и оборудования ОКК.

- Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их периодичности в процессе реализации программы.

- Обоснование численности инженерно-технических служб с распределением функций  по инженерно-технологическому контролю.

- Тщательная   разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации  проекта, а также по взаимодействию с привлеченными организациями.

- Мониторинг инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Корректировка инвестиционной программы

Согласно п. 33. раздела IV Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 Инвестиционная программа ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации в следующих случаях:

а) изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на условия реализации инвестиционной программы, ведущее к росту расходов на ее реализацию более чем на 10 процентов;

б) изменение объема бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование инвестиционной программы более чем на 10 процентов, в случае если таковые представлялись;

в) наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободной мощности;

г) отказ лица, подавшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке заявку на подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, от подключения, указанного в инвестиционной программе;

д) получение уведомления от территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, в случае, установленном законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении.

# Показатели мониторинга  Программы

Система показателей мониторинга Программы разработана в соответствии с системой целевых индикаторов реализации  Программы (табл. № 12).

Анализ и разработка целевых значений индикаторов мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы водоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий  Программы.

Таблица № 12

Индикаторы мониторинга инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | План 2016 г. | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  | Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,12 | 1,09 | 1,09 |
| 2 | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 73 | 72 | 72 | 71,96 | 71,93 | 71,93 |
| 3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 39,06 | 39,34 | 39,34 | 36,95 | 34,81 | 34,81 |
| 4 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч/м3 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,299 | 1,299 |
| 5 | Всего инвестиций за период, в т.ч.: | тыс.руб. |  |  | 1 600,2 | 12 001,53 | 4 000,51 | 17 602,24 |
|  | за счет тарифа на холодное водоснабжение | тыс.руб. |  |  | 1 600,2 | 12 001,53 | 4 000,51 | 17 602,24 |

# 14. Предложения о размерах тарифа на водоснабжение ОАО «Юганскводоканал»

На 2017 год для потребителей города Нефтеюганска установлены тарифы на холодное водоснабжение в следующих размерах:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 34,66 руб/м3 (без НДС)

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 36,04 руб./м3 (без НДС)

Таблица № 13

Расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование | ед. изм. | 2017 год | Период реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Действующий тариф на водоснабжение | руб. м/3 | 36,04 |  |  |  |
| 2 | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции (без НДС)*. | Руб/м3 |  | 36,54 | 38,00 | 39,52 |
| 3 | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет средств потребителей, всего. | млн. руб |  | 1,6 | 12,0 | 4,0 |
| 4 | Объем полезного отпуска воды потребителям | млн.м3 | 8,303 | 8,303 | 8,303 | 8,303 |
| 5 | Ожидаемый тариф с учетом суммы средств инвестиционной программы на холодное водоснабжение. | руб/м3 | 36,04 | 36,73 | 39,45 | 40,00 |
| 6 | Индекс роста ожидаемого тарифа к уровню: |  |  |  |  |  |
|  | 2016 г. | % |  | 105,97 | 113,82 | 115,41 |
|  | предыдущего года | % |  | 101,91 | 107,41 | 101,39 |

*Расчет ожидаемого тарифа на водоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:

ЭОТв = ЭОТв-1 * Iдефлятор, где:

ЭОТв – ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период, руб./м3;

ЭОТв-1 – тариф на водоснабжение в предыдущем периоде, руб./м3;

Iдефлятор – индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.