Приложение

к постановлению

администрации города

от 26.12.2016 № 1145-п

ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

открытого акционерного общества           «Юганскводоканал»

по развитию системы водоотведения

муниципального образования

город Нефтеюганск

на 2018-2020 гг.

Исполнитель:                                                               Согласовано постановлением

ОАО «Юганскводоканал»                                          администрации г. Нефтеюганска

№ _____ от ___________ 2016 г.

__________А.В. Огородников                                    Глава города Нефтеюганска

____________ С.Ю. Дегтярев

20 декабря 2016 г.                                                         «___» ____________ 2016 г.

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Паспорт | 2-4 стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цели, задачи и результаты реализации программы | 5-6 стр. |
| 2. | Краткая характеристика деятельности ОАО «Юганскводоканал» | 6-7 стр. |
| 3. | Анализ себестоимости продукции | 7 стр. |
| 3.1. | Анализ формирования себестоимости | 8 стр. |
| 3.2. | Анализ структуры себестоимости | 10 стр. |
| 3.2.1 | Анализ производственной направленности расходов | 10 стр. |
| 4. | Производственная программа по водоотведению | 12 стр. |
| 5. | Анализ существующих проблем водоотведения | 13 стр. |
| 5.1. | Описание действующей системы водоотведения | 13-14 стр. |
| 5.2. | Проблемы эксплуатации системы водоотведения | 15 стр. |
| 6. | Перечень и описание мероприятий по развитию систем водоотведения, обслуживаемой ОАО «Юганскводоканал» | 16 стр. |
| 7. | Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоотведения – организационный план | 17-18 стр. |
| 8. | Финансовые потребности ОАО «Юганскводоканал», необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план | 19-20 стр. |
| 9. | Источник финансирования мероприятий Программы | 21-22 стр. |
| 10. | Расчет показателей эффективности Программы | 23 стр. |
| 10.1. | Чистый доход | 23стр. |
| 10.2. | Чистый дисконтированный доход | 23стр. |
| 10.3. | Индекс доходности инвестиций | 24-25 стр. |
| 10.4. | Срок окупаемости (простой и дисконтированный) | 25 стр. |
| 11. | Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Программы | 28 стр. |
| 11.1. | Оценка экономической эффективности | 28 стр. |
| 11.2. | Оценка социальной эффективности | 30 стр. |
| 12. | Оценка рисков реализации Программы | 31 стр. |
| 13. | Показатели мониторинга Программы | 32 стр. |
| 14. | Предложения о размерах тарифа на услуги водоотведения | 33-34 стр. |

Паспорт

инвестиционной программы  открытого акционерного общества

«Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения

муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Юганскводоканал» (далее – ОАО «Юганскводоканал») по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 г., утвержденная решением Думы города Нефтеюганска от 27.05.2015 № 1050-V; Приказ Минрегионразвития № 100 от 10.10.2007 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по подготовке инвестиционных программ коммунального комплекса» Постановление администрации г. Нефтеюганска от 19.12.2016 г. № 1126-п «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ открытого акционерного общества «Юганскводоканал» |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана Программа | ОАО «Юганскводоканал» Юридический адрес: 7 мкр. строение 57, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628307 Контакты: Генеральный директор Огородников Андрей Викторович тел. (3463) 24-75-76 Главный инженер Настека Сергей Анатольевич тел. (3463) 24-25-27 Начальник ПТО Лихинин Евгений Алексеевич тел. (3463) 24-76-72 Начальник ПЭО Сутягина Анастасия Юрьевна тел. (3463) 24-28-57 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего Программу | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Юридический адрес: ул. Мира, д. 104, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628007 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовывающего Программу | Администрация города Нефтеюганска Юридический адрес: 2 мкр., д. 25, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628309 |
| Цели Программы | - повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению; - повышение эффективности работы системы водоотведения города. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация системы водоотведения города; - обоснование и разработка мероприятий по реконструкции системы водоотведения города; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоотведения города; - определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 01.01.2018 – 31.12.2020 |
| Основные мероприятия Программы | - Проектные (изыскательские) работы по объекту «Реконструкция канализационного коллектора №2А», вдоль ул. Нефтяников от ул. Ленина до КНС-1А, г. Нефтеюганск (корректировка проекта) - Инженерно-геодезические изыскания по объекту «Реконструкция канализационного коллектора №2А», вдоль ул. Нефтяников от ул. Ленина до КНС-1А, г. Нефтеюганск - «Реконструкция канализационного коллектора №2А», вдоль ул. Нефтяников от ул. Ленина до КНС-1А, г. Нефтеюганск |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы за период 2018-2020 гг. – 56,6 млн. руб., в т.ч.: - стоимость мероприятий – 47,17 млн. руб. - налог на прибыль (20%) – 9,43 млн. руб. Источники финансирования: - за счет тарифа на водоотведение – 56,6 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Технологические результаты: - снижение аварийности системы водоотведения; - увеличение срока службы канализационных коллекторов; - достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения. - Социальные результаты: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоотведения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск. - Экономические результаты: - Общий экономический эффект – 409,08 тыс.руб. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования город Нефтеюганск. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ОАО «Юганскводоканал». Контроль исполнения Программы осуществляет администрация города Нефтеюганска в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Разработчик программы | ОАО «Юганскводоканал» |

1.Цели, задачи и результаты реализации программы

Цели инвестиционной программы:

	повышение надёжности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

	повышение эффективности работы системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск.

В процессе реализации Программы планируется достижение  значений целевых показателей, приведенных в таблице № 1.

Таблица №1

Целевые показатели

инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал»

по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя (2016 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 13,5 |
|  |  | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 81 |
|  |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 50,34 |
| 2 | Энергетическая эффективность объектов систем водоотведения | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,42 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,78 |
| 4 | Эффективность деятельности. Повышение эффективности работы системы коммунальной инфраструктуры | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт*ч/м3 | 0,58 |
| 5 | Источники инвестирования | Всего инвестиций за период, в т.ч.: В составе тарифа на водоотведение | тыс.руб. | 56 600,26 56 600,26 |

Задачи Программы:

- инженерно-техническая  оптимизация  системы  водоотведения  города;

- обоснование   и   разработка   мероприятий  по  реконструкции   системы

водоотведения города;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной

инфраструктуры в части  водоотведения города;

- определение  необходимой  финансовой  потребности  на  реализацию

мероприятий Программы;

- обоснование тарифа по водоотведению с учетом суммы и средств на инвестиционную программу

Ожидаемые результаты реализации  Программы

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

1.  Технологических:

- снижение аварийности системы водоотведения;

- увеличение срока службы канализационных коллекторов;

- достижение   технологических	показателей   по	развитию  системы водоотведения.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоотведения)  потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

- Экономических:

Общий экономический эффект – 409,08 тыс. руб. за счет экономии затрат на аварийно-ремонтное обслуживание сетей водоотведения.

2. Краткая характеристика деятельности ОАО «Юганскводоканал»

ОАО «Юганскводоканал»  учреждено муниципальным образованием город Нефтеюганск в лице департамента имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Нефтеюганск путем реорганизации  Общества  с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» в форме преобразования, на основании протокола № 14 общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» от 04.08.2010, в соответствии с Федеральными законами «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных обществах».

ОАО «Юганскводоканал» является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Юганскводоканал» в соответствии с передаточным актом.

На момент учреждения ОАО «Юганскводоканал» единственным акционером общества является муниципальное образование город Нефтеюганск.

ОАО «Юганскводоканал» является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Цель деятельности ОАО «Юганскводоканал»

ОАО «Юганскводоканал» создано в целях  удовлетворения общественных потребностей   в   работах,   продукции   и   услугах   в   сфере   водоснабжения и водоотведения,  развития  региона  местонахождения  ОАО  «Юганскводоканал», извлечения  экономически  обоснованной  прибыли,  реализации  на  этой  основе социальных и экономических интересов  участников  ОАО «Юганскводоканал» и членов трудового коллектива.

Основными  видами  деятельности ОАО «Юганскводоканал» являются:

- распределение воды

- удаление  и обработка сточных вод

- организация перевозок грузов

- производство  столярных и плотнических работ

- производство штукатурных работ

- устройство покрытий полов и облицовка стен

- производство малярных и стекольных работ

- другая деятельность, не запрещенная законодательством.

3.Анализ себестоимости продукции

В своей производственной деятельности ОАО «Юганскводоканал»  в части водоотведения осуществляет сбор и  очистку   сточных   вод, содержание и эксплуатацию находящихся в его ведении инженерных сетей и канализационных насосных установок (КНС).

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОАО «Юганскводоканал»  за  2014  год,  сметы  расходов  на  2015  год,  а  также плановый расчёт затрат на водоотведение на 2016 год.

Анализ формирования себестоимости произведен по статьям затрат на основании Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения № 1746-э от 27.12.2013 г.

3.1.Анализ формирования себестоимости

При   формировании	плановых   и  фактических затрат   на услуги по водоотведению  ОАО  «Юганскводоканал»  использует  группировку  затрат  по статьям калькуляции.

В экономически	обоснованный тариф на водоотведение включены следующие статьи расходов (табл.№ 2):

- Текущие расходы:

  - Операционные расходы:

- Производственные расходы

- материалы;

- оплата труда основных производственных рабочих;

- отчисления на социальные нужды производственного персонала;

- Общехозяйственные расходы;

- Прочие производственные расходы;

- Ремонтные расходы;

- Административные расходы;

- Сбытовые расходы гарантирующих организаций

  - Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, других видов энергетических ресурсов

  - Неподконтрольные расходы:

- Расходы на арендную плату

- Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

- Амортизация

- Прибыль

Таблица №2

Калькуляция расходов ОАО  «Юганскводоканал» на услуги

по водоотведению, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Факт 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. | Темп роста 2016/ 2015 гг., % | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 177 030,02 | 197 459,34 | 212 282,73 | 107,5 | 103,1 | 91,9 | 92,6 |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 150 068,44 | 168 614,62 | 183 184,87 | 108,6 | 87,4 | 78,5 | 79,9 |
| 1.1.1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 85 304,05 | 93 828,00 | 103 896,95 | 110,7 | 49,7 | 43,7 | 45,3 |
| 1.1.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 12 507,90 | 12 872,53 | 13 102,03 | 101,8 | 7,3 | 6,0 | 5,7 |
| 1.1.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 50 504,07 | 54 920,81 | 62 951,88 | 114,6 | 29,4 | 25,6 | 27,5 |
| 1.1.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 12 862,43 | 14 216,36 | 15 268,37 | 107,4 | 7,5 | 6,6 | 6,7 |
| 1.1.1.5 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 9 429,65 | 11 818,30 | 12 574,67 | 106,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 16 907,11 | 18 301,27 | 21 314,31 | 116,5 | 9,8 | 8,5 | 9,3 |
| 1.1.3. | Административные расходы | тыс. руб. | 47 857,28 | 53 641,30 | 55 236,41 | 103,0 | 27,9 | 25,0 | 24,1 |
| 1.1.4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. |  | 2 844,05 | 2 737,20 | 96,2 | 0,0 | 1,3 | 1,2 |
| 1.2 | Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов | тыс. руб. | 16 080,96 | 17 740,22 | 18 348,25 | 103,4 | 9,4 | 8,3 | 8,0 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 15 184,35 | 16 310,92 | 17 224,02 | 105,6 | 8,8 | 7,6 | 7,5 |
| 1.2.2 | Теплоэнергия | тыс. руб. | 833,77 | 1 154,24 | 996,94 | 86,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 1.2.3 | Теплоноситель | тыс. руб. | 62,84 | 275,06 | 127,29 | 46,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 10 880,62 | 11 104,50 | 10 749,61 | 96,8 | 6,3 | 5,2 | 4,7 |
| 1.3.2 | Расходы на арендную плату | тыс. руб. | 9 871,61 | 9 843,96 | 9 788,62 | 99,4 | 5,8 | 4,6 | 4,3 |
| 1.3.3. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1 009,01 | 1 260,54 | 960,99 | 76,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 291,40 | 291,40 | 291,40 | 100,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Себестоимость | тыс. руб. | 177 321,42 | 197 750,74 | 212 574,13 | 107,5 | 103,3 | 92,0 | 92,7 |
| 4 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | -5 661,89 | 17 124,31 | 6 892,69 | 40,3 | -3,3 | 8,0 | 3,0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. |  |  | 9 789,28 |  | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
| 6 | Итого НВВ | тыс. руб. | 171 659,53 | 214 875,05 | 229 256,10 | 106,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 6 647,00 | 7 685,27 | 7 608,13 | 99,0 |  |  |  |
| 8 | Тариф на водоотведение | руб./м3 | 25,83 | 27,96 | 30,13 | 107,8 |  |  |  |

Производственные расходы  ОАО «Юганскводоканал» по оказанию услуг по   водоотведению   в   2016   году составят   103 896,95   тыс.   руб.   (темп   роста 2016/2015 гг.  –  111%).  Рост  расходов  наблюдается  по  следующим  основным статьям себестоимости (табл. № 2):

- материалы –на 102%;

- оплата труда и отчисления на социальные нужды – на 115%;

- общехозяйственные расходы – на 107%;

- прочие расходы – на 106%.

Необходимая  валовая  выручка  ОАО  «Юганскводоканал»  на  услуги  по водоотведению в 2016 году  запланирована в размере 229 256,1  тыс. руб., что на 7% выше величины 2015 года.

В течение 2014 -2016 годов рост тарифа на водоотведение составил 117 %.

3.2 Анализ структуры себестоимости

В структуре  плановой	себестоимости  на	 услуги  водоотведения ОАО «Юганскводоканал»  в 2016 году (рис.1) наибольший	удельный	вес занимают:

- административные расходы (24%);

- расходы на оплату труда (27%);

- прочие расходы (14%);

Рисунок 1. Плановая структура себестоимости затрат на услуги водоотведения

ОАО «Юганскводоканал» на 2016 год

3.2.1 Анализ производственной направленности расходов

При формировании себестоимости и прибыли, принимаемых при утверждении тарифа на водоотведение ОАО «Юганскводоканал» руководствуется следующим:

1. Расчет  тарифа  проводится на основании требований федеральных законов,  Правительства  ХМАО – Югры,  органов  местного самоуправления города Нефтеюганска.

2. При формировании тарифа на водоотведение используются фактические затраты по статьям себестоимости	 за	предыдущий период регулирования с использованием метода индексации расходов,	 а также плановые данные предприятия  на  регулируемый  период  с  документальным подтверждением.

3. Все  затраты,  включаемые  в тариф,  подтверждены  документально (договоры, акты приема-сдачи, счета-фактуры и др.).

4.  Производственная программа по  водоотведению

Анализ производственной программы ОАО «Юганскводоканал» произведен путем сравнения фактических данных за  2015 г. и планом  на 2016 - 2017годы  (табл. № 3).

В  2015  г.  было  пропущено  сточных  вод  всего  8 170,41  тыс.  м3.

Плановый  объем 2016 года превышает  на  14%  общий объем  принятых  сточных  вод  в  2015  г.

Хозяйственные   нужды  в 2015  году   составили   5%   от   общего   объёма сточных  вод  и  к  2016 году планируется их снизить до 4% .

Пропущено через собственные очистные  сооружения в 2015 году 4 380 тыс. м³.

Недостаточно очищенные сброшенные воды 3 790,42 тыс. м³.

Основным	 потребителем  услуг водоотведения в 2015 году является население  г. Нефтеюганска 75% от общего объема пропущенных сточных вод (5086,14 тыс.м³).

Ожидаемый  объём  сточных  вод  в  2017  г. составит  9276,6  тыс.м³   и  в течение  2018-2020  гг.  планируется снижение  объёмов  сточных  вод  в связи  с массовой  установкой  приборов  учёта.

Таблица № 3

Производственная программа ОАО  «Юганскводоканал» по водоотведению на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | Факт 2015 г. | План 2016 г. | План 2017 г. | План 2018 г. | План 2019 г. | План 2020 г. | Темп роста 2020/2019 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пропущено сточных вод, всего | м 3 | 8170415 | 9276600 | 9276600 | 9276600 | 9276600 | 9276600 | 100 |
| 1.1 | Хозяйственные нужды предприятия | м 3 | 414840 | 414840 | 414840 | 414840 | 414840 | 414840 | 100 |
| 1.2 | По категориям потребителей | м 3 | 6742735 | 7587360 | 7587360 | 7587360 | 7587360 | 7587360 | 100 |
| 1.2.1 | Финансируемые из бюджетов всех уровней |  | 219600 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 100 |
| 1.2.2 | Население | м 3 | 5086135 | 6038360 | 6038360 | 6038360 | 6038360 | 6038360 | 100 |
| 1.2.3 | Прочие | м 3 | 1437000 | 1347000 | 1347000 | 1347000 | 1347000 | 1347000 | 100 |
| 1.3 | Неорганизованный приток | м 3 | 1012840 | 1274400 | 1274400 | 1274400 | 1274400 | 1274400 | 100 |
| 1.4 | Вывоз ЖБО | м 3 | 6244 | 6752 | 6752 | 6752 | 6752 | 6752 | 100 |
| 2 | Пропущено через собственные очистные сооружения | м 3 | 4380000 | 4380000 | 9344120 | 9344120 | 9344120 | 9344120 | 100 |
| 3 | Недостаточно очищенные сброшенные воды | м 3 | 3790415 | 4896600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

5.Анализ существующих проблем системы  водоотведения

5.1 Описание  действующей системы водоотведения

Водоотведение города   Нефтеюганска   представляет собой  сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, разделённых 	на два технологических этапа:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Основные технологические показатели  системы водоотведения :

- Протяженность канализационных сетей –  132,3 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы  – 6,8 км

- уличная канализационная сеть – 54,6 км

- внутриквартальная и внутридворовая сеть  – 70,9 км

- Канализационные насосные станции  – 12 шт.

- КОС – 12 производительностью – 12000 м3/сут.

- КОС – 50 (1 этап строительства) производительностью – 25000 м3/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Работа системы водоотведения, обслуживаемой  ОАО «Юганскводоканал», по   итогам   2015   г.   характеризуется   следующими показателями:

- аварийность системы водоотведения на 1 км сетей в год – 13,5 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей,  в % от общей протяженности –  0,5%;

- экологичность –  сброс порядка 50% недостаточно очищенных сточных вод;

- ресурсная эффективность, удельный расход  электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод – 0,54 кВт·ч/м3.

Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг водоотведения определяется условиями решения о предоставлении водного объекта в пользование от 12.05.2015 № 964, выданного Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса.

Показателями,  характеризующими параметры  качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются (табл. №4):

- отсутствие протечек и запаха;

- соответствие качества очищенных сточных вод нормативам допустимых сбросов (НДС)– 89%;

- доля стоков, подвергающихся очистке  – 100%.

Таблица № 4

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый – не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение НДС в сточных водах, превышение предельно допустимой концентрации в природных водоемах |

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для  целей  комплексного развития систем водоотведения главным интегральным

критерием эффективности  выступает  надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 13,5 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей  – 0,5 %.

С   учетом   данных   показателей   сформированы   мероприятия    Программы:

- реконструкция канализационного коллектора

Экологичность

От  ОАО  «Юганскводоканал»  в  поверхностные  водоёмы поступает около  7,68  тыс. тонн загрязняющих веществ. Сброс осуществляется по двум выпускам:

1 выпуск - сточные  воды с КОС -12 тыс.м³/сут. в  протоку «Лог» с дальнейшим   поступлением   в   протоку «Юганская Обь» на основании разрешения   № 25/16 от 16.08.2016 г. сроком действия до 15.08.2017 г.

Энергоэффективность

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счёт сокращения  расхода  электроэнергии  на  транспортировку,  очистку  и  выпуск сточных  вод  путем  снижения  удельного  расхода  и  возможной  оптимизации работы   насосных   агрегатов,   сокращения   капитальных   затрат на  развитие системы  в  случае  присоединения  новых  потребителей,  поскольку  создается техническая возможность в присоединении без  дополнительных капиталовложений  в  магистральные  коллекторы  и  внутриквартальные  сети; сокращения  объема  водопотребления  на  собственные  нужды  при  внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая  эффективность  мероприятий  определяется  увеличением пропускной  способности  трубопроводов  сетей  водоотведения  при  увеличении нагрузки при новом строительстве.

Основные  мероприятия по повышению энергоэффективности  системы

водоотведения:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированой системы управления

технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

- сокращение  удельного энергопотребления на подъем и  транспортировку и

очистку сточных  вод  путем  замены  существующих  насосных  агрегатов  на более энергоэффективные;

- установка частотных  преобразователей на перекачивающее оборудование;

- реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений.

Ресурсная эффективность:

- удельный расход электроэнергии:

2015 г. – 0,54 кВт·ч/м3.

5.2 Проблемы эксплуатации системы  водоотведения

Основные проблемы эксплуатации системы  водоотведения:

- рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных

и стальных труб, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии.

По коллектору № 2А осуществляется канализование стоков с жилых домов и общественных зданий 3, 4, 5, 6 микрорайонов, частично 8, 9 мкр. При этом на ближайшую перспективу начиная с 2015 года предусмотрен снос двухэтажного жилого фонда в 4 и 5 микрорайонах с последующим строительством многоэтажных (15-17 этажей) многофункциональных домов, что существенно увеличит объемы стоков от данных микрорайонов.

Анализ существующей системы  водоотведения и дальнейших перспектив развития города Нефтеюганска показывает, что необходима  модернизация  системы   водоотведения,  включающая   в  себя  реконструкцию  канализационных коллекторов.

Вывод:   В ближайшее время необходимо выполнить реконструкцию коллектора № 2А с применением метода «чулка» из полимерных материалов, что позволит без увеличения диаметра трубопровода увеличить пропускную способность данного коллектора.

6. Перечень и описание мероприятий по развитию систем  водоотведения, обслуживаемых ОАО «Юганскводоканал»

Для	решения     указанных проблем 	системы    водоотведения	   города Нефтеюганска,  с  целью  обеспечения  доступности  и  бесперебойности  услуг водоотведения,   разработаны   мероприятия   по   реконструкции   и   развитию системы  водоотведения  муниципального  образования  город  Нефтеюганск  в составе Программы  (табл. № 5).

Таблица №5

Перечень мероприятий  инвестиционной программы

ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Описание работ | Технологическое обоснование | Срок ввода в эксплуатацию | Выполнение целевых показателей 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция канализационного коллектора №2А (вдоль ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) (корректировка) | ПИР |  |  |  |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту «Реконструкция канализационного коллектора №2А» | ПИР |  |  |  |
| 3 | «Реконструкция канализационного коллектора №2А, вдоль ул.Нефтяников от ул. Ленина до КНС-1А, г.Нефтеюганск», Инв. № 3164 Д=500мм | Реконструкция коллектора | Увеличение степени надежности в системе водоотведения города | 2019 год | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры – 12,52 ед/км Износ систем коммунальной инфраструктуры – 79,93% Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 42,86 % |

Реализация  мероприятий  позволит  повысить  надежность  и  эффективность  системы  водоотведения  муниципального образования город Нефтеюганск.

7. Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоотведения – организационный  план

Разработанные	  мероприятия	 Программы   сформированы	 в соответствии с существующими проблемами	системы водоотведения, обоснованием необходимости их решения.

Организационный  план Программы  представлен  в табл.№ 	6. В результате  реализации  Программы предполагается реконструкция 878,6 м канализационных коллекторов.

Организационный план реализации инвестиционной программы

ОАО «Юганскводоканал»  по развитию системы водоотведения

муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

Таблица №6

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ, всего | 2018 г. |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция канализационного коллектора №2А (вдоль ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) (корректировка проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту «Реконструкция канализационного коллектора №2А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Реконструкция канализационного коллектора №2А, вдоль ул.Нефтяников от ул. Ленина до КНС-1А, г.Нефтеюганск», инв. № 3164 | м | 878,6 |  |  |  | 439,3 | 439,3 |  | 2019 год |
|  | Итого по Программе | м | 878,6 |  |  |  | 439,3 | 439,3 |  |  |

8.Финансовые потребности ОАО «Юганскводоканал», необходимые для  реализации мероприятий инвестиционной программы–финансовый план

Финансовый план  Программы  составлен в соответствии  с  разработанным организационным  планом по реализации мероприятий, предусмотренных Программой  (п. 7 Программы).

Общий объём затрат на реализацию мероприятий Программы за 2018-2020 гг. составит  56,6 млн. руб., в т.ч. по годам:

- 2018 г. – 28,7 млн. руб.;

- 2019 г. – 27,9 млн. руб.;

Финансовый план реализации  Программы  представлен в табл.№ 7.

Финансовый план реализации инвестиционной программы

ОАО «Юганскводоканал»  по развитию системы водоотведения

муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

Таблица №7

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | Всего |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция канализационного коллектора №2А (вдоль ул.Нефтяников от ул.Ленина до КНС-1А) (корректировка проекта) | 0,51 |  |  |  |  |  | 0,51 | В составе тарифа на водоотведение |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту «Реконструкция канализационного коллектора №2А» |  | 0,28 |  |  |  |  | 0,28 | В составе тарифа на водоотведение |
| 3 | «Реконструкция канализационного коллектора №2А, вдоль ул.Нефтяников от ул. Ленина до КНС-1А, г.Нефтеюганск», инв. № 3164 |  |  |  | 27,91 | 27,90 |  | 55,81 | В составе тарифа на водоотведение |
|  | Итого по Программе | 0,51 | 0,28 | 0,00 | 27,91 | 27,90 |  | 56,60 |  |

9. Источники финансирования  мероприятий  Программы

При определении совокупных финансовых потребностей, необходимых для реализации  Программы учитывался налог на прибыль в размере 20%.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы составят  56,6  млн.  руб. с учетом налога на прибыль (табл. № 8).

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения;

- займы и кредиты;

- бюджетные средства;

- прочие источники (включая средства частных инвесторов)

Финансирование реализации Программы осуществляется:

За счет тарифа на водоотведение.

Финансовый план реализации инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал»

на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование источников финансирования | Распределение по этапам реализации Программы, млн.руб. |  |  |  |  |  |  | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
|  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | За счет тарифа на водоотведение, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость мероприятий | 23,92 | 0,43 | 0,23 |  | 23,26 | 23,25 |  | 47,17 |
| 2 | Налог на прибыль (20%) | 4,78 | 0,08 | 0,05 |  | 4,65 | 4,65 |  | 9,43 |
|  | Итого по Программе | 28,7 | 0,51 | 0,28 |  | 27,91 | 27,9 |  | 56,6 |

# 10. Расчёт показателей эффективности Программы

Эффективность  Программы  оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от   21.06.1999 г. № ВК 477, по следующим показателям:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- индекс доходности инвестиций;

- срок окупаемости (простой и дисконтированный).

Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:

- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;

- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;

- учёт фактора времени путем дисконтирования поступлений и выплат, осуществляемых в различные моменты времени;

- учёт влияния инфляции.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка РФ, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности программы – 11% годовых.

Далее приведен расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения.

л

## Чистый доход

Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по формуле:

,

где:

ЧД – чистый доход;

ДПt – денежный поток на каждом расчетном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.

Положительное значение ЧД достигается в 2022 году и составляет 7,49 млн. руб.

(табл.№ 9).

## Чистый дисконтированный доход

Для оценки коммерческой эффективности проекта используется поток реальных денег. Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход  - NPV) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени и определяется по формуле:









0

1

1

0

0



































T

t

T

t

Т

t

Т

Д

K

Д

ДПТ

ЧДД

где:

| ДПТ | – денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t; |
| --- | --- |
| K t | – инвестиционные затраты, осуществляемые в период t; |
| T | – горизонт расчета; |
| at=1+Дt | – коэффициент дисконтирования; |

Положительное значение ЧДД достигается в 2023 году и составляет 6,42 млн. руб. (табл.№ 9).

## Индекс доходности инвестиций

Индекс доходности инвестиций – критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков.

,

где:

ИДи – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объём инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен при условии ИД>1.

Индекс доходности инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» составит  1,13 в 2023 году  (табл. № 9).

## Срок окупаемости (простой и дисконтированный)

Цель расчёта срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать «на себя»: срок окупаемости, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.

Число лет,	           Не возмещенная стоимость на нач. года окупаемости

СО  =   предшествующих году + -------------------------------------------------------------------------

окупаемости                   Приток наличности в течение года окупаемости

Расчёт производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчёту предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счёт прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.

При этом ОКК необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.

Период окупаемости инвестиций составляет более  3 лет  (табл. № 9).

Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет  более 3 лет, что превышает период реализации инвестиционной программы. В связи с тем, что мероприятия Программы  имеют социальную направленность, которая в конечном итоге выражается в улучшении качества условий проживания и коммунального обслуживания населения города Нефтеюганска, реализация данного проекта необходима.

Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице            (табл. № 9).

Таблица № 9

Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы ОАО "Юганскводоканал"

по развитию системы  водоотведения на 2018-2020 годы.

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Период реализации программы |  |  | всего 2018-2020 гг. | после реализации программы |  |  | Всего 2018-2023 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | конец 2018 г. | конец 2019 г. | конец 2020 г. |  | конец 2021 г. | конец 2022 г. | конец 2023 г. |  |
|  | Период реализации программы | лет | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Коэффициенты дисконтирования | ед. изм. | 1,11 | 1,2321 | 1,3676 |  | 1,5181 | 1,6851 | 1,8704 |  |
| 2 | Валовой доход от реализации проекта | тыс. руб. | 11911,58 | 12384,72 | 12664,9 | 36961,21 | 13171,51 | 13961,80 | 14799,50 | 78894,01 |
| 3 | Инвестиционные затраты | тыс. руб. | 28699,78 | 27900,48 |  | 56600,26 |  |  |  | 56600,26 |
| 4 | Чистый доход от реализации проекта | тыс. руб. | -16788,20 | -15515,76 | 12664,91 | -19639,05 | 13171,51 | 13961,80 | 14799,50 | 22293,75 |
| 5 | Чистый доход нарастающим итогом | тыс. руб. | -16788,20 | -32303,96 | -19639,05 | -19639,05 | -6467,55 | 7494,25 | 22293,75 | 22293,75 |
| 6 | Валовой доход от реализации проекта (валовой доход с учетом коэффициента дисконтирования) | тыс. руб. | 10731,15 | 10051,72 | 9260,47 | 30043,34 | 8676,48 | 8285,65 | 7912,42 | 54917,89 |
| 7 | Дисконтированные инвестиционные затраты | тыс. руб. | 25855,66 | 22644,66 | 0,00 | 48500,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48500,31 |
| 8 | Чистый дисконтированный доход | тыс. руб. | -15124,50 | -12592,94 | 9260,47 | -18456,97 | 8676,48 | 8285,65 | 7912,42 | 6417,57 |
| 9 | Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом | тыс. руб. | -15124,50 | -27717,44 | -18456,97 | -18456,97 | -9780,49 | -1494,85 | 6417,57 | 6417,57 |
| 10 | Индекс доходности (стр. 6/стр7*100) | % |  | 44,39 |  | 61,94 |  |  |  | 113,23 |
| 11 | Срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |  |  | 4,39 |
| 12 | Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |

11.Оценка экономического и социального эффекта от реализации

мероприятий  Программы

Оценка эффективности мероприятий  Программы

Реализация  мероприятий   Программы  предполагает  достижение  следующих результатов:

Технологические результаты:

 снижение аварийности системы водоотведения;

 увеличение срока службы канализационных коллекторов;

 достижение технологических показателей по развитию системы водоотведения.

Социально-экономические результаты:

 повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части  водоотведения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

11.1  Оценка экономической эффективности

В  результате  реализации   Программы  планируется  достичь экономической эффективности за счёт реконструкции самотечных канализационных коллекторов.

При  этом  разработанные  мероприятия  по  развитию   системы  водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск, обслуживаемой ОАО «Юганскводоканал»,  направлены  большей  частью  на  достижение  социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Общий  экономический  эффект  от  реализации  мероприятий  Программы  ОАО  «Юганскводоканал »   составит  409,08  тыс. руб.,  за счет экономии затрат на аварийно - ремонтное обслуживание сетей водоотведения.

Оценка  экономической  эффективности  по  мероприятиям,  предусмотренным Программой,  представлена в табл. № 10.

Оценка экономической эффективности результатов реализации инвестиционной

программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения

муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы (без НДС)

| № п/п | Наименование источников финансирования | Ед. изм. | Экономический эффект за период реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого 2018- 2020 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Реконструкция канализационного коллектора №2А, вдоль ул. Нефтяников от ул. Ленина до КНС-1А, г.Нефтеюганск» инв. № 3164 Д=500 мм |  |  |  |  |  |
|  | Прочий экономический эффект | руб. | 202 160,68 | 206 923,62 | 0,00 | 409 084,30 |
|  | Итого по Программе |  | 202 160,68 | 206 923,6 | 0,0 | 409 084,30 |

Таблица № 10

11.2 Оценка социальной эффективности

Оценка социальной эффективности по мероприятиям, предусмотренным Программой, представлена в табл. № 11.

Таблица №11

Оценка социальной эффективности результатов реализации инвестиционной программы ОАО «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования  город Нефтеюганск

на 2018 -2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | «Реконструкция канализационного коллектора №2А, вдоль ул.Нефтяников от ул. Ленина до КНС-1А, г.Нефтеюганск» | Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоотведения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск. Увеличение степени надежности в системе водоотведения города |

12.Оценка рисков реализации Программы

На  реализацию  Программы  могут оказать влияние финансово - экономические риски.

Основным фактором, влияющим на реализацию  Программы, в  настоящее  время  является  сложившаяся  экономическая  ситуация.  В  условиях нестабильности   мировой   экономики, оказывающей   негативное   влияние   на   все сферы деятельности, возможно возникновение следующих рисков:

1. Производственно - технологические риски:

  невыполнение  заявленных  объемов  работ,  нарушение  организационного плана;

  несоблюдение сроков реализации мероприятий;

  недопоставка материалов и оборудования.

Причины: Несвоевременное выполнение	работ	со стороны	   подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные  организации, торгово-закупочные компании).

2. Финансово-экономические риски:

 риски,  связанные  с  нестабильностью  экономического  законодательства  и текущей экономической ситуацией

Причины:	Изменение	налогооблагаемой базы	и	размера	ставок	по уплачиваемым налогам в сторону увеличения.

Меры по снижению рисков должны включать в себя:

1. Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий  юридические  последствия  и  ответственность  сторон  в  случае нарушения условий договора.

2. Привлечение к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ведения  проектирования, производства,  строительства,	  эксплуатации  и оборудования ОКК.

3. Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их периодичности в процессе реализации программы.

4. Обоснование численности инженерно-технических служб с распределением

функций  по инженерно-технологическому контролю.

5. Тщательная разработка  и  подготовка документов  по  взаимодействию сторон,

принимающих непосредственное участие в реализации  проекта, а также  по

взаимодействию с привлеченными организациями.

6. Мониторинг Программы организаций коммунального комплекса.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Корректировка инвестиционной программы

Согласно п. 33. раздела IV Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 Инвестиционная программа ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации в следующих случаях:

а) изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на условия реализации инвестиционной программы, ведущее к росту расходов на ее реализацию более чем на 10 процентов;

б) изменение объема бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование инвестиционной программы более чем на 10 процентов, в случае если таковые представлялись;

в) наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободной мощности;

г) отказ лица, подавшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке заявку на подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, от подключения, указанного в инвестиционной программе;

д) получение уведомления от территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, в случае, установленном законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении.

13. Показатели мониторинга Программы

Система показателей мониторинга  Программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации Программы (табл. № 12).

Анализ	и	разработка	целевых	значений	показателей	мониторинга

производится   на   основании   данных   анализа   фактического   состояния   системы водоотведении и разработанных мероприятий развития.	Целевые	значения показателей   мониторинга   устанавливаются с   учетом   реализации   мероприятий Программы.

Показатели мониторинга инвестиционной программы

ОАО «Юганскводоканал»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Факт | План | План | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  | Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,15 | 12,84 | 12,58 | 12,58 |
| 2 | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 80 | 80 | 79,97 | 79,95 | 79,93 | 79,93 |
| 3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 49,89 | 49,89 | 49,89 | 47,28 | 44,95 | 42,95 | 42,95 |
| 4 | Всего инвестиций за период, в т.ч.: за счет тарифа на водоотведение | тыс.руб. |  |  |  | 28699,78 28699,78 | 27900,48 27900,48 |  |  |

Таблица №12

14. Предложения о размерах тарифа на услуги водоотведения ОАО «Юганскводоканал»

На  2017  год  для  потребителей  города  Нефтеюганска  установлены  тарифы  на услуги водоотведения в следующих размерах:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 30,76 руб/м3 (без НДС)

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 31,99 руб./м3 (без НДС)

Расчёт ожидаемого тарифа на водоотведение на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:

ЭОТт   = ЭОТт-1 * Iдефлятор, где:

ЭОТт  - ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период, руб./м³;

ЭОТт-1- тариф на водоотведение в предыдущем периоде, руб./м ³;

Iдефлятор  – индекс-дефлятор на предстоящий период.

Таблица № 13

|  | Расчет тарифа на водоотведение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Тариф на 2017 год | Период реализации программы |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Действующий тариф на оказание услуг по водоотведению | руб./м3 | 31,99 |  |  |  |
| 2 | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции (без НДС) | руб/м3 |  | 33,26 | 34,59 | 35,97 |
| 3 | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет средств потребителей, всего | млн. руб |  | 28,7 | 27,9 |  |
| 4 | Объем отведенных стоков от потребителей | млн.м3 | 7,587 | 7,587 | 7,587 | 7,587 |
| 5 | Ожидаемый тариф с учетом суммы средств инвестиционной программы на водоотведение | руб/м3 | 31,99 | 37,04 | 38,27 | 35,97 |
| 6 | Индекс роста ожидаемого тарифа на водоотведение к уровню: | % |  |  |  |  |
|  | 2016 г. | % | 104,00 | 120,42 | 124,41 | 116,94 |
|  | предыдущего года | % | 104,00 | 115,79 | 103,32 | 93,99 |