Пояснительная записка

1.Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 1 полугодие 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 276 807,26 тыс. руб., фактически исполнено 256 632,29 тыс. руб., что составляет 92,71 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

В рамках программы на 1 полугодие 2016 года запланирована реализация следующих мероприятий:

1.Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам: исполнены на  59,6% в связи с оплатой по фактическим расходам январь - май по соглашению от 15.01.2016 № 01-01/16-ОД. За июнь оплата будет произведена в июле.

2.Предоставление субсидий  организациям  коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению: исполнены на 80,4%. Оплата произведена по фактическим расходам январь - май по соглашению от 22.04.2016  № 19-04/16-ОД. За июнь оплата будет произведена в июле.

3.Поддержка технического состояния жилищного фонда (бюджетные ассигнования освоены на 54,9%):

-капитальный и текущий ремонт жилых помещений в соответствие с постановлением администрации города произведен по следующим адресам: 3-14-39; 7-18-8; 11а-23-24; 12-40-6; 13-40-3; 3-12-2. Заключен м/к 0187300012815000812-0240522-01 от 08.02.2016 с ООО ПКФ ФРАМ, м/к 0187300012816000021-0240522-01 от 21.03.2016 и 0187300012816000024-0240522-01 от 21.03.2016 с ООО "Юнайтед",м/к 25-16 от 12.02.2016 с ООО "Городострой"на общую сумму 474,29 тыс. руб. Оплата произведена по 2 м/к, остальные работы в стадии завершения. Общая сумма заключенных договоров - 1 854,44 тыс. руб.

-субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам услуги по содержанию жилых помещений по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек - 02.06.2016г. был утвержден новый порядок предоставления субсидии в 2016 году. Все управляющие организации и ТСЖ были уведомлены о возможности получения субсидии, т.к. данная субсидия носит заявительный характер, на настоящий момент управляющие организации не заявились на получение субсидии, в связи с этим БА не были освоены.

4.Переселение из непригодных для проживания жилых помещений бюджетные ассигнования освоены на 39,2% так как ведутся работы по выселению аварийных домов, запланированных под снос. БА являются кассовым планом 3 квартала.

5.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов: бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 3,4 квартала.

6.Улучшение санитарного состояния городских территорий: исполнение – 98,52%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг.

7.Благоустройство и озеленение города: исполнение бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2016 года – 90,22%, оплата за содержание городского фонтана, за содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска, за озеленение мест общего пользования производилась по факту выполненных работ. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 3-4 квартал 2016 года.

8.Организационное обеспечение функционирования отрасли: исполнение бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2016 года – 94,6%.

2.Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» на 1 полугодие 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 170 202,15 тыс. руб., фактически исполнено 132 488,40 тыс. руб., что составляет 77,84 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности»

Задача 1 – Формирование на территории муниципального образования градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности

В настоящее время:

1.Ведётся выполнение работ по переходящим контрактам с 2014 года по следующим мероприятиям:

1.1.Проекта планировки и проекта межевания территории по ул.Транспортная напротив микрорайона 11Б города Нефтеюганска (МК от 15.12.2014г. № 778 с ООО «ГрафИнфо» на сумму 495,00 тыс. руб., выплачено 297,00 тыс. руб.). Контракт просрочен. Проект находится на стадии утверждения.

1.2.Проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города (ограниченная Объездной дорогой, проездом Озерный) (МК от 29.12.2014 № 842 с ОАО «СибНИПИградостроительства» на сумму 470,00 тыс. руб., выполнено на 100,0 %). Контракт закрыт. Проект утверждён.

1.3.Проект внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» (МК от 01.11.2014 № 702 с ОАО РИГиИР «Гипрогор» на сумму 3 400,00 тыс. руб.).

В 2015 году выплачено 2 720,00 тыс. руб. Закрытие контракта планируется во 1 полугодие 2016 года.

1.4.Проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 11А (включая территорию по ул.Транспортная напротив микрорайона 11А) (МК от 26.06.2014 № 274 с ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» на сумму 849,00 тыс. руб.). Контракт расторгнут.

2.Ведётся выполнение работ по переходящим контрактам с 2015 года по следующим мероприятиям:

2.1.Проект планировки территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска (МК от 18.12.2015, заключен 28.12.2015г. с ООО «ГрафИнфо» на сумму 280,10 тыс. руб.).

2.2.Научно-иследовательские работы по подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города» и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска (МК от 25.12.2015 заключен 11.01.2016 с ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» на сумму 3 106,00 тыс. руб., выплачено 624,20 тыс. руб.).

3.На основании муниципальных контрактов ведутся работы:

3.1.По выполнению инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул.Жилая, ул.Сургутсякая, ул.Нефтяников, ул.Мира города Нефтеюганска (МК от 17.03.2016г., заключен 28.03.2016г. № 0187300012816000055-0086960-01 с ООО «ГеоСтройСервис» на сумму 551, 24 тыс. руб.).

3.2.По подготовке трёхмерной модели документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», документации по планировке территории (контракт № 7 от 01.03.2016г., заключен 30.03.2016г. с ИП Немчинова А.Г. на сумму 99,99 тыс. руб.).

3.4.По выполнению картографических работ для подготовки градостроительных планов земельных участков (МК от 17.03.2016г., заключен 28.03.201г.6 № 0187300012816000054-0086960-01 с ООО «ГеоСтатус» на сумму 700,00 тыс. руб.).

4.1.Проекта планировки и проект межевания территории вдоль ул.Мамонтовская напротив микрорайонов 8А, 12, 13, 14, 17А города Нефтеюганска (МК от 07.04.2016г. (заключен 18.04.2016г.) с ООО «Терпланпроект»  на сумму 990,00 тыс. руб.).

4.2.Документации по планировке территории микрорайона 14 города Нефтеюганска (МК от 13.04.2016г. № 072 (заключен 25.04.2016) с ООО «ЦентрГрадПроект» на сумму 600,00 тыс. руб.).

4.4.Работ по ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (наполнение базы данных) (МК с ООО «Арт «Геоника» от 12.04.2016г. № 0187300012816000105-0086960-01 на сумму 430,00 тыс. руб.).

4.3.По подготовке проектов внесения изменений в проекты планировок и проекты межевания (Контракты с ИП Немчинова А.Г. на сумму 199,98 тыс. руб.).

4.4.По подготовке проектов внесения изменений в проект планировки и проект межевания части территории в районе СУ-62 города Нефтеюганска (Контракты с ООО «Институт «Регион Проект» на сумму 199,98 тыс. руб.).

4.5.По подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии ) (контракт с ООО «Институт «Регион Проект» на сумму 99,99 тыс. руб.).

Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы»

Задача 1 – Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства

На 01.07.2016 освоение окружных средств 2016 года отсутствует, так как подрядными организациями не предоставлены своевременно акты выполненных работ.

В 2016 году продолжается и начинают реализацию следующие мероприятия:

-Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) – контракт 2015 года, цена контрактов 82 480,31 тыс. руб., профинансировано 26 190,00 тыс. руб., освоено денежных средств в сумме – 26 312,80 тыс. руб. Общий процент готовности – 42,0%.

-(СМР) КНС с коллектором по ул.Пойменная, ул.Набережная – заключен муниципальный контракт № 0187300012816000180 с ООО «Междуречье». Цена контракта – 54 830,00 тыс. руб. Сроки выполнения работ - с 09.06.16г. по 30.09.16г. Работы выполняются.

-(ПИР) Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска - заключение контракта с 17.07.16г. по 26.07.16г. с ООО «Проектный институт Венец». Срок исполнения - 24 недели.

Задача 2 – Строительство и (или) приобретение жилья в целях обеспечения граждан, формирование муниципального специализированного жилищного фонда и создание условий, механизмов, способствующих переселению граждан из строений, приспособленных для проживания

У департамента имущественных и земельных отношений администрации города на начало 2016 года имелись обязательства по заключенным ранее в 2015 году 92 муниципальным контрактам в размере 16 787,96 тыс. руб. (бюджет города – 1 678,79 тыс. руб., окружной бюджет- 15 109,16 тыс. руб.), по 4 муниципальным контрактам с 2014 года на сумму 820,08 тыс. руб.

На 2016 год выделено денежных средств в размере 197 138,05 тыс. руб. (местный бюджет – 21 509,20 тыс. руб., окружной бюджет –175 628,84 тыс. руб.).

В 1 полугодии 2016 года заключено 13 муниципальных контрактов (13 3-х комнатных квартир) с единственным участником аукциона с ООО «СК» «Омск-Трейс», общей площадью 940,8 кв. метров на сумму 48 503,79 тыс. руб. с оплатой до 20.06.2016 года.

В 1 полугодии 2016 года произведена оплата по 11 муниципальным контрактам в размере 41 031,01 тыс. руб. (местный бюджет – 4 513,41 тыс. руб., окружной бюджет – 36 517,60 тыс. руб.).

По переходящим остаткам 2014-2015 годов, планируется производить оплату в 3-4 квартале 2016 года.

На сегодняшний день 34 семьям выплачена субсидия для приобретения жилых помещений на сумму 45 218,20 тыс. руб., из них:

40 696,38 тыс. руб. - средства окружного бюджета;

4 521,82 тыс. руб. – местного бюджета, в том числе по городкам:

|  | Количество субсидий (ед.) | Сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| НССУ | 2 | 2 802,54 |
| ЮЭН | 32 | 42 415,66 |

- На сегодняшний день фактически снесены ООО «Шахта»: 17 строений пос. НССУ, 8 строения пос. Юность.

В настоящее время НГМКУКХ «Служба единого заказчика» произвел замеры для обоснования цены стоимости ликвидации строений, приспособленных для проживания жилого городка ЮЭН, улица Таёжная 1, ведутся расчеты.

Подпрограммы III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы»

Во втором квартале 2016 года мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013г. № 1207-п:

1)Между администрацией города Нефтеюганска и Департаментом строительства автономного округа 30.05.2016 заключено Соглашение № 14 «О предоставлении в 2016 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования город Нефтеюганск на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (далее-соглашение). В соответствии с соглашением средства федерального бюджета, бюджета автономного округа выделены 2-м молодым семьям.

2) Молодым семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты на приобретённые (строительство) жилья. Оплату за приобретенное жилье 2-м молодым семьям планируется произвести в 3 квартале 2016г. в размере:

-федерального бюджета – 181,51 тыс. руб.;

-окружной бюджет - 1 418,05 тыс. руб.;

-местный бюджет – 70,90 тыс. руб.

Кроме того по состоянию на 01.07.2016 года муниципальным образованием город Нефтеюганск было предоставлено 4 гражданам из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005 года субсидии за счет субвенций из федерального бюджета на общую сумму 3 038,68 тыс. руб., которую они реализовали путем приобретения жилого помещения в собственность в городе Нефтеюганске и в Республике Башкортостан.

3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 полугодие 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 4 339,46 тыс. руб., фактически исполнено 1 278,43 тыс. руб., что составляет 29,46 %  от плана на 1 полугодие 2016 года.

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений.

1.Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

п.1.1.«Создание условий для деятельности народных дружин». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 192,90 тыс. руб. Из бюджета города 57,90 тыс. руб., из бюджета автономного округа 135,00 тыс. руб. Освоено 95,29 тыс. руб., из них: 28,58 тыс. руб. – бюджет города; 66,70 тыс. руб. - бюджет автономного округа.

п.1.2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». На реализацию данного мероприятия из бюджета города предусмотрено 4 368,70 тыс. руб. Освоено 148,91 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения.

2.Создание условий для повышения уровня безопасности

дорожного движения.

п.2.1.«Повышение уровня безопасности дорожного движения». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 2 472,10 тыс. руб. Освоено 704,36 тыс. руб. (604,36 тыс. руб. за счёт остатков средств бюджета города по контракту заключенному в 2015 году).

Мероприятием предусмотрено:

-«Ремонт, монтаж, реставрация, восстановление Автогородка», на сумму 322,00 тыс. руб.;

-«Перенос светофорных секций на пересечении ул.Жилая – ул.Усть-Балыкская», на сумму 127,89 тыс. руб. Освоено 99,99 тыс. руб.

-«Приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения»,  на сумму 2 050,11 тыс. руб.

Кроме того, мероприятия по переходящим контрактам с 2015 года:

-«Установка, замена контролёров и светофоров Т.7 на светофорных объекта улично-дорожной сети города Нефтеюганска», на сумму 531,42 тыс. руб. Освоено 527,36 тыс. руб.;

-«Строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта «Су-32», на сумму 77,00 тыс. руб. Заключен договор от 07.12.2015г. на установку маршрутизатора к прибору электрической энергии. Освоено 77,00 тыс. руб.;

-«Оборудование пешеходных переходов», на сумму 993,39 тыс. руб.

Подпрограмма 3.Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма).

3.Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на  сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни.

п.3.1.«Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ-инфекций)». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 1 000,00 тыс. руб. Освоено 329,86 тыс. руб. Мероприятием предусмотрено:

-организация и проведение мероприятий (акции, конкурсы, спектакли), направленных на формирование идеологии здорового образа жизни  (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией);

-организация и проведение акций по удалению рекламных надписей о реализации психоактивных веществ, пропагандирующих наркотические средства на зданиях учреждений, организаций, жилых домов, объектах общего пользования, расположенных на территории города;

-организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, непосредственно работающих с детьми, подростками и молодёжной политики и спорта, направленных на недопущение употребления подростками и молодёжью города наркотических средств и психотропных веществ;

-изготовление и приобретение печатной и видео продукции информационные памятки, буклеты, брошюры, видеоролики, листовки, баннеры, плакаты), направленной на профилактику употребления наркотических, токсических веществ, алкоголя;

-организация и проведение дискуссионной площадки «Выбор жизни» для подростков и молодёжи города по профилактике употребления наркотических веществ;

-приобретение интерактивной  трибуны для проведения «Месячник здоровья» и клуба волонтёров «Я выбираю жизнь»;

-организация и проведение проекта по развитию здорового образа жизни;

-организация и проведение проекта «Лаборатория успеха»

-организация и проведение по обучению педагогов новым формам работы с детьми и молодёжью в контексте профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни «Поколение Y: новые ценности современной реальности молодёжи.

4.Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 полугодие  2016  года предусмотрено финансирование в сумме 740,66 тыс. руб., фактически исполнено 669,65 тыс. руб., что составляет  90,41 %  от плана на 1 полугодие 2016 года.

п.1.1. программы: Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов:

1)18 апреля в конференц-зале Городской библиотеки организован семинар на тему «Профилактика экстремизма в муниципальном образовании город Нефтеюганск через реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации». Докладчик – Морева Галина Ивановна, кандидат психологических наук Тюменского государственного университета, доцент кафедры психологии. На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: социально-культурная адаптация мигрантов; предупреждение противодействия экстремистской деятельности, межэтнические и межконфессиональные отношения. В работе семинара приняли участие представители администрации, религиозных, общественных национальных организаций, работники образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, правоохранительных органов, СМИ. Участники семинара, работая в группах, анализировали ситуации, находили решение проблемных вопросов. Охвачено 50 человек. Денежные средства в сумме 120,00 тыс. руб. были израсходованы на оказание услуг по организации и проведению семинара.

2)12 июня на площади «Юбилейная» прошел фестиваль национальных культур «Содружество». На праздничной сцене выступили лучшие творческие коллективы города. На «Улице ремёсел» мастерами города были представлены изделия декоративно-прикладного искусства, гости праздника имели возможность не только познакомиться с талантливыми мастерами, но и приобрести понравившиеся сувениры, а также создать своё рукотворное чудо. Охвачено 1700 человек. Денежные средства в сумме 80,00 тыс. руб. были израсходованы: на сувенирную продукцию – 40,00 тыс. руб., на изготовление плакатов – 40,00 тыс. руб.

3)20-21 мая 2016г. МБУ «Центр молодежных инициатив» проведен Медиа-форум «Информационное противодействие идеологии экстремизма». Цель, которого информационное противодействие распространению идей экстремизма в молодёжной среде, содействие национально-культурному взаимодействию, помощь средств массовой информации в развитии толерантной среды г. Нефтеюганска.

В форуме приняли участие 71 человек - представители СМИ города, блогеры, представители молодёжных организаций, педагоги, студенты. Экспертами форума выступили: Ярков А.П. профессор руководитель Региональной лаборатории исследования этноконфессиональных отношений и проведения социокультурных экспертиз ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень;  Ушакова  Н.В. заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский  государственный университет»;  Щеглов Д.Н. шеф-редактор портала Siapress.ru  г. Сургут. На реализацию мероприятия были выделены денежные средства в размере 95,00 тыс. руб., денежные средства освоены в размере 94,52 тыс. руб.

4)27 июня 2016 г. МБУ «Центр молодежных инициатив» в рамках празднования «Дня молодёжи» проведена акция «Будущее – это мы». Цель акции - профилактика экстремизма в молодёжной среде города Нефтеюганска. На городской площади «Юбилейная» молодежь города поздравили с праздником и вручили памятки «Молодёжь за толерантность», охват 1000 чел. На реализацию мероприятия были выделены денежные средства в размере 20,00 тыс. руб., денежные средства освоены в размере 11,14 тыс. руб. (экономия возникла после проведения торгов). Оставшиеся средства будут освоены в 3 квартале текущего года, также на изготовление печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости.

5)Изготовлены информационные материалы по профилактике экстремизма, укреплению толерантности в городе Нефтеюганске (флешнакопители  с логотипом «Мы едины» в кол. 25 шт.), распространение, которых запланировано при проведении мероприятия квест «Мы едины» 03.09.2016. Денежные средства в размере 35,00 тыс. руб. освоены в полном объеме.

6)Приобретены канцелярские товары для проведения культурно-досуговых и образовательных мероприятий, направленных на воспитание толерантности, на базе МБУ «Центр молодежных инициатив». На реализацию мероприятия были выделены денежные средства в размере 60,00 тыс. руб., денежные средства освоены в размере 9,98 тыс. руб. Оставшиеся средства запланированы к освоению в 4 квартале текущего года.

Денежные средства в размере, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены не в полном объеме, в связи с возникшей экономией после проведения торгов.

Оставшиеся средства будут освоены в 3 квартале текущего года.

5.Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 полугодие 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 9 597,04 тыс. руб., фактически исполнено 9 336,92 тыс. руб., что составляет 97,29 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

1.Подпрограмма 1:«Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций».

Заказчиками подпрограммы являются: администрация города, департамент жилищно-коммунального хозяйства и департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска.

Источник финансирования мероприятий подпрограммы 1 – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Нефтеюганска. Общий объём финансирования подпрограммы на 2016 год составляет – 1 574,11 тыс. руб.

За 1 полугодие 2016 года на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 226,45 тыс. руб. Планировалось – 263,01 тыс. руб.

Неисполнение по программе составила экономия, образовавшаяся после проведения торгов.

В ходе выполнения подпрограммных мероприятий исполнителями Программы было проведено следующее:

-приобретение агитационных материалов (памяток, листовок и т.п.) на тему обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

-приобретение радиостанций;

-приобретение оборудования системы автоматического оповещения абонентов «Рупор».

2.Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске»

Заказчиками подпрограммы являются следующие органы администрации города Нефтеюганска: администрация муниципального образования; департамент образования и молодёжной политики; комитет культуры; комитет физической культуры и спорта; департамент имущественных и земельных отношений; департамент градостроительства; департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Источник финансирования мероприятий подпрограммы 2 – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Нефтеюганска. Общий объём финансирования подпрограммы на 2016 год составляет – 15903,70 тыс. руб.

За 1 полугодие 2016 года на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 9 110,46 тыс. руб. Планировалось – 9 334,02 тыс. руб.

Неисполнение по программе составила:

-экономия, образовавшаяся после проведения торгов;

-не своевременное предоставление актов выполненных работ по муниципальным контрактам.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено следующее:

-измерение сопротивления изоляции электропроводки;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;

-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;

-приобретение средств пожаротушения;

-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны.

6.Муниципальная  программа

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 полугодие  2016  года предусмотрено финансирование в сумме 1 736 736,84 тыс. руб., фактически исполнено 1 592 030,73 тыс. руб., что составляет 91,67 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

Программу дошкольного образования реализуют 23 муниципальные образовательные организации, в которых услуги дошкольного образования получают 6 977 детей дошкольного возраста.  Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет, включая вариативные формы организации дошкольного образования, составляет 100,0 %.

Структура сети общего образования включает 17 общеобразовательных учреждений, численность обучающихся в 2015-2016 учебном году 12 541 человек, в том числе 196 обучающихся ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия». Охват детей общим образованием составляет 100%.

Дополнительное образование осуществляется на базе 3 организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях.

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 10 419 обучающихся (87,2 %), из них в общеобразовательных организациях в кружках и секциях занимается 4 063 человека (39,2 %), в организациях дополнительного образования – 4 433 человек (48,0 %).

В 2015-2016 учебном году увеличилась численность участников Всероссийской олимпиады школьников на всех этапах её проведения - 5 037 человек (2015 г. – 4749 человек). Численность обучающихся, ставших победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников - 641 человек (2015 г. – 444 человек).

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами регионального этап этапа Всероссийской олимпиады школьников - 17 человек (2015 г. - 20 человек). 1 обучающийся - участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (2015 г. – 1 человек).

С целью подготовки участников Всероссийской олимпиады школьников в течение всего учебного года организованы и проведены научные сессии по математике и физике с привлечением преподавателей Югорского физико-математического лицея, Сургутского государственного университета.

В целях создания условий комплексной безопасной среды воспитанников и обучающихся 100,0 % образовательных организаций имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем номера, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа (домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные, организован контрольно-пропускной режим). Защита персонала и обучающихся от несанкционированных действий осуществляется в дневное время лицензированными частными охранными предприятиями. В 37 образовательных организациях установлена и подключена на пульт подразделения пожарной части объектовая станция «Стрелец-Мониторинг».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2016 года предусмотрено – 1 736 315,82 тыс. руб., фактически исполнено – 1 592 217,05 тыс. руб. или 92,0 %, из них:

-средства местного бюджета – 274 141,62  тыс. руб., фактически исполнено – 231 979, 00 тыс. руб. или 85,0 %;

-внебюджетные источники – 104 213,06 тыс. руб., фактически исполнено 98 967,24 тыс. руб. или 95,0 %;

-средства окружного бюджета – 1 358 061,13 тыс. руб., фактически исполнено – 1 261 270,75 тыс. руб. или 80,0 %.

Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.

В рамках реализации программных мероприятий проводится работа по оценке результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёту динамики достижений каждого обучающегося.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2016 года предусмотрено – 400,00 тыс. руб., фактически исполнено – 400,00 тыс. руб. или 100,0 %, из них:

-средства окружного бюджета– 400,00 тыс. руб.

Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.

Организован отдых и занятость детей в каникулярный период на базе образовательных организаций:

-в период весенних каникул – 2 026 детей на базе 19 образовательных организаций;

-в первую летнюю смену – 1 150 детей в лагерях дневного пребывания на базе 9 образовательных организаций. Оздоровительный эффект пребывания в лагерях 1 смены составил: выраженный – 98,0%, слабо выраженный – 2,0 %;

-с 28 июня открыта вторая летняя смена - 255 детей посещают лагеря дневного пребывания на базе 2 образовательных организаций; 15 детей заняты в  лагере труда и отдыха МБУ «Центр молодёжных инициатив».

В рамках выполнения отдельных государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей заключены 7 муниципальных контрактов на приобретение 561 путёвки в детские оздоровительные лагеря. Осуществлён выезд детей:

-в период весенних каникул на отдых в детский образовательный лагерь «Остров детства» (г.Тюмень) 60 детей;

-в период первой летней оздоровительной смены в ДОЛ «Энергетик» (п.Сукко, Краснодарский край), ДОЛ им.В.А.Казакевича (п.Песчаное Бахчисарайский район, Республика Крым), ДОЛ «Курьи» (п.Сухой Лог Свердловская область) – 115 детей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2016 года предусмотрено – 19 884,98 тыс. руб., фактически исполнено – 17 145,90 тыс. руб. или 86,0 %, из них:

-местный бюджет – 2 637,53 тыс. руб.; фактически исполнено –2 596,91 тыс. руб. или 98,0 %;

-бюджет автономного округа 17 247,44 тыс. руб.; фактически исполнено –14 548,99 тыс. руб. или 84,0 %.

Подпрограмма IV. Молодёжь Нефтеюганска.

В целях поддержки талантливой молодёжи и развития творческих способностей организовано участие молодёжи города в мероприятиях городского и окружного уровней фестиваль игр КВН среди школьной, студенческой и работающей молодёжи, фестиваль молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой», приуроченный к празднованию Дня молодёжи, городской бал «Выпускник 2016», торжественная линейка «Открытие трудового лета 2016», день студента «От сессии до сессии…», интернет-конкурс эссе «Я – избиратель», литературные вечера для работающей молодежи, экспресс школа КВН, открытое мероприятие форум-театр «Экстремизм глазами молодых», семейный праздник «Папа и я - лучшие друзья!», выставка «Дорогами героев», городская акция «Я гражданин России», дискуссионные площадки, фестивали творчества молодых семей, лектории для родителей «Семья и школа: детство без насилия и жестокости» и т.д.

Реализованы проекты и акции, посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «День Победы»,  «Стена Памяти», «Свеча Памяти», «Живая память», «Дорогами Героев», «Подними голову», «Крымская весна». Организовано участие молодёжи города во Всероссийских исторических квестах «Блокада Ленинграда», «На Берлин». В целях качественной подготовке и проведения мероприятий организована работа Волонтерского корпуса.

В целях привлечения молодёжи к решению социальных проблем города проведён городской конкурс вариативных проектов и программ в сфере молодёжной политики, по итогам которого 6 программ (проектов) – победителей получили целевые средства на реализацию проектов, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, организацию досуга и занятости детей и молодёжи в летний период, подготовку кадрового резерва общественных лидеров, развитие волонтёрского и поискового движения.

Реализуется социально-значимый проект МБУ «Центр молодежных инициатив», получивший поддержку Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Команда нашего двора»:

1.В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 180 человек приняли участие в городской школе вожатского мастерства «По дороге к лету». В период весенней сессии обучения проведены образовательные и практические модули, объявлен  старт городского конкурса «Вожатый года», итоги которого будут подведены в октябре 2016 года.

2.В июне на дворовых площадках по месту жительства в 1, 8, 11 микрорайонах, специалистами по работе с молодёжью, волонтёрами и вожатыми  организовано проведение досуговых и спортивных мероприятий, оказано 580 услуг.

В период с февраля по июнь создано 705 временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 479 оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организован лагерь труда и отдыха на базе МБОУ «СОШ №6».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 2016 года предусмотрено – 19 069,21 тыс. руб., фактически исполнено –18 461,12 тыс. руб. или 97,0 %, из них:

-местный бюджет –17 819,06 тыс. руб.; фактически исполнено –17 212,24 тыс. руб. или 97,0 %;

-бюджет автономного округа –1 250,15 тыс. руб.; фактически исполнено –1 248,88 тыс. руб. или 100,0 %.

Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.

В целях обеспечения исполнения функций в сфере образования и  молодёжной политики обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

Объём финансирования мероприятий программы в 1 полугодии 2016 года предусмотрен в размере 1 840 949 908,27 тыс. руб.; фактически исполнено – 1 690 998,02 тыс. руб. или 92,0 %, из них:

-местный бюджет – 357 957,78 тыс. руб.; фактически исполнено – 312 741,77 тыс. руб. или 87,0 %;

-внебюджетные источники – 104 213,06 тыс. руб., фактически исполнено 98 967,29 тыс. руб. или 95,0 %;

-бюджет автономного округа 1 378 779,05 тыс. руб.;  фактически исполнено – 1 279 288,94 тыс. руб. или 93,0 %.

Причины не исполнения бюджетных средств:

-остаток средств, в связи с непосещением детей образовательных учреждений (закрытие на карантин);

-остаток по начислениям на выплаты по оплате труда за счет возврата страховых выплат по листам временной нетрудоспособности;

-остаток по заработной плате и страховым взносам в связи с изменениями графиков отпусков; отсутствием у временно трудоустраиваемых несовершеннолетних права на получение северной надбавки.

-экономия, сложившаяся по  итогам процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); исполнение графиков платежей, предусмотренных заключенными муниципальными контрактами (договорами);

-экономия за счёт оплаты расходов за оказанные услуги, выполненные работы, поставленные товары по фактически предоставленным отчётным документам.

7. Муниципальная  программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 полугодие 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 250 753,96 тыс. руб., фактически исполнено 230 162,88 тыс. руб., что составляет 91,79 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

За отчетный период 2016 года на территории МО г. Нефтеюганск осуществляют свою деятельность 6 учреждений спортивной направленности, из них 4 учреждения дополнительного образования детей:

1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону».

2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо».

3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак».

4.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк».

и 2 учреждения физкультуры и спорта:

1.Муниципальные бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры».

2.Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина».

Деятельность спортивных учреждений направлена на привлечение наибольшего количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, пропаганду и развитие культивируемых видов спорта в городе.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 24635 человек, или 21,0%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,2% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 129 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3423 человек, что составляет 15,2 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 31 спортивная площадка.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - Street Workout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается 4787 человек.

За 1 полугодие 2016 года присвоено 1 Мастер спорта, 38 кандидатов в Мастера спорта, 96 спортсмена 1 взрослого разряда, 984 человек массовых разрядов, судейскую категорию получили 22 человека.

За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 293 соревнованиях, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 112, а также выездных – 181, из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 112.  Общий охват участвующих в соревнованиях составил 11180 человек. Спортсмены нашего города на соревнованиях различного уровня, завоевали 1219 медалей на выездных мероприятиях и 2085 медалей городского уровня.

На территории города Нефтеюганска прошли спортивные мероприятия регионального и всероссийского масштаба, всего 22 мероприятий (2926 человек).

Стали традиционными Спартакиады трудовых коллективов и товарищеские встречи между предприятиями. Прошли соревнования по 4 видам спорта (волейбол, лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика), где приняло участие 11 команд предприятий и организаций города, охвачено 275 человек.

С 2 по 3 апреля 2016 года, прошла «Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья», где приняли участие 6 семейных команд города. Семья победитель на окружные соревнования в п.Солнечный с 30 апреля по 3 мая 2016 года заняла 4 место.

Самыми яркими и значимыми спортивно-массовыми мероприятиями стали:

-Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона 2015-2016 г.г.», приняло участие 232 человека.

-Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2016», приняло участие около 932 человека;

-Кубок города Нефтеюганска по мини-футболу, приняло участие 12 команд, охват мероприятия составил 120 человек.

-II региональный этап зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО, количество принявших участие составило 213 человек.

-Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Черное золото Приобья» кол-во участников – 261 спортсмен.

-III этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», кол-во участников – 261 спортсмен.

-Чемпионат округа по мини-футболу среди мужчин, в зачет XVIII спартакиады ветеранов спорта ХМАО-Югры, посвященного 71-ой годовщине Победы в ВОВ, кол-во участников – 70 спортсменов.

-Соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, пионерболу, стритболу, «веселым стартам, перетягиванию каната посвященных Международному дню защиты детей, кол-во участников – 148 спортсменов.

-VI спартакиада среди детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей «Малые Олимпийские игры», в рамках празднования XXI Всероссийского олимпийского дня, посвященного Играм XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), кол-во участников – 188 спортсменов. II (региональным) этапом зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО в Нефтеюганске. На протяжении двух дней, 25 и 26 марта 2016г. город Нефтеюганск радушно принимал гостей семи муниципалитетов округа, в количестве 213 участников II (региональным) этапом зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО в Нефтеюганске.

В марте 2016 состоялся городской конкурс «Спортивная элита 2015», целью которого было определение и поощрение лучших спортсменов, тренеров, преподавателей физической культуры и спорта, команд, ветеранов спорта, спортсменов с ограниченными возможностями, спортивных корреспондентов, специалистов в области спортивной медицины, - пропагандирующих здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом. Всего было награждено 47 номинантов.

В рамках проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения города, за отчетный период 2016 года осуществлялась следующая работа:

| Наименования спортивного объекта | Наименование услуги | Количество |
| --- | --- | --- |
| ЦФКиС «Жемчужина Югры» | Бассейн | 14022 чел. |
|  | Аквапарк | 15357 чел. |
|  | Ледовый каток (прокат коньков 1, 14 мкр.) | 8784 чел. |
|  | Фитнес | 2680 абонементов |
|  | Аквааэробика | 904 абонементов |
|  | Плавание (дошкольники) | 2477 абонементов |
|  | Баня | 1263 чел. |
|  | Тренажерный зал | 5284 абонементов |
|  | Студия «Жемчужинка Югры» | 2510 чел. |
| Дворец спорта «Сибиряк» | Плавание (большой бассейн) | 6730 абонементов |
|  | Плавание (малый бассейн) | 1314 абонементов |
|  | Аэробика | 554 абонементов |
|  | Баскетбол | 73 абонемента |
|  | Сауна | 147 чел. |
| хоккейный корт 9 микрорайон | прокат коньков | 2260 чел./час. |
| городская лыжная база | прокат лыжного инвентаря | 1891 чел./час. |
| лыжная база «Пим» | прокат лыжного инвентаря и тюбингов | 2416 чел./час |
| Спортивный комплекс «Олимп» | Фитнес-аэробика | 458 абонементов |
|  | Сайкл | 712 абонементов |
|  | Тренажерный зал | 775 абонементов |

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (23) по таким видам спорта как: дзюдо, художественная гимнастика, вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, лыжные гонки, бокс, мотокросс. Что способствовало достижению высоких соревновательных результатов:

-Первенство ХМАО-Югры по биатлону среди молодежи 1997-1998 г.р. (отбор на 2 этап III зимней Спартакиады молодежи России) г.Ханты - Мансийск 19-24.01.2016 года 1 место Мильтых Дмитрий, 3 место- Мильтых Дмитрий, 1 место- общекомандное.

-Первенство округа по биатлону среди спортивных школ среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. г.Ханты – Мансийск 19-24.01.2016. 2 место - Бронников Кирилл, 2 место - Зиганчин Рафаэль, 3 место-Зиганчин Рафаэль, 3 место (эстафета) - Зиганчин Рафаэль, Имельбаева Элина. 1 место- общекомандное.

-Чемпионат ХМАО-Югры по лыжным гонкам г.Ханты - Мансийск 20-24.01.2016 1 место- Кухарева Дарья.

-Первенство УФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет г.Челябинск 15-17 января 2016 2 место - Насруллаева Эльвира, 3 место – Харлова Валерия (путевки на первенство России).

-Первенство ХМАО-Югра по боксу среди юношей 13-14 лет (2002-2003г.р.) отбор на II Всероссийскую летнею спартакиаду спортивных школ 2016года 1 место- Головин Максим, 2 место- Стеамбеков Айдар, Кудряшов Максим, 3 место – Исмаилов Нихад, Геворгян Эдгард.

-Чемпионат Уральского Федерального округа по легкой атлетике г.Челябинск 12-13 января 2016 1 место – Байгушев Максим, 2 место - Вершинина Кристина, 3 место - Ибатулина Диана, Гайнутдинов Артем.

-Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, посвященные памяти В.С.Ощепкова г. Хабаровск 19.02-21.02.2016 I место Довгань Дмитрий (90 кг).

-Первенства ХМАО –Югры по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юниоров до 21 года (1996-1998 г.р.) г. Сургут 12-14.02.2016 1 место – Шихкеримов Фахрудин, 3 место – Тагиров Заур.

-Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по полиатлону, в зачет XIII Спартакиады городов и районов автономного округа, посвящённой 86-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа (19-21 февраля, п. Солнечный, Сургутский район) 3 общекомандное место (Сульманов Денис, Сульманов Сергей, Махмутов Винарис, Давлетбаев Ильшат, Каскеев Ерлан, Обухова Влада).

Комитет физической культуры и спорта в своей работе уделяет большое внимание агитации и пропаганде физкультуры и спорта, и сотрудничеству со средствами массовой информации. Так в местных газетах, выходят раз в две недели специальные, спортивные выпуски, еженедельный анонс о предстоящих соревнованиях, и информация о результатах выступлений спортсменов.

В подведомственных Спорткомитету учреждениях созданы официальные интернет-сайты, на которых можно в полном объеме ознакомиться с работой данного учреждения.

В социальных сетях «Одноклассники», «В Контакте», создана группа «Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска», где регулярно обновляется информация о знаковых событиях в сфере физической культуры и спорта, мероприятиях, проводимых на территории города, за его пределами и о достигнутых результатах.

Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах, телевидении, радио, периодических печатных изданиях: ТРК «Юганск» (21), радио Европа+ (10), газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (14), журнал «проЛучшее» (16), окружной журнал «Старт» (2), официальный сайт органов местного самоуправления город Нефтеюганск (27), светодиодный экран (7).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за первое полугодие 2016 года исполнены на 91,75%. По итогам первого полугодия 2016 года доходы и расходы по приносящей доход деятельности исполнены на 100%.

8. Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске

на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 полугодие 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 245 489,95 тыс. руб., фактически исполнено 234 028,15 тыс. руб., что составляет 95,33 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

В соответствии с муниципальной программой в 1 полугодии осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Развитие библиотечного дела.

В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов, расширения зоны обслуживания в отчетный период 2016 года осуществляется обслуживание читателей в двух внестационарных пунктах выдачи  литературы и Летнем читальном зале. Они работают в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга» и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка». Летний читальный зал осуществляет свою деятельность на площади перед библиотекой. Результаты работы: читателей - 108 человек, посещений – 452, книговыдача – 609.

В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы обслуживания лиц преклонного возраста или инвалидов - надомное обслуживание. В течение 1 полугодия 2016 года, количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 9, количество доставленных экземпляров литературы - 31.

При МБУК «Городская библиотека» работают 17 объединений - клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для детей и несовершеннолетних - 11. В клубах для детей и подростков: участников - 265, состоялось мероприятий – 95, посещений – 1532. В клубах для взрослых: участников- 105, состоялось мероприятий – 29, посещений – 545.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведено – 90 уроков, посещений – 861, обучено – 57 человек (в 2015 – 61). Результаты работы - пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Муниципальные услуги выполняются МБУК «Городской библиотекой» локально и в удаленном режиме.

Количество документов, переведенных в электронную форму составляет – 18 наименований документов, всего 144 наименования.

ЦОД обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами, всего пользователей – 692, (2015г. – 672), число посещений – 1994, (2015г. – 2495). Обращений к сайтам органов власти разных уровней – 195. Справок - 555.

Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 100%. На отчетный период, увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге составляет - 1081 запись. Итого, объем электронного каталога составляет – 100 292 записи.

Количество библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России составляет - 5777 записей, увеличение – 580 записей или 11,2%.

Объем документного фонда увеличился на 2 052 экземпляра и составляет 259 218 экз.

Развитие музейного дела

В отчетный период во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа. В первом полугодии 2016 года, помимо фондовых художественных выставок, в галерее экспонировались привозные выставки изделий декоративно – прикладного искусства: авторская выставка О.Д. Бубновене «Лоскут.Графика.Фотография.» (г.Ханты-Мансийск), «Я вызову любое из мгновегний» (авторская выставка О.Лобович, Ж.Щербаковой, НБУ ИКЦ «Старый Сургут»), выставка «Путешествие в Суздаль» из фондов Государственного художественного музея (г.Ханты – Мансийск), где были  представлены графические работы Ивана Фомина. Впервые в Нефтеюганске была показана оригинальная выставка «Музей шоколада» из г.Симферополь. В апреле в галерее состоялось торжественное открытие народного проекта «Конек-Горбунок. Лоскутная сказка». В июне открылась авторская выставка керамических изделий народного мастера России Л.П.Пастернак «Хоровод или вихрь».

Гордостью экспозиции является коллекция судовых деталей русского парусно – гребного судна XVII века «Русские кочевники. Освоение Сибири». В рамках выставок проводились интерактивные образовательные занятия с детьми «Путешествие в мир искусства».

Всё большую популярность у горожан с маленькими детьми получает субботняя семейная творческая мастерская «ТалантВилль». В отчетный период регулярными стали выездные творческие занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе Комплексного центра социальной защиты населения «Защита».

Музей реки Обь специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Оби. В I полугодии 2016 года в музее функционировали три стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», временные - «Русские старожилы Среднего Приобья», выставка одного предмета – «Символика распятия». Действовали выставки «История денег в России», «История марок в России». Кроме того, в музее была представлена уникальная выставка для слепых и слабовидящих людей «Югра в древности» из коллекции Государственного музея Природы и Человека г. Ханты-Мансийска. На базе «Музея реки Обь» разрабатываются и внедряются фундаментальные образовательные программы «Окно в мир музея», «Мир под микроскопом». Особое внимание уделяется работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В частности, была разработана и проведена программа для слабовидящих детей «Природа реки Обь».

В Культурно - выставочном комплексе «Усть – Балык» представлены экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60 -х гг», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города. В 1 полугодии 2016 года в культурно – выставочном центре, помимо фондовых, работали выставки с привлечением других фондов и частных коллекций – «Маленькие обитатели лесов и лугов» из фондов Государственного музея природы и человека (г. Ханты – Мансийск»), «С Афганом в сердце», авторская выставка Е.Г. Денисовой «Души прекрасные порывы», фотодокументальная выставка «Югра-Донбассу». Были организованы и проведены выставки, приуроченные к памятным и юбилейным датам: «Ликвидаторам последствий аварий на Чернобыльской атомной электростанции посвящается», юбилейная выставка «Они были первыми», посвящённая  50 – летию НПУ «Юганскнефть».

Традиционным стало проведение музейно-просветительского мероприятия «Музейный квартал», в 1 полугодии в рамках мероприятия была организована детская патриотическая игра «Зарница».

Самое активное участие в подготовке и организации мероприятий принимали члены Общества старожилов г.Нефтеюганска, на базе комплекса «Усть – Балык» регулярно проходят заседания клубов «Дачники» и «Сударушка». Отчётная фотовыставка по реализации проекта «Мы живём на земле Юганской» рассказала о разных сторонах деятельности Общества старожилов.

В 1 полугодии 2016 года  Музейный комплекс провёл активную работу по экспонированию передвижных выставок: в экомузее г.Пыть-Яха работала выставка «История и современность», в специальном доме для одиноких и престарелых в 11 микрорайоне города прошли выставки « Экскурсия в Салымский край: юрты Пунси», «Кадры времени», «Тот цветущий, победный май», в городской библиотеке экспонировалась выставка, посвященная памяти В.А.Петухова «Он любил этот город», в кинотеатре «Юган» была представлена выставка «Место встречи изменить нельзя».

Музейный комплекс представил также новую форму выставочной работы – демонстрацию фондовых коллекций на мероприятии «Праздник нашего двора», прошедшем в одном из микрорайонов Нефтеюганска.

Часть мероприятий ориентирована на лиц пожилого возраста – в художественной галерее «Метаморфоза» прошло музейно – просветительское мероприятие «А ну – ка, бабушки!».

Научно – исследовательская работа велась по следующим направлениям: история нефтегазового освоения региона, древняя история региона, история сибирского, история Русской Православной Церкви XX века.

За отчётный период были разработаны и приняты на научно – методическом совете 4 образовательные программы: «Положение о проведении конкурса юных экскурсоводов», «Мир под микроскопом», «Изучаем современную историю», «Путешествие в мир искусства».

Научные сотрудники Музейного комплекса приняли участие в вебинарах: «Планирование музейной деятельности ХМАО – Югры в 2016г», «Меняющийся музей в меняющемся мире», «Применение авторских решений в музейных экспозициях», семинаре «Семейные истории. Проблемы музеефикации» (г.Сургут), в XV Международной научной конференции «Государство, общество, церковь в истории России XX-XXI веков» (г.Иваново)

Всего за отчётный период в НГ МАУК «Историко – художественный музейный комплекс» функционировало 39 выставок ( 36 - в 2015 г.), общее количество посетителей составило 15 384 человека (15 229 – в 2015 г.)

Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко – художественный музейный комплекс» на конец 1 полугодия насчитывают 39 337 единиц хранения. Экспонирование основного фонда составило 2 076 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС - 38 743 единицы. 6 863 экспоната представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры. Оцифровано 15 382 экспоната.

Развитие профессионального искусства

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» являются: показ спектаклей, гастрольная деятельность, проведение дискотек и игровых программ для детей и подростков, участие в городских мероприятиях, работа с любительскими и общественными организациями города (ветераны, старожилы, многодетные семьи, общество инвалидов и т.д.).

За январь - июнь 2016 года по основной деятельности всего было проведено 130 спектаклей, которыми охвачено 7 092 человека. Репертуар театра в отчетный период представлен 21 спектаклем.

Продолжается работа театральной студии «Юного актёра» (руководитель студии Благинина К.А.) для детей от 9 до 17 лет. Занятия проходят 3 раза в неделю. В студии постоянно занимаются 15 человек. 24 мая в Театре кукол прошел открытый театральный урок, организованный участниками студии. Его увидели 120 человек.

1-2 марта в рамках проведения Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в театре прошёл бесплатный показ DVD фильмов «Он - дракон» (12+), «Крепость. Щитом и мечом» (6+). Охвачен 101 человек.

В марте 2016 года в Театре кукол «Волшебная флейта» прошла премьера спектакля «Соломенный Бычок» (6+), автор пьесы и режиссёр-постановщик Андрей Мелентьев. Спектакль посмотрели 283 человека, из них детей – 200 человек.

В апреле 2016 года состоялась премьера спектакля «Мама для мамонтёнка» (0+), режиссер Олег Карнер. Спектакль посмотрели 207 человек, из них дети - 171 человек.

Театр ведет постоянную работу с льготными категориями населения. Для данной категории граждан были показаны спектакли «Спасатели», «Дорога в никуда», «Про Бяку Бояку», «Соломенный бычок», которые посмотрели 123 ребенка из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проведение благотворительных игровых программ, спектаклей, предназначенных для многодетных семей, инвалидов, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации осуществляется целенаправленно по пригласительным билетам для РОО «Многодетная семья», РОО «Доброе сердце», Центра социальной помощи семье и детям «Веста», с выездом в Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство».

Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляют свою деятельность 42 творческих коллектива, которые посещают – 838 человек, из них – 19 детских коллективов, которые посещают 557 человек, 1 молодежный, в котором занимается 12 человек, 17 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 172 человека, 5 разновозрастных коллективов, которые посещают 97 человек.

8 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: вокальный ансамбль «Непоседы», руководитель О.Н. Руденко, вокальный ансамбль «Казачок», руководитель Т.Ф.Лазан, театр студия эстрадного танца, руководитель И.В.Степанова, студия спортивного бального танца, руководитель Е.В.Найденков, хореографический коллектив «Созвездие», руководитель Е.И.Отрош, театральная студия «Азарт» руководитель Т.А.Рузанкина, студии хореографии «АнтрЕ» руководитель Е.А.Кофанова, вокальный ансамбль русской песни «Тараторки» руководитель А.А.Копылова.

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный оркестр «Джаз бенд», оркестр духовых инструментов под руководством  В.Б.Мадонова, вокальный ансамбль украинской песни «Свитанок», руководитель О.Н. Агеев, вокально-инструментальная группа «Эпизод», руководитель А.В.Сокуров. Общее количество участников коллективов, имеющих звания, составляет 327 человек.

За первое полугодие 2016 года культурно-досуговым комплексом проведено всего 207 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 43 869 человек, из них для детей проведено 74 мероприятия, с числом зрителей 4 439 человек, платных мероприятий 60, обслужено 10 042 человека. В рамках гастрольной деятельности состоялись 24 выступления профессиональных творческих коллективов и солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило 9 006 человек.

Организовано и проведено 36 культурно-массовых мероприятий патриотической направленности с охватом 19 315 участников, состоялось 15 мероприятий,  по формированию единого этнокультурного пространства на территории автономного округа с числом зрительских посещений 5 744 человек, 16 мероприятий были направлены на профилактику наркозависимости, число их участников составило 817 человек, 14 мероприятий были проведены для людей старшего поколения, с охватом  701 человек, 5 мероприятий организованы для людей с ограниченными возможностями здоровья, с охватом 2824 участников.

В целях поддержки творчески одарённых жителей города, в т.ч. детей и молодежи, проведена работа по обеспечению участия лучших творческих коллективов учреждения в муниципальных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах за счет привлечения средств всех бюджетов, в т.ч. родительских взносов и средств от предпринимательской деятельности. Так 192 самодеятельных артиста, занимающихся в творческих коллективах учреждения, приняли участие в 8 конкурсах международного значения, 74 стали лауреатами 1-3 степеней, 56 человек удостоены дипломов лауреатов на 4-х всероссийских конкурсах, 57 участников стали лауреатами на 5 окружных конкурсных мероприятиях, 386 артистов приняли участие в 28 концертных программах.

Учреждением в первом полугодии 2016 года были проведены мероприятия разнообразных форм и направлений: тематические праздники, посвященные памятным и юбилейным датам, публичные мероприятия, церемонии возложения цветов в честь знаковых событий страны и города, вечера отдыха, концертные, игровые и познавательные программы.

Состоялись концерты: «Юбилей в стиле Джаз» к 30-летию эстрадного оркестра, «Как зажигаются звёзды» к 20-летию студии спортивного бального танца, «Страна чудес» к 15-летию образцового хореографического коллектива «Созвездие», отчетные концерты детской художественной самодеятельности КДК и творческих коллективов КЦ «Лира», народного коллектива вокального ансамбля украинской песни «Свитанок», образцового вокального ансамбля русской песни «Тараторки»,  так же была организована выставка «Мир глазами детей» работ студий ДПИ «Рукодельница» и «Мастерилка».

Стартовал новый творческий проект по организации досуга людей старшего поколения «В городском ДК играет духовой оркестр».

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур, на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «ЦНК» реализовывают свою деятельность 19 творческих коллективов, которые посещают - 407 человек, из них - 13 детских коллективов, которые посещают 205 человек.

1 коллектив имеет звание «Образцовый художественный коллектив» - детский хореографический ансамбль «Юрюзань», руководитель Сальманова И.Р. и 1 коллектив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив» - вокальный ансамбль «Лейсан», руководитель Мухамадиева Р.С.

В центре продолжает свою деятельность вокальный коллектив для людей с ограниченными возможностями «Отрада», руководитель А.Ловиненко.

В учреждении проходят занятия в студии раннего эстетического развития «Радуга», руководитель  Е.П.Медведева.

На базе центра национальных культур функционируют 3 любительских объединения: «Клуб ветеранов войны и старожилов города «Надежда», руководитель Н.Леонтьева, «Клуб национальных объединений «Общение», руководитель Т.Кирюхина, «Клуб любителей чувашской песни «Юханшив», руководитель М.Соколова.

Самодеятельное художественное творчество по-прежнему является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых. Творческие коллективы учреждения достойно представляют город не только на окружном и всероссийском, но и на международном уровнях. Творческие коллективы за отчетный период приняли участие в 5 международных, 1 межрегиональном, 1 всероссийском фестивалях и завоевали 14 дипломов лауреатов.

Одним из важных направлений работы «Центра национальных культур» является взаимодействие с национальными общественными организациями. Всё большую популярность с каждым годом приобретает молодёжный фестиваль национальных культур города «Национальный букет семей Нефтеюганска», направленный на популяризацию традиционных семейных ценностей и демонстрирующий неуклонный процесс возрождения, сохранения, и развития национальных культур в нашем  городе. В этом году фестиваль состоялся в марте, в нем приняли участие Общественная организация «Национально-культурная автономия «Днипро», Казахская общественная организация «Атамикен», Нефтеюганское отделение общественной организации «Спасение Югры».

Совместно с Нефтеюганским отделением общественной организации «Спасение Югры» в апреле 2016 года был проведен национальный праздник народов ханты и манси - «Воронга Хатт». В этом году праздник совпал с днем открытия этнографического центра народов ханты в городе Нефтеюганске.

МБУК «Центр национальных культур» удерживает лидирующее положение в городе Нефтеюганске в деле сохранения и развития традиционных ремёсел и декоративно-прикладного искусства. Ведётся постоянная систематическая работа по организации работы союза мастеров города Нефтеюганска, активной пропаганде народного творчества.

За отчётный период проведено всего 97 мероприятий с охватом 20 675 человек, из них - 52 мероприятий для детей до 14 лет, охвачено 3 157 человек, 20 мероприятий для старшего поколения, которые посетили 1 188 человек.

Развитие дополнительного образования в сфере культуры

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города Нефтеюганска осуществляют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева». Контингент обучающихся - 2 180 человек, что составляет 21% от числа детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 1 - 8 классах, проживающих на территории города (норматив – 12%).

Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями (643 человека) и по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (1537 человек).

В 1 квартале в Детских школах искусств (по видам искусств) осуществляют работу 18 отделений (11 – ДШИ, 7 – ДМШ им. В.В.Андреева), направления которых позволяют изучать основные виды искусств: музыку, театр, изобразительное искусство, прикладное творчество, хореографию. На базе двух школ работают 52 творческих коллектива, которые посещают 1212 человек, из них: 47 детских коллективов, которые посещают – 1217 человек, 2 взрослых – 10 человек , 3 смешанных – 20 человек.

За январь - июнь 2016 года школами искусств было организовано и проведено 79 мероприятий и 19 выставок различного уровня, в которых участвовало 1571 учащихся школ, с охватом населения около 10 000 человек.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 1140 человек приняли участие в 130 (учитывая школьные) фестивалях и конкурсах различного уровня:

Международных – 9,  Всероссийских – 9, Окружных – 3, Региональных – 9, Городских – 16 , Школьных – 84.

Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 1 полугодии 2016 года проведено 17 социально-значимых мероприятий: открытый городской фестиваль «Песня, опалённая войной»; праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества; народное гуляние «Масленица», праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; мероприятие, посвященное Всероссийскому дню работников культуры; неделя детской и юношеской книги, музейно-образовательная экологическая программа «Мир под микроскопом»; торжественный митинг, посвящённый празднованию годовщины Победы в ВОВ; праздничный парад, посвящённый празднованию годовщины Победы в ВОВ; народное гуляние на центральной городской площади, посвящённые годовщине Победы в ВОВ; театрализованная праздничная программа ко Дню защиты детей; народное гуляние ко Дню России; национальный праздник «Сабантуй»; траурный митинг, посвящённый началу ВОВ; фестиваль художественного творчества «Звезды Югана»; торжественное мероприятие, посвящённое памяти В.А. Петухова.

Все планируемые мероприятия еженедельно освещались в СМИ: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, радиостанция «Милицейская волна в Нефтеюганске», «Русское радио», ТРК «Юганск».

В 1 полугодии была организована работа 2 лагерей с дневным пребыванием. Всего в лагерях с дневным пребыванием детей за смену оздоровилось 245 воспитанников в возрасте от 6 до 14 лет.

1.МБУ ДО «Детская школа искусств» (1 и 2 корпус);

2.МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева».

Работа лагерей с дневным пребыванием детей была направлена на приобщение детей и подростков к самодеятельному творчеству, изучению самобытной культуры народов, изучению истории родного края, интеллектуальному общению, физической культуре и здоровому образу жизни. Для этого в программе каждого лагеря предусмотрены ежедневные тематические занятия в разных направлениях, беседы о нравственности, занятия по краеведению, занятия по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству, настольные развивающие игры, подвижные игры на свежем воздухе, встречи с интересными людьми, экскурсионные программы.

В основе развития первой смены 2016 года каждый лагерь выбрал свою тематику работы лагеря.

В работе лагеря «Оранжевое солнце» большое внимание уделялось теме «Год российского кино». В связи с этим воспитанники лагеря прошли Мастер-классы в ЦДО «Поиск» детской телестудии «Фокус» по темам: видеосъемка, видеомонтаж, журналистика. Также был организован просмотр фильма «История кинематографа» и викторина «Знаток истории кинематографии». Мастер-класс «Артистизм» был проведен в МБУК театра кукол  «Волшебная флейта». Итогом проведенной работы стала съемка видеоклипа о лагере «Оранжевое солнце», с участием всех воспитанники лагеря.

Лагерь «Мастерская талантов» выбрали идею сюжетной игры «Космическое путешествие». С первых дней пребывания в лагере ребенок вводится в игру, модель которой поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всей смены. Дети погружаются в легенду о том, что территория лагеря - это небольшая детская планета «Мастерская талантов». Все дети - новые жители на этой планете. Они являются экипажами космических кораблей. Каждый корабль имеет свое тематическое название, девиз и законы.

Для реализации тематических программ в лагерях дневного пребывания детей работали специалисты дополнительного образования, имеющие большой опыт работы с несовершеннолетними.

В рамках взаимодействия с общественными организациями города для воспитанников лагерей были организованы: экскурсия в этнографический центр «АйАсРув», пешеходная экскурсия по храмовому комплексу Прихода храма Святого Духа г.Нефтеюганска, встреча с ветеранами Афганистана «Беседа с человеком интересной судьбы», с представителями военно - поискового клуба «Долг», которые рассказали о своей работе, продемонстрировали фильм об экспедициях и показали детям исторические вещи, найденные на полях сражений.

Самыми запоминающимся для воспитанников лагерей стали: экскурсия в историко-культурный центр «Старый Сургут», где ребята в преддверии 420-летия Сургута в Доме истории сургутского казачества  побывали на экспозиции «Велено город ставити…», узнали много интересного об истории образования города Сургут, автобусно-пешеходная экскурсия  по городу Нефтеюганску  в сопровождении  экскурсовода и участие в фестивале художественного творчества «Звезды Югана».

Всего за 1 смену организовано 164 мероприятия. Из них: 16 экскурсий, 43 конкурсно-игровых занятия, 62 занятия в творческих мастерских, 34 оздоровительных мероприятия (спортивные игры, эстафета), мероприятия патриотической направленности 9.

Третий год подряд воспитанники лагерей, организованных на базе учреждений культуры, спорта и образования, участвуют в фестивале художественного творчества «Звезды Югана».

Темы фестиваля: Год российского кино, Год детства в Югре, 55-летие первого полета в космос.

Участие приняли 15 летних лагерей дневного пребывания детей.

Фестиваль проходил в трех конкурсных номинациях:

-в номинации «Лучший выставочный сектор» лагерь «Мастерская талантов» (МБУ ДО «Детская школа искусств») был награжден дипломом 1 степени;

-в номинации «Лучшая визитная карточка» лагерь «Югорская регата» (СОШ № 8) был награжден дипломом 1 степени;

-в номинации «Лучшая творческая работа» лагерь дневного пребывания детей «Оранжевое солнце» (МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева») был награжден дипломом 1 степени.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры

В 1 полугодии 2016 года МБУ ДО «Детская школа искусств» было приобретено: 2 домры 4-х струнные прима высшей категории, 2 домры 4-х струнные прима 1 категории, баян «Юпитер- 2 Д».

Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры

В 1 полугодии 2016 года были проведены проектно-изыскательские работы по ремонту кровли МБУ ДО «Детская школа искусств» (2 корпус). Денежные средства возникшие в результате экономии (163 040

9.Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска

на 2014-2020 годы»

В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» на 1 полугодие 2016 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 220 381,65 тыс. руб., освоено 209 394,94 тыс. руб. или 95,01 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

В рамках реализации программы запланированы мероприятия:

-обеспечение функций органов местного самоуправления (администрация города Нефтеюганск), предусмотрено 135 118,54 тыс. руб., освоено 129 482,59 тыс. руб. или 95,8 % от плана за 1 полугодие 2016 года;

-повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования, предусмотрено 30 826,76 тыс. руб., освоено 30 452,75 тыс. руб. или 98,7 % от плана за 1 полугодие 2016 года;

-реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления, предусмотрено 18 888,57 тыс. руб., освоено 16 444,72 тыс. руб. или 87,0 % от плана за 1 полугодие 2016 года;

-осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, на 1 полугодие 2016 года средств не предусмотрено;

-государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции, предусмотрено 16 867,91 тыс. руб., освоено 16 235,85 тыс. руб. или 96,2 % от плана за 1 полугодие 2016 года;

-обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней, общих для человека и животных, предусмотрено 916,00 тыс. руб., освоено 394,91 тыс. руб. или 43,1 % от плана за 1 полугодие 2016 года;

-информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий, предусмотрено 99,00 тыс. руб., освоение в 3 квартале 2016 года;

-создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск, предусмотрено 17 664,85 тыс. руб., освоено 16 384,10 тыс. руб. или 92,75 % от плана за 1 полугодие 2016 года;

10.Муниципальная программа

«Доступная среда  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 полугодие 2016 года финансирование не предусмотрено.

11.Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 полугодие 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 518,80 тыс. руб., фактически исполнено 518,75 тыс. руб., что составляет 99,99 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

В ходе выполнения программных мероприятий предоставлены субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска.

12.Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 полугодие 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 175 864,37 тыс. руб., фактически исполнено 146 104,26 тыс. руб., что составляет 83,08 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

В рамках муниципальной программы запланирована реализация следующих мероприятий:

1.«Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по организации обслуживания населения города Нефтеюганска автомобильным транспортом общего пользования»

Мероприятие включает в себя следующие субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги:

-по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нефтеюганска;

-отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска.

2.«Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В 1 квартале 2016 года в рамках данного мероприятия проводятся следующие работы:

-реконструкция 2 этапа  автодорог ул.Набережной (от ул. Молодежной до ул. Петухова);

-строительство улицы внутриквартальные проезды 11 микр. (ул. Коммунальная);

-ремонт: ул. Нефтяников (от ул. Пойменной до ул. В.Петухова), ул. Сургутская (от ул. Строителей до ул. Набережной), ул. Строителей (от от ул. Мира до ул. Ленина), ул. Парковая (от ул. Сургутской до ул. Ленина), ул. Нефтяников ( от ул. Ленина до ул. Усть-Балыкская).

3.«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения»

Оплата электроэнергии и возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию светофорного хозяйства, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска и средств организации дорожного движения на них осуществляется по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

13.Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»

В рамках реализации  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 1 полугодие 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 33 415,91 тыс. руб., фактически исполнено 31 518,62 тыс. руб., что составляет 94,32 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

14.Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом  города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 1 полугодие 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 80 620,31 тыс. руб., фактически исполнено 52 825,86 тыс. руб., что составляет  65,52 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

За этот период были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом, регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 555,31 тыс. руб., исполнение за 6 месяцев составило 471,62 тыс. руб., что составило 67,65% от выделенной на 1полугодие суммы в размере 697,14 тыс. руб.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

-заключены контракты и договора на выполнение работ по формированию земельных участков на сумму 795,13 тыс. руб. Исполнение за 6 месяцев составило 795,13 тыс. руб., что составило 72,32% от выделенной суммы на квартал в размере 1 099,50 тыс. руб.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

На 2016 год заключены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 337,28 тыс. руб. За 6 месяцев кассовый расход составил 167,73 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированной суммы за квартал в размере 167,73 тыс. руб.

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата транспортного налога за 1 квартал в размере 28,13 тыс. руб. от запланированной в размере 30,00 тыс. руб.

Исполнение 94,0%.

5.Мероприятия, направленные на пополнение муниципальной казны (переоборудование аппаратно студийного блока новостей в АУ НИЦ). Заключен контракт (поставка оборудования) со сроком поставки и оплаты переходящий на 2016 год на сумму 30 367,29 тыс. руб.  Исполнение за 1 полугодие составило 13 225,08 тыс. руб. (43,5%). Не полное исполнение связано с нарушением сроков поставки оборудования. Оплата будет произведена в 3 квартале 2016 года.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 1 полугодие 2016 года 40 662,67 тыс. руб., освоено 35 446,22 тыс. руб. (87,42%). Неполное исполнение в связи с переносом отпуска сотрудниками департамента.

7.Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации», по которому запланированы следующие объекты:

-Пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска.

Объект введен в эксплуатацию. Заключен контракт на поставку оборудования.

-Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7 мкр., строение № 9. (реестр. №57524):

Заключен контракт с исполнением до 31.08.2015 года.

-Ремонт здания администрации города.

Заявки размещены, контракты заключены, исполнение июль-август 2016 года.

На 1 полугодие 2016 года были выделены средства в размере 7 593,09 тыс. руб. Оплата по муниципальным контрактам составила 2 689,06 тыс. руб.

15.Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы».

В рамках реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы» на 1 полугодие 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 59 996,23 тыс. руб., фактически исполнено 57 566,07 тыс. руб., что составляет 95,95 % от плана на 1 полугодие 2016 года.

Подпрограмма I. Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства.

Объём средств, предусмотренных на 1 полугодие 2016 года в рамках подпрограммы I – 17 233,78 тыс. руб., фактически исполнено – 16 390,79 тыс. руб. или 95,11 %, из них:

-средства местного бюджета– 62,66 тыс. руб., фактически исполнено – 59,97 тыс. руб. или 95,71 %;

-средства окружного бюджета– 17 173,80 тыс. руб., фактически исполнено – 16 330,82 тыс. руб. или 95,10 %.

Объем финансирования по осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 1 полугодие 2016г. исполнен в полном объеме.

Подпрограмма II. Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям.

Объём средств, предусмотренных на 1полугодие 2016 года в рамках подпрограммы II – 12 718,82  тыс. руб., фактически исполнено – 11 131,65 тыс. руб. или 87,53 %.

Повышение уровня благосостояния путём дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (вознаграждение приемным родителям) в 1 полугодии 2016 года исполнено в полном объеме, муниципальные контракты на оздоровление (отдых) детей заключены во 1 полугодие, окончательный расчет запланирован на 3 квартал 2016 года.